# Naročnik:

Občina IG

govekarjeva cesta 6

1292 ig

- NASLOV NAROČILA:

PROTIPOPLAVNI NASIP BREST IN TOMIŠELJ TER AB ZID PRI OBJEKTU BREST 36

# VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

matična št.: 2482489000,

davčna številka:55058515

TRR: SI56 01100-6300109972

ki jo zastopa ministrica Irena Majcen,

(v nadaljevanju »investitor«)

in

IZVAJALEC:

.......... .....................,

Matična številka: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

sklenejo

# POGODBO

ZA izvedbo projekta »protipoplavni nasip brest

in tomišelj ter ab zid pri objektu brest 36

št. pogodbe MOP:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je investitor pristopil k izvedbi projekta izvedbe protipoplavnih ukrepov v Občini Ig, za katerega je že bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelana investicijska dokumentacija, na podlagi katere je bil projekt potrjen in predviden za realizacijo,

- je Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,1292 Ig, na podlagi pooblastila št.   z dne  izvedla skupni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti skaldno z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«): »Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave …………, z dne ………… in da je bil na osnovi izvedenega postopka javnega naročanja z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne    kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec,

- da bodo dela, ki so predmet te pogodbe v celoti financirana iz sklada za vode s strani investitorja.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela za izvedbo protipoplavnih nasipov v naseljih Brest in Tomišelj ter protipoplavnega zidu ob objektu Brest 36, po projektni dokumentaciji za ureditev in izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški  - 1. Faza, ki jo je izdelal DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o., Praprotnikova ulica 37, Maribor (številka projekta 145).

- člen

(Lokacija)

Izvedba protipoplavnih nasipov v naseljih Brest in Tomišelj ter protipoplavnega zidu ob objektu Brest 36, bo potekala na zemljiščih s parc. št. 420/1, 427/1, 415/3, 429, 2700/2, 461, 479, 480, 217/1, 217/2, 218, 127 vse k.o. 1702 Tomišelj.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- projektne dokumentacije št .....,

- ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- garancijskih dokumentov,

- podrobnega terminskega plana,

- načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

# III. FINANCIRANJE IZVEDBE DEL

- člen

(Vrednost pogodbe)

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. ………………………… z dne ………………………… (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je kot priloga te pogodbe ter znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in po cenah na enoto. Cene na enoto, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del.

Cene za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu oziroma tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna izvajalca. Če teh ni, bodo pogodbene stranke cene za ta dela določile na osnovi naknadno dogovorjenih osnov in o tem sklenili aneks k tej pogodbi.

Investitor bo zagotavljal sredstva za financiranje investicije iz  proračunske postavke št. 558 – Sklad za vode, NRP 2550-17-0011, skladno s prilivi.

Za pogodbena dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost naročnika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15). Za neobdavčljivo dejavnost pa mora izvajalec obračunati 22% DDV.

- člen

(Obračun del)

Izvajalec bo  za izvedena dela izdal investitorju e-račun  s priloženo s strani nadzora potrjeno digitalno kopijo začasne situacije do 95% pogodbene vrednosti, v skladu z dejanskim napredovanjem gradbenih del,najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec in e –račun s priloženo digitalno kopijo strani nadzora potrjeno končno situacijo v vrednosti 5% pogodbene vrednosti v roku 15 dni po zaključku vseh  pogodbenih obveznosti.

Izvajalec izstavi situacijo in e-račun na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Na situaciji in e-računu mora izvajalec navesti številko investitorja te pogodbe …………………………

Investitor je dolžan e-račun s prilogami pregledati v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu in ga v tem roku potrditi ali zavrniti. Če investitor v tem roku e-računa niti ne potrdi niti zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.

Investitor bo račun plačal 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu e-računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delavnik. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo končne situacije.

Investitor bo finančna sredstva  na podlagi potrjenih e-računov s priloženimi situacijami plačal na transakcijski račun izvajalca številka …………………………, odprt pri ……………………….

V primeru, da investitor ne poravna svojih obveznosti v predvidenem roku, je izvajalec upravičen do obračuna zakonitih zamudnih obresti.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

(Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo po podpisu pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo oziroma najkasneje v roku 7 dni po podpisu pogodbe. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po podpisu te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja ter dokazilo o zavarovanju gradbišča.

- člen

(Rok za dokončanje del)

# Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s terminskim planom in  gradbena dela zaključiti v roku 100 dni od uvedbe v delo, vse ostale s pogodbo privzete  obveznosti pa najkasneje do 30.11.2017.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo.

- člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo (projekt izvedenih del (PID), dokazilo o zanesljivosti objekta ter druge podatke in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in gradbenim dovoljenjem) ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…).

Dokumentacija mora biti pripravljena v obliki in vsebini, da bo zadostovala tudi za vpis v evidence katastrske gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodijo državni organi ali upravljavci posamezne infrastrukture.

- člen

(Predhodni kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede predhodni kakovostni in kvantitativni pregled.

Po opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega predhodnega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom v roku, ki bo opredeljen v internem zapisniku.

Po uspešno opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu izvajalec pri pristojnem upravnem organu vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja,. Naročnik bo izvajalcu po potrebi dal tudi pooblastilo za vložitev zahteve.

- člen

(Tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja)

Dolžnost pridobitve uporabnega dovoljenja je na strani izvajalca. Na zahtevo izvajalca bo naročnik izvajalcu podal pooblastilo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolžan o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti naročnika. Pri izvedbi tehničnega pregleda mora biti navzoč predstavnik izvajalca.

V primeru, da se pri tehničnem pregledu ugotovi morebitne napake, nepravilnosti ali pomanjkljivosti gradbenih del ali druge neskladnosti z gradbenim dovoljenjem ali veljavno zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: pomanjkljivosti), je izvajalec dolžan v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti.

Po odpravi vseh pomanjkljivosti je dolžan izvajalec v dogovorjenem roku naročniku predložiti obvestilo o odpravi pomanjkljivosti ter morebitna dokazila ter izvesti vse potrebne ukrepe za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja je izvajalec dolžan naročnika obvestiti o pridobljenem uporabnem dovoljenju.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju  izvajalec naročniku predloži osnutek končnega obračuna v višini 5% pogodbene vrednsti, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

Na podlagi potrjenega osnutka končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končni obračun in predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

# Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- po podpisu pogodbe izvajalca uvedli v delo in mu predali celotno dokumentacijo, s katero razpolagajo,

- pogodbena dela financirati v dogovorjenih rokih,

- sproti obveščati izvajalca o vseh spremembah glede financiranja del in o novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih del,

- opraviti prevzem strokovno pravilno, vestno in kvalitetno izvedenih del.

Z zakonom določen upravljavec vodne infrastrukture  bo po opravljenem prevzemu pogodbenih del prevzel vodno infrastrukturo, ki je predmet ureditve po tej pogodbi, v upravljanje, obratovanje in vzdrževanje.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- ravnal v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, vodil vse predvidene evidence in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov,

- med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča ter po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- med izvedbo del voditi vso dokumentacijo, ki je določena s predpisi, ki urejajo področje gradnje in vzdrževanja vodne infrastrukture (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer),

- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov,

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011),

- pred začetkom del fotografsko posnel stanje ceste in okoliških objektov,

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zagotovil vso dokumentacijo potrebno za primopredajo del,

- pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze,

- pripravil varnostni načrt,

- izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

Poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena je izvajalec dolžan pri izvedbi protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj uporabiti material naročnika Občine Ig (skupaj 2.800 m3), ki se nahaja na lokaciji: Iška vas-prod, Vrbljene-Strahomer- hipodrom, pokopališče Tomišelj in gradbišče ZRC-SAZU pri Igu. V pogodbeno ceno so vključeni stroški transporta materiala. Za preostali potrebni material je dolžan izvajalec pred uporabo le-tega naročniku predložiti dokazila, da je material inerten in brez škodljivih primesi. Stroške pridobitve dokazila so strošek izvajalca.

VII. PODIZVAJALCI

[Se uporablja le v primeru nastopa s podizvajalci]

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v Obrazec št. ........ ponudbene dokumentacije izvajalca ponudba št. ________ z dne ____________.

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci:

PODIZVAJALEC

naziv: _________________________________________________________________

zakonit zastopnik: _______________________________________________________

polni naslov: ____________________________________________________________

matična številka: _________________________________________________________

davčna številka: __________________________________________________________

transakcijski račun: _______________________________________________________

banka:  ________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Vrednost del v EUR (z DDV): ___________________________________________________

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

VI. GARANCIJE

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora na ime in v korist investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe investitorju izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni pod roku za dokončanje del.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 60 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko investitor unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Investitor lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je pet (5) let po potrjenem končnem obračunu. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil investitorju bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 3 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto garancije za celotno zahtevano obdobje, predloži triletno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti, nadomestiti z novo bančno garancijo z veljavnostjo dveh let. V primeru, da izvajalec v roku ne predloži nove dveletne bančne garancije za odpravo napak, lahko investitor unovči obstoječo bančno garancijo za odpravo napak.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti investitorju vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti investitor vrne izvajalcu.

VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Predstavniki invetitorja:

- pooblaščeni predstavnik investitorja__________________

- projektni vodja na strani investitorja: ___________________, projektni vodja je predstavnik investitorja, ki le-tega zastopa v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa, da kontrolira delo izvajalca in nadzora,  potrjuje, da izstavljeni delni računi ustrezajo opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbeno dokumentacijo izvajalca, ipd.

Odgovorni nadzornik investitorja: __________________.

Predstavniki izvajalca:

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________,

- odgovorni vodja del: ___________________.

IX. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

- člen

(Višina pogodbene kazni)

V primeru zamude pri izvajanju pogodbenih obveznosti, nastale po krivdi izvajalca, je investitor upravičen za vsak koledarski dan zamude obračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od pogodbene vrednosti, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV

V primeru, ko je dosežena maksimalno določena pogodbena kazen iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik unovči dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če investitorju zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima investitor pravico zahtevati od izvajalca razliko do polne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih storitev.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

# X. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

(Spremembe pogodbe)

O vseh spremembah te pogodbe se bodo pogodbene stranke dogovorile v pisni obliki, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

(Enostranski odstop od pogodbe s strani naročnikov)

Naročniki lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopijo od pogodbe ali zmanjšajo obseg del. V tem primeru so naročniki izvajalcu dolžni plačati izključno strošek že opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. Naročniki izvajalcu niso dolžni plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca imajo naročniki pravico obračunati pogodbeno kazen in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Vse morebitne spore iz  te pogodbe, bodo pogodbene stranke skušale reševati sporazumno. Spore, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bodo pogodbene stranke prepustile v reševanje  pristojnemu sodišču v Ljubljani.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbene obveznosti. Ta pogodba je sestavljena petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

| Številka: …………………………… INVESTITOR: Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor Irena Majcen ministrica Ljubljana, dne …………… | Številka: …………………………… IZVAJALEC …………… .......... direktor ……….., dne …………… |
| --- | --- |

Zbirka računi MOP št.: