Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, matična številka: 5554195, davčna številka: SI 41698070, TRR: SI56 0110 0603 0274 014,

ki ga zastopa generalni direktor Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.

(v nadaljevanju: naročnik)

in

__________________________________________  (firma oz. naziv izvajalca)

__________________________________________ (sedež oz. naslov izvajalca)

matična številka: ___________, davčna številka:_______________, TRR: ______________  odprt pri banki ______________,

ki ga zastopa ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

GRADBENO POGODBO,

št. DIR-GR-2/18

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki skleneta to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku, z oznako DIR-GR-2-012/18-G »Prenova 3. nadstropja poslovne stavbe ZZZS« in pravnomočne odločitve naročnika o oddaji naročila, št. 430-17/2018-DI/…., objavljene na portalu e-naročanje, dne …………….

SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Sestavni del pogodbe so naslednji dokumenti:

- ponudbeni predračun izvajalca, z dne ___________ (v nadaljevanju: predračun ali popis del),

- kalkulativni elementi izvajalca, ki jih je predložil v ponudbi (v nadaljevanju: kalkulativni elementi),

- projektna dokumentacija, ki jo je zagotovil naročnik (v nadaljevanju: projektna dokumentacija PZI),

- vsi dokumenti, nastali v teku izvajanja del po tej pogodbi do predaje objekta naročniku, načrt dinamike del (v nadaljevanju: terminski plan izvedbe del), ki ga je k ponudbi predložil izvajalec.

PREDMET POGODBE

- člen

- Predmet pogodbe je izvedba del, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, za prenovo in delno preureditev 3. nadstropja (brez veznega trakta in stopnišča) in sanitarij v severnem traktu po celotni vertikali objekta (3., 2., in 1. nadstropje), ki zajema izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih in drugih del, ki so potrebna za celovito izvedbo predmeta pogodbe.

- Skupna površina 3. nadstropja, brez veznega trakta in stopnišča, je 1.128,40 m2, od tega hodniki 309,60 m2.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

- člen

- Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17).

- Izvajalec se zavezuje, da pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bo uporabljal:

- proizvode, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 C v vrednostih več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiale na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986,

- proizvode, katerih emisije hlapnih organskih spojin presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

- Izvajalec mora pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov ter stavbnega pohištva uporabiti les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

Izpolnitev obveznosti

- člen

    - Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

    - Izvajalec se zavezuje izvesti pogodbena dela v vsem po dokumentaciji iz 2. člena te pogodbe, z veljavnimi predpisi (s področja graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varstva in zdravja pri delu), standardi, priporočili, normativi, navodili, pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca, v vsem po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno, solidno, pravilno, kvalitetno in pravočasno.

Projektna dokumentacija

- člen

- Izvajalec bo pogodbena dela izvajal po projektni dokumentaciji PZI, ki jo zagotovi naročnik.

- Izvajalec nima pravice spremeniti projektne dokumentacije PZI brez predhodne uskladitve in potrditve naročnika.

- Naročnik ima pravico spremeniti projektno dokumentacijo PZI. Naročnik bo v času gradnje zagotovil dokumentacijo za vse morebitne spremembe in dopolnitve projektne dokumentacije PZI na način, da ne bo moteno napredovanje del skladno s terminskim planom izvedbe del.

- Če se zaradi spremembe ali dopolnitve projektne dokumentacije PZI bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, izvajalec nima pravice odstopiti od pogodbe.

- člen

- Izvajalec je dolžan risbe in izračune opravljenih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije PZI in dejansko izvedenih del na podlagi teh sprememb in dopolnitev sprotno vnašati v prejeto projektno dokumentacijo PZI.

- Kopijo sprememb in dopolnitev iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec predložiti nadzorniku in projektantu najkasneje prvi naslednji delovni dan po vnosu zadnje spremembe in dopolnitve v prejeto projektno dokumentacijo PZI.

- člen

- Za dela, ki jih ni treba opraviti zaradi naročnikove spremembe projektne dokumentacije PZI ali zaradi naročnikove zahteve, da se ne opravijo določena dela iz predračuna, izvajalec nima pravice zahtevati nadomestila za izgubljeni zaslužek.

- Dela, ki jih je zaradi naročnikove spremembe projektne dokumentacije PZI izvajalec dolžan opraviti (sprememba vrste in obsega del zaradi spremembe projektne dokumen-tacije PZI, sprememba kakovosti materiala ipd), imajo naravo nepredvidenih del.

- Stroške, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanjkljivosti projektne dokumentacije PZI,  trpi naročnik.

Sodelovalna dolžnost

- člen

- Izvajalec je med drugim  dolžan:

- skupaj z naročnikom, nadzornikom in projektantom reševati tehnične in druge probleme,

- zagotoviti obvezno navzočnost odgovornega vodje del na operativnih sestankih z naročnikom, nadzornikom ali projektantom,

- pisno in ustno poročati in dajati pojasnila na zahtevo naročnika, nadzornika, projektanta ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

Varnostni ukrepi PRI IZVEDBI DEL

- člen

- Naročnik je dolžan na svoje stroške poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

- Izvajalec je dolžan izvajanje del organizirati:

- tako, da so upoštevana vsa določila in ukrepi navedeni v varnostnem načrtu;

- da zaradi del ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost objekta v gradnji in obstoječega objekta;

- da bo poslovanje v obstoječem objektu teklo čim manj moteno, zaradi česar je dolžan izvajalec dela, ki povzročajo hrup in druge emisije, organizirati predvsem v popoldanskem času – izven poslovnega časa naročnika ter v dela prostih dnevih;

- med izvajanjem del vzdrževati delovna mesta čista in dnevno čistiti prostore obstoječega objekta, v katerih se odvija poslovanje naročnika (hodniki idr.);

- v času gradnje zagotoviti neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb v obstoječem objektu;

- dela na komunalni infrastrukturi izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci;

- zagotoviti kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost., meritve, certifikati, preizkusi, izvesti tlačne preizkuse, dezinfekcije instalacij, izpiranje idr.);

- izvesti potrebne ali s strani nadzornika ali inšpekcijskih služb zahtevane meritve instalacij, meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnih predpisov in standardov;

- zaščititi vse komunalne in druge naprave, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;

- pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prevozi, zaporo cest in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov, poskrbeti za spremembe prometnega režima, za postavitev začasne prometne signalizacije, za delno zaporo prometa v času izvajanja pogodbenih del, vse potrebne začasne prehode, izogibališča in preusmeritve ter o tem pravočasno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja;

- v času izvajanja del in ne glede na vremenske in druge vplive predvideti in zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili morebitno škodo na obstoječem objektu ali motnje v poslovanju naročnika;

- redno odstranjevati in opraviti odvoz nepotrebnega in odvečnega materiala ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- ravnati z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest (odstranitev, skladiščenje, odvoz, trajno in začasno deponiranje in sledenje odpadkov) v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08);

- voditi vso s predpisi določeno gradbeno in drugo dokumentacijo.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

POGODBENA CENA

- člen

- Pogodbena cena po tej pogodbi znaša ______________ € z DDV (z besedo _____________________________________ €).

- Naročnik bo plačal pogodbeno ceno po dejansko opravljenih količinah del po ponudbenih cenah za elemente, na podlagi katerih je izvajalec računal pogodbeno ceno, to je po cenah na enoto mere iz predračuna, izračunanih na osnovi kalkulativnih elementov.

- Pogodbene cene na enoto mere vsebujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene, torej vse stroške za izvedbo pogodbenih del (vključno s stroški pridobitev dovoljenj, soglasij, organizacije gradbišča, izdelave vzorcev itd.), morebitne popuste in davke, tako da naročnik, razen skupne pogodbene cene, sestavljene in ugotovljene na osnovi količin  izvedenih del, ni dolžan plačati izvajalcu nobenih drugih stroškov.

- Izvajalec je dolžan v času izvajanja del in ne glede na vremenske in druge vplive predvideti in zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili morebitno škodo na obstoječem objektu ali motnje v poslovanju naročnika. Izvajanje ustreznih ukrepov ne more v času izvajanja del kakorkoli vplivati na kasnejše povečanje ponudbenih cen.

- Pogodbene cene so fiksne – nespremenljive ne glede na vrsto in obseg del in ne glede na morebitne spremenjene okoliščine ter veljajo tudi za manjkajoča in presežna dela.

IZSTAVITEV RAČUNA IN plačilni pogoji

- člen

- Izvajalec je dolžan izstaviti račun za opravljena dela na osnovi potrjene začasne ali končne situacije izključno v elektronski obliki (e-račun) preko spletne aplikacije UJPnet.

- Izvajalec je dolžan pri izstavitvi e-računa ustrezno izpolniti tudi dva referenčna podatka podjetja, in sicer:

- »VrstaPodatkaPodjetja«, ki mora imeti vrednost »IT« in

- »PodatekPodjetja«, ki mora imeti vrednost »25«.

V kolikor izvajalec izdaja račun preko UJPnet ročno, se podatka podjetja vpišeta v polje »Končni tekst«.

- Račune, ki jih bo izvajalec posredoval kako drugače, naročnik ne bo sprejel in evidentiral v svoje poslovne knjige, posledično pa jih tudi ne bo mogel poravnati.

- člen

    - Naročnik bo plačal račun v tridesetih (30) dneh od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

    - Naročnik ima pravico plačati račun pred njegovo zapadlostjo. V tem primeru ima naročnik za vsak dan predčasnega plačila pravico do popusta v višini 0,01 %. Naročnik obračuna popust pri plačilu računa. Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku v višini obračunanega popusta dobropis v roku dveh (2) dni po plačilu računa.

- člen

Izvajalec soglaša, da lahko naročnik v primeru zapadlih terjatev iz naslova neporavnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih ima naročnik do izvajalca, svojo terjatev pobota z zapadlo terjatvijo izvajalca, ki jo ima ta na podlagi te pogodbe do naročnika. O izvedenem pobotu in višini medsebojno pobotanih terjatev naročnik pisno obvesti izvajalca.

Nepredvidena dela

- člen

- Naročnik je dolžan izvajanje morebitnih nepredvidenih del odstopiti izvajalcu po predhodni potrditvi cene na enoto mere s strani naročnika.

- Izvajalec mora pri podaji ponudbe za nepredvidena dela upoštevati, da so maksimalna osnova za izračun ponudbene cene za nepredvidena dela kalkulativni elementi in cene na enoto mere, navedeni v predračunu.

- V kolikor bo naročnik sprejel ponudbo izvajalca za nepredvidena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, vse v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakonodajo s področja javnega naročanja.

PODIZVAJALCI

- člen

- V primeru, da izvajalec nastopa pri izvedbi teh del s podizvajalci, mora imeti sklenjeno pogodbo s posameznim podizvajalcem.

- Pri izvedbi storitev, ki so predmet te pogodbe, bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

Izvajalec 1:     ………………………………………………………………………………………………………………

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

…………………………………………………………………………………………………….. (predmet-opis del, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Izvajalec 2:     ………………………………………………………………………………………………………………

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

…………………………………………………………………………………………………….. (predmet-opis del, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

- Naročnik bo za vsa dela, opravljena po tej pogodbi, ne glede na to, ali jih dejansko opravi izvajalec ali podizvajalec, plačal izvajalcu, ker podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila.

- Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec za izvajanje predmeta te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

  - podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

  - svojo pisno izjavo in pisno izjavo prvotnega podizvajalca, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

  - pooblastilo, da naročnik za opravljene storitve novega podizvajalca plačuje neposredno novemu podizvajalcu, če je novi podizvajalec zahteval neposredna plačila za svoje storitve,

  - soglasje novega podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, če je novi podizvajalec zahteval neposredna plačila za svoje storitve.

Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

- člen

Izvajalec je dolžan tekoče voditi dnevnik o izvajanju del kot gradbeni dnevnik za vse vrste pogodbenih del z vsemi potrebnimi vpisi ter knjigo obračunskih izmer, kakor to določajo predpisi (v nadaljevanju: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer).

Začasne in končna situacija

- člen

Naročnik bo izvedena dela plačal izvajalcu na podlagi overjenih začasnih situacij in končne situacije, skladno z  napredovanjem del.

Izstavitev situacije

- člen

- Začasna situacija zajema dela, izvedena v obdobju koledarskega meseca in je izstavljena na osnovi količin izvedenih del, nesporno ugotovljenih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

- Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku en izvod začasne situacije.

- Naročnik ima pravico zmanjšati vrednost situacije v primeru zahtevkov iz naslova napak izvedenih del, škode ali pogodbene kazni.

- Izvajalec je dolžan začasno situacijo predložiti naročniku v pregled in overitev najkasneje do desetega (10) dne v tekočem mesecu za pretekli koledarski mesec.

- Naročnik je dolžan preveriti skladnost situacije v desetih (10) dneh od dneva njenega uradnega prejema ter jo v tem roku overiti v njenem nespornem delu.

- V kolikor naročnik ne overi (nespornega dela) situacije v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, niti je v tem roku ne izpodbija, se šteje, da je situacijo overil v celoti.

- Naročnikova overitev situacije je pogoj za njeno plačilo.

Plačilo na podlagi situacije

- člen

- Nesporni del situacije bo naročnik plačal izvajalcu na njegov transakcijski račun v skladu z 11. členom te pogodbe.

- Rok za razrešitev izpodbijanega dela situacije je najkasneje do izstavitve naslednje situacije.

- Naknadno plačilo izpodbijanega dela situacije ne šteje za naročnikovo zamudo s plačilom.

- Plačilo na podlagi situacij po tej pogodbi nima pravne narave dogovora o izplačevanju akontacij na račun izvedenih del.

Zadrževanje dela pogodbene cene

- člen

- V primeru ugotovljenih napak si naročnik pridrži pravico zadržati sorazmerni del situacije kot zavarovanje za odpravo napak.

- Zadržani del situacije lahko naročnik uporabi za odpravo napak na izvedenih delih, če jih izvajalec na pisni poziv naročnika ne odpravi v primernem roku oziroma takoj, če gre za napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta v gradnji, obstoječega objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo.

- Zadržani del situacije oziroma njen neporabljeni del bo naročnik plačal izvajalcu najkasneje ob plačilu naslednje situacije ob pogoju zapisniško ugotovljene odprave napake.

- Naročnik bo od končne situacije zadržal 10 % zneska pogodbene vrednosti del do dokončnega prevzema. Zadržani del končne situacije oziroma njen neporabljeni del bo naročnik plačal izvajalcu najkasneje v roku tridesetih (30) dni po dokončnem prevzemu objekta v gradnji.

ROKI ZA IZVAJANJE DEL

- člen

- Izvajalec je dolžan izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v rokih, določenih v terminskem planu izvedbe del in v tej pogodbi.

- Z roki za izvedbo del so mišljeni po tej pogodbi tudi roki za dovršitev posamezne njihove faze, ki so določene v terminskem planu izvedbe del.

- člen

- Rok izvedbe ne sme biti daljši od:

- 120 koledarskih dni za 1. fazo gradnje: prenova severnega trakta v 3. nadstropju in sanitarij v 3., 2. in 1. nadstropju severnega trakta,

- vmesna prekinitev, ki jo določi naročnik, največ 60 koledarskih dni,

- 90 koledarskih dni za 2. fazo gradnje: prenova južnega trakta v 3. nadstropju.

- Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje),

- ko so odpravljene vse morebitne napake, ugotovljene ob dokončni izročitvi objekta v gradnji,

- ko je predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

V terminskem planu izvedbe del ki je sestavni del pogodbe, so navedeni roki za izvedbo del s strani izvajalca fiksni - nespremenljivi. Izvajalec del mora vsako spremembo v terminskem planu predhodno uskladiti z naročnikom.

- člen

Pogodbeni rok prične teči z uvedbo izvajalca v posel. Izvajalec se uvede v posel v roku iz 29. člena te pogodbe.

Podaljšanje rokov

- člen

- Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

- naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.),

- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov.

- Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za izvedbo del zaradi presežnih in nepredvidenih  del, četudi ta presegajo 10 % vrednosti pogodbe.

Zamuda izvajalca

- člen

Izvajalec v nobenem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi okoliščin iz prejšnjega člena te pogodbe, ki so nastopile po preteku roka za izvedbo del.

NADZORSTVO NAROČNIKA

- člen

    - Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku in njegovemu nadzorniku stalen strokovni nadzor nad pogodbenimi deli izvajalca, vključno glede vrste, obsega in kakovosti del, materiala, opreme ter pogodbenih rokov.

    - Izvajalec je dolžan med izvajanjem posameznih faz del nadzorniku naročnika omogočiti tudi sprotne kontrole gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov.

    - Pripombe, predloge in ugotovitve pri izvajanju nadzorstva sta naročnik in nadzornik dolžna brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

    - Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi naročnika ali nadzornika v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

UVEDBA IZVAJALCA V POSEL

- člen

- Uvedba izvajalca v posel obsega:

- izročitev gradbišča, s čimer je mišljena zagotovitev pravice dostopa na gradbišče,

- izročitev enega izvoda projektne dokumentacije PZI.

- Izvajalec se uvede v posel v roku osmih (8) dni od podpisa pogodbe.

ODSTOP DEL DRUGEMU

- člen

    - Izvajalec ne sme posameznih pogodbenih del odstopiti podizvajalcu oz. kooperantu, razen tistemu, s katerim ima sklenjeno pogodbo, h kateri je dal naročnik soglasje pred sklenitvijo pogodbe.

    - Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika takoj zagotoviti nadomestnega podizvajalca oz. kooperanta, če slednji svojih obveznosti ne izpolnjuje na način kot to velja za izvajalca.

ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

- člen

- Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.

- Za  ravnanje naročnika po predhodnem odstavku se šteje samo neizpolnitev ali neredna izpolnitev naslednjih obveznosti:

- odprava pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji PZI, ki jih izvajalec ni mogel ugotoviti že na podlagi ogleda objekta in pregleda projektne dokumentacije, in

- plačilo začasne situacije v nasprotju s to pogodbo.

- člen

- Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječ objekt in sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali njegovega nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- člen

Pogodbena stranka, ki je odgovorna za ustavitev del, je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki jo je ta utrpela zaradi ustavitve del. Povrnitev škode izvajalcu ne obsega tudi izgubljenega dobička.

KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN MATERIALA

- člen

Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, druge materiale, opremo, inštalacije, tehnološke naprave (v nadaljevanju: material), ki ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

- člen

- Izvajalec je dolžan nadzorniku sproti in pravočasno (najkasneje pred vgradnjo materialov in elementov za vgradnjo v objekt) izročati vso dokumentacijo o lastnostih, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale.

- Izvajalec je dolžan med izvajanjem del nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov.

- Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali nadzornika predložiti zahtevane vzorce materialov v presojo in (ali) potrditev.

- Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala se dokončno oceni ob dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji.

GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

- člen

Izvajalec jamči, da bodo izvedena dela ob dokončnem prevzemu objekta v gradnji in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke in da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

- člen

- Z namenom, da se objekt v gradnji po preteku garancijskega roka izroči naročniku v takšnem stanju, kot na začetku garancijskega roka (izključena je obraba zaradi normalne rabe) mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu objekta, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca, nadzornika in naročnika.

- Naročnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu objekta. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu objekta najkasneje v 10 dneh po prejemu naročnikovega poziva.

- Rok za odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu objekta iz tega člena, je največ 20 dni od dneva pregleda objekta iz tega člena.

- člen

- Garancijski rok za kakovost vseh izvedenih del je 3 leta.

- Garancijski rok začne teči od dokončnega prevzema objekta v gradnji, četudi se je ta ali njegov del začel uporabljati pred njegovim dokončnim prevzemom.

- člen

- Za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca opreme oziroma dobavitelja opreme.

- Izvajalec je dolžan izročiti nadzorniku vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca opreme oziroma dobavitelja opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje opreme.

- Izvajalec odgovarja za napake v izdelavi objekta v gradnji, ki zadevajo njegovo solidnost (trdnost in varnost), ki bi se pokazale v desetih (10) letih od dokončnega prevzema objekta v gradnji.

NAPAKE OBJEKTA

Obvestilo o napakah

- člen

- O očitnih napakah objekta v gradnji (izključena je napaka, ki ima značilnost napake v solidnosti objekta), je naročnik dolžan izvajalca obvestiti najkasneje ob dokončnem prevzemu objekta v gradnji.

- O skritih napak je dolžan naročnik obvestiti izvajalca v enem mesecu, ko je bila odkrita.

Vzrok napake

- člen

- Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika in po navodilih slednjih raziskati vzroke napak.

- Stroške raziskav iz prejšnjega odstavka plača v naprej izvajalec, bremenijo pa naročnika, razen če je za ugotavljanje napak ali za napake odgovoren izvajalec.

Odprava napak

- člen

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času izvajanja del ter med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih pogodbenih obveznosti.

- Odprava napak se ugotovi zapisniško. Izvajalec izdela zapisnik o odpravi napak in ga predloži v potrditev nadzorniku.

Roki za odpravo napak

- člen

- Izvajalec je dolžan na prvi poziv naročnika pristopiti k odpravi napak kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju objekta v gradnji, obstoječega objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo – takoj,

- napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode – v primernem roku, ki ga določi naročnik.

- Izvajalec je dolžan odpraviti napake v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Jamčevalni zahtevki

- člen

Ne glede kateri jamčevalni zahtevek v skladu z veljavnimi predpisi naročnik uveljavi, ima naročnik v vsakem primeru tudi pravico do povračila škode.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

    - Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo del ne glede na število morebitnih podizvajalcev in tudi za delo oseb, ki so po naročilu izvajalca delale po tej pogodbi, in sicer kot da bi ga sam opravil.

    - Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku, tretjim osebam ali na objektu v gradnji, obstoječem objektu in sosednjih objektih, in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE

Zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti

- člen

- Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti vključno z uporabo gradbenega žerjava in/ali avtodvigala ter vključno s podizvajalci z zavarovalno vsoto najmanj 400.000,00 €.

- Zavarovanje gradbene odgovornosti mora vključevati tudi kritje:

- odgovornosti za predmete na katerih se izvajajo dela oziroma so v obdelavi ali predelavi z zavarovalno vsoto najmanj 400.000,00 € in

- za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto najmanj 400.000,00 €.

Gradbeno zavarovanje

- člen

- Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe sklenjeno gradbeno zavarovanje, pod pogoji, določenimi v tem členu.

- Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti najmanj naslednje stvari:

- celotna investicija v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter gradbeni deli in elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev, oprema in pomožni objekti za izvajanje objekta v gradnji, ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti objekta v gradnji, razen stvari, ki imajo značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca,

- obstoječi objekt in oprema naročnika, v katerem objektu se izvajajo pogodbena dela.

- Predmeti zavarovanja morajo biti zavarovani na naslednji način:

- predmeti iz točke 2a) - na skupno pogodbeno vrednost z DDV,

- predmet  iz točke 2b) - na »prvi riziko« na znesek najmanj 1.000.000,00 €.

- Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led, sneg, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski usad,

- gradbene nezgode,

- meteorne vode, »odtrganje oblaka«,

- nespretnost, malomarnost in naklep,

- vlomska tatvina.

- Pri vseh vrstah zavarovanj iz tega člena je odbitna franšiza lahko največ 10 % pogodbene vrednosti gradbenih del.

Pogoj veljavnosti gradbene pogodbe

- člen

Predložitev zavarovalne pogodbe, sklenjene v skladu s 46. in 47. členom te pogodbe je odložni pogoj veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe.

RIZIKO

- člen

Do dokončnega prevzema objekta v gradnji trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja del, obstoječega objekta, sosednjih objektov, gradbenih proizvodov, drugih materialov, opreme, inštalacij in tehnoloških naprav za vgraditev, izvajalec. Po dokončnem prevzemu objekta v gradnji trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja naročnik.

IZROČITEV IN PREVZEM OBJEKTA V GRADNJI

Kvalitativni pregled objekta v gradnji

- člen

Preden izvajalec po končanih delih obvesti nadzornika in s pisnim obvestilom naročnika, da so pogodbena dela končana in da je objekt v gradnji pripravljen za tehnični prevzem, je dolžan naročnika, nadzornika in projektanta pozvati k kvalitativnem pregledu objekta v gradnji (v nadaljevanju: kvalitativni pregled).

- člen

- Naročnik, nadzornik in projektant so dolžni opraviti kvalitativni pregled v desetih (10) dneh po prejemu poziva izvajalca.

- Kvalitativni pregled se opravi zapisniško. Zapisnik o kvalitativnem pregledu vsebuje zlasti naslednje podatke:

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je dolžan izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku je dolžan to storiti,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo, in v katerem roku je izvajalec dolžan izročiti oz. odpraviti pomanjkljivosti izročenih listin.

- Če je v zapisniku o kvalitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

- člen

- Izvajalec je dolžan po opravljenem kvalitativnem pregledu in po zapisniško potrjeni odpravi morebitnih napak, ugotovljenih pri tem pregledu s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, nadzornika in projektanta, da je objekt v gradnji pripravljen za tehnični pregled.

- Če so ob tehničnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, se je izvajalec dolžan takoj lotiti njihove odprave.

- člen

Izvajalec sme izstaviti končno situacijo po izdaji pisnega obvestila naročniku, da je objekt v gradnji pripravljen za tehnični pregled, v kolikor je v celoti izpolnil obveznosti iz prejšnjega člena te pogodbe.

Dokončna izročitev in prevzem objekta v gradnji

- člen

- Izvajalec je dolžan s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, nadzornika in projektanta, da dokončno prevzame objekt v gradnji in ga hkrati obvestiti o datumu dokončne izročitve in prevzema objekta v gradnji. Izvajalec mora naročniku istočasno omogočiti, da pred dokončnim prevzemom pregleda objekt, na način ki naročniku omogoča, da preveri, ali ima objekt v gradnji ustrezne lastnosti.

- Dokončna izročitev in prevzem objekta v gradnji se opravi, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje),

- ko so odpravljene vse morebitne napake, ugotovljene ob dokončni izročitvi objekta v gradnji,

- ko je predložena garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

- Naročnik je dolžan prevzeti objekt v gradnji v desetih (10) dneh po prejemu poziva izvajalca iz prejšnjega člena te pogodbe.

- Četudi je začel naročnik uporabljati objekt v gradnji pred dokončnim prevzemom, se ne šteje, da je bil objekt v gradnji dokončno prevzet.

- člen

    - Dokončna izročitev in prevzem objekta v gradnji se opravi zapisniško.

    - Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji vsebuje zlasti naslednje podatke:

- izjavo naročnika, ali dokončno prevzema objekt v gradnji,

- ali ima objekt v gradnji oziroma ali imajo druga dela pogodbene lastnosti, določene s projektno dokumentacijo, in lastnosti, določene z gradbenimi predpisi in drugimi pravili gradbene stroke,

- morebitne očitne napake, katerih odpravo naročnik zahteva in roke, v katerih je izvajalec dolžan odpraviti te napake,

- tehnične lastnosti objekta v gradnji oziroma druga vprašanja tehnične narave, o katerih ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenih strank,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo,

- ugotovitev, ali je izvajalec izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

- datum dokončanja objekta v gradnji, to je datum ko so odpravljene vse morebitne napake,

- datum izročitve in prevzema objekta v gradnji.

- člen

- Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji lahko sestavi tudi ena pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji.  Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi z dokončnim prevzemom objekta v gradnji.

- Če je v zapisniku o dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec odpraviti napake, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

DOKONČNI OBRAČUN

- člen

Dokončni obračun se opravi po dokončnem prevzemu objekta v gradnji, in sicer najkasneje v 60 dneh po dokončnem prevzemu objekta v gradnji.

- člen

- Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po tej pogodbi, vključno s poznejšimi deli, ki jih je izvedel izvajalec, če so dela zajeta s situacijami.

- Dokončen obračun vsebuje najmanj:

- pogodbeno ceno,

- znesek, izplačan po začasnih in končni situaciji,

- znesek razlike v ceni, ki ga mora prejeti izvajalec,

- podatek o tem, v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo pogodbene kazni, ter katera pogodbena stranka, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,

- znesek sredstev, ki ga mora izvajalec prejeti po nespornem delu dokončnega obračuna,

- podatek, ali je objekt v gradnji dokončan v roku za izvedbo del, in če ni, koliko je bil rok za izvedbo del prekoračen,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

- člen

- Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe, vendar najkasneje do dokončnega prevzema objekta v gradnji, je izvajalec dolžan:

- vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje,

- umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva,

- očistiti objekt v gradnji in obstoječ objekt, kar obsega čiščenje prostorov, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in čiščenje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti; v celoti fino očistiti obstoječi objekt in okolico, oboje v delu, ki ga je uporabljal izvajalec,

- vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal,

- odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih prostorih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh in drugih stvareh.

- Če izvajalec pravočasno ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- Stroške del iz 1. odstavka tega člena, izvedene po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

- Stroške del iz 1. odstavka tega člena, izvedene v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

POGODBENA KAZEN

- člen

- V primeru nepravilne izpolnitve, ki obsega tako izpolnitev z zamudo kot tudi izpolnitev z napakami, katere koli pogodbene obveznosti v času gradnje in v času garancijskega roka, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico zahtevati in zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude.

- V primeru, da izvajalec pride v zamudo z rokom za dokončanje del, določenem v tej pogodbi, se pogodbena kazen poveča na 0,8 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude.

- V primeru neizpolnitve katerekoli od pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico zahtevati in zaračunati izvajalcu za vsako posamično neizpolnitev v času gradnje in v času garancijskega roka pogodbeno kazen v višini 0,025 % pogodbene vrednosti z DDV.

- člen

- Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

- Pogodbene kazni se med seboj ne izključujejo in jih lahko naročnik kumulira.

- Višina pogodbenih kazni v vseh primerih skupaj je omejena na znesek 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

- Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če znesek pogodbene kazni doseže maksimalni znesek in tudi v primeru, če izvajalec izpolnitev ne opravi ali opravi nepravilno več kot petkrat.

Plačilo pogodbene kazni

- člen

- Pogodbena kazen se obračunava do odprave morebitnih napak, ugotovljenih ob ogledu objekta pred dokončno izročitvijo in prevzemom objekta v gradnji, ne glede na to, da je naročnik začel uporabljati objekt v gradnji, preden je bil ta dokončno prevzet.

- Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva do dokončnega obračuna.

- Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku osmih (8) dni po prejemu računa, v kolikor naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

- člen

- Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbeni kazni tudi povračilo škode, za kar se šteje tudi celoten strošek nadzora in drugi spremljajoči stroški.

- Za poplačilo pogodbenih kazni ima naročnik pravico tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku.

- Pogodbena kazen in zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti oziroma za odpravo napak v garancijskem roku se ne izključujeta in lahko naročnik ob izpolnjenih pogojih uveljavlja oba instrumenta.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

- Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

- Ponudnik lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

- Naročnik lahko katero koli zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, pisno obvestiti najkasneje v petih (5) dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- člen

- Izvajalec je dolžan v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v desetih (10) dneh od sklenitve te pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, to je _________ €, veljavno vsaj do _____________ (vsaj 11 mesecev od sklenitve pogodbe).

- V primeru, da se med trajanjem pogodbe spremenijo pogodbeni roki, mora izvajalec temu ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka, in jo najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve aneksa k pogodbi izročiti naročniku.

- V primeru, da se med trajanjem pogodbe spremenijo vrsta del, kvaliteta in količina, mora izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve aneksa k pogodbi izročiti naročniku bodisi temu ustrezno spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena bodisi pod pogoji iz prvega odstavka tega člena izdano novo (dodatno) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina spremenjenega ali dodatnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10 % pogodbene vrednosti z DDV, dodatno dogovorjene z aneksom k pogodbi.

- Aneks k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena bo sklenjen z odložnim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo podaljšanega, spremenjenega ali dodatnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks k pogodbi ne bo veljaven, naročnik pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči v naslednjih primerih:

- če se izkaže, da izvajalec ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno izpolnil svoje pogodbene obveznosti,

- če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti,

- če izvajalec ne predloži podaljšanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami naročnika,

- če izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe,

- če izvajalec kako drugače krši pogodbena določila.

- Če izvajalec ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- člen

- Izvajalec je dolžan v zavarovanje svojih obveznosti iz naslova garancije za kakovost izvedenih del ob dokončni izročitvi in prevzemu objekta v gradnji izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini  5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno vsaj še trideset (30) dni po preteku pogodbeno določenega garancijskega roka.

- Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku dokončna izročitev in prevzem objekta v gradnji ni opravljena.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči v naslednjih primerih:

- če se izkaže, da izvajalec v garancijskem roku ni izpolnil svojih garancijskih obveznosti v celoti, kar predvsem pomeni, če izvajalec v primeru napak izvedenih del, vključno z napakami, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne bo izvršil svoje obveznosti iz naslova garancije v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke,

- če izvajalec kako drugače krši pogodbena določila.

KONČNE DOLOČBE

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oziroma delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oziroma delavcu naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Socialna klavzula

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Dopolnitve in spremembe pogodbe

- člen

Dopolnitve in spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

Predstavniki pogodbenih strank

- člen

Odgovorna oseba za izvajanje te pogodbe je:

- na strani naročnika: 	g. _____________________________;

- na strani izvajalca: 	g. _____________________________.

Obveščanje

- člen

- Najkasneje prvi naslednji delovni dan po nastanku vsake spremembe, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan izvajalec hkrati pisno obvestiti:

- pooblaščeno osebo naročnika g. _________________ (v nadaljevanju: pooblaščena oseba naročnika ali naročnik), in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: IJN@zzzs.si ali

  - po pošti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za investicije in javna naročila, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;

- naročnikovega nadzornika (v nadaljevanju: nadzornik), in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: 	___________________________

- Izvajalec je dolžan o dejstvih, ki se tičejo projektne dokumentacije, vključno o zahtevanih pojasnilih o nezadostno jasnih podrobnostih projektne dokumentacije, o pripombah in predlogih glede morebitnih pomanjkljivosti projektne dokumentacije, spremembah in dopolnitvah projektne dokumentacije vnesenih v projektno dokumentacijo, poleg pooblaščene osebe naročnika in nadzornika, istočasno pisno obvestiti tudi:

  - odgovornega vodjo projekta g. Boruta Rebolja, univ.dipl.inž.arh. (v nadaljevanju: projektant), in sicer v elektronski obliki na naslov: studio.rebeka@siol.net.

- Obvestila, ki niso dana v skladu s tem členom, nimajo pravnega učinka.

- člen

Naročnik je dolžan v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe izvajalca obvestiti o nadzorniku in njegovih pooblastilih.

- člen

- Izvajalec bo ob podpisu pogodbe posredoval naročniku v pisni obliki Seznam odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del, ki je priloga k tej pogodbi.

- Izvajalec bo v Seznamu odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del navedel delavce, ki v celoti izpolnjujejo vse zakonske pogoje za opravljanje navedenih del.

- Seznam odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime in priimek delavca,

- številko mobilnega telefona delavca,

- vrste del, za katera je delavec imenovan kot odgovorni vodja.

- Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bodo osebe, navedene v Seznamu odgovornih oseb za izvedbo del, dejansko opravljale ta dela ves čas gradnje do predaje objekta naročniku.

- Izvajalec lahko izjemoma nadomesti osebe iz Seznama odgovornih oseb za izvedbo del le s predhodnim soglasjem naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje navedenih del.

- Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika slednjemu predložiti dokazila, da osebe iz Seznama odgovornih oseb izvajalca izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje teh del, in sicer v roku, ki ga določi naročnik v zahtevi in ki ne bo krajši od treh (3) dni.

Sklenitev in veljavnost pogodbe

- člen

Pogodba je sklenjena in veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, vendar se sklepa pod odložnim pogojem, da izvajalec najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi te pogodbe izroči naročniku v skladu s pogoji javnega naročila:

- kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje in zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti, ter

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V primeru, da bi med izvedbo del prišlo do spremembe v obsegu potrebnih storitev, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi. Pri tem bodo upoštevana enaka merila za določitev cene storitev, kot veljajo po tej pogodbi ter uporabljena določila ZJN-3.

Razdrtje pogodbe

- člen

- Če se pogodba razdre, je naročnik dolžan plačati izvajalcu izvedena dela, četudi je izvajalec odgovoren za to, da se je pogodba razdrla.

- Če je za razdrtje pogodbe odgovoren izvajalec, ima naročnik pravico do pogodbene kazni v višini 10  % pogodbene vrednosti z DDV.

- Če je za razdrtje pogodbe odgovoren naročnik, je ta dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki sta ostala nevgrajena, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del.

- Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki mu je s tem nastala.

- člen

- Če se pogodba razdre, je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječ objekt in po potrebi sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali njegovega nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja, naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- Stroške zavarovanja trpi izvajalec, če je odgovoren za razdrtje pogodbe. Sicer te stroške trpi naročnik.

Reševanje morebitnih sporov

- člen

Pogodbeni stranki se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in bosta morebitne spore v okviru te pogodbe reševali sporazumno z neposrednim dogovarjanjem. V nasprotnem primeru bo spore iz ali v zvezi s to pogodbo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Izvodi pogodbe

- člen

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih originalnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

NAROČNIK						IZVAJALEC

Ljubljana, dne, ________________			_______________, dne ______________

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	_______________________

Generalni direktor:					Direktor/-ica:

__________________________ (žig) 		_______________________ (žig)

Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.