JAVNO NAROČILO

»Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost«

Strokovne specifikacije

UVOD	4

PREDMET	4

NAMEN	4

CILJ	5

CILJNE SKUPINE	5

ČAS TRAJANJA PROJEKTA	6

NAČIN ZA DOSEGO CILJEV	6

SKLOP 1	6

1. Raziskave in evalvacija	6

1.1 Raziskava o odnosu prebivalcev do trajnostne mobilnosti na začetku in po koncu izvedenih aktivnosti	6

1.2 Evalvacija	6

2. Ozaveščanje in informiranje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti	7

2. 1 Televizija	7

2.1.1 Produkcija video oglasov	7

2.1.2 Zakup televizijskega oglasnega prostora (predvajanje oglasov)	8

2.2 Internet	8

2.2.1 Vzpostavitev in vzdrževanje facebook profila	8

2.2.2 Facebook oglaševanje	8

2.2.3 Izdelava spletnih animiranih slikovnih pasic	8

2.2.4 Prikazi spletnih pasic in video oglasov na spletnih portalih	9

2.2.5 You Tube video oglaševanje	9

2.2.6 Drugi socialni mediji (Instangram, Snap Chat, Twitter) - vzpostavitev profilov in oglaševanje	9

2.3 Tiskani mediji	9

2.3.1 Objave poljudnih člankov v tiskanih medijih	9

2.3.2 Oglaševanje v tiskanih medijih	9

2.4 Radio	10

2.4.1 Produkcija radijskih oglasov	10

2.4.2 Predvajanje radijskih oglasov (zakup prostora)	10

2.5 Vizualna komunikacija in publikacije	10

2.5.1 Priprava celostne grafične podobe projekta	10

2.5.2 Priprava, lektoriranje in tisk brošur	10

2.6 Izvedba delavnic in svetovanja na področju komuniciranja z javnostmi in mediji	10

3. Promocija aktivnih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja s sinergijami z javnim potniškim prometom	11

3.1 Priprava in izvedba promocijskih programov aktivnih oblik mobilnosti	11

3.2 Priprava in razvoj informacijsko komunikacijskih orodij  – mobilne aplikacije v povezavi s spletno platformo	13

3.2.1 Mobilna aplikacija za android in iOS	13

3.2.2 Mobilna aplikacija v povezavi s spletno platformo za promocijo trajnostne mobilnosti	13

3.3 Izdelava kratkega predstavitvenega video oglasa	14

3.4 Promocijski material in motivacijske spodbude	15

3.5 Priprava promocijskih aktivnosti na svetovni dan hoje	16

4. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM)	16

4.1 Priprava koncepta promocijskih aktivnosti	16

4.2 Promocijska gradiva	16

SKLOP 2	17

1. Izobraževanje za trajnostno mobilnost	17

1.1 Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost	17

1.2 Izvedba delavnic za srednješolce	18

1.3 Priprava izobraževalnega gradiva	18

1.3.1 Priprava avdio-vizualnih izobraževalnih vsebin	18

1.3.2 Priprava tiskanega strokovnega gradiva	20

1.4 Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih	20

Poročanje o izvedenih delih ter sodelovanje z naročnikom	21

Terminski pregled aktivnosti	22

UVOD

Trenutne razmere na področju trajnostne mobilnosti in uporabe javnega potniškega prometa (JPP) so v Republiki Sloveniji zelo slabe. V prehodu na nizko ogljično družbo so nujne spremembe odnosa do mobilnosti in socialnih norm za podporo ukrepom trajnostne mobilnosti, saj samo izboljšanje ali izgradnja kolesarske ali peš infrastrukture ter vzpostavitev vozlišč P+R samo po sebi še ne bo pomenilo njihove večje uporabe ter posledičnega zmanjšanja rabe osebnega avtomobila. Prav tako se mesta soočajo z vedno večjo onesnaženostjo zraka in zasedenostjo javnih površin z avtomobili. Medtem pa ukrepi v smeri njegovega zmanjšanja naletijo na močan upor javnosti, kar zavira izboljšanje pogojev bivanja.

Ministrstvo za infrastrukturo je v vlogi posredniškega organa za dodelitev sredstev občinam za investicije v ukrepe trajnostne mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Projekt »Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost« je horizontalen ukrep investicijam v infrastrukturo. S kombinacijo posameznih aktivnosti se poveča skupna učinkovitost na posameznika in kolektivno mnenje ter stališče do trajnostne mobilnosti, kar vodi k povečani zmožnosti reševanja problemov na področju načrtovanja in izvedbe ukrepov trajnostne mobilnosti ter posledično manjši rabi avtomobila v urbanem okolju.

PREDMET

Predmet  javnega naročila je izvedba aktivnosti za doseganje ciljev projekta »Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost« Projekt predstavlja holističen pristop k problematiki trajnostne mobilnosti, kar pomeni zaokroženo celoto aktivnosti namenjenih različnim ciljnim skupinam in je razdeljen na 5 glavnih aktivnosti in dva sklopa:

SKLOP 1

1. Raziskave in evalvacija

2. Ozaveščanje in informiranje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti

3. Promocija aktivnih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja s sinergijami z javnim potniškim prometom

4. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM)

SKLOP 2

1. Izobraževanje za trajnostno mobilnost

NAMEN

Namen je zaustaviti rast deleža opravljenih poti z osebnimi vozili in zmanjšanje števila opravljenih kilometrov z motoriziranimi prevozom v urbanih središčih. S tem se spodbudi razvoj urbane mobilnosti v smeri večje rabe aktivnih oblik mobilnosti (hoja, kolesarjenje) ter uporaba javnega potniškega prometa, kar skupaj prispeva k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.  Aktivnosti bodo prispevati k spremembi potovalnih navad v Sloveniji, predvsem zaustavitvi rasti deleža poti opravljenih z osebnimi vozili v urbanih središčih.

CILJ

Ciljev je več in so odvisni od vrste posamezne aktivnosti. Glavni cilji projekta so:

- Ozaveščanje javnosti, katerega cilj je sprememba miselnosti in odnosa do mobilnosti s širjenjem sporočil o pomenu sprememb na področju trajnostne mobilnosti s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov.

- Promocija, katere cilj je motivirati prebivalce, da na krajših razdaljah uporabljajo kolo ali hodijo peš v povezavi z JPP. Za ta namen bodo pripravljeni motivacijski programi za aktivno vključitev prebivalcev v kampanjo, ki spodbuja aktive oblike mobilnosti. Spremljanje udeležencev v kampanji bo omogočeno s pomočjo za ta namen razvite mobilne aplikacije.

- Izobraževanje, katerega ključni cilj je prenos znanja s področja trajnostne mobilnosti do različnih ciljnih skupin. V okviru te aktivnosti  bodo izvedene delavnice in predavanja za različne ciljne skupine ter pripravljena izobraževalna gradiva.

Izvajalec  bo ob zaključku projekta moral  dokazati doseganje naslednjih kazalnikov ciljev:

SKLOP 1

a) Doseg prebivalcev izpostavljenih ozaveščevalnim vsebinam trajnostne mobilnosti z uporabo različnih komunikacijskih kanalov mora biti skupno minimalno 1 mio prebivalcev Slovenije.

b) Število aktivno vključenih prebivalcev v promocijske programe spodbujanja aktivnih oblik mobilnosti: 5.000

c) Skupno število sodelujočih občin v promocijskih dejavnostih namenjenih spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti: 15.

SKLOP 2

d) Skupno število udeležencev strokovnih usposabljanj tj. delavnic/seminarjev za občine in strokovno javnost: 300 udeležencev.

e) Število srednješolcev udeleženih na delavnicah za dijake: 400 dijakov.

f) Število študentov udeleženih na delavnicah/predavanjih/predstavitvah izvedenih na visokošolskih zavodih ali za strokovno javnost: 50

g) Število študentov, ki aktivno sodeluje pri pripravi izobraževalnih aktivnosti (gradiva, delavnicah, identifikaciji dobrih praks): 5

CILJNE SKUPINE

Glede na kazalnike ciljev so ciljne skupine naslednje:

SKLOP 1

a) Vsi prebivalci RS

b) uporabniki avtomobila na krajše razdalje v mestu, ki bi isto pot lahko opravili aktivno ter  mladi, ki še ne uporabljajo avtomobilov. Slednje se spodbuja, da ohranijo vedenje. Poleg navedenih ciljnih skupin se v programe lahko vključijo tudi ostali prebivalci, ki za dnevno mobilnost želijo uporabljati aktivne oblike.

SKLOP 2

c) Predstavniki občin

d)Predstavniki občin in strokovne javnosti (projektanti, načrtovalci prostorskega/prometnega planiranja, itd.)

e) Srednješolci

f) in g) Študenti

ČAS TRAJANJA PROJEKTA

Čas trajanja projekta je predvidoma 40 mesecev od podpisa pogodbe za oba sklopa.

NAČIN ZA DOSEGO CILJEV

Izvajalec bo za doseganje projektnih ciljev izvedel naslednje aktivnosti:

SKLOP 1

1. Raziskave in evalvacija

1.1 Raziskava o odnosu prebivalcev do trajnostne mobilnosti na začetku in po koncu izvedenih aktivnosti

Izvajalec bo izvedel raziskavo v kateri se osredotoči na vzroke, in sicer zakaj prebivalci za večino opravljenih poti uporabijo osebni avtomobil. Potrebno se je osredotočiti na ovire, ki jih imajo, da ne uporabljajo javnega prevoza, kolesarijo ali hodijo, predvsem na krajših razdaljah v urbanih območjih kamor bi lahko šli peš, s kolesom ali JPP. Zanimajo nas odgovori na vprašanja katere spremembe oz. argumenti bi jih prepričali v uporabo naštetih oblik, kaj si želijo v prihodnje, itd. Povprašamo jih tudi o mnenju glede ukrepov na področju zmanjševanja motornega prometa v mestnih jedrih, poznavanju vozlišč P+R, prihodnosti kolesarjenja, pomembnosti hoje, itd. Izvajalec pripravi koncept anketnih vprašanj ter jih posreduje naročniku v potrditev. V izhodiščni anketi se prebivalce lahko vpraša tudi katere medije največ uporabljajo. Rezultati izhodiščne mnenjske raziskave služijo za oblikovanje ozaveščevalnih sporočil (aktivnost 2.1), pripravo promocijskih programov (aktivnost 3.1) ter komunikacijskega načrta glede na ciljne skupine po medijih. Izvajalec izvede izhodiščno anketo na reprezentativnem vzorcu, ki zajame prebivalce v mestnih naseljih znotraj mestnih občin.

Čas za izvedbo aktivnosti: 1 mesec po podpisu pogodbe izvajalec posreduje naročniku koncept vprašanj, raziskava mora biti zaključena 3 mesece po podpisu pogodbe ter po zaključku izvajanja aktivnosti, tj. predvidoma v 38 mesecu od podpisa pogodbe.

1.2 Evalvacija

Izvajalec bo izvedel meritev učinkov izvedenih aktivnosti in pripravil oceno uspešnosti projekta glede na izhodiščno anketo ter anketo po zaključku izvajanja aktivnosti. Oceni se sprememba v znanju, stališčih in odnosu prebivalcev do trajnostne mobilnosti. Oceni se tudi uspešnosti izvedenih aktivnosti glede na zastavljene cilje. Glede na ugotovitve se pripravijo predlogi za izboljšanje, ki so podlaga nadaljnjim kampanjam.

Razumevanje mehanizma: kaj so razlogi za realiziran učinek? Ali so ljudje spremenili potovalne navade in do kakšne mere? Kaj bi povečalo učinek? Evalvacija procesa: kateri elementi so bili izvedeni v redu, kaj bi lahko bilo naslednjič bolje? Analiza in objava rezultatov.

Pripravi se tudi končno poročilo o doseganju zastavljenih ciljev glede na posamezne aktivnosti.

Čas za izvedbo aktivnosti: po zaključku vseh izvedenih aktivnosti, predvidoma od 38-40 meseca po podpisu pogodbe.

2. Ozaveščanje in informiranje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti

Ta aktivnost je namenjena širšemu medijskemu sporočanju vsebin trajnostne mobilnosti. V okviru te dejavnosti se zagotovijo tudi komunikacijski kanali za diseminacijo sporočil najširšemu krogu prebivalcev. Pri tem se uporaba komunikacijskih kanalov prilagodi glede na rezultate izhodiščne raziskave za doseganje ciljnih skupin (npr. mlajše se cilja več na socialnih omrežjih, voznike avtomobilov na radiju, itd.). Za doseg prebivalcev je potrebna masovna medijska pokritost ter uporaba različnih medijev tj. televizija, internet, radio ter tiskani mediji.

Cilj je ozavestiti čim večje število prebivalcev o pomembnosti in pozitivnih koristih za zdravje in okolje, ki jih prinašajo trajnostne oblike mobilnosti (hoja, kolesarjenje, uporaba JPP, itd.) ter jih motivirati k prostovoljni spremembi potovalnih navad t.j. zmanjšati število voženj z avtomobilom in povečati uporabo drugih oblik trajnostne mobilnosti. Prav tako je cilj ozavestiti prebivalce o pomembnosti in nujnosti izvedbe določenih zakonodajnih in infrastrukturnih sprememb, saj je upor splošne javnosti na spremembe, predvsem zmanjševanja motoriziranega prometa v mestih, zelo velik, kar posledično zavira nadaljnji razvoj urbane mobilnosti.

Izvajalec bo za dosego ciljev projekta zagotovil medijski prostor in komunikacijska orodja ter izvedel naslednje aktivnosti:

2. 1 Televizija

2.1.1 Produkcija video oglasov

Izvajalec bo izdelal 5 različnih video oglasov dolžine 30-60 sekund iz področja trajnostne mobilnosti, ki naslavljajo problemsko stanje in na ustrezen način prikažejo prednosti spremembe le tega (npr. zmanjševanje motoriziranega prometa v mestih, prednosti aktivnih oblik mobilnosti, tj. hoja in kolesarjenje, kultura kolesarjev, pomembnost nezaparkiranih površin v mestih, umirjanje prometa v okolici šol, itd.). V ceno mora biti zajeto: kreativna zasnova oglasa, režija, najem igralcev, scenografija (predprodukcija), snemanje (produkcija), postprodukcija, glasbena podlaga, itd. Izdelan spot mora biti narejen profesionalno ter omogočati 2D/3D animacije. Oglase je potrebno pretvoriti tudi v formate primerne za predvajanje na spletu in v mobilnem okolju.

Priprava sporočil mora temeljiti na rezultatih predhodne raziskave ter biti podprta s principi socialne psihologije.

Izvajalec ne sme pričeti s snemanjem preden naročnik ne odobri idejne zasnove.

Čas za izvedbo: 1 mesec po izvedbi izhodiščne raziskave izvajalec pripravi prvi koncept in idejno zasnovo za snemanje prvega video oglasa ter ga predloži na MzI, tj. 4 mesece od podpisa pogodbe. Po odobritvi s strani MzI izvajalec prične s snemanjem. Izvajalec redno sodeluje z naročnikom pri oblikovanju končnega oglasa. Predvidoma mora biti prvi oglas zaključen in pripravljen za diseminacijo do vključno 2 meseca od pripravljene izhodiščne raziskave, tj. 5 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi še preostale 4 video oglase v končni obliki, primerni za diseminacijo najkasneje 9 mesecev od podpisa pogodbe. Vsi oglasi morajo biti v formatu, primernem za predvajanje na TV in YouTube kanalu ter 50 izvodov vsakega oglasa na trdem nosilcu v vseh omenjenih formatih, predanih naročniku.

2.1.2 Zakup televizijskega oglasnega prostora (predvajanje oglasov)

Izvajalec mora zagotoviti vsaj 10.500 sekund (175 minut) oglasnega prostora na vsaj treh različnih televizijskih postajah, vsaka posamezna pa mora pokrivati celotno Slovenijo. Pri ponudbi je potrebno upoštevati, da ne gre za komercialna sporočila, ampak socialne vsebine. Pri tem je potrebno zagotoviti vsaj 50 % oglasnega prostora v "prime timu" (pred dnevnikom, novicami vreme/šport) ter vsaj 10 % med športnimi dogodki. Izpostavljenost gledalcev sporočilom (doseg) mora skupaj doseči vsaj 1mio prebivalcev RS. Podatke o gledanosti je izvajalec dolžan zagotoviti naročniku skupaj s poročilom o izvedem predvajanju sproti pred vsakim zahtevkom za izplačilo po metodologiji AGB Nielsen ali drugi verodostojni metodologiji, ki omogoča merjenje gledanosti. Izvajalec mora, po oceni naročnika, za zakup medijskega prostora zagotoviti 252.000 EUR brez DDV.

Čas za izvedbo: Predvideva se periodično ponavljanje TV oglasov v 2019, 2020, 2021. Predvidoma bo potrebno v letu 2019 zagotoviti 20 % oglasnega prostora od celote, v letu 2020 40 % oglasnega prostora ter 40 % v letu 2021.

2.2 Internet

2.2.1 Vzpostavitev in vzdrževanje facebook profila

Izvajalec vzpostavi ter redno vzdržuje in osvežuje informacije ter pridobiva nove kontakte in klike oglasnih oz. promocijskih sporočil s prikazovanjem sporočil. Profil služi tudi za promoviranje dogodkov, predvajanje promocijskih spotov, ozaveščanje ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti, najavo dogodkov, rezultatov analiz, dobrih praks, povezave do drugih dogodkov, spletnih strani, člankov, aktualnih tem, itd.

Izvajalec mora pripraviti profil, ki mora biti skladen s celostno grafično podobo projekta, zagotoviti mesečno vzdrževanje, posodabljanje galerije slik in video vsebin, pripravo sporočil, novic itd.

Čas za izvedbo: izdelava v 3 mesecih od podpisa pogodbe z osnovnimi informacijami o projektu ter sprotno vzdrževanje in ažurno posodabljanje profila vsaj enkrat tedensko do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.2.2 Facebook oglaševanje

Ciljano oglaševanje dogodkov preko pasic, prikazovanje video ozaveščevalnih oglasov, fotografij, novic, itd. Izvajalec mora skupno v času trajanja projekta zagotoviti vsaj 100.000 klikov in 20.000.000 prikazov vsebin trajnostne mobilnosti. Prav tako oglaševanje na Facebooku omogoča targetiranje določenih ciljnih in geografskih skupin.

Čas za izvedbo: začetek po izdelavi prvih oglasnih spotov, tj. 5 mesecev po podpisu pogodbe ter sprotno oglaševanje preko pasic predvsem dogodkov v okviru aktivnosti 3.1 (Priprava in izvedba promocijskih programov aktivnih oblik mobilnosti) do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.2.3 Izdelava spletnih animiranih slikovnih pasic

Izvajalec mora zagotoviti 10 spletnih pasic vsaj 300 X 250 px z animiranimi slikami za najavo dogodkov oz. spletno oglaševanje. Izdelava pasic mora omogočati oglaševanje tudi v mobilnem okolju.

Čas za izvedbo: spletne pasice se izdelujejo sproti, odvisno od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe in se periodično ponavlja do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.2.4 Prikazi spletnih pasic in video oglasov na spletnih portalih

Prikazovanje pasic (300 X 250 px) in video oglasov na spletnih portalih z visokim dosegom. Mesečni doseg spletnih portalov na katerih se oglašujejo pasice mora biti 300.000 in več glede na MOSS (Merjenje obiskanosti spletnih strani), tako spletne pasice kot  video oglasi morajo biti oglaševani na vsaj treh različnih portalih. Izvajalec mora skupno izvesti najmanj 1.000.000 prikazov spletnih pasic in 1.000.000 prikazov video oglasov.

Čas za izvedbo: začetek po izdelavi prvih oglasnih spotov, tj. 5 mesecev po podpisu pogodbe, oglaševanje s spletnimi pasicami se izvaja sproti odvisno od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe in se periodično ponavlja do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.2.5 You Tube video oglaševanje

Predvajanje video oglasov na YouTube kanalu. Prikazovani oglasi se morajo prikazovati vsaj 15 sekund preden ga gledalci lahko preskočijo. Izvajalec mora doseči vsaj 100.000 ogledov video oglasov.

Čas za izvedbo: začetek po izdelavi prvih oglasnih spotov, tj. 5 mesecev po podpisu pogodbe, promocijski video odvisno od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe in se periodično ponavlja do 37 mesecev od podpisa pogodbe skladno, z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.2.6 Drugi socialni mediji (Instangram, Snap Chat, Twitter) - vzpostavitev profilov in oglaševanje

Vzpostavitev profilov in redno mesečno vzdrževanje in osveževanje novic vsaj enkrat tedensko  ter prikazovanje pasic in video oglasov na teh omrežjih. Skupno mora izvajalec zagotoviti najmanj 60.000 prikazov pasic in video oglasov na teh omrežjih. V primeru, da se tekom izvajanja projekta izkaže drugo socialno omrežje za bolj ustrezno (npr. pojava novega visoko obiskanega omrežja), se del aktivnosti izvede tudi na tem omrežju,  pri čemer pa skupni obseg prikazov ostane nespremenjen.

Čas za izvedbo: začetek po izdelavi prvih oglasnih spotov, tj. 5 mesecev po podpisu pogodbe, oglaševanje s spletnimi pasicami se izvaja sproti odvisno od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe in se periodično ponavlja do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.3 Tiskani mediji

2.3.1 Objave poljudnih člankov v tiskanih medijih

Objava 12 člankov od tega naj bo vsak članek vsaj ena avtorska stran, tj. 250 besed oz. 1800 znakov s presledki. Naročnik pripravi vsebino, izvajalec pa jo narediti privlačno, lektorira ter poskrbeti za objavo.

Objave morajo biti v vsaj treh različnih tiskanih medijih z visokim dosegom. Skupno morajo vse objave člankov (12) v tiskanih medijih ter elektronski izdaji doseči vsaj 400.000 prodanih naklad.

Čas za izvedbo: predvideva se objava člankov približno na vsake 3 mesece (skupno 12 v 40 mesecih). Vsi članki morajo biti objavljeni do vključno 37 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec končni izdelek pred objavo v tiskanem mediju posreduje v pregled naročniku.

2.3.2 Oglaševanje v tiskanih medijih

Izvajalec zagotovi najavo dogodkov v okviru aktivnosti 3.1 v tiskanih medijih ter povabi prebivalce k sodelovanju v promocijskih programih. Izvajalec mora zagotoviti skupno 20 najav  v časopisih v velikosti  vsaj 97 X 150 mm ter 20 najav v velikosti vsaj 97 x 127 mm. Skupno morajo vse objave oglasov v tiskanih medijih ter elektronski izdaji doseči vsaj 400.000 prodanih naklad.

Izvajalec mora, po oceni naročnika, za zakup medijskega prostora zagotoviti 43.800 EUR brez DDV.

Čas za izvedbo: oglaševanje se izvaja sproti odvisno od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe in se periodično ponavlja do 37 mesecev od podpisa pogodbe, skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.4 Radio

2.4.1 Produkcija radijskih oglasov

Produkcija in kreativna zasnova 5 radijskih oglasov dolžine 20 sekund. V ceno mora biti zajeta kreativna zasnova, snemanje, adaptacija in sinhronizacija zvoka. Izvajalec ne sme pričeti s snemanjem preden naročnik ne odobri idejne zasnove.

Čas za izvedbo: izdelava je odvisna predvsem od poteka aktivnosti 3.1. Predvidoma se začne v 9 mesecih po podpisu pogodbe z izdelavo prvega oglasa, ostali štirje se izdelajo pred vsako akcijo, skladno z izvedbo promocijskih aktivnosti.

2.4.2 Predvajanje radijskih oglasov (zakup prostora)

Izvajalec mora zagotoviti zakup oglasnega prostora v obsegu vsaj 20.000 sekund (333.33 minute) na vsaj 6 različnih radijskih programih, ki pa morajo skupno pokriti vseh 12 statističnih regij v Sloveniji.

Vsak program na katerem se predvaja, mora imeti vsaj 2 % dnevni doseg poslušalcev. Skupno število vseh poslušalcev radijskih programov, na katerih bodo potekala oglaševanja, mora biti najmanj 600.000. Izvajalec mora, po oceni naročnika, za zakup medijskega prostora zagotoviti 60.000 EUR brez DDV.

Čas za izvedbo: Predviden pričetek v 9 mesecih od podpisa pogodbe. Predvideva se periodično ponavljanje do cca 37 mesecev od podpisa pogodbe skladno z izvajanjem promocijskih aktivnosti.

2.5 Vizualna komunikacija in publikacije

2.5.1 Priprava celostne grafične podobe projekta

Izvajalec v tem oziru pripravi logotip (v barvni in črno beli verziji), opredeljen črkopis in barve s pojavnostmi, obliko dopisne dokumentacije, obliko priročnika, obliko letaka in spletne strani. Celostna grafična podoba projekta mora vključevati tudi pravila Evropske kohezijske politike, skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Čas za izvedbo: 2 meseca od podpisa pogodbe.

2.5.2 Priprava, lektoriranje in tisk brošur

Izvajalec bo pripravil brošuro z osnovnimi informacijami o trajnostni mobilnosti, ki naj bo v velikosti A5 in obsegu 15 strani, obojestranski barvni tisk. Besedilo mora biti lektorirano. Brošura mora biti tiskana na recikliranem papirju. Izvajalec natisne brošure v nakladi 20.000 kosov. Naročnik bo podal izhodišča ter osnovne informacije in dejstva, izvajalec jih naredi privlačne ter oblikuje.

Čas za izvedbo: 2 meseca od podpisa pogodbe izvajalec pripravi koncept brošure in jo posreduje naročniku. Izvajalec ne sme natisniti brošure preden je naročnik ne odobri. Brošure morajo biti natisnjene in izročene naročniku najkasneje 4 mesecih od podpisa pogodbe.

2.6 Izvedba delavnic in svetovanja na področju komuniciranja z javnostmi in mediji

Ponudnik bo za naročnika izvedel dve delavnici komuniciranja z mediji in javnostmi. Delavnici morata biti sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela ter predstavljene metode in orodja za učinkovito komuniciranje. Delavnici morata zajemati sledeče: kako pristopiti do različnih medijev, kako napisati dopis medijem, kako napisati zanimiva in učinkovita sporočila za javnost, kako se pripraviti na javni nastop, kaj je pomembno za dober nastop pred mikrofonom in kamero ter podobno.

Vsaka delavnica mora biti izvedena v obsegu vsaj 5 efektivnih ur brez odmorov, tj. skupno 10 ur. Predvideno število udeležencev na delavnicah je 15. Poleg delavnic bo izvajalec izvedel še 10 ur individualnega svetovanja.

Čas za izvedbo: izvajalec bo prvo delavnico izvedel v prvem mesecu po podpisu pogodbe ter ponovil delavnico po letu in pol od podpisa pogodbe tj. v 18 mesecih. Individualne ure svetovanja bodo izvedene sproti po potrebi glede na potek aktivnosti.

3. Promocija aktivnih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja s sinergijami z javnim potniškim prometom

3.1 Priprava in izvedba promocijskih programov aktivnih oblik mobilnosti

Cilj je s promocijskimi dejavnostmi pritegniti čim večje število prebivalcev, ki si spremembe že sami želijo, vendar še niso zbrali dovolj poguma, da bi spremembo dejansko izvedli. Začetna pomoč in možnost poskusne faze je tista, ki bo udeležencem pomagala skozi spremembo vedenja. Program promocijskih aktivnosti bo zasnovan glede na rezultate izhodiščne raziskave. Izvajalec mora pripraviti promocijske programe za vključitev prebivalcev v poskusno obdobje spreminjanja potovalnih navad, in sicer en program za hojo ter en za kolesarjenje, ki ga je možno spreminjati glede na ciljne skupine (npr. dijaki imajo drugačne interese in družbene norme kot odrasli zaposleni). Izvajalec bo najprej pripravil programa, ki naj trajata vsaj 1 mesec na jesen v letu 2019 ter razširjena daljša programa, ki se ponovita na pomlad in jesen v 2020 in 2021. Skupno torej vsaj 5 izvedb promocijskih programov, ki trajajo skupno vsaj 20 tednov. Izvajalec lahko, če oceni, da je smotrneje,  izvede tudi krajše programe, vendar morajo vsi skupaj trajati vsaj 20 tednov.

Programi morajo omogočati vključitev različnih ciljnih skupin (dijaki, študenti, zaposleni, itd.). Izvajalec bo pripravil koncept programa s pravili sodelovanja in motivacijskimi spodbudami ter ga posredoval v potrditev naročniku. Za popestritev programa in motivacijo potencialnih udeležencev bo poskrbljeno z naborom motivacijskih spodbud, ki so smiselno povezane z vrsto mobilnosti. Spodbudne akcije morajo omogočati tekmovanje/primerjavo med različnimi skupinami (razredi, šolami, podjetji, organizacijami, občinami, regijami, itd.).

Ker gre za promocijo hoje in kolesarjenja na krajših razdaljah predvsem znotraj urbanih naselij je potrebno akcije izvesti najmanj v:

- vseh 10. največjih mestih v Sloveniji (po SURS),

- 5 manjših mestih z več kot 7.000 prebivalcev.

Glavni ciljni skupini sta: uporabniki avtomobila na krajše razdalje v mestu, ki bi isto pot lahko opravili aktivno ter skupina mladih, ki še ne uporablja avtomobilov, da se jih spodbuja, da tudi nadaljnje ohranijo isto vedenje. Poleg navedenih ciljnih skupin se v programe vključijo tudi ostali (npr. kolesarji na daljše razdalje), ki za dnevno mobilnost želijo uporabljati aktivne oblike mobilnosti.

Kvantitativno primerjavo in spodbudno okolje med udeleženci bo omogočala mobilna aplikacija v povezavi s spletno platformo, ki bo razvita v okviru tega projekta in bo služila kot orodje za dolgoročno promocijo aktivnih oblik mobilnosti.

Priprava programa je sicer odvisna od kreativnih idej izvajalca, vendar bo pri pripravi in izvedbi potrebno okvirno slediti spodnjim zahtevam in zaporedju. Podrobnejši program izvedbe je podan v prilogi 1  k strokovnim specifikacijam – 3.1 Priprava in izvedba promocijskih programov aktivnih oblik mobilnosti.

I. Načrtovanje promocijskega  programa

1. Definirati ciljne skupine in geografske lokacije

2. Priprava delovnega plana in delitev nalog

3. Zgraditi lokalno mrežo za pomoč izvedbe kampanje (npr. lokalne skupnosti, mestne skupnosti,   veliki generatorji prometa, itd.)

4. Izobraževanje delovne skupine

5. Priprava informativnega materiala

6. Uporaba sodobnih IKT aplikacij

7. Terminski plan izvedbe kampanje

8. Priprava izhodiščne ankete za merjenje spremembe vedenja vključenih v program

10. Priprava marketinške strategije

II. Izvedba promocijskega programa

1. Faza -  informiranje  udeležencev o kampanji

2. faza – navezovanje stikov z udeleženci, motivacija in registracija zainteresiranih udeležencev v program

- Osebno

- Spletno

3. faza – svetovanje

- Inicijacija

- Nadaljevanje svetovanja in podpore tekom trajanja programa

III. Evalvacija programa

Merjenje učinkov: ocena uspešnosti programa, glede na izhodiščno anketo (Anketa 1) in anketo po zaključku programa (Anketa 2). Namen je meriti koliko avtomobilskih voženj in kilometrov se zamenja s kolesarjenjem in hojo. Iz tega podatka se izračuna prihranek energije in zmanjšanje CO2. Pri tem je zelo pomembno, da vprašanja oz. parametri merjenja v prvi in drugi anketi sovpadajo in omogočajo medsebojno primerjavo. Zato je potrebno pripraviti in oblikovati takšne anketne parametre že pred začetkom prvega promocijskega programa. Rezultati vsakega predhodnega programa služijo kot podlaga za izvedbo naslednjega. Gre za sprotno evalvacijo vsakega izvedenega programa posebej (tj. aktivnosti 3.1) in meri učinkovitost izvedbe le tega, zato je ni za zamenjevati s splošno evalvacijo v okviru aktivnosti 1.2 (tj. evalvacija celotnega projekta in doseganje zastavljenih ciljev po zaključku izvedbe projekta).

Čas za izvedbo aktivnosti: Priprava osnutka programa z marketinško strategijo po 2 mesecih po izvedbi izhodiščne raziskave (aktivnost 1.1), tj. cca 5 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec posreduje koncept programa na MzI ter razvijalcem mobilne aplikacije in spletne platforme. Prvi program mora biti pripravljen za izvedbo v 9 mesecih od podpisa pogodbe. Prva pilotna akcija oz. program se izvede predvidoma v jeseni 2019. Programi se ponovijo še vsaj štirikrat, tj. dvakrat v letu 2020 in dvakrat v letu 2021, skupno morajo vsi izvedeni programi potekati vsaj 20 tednov. Vse aktivnosti morajo biti zaključene do vključno 37 meseca od podpisa pogodbe.

3.2 Priprava in razvoj informacijsko komunikacijskih orodij  – mobilne aplikacije v povezavi s spletno platformo

3.2.1 Mobilna aplikacija za android in iOS

Pripraviti je potrebno mobilno aplikacijo, ki omogoča merjenje prehojenih in prekolesarjenih kilometrov na osnovi obdelave podatkov iz senzorjev gibanja in informacij o lokaciji v pametnih telefonih. Predvideva se nadgraditev na trgu dostopnih aplikacij in dostop do njihovih zalednih sistemov, kjer se podatki na osnovi specifičnih algoritmov obdelajo in omogočajo kvantitativno razdelitev dnevne aktivnosti glede na način potovanja: hoja, kolesarjenje, motorizirani transport. Za namene promocije aktivnih oblik mobilnosti nas zanimata predvsem spremljanje hoje in kolesarjenja.

Izvajalec nadgradi aplikacijo, kot je npr. Moves app (dosegljiva na https://dev.moves-app.com, glejte tudi Moves API/Moves for Developers) ali druge dostopne aplikacije z isto funkcionalnostjo na način, da ustreza idejni zasnovi promocijskega programa, kar pomeni, da izvajalec ne razvija algoritmov za obdelavo podatkov iz senzorjev, ampak že razvite in dostopne aplikacije nadgradi na način, da omogočajo dodatne funkcionalnosti.

Nadgradnja aplikacije naj bo takšna, da porabi čim manj baterije in omogoča merjenje v časovnih oknih, npr. zjutraj ter popoldan, saj je spodbujanje aktivne mobilnosti v dnevnih konicah za prihod v službo ali šolo, fakulteto, itd. prednostno.

Aplikacija mora biti prilagojena tako za android kot iOS operacijski sistem. Grafična podoba aplikacije mora biti v skladu s celostno grafično podobo projekta.

Aplikaciji morata biti dostopni v Google Play in AppStore spletni trgovini, povezava do njiju pa na spletni platformi, ki bo razvita v okviru tega projekta (aktivnost 3.2.2).

3.2.2 Mobilna aplikacija v povezavi s spletno platformo za promocijo trajnostne mobilnosti

Funkcionalne in tehnične zahteve

IKT sistem mora omogočati naslednje funkcionalnosti:

- registracijo udeležencev v promocijski program ter izpolnjevanje anketnih vprašalnikov ob prijavi v program, ob zaključku programa ter nekaj mesecev po zaključku programa, da se preveri ohranjanje vedenja,

- avtomatsko obveščanje udeležencev ter posredovanje elektronskih sporočil udeležencem tekom programov,

- vključevanje prijavljenih udeležencev v skupine oz. ustvarjanje skupin (npr. razredi, šole, podjetja itd.), da se tako omogoči skupno zbiranje točk oz. kilometrov in primerjava med različnimi skupinami ter vključenost večjega števila prebivalcev v promocijske programe hkrati npr. več sto ali tisoč,

- prikaz statistike - aktualno dogajanje, kot je št. vključenih udeležencev, število prehojenih oz. prekolesarjenih kilometrov, število aktivnih udeležencev, mora biti prikazano na spletni platformi javno in se ažurno sproti posodabljati glede na dogajanje. Informacije morajo biti podane na spodbuden način.

- več zavihkov (najmanj 10) s splošnimi informacijami o projektu kot celoti, o programu, načinu prijave, pravilih sodelovanja, napovedniki, itd.,

- predvajanje video promocijskega posnetka,

- foto galerijo,

- podatke o vseh trenutno obstoječih sistemih izposoje koles v Sloveniji in podani linki do njihovih spletnih strani,

- spletni obrazec za postavljanje vprašanj oz. komunikacijo z delovno skupino,

- izdelavo statističnih/analitičnih poročil glede na podatke o udeležencih npr. kraj, starost, spol, število prehojeni oz. prekolesarjenih kilometrov glede na podatke iz mobilnih naprav in obdelavo anketnih vprašalnikov.

- pristajalno stran - v okviru spletne storitve izvajalec pripravi tudi pristajalno stran, ki omogoča oglaševanje preko spletnih pasic ter socialnih omrežij (glejte aktivnost 2.2 Internet).

Druge tehnične zahteve

- spletna platforma mora biti izdelana skladno s celostno grafično podobo projekta,

- spletna platforma mora biti visoko optimizirana, glede na ključne besede, vsaj med prvimi štirimi zadetki v brskalniku google in omogočati statistiko obiska,

- pri izdelavi sistema je potrebno vzeti v obzir varnostni protokol oz. varnost osebnih podatkov.

Podporne dejavnosti

- izdelava podpornega sistema oz. strežniškega dela,

- izmenjava podatkov z zalednim sistemom Moves app oz. morebitnimi drugimi sistemi,

- zakup domene, spletno gostovanje ter mesečno vzdrževanje (od nastanka do konca projekta, kar znaša vsaj 32 mesecev).

Dodatne zahteve

- Spletna platforma se oblikuje po dogovoru in po navodilih naročnika v sodelovanju z delovno skupino, njeno oblikovanje poteka skozi proces sprotnega dogovarjanja.

- Spletna platforma mora biti oblikovana tako, da se pravilno prikaže na različnih razpoložljivih spletnih brskalnikih in operacijskih sistemih (na osebnih računalnikih in mobilnih telefonih)

- Platforma mora delovati na zakupljeni domeni.

- Izvorne kode in dokumentacijo o programski opremi je potrebno izročiti naročniku v elektronski obliki v ustreznem formatu.

- Izvajalec mora zagotavljati redno vzdrževanje spletne platforme, ki omogoča njeno nemoteno delovanje in omogočati odpravo napak z odzivnim časom 3 ur.

- Izvajalec usposobi člane delovne skupine za urednikovanje platforme.

Izvajalec pripravi priročnik oz. navodila naročniku za uporabo spletne platforme. Izdelovalci mobilne aplikacije in spletne platforme morajo tesno sodelovati z delovno skupino za promocijo aktivnih oblik mobilnosti, saj je potrebno mobilno aplikacijo in spletno platformo smiselno prilagoditi konceptu programov, sistemu nagrajevanja, točkovanja, itd.

Čas za izvedbo aktivnosti: Izvajalec pripravi osnutek platforme in aplikacij z arhitekturo sistema dva meseca po tem, ko mu delovna skupina za promocijo predloži koncept programa promocije (5 mesecev od podpisa pogodbe), tj. 7 mesecev po podpisu pogodbe. Izvajalec nadaljuje z delom vzporedno z delom delovne skupine za promocijo še 3 mesece, tj. 10 mesecev od podpisa pogodbe. Sistem mora biti pripravljen za izvedbo pilotne akcije najkasneje v 10 mesecih od podpisa pogodbe. Izvajalec sproti redno vzdržuje sistem ter sodeluje pri izvedbah še preostalih štirih akcij v okviru aktivnosti 3.1 (Priprava in izvedba promocijskih programov aktivnih oblik mobilnosti). Aktivno bodo akcije potekale skupno vsaj 20 tednov.

3.3 Izdelava kratkega predstavitvenega video oglasa

Izvajalec pripravi kratek predstavitveni video, ki naj traja do maksimalno 2-3 minuti, v katerem se na kratko predstavi program s ključnimi podatki (način prijave, prednosti aktivne mobilnosti, spodbude, itd.). Vsebina se za vsak specifičen program in čas izvedbe posodobi in nadgradi tako, da prikazuje aktualno stanje. Skupno torej en osnovni oz. začetni video, ki se še vsaj 4 krat naknadno posodobi, skladno s potekom aktivnosti 3.1. Namen videa je motivirati prebivalce, da se vključijo v program.

Za povečanje socialne motivacije mora izvajalec zagotoviti vsaj 2 promotorja (podpornika/vzornika), ki so prepoznane osebnosti s področja medijev, glasbe, umetnosti, športa ali poslovnega sveta.

Podpornika projekta morata biti dejavna na področju trajnostne mobilnosti in bosta med kampanjo podpirala vsebine projekta. Vsak podpornik mora  sodelovati pri najmanj 10 dejavnostih (npr. izjava, intervju, objava fotografije/besedila, delitev informacij na svojem Facebook profilu…) - vse dejavnosti morajo biti v povezavi s trajnostno mobilnostjo.

Video se s pomočjo komunikacijskih kanalov razširi do ciljnih skupin.

Čas za izvedbo aktivnosti: Video mora biti pripravljen vsaj mesec dni pred pričetkom akcije, tj. 9 mesecev od podpisa pogodbe. Video se nato pred vsako akcijo posodobi skladno s terminskim planom aktivnosti 3.1.

3.4 Promocijski material in motivacijske spodbude

Izvajalec poskrbi za nabavo naslednjih motivacijskih spodbud in promocijskega materiala, ki morajo vsebovati ustrezne logotipe (Kohezijski sklad) in slogan kampanje.

| Promocijski material in nagrade z logotipom in promocijskim sloganom | št. enot |
| --- | --- |
| komplet LED luči za kolo (sprednja in zadnja luč z vključenim nosilcem) | 500 |
| prozorni bidoni za vodo 0,7 L brez bisfenola A (BPA) | 500 |
| pokrivala za kolesarski sedež z elastiko iz nepremočljivega materiala (poliester) | 1900 |
| ženske promocijske majice z elastanom v velikosti od S do 3XL | 300 |
| moške promocijske majice z elastanom v velikosti od S do 3XL | 300 |
| zložljivi dežniki z avtomatskim odpiranjem | 200 |
| 100 % vodoodporne pončo pelerine različnih velikosti od S-XXL | 100 |
| kolesarski zvonec 80 mm | 100 |
| moški udobni nepremočljivi športni čevlji, ki hkrati dihajo za udobno daljšo hojo z nedrsečim podplatom (kuponi za nakup oz. izbiro številke) | 50 |
| ženski udobni nepremočljivi športni čevlji, ki hkrati dihajo za udobno daljšo hojo z nedrsečim podplatom (kuponi za nakup oz. izbiro številke) | 50 |
| zložljiva kolesa (ne električna) za mestno in primestno vožnjo (aluminij okvir, kolo 20'', vsaj 6 prestav, čas zlaganja kolesa maksimalno 15 sekund) | 5 |
| električna mestna kolesa (velikost kolesa 28, vsaj 6 prestav, aluminijasti okvir, moč motorja 250 W, domet baterije vsaj 50 km) | 5 |
| organizacija 5 enodnevnih tematskih izletov s skupnim prevozom za najmanj 40 oseb, ki naj vključuje tudi kosilo za udeležence, prevoz in kosilo morata biti za udeležence programov brezplačna | 5 |
| promocijsko roll-up stojalo 85X200 cm tiskom grafike in prenosno torbo. Grafika mora biti tiskana v visoki ločljivosti z okolju prijazno latex tehnologijo na lito platno, ki se ne viha ali trga. | 10 |
| promocijska mizica z dvema odlagalnima policama in zastavico na dveh drogih, 79X90,5X49 cm | 5 |
| dvostranski barvni promocijski A5 letaki | 80.000 |

Čas za izvedbo aktivnosti: izvajalec pripravi motivacijske spodbude in promocijski material skladno s potekom aktivnosti 3.1. Prve nagrade morajo biti pripravljene najkasneje v 10 mesecu od podpisa pogodbe oz. pred pričetkom izvedbe prvega programa predvidoma jeseni 2019.

3.5 Priprava promocijskih aktivnosti na svetovni dan hoje

Izvajalec bo vsako leto na svetovni dan hoje, tj. 15.10,  v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, pripravil koncept za izvedbo tematskega dogodka promocije hoje ter ga posredoval lokalnim skupnostim in drugim zainteresiranim organizacijam. Dogodek mora biti medijsko podprt ter najavljen s pomočjo različnih komunikacijskih kanalov. Dogodki lahko trajajo tudi več dni in se zaključijo na svetovni dan hoje. Na ta dan naj se organizirajo razni pohodi in akcije, ki se lahko pričnejo npr. ob istem času po Sloveniji in tako krepijo zavedanje o pomenu hoje kot vrste mobilnosti. Člani delovne skupine sodelujejo tudi na terenu oz. pomagajo pri organizaciji dogodkov občinam in drugim zainteresiranim organizacijam.

Čas za izvedbo aktivnosti: izvedba tematskega dogodka vsako leto 15.10, tj. 2019, 2020 in 2021. Izvajalec pripravi koncept dogodka in ga posreduje na MzI vsako leto najkasneje do 15. 9.

4. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM)

4.1 Priprava koncepta promocijskih aktivnosti

Izvajalec bo vsako leto v času trajanja projekta pripravil koncept promocijskih aktivnosti, ki se bodo izvajale med 16-22.9 glede na osrednjo temo in slogan v tekočem letu. Izvajalec bo nudil pomoč pri izvedbi aktivnosti občinam prijavljenim v ETM kampanjo ter sodeloval na začetnem dogodku, ki vsako leto poteka predvidoma februarja, in na zaključni prireditvi oktobra. Naloga izvajalca je tudi pregled in ocena izvedenih aktivnosti po občinah ter sodelovanje pri izboru najuspešnejših občin za podelitev priznanj MzI. Člani delovne skupine morajo vsako leto v času izvajanja aktivnosti ETM sodelovati na vseh aktivnostih povezanih z ETM, ki jih bo ministrstvo organiziralo. Izvajalec bo pripravil članek za objavo v medijih in spletnih portalih.

4.2 Promocijska gradiva

V okviru te aktivnosti se vsako leto v času trajanja projekta razdeli tudi nekaj osnovnih promocijskih gradiv s celostno grafično podobo ter sloganom ETM. Izvajalec promocijski material razdeli med občine po ključu, ki ga bo prejel od naročnika.

| Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru ETM v letih 2019, 2020 in 2021 | št. kom |
| --- | --- |
| Tisk in distribucija promocijskih plakatov: format B2 oz. velikosti 500 X 707mm; tisk: enostranski, CMYK, v živi rob; papir: sijaj, premazni, 150 gramski | 7.500 |
| Tisk in distribucija promocijskih letakov; format: A5 oz. velikost 148 x 210 mm; tisk: obojestranski, CMYK, v živi rob; papir: sijaj, premazni, 130 gramski | 120.000 |
| Reklamna zastava dimenzije 200x50cm. Komplet naj vsebuje: alu-fiberglas konstrukcijo, potiskano zastavo z celostno grafično podobo in logotipom ETM, INOX klin z rotatorjem in transportno torbo | 100 |
| Pokrivala za kolesarski sedež z elastiko iz nepremočljivega materiala (poliester) | 8.000 |

Čas za izvedbo aktivnosti: izvajalec navedene aktivnosti izvede vsako leto v času trajanja projekta, tj. 2019, 2020 in 2021, pri čemer mora vsako leto do najkasneje 1.6. na MzI posredovati predlog poteka in izvedbe aktivnosti v obliki priporočil za občine (npr. izvedbo parkirnega dneva, vključevanje gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM, izvedbo pešbusa in drugih v tujini ali Sloveniji že preizkušenih aktivnosti). Izvajalec zgoraj našteti osnovni promocijski material pripravi v vsakem letu v deležu 1/3 tj., 1/3 v 2019, 1/3 v 2020 in 1/3 v 2021.

Izvajalec je dolžan poleg zgoraj navedenih nalog sodelovati še pri pripravi objav za javnost v Sklopu 2 ter na vseh dogodkih povezanih s trajnostno mobilnostjo, ki jih bo organiziral naročnik in so v neposredni vezi z nalogami v tem javnem naročilu.

SKLOP 2

1. Izobraževanje za trajnostno mobilnost

Za dolgoročne spremembe na področju trajnostne mobilnosti je nujno sodelovanje in povezovanje različnih akterjev. Pri tem bo MZI odigral vlogo povezovalnega člena. Zato bodo v okviru tega delovnega paketa izvedene aktivnosti namenjene prenosu znanja in izobraževalnim dejavnostim za različne ciljne skupine. Izvajalec bo izvedel naslednje aktivnosti:

1.1 Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost

Izvedba 10 delavnic, vsaka v obsegu najmanj 6 efektivnih ur. Na delavnicah naj bodo poleg domačih strokovnjakov prisotni tudi tuji predavatelji. Izvajalec mora zagotoviti skupno vsaj 10  predavanj v obsegu vsaj ene ure s strani tujih strokovnjakov na izvedenih delavnicah, tj. na vsaki delavnici vsaj eden. Pri čemer mora biti zagotovljen prevod. Pred izvedbo delavnic izvajalec naredi predhodno identifikacijo potreb v določeni regiji/občinah ter glede na odziv pripravi program. Na delavnicah se predstavijo tudi druge aktualne teme s področja trajnostne mobilnosti ter predstavitve primerov dobrih praks slovenskih občin, da se tako zagotovi prenos znanja in sodelovanje med občinami.

Čeprav delavnice potekajo po različnih regijah/lokacijah se na delavnice lahko prijavijo vsi zainteresirani za tematiko delavnic, saj je namen tudi decentralizacija dogodkov. Izvedba delavnic po Sloveniji pa omogoča tudi širšo udeležbo lokalnih akterjev na gostujoči lokaciji do katere pa ob izvedbi delavnice v prestolnici najverjetneje ne bi prišlo.

Izvajalec mora za izvedbo vsake posamezne delavnice zagotoviti tudi:

- najem dvorane z ozvočenjem in drugo potrebno tehnično opremo za vsaj 60 ljudi,

- vodenje in organizacijo delavnice ter moderiranje,

- vsaj en odmor za kavo s prigrizki ter kosilo za udeležence (na stroške izvajalca),

- 6 efektivnih ur predavanj strokovnjakov (del ur se lahko izvede tudi kot interaktivna delavnica),

- priprava programa in dnevnega reda,

- vodenje evidence prijavljenih udeležencev,

- priprava evalvacijskega poročila,

- priprava prispevka za medije,

- najava dogodka vsaj 7 dni prej v lokalnih medijih,

- priprava liste elektronskih naslovov ciljnih skupin udeležencev.

Čas za izvedbo aktivnosti: Izvajalec pripravi osnutek programa delavnic in lokacijo izvedbe vsaj mesec dni pred predvideno izvedbo ter ga posreduje na MzI. Izvajalec lahko prične z organizacijo delavnice po predhodni odobritvi MzI. Izvajalec pripravi osnutek za prvo delavnico predvidoma v treh mesecih po podpisu pogodbe. Predvideva se izvedba ene delavnice na približno štiri mesece oz. 3 na leto. Delavnice v tekočem letu naj se izvedejo do vključno konca novembra ter v letu 2022 do konca maja.

1.2 Izvedba delavnic za srednješolce

Izvajalec bo izvedel skupno minimalno 20 delavnic za srednje šole na temo trajnostne mobilnosti v okviru štirih učnih ur vsaka, ki pa morajo skupno pokriti vseh 12 statističnih regij. Izvajalec pripravi koncept delavnic z učnimi listi za dijake ter ga predhodno posreduje na MzI v potrditev.

Čas za izvedbo aktivnosti: izvajalec pripravi predlog izvedbe delavnic najkasneje v 2 mesecih od podpisa pogodbe. Vse delavnice morajo biti izvedene najkasneje do 39 meseca od podpisa pogodbe.

1.3 Priprava izobraževalnega gradiva

1.3.1 Priprava avdio-vizualnih izobraževalnih vsebin

Izvajalec v okviru te aktivnosti pripravi izobraževalno gradivo v avdio-vizualni obliki. Priprava video izobraževalnih vsebin z animiranimi dodatki, ki jasno ponazorijo in opišejo vsebine trajnostne mobilnosti npr. kaj je celostno prometno in prostorsko načrtovanje, skupni  prometni prostor, primer zapiranja in rekonstrukcij mestnih jeder, primeri uspešno izvedenih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in njihove pozitivne posledice na družbo in okolje, itd.

Video vsebine ljudje zaznavajo z različnimi čuti, zato so tudi bolj učinkovite, saj omogočajo lažje razumevanje kompleksnih konceptov in tudi ostanejo dlje v spominu.

Izvajalec predhodno izvede analizo stanja in na osnovi rezultatov pripravi koncept vsebin, ki bodo predstavljene. V okviru video vsebin se pripravijo primeri dobrih praks iz terena v obliki posnetkov ter jasna animacija/demonstracija prednosti in koristi izvedenega ukrepa (npr. razbremenitev vpadnic in zasedenosti mesta z avtomobili, zaradi uspešne rabe P+R vozlišč, izvedba direktnih prednostnih linij JPP v kombinaciji s prometno signalizacijo, sprememba parkirne politike na zmanjševanje motoriziranega prometa v mestu, povečanje varnosti, umirjanje prometa, itd.). Prikaže se stanje pred in po izvedbi ukrepa. Pripravijo se tudi primeri dobrih projektantskih praks, npr. kolesarske infrastrukture, infrastrukture za pešce, skupnega prostora, rekonstrukcije križišč, umirjanje prometa, itd. Vsebina mora biti predstavljena strokovno ter v pomoč nadaljnjemu delu na področju trajnostne mobilnosti.

Pripraviti je potrebno dve verziji avdio-vizualnih izobraževalnih vsebin v skupnem obsegu vsaj 180 minut in sicer:

a) verzijo za splošno javnost s področja trajnostne mobilnosti z jasno grafično vizualizacijo konceptov trajnostne mobilnosti ter dokumentiranimi prednostmi ukrepov, ki so se izkazali za primere dobre prakse. V tem primeru se pripravijo kratke avdio razlage podprte z video posnetki iz terena, fotografijami, animacijami v 2D/3D tehniki ter drugimi ustreznimi grafičnimi elementi. Izvajalec pripravi nabor vsebin, ki morajo zajemati področja: hoje, kolesarjenja, vozlišča P+R, rekonstrukcije mestnih jeder v smeri zmanjševanja funkcije motornega prometa, umirjanja prometa, parkirne politike, skupni prometni prostor, itd. Izvajalec pripravi najmanj dve avdio-vizualni izobraževalni vsebini v obsegu 45 minut vsaka, pri tem pa mora zagotoviti vsaj 15 minut 2D/3D vizualizacije oz. animacij skupno na 90 minut gradiva. Pri pripravi gradiva naj izvajalec v ponudbo vključi vsaj 10 snemalnih dni na terenu na 1 izobraževalno gradivo oz. 45 minut. V primeru, da izvajalec oceni, da je smotrneje razdeliti vsebine na manjše dele, lahko pripravi več manjših vsebin, npr. 30 minutne, vendar morajo vse skupaj obsegati vsaj 90 minut.

Namen tega je približati vsebine trajnostne mobilnosti splošni javnosti, gradivo pa se lahko uporabi tudi kot učni pripomoček za dijake srednjih šol, višjih šol in študente visokošolskih zavodov.

b) strokovno tehnično verzijo za projektante in vse, ki delajo s prometnim/prostorskim načrtovanjem in projektiranjem prometnih površin za pešce, kolesarje, postajališča JPP, umirjanje prometa, rekonstrukcije mestnih jeder, ulic, itd. Primeri projektantskih rešitev morajo biti izdelani z orodji CAD, npr. Autodesk ali drugimi ustreznimi programi. Izvajalec mora zagotoviti tudi  programe za izdelavo najrazličnejših vizualizacij  ureditve mestnih prometnih površin.

Izvajalec po strokovni presoji pripravi koncept najpomembnejših elementov iz področja prometnega/prostorskega načrtovanja kjer se kažejo ozka grla pri implementaciji rešitev v praksi in so potrebna jasna navodila in nazorne razlage.

Izvajalec pripravi nabor dobrih praks in predlogov rešitev, ki morajo biti skladne z dokumenti: Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih, infrastruktura za pešce – Splošne usmeritve ter drugimi relevantnimi strokovnimi dokumenti in veljavno pravno zakonodajo na predmetnem področju.

Izvajalec predhodno naredi sistematičen pregled primerov dobrih praks ter domače in tuje literature, pri čemer bo vezano na primere domače prakse upošteval naslednje korake:

- poziv občinam in projektantom, da predlagajo najboljše prakse/rešitve (že izvedene),

- pregled in ocena predlaganih primerov,

- izbor najustreznejših primerov,

- ogled/snemanje/fotografiranje na terenu,

- avdio-vizualna 2D/3D ponazoritev,

- razlaga ukrepov: kaj se je zaradi implementacije spremenilo, opis stanja prej/potem. Vpliv spremembe na družbo in okolje. Kaj je okolica s spremembo pridobila?

Izvajalec v delovno skupino, po podpisu pogodbe z naročnikom, poleg ključnega kadra nujno vključi še vsaj 5 perspektivnih študentov ustreznih študijskih smeri tj. področje prometnega planiranja, gradbeništva, urbanizma, prostorskega načrtovanja, itd. (dodiplomskih ali podiplomskih), ki naj aktivno sodelujejo pri identifikaciji primerov dobrih praks, izdelavi gradiva in ogledih/snemanjih na terenu, delavnicah, itd. s tem se zagotovi prenos znanja ter razvoj kadra.

Izdelano gradivo za strokovno javnost mora služiti kot nabor ustreznih rešitev na »enem mestu«, ki s pomočjo sodobnih tehnik vizualizacije prikaže primere dobrih praks in predloge rešitev. Izvajalec pripravi skupno minimalno 90 minut avdio-vizualnih izobraževalnih vsebin, ki jih smiselno razdeli na sklope. Gradivo mora biti v slovenskem jeziku, za dele ki niso v slovenskem jeziku mora biti zagotovljen prevod. Skupno mora vsebovati vsaj 15 minut 2D/3D animacij na 90 minut.

Izvajalec je dolžan zagotoviti lektoriranje in strokovno recenzijo učnih gradiv. Učna gradiva morajo biti didaktično strukturirana. Vsa gradiva morajo biti izdelana skladno s celostno grafično podobo projekta ter Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Za vsak video mora biti pripravljen kratek 2-3 minuten pregled/predogled predstavljenih vsebin, ki poudari bistvene vsebine na kratek in jedrnat način in služi tudi kot promocijski video.

Izvajalec mora zagotoviti vse elemente potrebne za produkcijo gradiva kar pomeni tako strokovno vsebinske podlage kot tehnično izvedbo (produkcija, snemanje na terenu, obdelava slik in posnetkov, glasbena podlaga, izdelavo animiranih avdio-vizualnih demonstracijskih delov, projektantskih načrtov z ustrezno programsko opremo, pripovedovalca).

Vsi končni izdelki morajo biti izdelani v formatu, ki omogoča predvajanje na YouTube kanalu ter predani naročniku v formatu primernem za predvajanje na osebnih računalnikih na elektronskem nosilcu, vsak video posebej v 100 izvodih, kar skupno znaša 400 izvodov. Na vsakem nosilcu mora biti poleg celotnega video gradiva tudi 2-3 minutni predogled vsebine. Elektronski nosilec mora biti potiskan s celostno grafično podobo projekta ter vsebovati naslov/oznako videa.

Vsa video izobraževalna gradiva morajo biti v slovenskem jeziku. K video gradivom morajo biti pripravljeni angleški podnapisi.

V izobraževalne vsebine se vključijo primeri dobrih praks tako iz Slovenije kot tujine.

Čas za izvedbo aktivnosti: Izvajalec redno spremlja izvedene delavnice in aktualno tematiko in sproti pripravlja koncept vsebin za izdelavo video izobraževalnih vsebin.  Izvajalec pripravi prvi pisni koncept avdio-vizualnih izobraževalnih vsebin z jasno strukturo: uvod, predstavitev vsebin po področjih: kolesarska infrastruktura, infrastruktura za pešce, umirjanje prometa, P+R, itd., zaključek, predlagane nastopajoče, ki strokovno pojasnijo predstavljene vsebine, itd. najkasneje v 12 mesecih od podpisa pogodbe. H konceptu priloži tudi seznam sodelujočih študentov. Natančna vsebina prvega videa je odvisna od strokovne presoje ter potreb, zato izvajalec redno sodeluje z naročnikom in drugo strokovno javnostjo.

Prvi paket gradiv, primeren za diseminacijo v dveh verzijah (a in b), mora biti pripravljen najkasneje v 18 mesecih od podpisa pogodbe.

Drugi osnutek video vsebin za omenjeni ciljni skupini se pripravi najkasneje v 25 mesecih po podpisu pogodbe. Končni rezultat drugega paketa video izobraževalnih vsebin za ciljni skupini mora biti izdelan v 32 mesecih od podpisa pogodbe.

1.3.2 Priprava tiskanega strokovnega gradiva

Poleg avdio-vizualnih gradiv mora izvajalec pripraviti še tiskano verzijo strokovnega gradiva s področja prometnega/prostorskega načrtovanja in projektiranja v smislu navodil za nadaljnje delo na področju trajnostne mobilnosti v obsegu cca 70 strani za področje, ki se po strokovni presoji izkaže za nujno potrebno za nadaljnji razvoj na področju implementacije ukrepov trajnostne mobilnosti. Izvajalec preda gradivo v 100 tiskanih izvodih naročniku ter elektronsko verzijo na trdem nosilcu.

Izvajalec je dolžan zagotoviti lektoriranje in strokovno recenzijo učnih gradiv. Vsa gradiva morajo biti izdelana skladno s celostno grafično podobo projekta ter Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

V izobraževalne vsebine se vključijo primeri dobrih praks tako iz Slovenije kot tujine.

Čas za izvedbo aktivnosti: Osnutek tiskanega strokovnega gradiva se pripravi najkasneje v 29 mesecih po podpisu pogodbe. Končni rezultat tiskanega izvoda navodil mora biti izdelan v 35 mesecih od podpisa pogodbe.

1.4 Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih

Izvajalec izvede predstavitve aktualnih tematik študentom in primere dobrih praks na visokošolskih zavodih, ki izobražujejo bodoče projektante ter načrtovalce prometnega/prostorskega planiranja v obsegu vsaj dveh pedagoških ur na vsakem zavodu, ki izrazi interes. Predviden pričetek je 19 mesecev po podpisu pogodbe in traja do vključno 30. 5. 2022. MzI bo v sodelovanju z izvajalcem posredovalo poziv vsem ustreznim visokošolskim zavodom in predlagalo izvedbo predavanj oz. predstavitve. Izvajalec je dolžan izvesti predavanja na vseh zavodih, ki se bodo pozitivno odzvali. Predvideva se izvedba skupno vsaj 10 pedagoških ur predavanj na vsaj 5 zavodih oz. 5 skupinam študentov v vsaj dveh študijskih letih, kar skupno pomeni najmanj 20 pedagoških ur izvedenih predavanj do zaključka projekta. Izvajalec lahko predavanja nadomesti z izvedbo delavnic v kolikor presodi, da je smotrneje, pri tem pa mora obseg pedagoških ur ostati nespremenjen.

Čas za izvedbo aktivnosti: predvideva se pričetek v 19 mesecih od podpisa pogodbe in traja do vključno 30. 5. 2022. Termin za izvedbo predstavitev na zavodih v študijskih letih določi izvajalec v sodelovanju z naročnikom in gostujočim visokošolskim zavodom.

Izvajalec je dolžan poleg zgoraj navedenih nalog sodelovati še pri pripravi vsebinskih izhodišč za promocijske aktivnosti v Sklopu 1 ter na vseh dogodkih povezanih s trajnostno mobilnostjo, ki jih bo organiziral naročnik in so v neposredni vezi z nalogami v tem javnem naročilu.

Poročanje o izvedenih delih ter sodelovanje z naročnikom

Sklop 1

Izvajalec bo naročniku sproti poročal o izvedenih delih in poteku aktivnosti, skladno s terminskim planom posamezne aktivnosti. Izvajalec bo vsake 3 mesece izstavil račun s poročilom o dejansko porabljenih urah in izvedenih storitvah z opisom vseh del ter storitev po šifrah aktivnosti, razen za zakup medijskega prostora, ki se obračunava mesečno za pretekli mesec. Izvajalec poleg finančno administrativnega poročila priloži tudi pregled rezultatov oglaševanja, tj. doseg ciljnih skupin ter uporabo komunikacijskih kanalov. Poročilo pregleda skrbnik na MzI in ga potrdi. Vse aktivnosti projekta morajo biti izvedene v rokih kot so navedeni pri vsaki posamezni aktivnosti. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o izvedeni nalogi takoj, ko je le ta zaključena in posredovati rezultate.

Naročnik bo tekom izvajanja projekta organiziral sestanke z izvajalcem in sicer uvodno srečanje najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe ter nadaljnje najmanj enkrat na vsaka 2 meseca do konca trajanja projekta. Udeležba izvajalca na sestankih je obvezna. Vsi člani delovne skupine (ključni kadri) se morajo redno udeleževati sestankov. Zadnje poročilo mora biti oddano na MzI v 14 dneh pred potekom 40 mesečnega pogodbenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri stanje projekta s pisnim pozivom izvajalcu po elektronski ali navadni pošti, izvajalec pa je dolžan najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema poziva priložiti vsa pojasnila in dokazila o vseh izvedenih aktivnostih in doseženih oz. nedoseženih ciljih skladno s terminskim planom. Prav tako si naročnik pridržuje pravico sklicati izredni delovni sestanek, izvajalec pa se ga je dolžan udeležiti.

Sklop 2

Izvajalec bo vsake 3 mesece izstavil račun s poročilom o dejansko porabljenih urah in izvedenih storitvah z opisom vseh del ter storitev po šifrah aktivnosti. Poročilo pregleda skrbnik na MzI in ga potrdi. Vse aktivnosti projekta morajo biti izvedene v rokih kot so navedeni pri vsaki posamezni aktivnosti. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o izvedeni nalogi takoj, ko je le ta zaključena in posredovati rezultate.

Naročnik bo tekom izvajanja projekta organiziral sestanke z izvajalcem in sicer uvodno srečanje najkasneje v 14 dneh po podpisu pogodbe ter nadaljnje najmanj enkrat na vsaka 2 meseca do konca trajanja projekta. Udeležba izvajalca na sestankih je obvezna. Vsi člani delovne skupine (ključni kadri) se morajo redno udeleževati sestankov. Zadnje poročilo mora biti oddano na MzI v 14 dneh pred potekom 40 mesečnega pogodbenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri stanje projekta s pisnim pozivom izvajalcu po elektronski ali navadni pošti, izvajalec pa je dolžan najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema poziva priložiti vsa pojasnila in dokazila o vseh izvedenih aktivnostih in doseženih oz. nedoseženih ciljih skladno s terminskim planom. Prav tako si naročnik pridržuje pravico sklicati izredni delovni sestanek, izvajalec pa se ga je dolžan udeležiti.

Terminski pregled aktivnosti za Sklop 1 in Sklop 2

Podan je okvirni terminski plan v mesecih od podpisa pogodbe. Naročnik bo po podpisu pogodbe z izvajalcem pripravil natančen terminski plan izvedbe aktivnosti glede na dejanski datum podpisa pogodbe ter realnost izvedbe posameznih aktivnosti in ga posredoval izvajalcu najkasneje v 14 dneh od podpisa pogodbe. Izvajalec ga bo dolžan upoštevati.