| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI65799739 |
| Matična številka | 5618100000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0345 406 |
| Telefon | 01/479-8800 |
| E-pošta | wlan2020@arnes.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | mag. Marko Bonač, direktor |

in

| IZVAJALEC | POSLOVODEČI PARTNER | PARTNER 2 | PARTNER 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepajo

OKVIRNI SPORAZUM O IZGRADNJI PASIVNE INFRASTRUKTURE WLAN SIO-2020 ŠTEVILKA <številka okvirnega sporazuma>

- člen

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev okvirnega sporazuma | Pasivna infrastruktura 2.2 WLAN SIO-2020, objava na Portalu javnih naročil dne ……….. pod številko objave …………., ter na portalu TED dne ………… pod številko ……………... |
| --- | --- |

- člen

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- Predmet okvirnega sporazuma je izgradnja pasivne infrastrukture WLAN in montaža aktivne opreme (ki bo dobavljena na podlagi javnega naročila »Aktivna omrežna oprema SIO-2020«) v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« na vzgojno-izobraževalnih zavodih v okviru projekta SIO-2020.

- Naročnik in izvajalec sklepata okvirni sporazum za izvedbo izgradnje pasivne infrastrukture WLAN in montaže aktivne opreme in sicer na vzgojno-izobraževalnih zavodih s seznama VIZ v prilogi 1 na območju Jugovzhodna Slovenija + Posavska + Zasavska regija.

- Naročnik sklepa ta okvirni sporazum v imenu in za račun končnih uporabnikov – vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so mu na podlagi JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI »IZGRADNJA BREZŽIČNIH OMREŽIJ« IN DEJAVNOSTI »NAKUP IKT OPREME« V OKVIRU PROGRAMA NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU dali pooblastilo za izvedbo postopka in sklenitev okvirnega sporazuma v njihovem imenu ter za njihov račun. Pravice iz naslova okvirnega sporazuma (npr. pogodbene kazni, finančna zavarovanja) v imenu in za račun končnih uporabnikov uveljavlja naročnik.

- Naročnik in končni uporabnik bosta naročila izvedbo projekta s tripartitno pogodbo o izgradnji pasivne infrastrukture WLAN 2020, izdelano na podlagi vzorca iz dokumentacije javnega naročila.

- Izvajalec bo po naročilu naročnika in končnega uporabnika na vsaki lokaciji izvedel ogled in pripravil idejni načrt (skladno z določili in v rokih iz Specifikacij in tega okvirnega sporazuma), ga predal naročniku in končnemu uporabniku skupaj s prenosom materialnih avtorskih pravic na idejnem načrtu, vključno s pravico predelave in dodelave. Izvajalec bo prilagodil idejni projekt zahtevam naročnika in končnega uporabnika (predvsem glede obsega projekta, razpoložljivih sredstev končnega uporabnika, ter podatkov o ceni aktivne opreme, ki jih bo posredoval naročnik). Potrjeni načrt postane načrt za izvedbo projekta (PZI), ko ga potrdi odgovorna oseba Arnesa in končnega uporabnika. Ob potrditvi PZI se podpiše aneks k pogodbi, v katerem je določena kosovnica za izgradnjo omrežja s predvideno končno ceno projekta za izgradnjo.

- Izvajalec bo zgradil pasivno infrastrukturo v rokih izvedbe iz specifikacij ter po ceni na enoto posamezne postavke, kot je določena s tem okvirnim sporazumom. Izvajalec bo obračunaval dela in material po obračunu dejanskih količin, pri čemer bosta končni uporabnik in naročnik preverila utemeljenost in potrdila napako v izmerah glede na PZI največ v višini do 3% vrednosti. Obračuna presežnega obsega nad 3% od vrednosti PZI končni uporabnik ne bo priznaval niti plačal, z izjemo, kadar bo preseganje utemeljeno in soglasno sprejeto s strani vseh pogodbenih strank. V tem primeru mora biti Arnes predhodno obveščen o taki nameri in jo mora predhodno odobriti. V vsakem primeru pa skupna vrednost celotnega projekta ne sme presegati skupnih razpoložljivih sredstev za izgradnjo omrežja posameznega VIZ.

- Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v obrazcu ePRO – Specifikacije, ki je priloga okvirnega sporazuma.

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

    - Predmet okvirnega sporazuma je naslednja oprema in storitve:

V ta odstavek bo naročnik ob podpisu okvirnega sporazuma vstavil tabelo s cenami iz obrazca Specificiran_predračun.xslx.

    - Drugo nebistveno opremo in material ter dela, ki ne bi bila zajeta v ponudbi, pa bi bila potrebna in dogovorjena, bo končni uporabnik plačal po veljavnem ceniku izvajalca na dan dobave oziroma izvedbe, skladno z omejitvijo iz 7. odstavka 2. člena tega okvirnega sporazuma. V zvezi z nabavo tovrstne opreme in izvedbo storitev se lahko naročnik posvetuje s ponudnikom, stranko okvirnega sporazuma in zahteva, da ta po potrebi predloži ponudbo.

Če se v času od sprejema ponudbe do dobave pasivne opreme ter storitev cena opreme in storitev zniža (kar je razvidno predvsem iz uradnega cenika ponudnika), plača naročnik namesto pogodbene cene za tako opremo ustrezno znižano ceno.

Če se v času pred zaključkom del izkaže, da je ponujena oprema postala objektivno nedobavljiva, lahko izvajalec naročniku ponudi vsaj enakovredno nadomestno izpolnitev, naročnik pa ima pravico nadomestno izpolnitev zavrniti.

    - Količina blaga in storitev, ki bo predmet izvedb v času trajanja okvirnega sporazuma, je v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva. Naročnik in končni uporabnik količine in izvedbene pogoje potrdita v projektu za izvedbo (PZI). Naročnik se ne zavezuje naročiti določene količine blaga in storitev, ki je predmet okvirnega sporazuma, ter se ne zavezuje k določeni dinamiki nabav. Število lokacij izvedbe, ki so navedene v okvirnem sporazumu (Priloga 1 – Seznam VIZ), je zgolj okvirno in lahko odstopa od dejanskih, glede na potrebe (del navedenih VIZ bo zaključen po veljavnih okvirnih sporazumih, sklenjenih v okviru JN000664/2018-B01 Pasivna infrastruktura WLAN SIO-2020) in razpoložljiva sredstva končnih uporabnikov. Naročnik na dejansko naročilo končnega uporabnika nima vpliva, saj je posamezen končni uporabnik pri razpolaganju s svojimi sredstvi v okviru pravil o sofinanciranju avtonomen.

    - Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje, specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

    - Največja skupna ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma po 2. odstavku 2. člena tega okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka javnega naročila v obdobju njegovega trajanja je …………………………………………. EUR brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti vrednost tega okvirnega sporazuma med njegovo veljavnostjo, v kolikor so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

V navedenem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k obstoječemu okvirnemu sporazumu.

    - Roki izvedbe:

  - Rok izvedbe projekta na posamičnem VIZ:

Skupen rok za izvedbo posamičnega projekta na VIZ je 70 dni. Ta rok začne teči z dnem zadnjega podpisa posamične tripartitne pogodbe. Izvajalec lahko prične z izvedbo projekta šele, ko je pogodba tripartitno podpisana (posledično je na primer izvedba obiska na VIZ brez pravne podlage kršitev tega okvirnega sporazuma).

Posamičen projekt je zaključen, ko Arnes potrdi projekt izvedenih del v aplikaciji WIP.

Izvajalec izpolni svoje pogodbene obveznosti, ko odda popoln projekt izvedenih del v aplikacijo WIP.

Podlaga za izstavitev računa je tripartitno podpisan aneks k posamični pogodbi, ki vsebuje prevzemni zapisnik. Priprava in podpisovanje tega aneksa nista vključena v 70-dnevni rok za izvedbo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

•	dogodki, ki so posledica višje sile;

•	prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

•	vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset delovnih dni;

•	če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, da bi bila omogočena nemotena izvedba del;

•	če naročnik ali končni uporabnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje roka z obrazložitvijo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.

V primeru, da izvajalec v trenutku nastanka zgoraj navedenih okoliščin ni pravilno ocenil, da bi te okoliščine lahko povzročile njegovo zamudo, lahko opravičljive okoliščine za zamudo naročniku sporoči naknadno, vendar najkasneje do dne, ko v izvajalec v aplikacijo WIP vloži popoln projekt izvedenih del (s čimer izpolni svoje obveznosti). V kolikor izvajalec do tega roka ne pojasni okoliščin zamude, naročnik avtomatsko obračuna pogodbeno kazen za neopravičeno zamudo.

Izvajalec je dolžan predloge in pojasnila glede zamud posredovati naročniku na elektronski naslov wlan2020@arnes.si s sklicem v zadevi: »Obrazložitev zamude (ime VIZ) (ArnesID)«.

| Zamuda in pogodbena kazen ob izvedbi posamičnega projekta | Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 % pogodbene vrednosti projekta ki je v zamudi v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 5 % pogodbene vrednosti projekta ki je v zamudi v EUR brez DDV |

  - Rok izvedbe projekta na letni ravni:

- VIZ, planirani v letu 2019, morajo biti zaključeni do 30.11.2019.

- VIZ, planirani v letu 2020, morajo biti zaključeni do 31.8.2020.

Uspešnost izvajalca se kontrolira po polovicah razpoložljivega časa za leto 2019 in po polovicah razpoložljivega časa za leto 2020. Merilo uspešnosti je število zaključenih projektov ali vrednost zaključenih projektov (izvajalec mora doseči vsaj enega od meril uspešnosti).

Cilji uspešnosti so:

        - po izteku 1/2 razpoložljivega časa 2019: 50% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

        - po izteku 2/2 razpoložljivega časa 2019: 100% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

        - po izteku 1/2 razpoložljivega časa 2020: 50% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

        - po izteku 2/2 razpoložljivega časa 2020: 100% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti).

| Kontrola | Presečni datum |
| --- | --- |
| 1/2 2019 |  |
| 2/2 2019 |  |
| 1/2 2020 |  |
| 2/2 2020 |  |

(Presečne datume bo naročnik določil ob podpisu okvirnega sporazuma, upoštevajoč šolski koledar.)

Da bo cilj objektivno mogoče doseči, mora imeti izvajalec 70 dni pred iztekom letnega roka podpisane vse posamične pogodbe za tekoče leto. Do tega roka morajo izvajalci in VIZ skoordinirati tudi morebitne premike VIZ za izgradnjo v prihodnjem letu.

Za leto 2019 je ta rok 21.9.2019.

Za leto 2020 je ta rok 22.6.2020.

Kontrolo uspešnosti izvaja naročnik ob izteku roka za izpolnitev posamičnega letnega cilja. V primeru neizpolnjevanja cilja se obračuna pogodbena kazen.

| Zamuda in pogodbena kazen v primeru neizpolnitve obveznosti ob kontrolah med letom | Višina |
| --- | --- |
|  | 5 % vrednosti izgradnje pasivne infrastrukture v EUR brez DDV na vsakem od VIZ, ki je bil v kontroliranem obdobju v planu in na presečni datum ni še v stanju konec del/kontrola (aplikacija WIP). Zamuda se obračuna za vse VIZ v delu, dokler izvajalec ne doseže obdobnega cilja na relevantni presečni datum. |
| Zamuda in pogodbena kazen v primeru neizpolnitve obveznosti ob končnem roku posameznega leta | Višina |
|  | 5 % skupne pogodbene vrednosti projekta nedokončanih načrtovanih VIZ v EUR brez DDV |

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje posamičnega letnega cilja za v nadaljevanju določen odstotek, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo in odpovedati okvirni sporazum. Kritične vrednosti so:

| Kontrola | Kritična vrednost |
| --- | --- |
| 1/2 2019 | manj kot 35% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 2/2 2019 | manj kot 80% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 1/2 2020 | manj kot 35% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 2/2 2020 | manj kot 80% VIZ s statusom konec del ali kontrola |

    - Način koordinacije kreiranja posamičnih tripartitnih pogodb:

Izvajalec je dolžan v roku 14 dni od podpisa okvirnega sporazuma predložiti okvirni terminski plan za celotno tekoče leto in terminski plan za prvo polovico VIZ. Naročnik bo skladno s prejetim planom mesečno kreiral posamične tripartitne pogodbe v portalu EDO.

Podlaga za kreiranje novih pogodb v naslednjih obdobjih je predložen terminski plan za naslednje obdobje.

Naročnik izvajalcu ne bo kreiral novih pogodb za naslednje obdobje, dokler izvajalec ne bo v tekočem planu prešel v fazo zaključevanja (1/2 2019 =35% / 2/2 2019 =80% / 1/2 2020 = 35% VIZ po številu ali vrednosti s statusom konec del ali kontrola). Posledično si lahko izvajalec zagotovi kontinuirano izvedbo in še pred rokom za kontrolo posameznega obdobja dobi v delo VIZ za naslednje obdobje - ob izpolnitvi dveh pogojev – predložitev novega terminskega plana in prehod v fazo zaključevanja v tekočem obdobju.

    - Izvedbeni pogoji:

| Lokacija realizacije | Lokacije končnih uporabnikov, kjer se bodo gradila brezžična omrežja, kar bo razvidno v posamezni pogodbi med naročnikom, končnim uporabnikom in izvajalcem. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Način realizacije | Dobava | Obračun in sprememba cen |  |
|  | DDP končni uporabnik z DDV (Incoterms 2010) lokacija poljubnega končnega uporabnika v Republiki Sloveniji, vgrajeno in preizkušeno. | Obračun na enoto mere po dejansko opravljenem delu na podlagi potrjenega projekta. Cene na enoto mere so fiksne in enake za obdobje trajanja okvirnega sporazuma. |  |
| Način plačila in plačilni rok | Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa na podlagi pogodbe, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. Plačnik opreme je končni uporabnik, s katerim se na podlagi okvirnega sporazuma sklene pogodba med naročnikom, končnim uporabnikom in izvajalcem. |  |  |
| Odzivni čas za odpravo napak v testnem obdobju | Izvajalec je dolžan pomanjkljivosti, ugotovljene med poskusnim obratovanjem in testiranjem, odpraviti v najkasneje dveh delovnih dneh pred dnevom tehničnega prevzema, ki je planiran 5 dni po začetku testiranja. |  |  |
| Odzivni čas za odpravo napak | Čas, v katerem se izvajalec odzove na posamezno prijavo napake s strani naročnika ali končnega uporabnika. Odzivni čas izvajalca, če v posamezni pogodbi ni navedeno drugače: en delovni dan od prejema obvestila. |  |  |
| Čas odprave napake / izvedbe navodila | Čas v katerem mora izvajalec odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so se izkazale pri dobavi blaga, na lokaciji končnega uporabnika, v kolikor ni ob posameznem povpraševanju določeno drugače. Čas odprave napake, če v posamezni pogodbi ni navedeno drugače: 5 dni od poteka odzivnega časa. Za čas popravila je izvajalec dolžan naročniku dostaviti primerno nadomestno opremo. Če je napaka take narave, da ne deluje celotno omrežje, jo je dolžan odpraviti v enem delovnem dnevu od prijave napake. |  |  |
| Garancijski rok | Proizvajalčeva sistemska garancija na pasivni del omrežja vsaj 15 let po sistemu izvedenih meritev (Link State garancija). Original garancije mora biti predložen najkasneje 5 mesecev po prevzemu. |  |  |
| Skrbnik okvirnega sporazuma | Na strani naročnika |  | Na strani izvajalca |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
| Naročanje in pooblaščeni predstavniki strank za naročanje | Na strani naročnika |  | Na strani izvajalca |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

Oddaja del podizvajalcem

DA 							 NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventualna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- člen

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže, da bo vsakemu končnemu uporabniku na podlagi sklenjene posamične pogodbe med izvajalcem, naročnikom in končnim uporabnikom, izvedel storitve in dobavil ter izročil v last in posest blago, končni uporabnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno po postavkah, navedenih v tem okvirnem sporazumu, glede na vgrajene količine in izvedena dela po podpisanem prevzemnem zapisniku.

    - Naročnik bo:

- z neodvisnim svetovalcem nadziral izvedbo projekta na vsakem VIZ;

- prek portala EDO in aplikacije WIP koordiniral naročila in dobave aktivne omrežne opreme;

- koordiniral in izvajal priklope aktivne opreme v omrežje

- prek aplikacije WIP potrjeval ustrezne projekte za izvedbo

- pripravil in prek portala EDO posredoval anekse k posamičnim pogodbam in prevzemne zapisnike;

- končnemu uporabniku skladno z določbami javnega razpisa in Navodili za uporabo portala EDO po predloženem popolnem zahtevku za izplačilo VIZ nakazal sredstva sofinanciranja v deležu 62,5%, da bo končni uporabnik nato v celoti poravnal račun za zgrajeno infrastrukturo.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

- dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

- izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo (npr. okoliščine za opravičljivo zamudo ipd.);

- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih glede na potek izvajanja pouka pri končnem uporabniku;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku, predvsem v smislu, da bo na zahtevo naročnika največ enkrat na trimesečje podal poročilo o servisnih posegih na lokacijah.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre okvirni sporazum, uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    - Izvajalec mora imeti v skladu s 14. členom Gradbenega zakona zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

    - Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.

    - Izvajalec mora zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in sosednjih prostorov ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost območja, ki je predmet del.

    - Za potrebe izvajanje tega okvirnega sporazuma pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo. Ta poteka preko naročnikovega portala EDO in aplikacije WIP, kot je definirano v obrazcu ePRO_Specifikacije.

- člen

PREVZEM

    - Prevzem projekta na posamezni lokaciji poteka na način, kot je določen v specifikacijah in vsakokratni posamični pogodbi.

    - Izvedena dela, za katera se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali niso skladna z določili tega sporazuma in s specifikacijami, bodo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen.

    - Če se izkaže, da izvedba ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma oz. po oddaji posameznega naročila, lahko naročnik okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna izvedba v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

    - Naročnik bo prevzel samo izveden projekt, ki je bil po končani izdelavi testiran skladno s specifikacijami. Kakršnekoli spremembe na takem projektu lahko opravi izvajalec le s soglasjem naročnika.

    - Naročnik oziroma končni uporabnik, ki v roku ni pripravljen izvesti pravilno napovedanega prevzema ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo končni uporabnik, ki ob prevzemu ne podpiše predloženega prevzemnega zapisnika.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo iz razlogov, ki niso na strani naročnika in končnega uporabnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

    - Roki izvedbe, cilji za posamezna obdobja in pogodbene kazni za zamudo so opredeljeni v 6. odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma.

    - Pogodbene stranke soglašajo, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel izveden projekt potem, ko je izvajalec z njegovo izvedbo zamujal.

    - Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izvedbo naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

    - Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno izvedbo se obračuna v ugotovitvenem aneksu k pogodbi, ki je podlaga za izstavitev računa in katerega del je prevzemni zapisnik, ali z ločenim zahtevkom.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    - Izvajalec naročniku jamči, da:

- kupljeno blago deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi, storitev pa je izvedena brezhibno;

- bodo vsa dela, vgrajena oprema, meritve in projektna dokumentacija skladni s slovensko 
zakonodajo in trenutno veljavnimi standardi in pravilniki v Republiki Sloveniji in 
Evropski uniji.

- bo končni uporabnik na kupljenem blagu ter izvedbi ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- kupljeno blago in izvedene storitve popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega okvirnega sporazuma;

- je blago popolnoma enako vzorčnemu, ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani izvajalca to opravljeno;

- bo končni uporabnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago;

- da bodo storitve (instalacija, vgradnja, postavitev) opravljene brezhibno.

    - Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi (pri sukcesivni dobavi šteto od dneva zadnje dobave). Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre okvirni sporazum delno ali v celoti. Prav tako ga lahko razdre v celoti, če izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 14 dni.

    - Za celotno količino blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in je tehnične narave, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tem okvirnem sporazumu (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno oziroma storitev v velikem obsegu ponovno izvedena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

- člen

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

    - Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške praviloma na lokaciji dobave vključno s prevoznimi stroški na lokacijo.

    - Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tem okvirnem sporazumu, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. V primeru kritične okvare se kot čas prijave šteje tudi čas telefonskega sporočila na številko, navedeno v okvirnem sporazumu, če je tako sporočilo najkasneje v enem delovnem dnevu potrjeno pisno ali preko e-pošte. Številke, naslovi in osebe za medsebojno komunikacijo se lahko zamenjajo na podlagi dogovora med naročnikom in izvajalcem.

    - Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za izvajanje garancijskih obveznosti.

    - Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

    - Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijskem roku, določenem v tem okvirnem sporazumu, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

- člen

VIŠJA SILA

    - Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    - Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora v 10. dneh po podpisu okvirnega sporazuma, kot pogoj za njegovo veljavnost, predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki originalne bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

    - Višina finančnega zavarovanja znaša 10% od največje skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma iz 5. odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma, z veljavnostjo do izteka okvirnega sporazuma (4 leta, oziroma manj – finančno zavarovanje se predčasno vrne v primeru, če izvajalec zaključi dela po pogodbi na vseh lokacijah prej). Predloži se lahko tudi letno finančno zavarovanje, pri čemer mora izvajalec v tem primeru najmanj 15 dni pred iztekom starega predložiti novo finančno zavarovanje za naslednje letno obdobje; nepredložitev novega finančnega zavarovanja predstavlja bistveno kršitev okvirnega sporazuma in je razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

    - Zavarovanje se mora glasiti na naročnika ter ga lahko naročnik unovči v imenu in za račun končnih uporabnikov v naslednjih primerih:

- če izvajalec storitev ne opravlja v skladu z zahtevami iz okvirnega sporazuma, specifikacij ali posameznega povpraševanja;

- če naročnik razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov;

- če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma/posamezne pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

    - Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

    - Izvajalec mora ob prevzemu izvedenega projekta pri prvem končnem uporabniku, kot pogoj za uspešno dobavo, predložiti finančno zavarovanje za izvajanje garancijskih obveznosti, v obliki originalne bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

    - Višina finančnega zavarovanja znaša 5% od največje skupne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma iz 5. odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma, z veljavnostjo petih let. Predloži se lahko tudi letno finančno zavarovanje, pri čemer mora izvajalec v tem primeru najmanj 15 dni pred iztekom starega predložiti novo finančno zavarovanje za naslednje letno obdobje; nepredložitev novega finančnega zavarovanja predstavlja bistveno kršitev okvirnega sporazuma in je razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

    - Finančno zavarovanje se mora glasiti na naročnika ter ga lahko naročnik unovči v imenu in za račun končnih uporabnikov v naslednjih primerih:

      - če izvajalec v času garancije ne izvaja garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tem okvirnem sporazumu;

      - če izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj.

- V času trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj ničen.

    - Okvirni sporazum se razveže pod pogojem, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca okvirnega sporazuma ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom tega okvirnega sporazuma se izvajalec strinja z objavo tega okvirnega sporazuma in javno dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Ta okvirni sporazum je varno elektronsko podpisan s kvalificiranimi potrdili obeh pogodbenih strank, ter shranjen v informacijskem sistemu naročnika EDO.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. | 4 leta po sklenitvi okvirnega sporazuma. |
| Predčasna odpoved okvirnega sporazuma |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za izvajanje garancijskih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. | Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava. |  |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri dobavi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |
| - Če izvajalec dobavi nekvalitetno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja. |  |
| - Če izvajalec po pisnem opominu naročnika še vedno dobavlja blago neustrezne kakovosti. |  |
| - Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. |  |
| - Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |  |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo. | 9. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma. |
| - Dogovorno med obema strankama. | - Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega sporazuma. |

| PRILOGE OKVIRNEGA SPORAZUMA |  |
| --- | --- |
|  | Obrazec ePRO – Specifikacije |
|  | Obrazec Specificiran predračun |
|  | Obrazec Podatki o kadru in ekipah |

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| ARNES |  |  |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| mag. Marko Bonač, direktor |  |  |

Navodila za uporabo Potrala EDO: https://www.arnes.si/sio-2020/edo/

Navodila za uporabo aplikacije WIP: https://www.arnes.si/files/2017/11/Navodila-za-aplikacijo-WIP_Arnes.pdf