| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI65799739 |
| Matična številka | 5618100000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0345 406 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | mag. Marko Bonač, direktor |
| KONČNI UPORABNIK (VIZ) |  |
| Naziv VIZ |  |
| Sedež VIZ |  |
| ID št. za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Poslovni račun |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik |  |

in

| PONUDNIK/ IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv |  |  |  |
| Sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepajo

POGODBO O IZGRADNJI PASIVNE INFRASTRUKTURE WLAN SIO-2020 številka ………………………

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | Pasivna infrastruktura 2.2 WLAN SIO-2020, objava na portalu e-naročanje dne ……………….pod številko ………………………… |
| --- | --- |
| Oznaka okvirnega sporazuma, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | Okvirni sporazum o izgradnji pasivne infrastrukture WLAN SIO-2020 številka ………………………… z dne …………………… |

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe je izgradnja pasivne infrastrukture WLAN in montaža aktivne opreme (ki bo dobavljena na podlagi javnega naročila »Aktivna omrežna oprema SIO-2020«) v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih« na lokaciji VIZ.

- Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu ePRO – Specifikacije, ki je priloga pogodbe.

- člen

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA

- Najvišja skupna vrednost celotne dejavnosti izgradnje brezžičnega omrežja na VIZ znaša …………………………… EUR brez DDV oziroma ………………………. EUR z DDV.

- Vrednost projekta, določena v tej pogodbi, je najvišja skupna vrednost celotne dejavnosti izgradnje brezžičnega omrežja na VIZ, ki vključuje tako sredstva za aktivno opremo, kot vso opremo, material in dela izvajalca izgradnje brezžičnega omrežja. Aktivna oprema se bo dobavljala po okvirnih sporazumih, ki jih je z dobavitelji aktivne opreme v imenu končnega uporabnika sklenil naročnik v postopku javnega naročila »Aktivna omrežna oprema SIO-2020«.

- Razmerje porabe razpoložljivih sredstev, ki so predvidena kot skupna vrednost projekta, bo določeno v projektu za izvedbo, ki ga pripravi izvajalec, potrdita pa Arnes in odgovorna oseba končnega uporabnika.

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

- Pogodbena vrednost za izgradnjo brezžičnega omrežja, ki bo potrjena v projektu za izvedbo s strani Arnesa in VIZ, se sprejme z aneksom/kosovnico k tej pogodbi (vzorec aneksa je del razpisne dokumentacije: ePRO_- Vzorec - Aneks_k_pogodbi).

- Pogodbena vrednost, določena z aneksom k tej pogodbi, bo cena izvedenih del in vgrajenih materialov, kakor bo predvideno v projektu za izvedbo za posamezno lokacijo. Infrastruktura bo morala biti dobavljena, izdelana, instalirana in preizkušena na lokaciji končnega uporabnika.

- Za nabavo aktivne opreme bo končni uporabnik sklenil ločene pogodbe z izbranimi dobavitelji (iz postopka javnega naročila »Aktivna omrežna oprema SIO-2020«) po potrditvi projekta za izvedbo.

- Skladno s 76.a) členom ZDDV-1 DDV plača končni uporabnik.

- Pogodbena vrednost iz aneksa k tej pogodbi se lahko navzgor spremeni največ za 3% (dovoljena toleranca glede na potrjen projekt za izvedbo). Ne glede na to določbo pa končna cena celotnega izvedenega projekta vključno z nabavljeno aktivno omrežno opremo ne sme presegati zneska iz 1. odstavka 3. člena. Stranki ob zaključku v prevzemnem zapisniku naredita končni obračun, v katerem je razvidna končna pogodbena vrednost na posamezni lokaciji.

- Rok izvedbe:

Rok za izvedbo del je maksimalno 70 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

•	dogodki, ki so posledica višje sile;

•	prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

•	vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset delovnih dni;

•	če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, da bi bila omogočena nemotena izvedba del;

•	če naročnik ali končni uporabnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje roka z obrazložitvijo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.

V primeru, da izvajalec v trenutku nastanka zgoraj navedenih okoliščin ni pravilno ocenil, da bi te okoliščine lahko povzročile njegovo zamudo, lahko opravičljive okoliščine za zamudo naročniku sporoči naknadno, vendar najkasneje do dne, ko v izvajalec v aplikacijo WIP vloži popoln projekt izvedenih del (s čimer izpolni svoje obveznosti). V kolikor izvajalec do tega roka ne pojasni okoliščin zamude, naročnik avtomatsko obračuna pogodbeno kazen za neopravičeno zamudo.

Izvajalec je dolžan pojasnila glede zamud posredovati naročniku na elektronski naslov wlan2020@arnes.si s sklicem v zadevi: »Obrazložitev zamude (ime VIZ) (ArnesID)«.

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v okvirnem sporazumu in specifikacijah.

| Lokacija realizacije | Lokacije končnega uporabnika. |  |
| --- | --- | --- |
| Način plačila in plačilni rok | Izvajalec izstavi končnemu uporabniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika. Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. |  |
| Garancijski rok | Izvajalec poda 3-letno garancijo za kvaliteto izvedbe. Za položeno ožičenje izvajalec poda sistemsko garancijo proizvajalca za obdobje najmanj 15 let. Originalno garancijo preda najkasneje 5 mesecev po prevzemu. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. |  |
| Rok za odpravo napake v testnem obdobju | 2 delovna dneva pred izvedbo tehničnega prevzema, ki je planiran 5 delovnih dni po začetku testiranja. |  |
| Odzivni čas v primeru napake | 1 delovni dan od prejema obvestila |  |
| Rok za odpravo napake / izvedbe navodila | 5 dni od poteka odzivnega časa. Če je napaka take narave, da ne deluje celotno omrežje, jo je dolžan odpraviti v enem delovnem dnevu od prijave napake. |  |
| Kontaktna oseba za prijavo napak na strani izvajalca | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  |
| Skrbnik pogodbe | Na strani naročnika | Na strani izvajalca |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
| Skrbnik pogodbe na strani končnega uporabnika | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  |
| Zamuda in pogodbena kazen | Višina | Maksimalna višina |
|  | 0,5 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 5 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

- člen

DOBAVA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže, da bo zgradil pasivno infrastrukturo za brezžično omrežje in zmontiral dobavljeno aktivno opremo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo, končni uporabnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno, navedeno v aneksu k tej pogodbi.

    - Naročnik izvajalcu jamči, da mu je zagotovil vse podatke, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost, s katerimi razpolaga v trenutku podpisa pogodbe. Preostale informacije, ki so pomembne za razčlenitev pogodbene cene, bo izvajalec pridobil v okviru ogledov lokacije in priprave načrtov. Pogodbena vrednost bo natančno opredeljena v aneksu k tej pogodbi, ki bo podpisan po potrditvi projekta za izvedbo.

    - Izvajalec mora končnega uporabnika o nameravanem prevzemu del preko elektronske pošte obvestiti vsaj pet delovnih dni pred prevzemom. Končni uporabnik se mora na povabilo odzvati najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila. Končni uporabnik ni dolžan izvesti prevzema, ki ni bil tako najavljen ali katerega izvedba poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom.

    - Prevzem del, ki je predmet pogodbe, opravi končni uporabnik v skladu z navodili naročnika in s specifikacijami, ki so priloga pogodbe. Prevzem se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, meritev ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišejo vsi podpisniki pogodbe.

    - Izvajalec mora za uspešen prevzem zagotoviti naslednjo dokumentacijo:

•	račun (navedba opravljenih del, navedba oznake, tipa opreme, serijske številke, v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);

•	dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL), tovorni list). Na dokazilu o dobavi morajo biti razvidne: številka pogodbe, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih);

•	dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno leto izdelave - garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);

Končni uporabnik mora za dobavljeno blago/storitve, ki so predmet pogodbe, zagotoviti naslednjo dokumentacijo:

•	izjava o zagotovitvi lastnih sredstev

•	fotografije vgrajene opreme/ zgrajene infrastrukture;

•	dokazilo o plačilu.

Končni uporabnik mora skladno z javnim razpisom in Navodili za uporabo portala EDO vsa dokazila iz te točke predložiti Arnesu v okviru zahtevka za izplačilo VIZ. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen, razen pri zamudi končnega uporabnika, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne številka pogodbe ter izvedena dela (projekt).

Naročnik bo končnemu uporabniku skladno z določbami javnega razpisa in Navodili za uporabo portala EDO po predloženem popolnem zahtevku za izplačilo VIZ nakazal sredstva sofinanciranja v deležu 62,5%, da bo končni uporabnik nato v celoti poravnal račun za zgrajeno infrastrukturo.

    - Končni uporabnik se obvezuje, da bo:

      - izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

      - plačal naročeno in dobavljeno blago v dogovorjenem roku;

      - izvajalcu poravnal vse stroške, nastale  zaradi intervencije, izvedene zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijsko vzdrževanje (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

Za nemoteno izvajanje del se končni uporabnik obvezuje izvajalcu zagotoviti naslednje pogoje:

- dostop do načrtov instalacij (če ti obstajajo) ter njihovo uporabo;

- nemoten dostop do prostorov, v katerih se izvajajo dela (po urniku in predhodnem dogovoru) in ustrezna priprava prostora, proste lokacije za instalacijo opreme na z načrtom predvidenih mestih (umaknjeno pohištvo, odprta vrata ipd.),

- končni uporabnik bo izvajalcu omogočil dostop do lokacije v urah, ki ne motijo šolskega procesa, tudi ponoči ter med vikendi in prazniki, če to izvajalec predlaga;

- dosegljivost pooblaščene osebe uporabnika (v rednem delovnem času),

- prostor za shranjevanje opreme in delovnega materiala (suho priročno skladišče z možnostjo lastnega zaklepanja),

- ustrezno kvaliteto priključkov za priklop na električno omrežje, kjer ti priključki niso predmet te pogodbe.

Neizpolnjevanje pogojev bo izvajalec sporočil skrbniku naročnika in končnega uporabnika pisno po elektronski pošti skladno z navodili v 6. odstavku 4. člena te pogodbe. Za čas neizpolnjevanja pogojev se podaljša rok za izvedbo del.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - svoje naloge opravil strokovno pravilno in kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

      - dobavil ter vgradil novo in nerabljeno opremo;

      - izvedel svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku;

      - takoj pisno opozoril naročnika in končnega uporabnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo;

      - na zahtevo naročnika ali končnega uporabnika predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

      - sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih glede na potek izvajanja pouka pri končnem uporabniku;

      - uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

      - omogočal ustrezen nadzor naročniku in končnemu uporabniku, predvsem v smislu, da bo na zahtevo naročnika največ enkrat na trimesečje podal poročilo o servisnih posegih na lokacijah.

    - Naročnik bo:

- z neodvisnim svetovalcem nadziral izvedbo projekta na vsakem VIZ;

- koordiniral in izvajal priklope aktivne opreme v omrežje

- prek aplikacije WIP potrjeval ustrezne projekte za izvedbo

- pripravil in prek portala EDO posredoval anekse k posamičnim pogodbam in prevzemne zapisnike.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    - Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo preko naročnikovega portala EDO in aplikacije WIP, oziroma preko elektronske pošte strank, kot je navedeno v tej pogodbi.

    - Določila glede dokazovanja upravičenih stroškov skladno z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020 in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:

Poleg dokazil iz 3. odstavka tega člena se kot dokazili »izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe upravičenca o namenskosti opreme« in »seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema poslana«, uporablja ta pogodba. Končni upravičenec izjavlja, da se bo oprema, ki je predmet te pogodbe, uporabljala za namene omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Lastnik opreme tekom in po koncu operacije bo končni uporabnik, oprema pa se bo nahajala na lokaciji končnega uporabnika.

    - Določila glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020:

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno označevanje opreme z ustreznimi nalepkami z logotipi in zahtevanimi podatki, kot je opredeljeno v specifikacijah. Izvajalec je dolžan vso opremo označiti s SIO-2020 nalepkami, ki jih bo zagotovil Arnes.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

    - Pogodba se razveže pod pogojem, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo poskušale vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se dogovorijo, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Za to pogodbo veljajo določila okvirnega sporazuma, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba. Za določila, ki niso urejena v tej pogodbi, se smiselno uporabljajo določila okvirnega sporazuma.

    - Ta pogodba je varno elektronsko podpisana s kvalificiranimi potrdili vseh pogodbenih strank, ter shranjena v informacijskem sistemu naročnika EDO.

| POGODBA |  |
| --- | --- |
| - del | Obrazec ePRO – Ponudba-Pogodba |
| PRILOGE POGODBE |  |
| - del | Obrazec ePRO – Specifikacije |
| - del | Obrazec Specificiran predračun |

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Arnes |  |  |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| mag. Marko Bonač, direktor |  |  |

KONČNI UPORABNIK (VIZ)

Podpisnik