SPECIFIKACIJE

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo v imenu in za račun končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki so navedeni v Prilogi 1. |
| Oznaka javnega naročila | Pasivna infrastruktura 2.2 WLAN SIO-2020 |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročila je izgradnja pasivne infrastrukture in montaža aktivne opreme v okviru dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« na vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila (Jugovzhodna Slovenija + Posavska + Zasavska regija). |

Obrazec ePRO-Specifikacije je priloga kasneje sklenjenega okvirnega sporazuma.

| Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO |
| A | Ogled stanja, projektna dokumentacija, meritve in garancija |
| 1 | Projektna dokumentacija; VIZ z do 400 učenci /kos |
| 2 | Projektna dokumentacija: VIZ s 400 ali več učenci /kos Opomba: Za izdelavo projektne dokumentacije za šolske centre se prizna strošek projektne dokumentacije enega velikega in enega majhnega VIZ (postavka 1 in postavka 2). |
| 3 | Meritve bakrene instalacije /priključek |
| 4 | Meritve optične instalacije /priključek |
| 5 | Sistemska garancija proizvajalca opreme za vso vgrajeno pasivno opremo, 15 letna |
| B | Pasivna komunikacijska oprema in storitve |
| 6 | Kabel bakreni - UTP ali FTP ali S/UTP ali F/UTP ali S/FTP cat 6A (z zaključevanjem) po standardu EN 50173 -1:2011 (IEC 61935-1:2015) /m |
| 7 | Kabel bakreni NYM-j, 3x2,5 mm2 /m |
| 8 | Kabel bakreni – ozemljitveni PF-Y, 6mm /m |
| 9 | Kabel optični - 12 žilni za notranje polaganje, OS1/OS2, enorodni 9/125µm /m |
| 10 | Zaključevalne vrvice (pigtail) - enorodni 9/125µm, LC/UPC konektor, z varjenjem /kos |
| 11 | Plastični kanal - 15mm x 17mm /m |
| 12 | Plastični kanal - 40mm x 25mm /m |
| 13 | Plastični kanal - 60mm x 40mm /m |
| 14 | Plastični kanal - 80mm x 60mm /m |
| 15 | Plastični kanal - 10mm x 40mm /m |
| 16 | Plastična cev fi16, samougasna |
| 17 | Kovinski kanal s pokrovom trasni enoprekatni 50mmx30mm /m |
| 18 | Kovinski kanal s pokrovom - trasni dvoprekatni 100mmx50mm /m |
| 19 | Kovinski kanal s pokrovom - trasni triprekatni 200mmx50mm /m |
| 20 | Kovinski kanal s pokrovom - parapetni 110 /m |
| 21 | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase - plastični kanali /m |
| 22 | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase - kovinski kanali /m |
| 23 | Odpiranje in zapiranje obstoječe trase - viseči stropi /m |
| 24 | Odstranjevanje obstoječe trase vključno z odvozom na deponijo /m |
| 25 | Vtičnica UTP cat6A - nadometna enojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos |
| 26 | Vtičnica UTP cat6A - nadometna dvojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos |
| 27 | Vtičnica UTP cat6A - za parapetni kanal, enojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos |
| 28 | Vtičnica UTP cat6A - za parapetni kanal, dvojna s protiprašno zaščito (komplet) cat6A /kos |
| 29 | Vtičnica nadometna, 230V |
| 30 | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; - zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 800x800mm, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO, ter ozemlitvijo 36 HE, talna /kos |
| 31 | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; - zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 800x800mm, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO ter ozemlitvijo 24 HE, talna /kos |
| 32 | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; - zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 600x600mm, 18 HE, stenska, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO ter ozemlitvijo /kos |
| 33 | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; - zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 600x600mm, 12 HE, stenska, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO ter ozemiltvijo /kos |
| 34 | Kovinske omare za vgradnjo 19'' opreme; - zaprta, steklena vrata spredaj, vertikalni nosilec odmaknjen od vrat vsaj 40mm, hladilne reže, 800x800mm, vključno z montažo in priključitvijo na samostojno varovalko v ERO ter ozemlitvijo 42 HE, talna /kos |
| 35 | Polica za omaro 19'' /kos |
| 36 | Organizator kablov 19'' /kos |
| 37 | Razdelilec 230V z vsaj 6 šuko vtičnicami, 19'' /kos - Priključen na napajanje |
| 38 | Patch Panel 19'' - modularni, 24 priključkov UTP cat 6A /kos |
| 39 | Patch Panel 19'' - modularni, 12 priključkov UTP cat 6A /kos |
| 40 | Patch Panel 19'' - modularni, 48 priključkov UTP cat 6A /kos |
| 41 | Patch panel optični 19'', z izvlečnim predalom - 12 priključkov /kos |
| 42 | Povezovalni kabli - UTP cat 6A, 1m /kos |
| 43 | Povezovalni kabli - UTP cat 6A, 2m /kos |
| 44 | Povezovalni kabli - UTP cat 6A, 5m /kos |
| 45 | Povezovalni kabli - UTP cat 6A, 10m /kos |
| 46 | Povezovalni kabli optični - Enorodni, poljubna kombinacija konektorjev (precizno v PZI), duplex, 2m /kos |
| 47 | Povezovalni kabli optični - Večrodni, poljubna kombinacija konektorjev (precizno v PZI), duplex, 2m /kos |
| 48 | Sanirani preboji - predelna stena - gips plošča /kos |
| 49 | Sanirani preboji - predelna stena – zidaki, vključno do debeline 30cm /kos |
| 50 | Sanirani preboji - predelna stena – zidaki, debeline nad 30cm /kos |
| 51 | Sanirani preboji - predelna stena/plošča – beton, vključno do debeline 30cm /kos |
| 52 | Sanirani preboji - predelna stena/plošča – beton, do vključnp do debeline 60cm /kos |
| 53 | Sanirani preboji - predelna stena/plošča – beton, nad debelino 60cm /kos |
| 54 | Sanirani preboji - preboj s kronsko glavo /kos |
| 55 | Protipožarna masa ali vrečka |
| 56 | Dograditev avtomatske varovalke C 16A/1p |
| 57 | Namestitev dostopovne točke /kos |
| 58 | Zaščita za AP vsesmerni - pleksi |
| 59 | Zaščita za AP z anteno - pleksi |
| 60 | Nameščanje in priključevanje stikal in usmerjevalnikov /kos - Zajema namestitev naprave, priključitev v omrežje in povezavo na ARNES |
| 61 | Urejanje obstoječe komunikacijske omare in druga podobna inženirska dela /uro |

Dodatni opis predmeta javnega naročila:

Dela se bodo odvijala na vzgojno izobraževalnih zavodih, v nadaljevanju VIZ (osnovne šole, podružnične osnovne šole, srednje šole in šolski centri, dijaški domovi) v Sloveniji. Skupaj je v Program SIO-2020 vključenih 952 VIZ. Seznam vseh VIZ, ki so vključeni v Program SIO-2020, se nahaja na www.arnes.si/files/2017/10/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf. Določen del VIZ s tega seznama je bil izveden v okviru javnega naročila JN000664/2018-B01 Pasivna infrastruktura WLAN SIO-2020 in je izvzet s seznama VIZ, ki je aktualen za to javno naročilo in se nahaja v Prilogi 1 te razpisne dokumentacije. Prav tako so s tega seznama izvzeti VIZ, ki so bili oddani po sklopih v okviru postopka oddaje javnega naročila Pasivna infrastruktura 2 WLAN SIO-2020 JN008764/2018-B01 z dne 21.12.2018 in Pasivna infrastruktura 2.1 WLAN SIO-2020 z dne 22.2.2019.

Dela se bodo izvajala v letih 2019 in 2020. Predvidena dinamika izvajanja je podana v Prilogi 1 – Seznam VIZ. Izvajalec v začetku vsakega leta določi in posreduje naročniku »Letni okvirni plan del«, kar je natančneje opredeljeno v točki A2)c).

Na osnovi okvirnega sporazuma in podpisane tripartitne pogodbe s posameznim VIZ bo izvajalec pripravil projektno dokumentacijo. Tripartitna pogodba se podpiše z VIZ ob začetku izvajanja projekta izgradnje brezžičnega omrežja. Na podlagi potrjenega projekta za izvedbo se bo podpisal aneks k pogodbi za dobavo materiala ter izvedbo del in storitev.

Pri projektu izgradnje brezžičnega omrežja sodelujejo:

Izvajalec ožičenja (ali samo izvajalec): izvede projekt izgradnje WLAN omrežja na VIZ, ki je predmet te specifikacije. Izvajalec določi vodjo projekta za vsak VIZ.

Svetovalec: je pooblaščena oseba s strani naročnika (Arnes), ki izvaja svetovalne aktivnosti na VIZ.  Naloga svetovalca je aktivno sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in prevzemanju opravljenih aktivnosti in dobav na VIZ v okviru projekta WLAN2020. Svetovalno podjetje določi svetovalca za vsak VIZ.

VIZ (vzgojno-izobraževalni zavod): Končni uporabnik zgrajenega WLAN omrežja. VIZ določi svojega predstavnika za projekt izgradnje brezžičnega omrežja. Predstavnik VIZ je pooblaščena oseba s strani ravnatelja/direktorja VIZ, ki se lahko samostojno odloča glede izvedbe projekta.

Postopek izvedbe projekta brezžičnega omrežja na VIZ se bo spremljal preko spletne aplikacije- WorkInProgress na naslovu https://wip.arnes.si (v nadaljevanju WIP). Uporabniška navodila za aplikacijo se nahajajo na https://www.arnes.si/files/2017/11/Navodila-za-aplikacijo-WIP_Arnes.pdf.

Okvirni sporazumi, pogodbe in aneksi se bodo elektronsko podpisovali znotraj Portala EDO. Uporabniki portala so izvajalci ožičenja, ravnatelji/direktorji VIZ in Arnes. Navodila za uporabnike portala se nahajajo na http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.

Vsebina dodatnega opisa: A) specifikacija del in storitev, način izvedbe in roki za izvedbo B) specifikacija in standardi opreme ter storitve, ki jo mora ponuditi ponudnik C) usposabljanja izvajalcev D) svetovanje pri izvedbi del E) cena in način plačila

- specifikacija del in storitev, način izvedbe in roki za izvedbo

A1) specifikacija del in storitev

Projekt izgradnje WLAN na VIZ bo potekal v fazah, ki so razvidne tudi na sliki na koncu dokumenta:

- Priprava projektne dokumentacije

  - Ogled stanja pri uporabniku

  - Priprava idejnega projekta

  - Priprava projekta za izvedbo

  - Priprava projekta izvedenih del

- Izvedba del

- Prevzem

- Garancijsko vzdrževanje

Vsako od teh del je spodaj podrobneje opisano v sosledju kot se bo časovno izvajalo dela in storitve.

Izvajalec bo za vsakega uporabnika izvedel naslednja dela in storitve:

I	Ogled stanja pri uporabniku

Pred ogledom stanja pri uporabniku mora biti podpisana tripartitna pogodba o izgradnji pasivne infrastrukture WLAN SIO-2020 (EDO ime:T24_0_tripartitna_pogodba_L1izvajalci_WLAN_<Ime izvajalca>).

Izvajalec bo termine ogledov stanja pri uporabnikih aktivno organiziral in usklajeval s pooblaščeno osebo uporabnika in svetovalcem. Ogled stanja pri uporabniku bo izvajalec izvedel skupaj s svetovalcem  in predstavnikom uporabnika. Pooblaščena oseba VIZ in svetovalec se morata povabilu na ogled lokacije s strani izvajalca ožičenja odzvati najkasneje v roku 5 delovnih dni.

Ogled stanja mora izvajalec organizirati in opraviti tako, da bo na podlagi pridobljenih podatkov lahko pripravil vso projektno dokumentacijo. V primeru že obstoječe kabelske instalacije se pričakuje, da je izvedena vsaj z UTP cat5e in zagotavlja vsaj 1Gb/s prometa. Izvajalec izvede meritve in predvidi popravilo oziroma zamenjavo obstoječe kabelske instalacije.

V primeru, da se uporabnik ne odloči za izgradnjo brezžičnega omrežja, se projekt na VIZ ne izvede.

II. 	Izdelava idejnega projekta (v nadaljevanju IP)

Idejni projekt definira, kako na VIZ zgraditi brezžično omrežje v celoti, tako da je dovolj razširjeno in dovolj zmogljivo, da učinkovito podpira učni proces. To pomeni, da bodo lahko vsi učeči, izvajalci učnega procesa in strokovne službe hkrati dostopali do spletnih učnih vsebin in storitev (spletne učilnice, e-pošta, e-redovalnica…).

Izvajalec bo IP izdelal na podlagi ogledov stanja pri uporabniku in na podlagi obstoječe dokumentacije za obstoječa lokalna računalniška omrežja pri uporabniku.

Izvajalec bo v projektni dokumentaciji (IP) za uporabnika izdelal načrt za optimalno brezžično omrežje, glede na priporočila, ki vsebuje:

- načrt izgradnje oz. dograditve strukturiranega ožičenja, ki vsebuje tudi mikrolokacije dostopovnih točk, stikal in CPE glede na opravljeni strokovni ogled območja za brezžično omrežje

- logično in fizično shemo omrežja

- trenutno ureditev komunikacijskih omar

- predlagano ureditev komunikacijskih omar

- finančni načrt za izvedbo del in storitev, ki je usklajen s cenami javnega naročila in podpisano pogodbo.

Pri projektiranju in izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje:

- Standard EN 50173 -1:2011 (IEC 61935-1:2015)  (omrežje UTP, kabli razred EA (kat 6A), za hitrost najmanj 10/100/1000/10000 Mb/s)

- Standard EN 50174-1:2011 (IEC 61280-4-2:2014)

- Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019 (Informatizacija vzgojno-izobraževalnega zavoda) točka 5: Lokalna računalniška omrežja, povezava v internet in omrežna storitve, ki so objavljena na http://www.arnes.si/files/2016/11/Priporočila-o-standardih-in-normativih-2018-in-2019.pdf

- Priporočila za vzpostavitev strukturiranega ožičenja v šoli, ki so objavljena na http://www.arnes.si/files/2016/11/priporocila_ozicenje_20180130_Arnes_2.pdf

Kosovnico idejnega projekta bo izvajalec definiral v spletni aplikaciji WIP. Kompleten idejni projekt naloži izvajalec v aplikacijo WIP. V aplikacijo je izvajalec dolžen vpisati tudi imena/oznake objektov, ki bodo zajeti v idejnem projektu.

Vpisati mora oznake vseh prostorov v teh objektih. Oznake morajo biti nedvoumne in enake označevalnemu sistemu, ki ga uporablja VIZ. Enake oznake bo uporabil tudi v projektni dokumentacije ter za označevanje vtičnic in patch panelov. Dovoljeno je uporabljati skrajšave.

Pripravljen predlog projektne dokumentacije za celoten projekt bosta pregledala in podala pripombe svetovalec  in pooblaščena oseba končnega uporabnika. Izvajalec bo proučil pripombe, po potrebi opravil dodatne razgovore in v projektno dokumentacijo vnesel popravke in dopolnitve. Ko je IP ustrezno pripravljen, ga potrdi svetovalec.

III.	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del (v nadaljevanju Projekt za izvedbo, PZI)

Na podlagi projektne dokumentacije iz točke II (IP), potreb in finančnih možnosti naročnika in VIZ ter strokovnih pripomb svetovalca, izvajalec pristopi k pripravi PZI. PZI mora vsebovati:

- dogovorjene načrte izvedbe,

- kosovnico s cenami

- časovnico in končni rok za izvedbo

OPOMBA: Iz PZI mora biti jasno razvidno, kateri del IP gre v realizacijo. Prav tako mora biti z drugo barvo označeno, kaj je sofinancirano s strani Evropske unije.

Ko so količine in časovnica v spletni aplikaciji WIP  usklajene z ravnateljem/direktorjem ali pooblaščencem na VIZ, jih mora svetovalec potrditi. PZI se naloži v WIP. Na podlagi potrjenega PZI se sklene aneks k tripartitni pogodbi (EDO: T24_aneks_k_pogodbi_WLAN_L1_<ime izvajalca>) med izvajalcem ožičenja, VIZ in Arnes. Ravno tako se sklenejo tudi tripartitne pogodbe med dobavitelji aktivne opreme, VIZ in Arnes (EDO: T25_CPE_VIZ (usmerjevalnik), T26_SW_VIZ (stikala), T27_AP_VIZ (dostopovne točke)). Vse pogodbe se elektronsko podpiše na portalu EDO.

Roke za pričetek del se vnese v WIP.

IV.	Izvedba del

Izvajalec po podpisu aneksa/kosovnice k pogodbi prične z izvajanjem  del.  Na uvajanju v delo mora biti prisoten predstavnik končnega uporabnika in svetovalec. Podlaga za izvedbo del in storitev je potrjena projektna dokumentacija za izvedbo del (PZI) in podpisan aneks (točka III).

Dela se izvajajo na način, ki je nemoteč za redni učni proces na VIZ. Večje odklone od PZI mora izvajalec javiti na Arnes in pridobiti dovoljenje za spremembe.

Izvajalec namesti aktivno opremo in zagotovi, da je priključena na električno napajanje (samostojna varovalka v ERO – elektro-razdelilna omara), pravilno ozemljena, ustrezno povezana med sabo in v internet (skladno s shemo fizičnih povezav) ter vključena (power on). Dostopovne točke namesti po prostorih, skladno s projektno dokumentacijo in jih priključi. Aktivno opremo bo dostavil dobavitelj opreme ali pa jo bo izvajalec prevzel na Arnesu. Oprema bo označena in mora biti nameščena v prostor skladno z oznako. Za izvedbo priklopa v omrežje je izvajalec dolžan pridobiti termin od tehnične podpore na Arnesu. Usklajevanje poteka preko naslova wlan2020@arnes.si.

Izvajalec je dolžan na dele infrastrukture, kjer je to smiselno, nalepiti nalepke, ki mu jih bo posredoval Arnes.

Izvajalec izdela projektno dokumentacijo izvedenih del (v nadaljevanju projekt izvedenih del PID), ki jo odda v elektronski obliki v WIP, tiskano verzijo pa uporabniku na prevzemu. Za vsako spremembo in odklon od predvidene projektne dokumentacije, ki vpliva na ceno ali funkcionalnost ožičenja, je dolžan obvestiti svetovalca in uporabnika ter pridobiti njihovo predhodno soglasje za spremembo.

Svetovalec bo med izvedbo del opravil vsaj en obisk na lokaciji, v okviru katerega bo preveril, če izvajalec ožičenja spoštuje pogodbene obveznosti (trase, lokacije opreme, kvaliteta izvedbe ipd.) in sledi PZI.

IV.1	Meritve

Bakreni razvod

Meritve kvalitete ožičenja se izvedejo za novo postavljeno infrastrukturo. Opravijo se po standardu SIST EN 50173-1 in SIST EN – 50174-1 oziroma ostalih ustreznih veljavnih standardih in priporočilih v Republiki Sloveniji in Evropski skupnosti. Meritve veljajo za ustrezne tudi, če so v skladu z najvišjimi zahtevami ANSI TSB67 in TSB95.

Izvajalec mora izvesti pasivne meritve UTP podatkovnega razvoda in sicer po Link State metodi. Elektronsko verzijo meritev izvajalec naloži v spletno aplikacijo WIP. Pri meritvah UTP povezav morajo biti za celotno obravnavano frekvenčno področje (1-500MHz) izkazani najmanj naslednji rezultati meritev s svojimi mejami:

- identifikacija vodnika

- datum / čas

- wire map

- frekvenčno področje

- Propagation Delay

- Delay Skew

- slabljenje

- impedanca

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- PSANXT

- PSAACR-F

- Return Loss

- Electrical Length (električna dolžina)

- opisni rezultati uspešnosti meritev (namenjeni hitremu pregledovanju) za protokole: 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T in 10000 Base-T (op. mišljeno je npr. PASS/FAIL).

Optični razvod

Izveden mora biti Power Budget na standardni adapter in enostranski OTDR s predvlekom na valovnih dolžinah 1310nm in 1550nm.

V. 	Prevzem del in dokumentacije o izvedenih delih

Prevzem del s strani svetovalca in uporabnika bo izveden po opravljenih delih, vključno s priklopom na omrežje, z izdelano dokumentacijo o opravljenih delih (PID) ter poskusnim obratovanjem, ki traja dva do pet delovnih dni.

V primeru, da se v času poskusnega obratovanja izkažejo pomanjkljivosti oziroma so testiranja in meritve neuspešne, jih je dolžan izvajalec na lastne stroške odpraviti v primernem roku, skladno s točko V.1 teh specifikacij, sicer jih lahko odpravi naročnik tako, da naroči odpravo napak pri drugem izvajalcu na izvajalčev račun.

V.1 	Poskusno obratovanje in testiranje pogodbene opreme in del

Naročnik ima pravico opraviti pet dnevno (delovni dnevi) poskusno obratovanje in testiranje izvedenih del in dobavljene opreme.

Med poskusnim obratovanjem in testiranjem opreme je izvajalec dolžan naročniku in uporabniku dati na razpolago vso tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za uspešno poskusno obratovanje in testiranje opreme ter mu nuditi ustrezno strokovno pomoč.

Pomanjkljivosti, ki jih naročnik in uporabnik ugotovijo med poskusnim obratovanjem in testiranjem opreme se pisno sporočijo izvajalcu najkasneje v roku enega delovnega dne, šteto od dneva, ko je bila pomanjkljivost ugotovljena.

Izvajalec je dolžan pomanjkljivosti, ugotovljene med poskusnim obratovanjem in testiranjem, odpraviti v najkasneje dveh delovnih dneh pred dnevom tehničnega prevzema, ki je planiran 5 delovnih dni po začetku testiranja.

V.2 Tehnični prevzem

Pred tehničnim prevzemom izvajalec pripravi PID in meritve ter jih naloži v spletno aplikacijo WIP. Pripravi tudi ustrezne garancijske izjave (podrobneje o dokumentaciji v razdelku VI).

Tehnični prevzem se opravi najkasneje v roku deset (10) delovnih dni od začetka testiranja. Prisotni morajo biti najmanj predstavniki izvajalca, uporabnika in svetovalec.

Na tehničnem prevzemu se obvezno preverja:

  - Skladnost izvedbe s projektno dokumentacijo (trase in lokacije AP)

  - Skladnost oznak infrastrukture z oznakami v dokumentaciji

  - Kvaliteto izvedbe

  - Skladnost vezave aktivne opreme

  - Skladnost oznak na opremi s prostorom kjer je nameščena

  - Predano dokumentacijo (dokumentacija je podrobneje opisana v poglavju VI)

Na tehničnem prevzemu se sestavi zapis o izvedbi v aplikaciji WIP. Vsebovati mora:

    - Seznam prisotnih

    - Opis morebitnih pripomb/nepravilnosti

    - Rok za odpravo nepravilnosti

    - Obrazložitev morebitne zamude

Ko so odpravljene vse nepravilnosti s seznama, se na podlagi tega zapisa v portalu EDO kreira primopredajni zapisnik, ki se podpisuje elektronsko in je osnova za pripravo zaključnega obračuna.

V.3	Tehnična dokumentacija

Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) mora biti skladna z zahtevami v dokumentu Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. Pasivna kabelska infrastruktura mora uporabljati enak sistem označevanja, kot je v projektni dokumentaciji. V projektni dokumentaciji mora biti točno razvidno, kaj je sofinansirano s strani EU.

Potrebni dokumenti po fazah:

IP (idejni projekt)

- tlorisi z vrisanimi trasami, komunikacijskimi vozlišči in lokacijami AP

- projekt (opis, kosovnica – v WIP, logična in fizična shema omrežja)

PZI (projekt za izvedbo)

- tlorisi z vrisanimi trasami, komunikacijskimi vozlišči in lokacijami AP

- projekt (opis, kosovnica – v WIP ter logična in fizična shema omrežja

PID (projekt izvedenih del)

- tlorisi z vrisanimi trasami, komunikacijskimi vozlišči in lokacijami AP

- projekt (opis, kosovnica – v WIP ter logična in fizična shema omrežja)

- meritve

formati datotek

- tlorisi v pdf formatu in dwg ali vsd ali standardu dxf za prenos podatkov med programi  (vektorske risbe samo v PID)

- projekti v odt ali doc ali docx ali pdf

- meritve v txt, doc, docx, xls, xlsx, ods ali pdf

Poleg dokumentacije v elektronski obliki je izvajalec dolžan predati uporabniku tudi en izvod dokumentacije v papirnati obliki. PID-i morajo biti podpisani in žigosani.

VI.   	Garancijsko vzdrževanje opreme

Izvajalec poda triletno garancijo za kvaliteto izvedbe. Za položeno ožičenje mora podati sistemsko garancijo proizvajalca za obdobje najmanj 15 let. Originalno garancijo preda najkasneje 5 mesecev po prevzemu.

Garancijo za pasivni del omrežja mora izdati en sam proizvajalec. Za doseganje te zahteve morajo biti vgrajeni elementi samo enega proizvajalca.

Za dela in pasivno opremo daje izvajalec garancijo (sistemska garancija proizvajalca) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške na lokaciji uporabnika (vključeni so vsi stroški: potni stroški, transportni stroški, delo in vsi ostali stroški odprave napake v garancijskem roku; ti stroški bremenijo izvajalca). Napako je dolžan odpraviti v roku petih dni od poteka odzivnega časa. Če je napaka take narave, da ne deluje celotno omrežje, jo je dolžan odpraviti v enem delovnem dnevu od prijave napake.

Izvajalec je dolžan v pogodbi podati telefonsko številko, e-poštni naslov in delovni čas za prijavo napak. Telefonsko javljeno napako mora izvajalec potrditi s pisnim/elektronskim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijsko vzdrževanje, se končni uporabnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

Izvajalec ne jamči za garancijo v naslednjih primerih:

- če končni uporabnik z opremo ni ravnal po navodilih za uporabo;

- če je v izdelek posegla oseba, ki za to ni bila pooblaščena;

- če končni uporabnik nestrokovno in malomarno ravna z izdelkom.

Izvajalec prav tako ne odgovarja za:

- mehanske okvare, ki jih povzroči končni uporabnik;

- okvare, povzročene zaradi nihanja električne napetosti ali udarov električnega toka;

- okvare, povzročene zaradi višje sile, vojne ipd.

Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za posredno, posledično ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi napak v delovanju opreme, vključno s škodo, povzročeno zaradi izgube podatkov. Izvajalec je odgovoren največ do višine pogodbene vrednosti posameznega naročila po okvirnem sporazumu.

A2) Roki za izvedbo

  - Rok izvedbe projekta na posamičnem VIZ:

Skupen rok za izvedbo posamičnega projekta na VIZ je 70 dni. Ta rok začne teči z dnem zadnjega podpisa posamične tripartitne pogodbe. Izvajalec lahko prične z izvedbo projekta šele, ko je pogodba tripartitno podpisana (posledično je na primer izvedba obiska na VIZ brez pravne podlage kršitev tega okvirnega sporazuma).

Posamičen projekt je zaključen, ko Arnes potrdi projekt izvedenih del v aplikaciji WIP.

Izvajalec izpolni svoje pogodbene obveznosti, ko odda popoln projekt izvedenih del v aplikacijo WIP.

Podlaga za izstavitev računa je tripartitno podpisan aneks k posamični pogodbi, ki vsebuje prevzemni zapisnik. Priprava in podpisovanje tega aneksa nista vključena v 70-dnevni rok za izvedbo.

Izvajalec bo imel pravico do podaljšanja rokov v naslednjih primerih:

a)	dogodki, ki so posledica višje sile;

b)	prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

c)	če naročnik in/ali končni uporabniki ne izpolnjujejo svojih obveznosti (glej točko A3)

Za čas trajanja primerov iz zgoraj navedenih točk se roki izvedb podaljšajo.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje roka z obrazložitvijo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša.

V primeru, da izvajalec v trenutku nastanka zgoraj navedenih okoliščin ni pravilno ocenil, da bi te okoliščine lahko povzročile njegovo zamudo, lahko opravičljive okoliščine za zamudo naročniku sporoči naknadno, vendar najkasneje do dne, ko v izvajalec v aplikacijo WIP vloži popoln projekt izvedenih del (s čimer izpolni svoje obveznosti). V kolikor izvajalec do tega roka ne pojasni okoliščin zamude, naročnik avtomatsko obračuna pogodbeno kazen za neopravičeno zamudo.

Izvajalec je dolžan pojasnila glede zamud posredovati naročniku na elektronski naslov wlan2020@arnes.si s sklicem v zadevi: »Obrazložitev zamude (ime VIZ) (ArnesID)«.

  - Rok izvedbe projekta na letni ravni:

- VIZ, planirani v letu 2019, morajo biti zaključeni do 30.11.2019.

- VIZ, planirani v letu 2020, morajo biti zaključeni do 31.8.2020.

Uspešnost izvajalca se kontrolira po polovicah razpoložljivega časa za leto 2019 in po polovicah razpoložljivega časa za leto 2020. Merilo uspešnosti je število zaključenih projektov ali vrednost zaključenih projektov (izvajalec mora doseči vsaj enega od meril uspešnosti).

Cilji uspešnosti so:

- po izteku 1/2 razpoložljivega časa 2019: 50% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

- po izteku 2/2 razpoložljivega časa 2019: 100% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

- po izteku 1/2 razpoložljivega časa 2020: 50% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti);

- po izteku 2/2 razpoložljivega časa 2020: 100% zaključenih projektov (po številu VIZ ali vrednosti).

Presečne datume za kontrolo bo naročnik določil ob podpisu okvirnega sporazuma, upoštevajoč šolski koledar.

Da bo cilj objektivno mogoče doseči, mora imeti izvajalec 70 dni pred iztekom letnega roka podpisane vse posamične pogodbe za tekoče leto. Do tega roka morajo izvajalci in VIZ skoordinirati tudi morebitne premike VIZ za izgradnjo v prihodnjem letu.

Za leto 2019 je ta rok 21.9.2019.

Za leto 2020 je ta rok 22.6.2020.

Kontrolo uspešnosti izvaja naročnik ob izteku roka za izpolnitev posamičnega letnega cilja. V primeru neizpolnjevanja cilja se obračuna pogodbena kazen.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje posamičnega letnega cilja za v nadaljevanju določen odstotek, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo in odpovedati okvirni sporazum. Kritične vrednosti so:

| Kontrola | Kritična vrednost |
| --- | --- |
| 1/2 2019 | manj kot 35% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 2/2 2019 | manj kot 80% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 1/2 2020 | manj kot 35% VIZ s statusom konec del ali kontrola |
| 2/2 2020 | manj kot 80% VIZ s statusom konec del ali kontrola |

  - Način koordinacije kreiranja posamičnih tripartitnih pogodb:

Izvajalec je dolžan v roku 14 dni od podpisa okvirnega sporazuma predložiti okvirni terminski plan za celotno tekoče leto in terminski plan za prvo polovico VIZ. Naročnik bo skladno s prejetim planom mesečno kreiral posamične tripartitne pogodbe v portalu EDO.

Podlaga za kreiranje novih pogodb v naslednjih obdobjih je predložen terminski plan za naslednje obdobje.

Naročnik izvajalcu ne bo kreiral novih pogodb za naslednje obdobje, dokler izvajalec ne bo v tekočem planu prešel v fazo zaključevanja (1/2 2019 = 35% / 2/2 2019 = 80% / 1/2 2020 = 35% VIZ po številu ali vrednosti s statusom konec del ali kontrola). Posledično si lahko izvajalec zagotovi kontinuirano izvedbo in še pred rokom za kontrolo posameznega obdobja dobi v delo VIZ za naslednje obdobje - ob izpolnitvi dveh pogojev – predložitev novega terminskega plana in prehod v fazo zaključevanja v tekočem obdobju.

A3) Obveznosti VIZ

Za nemoteno izvajanje del bodo končni uporabniki dolžni izvajalcu zagotoviti naslednje pogoje:

- dostop do načrtov instalacij (če ti obstajajo) ter njihovo uporabo;

- nemoten dostop do prostorov, v katerih se izvajajo dela (po urniku in predhodnem dogovoru) in ustrezna priprava prostora, proste lokacije za instalacijo opreme na z načrtom predvidenih mestih (umaknjeno pohištvo, odprta vrata ipd.),

- končni uporabnik bo izvajalcu omogočil dostop do lokacije v urah, ki ne motijo šolskega procesa, tudi ponoči ter med vikendi in prazniki, če to izvajalec predlaga

- dosegljivost pooblaščene osebe končnega uporabnika (v rednem delovnem času),

- prostor za shranjevanje opreme in delovnega materiala (suho priročno skladišče z možnostjo lastnega zaklepanja),

- ustrezno kvaliteto priključkov za priklop na električno omrežje, kjer ti priključki niso predmet te pogodbe.

Neizpolnjevanje pogojev bo izvajalec sporočil naročniku in končnemu uporabniku pisno po elektronski pošti, skladno z navodili pod točko A2)a). Za čas neizpolnjevanja pogojev se podaljša rok za izvedbo del.

B) specifikacije in standardi opreme, vgrajenega materiala ter storitev, ki jo mora ponuditi ponudnik

B1)Karakteristike bakrenega razvoda mora zadostovati standardom:

- Standard EN 50173 -1:2011 (IEC 61935-1:2015)  (omrežje UTP, kabli razred EA (kat 6A), za hitrost najmanj 10/100/1000/10000 Mb/s)

- Standard EN 50174-1:2011 (IEC 61280-4-2:2014)

B2) Karakteristike optičnega voda

Kabel

Slabljenje MAX

OS1/OS2 Singlemode –

1310nm <0.38 dB/km

1550nm <0.25 dB/km

Optični zaključni kabel (pigtail)

Slabljenje MAX

OS1/OS2 Singlemode –

1310nm <0.3 dB

1550nm <0.3 dB

Zvar (splice)

Slabljenje MAX

OS1/OS2 Singlemode –

1310nm <0.1 dB

1550nm <0.1 dB

C) Usposabljanja izvajalcev

Naročnik bo pred začetkom izvedbe izvajalce dodatno izobrazil na naslednjih področjih:

- seznanjanje s cilji celotnega projekta

- predstavitev tehnične zasnove

- seznanitev z javnimi naročili za izvedbo projekta

  - JN Svetovalci SIO 2020 – svetovanje pri izvedbi projekta

  - JN za dobavitelje aktivne omrežne opreme WLAN2020

- uporaba Arnesovih spletnih aplikacije za spremljanje izvedbe projekta WLAN2020 (WIP in EDO)

- smernice za izgradnjo žične infrastrukture na VIZ

- smernice za vzpostavljanje brezžičnih omrežij na VIZ

- seznanjanje s postopki pri vzpostavljanju povezah VIZ v omrežje ARNES

Naročnik bo izobraževanja izvajal tudi med potekom projekta. Predvsem so tu mišljena dodatna informiranja glede sprememb v JN. Prvo izobraževanje bo v živo, kasneje se bodo po potrebi izvajala na daljavo. Izvajalci so se dolžni udeležiti teh izobraževanj.

Organiziran bo uvodni projektni sestanek s svetovalci, ki se ga izvajalci obvezno udeležijo.

D) Svetovanje pri izvedbi

Za naročnika bo svetovanje pri izvedbi izvajalo podjetje izbrano na JN Svetovalci SIO 2020. Pri potrditvi projektnih dokumentacij in prevzemih del bodo sodelovale tudi druge pooblaščene osebe naročnika. Spisek le-teh bo posredovan pred začetkom izvedbe.

Izvajalec bo moral dela opravljati v skladu z navodili naročnika, svetovalca in druge pooblaščene osebe naročnika ter pri tem sodelovati z VIZ. Svetovalec, druga pooblaščena oseba naročnika in uporabnik imata pravico opravljati nadzor nad deli izvajalca, preverjati in zagotavljati pravilno izvajanje dogovorjenih del. Nadzor se bo izvajal zlasti glede količine in kakovosti vgrajenega materiala in opravljenih del, namestitve in priključitve aktivne opreme ter spoštovanja dogovorjenih rokov.

Vse pripombe in ugotovitve pooblaščenih oseb s strani naročnika in pooblaščenih oseb uporabnikov se vpisujejo v WIP.

E) Cena in način plačila

Ponudnik mora v ponudbi ponuditi ceno materialov, opreme in izvedbenih del na enoto, vgrajeno in preizkušeno DDP uporabnik z vključenim DDV na poljubni lokaciji v Republiki Sloveniji (cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, poljubna lokacija uporabnik v Republiki Sloveniji, vgrajeno in preizkušeno).

Ponujena oprema in vgrajeni material morata biti nova in nerabljena.

Izvajalec na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika izstavi račun VIZ. Arnes na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo VIZ nakaže sredstva sofinanciranja VIZ, ki poravna celoten račun, vključno z lastnimi sredstvi.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika podpisujem specifikacije kot celoto in izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

POTEK IN FAZE PROCESA:

Faza prevzema

Faza priprave PZI

Faza izvedbe

Faza priprave IP