Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Postavka | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin |  |  |  |

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE V SLOVENIJI: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |  |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |  |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

# ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne projekte:

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec predvsem navedba ali je šlo pri referenčnih delih za izvedbo del izgradnji ali rekonstrukciji objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 126 oziroma 122 ali 112 oziroma ali je bil v okviru projekta izdelan objekt z vidnimi betoni skladno z VB3 ali boljše v višini najmanj 6m) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 5

# Potrdilo o dobro opravljenem delu gospodarskega subjekta

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

| gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| izvedel naslednja dela (izgradnja ali rekonstrukcija objekta oziroma/in ali je bil v okviru projekta izdelan objekt z vidnimi betoni skladno z VB3 v višini najmanj 6m) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko |  |
| na objektu po klasifikaciji |  |
| z dne |  |
| v vrednosti (vrednost del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV) |  |
| v obdobju od |  |
| do |  |

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

# Vodja del

VODJA DEL:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |

Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z gradbeno zakonodajo.

_____________________________________________________

Velja za tuje gospodarske subjekte:

Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali je do zamude prišlo zaradi višje sile.

Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje del v državi domicila (ustrezno označi):

[   ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa.

[   ] posebno dovoljenje ni potrebno.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične.

_____________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Referenčna lista vodje del

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je _________________, ki je v ponudbi nominiran kot vodja del, kot vodja del nastopal pri izvedbi sledečih referenčnih projektov:

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del ali je šlo pri referenčnih delih za izvedbo del izgradnji ali rekonstrukciji objekta po enotni klasifikaciji objektov CC-Si 126 oziroma 122 oziroma 112) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Vrednost investicije (brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo | Pravna podlaga za izvedbo posla (naziv, št. in datum pogodbe) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

# Potrdilo o dobro opravljenem delu vodje del

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE ZA KADRE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

| nominiran kader (naziv), ki nastopa v funkciji (navedba funkcije) |  |
| --- | --- |
| Nastopal kot vodja del pri izvedbi naslednjih del (izgradnja ali rekonstrukcija objekta) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko |  |
| na objektu po klasifikaciji |  |
| z dne |  |
| v vrednosti (vrednost del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV) |  |
| v obdobju od |  |
| do |  |

Dela so zaključena in so bila izvedena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 9

# Kadrovska usposobljenost

Gospodarski subjekt pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavalja, da bo dela, ki so predmet javnega naročila, izvajal s sledečim kadrom:

| Ime in priimek | Zaposlen pri ponudniku (DA / NE) | Ima pooblastilo inženirja za vodenje del ali v RS pridobljeno poklicno kvalifikacijo za vodenje del DA / NE | Je usposobljen za izvajanje del, ki ustrezajo delom, ki so predmet tega javnega naročila |
| --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

# Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika OBČINA TRZIN pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 30.000,00 EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali - ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali - ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali - ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 11

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin

ZNESEK IN VALUTA:  10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 12

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA TRZIN, MENGEŠKA CESTA 22, 1236 TRZIN,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin

ZNESEK IN VALUTA:  5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 13

# Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 14

# Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 15

# Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 16

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

# Vzorec pogodbe

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, 
ki jo zastopa župan Peter Ložar
Matična številka:1358561000
Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 33714789
Transakcijski račun (TRR):IBAN SI56 0138 6010 0001 846 (Banka Slovenije Ljubljana)
(v nadaljevanju naročnik)

in

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _odprt pri _ _ _ __
(v nadaljevanju izvajalec)

Sklepata

GRADBENO POGODBO št. __/____
Izgradnja Doma zaščite in reševanja v Trzinu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ____________ z dne ____________ z naslovom Izgradnja Doma zaščite in reševanja Trzin in

- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _________ pod oznako ________,

izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izgradnjo Doma zaščite in reševanja Trzin po ponudbi izvajalca številka _______________ z dne _______________.

3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- razpisno dokumentacijo naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil _____________ z dne __________;

- projektom za izvedbo (PZI) za objekt: »Dom Zaščite in reševanja Trzin«, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje, številka projekta 02/17, april 2019 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami;

- projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za objekt: »Dom Zaščite in reševanja Trzin«, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje, številka projekta 02/17, maj 2018 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami;

- gradbenim dovoljenjem številka 351-343/2018/17 (25240) z dne 15.02.2019, ki ga je izdala upravna enota Domžale;

- operativnim planom izvajanja del, to je tehnološko ekonomski elaborat, ki zajema tudi terminski in finančni plan gradnje;

- ponudbo izvajalca številka _____________ z dne ___________.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku. V primeru neskladij med zgornjimi dokumenti in pogodbo velja pogodba.

4. člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti vestno, kvalitetno in pravočasno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi, naročnikovimi tehničnimi pogoji gradnje ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja), so okoljsko in trajnostno sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe in da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del do popolne funkcionalnosti objekta po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

S podpisom te pogodbe se šteje, da:

- je izvajalcu poznan predmet te pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo;

- je izvajalec seznanjen z dejanskim in postopkovnim stanjem gradnje na predmetu te pogodbe;

- je izvajalec seznanjen s posebnimi pogoji in zahtevnostjo izvajanja del na lokacijah, kjer bo potekala gradnja;

- je izvajalec seznanjen z zahtevami naročnika ter projektno dokumentacijo in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi ponudbene cene, rokih in drugih pogojih za izvajanje del po tej pogodbi;

- so izvajalcu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli tekoče kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objekta, na katerem se dela izvajajo in ne sme povzročati poškodb na objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbišču in sosednjih gradbiščih, na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in drugi infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

5. člen

Izvajalec se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, in se strinja da bo na lastne stroške izvedel vsa dela, ki so potrebna za uspešno dokončanje projekta. V primeru nejasnosti oziroma pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji pa ravnal, kot je določeno v osmem odstavku 23. člena in 21. členu te pogodbe. V primeru nepredvidenih del bo izvajanje le teh predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi trpela kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

6. člen

Za dodatna in spremenjena dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Če izvajalec meni, da je upravičen do plačila za izvedbo dodatnih ali spremenjenih del, mora brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je zavedal ali se je moral zavesti takega dogodka ali okoliščin, poslati nadzorniku obvestilo (najavo zahtevka za dodatna ali spremenjena dela), v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlog za izvedbo dodatnih ali spremenjenih del. Če izvajalec ne pošlje obvestila v roku 28. dni ni upravičen do podaljšanja roka in do plačila za izvedbo dodatnih ali spremenjenih del.

V 42 dneh, oziroma po dogovoru z naročnikom, od trenutka, ko se je zavedal ali se je moral zavesti takega dogodka ali okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec nadzorniku poslati podrobno obrazložen zahtevek za dodatna in spremenjena dela, ki ga nadzornik v roku 14 dni po prejemu potrdi ali zavrne. Cene postavk, ki so zajete v pogodbenem predračunu veljajo tudi za dodatna in spremenjena dela. Cene postavk, ki niso zajete v pogodbenem predračunu, se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Naročnik lahko cene na trgu preveri s pridobitvijo neodvisnih ponudb.

O izvajanju dodatnih oziroma spremenjenih del se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k pogodbi.

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

7. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša:

{___________________________________} EUR brez DDV
{___________________________________} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
{___________________________________} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

Pogodbena cena je ponudbena cena in je nespremenljiva (fiksna) za ves čas izvedbe del. Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na proračunski postavki PP – {0279}, konto {420401}.

V kolikor tekom izvajanja te pogodbe pride do zakonske spremembe stopnje DDV, se sklene aneks k tej pogodbi, v katerem se DDV uskladi z novo predpisano stopnjo. Neto cena ostane nespremenjena. V primeru, da mora naročnik zaradi tega uskladiti proračun, in bi pri tem prišlo do zamikov plačil, se to uredi z aneksom k tej pogodbi brez ekonomskih učinkov za naročnika, kot so zakonite zamudne obresti, penali ali povrnitev škode.

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po načelu »funkcionalni ključ v roke«. Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Pogodbena cena prav tako zajema vsa nepredvidena in presežna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe, izključen pa je vpliv manjkajočih del nanjo. Predmetna pogodbena cena, določena na ključ, vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne dovršitve del in odprave napak.

## V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi učinki na spremembe cen materiala, dela in drugih resursov, potrebnih za dokončanje pogodbenih del do konca gradnje, kot tudi pogoji za morebitno izvajanje del v zemlji ali vodi, pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni s projektno dokumentacijo, kakor tudi vpliv drugih obveznosti izvajalca na ceno. Izvajalec izrecno odpoveduje tudi zahtevkom za zvišanje pogodbene vrednosti po 656. členu Obligacijskega zakonika.

## V pogodbeni vrednosti je zajeta izvedbena implementacija zahtev vseh zakonov in pravilnikov za gradnjo objektov, ki so predmet te pogodbe, zaradi česar bi bilo potrebno tekom gradnje izvesti prilagoditve, brez katerih bi bila onemogočena pridobitev uporabnega dovoljenja za dela po projektni dokumentaciji.

## Pogodbena vrednost se lahko spremeni v primeru naročila dodatnih del, vendar samo za vrednost dodatnih del.

Pogodbenika sta sporazumna, da v primeru nadomeščanja blaga iz projektne dokumentacije in popisa z enakovrednim, le to pomeni, da blago izpolnjuje vse zahtevane tehnične standarde glede kvalitete, predvidene količine oziroma kapacitet in enako ceno z minimalnim cenovnim odstopanjem, s katerim se naročnik še strinja.

8. člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim režija in organizacija gradbišča, koordinacija del, vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, delom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, zaključna dela, nega betona, stroški drobnega potrošnega materiala in vsi ostale stroški izvajalca za popolno izvedbo razpisanih del, skladno s tehničnimi in drugimi predpisi, ki se nanašajo na graditev objektov, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi.

Pogodbena cena vključuje tudi:

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in izjav o skladnosti po SIST za materiale in opremo vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- stroške povezane s pridobivanjem uporabnega dovoljenja, stroške izdelave dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja, kot so sprotno evidentiranje in posredovanje sprememb in odstopanj od PZI projekta ter končna predaja vseh sprememb projektantom PID, dokazila o zanesljivosti objekta, izvedba potrebnih prvih meritev, vključno s pripravo poročil o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter geodetskega načrta izvedenega stanja, razen stroškov izdelave projekta izvedenih del, ter po pooblastilu investitorja vložitev zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta. Stroške, ki jih ima v zvezi z izvedbo tehničnega pregleda upravni organ, nosi naročnik;

- stroške izdelave energetske izkaznice, požarnega elaborata, etažnega elaborata, pridobitve hišne številke in stroški projekta za vpis objekta in gradbeno inženirskih objektov v uradne evidence in po pooblastilu investitorja pa tudi skrb za vpis objekta v navedene evidence in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki;

- druge stroške, ki nastanejo zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti navedenih tudi v 15. členu te pogodbe

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo priključkov objekta na elektro, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje. Izvedba dveh cestnih priključkov na državno cesto G2 104 ter priključka na plinovodno omrežje ni predmet te pogodbe, razen vzpostavitve prvotnega stanja po končanih delih. Prav tako so v ponudbeni ceni zajeti vsi stroški potrebni za izpolnitev pogojev soglasodajalcev, ter stroški koordinacije in usklajevanja s soglasodajalci, pridobitev dovoljenj za čas gradnje, v kolikor pa bo zaradi samega poteka gradnje oziroma sprememb, ki so nastale s strani izvajalca, to potrebno, pa tudi stroške pridobitve spremenjenih ali dodatnih soglasij in dovoljenj.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa ter preko vikendov in praznikov ne da bi za to zahteval dodatna plačila. Izvajalec bo dela izvajal skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) in odgovarja za vsako škodo, ki bi nastala komerkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

9. člen

(Obračun)

Opravljena dela se bodo obračunala z začasnimi mesečnimi situacijami glede na delež izvedenih del in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem mesecu, vendar ne več od pogodbene vrednosti za postavke, ki so bile izvedene ali dobavljene in zmontirane. Izvajalec mora pred izstavitvijo vsake mesečne situacije dostaviti knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvedenih del ter za posamezne postavke po popisu opredeliti izračunani delež izvedenih del. Predlog obračuna potrdi nadzorni organ naročnika. Izvajalec izstavlja začasne situacije tako, da bo vrednost končne situacije vsaj 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik na podpisanih izvršenih delih ne dovoljuje pridržkov lastninskih pravic na premičninah ter uporabe klavzule predelave s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev ter drugih sodelujočih subjektov pri izvedbi te pogodbe, v kar izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno privoli in s čimer je dolžan seznaniti in pogodbeno zavezati svoje podizvajalce ter druge sodelujoče pri izvedbi te pogodbe. Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da se s tem izrecno strinja. Za izvršena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi na prevzemu.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ter v enem tiskanem izvodu dostaviti na naslov naročnika. K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Nadzornik in naročnik morata nesporni del situacije potrditi v osmih (8) dneh od prejema, glede spornega zneska pa v roku osmih (8) dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu. Izvajalec se zavezuje, da bo mesečno situacijo za sporni del znižal, potrjeni del pa kot prilogo poslal z e-računom.

Naročnik je dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi.

Končno situacijo izvajalec izstavi po primopredaji objekta in izdelavi končnega obračuna ter predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku, v skladu z 30. členom pogodbe.

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

poročilo o poteku del,

računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

specifikacija prejemnikov plačil z delilnikom po izstavljenem računu izvajalca,

ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo in gradbenim dnevnikom.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

10. člen
(Plačilni rok)

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije.

Naročnik bo nakazoval zneske po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem prejemu e-računa z vsemi prilogami, na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za naročnika.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti.

Izvajalec se obvezuje, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika odstopil, zastavil, prodal ali kako drugače razpolagal z morebitnimi terjatvami do naročnika iz te pogodbe.

11. člen

(Zmanjšanje situacije in zadržanje plačila)

Naročnik lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti plačila še ni predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot sedem (7) dni vse dotlej, dokler izvajalec pogodbenih obveznosti ne izpolni.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati vrednost posamezne mesečne situacije, če presega določbo iz prvega odstavka 9. člena, če v sami situaciji nastopijo sporne postavke, ali če naročnik in/ali njegov nadzornik ugotovi, da vgrajeni materiali, ali izvedba del odstopajo od projektne dokumentacije ali razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete, ali če izvajalec zamuja z vzorčenjem materialov in/ali izdelavo tehnoloških elaboratov, ali če izvajalec ne izpolnjuje varstvenih in/ali naravovarstvenih oz. okoljevarstvenih ukrepov. V primeru, da izvajalec na zahtevo naročnika ne predloži zmanjšane mesečne situacije za sporni del, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne celotno mesečno situacijo. Sporni del zneska morajo do predložitve naslednje situacije razrešiti naročnik, nadzornik in izvajalec.

IV. PODIZVAJALCI

12. člen

Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njegovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega.

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Podatki o podizvajalcih:

| Podizvajalec 1: | naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2: | naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v desetih (10) dneh pred spremembo. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

13. člen
(Neposredna plačila)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev glede opravljenih del na objektu, ki je predmet te pogodbe, do izvajalca,

je glavni izvajalec dolžan svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

S podpisom te pogodbe se izvajalec izrecno zaveže, da ne bo sklepal pogodb s podizvajalci, ki bi skupaj z njegovim deležem presegle pogodbeno vrednost po tej pogodbi. V nasprotnem primeru je obveznost, ki presega to pogodbeno vrednost izključno izvajalčeva obveznost. Naročnik plačuje podizvajalce do višine pogodbene cene te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predati vsa pridobljena dovoljenja in projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi;

uvesti izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi;

v rednem delovnem času zagotavljati dosegljivost vodje projekta;

v rokih določenih s to pogodbo zagotavljati popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo med izvajanjem del pokazali za potrebne;

sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo v skladu s projektno dokumentacijo, pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

v skladu z veljavno zakonodajo imenovati gradbeni nadzor;

dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti v desetih (10) dneh po prejetju izvajalčevega obvestila, da so dela skladno s tretjim odstavkom 23. člena, končana;

plačati dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

izročiti pooblastilo za vložitev vloge za zakoličbo objekta, prijavo gradbišča, pridobitev uporabnega dovoljenja in vpisa stavb v kataster stavb ipd.

Naročnik mora izvajalcu omogočiti dostop do vseh delov gradbišča in razpolaganje z njimi v času veljavnosti pogodbe. Če izvajalec utrpi zamudo in/ali stroške, ki so posledica tega, da naročnik ni omogočil pravice do dostopa in razpolaganja v določenem času, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka zaradi takšne zamude, če je prišlo ali bo prišlo do zakasnitve izvedbe del in plačila vseh stroškov in razumnih koristi, ki morajo biti vključeni v pogodbeni ceni.

15. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec zase in za svoje podizvajalce v okviru ponudbene cene obvezuje:

izvajati dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo in s strani nadzornika in naročnika potrjenim operativnim planom izvajanja del;

izvršiti dela solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

pred pričetkom del opraviti kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije ter glede pomanjkljivosti ali nejasnosti od naročnika zahtevati pisna navodila;

proučiti lokacijo, zemljišče, omejitve in pogoje gradnje ter pravočasno pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

seznaniti vse svoje podizvajalce s pogodbeno dokumentacijo in pogoji;

ažurno in ves čas izvedbe del voditi gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo zahtevano po veljavni zakonodaji;

poskrbeti za objekte za svoje kadre in osebje na objektu;

zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del;

zagotoviti obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, tehničnem pregledu in kvalitativnih pregledih;

naročniku, projektantu in nadzornemu organu omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del, obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti;

pridobiti pisno soglasje naročnika za vsako zamenjavo odgovornih oseb;

v primeru zahteve naročnika brez ugovorov zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika na gradbišču, v kolikor le ti ne bi upoštevali zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornega organa ali malomarno in nekvalitetno izvajali dela ter onemogočali sodelovanje med naročnikom, nadzorom in izvajalcem;

izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

pred gradnjo poskrbeti za pripravo terena kar obsega tudi posek grmičevja in dreves z odvozom na deponijo;

v imenu naročnika ter skladno z veljavno zakonodajo poskrbeti za zakoličbo objekta, jo prevzeti na terenu in prijaviti začetek gradnje in kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto;

poskrbeti za zakoličbo nadzemnih in podzemnih vodov in komunalnih naprav;

dela na prometni, komunalni, energetski infrastrukturi in priključkih izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci in po pogojih internih pravilnikov in navodil upravljavcev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter poskrbeti za kvalitetni nadzor upravljavcev in vris v kataster komunalnih vodov;

poskrbeti za zavarovanje in zaščito komunalnih vodov in sosednjih objektov vključno s posnetkom ničnega stanja in spremljanja vplivov gradnje na sosednjih objektih;

za potrebe gradbišča urediti začasne priključke na objekte gospodarske javne infrastrukture;

v času izvajanja zemeljskih del zagotoviti prisotnost geomehanika na gradbišču in potrebna poročila o pregledu;

označiti gradbišče in zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del, organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

med gradnjo redno čistiti objekt, gradbišče in okolico, tudi javne ceste, ki so bile zaradi gradnje onesnažene;

pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za zaporo cest in jih izvajati v skladu s predpisi;

izvajati redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost

pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala, v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, voditi evidenco in predložiti nadzorniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

prevzeti izdelavo ali najem in koriščenje, delovno mehanizacijo, zaščitno opremo, delovne odre, ograje, ipd.;

prevzeti izdelavo dodatnih izvrtin, prebojev, žlebov in utorov, potrebnih za izvedbo pogodbenih del;

poskrbeti za vse prevoze, raztovarjanja in skladiščenje materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, z upoštevanjem prometnih predpisov in ureditev, predpisov glede obremenitve cest in poti;

opraviti zaključna dela na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja;

vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami neustrezen material pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča in sanirati neustrezno izvedeno delo skladno s pravili stroke;

omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

postaviti in primerno opremiti prostor za operativne in druge sestanke, velikosti min. 25 m2 neto;

v času gradnje nuditi nadzorniku opremljen in ogrevan pisarniški prostor z omarami pod ključem za shranjevanje vzorcev;

dajati potrebna pojasnila, pri čemer morajo biti vse rešitve izvedene na osnovi potrjene projektne dokumentacije;

za vsako spremembo pred izvedbo predložiti ustrezno dokumentacijo (risbe, delavniške načrte, vzorce, dokazila o kvaliteti) in analizo cene v pisno potrditev projektantu in nadzorniku ter naročniku;

izvedene spremembe in odstopanja od PZI projekta sprotno evidentirati in posredovati naročniku, nadzorniku in projektantu;

pred izvedbo pogodbenih del nadzorniku in projektantu v potrditev predložiti projekt betona, opažne načrte, in druge zahtevane delavniške in tehnološke načrte;

za vse bistvene elemente gradbenih, obrtniških, instalacijskih in zaključnih del, vse materiale in opremo, pred vgradnjo, vendar ne pozneje kot v 3 (treh) mesecih po uvedbi v delo, dostaviti nadzorniku vzorce z vsemi dokazili o kvaliteti materialov, izjave o skladnosti, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kvalitete izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del, s katerimi se dopolnjuje predloženi tehnološko ekonomski elaborat. Projektant, nadzornik in naročnik pred dokončnim naročilom ali serijsko izdelavo ter montažo na objektu vzorce potrdijo s podpisom na potrditvenem obrazcu. Vzorce hrani nadzor do končnega obračuna in predaje objekta;

odgovarjati za funkcionalno pravilnost izvedenih del, med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe ter dokazila o kontroli kvalitete sproti arhivirati pri vodji gradbišča;

na zahtevo nadzornika takoj predati merne skice in geodetske posnetke izvedenih del;

enkrat mesečno izdelati kratko pisno poročilo o poteku del in predvidenem roku končanja del ter ju skupaj z začasno situacijo dostaviti nadzorniku, ki poročilo potrdi oziroma dopolni, in naročniku;

upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v razpisni dokumentaciji do nasprotij (popis - načrti);

s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, imenovanim s strani naročnika, pred začetkom del uskladiti varnostni načrt, z njim seznaniti vse prisotne na skupnem delovišču ter pred pričetkom del skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

pred pričetkom del pripraviti načrt organizacije gradbišča v skladu z varnostnim načrtom, izvajati ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom, kriti stroške za morebitno naknadno uskladitev varnostnega načrta s tehnologijo izvajalca/ev;

sodelovati s koordinatorjem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, izvajati ukrepe tehnične zaščite ter organizirati izvajanje del na gradbišču in v bližini gradbišča tako, da ne bodo ogroženi varnost objekta in sosednjih objektov, varnost delavcev, obiskovalcev objekta, tretjih oseb, življenje in zdravje ljudi, varnost prometa, neposredne okolice in okolja;

dela izvajati tako, da bo v najmanjši možni meri moteno obratovanje sosednjih objektov in da bodo upoštevani vsi veljavni pogoji, podani s strani mejašev;

pred pričetkom del z fotodokumentacijo evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške vzpostaviti prvotno stanje;

pred pričetkom del izdelati izvedensko mnenje za sosednje objekte na katerih bi zaradi gradnje lahko prišlo do poškodb;

na gradbišču z zavarovanjem in svojimi ukrepi in ukrepi podizvajalcev poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij ter odgovarjati za morebitno škodo, ki bi jo povzročili on ali njegovi podizvajalci;

od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno zavarovati in varovati vsa izvedena dela, vso opremo in ves material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem, uničenjem in vremenskimi vplivi ter skrbeti, da se ne poškodujejo izvedena dela. V primeru škode mora izvajalec le to odpraviti na svoje stroške;

pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil na obstoječih komunalnih in ostalih napravah in objektih ter oškodovanemu plačati v roku šestdesetih (60) dni morebitno odškodnino;

zagotoviti meritve mikroklime, klornega šoka in elektro in strojnih inštalacij ter predložiti poročila o umerjanju sistemov in potrebnih meritvah, ki dokazujejo skladnost delovanja s projektiranimi parametri;

prevzeti obratovalne stroške gradbišča, ogrevanja, porabe električne energije, vode, priključitve na objekte GJI ter drugih komunalnih storitev, vzdrževanja objekta, in morebitne ostale stroške v času gradnje do končne predaje objekta;

po končanih delih organizirati finalno čiščenje objekta in okolice. V primeru, da se storitev opravi nekvalitetno ali se ne izvede, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, ki jih poračuna pri končnem obračunu;

po zaključku del vpisom v gradbeni dnevnik in s pisnim obvestilom naročniku sporočiti, da je pogodbena dela dokončal ter da je objekt pripravljen na tehnični pregled, ter dostaviti dokumentacijo skladno z navodili 26. člena te pogodbe;

priskrbeti energetsko izkaznico ter načrt evakuacije s požarnim redom;

organizirati tehnični pregled ter v imenu naročnika pridobiti uporabno dovoljenje;

odpraviti pomanjkljivosti v zvezi s pogodbenimi deli in pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

po pooblastilu naročnika poskrbeti za vpis objekta v uradne evidence in pridobiti hišno številko;

ob prevzemu objekta naročniku predati pravnomočno uporabno dovoljenje – originalni izvod;

ob prevzemu objekta, naročnika in uporabnika seznaniti z upravljanjem in vzdrževanjem;

do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt po končanju vseh pogodbenih del predati naročniku;

med gradnjo in v času garancijskih rokov sodelovati z naročnikom, ščititi interese ter upoštevati ekonomske in tehnične pogoje naročnika.

VI. POGODBENI PREDSTAVNIKI, NADZOR IN VODJA GRADNJE

16. člen

Naročnik imenuje za odgovornega nadzornika oziroma vodjo nadzora ............................, ki ga na gradbišču zastopajo:

odgovorni nadzornik za gradbena in obrtniška dela ............................; e-mail: ..............................

odgovorni nadzornik za elektroinstalacije .............................; e-mail: ..............................

odgovorni nadzornik za strojne instalacije ............................; e-mail: ..............................

Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.

Nadzorni organ bo v sodelovanju z naročnikom gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer pregledoval in potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe je ............................. Namestnika pooblaščenega predstavnika sta ............................ in ............................

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

17. člen

Vodja gradnje na strani izvajalca je ............................................, e-mail: .............................Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ............................................, e-mail: .............................

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati z nadzornikom in s predstavnikom naročnika.

Izvajalec mora v roku sedmih (7) dni od podpisa pogodbe poskrbeti za imenovanje in določitev odgovornih vodij posameznih del ter o tem pisno seznaniti naročnika.

Izvajalec lahko nadomesti vodjo gradnje le s pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za vodjo del po zakonu, ki ureja graditev objektov.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti na uradni naslov ali naslov naveden v tej pogodbi. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo, pri naročniku pa tudi na info@trzin.si. Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove iz te pogodbe, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

VII. PRAVICE POGODBENIH STRANK

18. člen
(Splošno)

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naročnika.

19. člen 
(Posebne preiskave materialov)

Naročnik oziroma nadzornik imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij ter pravico določiti, da preiskave opravi tretja ustrezno akreditirana inštitucija ali laboratorij. Stroške izvida založi predhodno naročnik, dokončno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrže izvid zavoda. Ugotovitve strokovnega mnenja so zavezujoče za obe pogodbeni stranki in nadzornika. V primeru dokazanih napak po izvedenih posebnih preiskavah materialov in konstrukcij, so le te nesporen strošek izvajalca.

20. člen 
(Zamenjava predstavnikov)

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike, vodjo gradnje in nadzornike, ki morajo izpolnjevati zahteve oziroma pogoje iz javnega naročila. O spremembi se morata pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. O zamenjavi se sklene dodatek k tej pogodbi. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. Kljub podaji soglasja k imenovanemu odgovornemu predstavniku izvajalca in vodja gradnje, naročnik s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

21. člen
(Pojasnjevanje projektne dokumentacije)

Izvajalec lahko naročnika na morebitne detajlne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije ali njenih sprememb oz. dodatkov, če le te niso bile znane izvajalcu ob podpisu pogodbe opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti ob pregledu iz 8. ostavka 23. člena te pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti.

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del pri čemer je dolžan v enaindvajsetih (21) dneh pred začetkom izvajanja posameznih del po terminskem planu, ki so predmet pogodbe, naročnika, nadzornika in projektanta pisno opozoriti, če v zvezi z izvajanjem del po projektni dokumentaciji potrebuje kakršna koli dodatna navodila oziroma pojasnila. Naročnik je dolžan manjkajoče podatke oziroma pojasnila izvajalcu posredovati v štirinajstih (14) dneh, ter jih do pričetka izvajanja posameznih del uskladiti z izvajalcem. Če pojasnila ali dodatna navodila niso bila predana pravočasno, da bi izvajalec lahko pričel ali nemoteno nadaljeval s pogodbenimi deli v pogodbeno določenih rokih, mora izvajalec v sedmih (7) dneh pred pričetkom izvajanja del po terminskem planu pisno obvestiti naročnika, da bodo zaradi takšnega ravnanja nastale zamude pri izvedbi del.

Če pogodbenih del zaradi zamude pri predaji navodil, pojasnil oziroma dodatne dokumentacije ni mogoče dokončati v dogovorjenem roku, je izvajalec upravičen do podaljšanja roka za izvedbo, če zahtevanih pojasnil oziroma navodil ni prejel.

Sprotna pojasnila na izvajalčeva vprašanja bodo investitor, nadzornik in projektant podali na tedenskih koordinacijskih sestankih. Vprašanja, ki bodo obravnavana, morajo biti naročniku pisno poslana vsaj dva dni pred koordinacijskim sestankom.

22. člen
(Spreminjanje projektne dokumentacije)

Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi v katerem opredelita povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upošteva javno-naročniška zakonodaja.

Izvajalec mora upoštevati vse projektne in tehnične rešitve in jih brez dovoljenja naročnika ne sme spreminjati. V primeru, da naročnik potrdi spremembo projektne ali tehnične rešitve, ki jo je predlagal izvajalec, se izvajalec izrecno strinja, da so stroški spremembe projektne dokumentacije že v celoti zajeti v pogodbeni vrednosti in nadomeščajo vse postavke povezane s predmetno spremembo.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve projektanta, nadzornika in naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VIII. ROKI IZVAJANJA DEL

23. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, ki je izvedena najkasneje trideset (30) dni od podpisa pogodbe in jih izvajati skladno s terminskim planom gradnje, ki mora upoštevati naslednje faze:

16. 3. 2020: skrajni rok za začetek gradbenih del.

v petih (5) mesecih od začetka gradbenih del: zaključena tretja gradbena faza;

v osemnajstih (18) mesecih od začetka gradbenih del: dokončanje del.

Začetek gradbenih del iz prvega odstavka tega člena pomeni prijava gradbišča, v kolikor je to pred rokom iz prve alineje prejšnjega odstavka.

Dokončanje del iz prvega odstavka tega člena pomeni uspešno opravljen tehnični pregled, odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem in kvalitativnem pregledu objekta, izdano pravnomočno uporabno dovoljenje, opravljena primopredaja objekta in izveden končni obračun.

Roki iz prvega odstavka tega člena so bistvena sestavina te pogodbe.

Uvedba v delo obsega zlasti:

izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega predvsem ne pa izključno zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;

izročitev potrjenega fizičnega izvoda PGD projektne dokumentacije za objekt: »Dom Zaščite in reševanja Trzin«, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje, številka projekta 02/17, julij 2018 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami;št. ……….. z dne ………………..;

izročitev potrjenega fizičnega izvoda PZI projektne dokumentacije za objekt: »Dom Zaščite in reševanja Trzin«, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Počivašek d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje, številka projekta 02/17, april 2019 vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami;št. ………….. z dne ………………;

izročitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja št. 351-343/2018/17 (25240) z dne 15.02.2019, ki ga je izdala upravna enota Domžale;

naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta;

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi z zapisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku enaindvajsetih (21) dni po uvedbi v delo predložil predlog operativnega plana izvajanja del, to je tehnološko ekonomski elaborat, ki zajema tudi terminski in finančni plan gradnje, ki ga nato v tridesetih (30) dneh dopolni tako, da je skladen z zahtevami naročnika. Ko je operativni plan usklajen, ga naročnik potrdi in postane del pogodbe. V terminskem planu bo izvajalec posebej upošteval ključne (kritične fazne) roke.

Izvajalec mora že pred uvedbo v delo natančno pregledati vso projektno dokumentacijo in naročnika v roku petnajstih (15) dni po uvedbi v delo opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati dopolnitve oz. navodila.

Naročnik dolžan pojasnila oziroma zahtevane spremembe ali navodila podati v roku enaindvajset (21) dni od podane zahteve.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da

- izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;

- izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev;

- izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške izvajalca.

- če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z izvedbo vseh ali posameznih del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

- pri zamudi rokov iz prvega odstavka tega člena, ki je daljša od petinštirideset (45) dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira izvajalec sam.

Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, razlog za zamudo pa ni v sferi izvajalca, ima naročnik pravico, da:

- od izvajalca pisno zahteva ponudbo za dodatne stroške pospešitve del;

- izvajalcu po potrditvi ponudbe naloži angažiranje dodatnih kapacitet za pospešitev del.

24. člen
(Spreminjanje pogodbenega roka in terminskega plana, ustavitev del)

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del zaradi:

zamude pri uvedbi v delo, če je zamuda na strani naročnika;

dogodki, ki so posledica višje sile;

prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;

vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe;

če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo.

če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;

za čas zaustavitve del zaradi neplačil s strani naročnika, kot je določeno v nadaljevanju tega člena;

iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku in istočasno nanje pisno opozoriti naročnika.

Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe, razen v primeru, ko je zaradi slabih vremenskih razmer dejansko onemogočeno izvajanje del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata pooblaščeni predstavnik naročnika in vodja nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec, nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve.

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

Terminski plan za izvedbo pogodbe in finančni plan porabe sredstev se lahko na zahtevo naročnika - investitorja spremenita v počasnejšo dinamiko. Naročnik sme počasnejšo dinamiko izvajanja del uveljaviti z enostransko pisno zahtevo izvajalcu. Izvajalec zahtevi ne more ugovarjati, upočasnjena dinamika izvajanja del pa se uredi še s podaljšanjem pogodbenega roka v dodatku k tej pogodbi.

Kadar se na način iz te točke pogodbe podaljša pogodbeni rok, je izvajalec dolžan temu ustrezno podaljšati zahtevana zavarovanja po tej pogodbi. Izvajalec lahko kot dodatna dela uveljavlja stroške organizacije gradbišča, ne pa tudi dodatnih plačil, stroškov ali prejemkov (npr. iz naslova stroškov zavarovanja gradbišča, poslovnih škod…).

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje finančne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot enaindvajset (21) dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od petnajst (15) dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika in krivda za prekinitev ni na strani naročnika, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve.

Za spremembo pogodbenih rokov mora izvajalec na naročnika nasloviti obrazloženo vlogo s predlogom spremembe dinamike izvajanja del in spremembe končnega roka izvajanja del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. V primeru spremembe pogodbenih rokov se sklene dodatek k pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. POGODBENA KAZEN

25. člen

Pogodbena kazen za zamudo

Če je izvajalec v izpolnitveni zamudi, kar vključuje tudi nespoš dajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Pogodbena kazen za kršitve predpisov

V kolikor izvajalec del ali njegovi podizvajalci pri izvedbi ravnajo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter zaščite virov pitnih voda in je takšno ravnanje ugotovljeno in pisno dokumentirano (gradbeni dnevnik, knjiga ukrepov, pisna opozorila) s strani nadzornika ali koordinatorja varnosti in zdravja pri delu dvakrat zaporedoma, ima naročnik pravico za vsako takšno kršitev ob vsakokratni mesečni situaciji zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2.000,00 EUR, ki jo lahko naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki za izvajalca izvirajo iz te pogodbe.

Pogodbena kazen za kršitve pogodbenih določil glede menjave podizvajalcev in predstavnikov po tej pogodbi

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku, ga pisno pozove k prijavi podizvajalca. V primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR.

V primeru menjave kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca po tej pogodbi brez predhodnega soglasja naročnika, naročnik izvajalca pisno opozori na uskladitev pravnega in dejanskega stanja. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k uskladitvi pravnega in dejanskega stanja kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca.

Pogodbena kazen za odstop od pogodbe

V kolikor naročnik odstopi od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti.

X. PREVZEM DEL

26. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika o tem obvestiti ter prijaviti objekt za tehnični pregled. Po uspešno izvedenem tehničnem pregledu izvajalec pozove naročnika h kvalitetnemu pregledu objekta o katerem se piše zapisnik v katerem se določi rok za odpravo napak in pomanjkljivosti. Ko so odpravljene pomanjkljivosti se ponovno pristopi k pregledu, po potrebi se pregled lahko ponovi. Če je le ta uspešen in je izvajalec za naročnika pridobil pravnomočno uporabno dovoljenje, naročnik lahko pristopi k prevzemu del.

Pred tehničnim pregledom objekta in okolice, mora izvajalec sodelovati pri morebitni izvedbi dodatnega komisijskega pregleda cestnega priključka na državno cesto.

Za uspešno opravljen prevzem objekta mora izvajalec predložiti:

pravnomočno uporabno dovoljenje – originalni izvod,

geodetski načrt novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet v 2 izvodih ter izvod na CD

dokazilo o zanesljivosti objekta (z vsemi potrebnimi meritvami in izjavami) v 2 izvodih

navodila za obratovanje in vzdrževanje POV(4 izvodi),

seznam pooblaščenih servisov,

certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

poročilo o umerjanju sistemov ter vse potrebne meritve skladnosti delovanja s projektiranimi parametri,

energetsko izkaznico (4 izvodi),

požarni elaborat (4 izvodi),

etažni elaborat (določitev delov stavbe po navodilih investitorja) in hišno številko

dokazilo za vpis objekta v kataster stavb pri Geodetski upravi oz. uradnih evidencah

Če pogodbeni stranki s zapisnikom kvalitativnega pregleda ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, jih ponovno izvesti, odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik sme pri tem obračunati manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči bančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti ter pristopita k prevzemu objekta in končnemu  obračunu.

Primopredajni zapisnik
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

opredelitev del, ki jih je dolžan izvajalec ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti,

pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,

posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,

vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,

opredeljena končna vrednost opravljenih del na podlagi končnega obračuna,

v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa,

Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se v roku desetih (10) dni ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo. V kolikor ima objekt uspešno opravljen tehnični pregled in pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, ter odpravljene vse pomanjkljivosti, naročnik ne sme zavrniti primopredaje.

Naročnik lahko predlaga, da se prevzem oz. predaja objekta lahko opravi pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, vendar po odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

Pogodbena dela so končana, ko je opravljen tehnični pregled, so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem in kvalitativnem pregledu objekta, je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje, opravljen prevzem objekta in predana vsa potrebna zavarovanja po tej pogodbi.

Končni obračun
Končni obračun izvedenih del se opravi ob primopredaji objekta. Končni obračun mora vsebovati naslednje elemente:

vrednost izvedenih del,

do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

eventualno zadržani znesek do odprave pomanjkljivosti ali napak,

podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode

podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje

podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunaj sodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta:
Za naročnika: Peter Ložar, župan
Za izvajalca: ………………..

XI. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

27. člen

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del po uspešnem prevzemu del. Izvajalec daje garancijo za izvršena gradbena, obrtniška instalacijska dela, zunanjo ureditev (zahteva se najmanj 5 let) za fasado, konstruktivne elemente, instalacije in streho (zahteva se najmanj 10 let), za ostala izvedena dela pa 2 leti, za vgrajeno opremo velja garancija proizvajalcev oziroma dobaviteljev.

Glede uporabljanega ali vgrajenega materiala izvajalec naročniku jamči:

da nima stvarnih napak,

da blago, pravice in storitve nimajo pravnih napak,

da blago popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, zahtevanih v veljavni zakonodaji in projektni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakon, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v razumnem roku, ki mu ga določi naročnik, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca. Vsako unovčeno garancijo v  primeru, da garancijski rok še teče, mora izvajalec nadomestiti z novo bančno garancijo v enaki višini in pod enakimi pogoji kot je bila prva.

Če gre za napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

28. člen

(Garancija za dobro izvedbo del)

Izvajalec mora enaindvajsetih (21)  dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila petnajst (15) koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci). Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv.

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ................................. EUR, kot garancijo za:

kvalitetno in količinsko ustrezno izvedbo pogodbenih del,

pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe,

plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka (vmesnih ali končnega),

poplačilo pogodbene kazni v vseh drugih primerih, predvidenih s pogodbo,

poplačilo stroškov zavarovalne pogodbe oz. premije za zavarovanje gradbišča,

poplačilo stroškov za škodo, povzročeno z deli izvajalca na predmetu pogodbe ali na sosednjih objektih ali na infrastrukturi,

če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,

v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti;

če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo. Pri unovčitvi upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna še devetdeset (90) dni od dneva ko je bila izvedena primopredaja objekta oz. do izdaje garancije za odpravo napak v garancijskem roku ter z možnostjo podaljšanja.

V kolikor pride do podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati tako finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje in zavarovanje splošne odgovornosti in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljšanja roka s strani naročnika. Stroške izvajalca za podaljšanje finančnih zavarovanj in zavarovalne police nosi tista stranka, v katere sferi je razlog za podaljšanje, v primeru višje sile pa vsaka do polovice.

29. člen

(Zavarovanja)

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, kopija police je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti kopije zavarovalnih polic v roku enaindvajsetih (21) dni od podpisa pogodbe.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom. Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja investicije.

Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo, vinkulirano na ime naročnika, v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo), in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 200.000 EUR.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu s 14. členom Gradbenega zakona glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

30. člen
(Garancija za odpravo napak)

Izvajalec mora najkasneje v enaindvajsetih (21) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika naročniku

- izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku v naslednji obliki:

bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila petnajst (15) koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak.

če izvajalec v času jamčevalnega roka ne bo izvajal jamčevalnih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

Vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku je 5% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša................................. EUR.

Trajanje finančnega zavarovanja: pet (5) let od prevzema del oziroma primopredaje.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika glede nastanka škode izvajalcu, če:

pride izvajalec v takšno finančno ali drugo situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo v skladu s pogodbo;

izvajalec po svoji krivdi v roku petinštiridesetih (45) dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo z naročnikom                                   ne uskladi operativnega plana izvajanja del (tehnološko ekonomski elaborat, ki zajema tudi terminski in finančni plan gradnje) oziroma ne prične z deli po terminskem planu do roka iz 23. člena te pogodbe;

izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot trideset (30) dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

izvajalec postane plačilno nesposoben ali je zoper njega uveden stečajni postopek ali prisilna poravnava in bi to lahko imelo vpliv na izpolnjevanje pogodbe oz. bi bilo očitno, da ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti,

izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom;

izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

nadzor odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v enaindvajsetih (21) dneh;

nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor;

izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika;

v primeru neupoštevanja tretjega poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca;

če zaradi izvajalčeve krivde ni možno uspešno izvesti tehničnega pregleda,

če v enaindvajsetih (21) dneh po podpisu pogodbe ne predloži zahtevanih zavarovanj

v drugih primerih navedenih v tej pogodbi.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe, brez posledic za naročnika glede nastanka škode izvajalcu, v naslednjih okoliščinah:

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

Izvajalec lahko odpove pogodbo, če naročnik ne izvršuje pogodbenih obveznosti, samo pod pogojem, da o tem najmanj petnajst (15) dni pred nameravano prekinitvijo pisno obvesti naročnika in mu posreduje pogoje, pod katerimi je pripravljen nadaljevati z izvajanjem pogodbenih del. Naročnik je dolžan odgovoriti v roku sedmih (7) dni, šele nato lahko izvajalec pristopi k postopku odpovedi pogodbe.

Pogodba se odpove s pisno izjavo, ki se dostavi drugi pogodbeni strani s priporočenim pismom. V izjavi mora biti podana utemeljitev. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena in potrjena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

XIV. SOCIALNA KLAVZULA

32. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku tridesetih (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v tridesetih (30) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. REŠEVANJE SPOROV

33. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

34. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVII. REVIZIJSKA SLED

35. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIII. POSLOVNA SKRIVNOST

36. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naročnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XIX. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Če pride do statusne spremembe stranke te  pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

38. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če je zato katerakoli od določb te pogodbe neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

39. člen

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, 1. april 1977, št. 18/1977). Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

40. člen

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke.

41. člen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter zavarovalne police za gradbeno zavarovanje in zavarovanje splošne odgovornosti skladno z 28. in 29. členom te pogodbe. V kolikor v enaindvajsetih (21) dneh po podpisu pogodbe ne predloži zahtevanih zavarovanj, lahko naročnik vnovči zavarovanje za resnost ponudbe in odstopi od pogodbe.

42. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Št. zadeve.:    430-0011/2019-__
Št. pogodbe.: __/____

___________, dne ___. ___. ____					Trzin, dne ___. ___. ____

izvajalec:								naročnik:

____________________						OBČINA TRZIN

____________________						Peter Ložar, župan