Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Andreja Katič, ministrica (v pogodbi: naročnik)

sklepa na podlagi javnega naročila po odprtem postopku po 40. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; ZJN-3), obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil       pod oznako

z izvajalcem      , matična št.      , ki ga zastopa

POGODBO

št. C2030-19-

- člen

Sestavni del pogodbe so priloge, ki podrobneje opredeljujejo predmet izpolnitvene obveznosti izvajalca ter medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank:

- Priloga 1: Specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije št. 4300-24/2019/     ;

- Priloga 2: Ponudbeni predračun.

- člen

Predmet pogodbe je izvedba Projekta za izvedbo, dobava strojne opreme in izvedba storitev (sklop 1), vse za potrebe izvedbe centralizacije IT infrastrukture državnega tožilstva na enotno lokacijo.

- člen

Izvajalec mora:

- v roku iz 4. člena te pogodbe izdelati Projekt za izvedbo (v nadaljevanju: PZI) v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 1) in

- v 30 dneh od potrditve PZI dobaviti vso zahtevano strojno opremo.

Izvajalec mora o nameravani dobavi strojne opreme naročnika obvestiti preko e-pošte vsaj tri delovne dni prej. V obvestilu mora navesti datum in uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Naročnik izvajalcu sporoči ime in priimek osebe, ki bo opravila prevzem opreme. Izvajalec mora hkrati z opremo naročniku izročiti:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- potrdila o poreklu opreme, razen za opremo slovenskega porekla;

- podpisane in potrjene garancijske liste;

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Izvajalec mora v 60 dneh od dobave strojne opreme:

- sestaviti in vgraditi dobavljeno strojno opremo za centralno strežniško lokacijo v celovit strežniški sistem na lokaciji Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ter vgraditi ponujeno strojno opremo za potrebe varnostnega kopiranja na rezervni lokaciji NIC Maribor, Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 4);

- namestiti in konfigurirati centralni strežniški sistem z vklopom vseh centralnih strežniških servisov (DNS, tiskanje...) v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 6);

- konfigurirati sistem varnostnega kopiranja za centralni strežniški sistem v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 9).

Izvajalec mora v 75 dneh od dobave strojne opreme vzpostaviti sistem za prijavo in sledenje napak (HELP DESK) v skladu s Prilogo 1 (točka 3.5.).

Izvajalec mora v 90 dneh od dobave strojne opreme vzpostaviti sistem za zaznavanje in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM) v skladu s Prilogo 1 (točka 3.4.).

Izvajalec mora v 105 dneh od dobave strojne opreme:

- izdelati programske slike okolja za sedem vrst delovnih postaj za priklop v novo okolje v skladu s Prilogo 1  (točka 3.3., podtočka 3);

- izvesti migracijo uporabniškega okolja na vzorčni lokaciji ODT Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj v skladu s Prilogo 1  (točka 3.3., podtočka 8);

- dobaviti, sestaviti, vgraditi in konfigurirati pristopno omrežno opremo za to lokacijo v skladu s Prilogo 1  (točka 3.3., podtočka 5);

- migrirati obstoječe strežniško okolje na tej lokaciji v centralno strežniško okolje v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 7);

- opraviti morebitne dodatne aktivnosti, da bo lokacija ODT Kranj in uporabniki na tej lokaciji lahko uporabljali nov sistem in da se trenutni sistem lahko opusti.

Izvajalec mora v 240 dneh od dobave strojne opreme:

- izvesti postopno migracijo uporabniškega okolja na vseh 18 lokacijah v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 8);

- dopolniti konfiguracijo sistema varnostnega kopiranja za vse lokacije v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 9);

- dobaviti, sestaviti, vgraditi in konfigurirati pristopno omrežno opremo (točka 3.3., podtočka 5);

- migrirati obstoječe strežniško okolje v centralno strežniško okolje v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 7);

- opraviti morebitne dodatne aktivnosti, da bodo vse lokacije državnega tožilstva in uporabniki na teh lokacijah lahko uporabljali nov sistem in da se trenutni sistem lahko opusti;

- izvesti izobraževanje in prenos znanja naročniku oziroma končnemu uporabniku v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 10);

- izdelati projektno dokumentacijo v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 11).

Izvajalec mora ves čas do zaključka naročila izvajati projektno vodenje v skladu s Prilogo 1 (točka 3.3., podtočka 2).

- člen

PZI mora vsebovati podroben opis izvedbe rešitve v skladu z vsebinskimi in tehničnimi zahtevami iz Priloge 1 ter podroben terminski načrt aktivnosti iz 3. člena te pogodbe.

Izvajalec mora izdelan PZI posredovati naročniku pisno v pregled (v fizični in elektronski obliki) v roku 10 dni od sklenitve te pogodbe.

Naročnik mora PZI pregledati in izvajalca obvesti o rezultatu pregleda v 5 dneh od prejema v pregled. Če pregled pokaže, da PZI ni popoln, naročnik izvajalca pisno pozove k popravku PZI, v ta namen pa mu določi tudi primeren dodaten rok, v katerem mora naročnik od izvajalca prejeti popravljen PZI; le-ta v nobenem primeru ne sme biti daljši od 5 dni. Naročnik mora popravljen PZI pregledati in izvajalca obvesti o rezultatu pregleda v 5 dneh od prejema v ponovni pregled. Če pregled pokaže, da PZI še vedno ni popoln, ga naročnik lahko pisno zavrne in odstopi od te pogodbe ali pa sprejme izdelek z napakami; v obeh primerih ima izvajalec pravico do plačila za storitve v sorazmerju s koristmi, ki jih ima naročnik od izdelka.

Potrjen PZI je podlaga izvajalcu za začetek dobave strojne opreme in izvajanja nadaljnjih aktivnosti, ki so predmet te pogodbe (3. člen te pogodbe). Izvajalec mora vse aktivnosti izvajati skladno s potrjenim PZI.

Po naročnikovi potrditvi PZI vsebine le-tega ni dovoljeno spreminjati.

Po tem, ko naročnik potrdi PZI, obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik. Kot datum izdelave PZI se šteje datum naročnikove potrditve PZI.

- člen

Naročnik dobavljeno strojno opremo prevzame s podpisom dobavnice.

Na dobavnici mora biti razvidno vsaj: številka te pogodbe, količina opreme, serijska številka posamezne opreme.

Če dobavljena oprema odstopa od zahtev iz Priloge 1 ali od ponujene opreme, naročnik podpis dobavnice zavrne, izvajalec pa zato lahko pride v zamudo.

Naročnik storitve od tretjega do sedmega odstavka 3. člena te pogodbe prevzame s podpisom prevzemnega zapisnika (za vsak sklop storitev svoj prevzemni zapisnik).

Če izvedene storitve odstopajo od zahtev iz Priloge 1, naročnik podpis prevzemnega zapisnika v zadevnem delu zavrne, izvajalec pa zato lahko pride v zamudo.

- člen

Izvajalec s to pogodbo naročniku jamči, da dobavljena strojna oprema deluje brezhibno, da nima stvarnih ali pravnih napak, da dobavljena strojna oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, danim v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na dobavljeno opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse svoje obveznosti.

- člen

Za vso strojno opremo daje izvajalec vsaj sedemletno garancijo za brezhibno tehnično delovanje.

Garancijski rok iz prejšnjega odstavka teče od dneva, ko naročnik podpiše dobavnico.

Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne za ta del teči garancijski rok iz prvega odstavka znova, izvajalec pa je dolžan naročniku izdati nov garancijski list.

Za vzpostavljen sistem za prijavo in sledenje napak (HELP DESK) in sistem za zaznavanje in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM) daje izvajalec vsaj petletno garancijo za brezhibno delovanje.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v času garancijskega roka za popravila napak, okvar ali tehničnih pomanjkljivosti opreme ali sistema iz zadnjega odstavka 7. člena te pogodbe, ki bi nastale ob normalni rabi, zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji, kjer je oprema nameščena. Popravilo na sedežu izvajalca se opravi po predhodni odobritvi naročnika. Mediji s podatki vedno ostanejo pri končnem uporabniku.

Če končni uporabnik  ugotovi nepravilno delovanje opreme ali sistema iz zadnjega odstavka 7. člena te pogodbe, o tem obvesti naročnika in izvajalca po e-pošti na naslov       ali po telefonu na številko      .

Izvajalec mora v času garancijskega roka zagotoviti odziv na  prijavo napake, in sicer v režimu 9 ur dnevno, 5 delovnih dni na teden, pri čemer znaša odzivni čas za vsako prijavljeno napako največ 4 ure od prijave napake, rok za odpravo napake pa ne sme biti daljši od 8 ur oz. do konca naslednjega delovnega dne, šteto od prijave napake. Če napake, okvare ali tehnične pomanjkljivosti opreme ni mogoče odpraviti v tem roku, mora izvajalec končnemu uporabniku  najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotoviti nadomestno opremo z vsaj enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene opreme.

Če se ista napaka pojavi na opremi vsaj trikrat zapored v roku dveh mesecev, mora izvajalec končnemu uporabniku na lastne stroške nemudoma dostaviti novo, pravilno delujočo, ekvivalentno opremo, ki mora ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora v času trajanja garancije vgrajevati oziroma uporabljati le originalne nadomestne dele.

Vsa novo dobavljena, zamenjana, vgrajena ali nameščena oprema iz naslova uveljavljanja garancije ostane v lasti naročnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z garancijskimi popravili bremenijo izvajalca.

- člen

Skupna vrednost te pogodbe znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z vključenim DDV. Vključuje vse stroške, potrebne za izvajalčevo pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, kar pomeni, da izvajalec naročniku dodatnih stroškov ne sme zaračunati.

Izvajalec ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cen, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je določen.

- člen

Izvajalec izstavi naročniku sedem računov:

- 1. račun za izdelavo PZI;

- 2. račun za dobavo stojne opreme;

- 3. račun za storitve iz tretjega odstavka 3. člena te pogodbe;

- 4. račun za storitve iz četrtega odstavka 3. člena te pogodbe;

- 5. račun za storitve iz petega odstavka 3. člena te pogodbe;

- 6. račun za storitve iz šestega odstavka 3. člena te pogodbe;

- 7. račun za storitve iz sedmega odstavka 3. člena te pogodbe.

Podlaga za izstavitev računa je podpisana dobavnica oziroma prevzemni zapisnik.

Vsi izdani računi se morajo obvezno sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec naročniku izstavi računa in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

- Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

- E-naslov: gp.mp@gov.si

- Identifikacijska št.: SI 32179090

- Matična št.: 2399237000

- Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

- BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X

Izvajalec obračunava DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

- člen

Predmet pogodbe se financira iz podaktivnosti »Izboljšanje mobilnosti državnega tožilca in državnega odvetnika«  v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani organa upravljanja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016 in spremembo odločitve o podpori št. 303-21/2016/33 z dne 5. 7. 2018. Proračunska sredstva za financiranje podaktivnosti so zagotovljena znotraj operacije Učinkovito pravosodje in rezervirana na proračunskih postavkah: za kohezijsko regijo zahodne Slovenije (61 % - sistemski ukrepi): PP 150049 : PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-EU (80 %) in PP 150051 : PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-Z-SLO (20 %), za kohezijsko regijo vzhodne Slovenije (39 % - sistemski ukrepi): PP 150048 : PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-V-EU (80 %) in PP 150050 : PN11.1-Učinkovito pravosodje MP-14-20-V-SLO (20 %). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, prednostne naložbe 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja in specifičnega cilja 1: Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu.

- člen

Rok plačila računa je 30 dni, šteto od dneva uradnega prejema pravilno izdanega računa.

Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

Naročnik bo vsa plačila po tej pogodbi nakazoval na TRR izvajalca št.      , odprt pri       oziroma na TRR, naveden na računu.

Za čas naročnikove zamude s plačilom je izvajalec upravičen obračunati zakonske zamudne obresti.

xx. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem      , davčna št.      , matična št.      , ki bo izvedel       v skupni vrednosti       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjen ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela opravljajo, kadarkoli preveri delavce katerega koli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dobave blaga, ki jih bodo ti opravili po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali dobave blaga po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene dobave, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

V primeru izvajalčeve zamude z izvedbo pogodbenih del, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je izvajalec dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne vrednosti  postavke (z DDV), s katero je izvajalec v zamudi. Pogodbena kazen ne sme preseči višine 10 % skupne vrednosti postavke (z DDV), s katero je izvajalec v zamudi.

Natečene pogodbene kazni iz razloga zamude naročnik obračuna pri plačilu računa (izvede se pobot terjatve iz naslova zaračunane pogodbene kazni s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi). Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v osmih dneh od prejema.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude izvajalca naročniku ni potrebno izvajalca posebej obvestiti, da si pridržuje pravico obračunati pogodbeno kazen, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi izvajalca, brez posebnega obvestila.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo do popolne odškodnine v višini, ki jo bo naročnik obračunal po izteku roka za namestitev opreme in izvedbo usposabljanja, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Naročnik mora od izvajalca v desetih koledarskih dneh od dneva sklenitve te pogodbe prejeti originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov od skupne vrednosti te pogodbe z DDV in z veljavnostjo 300 dni od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne prejme skladno z določbo prejšnjega odstavka, se šteje, da ta pogodba kljub podpisu pogodbenih strank ni sklenjena.

Če se tekom trajanja te pogodbe spremeni rok za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali količina, mora izvajalec temu ustrezno naročniku priskrbeti spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšanje njegove veljavnosti.

Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec:

- ne prične izvajati pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali

- ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali

- pravilno ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali

- preneha izpolnjevati pogodbene obveznosti, določene v tej pogodbi.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen v 13. členu te pogodbe, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve. Če naročnik iz zgoraj navedenih  razlogov finančno zavarovanje unovči, mora izvajalec nemudoma po unovčitvi predložiti novega, skladno s to pogodbo.

- člen

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da za prenos avtorskih pravic na naročnika avtor ni upravičen do dodatnih plačil.

Avtor jamči, da ne obstaja nobena tretja fizična ali pravna oseba, ki si lasti moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskem delu, ki je predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javnega sektorja pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami in naročnik pri njihovi uporabi ni vezan na posameznega ponudnika.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika in uporabnikov informacijskega sistema, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za drug namen in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobena aktivnost, ki jo bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

- člen

Pogodbeni stranki morata spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin EKP v programskem obdobju 2014–2020, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokumentacija in izdelki, ki jih bo izvajalec izdelal v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU v/na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

- člen

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

- člen

Pogodbeni stranki morata na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na podaktivnost in z njim povezano financiranje vsaj do 31. 12. 2027. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Po zaključku pogodbe morata pogodbeni stranki hraniti dokumentacijo tako, da je mogoče v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno revizijsko sled.

Pogodbeni stranki bosta omogočili dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv bosta predložili vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe.

- člen

Vsi roki v tej pogodbi, ki so določeni v dnevih, so določeni v koledarskih dnevih, razen če je pri posameznem roku izrecno zapisano, da je določen v delovnih dnevih.

- člen

Pogodbeni stranki za koordinacijo pri izvajanju te pogodbe kot skrbnika te pogodbe določata:

- za naročnika:      , e-mail      , telefon      ;

- za izvajalca:      , e-mail      , telefon      .

O zamenjavi skrbnikov pogodbe se morata pogodbeni stranki pisno obveščati in dogovoriti.

Za zamenjavo skrbnika pogodbe sklenitev dodatka k pogodbi ni obvezna.

- člen

Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Ta pogodba velja za čas izvedbe predmeta pogodbe in za čas trajanja garancijskega roka.

- člen

Ta pogodba preneha veljati:

- s potekom časa, za katerega je sklenjena;

- če jo pogodbeni stranki sporazumno razvežeta;

- če je nad izvajalcem začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec  ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Če naročnik odstopi od te pogodbe iz razloga, ki je na strani izvajalca, mora izvajalec kriti škodo, ki jo zaradi odstopa utrpita naročnik in/ali uporabnik. Prav tako mora izvajalec kriti razliko do morebitne višje cene, ki jo naročniku in/ali uporabniku zaračuna drug izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od te pogodbe, če v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odstopi od pogodbe z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta pri tolmačenju posameznih določb te pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, uporabljala vsakokrat veljaven slovenski zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

- člen

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse spore iz te pogodbe rešiti na miren način; če to ne bo mogoče, je za spor pristojno sodišče v Ljubljani, ki sodi po slovenskem pravu.

- člen

Spremembe te pogodbe lahko pogodbeni stranki sprejmeta s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi. Za zamenjavo skrbnikov te pogodbe sklenitev pisnega dodatka k tej pogodbi ni potrebna, zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank, veljati pa začne z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke, pod pogojem iz prvega odstavka 14. člena te pogodbe.

Pogodba je podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa enega.

| Za naročnika: | Za izvajalca: |
| --- | --- |
| Kraj: Ljubljana | Kraj: ________________ |
| Datum: ______________ | Datum: ______________ |

4300-     /2019

450-     /2019

Opomba: Določbe, navedene v tem delu vzorca pogodbe, bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal z enim ali več podizvajalci; v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta.