| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI 41698070 |
| Matična številka | 5554195000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0274 014 |
| Telefon | (01) 30 77 279 |
| E-pošta | matjaz.jamnik@zzzs.si |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba | Matjaž Jamnik, vodja Oddelka za investicije in javna naročila |
| Podpisnik | Marjan Sušelj, generalni direktor |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner | Podizvajalec |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

skleneta naslednjo

Gradbeno pogodbo o prenovi severnega dela 2. nadstropja poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

- člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki skleneta to pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila z oznako DIR-GR-7-030/19-G »Prenova severnega dela 2. nadstropja poslovne stavbe ZZZS, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« in pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št. ____________, objavljene na portalu javnih naročil dne ___________.

- člen

SESTAVNI DEL POGODBE

Sestavni del pogodbe so naslednji dokumenti:

- ponudba izvajalca z dne _____________________,

- ponudbeni predračun z dne ___________, ki obsega ponudbeni Obrazec V-3 »Predračun - skupna rekapitulacija« in 3 excelove tabele,

- kalkulativni elementi izvajalca, ki jih je predložil v ponudbi (v nadaljevanju: kalkulativni elementi),

- projektna dokumentacija, ki jo je zagotovil naročnik (v nadaljevanju: PZI projektna dokumentacija),

- vsi dokumenti, nastali v teku izvajanja del po tej pogodbi do predaje objekta naročniku, terminski plan izvedbe del, ki ga je k ponudbi predložil izvajalec.

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe je izvedba del za prenovo in delno preureditev severnega dela 2. nadstropja (brez veznega trakta in stopnišča), na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

- Prenova zajema izvedbo gradbenih, obrtniških, instalacijskih in drugih del, ki so potrebna za celovito izvedbo predmeta naročila.

- Natančneje je predmet pogodbe za prenovo in delno preureditev severnega dela 2. nadstropja (brez veznega trakta in stopnišča), na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, razviden iz priložene PZI projektne dokumentacije in predračunov za posamezna dela v treh (3) excelovih tabelah (vključujejo popise del s predizmerami), ki so sestavni del pogodbe.

- Naročnik bo storitve v obdobju veljavnosti pogodbe naročal glede na dejanske potrebe in se ne zavezuje k naročilu celotne ocenjene količine storitev.

- člen

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

- Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17).

- Izvajalec se zavezuje, da pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bo uporabljal:

- proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 C v vrednostih več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986,

- proizvodov, katerih emisije hlapnih organskih spojin presegajo vrednosti, določene v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

- Izvajalec mora pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov ter stavbnega pohištva uporabiti les, ki izvira iz zakonitih virov.

- člen

IZPOLNITEV OBVEZNOSTI

    - Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

    - Izvajalec se zavezuje izvesti pogodbena dela po dokumentaciji iz 2. člena te pogodbe, v skladu z veljavnimi predpisi (s področja graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požari), standardi, priporočili, normativi, navodili, pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno, solidno, pravilno, kvalitetno in pravočasno.

- člen

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- Izvajalec bo pogodbena dela izvajal po PZI projektni dokumentaciji, ki jo zagotovi naročnik.

- Izvajalec nima pravice spremeniti PZI projektne dokumentacije brez predhodne uskladitve in potrditve naročnika.

- Naročnik ima pravico spremeniti PZI projektno dokumentacijo. Naročnik bo v času izvedbe del zagotovil dokumentacijo za vse morebitne spremembe in dopolnitve PZI projektne dokumentacije na način, da ne bo moteno napredovanje del skladno s terminskim planom izvedbe del.

- Če se zaradi spremembe ali dopolnitve PZI projektne dokumentacije bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, izvajalec nima pravice odstopiti od pogodbe.

- Izvajalec je dolžan risbe in izračune opravljenih sprememb, dopolnitev PZI projektne dokumentacije in dejansko izvedenih del na podlagi teh sprememb ter dopolnitev sprotno vnašati v prejeto PZI projektno dokumentacijo.

- Kopijo sprememb in dopolnitev iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec predložiti nadzorniku in projektantu najkasneje prvi naslednji delovni dan po vnosu zadnje spremembe in dopolnitve v prejeto PZI projektno dokumentacijo.

- člen

- Za dela, ki jih ni treba opraviti zaradi naročnikove spremembe PZI projektne dokumentacije ali zaradi naročnikove zahteve, da se ne opravijo določena dela iz predračuna, izvajalec nima pravice zahtevati nadomestila za izgubljeni zaslužek.

- Dela, ki jih je zaradi naročnikove spremembe PZI projektne dokumentacije izvajalec dolžan opraviti (sprememba vrste in obsega del zaradi spremembe PZI projektne dokumentacije, sprememba kakovosti materiala ipd.), imajo naravo nepredvidenih del.

- Stroške, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanjkljivosti PZI projektne dokumentacije, trpi naročnik.

- člen

SODELOVALNA DOLŽNOST

- Izvajalec je med drugim dolžan:

- skupaj z naročnikom, nadzornikom in projektantom reševati tehnične in druge probleme,

- na operativnih sestankih z naročnikom, nadzornikom ali projektantom zagotoviti obvezno navzočnost vodje del, g. ________________,

- pisno in ustno poročati ter dajati pojasnila na zahtevo naročnika, nadzornika, projektanta ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- člen

VARNOSTNI UKREPI PRI IZVEDBI DEL

- Naročnik je dolžan na svoje stroške poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

- Izvajalec je dolžan:

- izvajanje del organizirati tako, da so upoštevana vsa določila in ukrepi navedeni v varnostnem načrtu;

- zagotoviti, da zaradi del ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost obstoječega objekta;

- zagotoviti, da bo poslovanje v obstoječem objektu teklo čim manj moteno, zaradi česar je dolžan izvajalec dela, ki povzročajo hrup in druge emisije, organizirati predvsem v popoldanskem času - izven poslovnega časa naročnika ter v dela prostih dneh;

- med izvajanjem del vzdrževati delovna mesta čista in dnevno čistiti prostore obstoječega objekta, v katerih se odvija poslovanje naročnika (hodniki idr.);

- v času izvedbe pogodbenih del zagotoviti neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb v obstoječem objektu;

- dela na komunalni infrastrukturi izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci;

- zagotoviti kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost, meritve, certifikati, preizkusi, izvesti tlačne preizkuse, dezinfekcije instalacij, izpiranje idr.);

- izvesti potrebne ali s strani nadzornika ali inšpekcijskih služb zahtevane meritve, testiranja, preizkuse in uspešno izvesti poizkusni zagon instalacij in druge vgrajene opreme; vsi rezultati meritev, testiranj in preizkusov morajo ustrezati zahtevam veljavnih predpisov in standardov;

- zaščititi vse komunalne in druge naprave, ki obstajajo in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;

- pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prevozi, zaporo cest in parkirišč, prečkanji komunalnih vodov, poskrbeti za spremembe prometnega režima, za postavitev začasne prometne signalizacije, za delno zaporo prometa v času izvajanja pogodbenih del, vse potrebne začasne prehode, izogibališča in preusmeritve ter o tem pravočasno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja;

- v času izvajanja del in ne glede na vremenske in druge vplive predvideti in zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili morebitno škodo na obstoječem objektu ali motnje v poslovanju naročnika;

- redno odstranjevati in opraviti odvoz nepotrebnega in odvečnega materiala ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi del;

- ravnati z odpadki, ki vsebujejo azbest (odstranitev, skladiščenje, odvoz, trajno in začasno deponiranje in sledenje odpadkov) v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08);

- izpolnjevati obveznosti iz 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017 – popr.);

- voditi vso s predpisi določeno gradbeno in drugo dokumentacijo.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | Z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, če se uresniči odložni pogoj iz 35. in 52. člena te pogodbe |
| --- | --- |
| Konec veljavnosti | še trideset (30) dni po preteku garancijskega roka za kakovost vseh izvedenih del, ki znaša 3 leta po dokončnem prevzemu del |

- člen

VREDNOST POGODBE IN CENA

| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | …….. EUR (z besedo: ……………….) |
| --- | --- |

- Naročnik bo plačal pogodbeno ceno po dejansko opravljenih količinah del po ponudbenih cenah na enoto mere iz predračunov, ki so kot priloga 2 sestavni del pogodbe.

- Pogodbene cene na enoto mere vsebujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene, torej vse stroške za izvedbo pogodbenih del (vključno s stroški pridobitev dovoljenj, soglasij, organizacije gradbišča, izdelave vzorcev itd.), morebitne popuste, tako da naročnik, razen skupne pogodbene cene, sestavljene in ugotovljene na osnovi količin izvedenih del, ni dolžan plačati izvajalcu nobenih drugih stroškov.

- Izvajalec je dolžan v času izvajanja del in ne glede na vremenske in druge vplive predvideti in zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili morebitno škodo na obstoječem objektu ali motnje v poslovanju naročnika. Izvajanje ustreznih ukrepov ne more v času izvajanja del kakorkoli vplivati na kasnejše povečanje ponudbenih cen.

- Pogodbene cene so fiksne - nespremenljive ne glede na vrsto in obseg del in ne glede na morebitne spremenjene okoliščine ter veljajo tudi za manjkajoča in presežna dela.

- člen

Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

Izvajalec je dolžan tekoče voditi dnevnik o izvajanju del kot gradbeni dnevnik za vse vrste pogodbenih del z vsemi potrebnimi vpisi ter knjigo obračunskih izmer, kakor to določajo predpisi (v nadaljevanju: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer).

- člen

MESEČNE SITUACIJE, IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILNI POGOJI

- Naročnik bo izvedena dela plačal izvajalcu na podlagi pravilno izstavljenega računa, ki je izdan na osnovi overjenih začasnih situacij ali overjene končne situacije, skladno z napredovanjem del.

- Začasna situacija zajema dela, izvedena v obdobju koledarskega meseca in je izstavljena na osnovi količin izvedenih del, nesporno ugotovljenih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

- Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku en izvod začasne situacije.

- Naročnik ima pravico zmanjšati vrednost situacije v primeru zahtevkov iz naslova napak izvedenih del, škode ali pogodbene kazni.

- Izvajalec je dolžan začasno situacijo predložiti naročniku v pregled in overitev najkasneje do desetega (10.) dne v tekočem mesecu za pretekli koledarski mesec.

- Naročnik je dolžan preveriti skladnost situacije v desetih (10) dneh od dneva njenega uradnega prejema ter jo v tem roku overiti v njenem nespornem delu.

- V kolikor naročnik ne overi situacije v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, niti je v tem roku ne izpodbija, se šteje, da je situacijo overil v celoti.

- Naročnikova overitev situacije je pogoj za izstavitev računa po izstavljeni situaciji.

- Izvajalec je dolžan izstaviti račun za opravljena dela na osnovi potrjene začasne ali končne situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), v skladu z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, in sicer s tridesetdnevnim plačilnim rokom od dneva prejema računa. Račun, ki ga bo izvajalec posredoval kako drugače, naročnik ne bo sprejel in evidentiral v svojih poslovnih knjigah, posledično pa ga tudi ne bo mogel poravnati.

- Izvajalec je dolžan pri izstavitvi e-računa ustrezno izpolniti tudi dva referenčna podatka podjetja, in sicer:

»VrstaPodatkaPodjetja«, ki mora imeti vrednost »IT« in

»PodatekPodjetja«, ki mora imeti vrednost »25« - Območna enota Ljubljana.

Če izvajalec izdaja račun preko UJPnet ročno, se podatka podjetja vpišeta v polje »Končni tekst«.

- Naročnik bo račun poravnal 30. (trideseti) dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

- V primeru predčasnega plačila (nespornega dela) računa je izvajalec dolžan priznati naročniku popust v višini 0,01% vrednosti (nespornega dela) računa za vsak dan predčasnega plačila. O nameravanem predčasnem plačilu računa naročnik obvesti izvajalca najkasneje 5 (pet) dni pred nameravanim plačilom računa. Naročnik obračuna popust pri plačilu računa.

- Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku dobropis v višini obračunanega popusta v roku petih (5) dni od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico do popusta iz prejšnjega odstavka od dneva predčasnega plačila, tudi če izvajalec v roku petih (5) dni ne izstavi dobropisa oziroma ga izda z zamudo.

- V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- Izvajalec soglaša, da lahko naročnik v primeru zapadlih terjatev iz naslova neporavnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki jih ima naročnik do izvajalca, svojo terjatev pobota z zapadlo terjatvijo izvajalca, ki jo ima ta na podlagi te pogodbe do naročnika. O izvedenem pobotu in višini medsebojno pobotanih terjatev naročnik pisno obvesti izvajalca.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti svojih terjatev iz naslova te pogodbe na drugega.

- člen

ZADRŽEVANJE DELA POGODBENE CENE

- V primeru ugotovljenih napak si naročnik pridrži pravico zadržati sorazmerni del situacije kot zavarovanje za odpravo napak.

- Zadržani del situacije lahko naročnik uporabi za odpravo napak na izvedenih delih, če jih izvajalec na pisni poziv naročnika ne odpravi v primernem roku oziroma takoj, če gre za napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju obstoječega objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo.

- Zadržani del situacije oziroma njen neporabljeni del bo naročnik plačal izvajalcu najkasneje ob plačilu naslednje situacije, in sicer ob pogoju zapisniško ugotovljene odprave napake.

- Naročnik bo od končne situacije zadržal 10 % zneska pogodbene vrednosti del do dokončnega prevzema. Zadržani del končne situacije oziroma njen neporabljeni del bo naročnik plačal izvajalcu najkasneje v roku tridesetih (30) dni po dokončnem prevzemu pogodbenih del.

- člen

NEPREDVIDENA DELA

- Naročnik je dolžan izvajanje morebitnih nepredvidenih del odstopiti izvajalcu po predhodni potrditvi cene na enoto mere s strani naročnika.

- Izvajalec mora pri podaji ponudbe za nepredvidena dela upoštevati, da so maksimalna osnova za izračun ponudbenih cen za nepredvidena dela kalkulativni elementi in cene na enoto mere, navedene v predračunu.

- V kolikor bo naročnik sprejel ponudbo izvajalca za nepredvidena dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, vse v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakonodajo s področja javnega naročanja.

- člen

ROKI ZA IZVAJANJE DEL

    - Izvajalec je dolžan izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v rokih, določenih v terminskem planu izvedbe del in v tej pogodbi.

    - Z roki za izvedbo del po tej pogodbi so mišljeni tudi roki za dovršitev posamezne njihove faze za posamezno vrsto del, ki so določene v terminskem planu izvedbe del.

    - Rok izvedbe del je 100 koledarskih dni.

    - V terminskem planu izvedbe del, ki je sestavni del pogodbe, so navedeni roki za izvedbo del s strani izvajalca fiksni - nespremenljivi. Izvajalec del mora vsako spremembo v terminskem planu predhodno uskladiti z naročnikom.

    - Pogodbeni rok prične teči z uvedbo izvajalca v posel. Izvajalec se uvede v posel v roku iz 19. člena te pogodbe. Rok izvedbe del se konča z dnem, ko naročnik prejme pisno obvestilo ponudnika, da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in je s strani ponudnika naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje).

    - Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko so uspešno izvedene vse meritve, testiranja, preizkusi in uspešno izvedeni poizkusni zagoni,

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske listine),

- ko so odpravljene vse morebitne napake iz zapisnika o kvalitativnem pregledu del (ob dokončni izročitvi izvedenih del),

- ko je predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

PODALJŠANJE ROKOV

- Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo del samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

- naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.),

- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov.

- Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za izvedbo del zaradi presežnih in nepredvidenih del, četudi ta presegajo 10 % vrednosti pogodbe.

- Izvajalec v nobenem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi okoliščin iz prvega odstavka tega člena po preteku roka za izvedbo del.

- člen

NADZORSTVO NAROČNIKA

    - Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku in nadzorniku stalen strokovni nadzor nad pogodbenimi deli izvajalca, vključno glede vrste, obsega in kakovosti del, materiala, opreme ter pogodbenih rokov.

    - Izvajalec je dolžan med izvajanjem posameznih faz del naročniku in nadzorniku omogočiti tudi sprotne kontrole vgrajenih elementov.

    - Pripombe, predloge in ugotovitve pri izvajanju nadzorstva sta naročnik in nadzornik dolžna brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

    - Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi naročnika ali nadzornika v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

- člen

UVEDBA IZVAJALCA V POSEL

- Uvedba izvajalca v posel obsega:

- izročitev objekta, s čimer je mišljena zagotovitev pravice dostopa v objekt,

- izročitev enega izvoda PZI projektne dokumentacije.

- Izvajalec se uvede v posel v roku osmih (8) dni od podpisa pogodbe.

- člen

ODSTOP DEL DRUGEMU

    - Izvajalec ne sme posameznih pogodbenih del odstopiti podizvajalcu oz. kooperantu, razen tistemu, s katerim ima sklenjeno pogodbo, h kateri je dal naročnik soglasje pred sklenitvijo pogodbe.

    - Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika takoj zagotoviti nadomestnega podizvajalca oz. kooperanta, če slednji svojih obveznosti ne izpolnjuje na način kot to velja za izvajalca.

- člen

ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

- Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.

- Za  ravnanje naročnika po predhodnem odstavku se šteje samo neizpolnitev ali neredna izpolnitev naslednjih obveznosti:

- odprava pomanjkljivosti v PZI projektni dokumentaciji, ki jih izvajalec ni mogel ugotoviti že na podlagi ogleda objekta ter pregleda projektne dokumentacije in

- plačilo računa začasne situacije v nasprotju s to pogodbo.

- Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječi objekt in sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja, naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- Pogodbena stranka, ki je odgovorna za ustavitev del, je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki jo je ta utrpela zaradi ustavitve del. Povrnitev škode izvajalcu ne obsega tudi izgubljenega dobička.

- člen

KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN MATERIALA

- Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste proizvode, druge materiale, opremo, inštalacije, tehnološke naprave (v nadaljevanju: material), ki ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

- Izvajalec je dolžan nadzorniku sproti in pravočasno (najkasneje pred vgradnjo materialov in elementov za vgradnjo v objekt) izročati vso dokumentacijo o lastnostih, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale.

- Izvajalec je dolžan med izvajanjem del nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov.

- Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali nadzornika predložiti zahtevane vzorce materialov v presojo in (ali) potrditev.

- Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala se dokončno oceni ob dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del.

- člen

GARANCIJA ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL

Izvajalec jamči, da bodo izvedena dela ob njihovem dokončnem prevzemu  in ves čas trajanja garancijskega roka v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke, ter da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

- člen

- Z namenom, da se izvedena dela po preteku garancijskega roka izročijo naročniku v takšnem stanju, kot na začetku garancijskega roka (izključena je obraba zaradi normalne rabe), mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu izvedenih del, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca, nadzornika in naročnika.

- Naročnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu izvedenih del. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu izvedenih del najkasneje v 10 dneh po prejemu naročnikovega poziva.

- Rok za odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu izvedenih del iz tega člena, je največ 20 dni od dneva pregleda.

- člen

- Garancijski rok za kakovost vseh izvedenih del je 3 leta.

- Garancijski rok začne teči od dokončnega prevzema izvedenih del, četudi so se ta ali posamezni deli izvedenih del začeli uporabljati pred dokončnim prevzemom.

- člen

- Za vgrajeno opremo velja garancija proizvajalca oziroma dobavitelja opreme, in sicer tako glede vsebine, kot tudi roka garancije.

- Izvajalec je dolžan izročiti nadzorniku vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca oziroma dobavitelja opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje opreme.

- Izvajalec odgovarja za napake v izdelavi izvedenih del, ki zadevajo njihovo solidnost, ki bi se pokazale v desetih (10) letih od dokončnega prevzema izvedenih del.

- člen

NAPAKE OBJEKTA

Obvestilo o napakah

- O očitnih napakah izvedenih del (izključena je napaka, ki ima značilnost napake v solidnosti objekta), je naročnik dolžan izvajalca obvestiti najkasneje ob dokončnem prevzemu izvedenih del.

- O skritih napak je dolžan naročnik obvestiti izvajalca v enem mesecu, ko je bila odkrita.

- člen

Vzrok napake

- Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika in po navodilih slednjih raziskati vzroke napak.

- Stroške raziskav iz prejšnjega odstavka plača vnaprej izvajalec, bremenijo pa naročnika, razen če je za ugotavljanje napak ali za napake odgovoren izvajalec.

- člen

Odprava napak

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času izvajanja del ter med garancijskim rokom in ki so nastale zaradi tega, ker se izvajalec ni držal svojih pogodbenih obveznosti.

- Odprava napak se ugotovi zapisniško. Izvajalec izdela zapisnik o odpravi napak in ga predloži v potrditev nadzorniku.

- člen

Roki za odpravo napak

- Izvajalec je dolžan na prvi poziv naročnika pristopiti k odpravi napak kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju izvedenih del, obstoječega objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo - takoj,

- napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode - v primernem roku, ki ga določi naročnik.

- člen

Jamčevalni zahtevki

Ne glede kateri jamčevalni zahtevek v skladu z veljavnimi predpisi naročnik uveljavi, ima naročnik v vsakem primeru tudi pravico do povračila škode.

- člen

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

    - Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo del ne glede na število morebitnih podizvajalcev in tudi za delo oseb, ki so po naročilu izvajalca delale po tej pogodbi, in sicer kot da bi ga sam opravil.

    - Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku, tretjim osebam ali na izvedenih delih, obstoječem objektu ali sosednjih objektih, in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

- člen

ZAVAROVANJE

Zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti

- Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti vključno s podizvajalci z zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 €.

- Zavarovanje gradbene odgovornosti (z vključenimi podizvajalci) mora vključevati tudi kritje:

- odgovornosti za predmete, na katerih se izvajajo dela oziroma so v obdelavi ali predelavi z zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 € in

- za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 €.

- člen

Gradbeno zavarovanje

- Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe sklenjeno gradbeno zavarovanje, pod pogoji, določenimi v tem členu.

- Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti najmanj naslednje stvari:

- celotna investicija, ves material in oprema, ki je namenjena za vgraditev, oprema in pomožni objekti za izvajanje del, ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti, razen stvari, ki imajo značaj osnovnih in obratnih sredstev izvajalca,

- obstoječi objekt in oprema naročnika, v katerem objektu se izvajajo pogodbena dela.

- Predmeti zavarovanja morajo biti zavarovani na naslednji način:

- predmeti iz točke 2a) - na skupno pogodbeno vrednost z DDV,

- predmet iz točke 2b) - na »prvi riziko« na znesek najmanj 400.000,00 €.

- Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih osnovnih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, led, sneg, dež, odtrganje in zrušenje zemljišča, zemeljski usad,

- gradbene nezgode,

- meteorne vode, »odtrganje oblaka«,

- nespretnost, malomarnost in naklep,

- vlomna tatvina.

- Pri vseh vrstah zavarovanj iz 33. in 34. člena je odbitna franšiza lahko največ 10 % pogodbene vrednosti del.

- člen

Pogoj veljavnosti pogodbe

Predložitev zavarovalne pogodbe, sklenjene v skladu s 33. in 34. členom te pogodbe je odložni pogoj veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe.

- člen

RIZIKO

Do dokončnega prevzema izvedenih del trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja del, obstoječega objekta, sosednjih objektov, proizvodov, drugih materialov, opreme, inštalacij in tehnoloških naprav za vgraditev, izvajalec. Po dokončnem prevzemu izvedenih del trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja naročnik.

- člen

IZROČITEV IN PREVZEM DEL

Kvalitativni pregled izvedenih del

- Preden izvajalec po končanih delih obvesti nadzornika in s pisnim obvestilom naročnika, da so pogodbena dela končana in da so izvedena dela pripravljena za dokončno izročitev in prevzem, je dolžan naročnika, nadzornika in projektanta pozvati h kvalitativnem pregledu izvedenih del (v nadaljevanju: kvalitativni pregled).

- Naročnik, nadzornik in projektant so dolžni opraviti kvalitativni pregled v desetih (10) dneh po prejemu poziva izvajalca.

- Kvalitativni pregled se opravi zapisniško. Zapisnik o kvalitativnem pregledu vsebuje zlasti naslednje podatke:

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je dolžan izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku je dolžan to storiti,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo ter v katerem roku je izvajalec dolžan izročiti oz. odpraviti pomanjkljivosti izročenih listin.

- Če je v zapisniku o kvalitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj in jih odpraviti najkasneje v roku 30 dni. Rok odprave pomanjkljivosti je lahko izjemoma daljši, v kolikor izvajalec razloge pisno utemelji pred potekom 30 dnevnega roka, naročnik in nadzornik pa to utemeljitev sprejmeta.

- Izvajalec je dolžan po opravljenem kvalitativnem pregledu in po zapisniško potrjeni odpravi morebitnih napak, ugotovljenih pri tem pregledu, s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, nadzornika in projektanta, da so izvedena dela pripravljena za dokončno izročitev in prevzem.

- člen

Izvajalec sme izstaviti končno situacijo po izdaji pisnega obvestila naročniku, da so izvedena dela pripravljena za dokončno izročitev in prevzem, v kolikor je v celoti izpolnil obveznosti iz prejšnjega člena te pogodbe.

- člen

Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del

- Izvajalec je dolžan s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, nadzornika in projektanta, da dokončno prevzame izvedena dela in ga hkrati obvestiti o datumu dokončne izročitve in prevzema izvedenih del. Izvajalec mora naročniku istočasno omogočiti, da pred dokončnim prevzemom pregleda objekt, na način ki naročniku omogoča, da preveri, ali imajo izvedena dela ustrezne lastnosti.

- Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del se opravi, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko so uspešno izvedene vse meritve, testiranja, preizkusi in uspešno izvedeni poizkusni zagoni,

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske listine),

- ko je zapisniško ugotovljeno, da so odpravljene vse morebitne napake iz zapisnika o kvalitativnem  pregledu (ob dokončni izročitvi izvedenih del),

- ko je predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- Naročnik je dolžan prevzeti izvedena dela v desetih (10) dneh po prejemu poziva izvajalca.

- Četudi je začel naročnik uporabljati objekt oziroma prostore kjer so se izvajala dela pred dokončnim prevzemom, se ne šteje, da so bila izvedena dela dokončno prevzeta.

- Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del se opravi zapisniško.

- Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del vsebuje zlasti naslednje podatke:

- izjavo naročnika, ali dokončno prevzema izvedena dela,

- ali imajo izvedena dela lastnosti, določene s projektno dokumentacijo, gradbenimi predpisi in drugimi pravili gradbene stroke,

- morebitne očitne napake, katerih odpravo naročnik zahteva in roke, v katerih je izvajalec dolžan te napake odpraviti,

- tehnične lastnosti izvedenih del oziroma druga vprašanja tehnične narave, o katerih ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenih strank,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo,

- ugotovitev, ali je izvajalec izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

- datum dokončanja izvedenih del, to je datum ko so odpravljene vse morebitne napake,

- datum izročitve in prevzema izvedenih del.

- Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del lahko sestavi tudi ena pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del. Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi z dokončnim prevzemom izvedenih del.

- Če je v zapisniku o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec odpraviti napake, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

- člen

DOKONČNI OBRAČUN

- Dokončni obračun se opravi po dokončnem prevzemu izvedenih del, in sicer najkasneje v 60 dneh po dokončnem prevzemu izvedenih del.

- Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po tej pogodbi, vključno s strani naročnika potrjenimi in izvedenimi dodatnimi in nepredvidenimi deli.

- Dokončni obračun vsebuje najmanj:

- pogodbeno ceno,

- znesek, izplačan po začasnih in končni situaciji,

- znesek razlike v ceni, ki ga mora prejeti izvajalec,

- podatek o tem, v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo pogodbene kazni, ter katera pogodbena stranka, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,

- znesek sredstev, ki ga mora izvajalec prejeti po nespornem delu dokončnega obračuna,

- podatek, ali so izvedena dela dokončana v roku za izvedbo del, in če ne, koliko je bil rok za izvedbo del prekoračen,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

- člen

- Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe, vendar najkasneje do dokončnega prevzema izvedenih del, je izvajalec dolžan:

- vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje,

- umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva,

- očistiti obstoječi objekt, kar obsega čiščenje prostorov, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in čiščenje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti; v celoti fino očistiti obstoječi objekt in okolico, oboje v delu, ki ga je uporabljal izvajalec,

- vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med izvedbo pogodbenih del uporabljal,

- odpraviti vse poškodbe nastale zaradi izvedbe pogodbenih del na drugih prostorih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh in drugih stvareh.

- Če izvajalec pravočasno ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- Stroške del iz prvega odstavka tega člena, izvedene po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

- Stroške del iz prvega odstavka tega člena, izvedene v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

- člen

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

- Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

- Finančno zavarovanje mora biti izdano za celotno vrednost s strani ene zavarovalnice ali poslovne banke. Naročnik celotne vrednosti zavarovanja je izvajalec oziroma poslovodeči partner.

- Naročnik lahko katero koli zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, pisno obvestiti najkasneje v petih (5) dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo, in sicer pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izvajalec je dolžan v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v desetih (10) dneh od sklenitve te pogodbe, izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je _________ €, veljavno vsaj do _____________ (7 mesecev od sklenitve pogodbe).

- V primeru, da se med trajanjem pogodbe spremenijo pogodbeni roki, mora izvajalec temu ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka, in jo najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve aneksa k pogodbi izročiti naročniku.

- V primeru, da se med trajanjem pogodbe spremenijo vrsta del, kvaliteta in količina, mora izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve aneksa k pogodbi izročiti naročniku bodisi temu ustrezno spremenjeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena bodisi pod pogoji iz prvega odstavka tega člena izdano novo (dodatno) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Višina spremenjenega ali dodatnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10 % pogodbene vrednosti z DDV, dodatno dogovorjene z aneksom k pogodbi.

- Aneks k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena bo sklenjen z odložnim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo podaljšanega, spremenjenega ali dodatnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks k pogodbi ne bo veljaven, naročnik pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči v naslednjih primerih:

- če se izkaže, da izvajalec ni v celoti ali delno, pravočasno, pravilno ali kvalitetno izpolnil svoje pogodbene obveznosti,

- če seštevek pogodbenih kazni doseže višino 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV,

- če izvajalec ne predloži podaljšanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zahtevami naročnika,

- če izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe,

- če izvajalec kako drugače krši pogodbena določila.

- Če izvajalec ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- Izvajalec je dolžan v zavarovanje svojih obveznosti iz naslova garancije za kakovost izvedenih del v petih (5) delovnih dneh od podpisa zapisnika o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del s strani naročnika izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno vsaj še trideset (30) dni po preteku pogodbeno določenega garancijskega roka.

- Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku dokončna izročitev in prevzem izvedenih del ni opravljena.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči v naslednjih primerih:

- če se izkaže, da izvajalec v garancijskem roku ni izpolnil svojih garancijskih obveznosti v celoti, kar predvsem pomeni, če izvajalec v primeru napak izvedenih del, vključno z napakami, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne bo izvršil svoje obveznosti iz naslova garancije v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke,

- če izvajalec kako drugače krši pogodbena določila.

- člen

OBVEŠČANJE

- Najkasneje prvi naslednji delovni dan po nastanku vsake spremembe, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan izvajalec hkrati pisno obvestiti:

- pooblaščeno osebo naročnika g. Matjaža Jamnika (v nadaljevanju: pooblaščena oseba naročnika ali naročnik), in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: ijn@zzzs.si ali

  - po pošti na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Sektor za pravne in splošne zadeve, Oddelek za investicije in javna naročila, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana;

- naročnikovega nadzornika (v nadaljevanju: nadzornik), in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: ___________________________.

- Izvajalec je dolžan o dejstvih, ki se tičejo projektne dokumentacije, vključno o zahtevanih pojasnilih o nezadostno jasnih podrobnostih projektne dokumentacije, o pripombah in predlogih glede morebitnih pomanjkljivosti projektne dokumentacije, spremembah in dopolnitvah projektne dokumentacije vnesenih v projektno dokumentacijo, poleg pooblaščene osebe naročnika in nadzornika, istočasno pisno obvestiti tudi:

  - odgovornega vodjo projekta g. _______________________  (v nadaljevanju: projektant), in sicer v elektronski obliki na naslov: ________________________

- Obvestila, ki niso dana v skladu s tem členom, nimajo pravnega učinka.

- Naročnik je dolžan v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe izvajalca obvestiti o nadzorniku in njegovih pooblastilih.

- člen

- Izvajalec bo ob podpisu pogodbe naročniku v pisni obliki posredoval Seznam odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del, ki je priloga k tej pogodbi.

- Izvajalec bo v Seznamu odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del navedel delavce, ki v celoti izpolnjujejo vse zakonske pogoje za opravljanje navedenih del.

- Seznam odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime in priimek delavca,

- številko mobilnega telefona delavca,

- vrste del, za katera je delavec imenovan kot vodja.

- Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bodo osebe, navedene v Seznamu odgovornih oseb za izvedbo del, dejansko opravljale ta dela ves čas izvedbe pogodbenih del do predaje objekta naročniku.

- Izvajalec lahko izjemoma nadomesti osebe iz Seznama odgovornih oseb za izvedbo del le s predhodnim soglasjem naročnika, in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje navedenih del.

- Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika slednjemu predložiti dokazila, da osebe iz Seznama odgovornih oseb izvajalca izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje teh del, in sicer v roku, ki ga določi naročnik v zahtevi in ki ne bo krajši od treh (3) dni.

- člen

POGODBENA KAZEN

- V primeru nepravilne izpolnitve, ki obsega tako izpolnitev z zamudo kot tudi izpolnitev z napakami, katere koli pogodbene obveznosti v času izvedbe pogodbenih del in v času garancijskega roka, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- V primeru, da izvajalec pride v zamudo z rokom za dokončanje del, določenem v tej pogodbi, se pogodbena kazen za vsak dan zamude poveča na 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- V primeru neizpolnitve katerekoli od pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, lahko naročnik izvajalcu za vsako posamično neizpolnitev v času izvedbe pogodbenih del in v času garancijskega roka zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,025 % pogodbene vrednosti z DDV.

- Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

- Pogodbene kazni se med seboj ne izključujejo in jih lahko naročnik kumulira.

- Višina pogodbenih kazni v vseh primerih skupaj je omejena na znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- Pogodbena kazen se obračunava do odprave morebitnih napak, ugotovljenih ob ogledu izvedenih del pred dokončno izročitvijo in prevzemom le-teh, ne glede na to, da je naročnik začel uporabljati izvedena dela, preden so bila ta dokončno prevzeta.

- Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku osmih (8) dni po prejemu računa, v kolikor naročnik zneska pogodbene kazni ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

- Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbeni kazni tudi povračilo škode, za kar se šteje tudi celoten strošek nadzora in drugi spremljajoči stroški.

- Za poplačilo pogodbenih kazni ima naročnik pravico tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku.

- Pogodbena kazen in zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti oziroma za odpravo napak v garancijskem roku se ne izključujeta in lahko naročnik ob izpolnjenih pogojih uveljavlja oba instrumenta.

- člen

Odpoved pogodbe

- Naročnik lahko brez odpovednega roka odpove pogodbo:

- če višina pogodbenih kazni doseže 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV,

- če izvajalec izpolnitve kljub naknadni zahtevi naročnika ne opravi, ne opravi pravilno ali opravi z zamudo več kot petkrat,

- če unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- v primeru napak v izvedbi ali nedoseganja pogodbeno dogovorjene kvalitete, ki bistveno zmanjšata pomen, namen ali uporabnost izvedenih del.

- Naročnik lahko odpove pogodbo z 1-mesečnim odpovednim rokom:

- če izvajalec pri izvrševanju pogodbenih obveznosti krši določila 4. člena te pogodbe.

- Izvajalec lahko brez odpovednega roka odpove pogodbo:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe,

- če naročnik več kot 45 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije.

- Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe (fizično s priporočeno pošto na poslovni naslov iz poslovnega registra ali po elektronski poti). Pogodbeni stranki se zavezujeta nemudoma po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- Če se pogodba odpove, je naročnik dolžan izvajalcu plačati izvedena dela, četudi je za odpoved pogodbe odgovoren izvajalec.

- Če je za odpoved pogodbe odgovoren naročnik, je le-ta dolžan plačati izvajalcu poleg izvedenih del še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki sta ostala nevgrajena, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del.

- Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki mu je s tem nastala.

- člen

- Če se pogodba odpove, je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječ objekt in po potrebi sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja, naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- Stroške zavarovanja trpi izvajalec, če je odgovoren za odpoved pogodbe. Sicer te stroške trpi naročnik.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

SOCIALNA KLAVZULA

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem ki se uresniči, če je naročnik seznanjen:

      - da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali

      - da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

    - Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

    - V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

    - Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Sklenitev in veljavnost pogodbe

- Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja za čas, kot je  opredeljeno v 10. členu pogodbe.

- Pogodba postane veljavna pod odložnim pogojem, da izvajalec najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi te pogodbe izroči naročniku:

- kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje ter zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti, ter

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Dopolnitve in spremembe pogodbe

- V primeru, da bi med izvedbo del prišlo do spremembe v obsegu potrebnih storitev, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi. Pri tem bodo upoštevana enaka merila za določitev cene storitev, kot veljajo po tej pogodbi ter uporabljena določila ZJN-3.

- Če to ni v nasprotju z zakonom, se pogodba se lahko spremeni, dopolni ali podaljša z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to praviloma ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Reševanje morebitnih sporov

- Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo ali s to pogodbo niso urejena drugače, se smiselno uporabljajo določila predpisov s področja obligacijskih razmerij in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne dokumentacije. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

- člen

Izvodi pogodbe

Pogodba je napisana v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

- člen

PRILOGE KOT SESTAVNI DEL POGODBE

| Priloga 1 | Obrazec N-3 »Predračun - skupna rekapitulacija« |
| --- | --- |
| Priloga 2 | 3 excel tabele s predračuni |
| Priloga 3 | Kalkulativni elementi izvajalca |
| Priloga 4 | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| Priloga 5 | PZI projektna dokumentacija |
| Priloga 6 | Terminski plan izvedbe del |
| Priloga 7 | Seznam odgovornih oseb izvajalca za izvedbo del |

NAROČNIK:						IZVAJALEC:

V Ljubljani, dne ………………….				V …………….……………..., dne …………………

Št. pogodbe: .......................				Št. pogodbe: .......................

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije		………

Generalni direktor:					Direktor/ica:

............................……….	(žig)				..........................………… (žig)

Marjan Sušelj						….