Naročnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija v postopku oddaje naročila:

»Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project«

Ljubljana, januar 2020

Projekt GLOBALINTO financira Evropska unija v sklopu okvirnih programov za raziskave in inovacije za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti Obzorje 2020 v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 822259.

Vsebina

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	3

1.1 Splošno o predmetu naročila	3

1.2 Tehnične specifikacije	5

1.2.1 Vzorec in ustreznost enot	5

1.2.2 Vzpostavitev stika, identifikacija respondentov in izvedba intervjujev	6

1.2.3 Vprašalnik	7

1.2.4 Pilot	8

1.2.5 Osebje za terensko delo in organizacija dela	8

1.2.6 Validacija, dostava in poročanje podatkov	9

1.2.7 Sestanki	11

1.2.8 Osnutek časovnice	11

1.2.9 Končni rezultati	11

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	12

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	14

4  Oblika, jezik in stroški ponudbe	14

5 Veljavnost ponudbe	15

6 Skupna ponudba	15

7 Ponudba s podizvajalci	16

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	17

9 Posredovanje podatkov naročniku	18

10 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	18

11 Razlogi za izključitev	19

11.1. Predhodna nekaznovanost	19

11.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	19

11.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	20

11.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo	20

11.5. Hujša kršitev poklicnih pravil	20

11.6. Storitev velike strokovne napake	21

11.7 Stanje insolventnosti	22

12. Pogoji za priznanje sposobnosti	22

12.1. Registracija dejavnosti	22

12.2. Delovanje v skladu z mednarodnim kodeksom trženjskih in družbenih raziskav	22

12.3. Reference ponudnika	22

12.4. Kadrovska usposobljenost	23

12.5 Plan izvedbe	24

13. Finančna zavarovanja	25

13.1  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	25

13.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	26

14. Merilo za izbor	26

14.1. Ponudbena cena	26

14.2. Kadrovske reference	27

14.3 Izbor ponudnika	27

15. Pravna podlaga	28

16. Pouk o pravnem sredstvu	28

Ponudbeni predračun – začetna ponudba (glej točke 14.1, 14.2 in 14.3)	30

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe	32

Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	33

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	34

Reference ponudnika (glej točko 12.3)	35

Vzorec potrdila o referenčnem projektu  (glej točko 12.3)	36

Seznam kadrov (glej točko 12.4)	37

Vzorec pogodbe	39

Ponudbeni predračun – končna ponudba	50

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana  (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 44. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil in Portalu Evropske unije: »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project .«

Projekt GLOBALINTO financira Evropska unija v sklopu okvirnih programov za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. 822259. Projekt se izvaja v obdobju od februarja 2019 do januarja leta 2022. Namen projekta je pridobiti podatke in razviti nove indikatorje neotipljivega kapitala s ciljem analizirati vlogo ustvarjanja in razširjanja znanja za inovacije, produktivnost in rast. Ker je projekt relevanten za politiko in raziskovanje, mora zbiranje podatkov slediti najvišjim etičnim metodološkim standardom, da bi dobili podatke visoke kakovosti (glej ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics, 2016; ESOMAR/WAPOR Guideline on Opinion Polls and Published Surveys, 2014; The European Statistics Code of Practice, 2017).

Ta navodila ponudnikom so objavljena v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru neskladja med jezikovnima različicama se upošteva slovenska verzija dokumenta.

1.1 Splošno o predmetu naročila

Predmet javnega naročila je mednarodna anketa podjetij, izvedena z uporabo računalniško podprtega telefonskega anketiranja – CATI computer-assisted telephone interviewing (v nadaljevanju tudi anketiranje). Naročnik bo zagotovil vprašalnik v jeziku države, kjer se anketiranje izvaja. Izbrani ponudnik bo v okviru izvajanja predmeta javnega naročila anketiral osebe iz poslovodstva podjetij (angl. top management), ki jih bo identificiral na podlagi uvodnega presejalnega intervjuja (angl. screener interview).

Izbrani ponudnik bo najprej izvedel pilotno raziskavo, nato pa glavno raziskavo v obsegu, ki omogoča pridobitev 2.005 intervjujev s popolnoma izpolnjenim vprašalnikom iz osmih evropskih držav. Izbrani izvajalec bo moral na podlagi predloženega vprašalnika naročnika pridobiti naslednje število v celoti izpolnjenih vprašalnikov:

- po vsaj 310 v celoti izpolnjenih vprašalnikov iz vsake od naslednjih držav: Francije, Nemčije in Združenega kraljestva ter

- po vsaj 215 v celoti izpolnjenih vprašalnikov iz vsake od naštetih držav: Danske, Finske, Grčije, Norveške in Slovenije.

Celoten obseg predmeta javnega naročila je razviden iz poglavja 1.2. Tehnične specifikacije Navodil ponudnikom.

Rok za izvedbo storitev določenih v točki 1.2. teh Navodil ponudnikom  je 4 mesece po podpisu pogodbe, predvidoma do 15. julija 2020. Po dokončanju storitev iz prejšnjega stavka bo ponudnik dodatnih 5 mesecev po oddaji končnega tehničnega poročila, na podlagi zahtevka naročnika, zagotavljal podrobnejše podatke o izvedbi anketiranja, interpretaciji podatkov oz. druge informacije, povezane z izvedenim anketiranjem, ki jih bo potreboval naročnik.

Predmetno javno naročilo se bo predvidoma začelo izvajati v mesecu februarju 2020.

Ponudnik mora ponuditi vse storitve, ki so predmet razpisa, sicer se bo ponudba štela kot tehnično neustrezna in posledično nedopustna.

Predmet naročila je enovit, ni razdeljen na sklope.

Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo, ki bo po merilu najugodnejša.

Variantne ponudbe niso dopustne.

1.2 Tehnične specifikacije

1.2.1 Vzorec in ustreznost enot

Enota opazovanja je podjetje (angl. enterprise). Ciljna populacija so podjetja, katerih glavna dejavnost je naslednja ekonomska dejavnost (skupaj z njihovimi dvomestnimi šiframi NACE):

- predelovalne dejavnosti, ki intenzivno vlagajo v neotipljiv kapital

o 10 Proizvodnja živil

o 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

o 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

o 24 Proizvodnja kovin

o 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

o 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav

- Storitve, ki intenzivno vlagajo v znanje

o 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti

o 63 Druge informacijske dejavnosti

o 69 Pravne in računovodske dejavnosti

o 70 Dejavnosti uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

o 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

o 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

o 73 Oglaševanje in raziskovanje trga

o 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti

o 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti

Naročnik bo zagotovil seznam podjetij s kontaktnimi podatki in osnovne podatke o podjetju (vključno s šifro NACE in številom zaposlenih), ki temeljijo predvsem na Orbisu, komercialno dostopni zbirki podatkov. Izjeme so možne, zlasti za majhne države. Slovenija na primer ni dobro zajeta v Orbisu, zato bo kot dopolnilo uporabljen administrativni register AJPES. Kljub temu je treba dve spremenljivki, uporabljeni za izbiro enot v vzorec (število zaposlenih in šifre NACE), preveriti med presejalnim intervjujem (angl. screener interview).

Vzorec bo izbran tako, da bodo vključena podjetja, ki imajo svojo glavno dejavnost v predelovalnih dejavnostih, in podjetja, ki imajo glavno dejavnost v storitvah. V vzorec bodo vključena tudi podjetja, opisana kot velika z najmanj 250 zaposlenimi, in podjetja, opisana kot majhna, z manj kot 250 zaposlenimi. Določen bo prag za število zaposlenih, s katerim bomo preprečili vključitev zelo majhnih podjetij.

Izvajalec mora zbrati 2005 intervjujev s popolnoma izpolnjenim vprašalnikom, in sicer po 215 takih intervjujev na Danskem, Finskem, v Grčiji, na Norveškem in v Sloveniji ter po 310 takih intervjujev v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Končni vzorec mora odražati začetno sestavo vzorca glede na sektor glavne dejavnosti (proizvodnja v primerjavi s storitvami), pa tudi vse druge relevantne spremenljivke (npr. število zaposlenih), dogovorjene med izvajalcem in naročnikom.

Naročnik bo zagotovil ustrezen začetni vzorec in določil razmerja med proizvodnimi in storitvenimi podjetji. Naročnik bo zagotovil vsaj štirikratni ciljni vzorec, da bo izvajalec lahko dosegel potrebno število intervjujev s popolnimi vprašalniki, in sicer vsaj 860 enot na majhno državo in vsaj 1240 enot na veliko državo. Če izvajalec kljub dogovorjeni strategiji zbiranja podatkov ne bo mogel doseči potrebnega števila popolnih intervjujev, bo naročnik zagotovil dodatne enote.

1.2.2 Vzpostavitev stika, identifikacija respondentov in izvedba intervjujev

Izvajalec mora vzpostaviti stik s podjetjem, opraviti presejalni intervju (angl. screener interview), da preveri ustreznost enote in identificira pravega respondenta, in opraviti glavni intervju z ustreznim respondentom.

Izvajalec mora enotam poslati uradno vabilo. Pismo mora sestaviti naročnik in ga dokončati v dogovoru z izvajalcem. Vabilo in vprašalnik je treba poslati po e-pošti šele po presejalnem intervjuju in identifikaciji respondenta. Ponudnika vabimo, da predlaga druge rešitve za vzpostavitev stika za izboljšanje odgovora na podlagi izkušenj in znanja o odzivnosti, vedenju in razpoložljivih podatkih v ciljnih državah.

Izvajalec mora opraviti vsaj pet poskusov, to je pet klicev po telefonu za vzpostavitev prvega stika s podjetjem, preden ga uvrsti med enote, ki jih ni mogoče kontaktirati (angl. non-contact). Te poskuse je treba izvajati v različnih delih dneva in v različnih dneh v tednu. Evidenca dela mora vsebovati podrobne informacije o takšnih podjetjih, poskusih vzpostavitve stika in razlogih za neodgovor.

Po vzpostavitvi stika s podjetjem je treba opraviti presejalni intervju po telefonu z dvema ciljema:

1. Preveriti ustreznost enote glede na ekonomsko dejavnost in obseg zaposlenih (glej 1.2.1). Če se ekonomska dejavnost ali obseg zaposlenih razlikujeta od tistih, navedenih v izhodiščnem vzorcu, vendar sta še vedno znotraj ciljne populacije, se enota še vedno šteje za ustrezno, sicer se enota šteje za neustrezno.

2. Identificirati ustreznega respondenta iz poslovodstva podjetja (angl.  top management). Respondent mora imeti dober pregled nad strategijami podjetja, trenutnimi dejavnostmi, človeškimi viri in s tem povezanimi finančnimi stroški. Pri izbiri respondentov je prva izbira direktor (angl. CEO) ali oseba na enakovredni izvršilni poziciji, ki vodi podjetje, druga izbira pa je finančni direktor (angl. CFO) ali oseba na enakovredni izvršilni poziciji, odgovorna za finančne zadeve. Osebe na drugih najvišjih vodstvenih pozicijah in pomočniki tem osebam so sprejemljiva alternativa, če imajo zadostni pregled nad zgoraj omenjenimi temami. Izvajalec mora zabeležiti podatek o poziciji respondenta kot del podatkov o procesu zbiranja podatkov (angl. paradata).

Glavni intervju se lahko začne takoj po identifikaciji ustreznega respondent ali pa se načrtuje za kasneje. Izvajalec mora poskusiti izvesti glavni intervju vsaj trikrat po prvotnem dogovoru, preden ga izključi kot neodgovor. Evidenca dela mora vsebovati podrobne informacije o takšnih podjetjih, poskusih vzpostavitve stika in razlogih za neodgovor.

Nekatera vprašanja zahtevajo poročanje o finančnih podatkih. Zaradi tega je zaželeno, zlasti v velikih podjetjih, da se najprej vprašalnik najprej pošlje izbranemu respondentu in šele nato opravi glavni intervju, da bo respondent lahko vnaprej pogledal vprašalnik in zbral finančne podatke. Če pa je respondent po presejalnem intervjuju takoj na voljo za glavni intervju, so namesto točnih številk sprejemljive dobre ocene.

V zvezi z zagotavljanjem sodelovanja oseb na vstopnih točkah v podjetje (angl. gatekeeper) in respondentov mora ponudnik predstaviti svoje strategije za zagotavljanje vzpostavitve stika in izboljšanje odgovora, zlasti glede razpršitve poskusov vzpostavitve stika, spreobrnitvijo zavrnitev, načrtovanjem glavnega intervjuja in nadaljnjega spremljanja. Ponudnik mora tudi predstaviti svojo strategijo za zmanjševanje pristranskosti zaradi neodgovora in oceno te pristranskosti.

1.2.3 Vprašalnik

Naročnik bo predložil vprašalnik v nacionalnih jezikih držav, ki jih zajema razpis. Vprašalnik bo vseboval približno 46 vprašanj s trajanjem intervjuja do 30 minut. Naročnik bo izvajalcu dostavil vprašalnik v MS Word-u, da bo pripravil vprašalnik za računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI), in različico v pdf formatu, namenjeno za pošiljanje respondentu po elektronski pošti. Ponudniki lahko dobijo trenutno angleško različico vprašalnika, tako da pišejo na tjasa.redek@ef.uni-lj.si.

1.2.4 Pilot

Izvajalec mora izpeljati pilotno anketiranje in pridobiti vsaj 25 intervjujev s popolnoma izpolnjenim vprašalnikom. Pilot mora potekati v vseh državah, tako da izvajalec pridobi vsaj tri v celoti izpolnjene vprašalnike na državo in skupaj vsaj 25 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Cilj pilota je testirati strategijo vzpostavljanja stikov in identifikacije ustreznih respondentov, ustrezno delovanje anketnega instrumenta, navodila anketarjem, beleženje odgovorov in procesnih podatkov (angl. paradata) ter vse druge vidike izvajanja ankete.

Izvajalec mora za pilot uporabljati enak pristop, kot bo uporabljen pri dejanskem zbiranju podatkov. Po vsakem intervjuju anketar sistematično povpraša respondente o intervjuju in zapiše lastna opažanja. Izvajalec in naročnik se morata pred pilotom dogovoriti o vsebini poročil in zapisov anketarja.

Izvajalec mora naročniku predložiti poročilo o pilotu, vključno z ocenami anketarjev, rezultati sistematičnega spraševanja respondentov po končanih intervjujih in datoteko z mikropodatki in vsemi dodatnimi informacijami, kot je določeno v 1.2.6.

1.2.5 Osebje za terensko delo in organizacija dela

Ponudnik mora navesti značilnosti osebja za terensko delo (npr. število, znanje jezikov in izkušnje anketarjev po državah itd.), ki lahko terensko delo izvajajo v skladu z zahtevanimi standardi, enakomerno in v dogovorjenem časovnem obdobju.

Izvajalec mora imenovati enega samega glavnega koordinatorja, ki bo služil kot kontaktna točka in organiziral delo z lokalnim timom v vsaki državi, zajeti v pogodbi. Za vsako državo mora biti imenovan vodja nacionalnega tima.

Glavni koordinator, vodje nacionalnih timov, nadzorniki in anketarji bi morali imeti izkušnje s poslovnimi anketami, ki so izvedene z računalniško podprtim telefonskim anketiranjem (CATI). Vsakemu nadzorniku in vsakemu anketarju je treba dodeliti edinstveno identifikacijsko številko in dodati vse njegove stike s podjetji. Anketarjem mora biti jezika, v katerem opravljajo intervjuje, materni jezik.

Pred terenskim delom mora izvajalec predložiti podrobne informacije o značilnostih anketarjev, ki so predvideni za pilotno in glavno anketiranje (vsaj starost, spol, materni jezik, znanje angleščine, stopnja izobrazbe, področje izobraževanja in ustrezne izkušnje; ustrezne izkušnje se nanašajo na anketiranje v anketah CATI, poslovne ankete, projekte, ki jih financira EU itd.)) za zagotovitev visoke kakovosti kadra. Te podatke se lahko zagotovi v zbirni obliki pred samim terenskim delom, medtem ko je treba posamezne značilnosti vsakega anketarja posredovati skupaj s podatki o stikih in podatki o procesu anketiranja.

Izvajalec mora organizirati dvodnevno usposabljanje v angleščini za anketarje in druge člane skupine, da se pred pilotom v celoti seznanijo z vsebino, s cilji ankete in postopki anketiranja. Vsebino usposabljanja je treba uskladiti z naročnikom najmanj en teden pred usposabljanjem. Predstavniki naročnika bodo pomagali izvajalcu pri pripravah in se tudi sami udeležili usposabljanja, da bodo na kraju samem odgovorili na vsa vprašanja. Glede na zahtevnost teme noben anketar ne sme izvajati intervjujev brez predhodnega usposabljanja.

Ukrepe za zagotavljanje kakovosti, kot so redni naključni pregledi anketarjev (npr. poslušanje telefonskih klicev in / ali poslušanje posnetih intervjujev), je treba izvajati v zadostni meri in za vse vrste stikov s podjetji. Anketarji morajo redno posredovati povratne informacije o svojih stikih, da se jih vključi v tedensko poročilo. Drugi ukrepi za zagotavljanje kakovosti vključujejo, vendar niso omejeni na trajanje intervjujev, neodgovori na posamezna vprašanja itd.  Če je bila odkrita nepravilnost, je treba anketarja popraviti, njegovo usposobljenost izboljšati ali anketarja zamenjati, medtem ko je treba rezultate vseh predhodnih klicev, ki jih je tak anketar opravil, pregledati in po potrebi odgovore še enkrat preveriti pri respondentu.

Ponudnik mora predstaviti svoje strategije usposabljanja in nadzora anketarjev ter načine zbiranja povratnih informacij od anketarjev.

1.2.6 Validacija, dostava in poročanje podatkov

Preverjanje podatkov naj bi potekalo v realnem času in v skladu z dogovorom med izvajalcem in naročnikom, da se zagotovi visoka kakovost podatkov. Na primer, specifična pravila za preverjanje morajo biti vgrajena v uporabljeno programsko opremo in besedilo za intervju.

Izvajalec mora dostaviti mikropodatke v eni elektronski datoteki za vse države z uporabo dveh formatov: podatkovno datoteko SPSS z angleškimi imeni spremenljivk in angleškimi opisi vrednosti spremenljivk ter tekstovno datoteko v angleščini. Poleg mikropodatkov mora datoteka s podatki vsebovati tudi vse spremljajoče dodatne podatke, to je druge vrste podatkov (kontaktni podatki, parapodatki, podatki o nadzoru, podatki o zagotavljanju kakovosti) skupaj z zajetimi časovnimi žigi na ravni anketnega vprašanja. Vse informacije morajo biti v angleščini. Časovni žigi morajo omogočiti vpogled v celoten postopek z vsako enoto (npr. natančen čas, trajanje, narava in vsebina vsakega stika med iskanjem ustreznega respondenta in izvedbo vprašalnika, vnos odgovora na vsako anketno vprašanje, morebitni popravki podatkov itd.). Za neelektronsko komunikacijo zadostujejo datumi (npr. poštne pošiljke, če bi bile potrebne). Poleg tega mora izvajalec predložiti podatke o lastnostih anketarjev (glej 1.2.5).

Ponudnik mora predstaviti svoj postopek za beleženje podatkov o stikih, parapodatkih, nadzora in zagotavljanja kakovosti.

Za vse obdelave podatkov, ki se izvedejo za pripravo nizov mikropodatkov, ali so podlaga za kvantitativne informacije, navedene v katerem koli poročilu o terenskem delu, je treba zagotoviti datoteke s sintakso SPSS (programska koda).

Izvajalec mora naročniku predložiti tedenska poročila, v katerem navede hitrost in rezultate terenskega dela skupaj ter razčlenjeno po državah in stratih. Ta tedenska poročanja morajo vsebovati število izključenih enot, enot brez končnega statusa (še vedno v postopku) in z opravljenim glavnim intervjujem. Naročnika zanima predvsem število:

- uspešnih stikov glede na vrsto dosežka: opravljen presejalni intervju, opravljen glavni intervju, opravljena oba intervjuja v enem samem stiku;

- delno uspešni stiki po razlogih za nepopolno uspešnost: vzpostavljen je bil stik, vendar presejalni intervju ni zaključen, glavni razgovor je bil začet, ne pa tudi končan;

- neuspešni stiki po razlogih za neuspešnost: odjavljena telefonska številka, napačna telefonska številka, stika s podjetjem ni bilo mogoče vzpostaviti, zavrnitev sodelovanja osebe na vstopni točki v podjetje, neustrezna enota, stika z respondentom ni bilo mogoče vzpostaviti, zavrnitev sodelovanja respondenta.

Poleg tega naročnika zanima število anketarjev, delovna obremenitev anketarjev, povratne informacije anketarjev, število nadziranih klicev in njihov rezultat ter vsi ukrepi, ki so sprejeti, če terensko delo ne izpolnjuje pričakovanj.

Rok za oddajo tedenskih poročil je torek naslednjega tedna. Začasne različice datoteke z mikropodatki so del teh poročil. Pričakuje se tudi, da bo izvajalec takoj obvestil naročnika o morebitnih nepredvidenih dogodkih ali dogodkih, ki vplivajo na napredek na terenu, in o vseh ukrepih, ki so sprejeti z namenom zmanjšati vpliv takih dogodkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila pošlje predstavnika na ogled terenskega dela.

Izvajalec mora predložiti končno tehnično poročilo s podrobnim povzetkom vseh korakov izvajanja z indikatorji in opisom problemov, ki se pojavljajo med terenskim delom, ter z ukrepi, sprejetimi za njihovo odpravo ali zmanjšanje, in sicer za vse države skupaj in po posameznih državah.

Izvajalec mora hraniti vse dokumente, pomembne za pripravo in izvedbo anketiranja, najmanj pet let po tem, ko naročnik izvede končno plačilo.

1.2.7 Sestanki

Pred začetkom terenskega dela bo izvajalec moral organizirati osebno srečanje med naročnikom, glavnim koordinatorjem in vodji nacionalnih timov. Naročnik krije potne stroške in dnevnice lastnih predstavnikov.

Naročnik se bo tudi usposabljanju pridružil na lastne stroške, ko bo le-to potekalo v angleščini.

Pričakuje se, da bodo druga srečanja potekala prek telekonference ali videokonference. Eno od teh srečanj mora biti predvideno po pilotu, da bodo razpravljali o rezultatih in sprejeli potrebne ukrepe pred glavno raziskavo. Po prejemu prvega tedenskega poročila mora biti drugi sestanek predviden v drugem tednu terenskega dela. Glede na rezultate terenskega dela se lahko organizirajo dodatna srečanja.

1.2.8 Osnutek časovnice

Dela naj bi se začela takoj po podpisu pogodbe februarja 2020. Predvideni rok izvedbe storitev, ki so predmet pogodbe, je štiri mesece po podpisu pogodbe. Osnutek časovnice je naslednji:

- podpis pogodbe (februar 2020);

- pripravljalna faza (2 tedna);

- pilot (2 tedna za izvajanje in poročilo);

- terensko delo (10 tednov);

- poročilo in dobava podatkov (2 tedna).

1.2.9 Končni rezultati

D1 Usposabljanje za anketarje (rok izvedbe: pred začetkom pilota)

D2 Poročilo o pilotu (najpozneje v štirih tednih po podpisu pogodbe)

D3 Datoteka s podatki iz pilota (mikropodatki in vse dodatne informacije, kot je določeno v 1.2.6) (najpozneje v štirih tednih po podpisu pogodbe)

D4.1 - D4.10 Tedenska poročila poteku anketiranja (rok oddaje vsak torek naslednjega tedna)

D5 Datoteka s podatki (mikropodatki in vse dodatne informacije, kot je določeno v 1.2.6) (rok oddaje štiri mesece po podpisu pogodbe)

D6 Končno tehnično poročilo (rok oddaje štiri mesece po podpisu pogodbe)

D7 Obdobje zagotavljanja interpretacij podatkov (5 mesecev po oddaji končnega tehničnega poročila)

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Prijave (v nadaljevanju tudi ponudbe) morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Rok za oddajo prijav je 6.2 2020 ob 13:00 uri.

Za oddano prijavo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Odpiranje prijav bo potekalo dne 6.2.2020 ob 13:01 uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

Izvedba pogajanj

Po prejemu prijav bo naročnik preveril, da ponudniki ne izpolnjujejo razlogov za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje ter ostale zahteve naročnika in da so ponudbe tehnično ustrezne.

Naročnik bo ponudnike, za katere bo ugotovil, da so usposobljeni, povabil k pogajanjem. Pogajanja bodo potekala o višini ponudbene cene določeni v poglavju Merilo z namenom nižanja izhodiščne ponudbene cene. Izhodišče za pogajanje bo ponudbena cena, dana v začetni ponudbi.

Naročnik bo k pogajanjem povabil 3 ponudnike, ki bodo oddali najnižjo ceno v začetni ponudbi, oziroma manj, v kolikor bo oddanih manj prijav oziroma manj dopustnih prijav.

Ponudniki bodo končno ponudbeno ceno vpisali v obrazec Ponudbeni predračun-končna cena.

Pogajanja bodo potekala v enem krogu, izključno o višini ponudbene cene, možno je nižanje ponudbene cene kot celote ali ponudbene cene posamezne postavke (cena po državah). Ponudbeni predračun z znižanimi cenami na enoto bo priloga pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Izhodišče za pogajanja bo višina ponudbene cene iz začetne ponudbe, in sicer se bo naročnik pogajal s ponudniki po padajočem vrstnem redu glede na višino začetne ponudbe. Naročnik bo vsem ponudnikom, s katerimi se bo pogajal, povedal enako željeno ceno in ponudnik bo imel možnost samo nižanja skupne ponudbene cene iz začetne ponudbe.

Pogajanja bodo potekala ločeno, z vsakim ponudnikom posebej in bodo trajala najdlje 30 minut.

Naročnik si pridržuje pravico, da fizičnih pogajanj ne bo izvedel, temveč le pozval ponudnike k elektronski oddaji.

Po pogajanjih bodo ponudniki oddali končno ponudbo, ki jo vpišejo v ponudbeni obrazec Ponudbeni predračun-končna ponudba in oddajo preko portala e-JN.

Na pogajanjih lahko sodelujejo samo pooblaščene osebe, ki imajo pooblastilo za sodelovanje na pogajanjih. V kolikor se ponudnik, ki bo na pogajanja povabljen, pogajanj ne bo udeležil, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 28.1.2020 do 11:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje 30.1.2020 do 11:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

# 4  Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbe se oddajo elektronsko na način, določen v poglavju 2.

Ponudnik mora v zavihek ESPD naložiti izpolnjen ESPD obrazec, izpolnjen obrazec Ponudbeni preračun v zavihek »Predračun«, vso ostalo dokumentacijo pa v zavihek »Druge priloge«.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno prijavo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 4. 2020. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. Z oddajo ESPD obrazca se šteje, da je ponudnik podal ponudbo z veljavnostjo vsaj za zahtevano obdobje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju 11 Razlogi za izključitev  in poglavju 12 Pogoji za priznanje sposobnosti je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

V primeru skupne ponudbe je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pogodbe, iz katere je razvidna vrednost, vrsta in obseg del, ki jih v ponudbi prevzema posamezni partner.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 11. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo glavnega izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

V primeru ponudbe s podizvajalcem je obvezna sestavina ponudbene dokumentacije kopija pogodbe, iz katere je razvidna vrsta, vrednost in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost. Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »Sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v roku, ki ga določi naročnik posredovati podatke  o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

# 10 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg naročenih storitev. Naročnik ne bo sklenil pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma bo od postopka oddaje javnega naročila odstopil pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, v kolikor predmeta javnega naročila ne bo več potreboval.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del,  kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

11 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

11.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo  50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.5. Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.6. Storitev velike strokovne napake

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v svojem dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako.

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov področne zakonodaje ter podobno.

Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena jamstva (finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov, odločbe sanitarne inšpekcije, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

11.7 Stanje insolventnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki:

-	je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-	je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-	je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

## 12. Pogoji za priznanje sposobnosti

## 12.1. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

## 12.2. Delovanje v skladu z mednarodnim kodeksom trženjskih in družbenih raziskav

Ponudnik mora delovati v skladu z mednarodnim kodeksom trženjskih in družbenih raziskav, kar izkazuje s članstvo ponudnika v združenju ESOMAR, WAPOR ali drugi ustrezni organizaciji.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

12.3. Reference ponudnika

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal obsežne izkušnje na področju mednarodnih anket podjetij z uporabo računalniško podprtega telefonskega anketiranja – CATI, tako da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že uspešno izvedel najmanj 5 primerljivih raziskav podjetij. Kot primerljiva raziskava se bo štelo računalniško podprto telefonsko anketiranje podjetij (CATI), pri čemer je bila posamezna anketa izvedena v najmanj treh državah ter pridobljen popoln odgovor skupno najmanj 1.000 podjetij.

Referenčna lista, ki jo predloži ponudnik, mora obsegati naziv reference z opisom ankete (tema itd.), naziv naročnikov, vrsto ter število anketiranih organizacij, ciljne respondente, geografsko območje anketiranja, obdobje izvajanja storitev, opis strukture in izkušenj kadra, ki je izvajalo anketiranje, in pogodbeno vrednost.

Naročnik v ponudbi navede najmanj pet ustreznih referenc, pri čemer za najmanj tri priloži potrdilo naročnika o uspešni izvedbi storitve, ki specificira, da je bila storitev izvedena na strokoven način in je bila v celoti zaključena (npr. kopija končnega tehničnega poročila, izjava naročnika).

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Reference ponudnika. Ponudnik priloži vsaj tri referenčna potrdila (glej Vzorec potrdila o referenčnem projektu v prilogi) ali druge dokumente, ki izkazujejo enako vsebino.

## 12.4. Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora samostojno, s partnerji ali podizvajalci zagotoviti ustrezno organizacijsko strukturo, kadre ter tehnična sredstva v vseh državah, kjer se raziskave izvajajo.

Ponudnik mora v ponudbi nominirati glavnega koordinatorja in vodjo raziskave v posamezni državi (to je vodje nacionalnih timov). Ponudnik mora zagotoviti ustrezno število oseb v posameznih državah, ki omogočajo kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudniki navedejo število oseb, ki delajo na področju predmetnega naročila, po državah in predložijo življenjepis nominiranih oseb, ki naj bi izvajale raziskavo (zaželen življenjepis v obliki Europass).

Nominirani glavni koordinator (angl. central coordinator) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

-	najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodenju oz. koordiniranju mednarodnih telefonskih anketnih raziskav, pri čemer se najmanj ena anketna raziskava nanaša na anketiranje podjetij,

- 	najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju anket podjetij,

-	najmanj pet let delovnih izkušenj kot vodja anketnih raziskav,

- 	znanje angleškega jezika, stopnja C1.

Nominirani vodja nacionalnega tima (angl. country team leader) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- 	najmanj pet let delovnih izkušenj pri izvajanju anket podjetij,

-	najmanj pet let delovnih izkušenj kot vodja anketnih raziskav,

- 	znanje angleškega jezika, stopnja C1.

Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo skupaj s partnerji ali podizvajalci oz. na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in priloži življenjepis nominiranih oseb.

## 12.5 Plan izvedbe

Ponudnik ponudbi predloži plan izvedbe, v katerem opredeli najmanj:

- organizacijsko sposobnost izvedbe predmeta javnega naročila (tj. organizacijsko strukturo, kadrovsko usposobljenost in tehnično usposobljenost po državah, kjer se raziskava izvaja),

- predviden način izvedbe projekta (tj. časovnica izvedbe, opis predvidene organizacije dela in koordinacije posameznih aktivnosti, razporeditev sredstev in osebja za izvedbo ter identifikacija glavnih tveganj za izvedbo in predlog ustreznih ukrepov za zmanjšanje teh tveganj),

- ustrezno usposobljeno osebje za terensko delo (tj. usposobljenost in izkušnje anketarjev, način njihovega usposabljanja ter izvajanja nadzora nad delom anketarjev in pridobivanja povratnih informacij o njihovem delu),

- predvideni način izvedbe pilotnega anketiranja,

- predlagano metodologijo za glavno zbiranje podatkov (tj. opis strategij za vzpostavitev stikov, izboljšanje odgovora ter nadaljnjega spremljanja, aktivnosti za zmanjšanje pristranskosti zaradi neodgovora ter  ukrepi za zagotavljanje kakovosti).

Pred samim začetkom izvajanja storitev bo moral izbrani izvajalec predložiti podatke o usposobljenosti in izkušnjah predlaganih anketarjev ter nadzornikih nad njihovim delom v posamezni državi. Po dokončanju posameznih del bo moral izvajalec predložiti posodobljene informacije.

Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo skupaj s partnerji ali podizvajalci oz. na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.

Dokazilo: Ponudnik izdela in predloži lasten dokument Načrt izvedbe.

13. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev finančnih zavarovanj in izjav v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

13.1  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb v fizični obliki predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 2.500,00 EUR. Zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 30. 4. 2020, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe. Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 bianco menico.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

•	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

•	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-	ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	če ne predloži nove menične izjave na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku na njegovo zahtevo.

Ponudnik mora menico z menično izjavo naročniku posredovati v fizični obliki na naslov naročnika najkasneje do poteka roka za oddajo ponudbe. V kolikor naročnik ne bo pravočasno prejel menice, skupaj z menično izjavo bo ponudbo kot nepravočasno in posledično nedopustno ponudbo izločil.

13.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku dvanajstih (12) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku menico in menično izjavo  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV.

Ponudnik mora na obrazcu Izjava o predložitvi menice  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz ponudbene dokumentacije predložiti lastno izjavo, da bo v dvanajstih (12) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ponudnik podpiše ter ožigosa obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Menica mora biti veljavna najmanj 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe.

14. Merilo za izbor

Naročnik bo pogodbo sklenil s ponudnikom ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval ponudbene cene (glej 14.1) in dodatne kadrovske reference prijavljenih strokovnih sodelavcev (glej 14.2).

Posamezna ponudba lahko po:

- merilu ponudbene cene (merilo T1) doseže največ 70 točk (70 % merila),

- merilu dodatnih kadrovskih referenc (merilo T2) doseže največ 30 točk (30 % merila).

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba, se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe. Nato se točke, ki jih ponudba prejme za vsako posamično merilo, seštejejo.

## 14.1. Ponudbena cena

Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za merilo ponudbena cena, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

T1=70∙CmC

Cm	…	najnižja ponujena cena (v EUR brez DDV)

C	…	cena posameznega ponudnika (v EUR brez DDV)

T1	…	število točk

Ponudbene cene mora ponudnik v celoti podati izključno v evrih. Cena mora biti podana brez DDV.

Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, zagotovitev potrebne opreme, morebitni stroški prevajanja, ostale stroške, povezane z izvedbo javnega naročila, ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

## 14.2. Kadrovske reference

Ponudnik, ki bo nominiral kadre, ki bodo izkazali, da so pridobili vsaj naslednje reference v zadnjih petih letih od objave razpisa (tako da je bila storitev dokončana najkasneje 5 let pred objavo razpisa), bodo pridobili dodatne točke:

| Nominiran kader | Opis zahtevane dodatne reference | Število točk za kadrovske reference |
| --- | --- | --- |
| Vodja projekta (angl. central coordinator) | Koordinacija vsaj dveh mednarodnih (izvedba v vsaj treh različnih državah) anketnih raziskav podjetij z metodo CATI v zadnjih petih letih | 6 točk |
| Vodja nacionalnega tima v posamezni državi (angl. country team leader) | Sodelovanje pri izvedbi vsaj treh nacionalnih anketnih raziskav podjetij z metodo CATI v zadnjih petih letih | 3 točke za vsakega vodjo raziskave v posamezni državi, ki je pridobil zahtevane reference (skupaj največ 24 točk) |

## 14.3 Izbor ponudnika

Med ponudniki, pri katerih ni razlogov za izločitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, bo naročnik izbral ponudnika z najvišjim skupnim številom točk. V kolikor bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno, v primeru enake ponudbene cene pa bo naročnik izvedel žrebanje.

Dokazilo: Ponudnik navede ceno posamezne postavke in število referenc nominiranega kadra v obrazec Ponudbeni predračun-začetna ponudba.

15. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l RS, št 91/2015, s spremembo v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN)

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vso veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

16. Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Metka Tekavčič

dekanja

Priloge

Ponudbeni predračun – začetna ponudba (glej točke 14.1, 14.2 in 14.3)

Ponudnik ______________________________________________________________,

ki v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« oddajam ponudbo, podajam ponudbo z naslednjimi elementi:

| Opis storitve | Ponudbena cena brez DDV v EUR |
| --- | --- |
| Izvedba raziskave na Danskem |  |
| Izvedba raziskave na Finskem |  |
| Izvedba raziskave v Franciji |  |
| Izvedba raziskave v Grčiji |  |
| Izvedba raziskave v Nemčiji |  |
| Izvedba raziskave na Norveškem |  |
| Izvedba raziskave v Sloveniji |  |
| Izvedba raziskave v Združenem kraljestvu |  |
| Druge nerazporejene storitve |  |
| Skupaj ponudbena cena |  |

Obrazec se nadaljuje na naslednji strani.

| Oseba | Število ustreznih referenc (referenc kadra, kot so zahtevane v točki 14.2. Navodil ponudnikom) |
| --- | --- |
| Število referenc glavnega koordinatorja (angl. central coordinator) |  |
| Število referenc vodje tima na Danskem |  |
| Število referenc vodje tima na Finskem |  |
| Število referenc vodje tima v Franciji |  |
| Število referenc vodje tima v Grčiji |  |
| Število referenc vodje tima v Nemčiji |  |
| Število referenc vodje tima na Norveškem |  |
| Število referenc vodje tima v Sloveniji |  |
| Število referenc vodje tima v Združenem kraljestvu |  |

Kraj in datum:                                                                     žig  in  podpis odgovorne osebe

Ta obrazec se naloži v zavihek »Predračun«

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« izročamo naročniku Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                                             ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, da izpolni to bianco menico v višini 2.500,00 EUR. Obenem Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana menice ne sme trasirati.

Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri _________________________________ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka___________________________________________.

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 30. 4. 2020, z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x bianco menica

Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________,

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 12 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.

Kraj in datum:                                                                                        Žig in podpis ponudnika

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi sklenjeno na podlagi postopka oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project«, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______ EUR. Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 40 dni po koncu veljavnosti pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila. Menični znesek se nakaže na račun naročnika, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana št.___________________________.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Univerzo v Ljubljani, Ekonomsko fakulteto, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje, in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menica je veljavna 40 dni po preteku veljavnosti pogodbe

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: bianco menica

Reference ponudnika (glej točko 12.3)

V postopku oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« priglašamo sledečo referenco:

| Naziv reference (natančno se opiše storitev, ki se priglaša kot referenca, vključno s temo, ki jo anketa obravnavala) |  |
| --- | --- |
| Pogodbeni partner (naročnik storitve) |  |
| Vrsta in število anketiranih organizacij |  |
| Ciljni respondenti v organizacijah |  |
| Geografsko območje anketiranja |  |
| Obdobje izvajanja storitev ter datum dokončanja storitve |  |
| Opis strukture in izkušenj kadra, ki je izvajal anketiranje |  |
| Pogodbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |

Kraj in datum:                                      	          Žig: 				Podpis ponudnika:

Vzorec potrdila o referenčnem projektu  (glej točko 12.3)

Naročnik, kateremu je ponudnik izvedel storitve, za katero je priglašena referenca

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel …………………………………………………………………………………….……………………………

(navede se naziv in opis izvedenih storitev)

v obdobju od ……………….. do……………….. in je bila dne …………….. storitev dokončno opravljena,

v celotni vrednosti …….…………………………………………….EUR brez DDV

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno storitev.

Kontaktna oseba naročnika: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis naročnika

Naročnik si pridržuje pravico preverjanja resničnosti navedenih podatkov.

Seznam kadrov (glej točko 12.4)

Ponudnik ___________________________ (naziv in naslov) v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« nominiramo sledeči kader, ki izpolnjuje pogoje določene s razpisno dokumentacijo:

(izpolnite obrazec v nadaljevanju

|  | Ime in priimek ter naziv nominirane osebe | Izkušnje s koordinacijo mednarodnih telefonskih anketnih raziskav (v letih) | Izkušnje s koordinacijo mednarodnih telefonskih anketnih raziskav podjetij (število raziskav) | Izkušnje pri izvedbi anket podjetij (v letih) | Izkušnje delovanja kot vodja anketnih raziskav(v letih) | Raven znanja angleškega jezika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glavni koordinator (angl. central coordinator) |  |  |  |  |  |  |
| Vodja tima na Danskem |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima na Finskem |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima v Franciji |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima v Grčiji |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima v Nemčiji |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima na Norveškem |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima v Sloveniji |  | / |  |  |  |  |
| Vodja tima v Združenem kraljestvu |  | / |  |  |  |  |

Izjavljam, da nominirane osebe izpolnjujejo vse pogoje kadrovske usposobljenosti, kot jih določa točka 12.4.

Kraj: ______________

Datum: ____________

Žig in podpis:

Obvezne priloge:

- življenjepis nominiranih oseb

Vzorec pogodbe

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Metka Tekavčič,

identifikacijska številka za DDV: SI 28186745,

matična številka: 1626922000,

(v nadaljevanju besedila: naročnik)

in

ponudnik: _________________________________________________________________,

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka: _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV): _______________________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________________________odprt pri

_____________________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata

POGODBO O STORITVAH ANKETIRANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project«, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ in portalu EU pod št.________ . Z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne __________ je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom in ponudbena dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI, angl. Computer-Assisted Telephone Interviewing) (v nadaljevanju raziskava). Izvajalec bo izvedel anketno raziskavo tako, da bo pridobil v celoti smiselno izpolnjene vprašalnike najmanj v naslednjem obsegu:

- po 215 v celoti izpolnjenih vprašalnikov za vsako izmed naslednjih držav: Danska, Finska, Grčija, Norveška in Slovenija in

- po 310 v celoti izpolnjenih vprašalnikov za vsako izmed naslednjih držav: Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo.

Izvajalec bo raziskavo izvajal na podlagi vprašalnika in vzorca, ki ga bo opredelil naročnik.

Predmet pogodbe so tudi storitve zagotavljanja podrobnejših podatkov o izvedbi anketiranja, interpretaciji podatkov oz. druge informacije povezane z izvedenim anketiranjem, ki jih nudi izvajalec v obdobju 5 mesecev po oddaji končnega tehničnega poročila, na podlagi zahtevka naročnika.

Obseg in način izvajanja raziskave ter poročanje o pridobljenih odgovorih so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (navodilih ponudnikom, skupaj z vsemi spremembami in pojasnili ter drugo razpisno dokumentacijo), na podlagi katere je bilo oddano javno naročilo, ki se izvaja po tej pogodbi.

Poleg s to pogodbo opredeljenih aktivnosti je izvajalec dolžan izvesti tudi druge aktivnosti, ki so potrebne za pridobitev ustreznih podatkov, t.j. podatkov ki naročniku omogočajo njihovo uporabo skladno z namenom.

- člen

Izvajalec se zavezuje izvesti pilotno raziskavo, s katero zagotovi najmanj 25 v celoti izpolnjenih vprašalnikov, pri čemer zagotovi najmanj po tri v celoti izpolnjene vprašalnike za vsako izmed držav, navedenih v 2. členu te pogodbe.

Izvajalec pripravi poročilo o ugotovitvah pilotne raziskave in ga predloži naročniku. Naročnik si na podlagi ugotovitev poročila pilotne raziskave pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve vprašalnika ob nespremenjeni predvideni dolžini anketiranja. Morebitna sprememba vprašalnika se ne šteje za spremembo obsega del po tej pogodbi.

- člen

Predmet te pogodbe je tudi vrsta in način obdelave osebnih podatkov ter določitev pravic in obveznosti strank v skladu s to pogodbo in z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, General Data Protection Regulation – GDPR).

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša _________ EUR brez DDV _____________, skupaj z DDV _________ EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila, kot so stroški dela, režijski stroški, stroški zagotavljanja potrebne tehnične opreme, stalna dosegljivost, potni stroški, stroški poročanja, ter tudi ne vrednost vseh drugih spremljajočih del, potrebnih za učinkovito izvedbo storitev; cena pa vsebuje tudi vse ostale elemente, ki vplivajo na njen izračun. V okviru ponudbene cene se ponudnik zavezuje, da bo izvajal koordinacijo z naročnikom in koordinacijo z ostalimi deležniki.

OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po tej pogodbi opravil pravočasno, kvalitetno, vestno, po pravilih stroke in skladno z veljavnimi predpisi, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično, v okviru določil te pogodbe in morebitnih drugih dogovorov med pogodbenima strankama.

Izvajalec se zavezuje naročniku, da bo:

- pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi ravnal vestno in pošteno in kot dober strokovnjak,

- osebje izvajalca primerno usposobljeno za izvedbo pogodbenih obveznosti,

- ves čas izvajanja te pogodbe razpolagal z zadostnim številom zaposlenih oziroma pogodbenih delavcev za izvedbo naročila,

- sodeloval s predstavniki naročnika,

- pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi uporabljal napredne tehnologije in metode,

- storitve opravljal skladno z dano ponudbo, po tej pogodbi in v skladu z zahtevami naročnika,

- obveznosti opravljal v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila oz. vsakokrat dogovorjenih z naročnikom,

- tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe naročniku posredoval potrebne informacije v zvezi s predmetom te pogodbe,

- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter da bo po koncu veljavnosti pogodbe vse osebne podatke in podatke o odgovorih anketirancev uničil in posredoval naročniku potrjen zapisnik uničenja;

- da rezultatov raziskave ne bo analiziral sam, razen v obsegu, določenem s to pogodbo,

- pravočasno in nemudoma pisno obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev, ter skupaj z naročnikom poiskal alternativni način dela,

- omogočal ustrezen nadzor naročniku,

- varoval naročnikove interese in ga pisno opozarjati na morebitne ovire pri izvedbi pogodbenih obveznosti,

- sporočil naročniku, ali je v konfliktu interesov, in predlagal obvladovanje tega konflikta

- izpolnjeval tudi vse druge obveznosti po tej pogodbi.

V času izvajanja pogodbe mora morebitni zamenjani nominiran kader izvajalca izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi nominiranega kadra. Izvajalec je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika za vsako spremembo nominiranega kadra.

Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi navedenega kadra. Naročnik ima kadarkoli pravico preverjati dejansko stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu kadru prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te ne ustrezajo pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije izvajalca ali pravilom stroke.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec bo podatke, ki mu jih bo dal naročnik, uporabil izključno za izvedbo storitev, ki jih prevzema s to pogodbo.

Izvajalec bo podatke, ki mu jih bo posredoval naročnik, čuval v tajnosti in jih bodo uporabljali le tisti izvajalčevi delavci, ki bodo vključeni v izvedbo del po tej pogodbi, s čimer jih je izvajalec dolžan seznaniti in opozoriti na klavzulo poslovnih skrivnosti.

- člen

Izvajalec se zavezuje vsa dela po tej pogodbi izvesti najkasneje v roku 4 mesecev od podpisa pogodbe. Posamezne aktivnosti bo izvajalec izvedel v rokih, določenih v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije javnega naročila (navodilih ponudnikom).

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo:

- roku 8 (osmih) dni od uveljavitve pogodbe oz. začetka izvajanja posamezne s to pogodbo dogovorjene storitve izvajalcu dal na voljo vso za izvedbo storitev po tej pogodbi potrebne podatke, informacije in dokumente;

- sodeloval z izvajalcem, z namenom da bodo pogodbene storitve opravljene pravočasno, v celoti in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev po tej pogodbi;

- plačeval potrjene in izvedene storitve v dogovorjenih rokih;

- aktivno sodeloval z izvajalcem z namenom kakovostne izvedbe storitev po tej pogodbi.

OBRAČUNAVANJE IN PLAČILO OPRAVLJENIH STORITEV

- člen

Izvajalec bo izvedeno storitev obračunal in izdal račun najkasneje v roku 10 dni po dokončanju vseh storitev po tej pogodbi. Izvajalec izda račun elektronsko.

Izvajalec v primeru zakasnitve plačila naročniku lahko zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od prejema. Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik se zavezuje zneske računov za izvedene in potrjene storitve nakazati na transakcijski račun izvajalca št. ________________________, odprt pri ____________________________.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z Navodili ponudnikom so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila od naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 12 (dvanajstih) dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo del, in sicer menično izjavo z bianko menico v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja storitev v smislu te pogodbe

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala zaradi nepravočasne ali nekvalitetne izvedbe storitev,

- če ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,

- v drugih primerih kršitve pogodbenih določil.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri opravljanju pogodbenih del in nalog v celoti spoštovali določila te pogodbe, ZVOP-1 in GDPR, ne glede na to, ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na terenu oziroma lokaciji izvajalca ali naročnika, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, prek pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug posreden ali neposreden način.

Izvajalec je dolžan poskrbeti, da se storitev po tej pogodbi izvaja skladno z zakonodajo, veljavno v posamezni državi, kjer se raziskava izvaja. Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o morebitnih obveznostih naročnika, ki bi nastale v drugih državah zaradi naročila del po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan varovati osebne podatke, s katerimi se bo seznanil oz. jih bo obdeloval v času izvajanja te pogodbe skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik za namene izvedbe te pogodbe izvajalcu ne bo predal osebnih podatkov, niti ne bo od izvajalca prejel osebnih podatkov.

Izvajalec se zavezuje, da bo morebitne osebne in druge podatke, s katerimi se bo seznanil na podlagi izvajanja pogodbenih obveznosti, uporabil z namenom izvedbe predmeta te pogodbe oziroma raziskave in za noben drug namen.

Izvajalec bo morebitne osebne podatke, ki jih obdeluje, in spremljajočo dokumentacijo - v primeru prenehanja izvajanja pogodbenih obveznosti/prenehanja veljavnosti pogodbe ali na podlagi posebnega poziva naročnika uničil.

- člen

Izvajalec sme obdelavo osebnih podatkov posredovati v podobdelavo zgolj tretjim, ki so navedeni kot njegovi podizvajalci v skladu z dokumentacijo javnega naročila. Podizvajalcem, ki bodo izvajali podobdelavo, mora izvajalec naložiti enake obveznosti varstva osebnih podatkov, kot veljajo za izvajalca – obdelovalca na podlagi te pogodbe.

Izvajalec bo naročniku pomagal pri izpolnjevanju vseh obveznosti na podlagi prava o varovanju osebnih podatkov.

Izvajalec bo naročnika takoj obvestil, če bo ugotovil, da je določeno navodilo v nasprotju z določili veljavnih predpisov, ki se nanašajo na varovanje in obdelavo osebnih podatkov. Prav tako bo izvajalec takoj obvestil naročnika ob zaznavi kršitev varstva osebnih podatkov.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe zagotavljal ustrezne postopke in ukrepe zahtevane z nacionalno zakonodajo, v kateri se bodo storitve po tej pogodbi izvajale, in GDPR.

- člen

Izvajalec lahko samo po predhodnem pisnem soglasju naročnika poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov podizvajalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti. Podizvajalec mora izvajati obveznosti na enak način, kot to velja za izvajalca na podlagi te pogodbe.

Za vsakega podizvajalca/pogodbenega podobdelovalca določi izvajalec v pisni pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov, do katerih zbirk oz. do katerih vrst osebnih podatkov lahko pogodbeni podobdelovalec dostopa, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, predvidene roke za izbris osebnih podatkov pri podizvajalcu, pooblastila podobdelovalca (ne sme jih obdelovati za kakšen drug namen, kot je določen s to pogodbo) ter ukrepe in postopke, ki jih mora sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja izvajalec.

Za izvršitev podizvajalčevih obveznosti, ki obdeluje osebne podatke v skladu s to pogodbo, odgovarja izvajalec, kot da bi jih opravil sam, ter v celoti odgovarja naročniku za izpolnjevanje obveznosti njegovega podizvajalca/pogodbenega podobdelovalca.

V primeru spora med izvajalcem in pogodbenim podobdelovalcem je dolžan podizvajalec na podlagi zahteve izvajalca osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti izvajalcu oz. naročniku. Morebitne kopije teh osebnih podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

- člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca, njegove delavce, partnerje ali podizvajalce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo, sme naročnik zahtevati zamenjavo oseb, nominiranih v ponudbi, ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Odstop od pogodbe se izvede pisno, na podlagi predhodnega pisnega opozorila, v roku, ki ga naročnik določi v obvestilu o odstopu od ponudbe. Odpovedni rok prične teči po prejemu pisne odpovedi.

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v kolikor naročnik ne bi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, pa po preteku 30. dne od seznanitve s kršitvijo.

Naročnik lahko kadarkoli, brez navedbe razlogov, odstopi od te pogodbe z dvomesečnim odpovednim rokom. Odpoved prične učinkovati z dnem, ko je naročnik na dokazljiv način posredoval obvestilo o odpovedi izvajalcu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična; če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik _____________________ .

Strokovnjak s strani izvajalca je ___________________________________.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba se sklepa za obdobje 9 mesecev.

- člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

IZVAJALEC:						Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

________________________			_________________________________

## Ponudbeni predračun – končna ponudba

Ponudnik ______________________________________________________________,

ki v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba računalniško podprtega telefonskega anketiranja podjetij (CATI) v več evropskih državah za projekt GLOBALINTO - A telephone business survey (CATI) in several European countries for the GLOBALINTO project« oddajam ponudbo, podajam ponudbo z naslednjimi elementi:

| Opis storitve | Ponudbena cena brez DDV v EUR |
| --- | --- |
| Izvedba raziskave na Danskem |  |
| Izvedba raziskave na Finskem |  |
| Izvedba raziskave v Franciji |  |
| Izvedba raziskave v Grčiji |  |
| Izvedba raziskave v Nemčiji |  |
| Izvedba raziskave na Norveškem |  |
| Izvedba raziskave v Sloveniji |  |
| Izvedba raziskave v Združenem kraljestvu |  |
| Druge nerazporejene storitve |  |
| Skupaj ponudbena cena |  |

Kraj in datum:                                                                     žig  in  podpis odgovorne osebe

ICC & ESOMAR (2016). ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics, dostopno na https://www.esomar.org/uploads/pdf/professional-standards/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

ESOMAR & WAPOR (2014). ESOMAR/WAPOR Guideline on Opinion Polls and Published Surveys (2014), dostopno na https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ESOMAR-WAPOR-Guideline-on-Opinion-Polls-and-Published-Surveys-August-2014.pdf

European Statistical System Committee (2018). The European Statistics Code of Practice. Luxembourg: Publications Office of the European Union, dostopno na https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142

Obrazec se fotokopira in se izpolni.

V skladu s točko 12.3. ponudnik predloži vsaj tri referenčna potrdila, pri čemer uporabi ta vzorec ali druge dokumente, ki izkazujejo enako vsebino.

Navedite kvalifikacijo v skladu z uveljavljeno metodologijo skupnega evropskega okvira učenja in poučevanja jezikov (angl. Common European Framework of Reference for Languages).