| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur |
| ID št. za DDV | SI85537322 |
| Matična številka | 5874696000 |
| Poslovni račun | SI56 0131 7010 0006 973 |
| Telefon | 04 25 19 105 |
| E-pošta | ales.puhar@sencur.si |
| Skrbnik pogodbe | Aleš Puhar |
| Podpisnik | Ciril Kozjek, župan |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepata

POGODBO O IZDELAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR (SD OPN 7) številka <številka pogodbe>

1. člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | 430-9/2020, objava na portalu e-naročanje dne __.__.____ pod številko _________________, ter na portalu EU dne __.__.____ pod številko __________________. |
| --- | --- |

2. člen

PREDMET POGODBE

- Predmet te pogodbe je izdelava SD OPN 7 v skladu s projektno nalogo, marec 2020 (dalje: projektna naloga), pogoji iz dokumentacije  v zvezi z oddajo javnega naročila, številka 430-9/2020, ponudbo izvajalca, številka ________________ in v skladu z določili te pogodbe.

- Projektna naloga in ponudba iz predhodnega odstavka tega člena sta kot prilogi sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma ponudbe izvajalca, in sicer v okviru ponujenih cen po tej pogodbi oziroma ponudbi.

3. člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

- Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbe izvajalca številka ________________, z dne _______________, ki je sestavni del te pogodbe in znaša:

| Vrednost brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| Vrednost DDV (22%) | EUR |
| Končna vrednost z DDV | EUR |

* Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- Pogodbena cena je fiksna ves čas do zaključka del.  V njej so upoštevani vsi stroški za izvedbo pogodbenih del.

- Sredstva za plačilo del po tej pogodbi so predvidena v Odloku o proračunu Občine Šenčur na proračunski postavki 1621 - Prostorski načrti, konto 40299948 - Izdelava OPN.

- Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe tudi v proračunih prihodnjih let za ves čas trajanja te pogodbe. Plačila pogodbenih obveznosti v posameznem proračunskem letu, za katerega še ni sprejet proračun, se izvedejo šele po sprejemu le tega.

- Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti. Naročnik bo za nepredvidena dela do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

| Izvedbeni rok | Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po sklenitvi pogodbe ter jih zaključiti najkasneje v roku 30 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi. Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi. |  |
| --- | --- | --- |
| Zamuda in pogodbena kazen | Višina | Maksimalna višina |
|  | 0,05 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 10 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

Oddaja del podizvajalcem

DA 							 NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del |  | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto Ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do Ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

| Finančno zavarovanje | Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- | --- |
| Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | Bančna garancija po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV | od začetka veljavnosti pogodbe do vsaj še 90 dni od poteka veljavnosti pogodbe |

4. člen

POGODBENI ROKI

    - Izvajalec bo z izvedbo pogodbenih del začel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih dokončal najkasneje v roku 30 mesecev od podpisa pogodbe, to je do ________________.

    - Pogodbena dela bo izvajal po terminskem planu v petih zaporednih fazah v trajanju:

- I. faza: Izdelava strokovnih podlag, izhodišč OPP in OPN ter sprejem sklepa o pričetku postopka, najkasneje do ____________________

- II. faza: Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) in izdelava osnutka OPN, najkasneje do ____________________

- III. faza: Izdelava in usklajevanje dopolnjenega osnutka SD OPN 7, obravnava dopolnjenega osnutka in javna razgrnitev, najkasneje do ____________________

- IV. faza: Priprava in sprejem stališč do pripomb in priprava predloga SD OPN 7, najkasneje do ____________________

- V. faza: Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) in izdelava usklajenega predloga  SD OPN 7, najkasneje do ____________________

- VI. faza: Obravnava in sprejem SD OPN 7 ter izdelava in oddaja končnega elaborata z vsemi vsebinami, najkasneje do ____________________.

    - Pogodbeni rok se lahko podaljša brez posledic za izvajalca le v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov, o čemer se pogodbeni stranki dogovorita s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi.

5. člen

PLAČILA

- Naročnik bo pogodbeno ceno plačeval fazno, po izvedbi posamezne faze pogodbenih del na podlagi izstavljenih računov in sicer:

- I. faza: 45 % pogodbene cene na podlagi treh enakih obračunov (po 15% pogodbene cene) na podlagi posameznih oddanih sklopov strokovnih podlag;

- II. faza: 15 % pogodbene cene po zaključeni drugi fazi pogodbenih del (osnutek),

- III. faza: 15 % pogodbene cene po zaključeni tretji fazi pogodbenih del (dopolnjeni osnutek),

- IV. faza: 15 % pogodbene cene po zaključeni četrti fazi pogodbenih del (predlog),

- V. faza: 5 % pogodbene cene po zaključeni peti fazi pogodbenih del (usklajen predlog)

- VI. faza: 5 % pogodbene cene po zaključeni šesti fazi pogodbenih del oziroma oddaji končnega sprejetega prostorskega akta SD OPN 7.

- Pogoj za izstavitev računa izvajalca je potrjeno poročilo s strani naročnika o opravljenem pogodbenem delu in oddaji gradiv. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

- Izvajalec je dolžan račune izstaviti naročniku izključno v elektronski obliki skladno z veljavno zakonodajo. Plačilni rok je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega posameznega računa v elektronski obliki. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

- Naročnik bo potrjen račun plačal na transakcijski račun izvajalca ________________odprt pri _________________.

6. člen

AVTORSKE PRAVICE

- Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odškodninsko odgovornostjo jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del dokumentov po tej pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli materialne avtorske pravice na navedenih delih iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, številka 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19), zlasti pravico reproduciranja, pravico javnega prikazovanja, pravico predelave, pravico distribuiranja in pravico dajanja na voljo javnosti z objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Izvajalec jamči, da je prenos ekskluziven in da so avtorji svoje materialne avtorske pravice na izvajalca prenesli neomejeno in jih lahko izvajalec izvršuje in jih prenese na naročnika brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja tako, da lahko naročnik z njimi prosto razpolaga.

- S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika na vseh izvedenih pogodbenih delih prenaša materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, in sicer pravico reproduciranja, pravico javnega prikazovanja, pravico predelave, pravico distribuiranja in pravico dajanja na voljo javnosti z objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos pravic ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.

- Naročnik se obvezuje spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca. Dokumentacija, ki jo pridobi naročnik, je njegova last.

7. člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- Izvajalec ima pri izvajanju pogodbenih del naslednje obveznosti:

- dela mora izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, pravili stroke, kvalitetno in pravočasno;

- dela mora izvesti v skladu z opisi, zahtevami in pogoji iz projektne naloge in razpisne dokumentacije ter navodili naročnika;

- pri izvedbi pogodbenih del mora smiselno upoštevati vhodne podatke naročnika in druge podatke, potrebne za izvedbo pogodbenih del, ki mu jih bo naročnik izročil;

- sodelovati mora z vsemi strokovnimi organizacijami ter drugimi organizacijami in organi, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del;

- naročnika mora sproti obveščati o napredovanju pogodbenih del, ob zaključku pogodbenih del pa mu posredovati končno (pisno) poročilo o izvedenih delih in elaborat;

- ves čas izvajanja del mora zagotavljati stalno kadrovsko zasedbo ustrezno usposobljenih delavcev, ki jih je določil v delovno skupino (z upoštevanjem razpisnega pogoja glede najmanjšega števila ter njihove usposobljenosti);

- upoštevati mora predloge in pripombe naročnika (med izvajanjem del, na poročilo o izvedenih pogodbenih delih) glede vsebine in načina izvedbe pogodbenih del ter sproti oz. v s strani naročnika določenem roku odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori, oz. poiskati in izvesti ustreznejše rešitve;

- ščititi mora interese naročnika, ga sproti pisno obveščati o vseh pomembnejših zadevah ali morebitnih problemih v zvezi z izvajanjem pogodbenih del;

- varovati vse podatke, pridobljene med izvajanjem pogodbenih del, kar velja tudi za čas po dokončanju pogodbenih del;

- med izvajanjem pogodbenih del in tudi po njihovem dokončanju ne sme na nikakršen način posredovati podatkov v zvezi s pogodbenimi deli in ali s to pogodbo tretjim osebam, po dokončanju pogodbenih del jih lahko uporabi le kot referenčni primer;

- v okviru naročenih (pogodbenih) del mora izvesti vse druge naloge, povezane z izvedbo predmeta naročila;

- sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom naročnika;

- vsebino elaborata izdelati in predati naročniku v številu izvodov, na način in v obliki, kakor je določeno v   projektni nalogi.

8. člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- Naročnik ima naslednje obveznosti po tej pogodbi:

- izvajalcu mora omogočiti dostop do vseh podatkov in dokumentov s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo pogodbenih del, ter njihovo uporabo za potrebe izvajanja pogodbenih del;

- organizirati mora vse sestanke in druge oblike sodelovanja s strokovno in drugo javnostjo zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbenih del ter zagotavljati koordinacijo med udeleženci sestankov;

- sodelovati mora s pooblaščenim predstavnikom izvajalca.

9. člen

SKRBNIKI POGODBE IN ČLANI PROJEKTNE SKUPINE

    - Pogodbeni stranki za izvajanje obveznosti iz te pogodbe določata:

| Pooblaščeni predstavniki strank | Skrbnik pogodbe s strani naročnika | Skrbnik pogodbe s strani izvajalca |
| --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek: Aleš Puhar Tel. št.: 04/25-19-105 E-pošta: ales.puhar@sencur.si | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
|  | Izvajalec brez predhodnega soglasja s strani naročnika ne sme zamenjati skrbnika pogodbe oziroma kateregakoli od članov projektne skupine (vodjo projekta ali člana projektne skupine), ki so navedeni v tem členu pogodbe. Ob morebitni zamenjavi vodje projekta ali kateregakoli od članov delovne skupine iz tega člena te pogodbe, je izvajalec dolžan o tem pisno obvestiti naročnika. V tem obvestilu navede ime in priimek osebe, ki bo zamenjala vodjo projekta ali člana delovne skupine, ki mora izpolnjevati vse pogoje naročnika, ki jih je za vodjo projekta ali člana delovne skupine določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Izvajalec je dolžan k obvestilu o zamenjavi priložiti tudi vsa zahtevana dokazila za novega vodjo projekta ali člana delovne skupine, kot je bilo to zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V primeru, da novo predlagana oseba ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ali da novo predlagana oseba, vodja projekta, nima enakih ali boljših referenc, ki so bile predstavljene kot merilo (glede na število prejetih točk) od osebe, ki se jo nadomešča, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati, da predlaga drugo osebo. V navedenem primeru je izvajalec dolžan naročniku predlagati novo osebo, ki bo izpolnjevala vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V primeru soglasja s strani naročnika glede zamenjave vodje projekta ali člana delovne skupine bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi. |  |

    - Vodja projektne skupine:__________________________.

    - Člani projektne skupine:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10. člen

JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

    - Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec najpozneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost z veljavnostjo vsaj še 90 dni od poteka veljavnosti pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena in je izpolnjen pogoj, da naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

    - Če bi med trajanjem te pogodbe prišlo do spremembe roka za izvedbo del ali do dodatnih, novo naročenih del, zaradi katerih bi se zvišala pogodbena vrednost, je izvajalec dolžan naročniku izročiti v roku desetih (10) dni od dneva podpisa aneksa k tej pogodbi s strani obeh pogodbenih strank, novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s spremembo roka izvedbe pogodbenih obveznosti in/ali pogodbene vrednosti.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

11. člen

    - Izvajalec ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Fotokopijo veljavne zavarovalne police izvajalec predloži naročniku fotokopijo navedene police, ki je sestavni del te pogodbe. Veljavnost zavarovalne police mora izvajalec obnavljati in naročniku predložiti dokazilo o podaljšanju, če bi med trajanjem te pogodbe poteklo zavarovanje.

    - Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v izdelani dokumentaciji zaradi neskladnosti z veljavnimi prepisi, normativi in standardi.

12. člen

POGODBENA KAZEN

- Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitev ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

- Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

13. člen

VIŠJA SILA

    - Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    - Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

14. člen

ODSTOP OD POGODBE

    - Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

    - Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

    - Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

    - Prav tako ima naročnik izrecno pravico odstopiti od pogodbe v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

15. člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

- Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

- Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

- Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

16. člen

KONČNE DOLOČBE

    - Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj nična.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Odstop tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

    - Če ta pogodba ne ureja materije drugače, veljajo za presojo razmerja med strankama razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe še naslednji dokumenti po naštetem vrstnem redu:

- celotna razpisna dokumentacija,

- izvajalčeva ponudba.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. | Z dnem dokončanja del in po izteku vseh garancij. |

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Terminski plan |
| - del | Projektna naloga |
| - del | Ponudba izvajalca |
| - del | Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) |
| - del | Fotokopija zavarovalne police |

| Naročnik |  | Ponudnik/Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur |  |  |
| Šenčur, dne |  | , dne |
| Podpisnik: Ciril Kozjek, župan |  | Podpisnik: |