## Sheet1
KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI MONITORING PODZEMNE VODE
NA NAPAJALNEM OBMOČJU ZAJEZBE SAVE ZA HE MOKRICE
REKAPITULACIJA
| Opis postavke |  |  |  | EUR
1.0. | Izvedba piezometrov PM-26 in PM-27 na Dobovskem polju |  |  |  | 0
1.1 | Izvedba piezometrov PM-28in PM-29 na Čateškem polju |  |  |  | 0
2.0 | Nabava avtonomnih merilcev nivoja in temperature podzemne vode |  |  |  | 0
3.1 | Monitoring nivojev podzemne vode na Dobovskem polju |  |  |  | 0
3.2 | Monitoring nivojev podzemne vode na Čateškem polju |  |  |  | 0
3.3 | Monitoring nivojev podzemne vode v vodonosniku na desnem bregu Save pod SP. Ribnico |  |  |  | 0
3.4 | Monitoring termalne podzemne vode pod Čateškim poljem |  |  |  | 0
3.5 | Monitoring nivojev Save in padavin |  |  |  | 0
4.1 | Monitoring kemijske slike podzemne vode na Dobovskem in Čateškem polju |  |  |  | 0
4.2 | Monitoring kemijske slike podzemne termalne vode pod Čateškim poljem |  |  |  | 0
4.3 | Izvedba monitoringa stabilnih izotopov |  |  |  | 0
5.0 | Nepredvidena dela | 10% |  |  | 0
| Skupaj vrednost vseh del brez DDV |  |  |  | 0
| 22 % DDV |  |  |  | 0
| Vrednost vseh del z DDV |  |  |  | 0
1.0 | Popis del za vgradnjo 2 piezometrov na Dobovskem polju
Oznaka piezometrov po projektni nalogi. Po končanih delih se vgrajeni piezometri predajo v last in upravljanje investitorju.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
1.0.1 | Pridobitev lastnikov parcel in dovoljenja za izvedbo raziskave | pavšal | 1 |  | 0
1.0.2 | Izvedba piezometrov PM-26 in PM-27 (v enotnih cenah upoštevati vsa dela in materiale za popolno izvedbo in delovanje piezometrov tudi če niso posebej specificirana)
1.0.2.1 | Priprava in prevoz opreme na delovišča, ureditev delovišč | kos | 2 |  | 0
1.0.2.2 | Jedrovanje in povrtavanje za vgradnjo uvodne kolone 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.0.2.3 | Vgradnja in cementacija uvodne kolone Ø 168 mm, 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.0.2.4 | Jedrovanje v peskih in prodih s premerom 131-146 mm 1x od globine 2 m do predvidoma 12 m in 1x od globine 2 m do predvidoma 9 m z istočasno cevitvjo | m | 17 |  | 0
1.0.2.5 | Jedrovanje v glinah, meljih, peskih s premerom 131-146 mm 1x od predvidene globine 12 m do 14 m in 1x od predvidene globine 9 m do 11 m z istočasno cevitvjo | m | 4 |  | 0
1.0.2.6 | Vgraditev filtrske konstrukcije PVC piezometričnih cevi Ø 114 mm 1x do predvidene globine 14 m, 1x do predvidene globine 11 m | m | 25 |  | 0
1.0.2.7 | Aktiviranje piezometrov z zrakom 2x 8 ur | ura | 16 |  | 0
1.0.2.8 | Jeklene cevi premera 168/4 mm; kvaliteta jekla DIN St 37 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.0.2.9 | PVC cevi DN 100 (114/102 mm), 2 x 4 + 2 x 2 m | m | 12 |  | 0
1.0.2.10 | PVC filtri DN 100 (114/102 mm), reža 3 mm, 1x 8 m + 1x 5 m | m | 13 |  | 0
1.0.2.11 | Cement z dodatki | kg | 500 |  | 0
1.0.2.12 | Ureditev ustja piezometra - jeklena cev s kapo z obešanko, betonski temelj | kos | 2 |  | 0
1.0.3 | Strokovna spremljava izvedbe piezometrov
1.0.3.1 | Nadzor izvedbe vrtalnih del, cevitev in cementaž | dan | 6 |  | 0
1.0.3.2 | Popis, slikanje navrtenine | dan | 1 |  | 0
1.0.3.3 | Nadzor aktiviranja vrtin | dan | 2 |  | 0
1.0.3.4 | Geodetski posnetek ustja vrtin | kos | 2 |  | 0
1.0.3.5 | Poročilo o izvedbi piezometrov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
1.1 | Popis del za vgradnjo 2 piezometrov na Čateškem polju
Oznaka piezometrov po projektni nalogi. Po končanih delih se vgrajeni piezometri predajo v last in upravljanje investitorju.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
1.1.1 | Pridobitev lastnikov parcel in dovoljenja za izvedbo raziskave | pavšal | 1 |  | 0
1.1.2 | Izvedba piezometrov PM-28 in PM-29 (v enotnih cenah upoštevati vsa dela in materiale za popolno izvedbo in delovanje piezometrov tudi če niso posebej specificirana)
1.1.2.1 | Priprava in prevoz opreme na delovišča, ureditev delovišč | kos | 2 |  | 0
1.1.2.2 | Jedrovanje in povrtavanje za vgradnjo uvodne kolone 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.1.2.3 | Vgradnja in cementacija uvodne kolone Ø 168 mm, 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.1.2.4 | Jedrovanje v peskih in prodih s premerom 131-146 mm 2 x od globine 2 m do predvidene globine 8 m z istočasno cevitvjo | m | 12 |  | 0
1.1.2.5 | Jedrovanje v glinah, meljih, peskih s premerom 131-146 mm 2 x od predvidene globine 8 m do 10 m | m | 4 |  | 0
1.1.2.6 | Vgraditev filtrske konstrukcije PVC piezometričnih cevi Ø 114 mm 2 x do predvidene globine 10 m | m | 20 |  | 0
1.1.2.7 | Aktiviranje piezometrov z zrakom 2x 8 ur | ura | 16 |  | 0
1.1.2.8 | Jeklene cevi premera 168/4 mm; kvaliteta jekla DIN St 37 2 x 2 m | m | 4 |  | 0
1.1.2.9 | PVC cevi DN 100 (114/102 mm), 2 x 3 + 2 x 2 m | m | 10 |  | 0
1.1.2.10 | PVC filtri DN 100 (114/102 mm), reža 3 mm, 2 x 5 m | m | 10 |  | 0
1.1.2.11 | Cement z dodatki | kg | 500 |  | 0
1.1.2.12 | Ureditev ustja piezometra - jeklena cev s kapo z obešanko, betonski temelj | kos | 2 |  | 0
1.1.3 | Strokovna spremljava izvedbe piezometrov
1.1.3.1 | Nadzor izvedbe vrtalnih del, cevitev in cementaž | dan | 5 |  | 0
1.1.3.2 | Popis, slikanje navrtenine | dan | 1 |  | 0
1.1.3.3 | Nadzor aktiviranja vrtin | dan | 2 |  | 0
1.1.3.4 | Geodetski posnetek ustja vrtin | kos | 2 |  | 0
1.1.3.5 | Poročilo o izvedbi piezometrov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
2.0. | Nabava avtonomnih merilcev nivoja in temperature podzemne vode
Merilci morajo biti skladni z že nameščenimi na vplivnih območjih AB HE na Savi. Po končanih delih se nameščeni merilci predajo v last in upravljanje investitorju.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
2.1 | Dobava in vgradnja avtonomnih merilcev nivoja v nova piezometra PM-26 in PM-27 | kos | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in vgradnja avtonomnih merilcev nivoja in temperatur v nova piezometra PM-28 in PM-29 | kos | 2 |  | 0
2.3 | Dobavain vgradnja avtonomnih merilcev nivoja in temperatur v piezometra M-10/84 in M-33/84 | kos | 2 |  | 0
2.4 | Zamenjava (po okvarah), obstoječih merilnikov na Dobovskem in Čateškem polju, število ocenjeno - vključena nabava in vgradnja | kos | 10 |  | 0
2.5 | Zamenjava (po okvarah) obstoječih merilnikov v termalnem vodonosniku Čateških toplic - nabava in vgradnja:
2.5.1 | merilnik za vgradnjo na globino 500 m | kos | 1 |  | 0
2.5.2 | merilnik za vgradnjo na globino 250 m | kos | 1 |  | 0
2.5.3 | merilnik za vgradnjo na globino 145 m | kos | 1 |  | 0
2.5.4 | merilnik za vgradnjo na globino 30 m | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
3.0. | Monitoring gladin podzemne vode
3.1. | Monitoring nivojev podzemne vode na Dobovskem polju
Izvaja se, v skladu s poglavjem 4.1 projektne naloge v 20 piezometrih z merilci nivoja (17 piezometrov z že vgrajenimi merilci, 1 piezometer v katerega se vgradi merilec in 2 nova piezometra), v 3 piezometrih z ročnimi meritvami in s po 2 limnigrafoma na Gabenici in Sotli.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
3.1.1 | Preveriti je potrebno delovanje piezometrov PM-18, PM-20, PM-21 in PM-22. | kpl | 4 |  | 0
3.1.2 | Pridobivanje in urejanje podatkov meritev iz 21 piezometrov in 4 limnigrafov takoj po prevzemu del, v obdelavo se vključijo meritve od aprila 2007 in do prevzema del, da se določijo nivoji podzemne vode na Dobovskem polju pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 23 piezometrov in 4 limnigrafov 3 x, vsake 3-4 mesece v času gradnje, pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.1.4 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 23 piezometrov in 4 limnigrafov, med polnjenjem bazena (pri doseženi cca 50% nazivni koti v AB) in po stabilizaciji nivojev po končanem polnjenju bazena | kpl | 2 |  | 0
3.1.5 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 23 piezometrov in 4 limnigrafov prvo do vključno 4. leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
3.1.6 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev (meritve od aprila 2007 do prevzema del) za preverjanje nivojev podzemne vode na Dobovskem polju pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.1.7 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev v času gradnje t.j. pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.1.8 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev med in tik po polnitvi bazena HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.1.9 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev 1., 2., 3. in 4. leto po zajezbi za ugotavljanje vpliva AB HE Mokrice na vodonosnik Dobovskega polja | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
3.2. | Monitoring nivojev podzemne vode v vodonosniku Čateškega polja
Izvaja se, v skladu s poglavjem 4.2 projektne naloge v 9 piezometrih z merilci nivoja (6 piezometrov z že vgrajenimi merilci, 1 piezometer v katerega se vgradi merilec in 2 nova piezometra), vodnjaku in 3 limnigrafih.
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
3.2.1 | Pridobivanje in urejanje podatkov meritev iz 7 piezometrov, vodnjaka in 3 limnigrafov takoj po prevzemu del, v obdelavo se vključijo meritve od aprila 2007 in do prevzema del, da se določijo nivoji podzemne vode na Čateškem polju pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 9 piezometrov, vodnjaka in 3 limnigrafov 3 x, vsake 3-4 mesece v času gradnje, pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.2.3 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 9 piezometrov, vodnjaka in 3 limnigrafov, med polnjenjem bazena (pri doseženi cca 50% nazivni koti v AB) in po stabilizaciji nivojev po končanem polnjenju AB HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.2.4 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 9 piezometrov, vodnjaka in 3 limnigrafov prvo do vključno 4. leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
3.2.5 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev (meritve od aprila 2007 do prevzema del) za preverjanje nivojev podzemne vode na Čateškem polju pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.2.6 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev v času gradnje t.j. pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.2.7 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev med in tik po polnitvi bazena HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.2.8 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev 1., 2., 3. in 4. leto po zajezbi za ugotavljanje vpliva AB HE Mokrice na vodonosnik Čateškega polja | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
3.3 | Monitoring nivojev podzemne vode v vodonosniku na desnem bregu Save pod SP. Ribnico
Izvaja se, v skladu s poglavjem 4.3 projektne naloge v 3 piezometrih z merilci nivoja
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
3.3.1 | Pridobivanje in urejanje podatkov meritev iz 3 piezometrov, takoj po prevzemu del, v obdelavo se vključijo meritve od aprila 2007 in do prevzema del, da se določijo nivoji podzemne vode na desnem bregu Save pod HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.3.2 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 3 piezometrov, vsake 3-4 mesece v času gradnje, pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.3.3 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 3 piezometrov med polnjenjem bazena (pri doseženi cca 50% nazivni koti v AB) in po stabilizaciji nivojev po končanem polnjenju AB HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.3.4 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 3 piezometrov prvo do vključno 4. leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
3.3.5 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev (meritve od aprila 2007 do prevzema del) za preverjanje nivojev podzemne vode na desnem bregu Save pod HE Mokrice pred izgradnjo HE | kpl | 1 |  | 0
3.3.6 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev v času gradnje t.j. pred polnitvijo bazena HE Mokrice na desnem bregu Save pod HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.3.7 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev med in tik po polnitvi bazena HE Mokrice na desnem bregu Save pod HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.3.8 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev 1., 2., 3. in 4. leto po zajezbi za ugotavljanje vpliva AB HE Mokrice na vodonosnik desnem bregu Save pod HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
3.4 | Monitoring termalne podzemne vode pod Čateškim poljem
Izvaja se, v skladu s poglavjem 4.4 projektne naloge v 4 piezometrih z merilci in 5 vodnjakih
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
3.4.1 | Pridobivanje in urejanje podatkov meritev iz 4 piezometrov in 5 vodnjakov takoj po prevzemu del, v obdelavo se vključijo meritve od aprila 2007 in do prevzema del, da se določijo nivoji in temperature v vodonosniku podzemne termalne vode pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.4.2 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 4 piezometrov in 5 vodnjakov 3 x, vsake 3-4 mesece v času gradnje, pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.4.3 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 4 piezometrov in 5 vodnjakov, med polnjenjem bazena (pri doseženi cca 50% nazivni koti v AB) in po stabilizaciji nivojev po končanem polnjenju AB HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.4.4 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 4 piezometrov in 5 vodnjakov prvo do vključno 4. leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
3.4.5 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev, temperatur in načrpanih količin (meritve od aprila 2007 do prevzema del) za preverjanje nivojev in temperatur v vodonosnku termalne podzemne vode pod Čateškim poljem pred izgradnjo HE Mokrice | kpl | 1 |  | 0
3.4.6 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev, temperatur in načrpanih kolčin v času gradnje t.j. pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.4.7 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev, temperatur in načrpanih količin med in tik po polnitvi bazena HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.4.8 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev, temperatur in načrpanih količin termalne podzemne vode 1., 2., 3. in 4. leto po zajezbi za ugotavljanje vpliva AB HE Mokrice na vodonosnik termalne podzemen vode pod Čateškim poljem | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
3.5 | Monitoring nivojev Save in padavin
Izvaja se, v skladu s poglavjem 4.5 projektne naloge v 4 limnigrafih na Savi, Hsp pod HE Brežice in 2 dežemerih
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
3.5.1 | Pridobivanje in urejanje podatkov meritev iz 4 limnigrafov in 2 dežemerov takoj po prevzemu del, v obdelavo se vključijo meritve od aprila 2007 in do prevzema del. | kpl | 1 |  | 0
3.5.2 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 4 limnigrafov, Hsp pod HE Brežice in 2 dežemerov 3 x, vsake 3-4 mesece v času gradnje, pred polnitvijo bazena HE Mokrice | kpl | 3 |  | 0
3.5.3 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev iz 2 limnigrafov, Hsp pod HE Brežice in 2 dežemerov, med polnjenjem bazena (pri doseženi cca 50% nazivni koti v AB) in do dosežene nazivne kote v AB HE Mokrice | kpl | 2 |  | 0
3.5.4 | Pobiranje in urejanje podatkov meritev 1 limnigraf, Hsp pod HE Brežice, Hzg in Hsp HE Mokrice in 2 dežemerov prvo do vključno 4. leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice | kpl | 4 |  | 0
3.5.5 | Ureditev izmerjenih nivojev Save in padavin (meritve od aprila 2007 do prevzema del) za iterpretacijo v po poglavjih: 3.1.6 , 3.2.5, 3.3.5 in 3.4.5. | kpl | 1 |  | 0
3.5.6 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev Save in padavin v času gradnje t.j. pred polnitvijo bazena HE Mokrice za iterpretacijo v poglavjih: 3.1.7 , 3.2.6, 3.3.6 in 3.4.6. | kpl | 3 |  | 0
3.5.7 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev Save in padavin med in tik po polnitvi bazena HE Mokrice za iterpretacijo v po poglavjih: 3.1.8 , 3.2.7, 3.3.7 in 3.4.7. | kpl | 2 |  | 0
3.5.8 | Ureditev in interpretacija izmerjenih nivojev Save in padavin 1., 2., 3. in 4. leto po zajezbi za iterpretacijo vplivov HE Mokrice n apodzemne vode v poglavjih: 3.1.9 , 3.2.8, 3.3.8 in 3.4.8. | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
4.0 | Monitoring kemijske slike podzemne vode pred polnitvijo bazena HE Mokrice
in do vključno 4 leta po zajezbi za HE Mokrice
4.1 | Monitoring kemijske slike podzemne vode na Dobovskem in Čateškem polju
Točke vzorčenja:
- 15 piezometrov na Dobovskem polju, tabela 5 v projektni nalogi,
- 7 piezometrov in vodnjak na Čateškem polju, tabela 6 v projektni nalogi,
- 3 piezometri na desnem bregu Save pod Sp. Ribnico, tabela 7 v projektni nalogi,
Kemijske preiskave vzorcev vode se izvedejo v naboru parametrov prikazanih v tabeli 8 projektne naloge
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
4.1.1 | Pred polnitvijo bazena - srednji, nizki in visoki nivo: vzorčenje in analize 3 x 25 vzorcev | kpl. | 75 |  | 0
4.1.2 | Poročilo o kemijskem stanju podzemne vode pred polnitivijo bazena Save za HE Brežice | kos | 1 |  | 0
4.1.3 | Prvi teden in nato 1., 3., 6., 9. in 12., mesec po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice (6 x 25), vzorčenje in analize | kpl. | 150 |  | 0
4.1.4 | Poročilo o kemijskem stanju podzemne vode 1., 3., 6., in 9. mesec po zajezbi Save za HE Mokrice | kos | 4 |  | 0
4.1.5 | Kumulativno poročilo o kemijskem stanju podzemne vode 1 leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice s predlogom izvajanja monitoringa v 2 do vključno 4 letu po doseženi nazivni koti | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
4.2 | Monitoring kemijske slike podzemne termalne vode pod Čateškim poljem
Točke vzorčenja:
- 2 piezometra: V-1/07 in V-2/07, tabela 3 v projektni nalogi,
- 5 vodnjakov: K-1/69, V-15/88, V-3/69, V-16/97 in V-17/9, tabela 3 v projektni nalogi.
Kemijske preiskave vzorcev vode se izvedejo v naboru parametrov prikazanih v tabeli 9 projektne naloge
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
4.2.1 | Pred polnitvijo bazena - srednji, nizki in visoki nivo: vzorčenje in analize 3 x 7 vzorcev | kpl. | 21 |  | 0
4.2.2 | Poročilo o kemijskem stanju podzemne vode pred polnitivijo bazena Save za HE Brežice | kos | 1 |  | 0
4.2.3 | Prvi teden in nato 1., 3., 6., 9. in 12., mesec po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice (6 x 7), vzorčenje in analize | kpl. | 42 |  | 0
4.2.4 | Poročilo o kemijskem stanju podzemne vode 1., 3., 6., in 9. mesec po zajezbi Save za HE Mokrice | kos | 4 |  | 0
4.2.5 | Kumulativno poročilo o kemijskem stanju podzemne vode 1 leto po doseženi nazivni koti v AB HE Mokrice s predlogom izvajanja monitoringa v 2 do vključno 4 letu po doseženi nazivni koti | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
4.3. | Monitoring izotopske sestave stabilnih izotopov 18O in 2H ter aktivnosti 3H pred polnitvijo bazena HE Mokrice in po stabilizaciji nivojev podzemne vode po doseženi nazivni koti v AB
Točke vzorčenja:
- 4 piezometri, poglavje 5.3 projektne naloge,
- 6 vodnjakov, poglavje 5.3 projektne naloge,
- 1 x Sava, poglavje 5.3 projektne naloge,
- 2 x dežemera, poglavje 5.3 projektne naloge,
| Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ enoto | Vrednost v EUR
4.3.1. | Pred polnitvijo bazena - 12 x v hidrološkem letu po 13 vzorcev | kos | 156 |  | 0
4.3.2. | Poročilo o vzorčenju stabilnih izotopov pred polnitivijo bazena Save za HE Mokrice | kos | 1 |  | 0
4.3.3. | Po polnitvi bazena, 12 x v hidrološkem letu po 13 vzorcev | kos | 156 |  | 0
4.3.4. | Kumulativno poročilo o monitoringu izotopov v vodi in zaključno poročilo z interpretacijo raziskave ter priprava predloga za nadaljne raziskave | kos | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0