SPECIFIKACIJE PREVZEMA

| Naročnik | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Štukljeva cesta 44 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 4300-1/2019 |
| Naziv javnega naročila | Javno naročilo IS KURIR 2020 |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročila je celovito izvajanje storitev IS KURIR, kar vključuje vzdrževanje, nadgradnje, izvajanje mesečnih in letnih obdelav, usposabljanje uporabnikov in njegov nadaljnji razvoj. |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Informacijski sistem KURIR |  |
| --- | --- |
|  | Prevzem obstoječega IS KURIR v celovito izvajanje storitev |
| DODATNI OPIS |  |
| Predmet javnega naročila je prevzem obstoječega IS Kurir v celovito izvajanje storitev Prevzem informacijskega sistema v celovito izvajanje storitev lahko pomeni tudi, da bo moral ponudnik pri sebi zagotoviti produkcijsko okolje za spletni del informacijskega sistema (v primeru, da prenos na infrastrukturo Ministrstva za javno upravo v času sklenitve okvirnega sporazuma še ne bo zaključen). V primeru prevzema bo moral ponudnik v konkurenčnih pogajanjih, v nadaljevanju postopka javnega naročila, predložiti Načrt prevzema IS naročnika v celovito izvajanje storitev in Načrt obvladovanja tveganj pri celovitem izvajanju storitev IS naročnika. POSTOPEK PREVZEMA OBSTOJEČEGA IS KURIR V CELOVITO IZVAJANJE STORITEV Izbrani izvajalec bo moral izvesti postopek prevzema IS Kurir. V kolikor izbrani ponudnik že trenutno upravlja IS, mu ne bo potrebno izvesti postopka prevzema. Za prevzem IS se bo izvajal prevzemni postopek pri čemer naročnik krije svoje stroške internih virov in kadrov, ravno tako izbrani ponudnik sam krije svoje stroške uvajanja v sistem in izvajanja kontrolnih točk. Naročnik je določil natančen postopek prevzema sistema po kontrolnih točkah (v nadaljevanju KT), ki mora biti izveden uspešno, da bo lahko ponudnik celovito upravljal IS. KT1 – V okviru navedene kontrolne točke mora ponudnik izkazati obvladovanje funkcionalnosti IS. Ponudnik prevzame vso tehnično in uporabniško dokumentacijo IS. Ponudnik bo moral postaviti razvojno in testno okolje kot tudi vsa potrebna razvojna orodja na svoji infrastrukturi. Na svoje testno okolje bo moral namestiti celoten aplikativni del, ki je sedaj nameščen na okolju trenutnega izvajalca. Prav tako si bo moral zagotoviti vse dostope do testnega okolja na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju MJU) in ostalih orodij za izvajanje vseh potrebnih procesov povezanimi z dostopi do infrastrukture na MJU. Kot dokazilo za izpolnjevanje vseh zahtev KT1 bo moral ponudnik naročniku omogočiti preverjanje svojega razvojnega in testnega okolja oz. omogočiti vpogled na ponudnikovi lokaciji. Prav tako mu bo moral omogočiti vpogled v vsa potrebna nameščena razvojna orodja za prevzem IS. Izkazati pa bo moral tudi ureditev dostopov do testnega okolja in ostalih potrebnih orodij za izvajanje procesov, ki tečejo na MJU. Vse navedeno je pogoj za prehod na KT2. KT2 – V okviru druge kontrolne točke bo moral ponudnik v svojem testnem okolju pravočasno izvesti proces obdelave izplačil za izbrana dva meseca. Ta proces obsega celoten postopek obdelave izplačil, od prevzema datotek na Domino strežniku, ki je postavljen na infrastrukturi MJU, izvedbe obdelav, do izdelave vseh potrebnih dokumentov in datotek ter objave potrebnih podatkov na KurirWeb. Kot dokazilo za izpolnitev KT2 bo naročnik pravilnost izvedbe tega procesa preverjal s primerjavo s produkcijskimi obdelavami, ki jih izvaja aktualni izvajalec. Prav tako bo moral ponudnik v okviru KT2 na svojem razvojnem okolju po zahtevi naročnika izvesti določene spremembe v Lotus Notes okolju in/ali okolju KurirWeb. Po uspešno opravljenih gornjih nalogah, bo ponudnik moral prevzeti produkcijsko okolje na dva možna načina:* - Z zagotovitvijo dostopa do produkcijskega okolja na MJU, če bo selitev produkcijskega okolja, ki trenutno teče pri aktualnem izvajalcu, že zaključena; - Z vzpostavitvijo produkcijskega okolja (celotna poslovna logika, migracija podatkov, povezave z okoljem na MJU in viri) pri sebi, če selitev še ne bo zaključena. Pravilna izvedba vseh gornjih procesov je pogoj za prehod na KT3. * OPOMBA: Sedaj je del produkcijskega okolja nameščen pri aktualnem izvajalcu, v teku pa je selitev tega dela okolja na infrastrukturo MJU (glej Tehnične specifikacije). KT3 – V okviru tretje kontrolne točke bo moral ponudnik pričeti z rednim izvajanjem vseh aktivnosti, ki so določene s predmetom naročila. To vključuje tudi izvajanje obdelav izplačil in podporo uporabnikom na upravnih enotah. Ponudnik bo potrdil oziroma po potrebi dopolnil tehnično in uporabniško dokumentacijo IS. Naročnik bo ponudnika intenzivno spremljal 60 dni od prevzema, pri čemer ponudnik ne sme preseči meje dovoljenih negativnih točk (maksimalno dovoljeno število točk, doseženih za napake je 25) iz spodaj navedene tabele napak. Tabela napak (za neuspele primere): Vrsta napake; Kratek opis napake; Število negativnih točk. A1 kritične napake; Informacijska rešitev ne deluje ali povzroči odpoved sistema ali pokvari podatke; 30. A2 resne napake; informacijska rešitev deluje, a je delo otežkočeno zaradi vsebinskih, tehničnih, zmogljivostnih, funkcionalnih ali drugih odstopanj; 10. B manjše napake; ne vpliva bistveno na funkcionalnost informacijskega sistema; 3. Če ponudnik skupno doseže več kot 25 točk se šteje, da ni uspešno opravil navedene kontrolne točke. Če je število negativnih točk v dovoljenih mejah in se je pri testiranju pojavila resna napaka (A2), dobi ponudnik rok za odpravo napake. Rok za odpravo resne napake in tudi ostalih ugotovljenih napak je 5 dni od ugotovljene napake. V kolikor napak ne odpravi v roku, se šteje, da ni uspešno opravil kontrolne točke, kljub temu, da njegovo število negativnih točk ne presega kriterija. Kljub odpravi napak se pridobljene negativne točke skozi obdobje spremljanja seštevajo in ne izbrišejo. V primeru, da izbrani ponudnik ne opravi katere od navedenih kontrolnih točk pomeni, da ni sposoben za nadaljnje vzdrževanje in nadgradnje IS. Okvirni terminski plan za prevzem obstoječega IS v celovito izvajanje storitev: Aktivnosti; Rok izvedbe. KT1; V roku 60 dni od podpisa okvirnega sporazuma. KT2; V roku 60 dni od uspešnega zaključka KT1. KT3; V roku 60 dni od uspešnega zaključka KT2. Končni prevzem; V roku 10 dni od uspešnega zaključka KT3.. |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: