RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

po odprtem postopku

»Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola«

Izola, avgust 2020

K A Z A L O

-	I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

-	II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	6

1.	PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA	6

2.	JEZIK PONUDBE	6

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	6

4. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA	6

5. VSEBINA PONUDBE	8

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	10

7. ZAVAROVANJA	16

8. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE	17

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA	17

10. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB	17

11. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE	18

12. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB	18

13. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA	18

14. ZAUPNOST POSTOPKA	18

15. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA	19

16. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA	19

20. JAMSTVO	20

21. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO	20

-	III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	22

1.	OCENA STANJA	23

1.1	OSNOVNI PODATKI OBČINE IZOLA	23

1.2	ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZureP-2	24

1.3	RAZLOGI ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PODLAG	24

2.	PREDMET NALOGE	26

3.	OBMOČJE NAČRTOVANJA	26

4.	OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE	26

4.1	Obstoječe strokovne podlage	26

4.2	Državni prostorski načrti	27

4.3	Okoljsko poročilo	28

5.	IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG	28

5.1	STROKOVNE PODLAGE ZA SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU	29

5.1.1	Določitev in oblikovanje kazalnikov prostorskega razvoja	30

5.1.2	Vsebinska področja spremljanja prostorskega razvoja	30

5.1.3	Vsebinska področja kazalnikov prostorskega razvoja	30

5.1.4	Izračun, prikaz, opis in komentar vrednosti izbranih kazalnikov	31

5.2	IZHODIŠČNO (NIČELNO) POROČILO O PROSTORSKEM RAZVOJU OBČINE IZOLA	31

5.2.1	Cilj projekta	31

5.2.2	Vsebina poročila	31

5.3	STROKOVNE PODLAGE ZA USMERJANJE POSELITVE	33

5.3.1	Izhodišča za pripravo strokovne podlage	33

5.3.2	Območje strokovne podlage	34

5.3.3	Členitev poselitvenih območij	34

5.3.4	Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij	34

5.3.5	Strokovne podlage za določitev drugih ureditvenih območij	35

5.3.6	Strokovne podlage za določitev, ohranjanje in sanacijo posamične poselitve	35

5.3.7	Območje za dolgoročni razvoj naselja	35

5.4	URBANISTIČNA ZASNOVA	36

5.4.1	Urbanistična zasnova za mesto Izola	36

5.4.2	Urbanistična zasnova za ostala naselja v občini Izola	37

5.5	STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV IZVEDBENIH MERIL ZA OHRANJANJE KRAJINE	37

5.5.1	Izhodišča za pripravo strokovne podlage	37

5.5.2	Območje priprave strokovne podlage	38

5.5.3	Vsebina strokovne podlage	38

5.6	STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV IZVEDBENIH MERIL ZA UREJANJE POSAMIČNE POSELITVE	39

5.6.1	Izhodišča za pripravo strokovne podlage	39

5.6.2	Območje priprave strokovne podlage	39

5.6.3	Vsebina strokovne podlage	39

5.7	STROKOVNE PODLAGE ZA OPREMLJANJE Z OBVEZNO KOMUNALNO OPREMO	40

5.7.1	Izhodišča za pripravo strokovne podlage	40

5.7.2	Vsebina in obseg strokovne podlage	41

5.8	BILANCE ZEMLJIŠČ Z RAZVOJNIMI STOPNJAMI	42

5.8.1	Izhodišča za pripravo bilanc	42

5.8.2	Poročilo za izračun bilanc	42

5.9	ELABORAT EKONOMIKE	43

5.10	STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV NAČINOV UREJANJA PROSTORA	44

5.10.1	Analize veljavnih in planiranih območij DPN na območju občine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe	44

5.10.2	Analize veljavnih OPPN na območju občine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe	44

5.10.3	Analiza načrtovanih OPPN na območju občine in usmeritve za spremembe načina urejanja prostora	44

5.11	STROKOVNE PODLAGE ZA USKLADITEV Z UREDBO O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV	45

5.11.1	Izhodišča za pripravo strokovne podlage	45

5.11.2	Bistvene razlike med staro in novo uredbo	45

5.11.3	Vnos v občinski prostorski načrt (OPN)	46

5.12	STROKOVNE PODLAGE ZA TEHNIČNO USKLAJENOST OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV	46

5.12.1	Prilagoditev veljavnega OPN na nove geodetske podlage - NRP iz ZKP na ZKN	46

5.12.2	Namenska raba vodnih zemljišč - Implementacija dejanske rabe vodnih zemljišč v karto namenske rabe prostora	47

5.12.3	Namenska raba javnih cest - Implementacija dejanske rabe državnih in občinskih javnih cest v karto namenske rabe prostora	47

5.13	NAČRT OBVEŠČANJA IN VKLJUČEVANJA JAVNOSTI	47

5.13.1	Namen priprave načrta obveščanja in vključevanja javnosti.	47

5.13.2	Vsebina načrta vključevanja in sodelovanja javnosti	48

5.13.3	Predmet naloge	48

6.	IZHODIŠČA ZA ANALIZO IN VREDNOTENJE POBUD	48

6.1	Evidentiranje, klasifikacija in oblikovanje kriterijev za analizo in vrednotenje pobud	48

6.2	Vsebina strokovne podlage	49

7.	IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV	50

7.1	Izhodišča za pripravo občinskega prostorskega plana (OPP)	50

7.2	Izhodišča za pripravo (sprememb in dopolnitev) občinskega prostorskega načrta (OPN)	51

7.2.1	Uvod	51

7.2.2	Vsebina izhodišč za OPN	51

7.2.3	Oblika in struktura izhodišč	52

7.2.4	Usklajevanje izhodišč z javnostmi	53

7.2.5	Predhodno usklajevanje z nosilci urejanja prostora	53

7.2.6	Predhodno vrednotenje vplivov na podlagi izhodišč za oceno vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti	53

8.	FAZNOST IZVEDBE IN ČAS IZVEDBE	53

-	IV. OBRAZCI in PRILOGE	55

- I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

- NAZIV: Občina Izola,

- NASLOV: Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

- MATIČNA ŠT.: 5874190000

- DAVČNA ŠT.: SI 16510801

- TEL. ŠT.: (05) 6600 100

- e-naslov:  posta.oizola@izola.si

Občina Izola vabi ponudnike, da za izvedbo storitve, ki so predmet naročila, v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola«.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so »Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.

PONUDNIKI

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki predloži ponudbo. Gospodarski subjekt je katerakoli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo storitev.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / soponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

Župan                                                                                                                                                                              Danilo Markočič

- II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Pri izvedbi oddaje javnega naročila se bodo uporabljali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, predvsem določila:

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); v nadaljnjem besedilu: ZJN-3);

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja  (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN);

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 s spremembami); v nadaljnjem besedilu: OZ),

- Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZUP) in

- predpisi na področju predmeta javnega naročila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki niso v slovenskem jeziku, morajo biti priloženi tudi prevodi. Za dokumente, potrdila, dokazila in podobno, ki niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik priložiti izjavo, da je slovenski prevod enak originalu.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 211.750,00 EUR brez DDV oziroma 258.335,00 EUR z vključenim DDV. Ocenjena vrednost naročila je enaka višini zagotovljenih sredstev naročnika za predmetno javno naročilo.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in z njim sklenil pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila.

Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

## 4. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA

Ponudba s podizvajalci:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 oz. ustrezno izjavo predmetne razpisne dokumentacije, ki velja za glavnega izvajalca ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložiti zgoraj navedene dokumente.

V kolikor bo v ponudbi navedena zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu, mora:

    - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

    - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

    - glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če pa neposredno plačilo podizvajalcu ne bo zahtevano s strani podizvajalca, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.

Podizvajalec mora tako kot ponudnik med drugim izpolnjevati pogoje, da:

- kot pravna oseba ter osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več. Šteje se, da podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Obrazec št. 3/a -Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (za  vsakega podizvajalca posebej),

V kolikor bo v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navedena zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu, mora ponudnik svoji ponudbi za vsakega od podizvajalcev priložiti tudi izpolnjen:

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem,

- Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (soponudniki). V Obrazcu št. 2 (Ponudbeni predračun) mora ponudnik navesti, s katerimi soponudniki nastopa v primeru skupne ponudbe. Ne glede na predložitev skupne ponudbe soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Ponudnik v skupini je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina teh oseb, ki na trgu ponuja predmetne storitve in izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo.

Pri skupni ponudbi se bodo vsi razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljali za ponudnika in vsakega od soponudnikov posebej, medtem ko se bodo pogoji za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3 ugotavljali za vse soponudnike skupaj,

V primeru skupne ponudbe je obvezni sestavni del ponudbe tudi:

-    Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku/soponudniku

-   Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

-  Obrazec št. 6 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / soponudnikov (lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov),

- dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (lahko skupinski, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov).

## 5. VSEBINA PONUDBE

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje, njegova ponudba pa bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo prispela pravočasno, pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne bo ocenil kot neobičajno nizko ponudbeno ceno in ponudbena cena ne bo presegala zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce, izjave in dokumente, pravilno izpolnjene, žigosane (če žig obstaja) in podpisane s strani pooblaščene osebe:

| Zap. št. | DOKUMENT | OPOMBA |
| --- | --- | --- |
| 1. | KAZALO PONUDBE | prilagojeno dejanskemu naboru dokumentov ponudnikove ponudbe |
| 2. | OBRAZEC ŠT. 1 - Podatki o ponudniku/ soponudniku | posebej za ponudnika in za vsakega soponudnika |
| 3. | OBRAZEC ŠT. 2 - Ponudbeni predračun |  |
| 4. | OBRAZEC ŠT.3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije z izpisi letnega prometa iz ajpesa za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 | posebej za ponudnika in za vsakega soponudnika |
| 5. | OBRAZEC ŠT. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije | za vsakega podizvajalca posebej |
| 6. | OBRAZEC ŠT. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem |  |
| 7. | OBRAZEC ŠT. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu | za vsakega podizvajalca posebej |
| 8. | OBRAZEC ŠT. 6 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev - soponudnikov | lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov |
| 9. | Dogovor/pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s soponudnikom | s podpisi vseh udeleženih soponudnikov |
| 10. | OBRAZEC ŠT. 7 – Referenčno potrdilo |  |
| 11. | OBRAZEC ŠT. 8 – Predstavitev projektne skupine |  |
| 12. | OBRAZEC ŠT. 9 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |  |
| 13. | OBRAZEC ŠT. 10 - Izjava na podlagi 35. člena ZinTPK |  |
| 14. | OBRAZEC ŠT. 11 - Vzorec pogodbe |  |
| 15. | ESPD obrazec, ki mora biti posredovan v *.xml in .pdf formatu |  |

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame na Portalu javnih naročil. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani (če žig obstaja) in podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe, in/ali s strani drugih oseb, kot jih predvideva posamezni obrazec.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V primeru, da se ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo zmoti in vnese popravek, mora biti ob popravku parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe in žig (če žig obstaja).

V primeru, da bo naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je katerakoli informacija ali dokumentacija, ki jo mora ponudnik predložiti, nepopolna ali napačna oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Naročnik opozarja, da gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če je zaradi tega popravka ali dopolnitve dejansko predlagana nova ponudba. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

  - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

  - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

  - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

## 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

6.1  Razlogi za izključitev so sledeči:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije skupaj z izpolnjenimi pooblastili za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične in pravne osebe

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije skupaj z izpolnjenimi pooblastili za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične in pravne osebe (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije)

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in mu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 3/a -  Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej).

- Gospodarski subjekt je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu je  na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke razpisne dokumentacije.

Naročnik bo v skladu s 35. členom ZIntPK iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika in ponudnika v skupni ponudbi) ter gospodarski subjekt - podizvajalca (v primeru da bo ta izvedel storitve višje od 10.000,00 EUR brez DDV), če se izkaže, da je ta uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 4. točke.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Obrazcu št. 1 (Podatki o ponudniku/soponudniku), navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami ZUP.

6.2  Pogoji za sodelovanje:

6.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti v zadnjih treh letih od dneva objave tega naročila na portalu javnih naročil vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

V primeru skupne ponudbe lahko ponudniki ta pogoj izpolnijo kumulativno.

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec  za  vsakega podizvajalca posebej),

6.3 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnikov:

6.3.1 Tehnična sposobnost

Ekonomska in finančna sposobnost:

- Nobeden od ponudnikovih/soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni bil blokiran.

DOKAZILO:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Ponudnik mora izkazati, da je imel letni promet (čiste prihodke od prodaje) v zadnjih treh poslovnih letih (2017, 2018 in 2019) v višini najmanj 300.000,00 EUR za posamezno poslovno leto.

DOKAZILO:

- Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Izpisi letnega prometa iz ajpesa za poslovna leta 2017, 2018 in 2019.

Tehnična sposobnost ponudnikov:

Ponudnik je v zadnjih desetih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:

- tri osnovne (prve) OPN-je za območje občine, ki ima več kot 15.000 prebivalcev,

(po zadnjih podatkih SURS ima Občina Izola 16.486 prebivalcev)

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 7 – Referenčno potrdilo

- en urbanistični načrt (skladno z ZPNačrt) ali urbanistično zasnovo (skladno z ZUreP-2) za mesto z več kot 10.000 prebivalcev

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 7 – Referenčno potrdilo

- en krajinski načrt (skladno z ZPNačrt) ali krajinsko zasnovo (skladno z ZUreP-2) za območje večje od 1000 ha

DOKAZILA:

- Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Obrazec št. 7 – Referenčno potrdilo

- eno strokovno podlago za poselitev z določitvijo ureditvenih območij naselij skladno z ZUreP-2.

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 7 – Referenčno potrdilo

Ponudnik mora ves čas izvajanja naročila razpolagati najmanj s sledečim naborom kadrov:

- en vodja projektne skupine,

- en strokovnjak s področja arhitekture,

- en strokovnjak s področja krajinske arhitekture,

- en strokovnjak s področja opremljanja stavbnih zemljišč in ukrepov zemljiške politike,

- en strokovnjak s področja načrtovanja prometa,

- en strokovnjak s področja varstva okolja in

- en strokovnjak s področja informatike ali (geo)informatike.

Vodja projektne skupine mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje iz področja arhitekture ali krajinske arhitekture,

- biti zaposlen pri ponudniku za nedoločen čas,

- biti vpisan v imenik ZAPS,

- imeti vsaj 10 let delovne dobe, šteto od datuma objave tega javnega naročila in

- imeti v zadnjih 10 letih vsaj eno referenco za vodenje OPN-ja in/ali sprememb in dopolnitev OPN-ja za območje celotne občine, ki ima več kot 15.000 prebivalcev.

Strokovnjak s področja arhitekture mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje iz področja arhitekture,

- imeti licenco »A« ali »PPN« pristojne ZAPS

- imeti najmanj eno referenco izdelave urbanistične zasnove ali urbanističnega načrta, skladno z ZPNačrt ali ZUreP-2 za mesto z več kot 10.000 prebivalcev.

Strokovnjak s področja krajinske arhitekture mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje iz področja krajinske arhitekture in

- imeti najmanj eno referenco izdelave krajinske zasnove ali krajinskega načrta, skladno z ZPNačrt ali ZUreP-2.

Strokovnjak s področja opremljanja stavbnih zemljišč in ukrepov zemljiške politike mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje in

- imeti eno referenco vodenja projekta programa opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino.

Strokovnjak s področja načrtovanja prometa mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje s področja gradbeništva,

- imeti licenco IZS in

- imeti eno referenco za vodenje izdelave prometne študije za potrebe priprave prostorskih aktov občine.

Strokovnjak s področja varstva okolja mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje in

- imeti eno referenco za vodenje priprave okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN za celotno območje občine.

Strokovnjak s področja informatike ali (geo)informatike mora:

- imeti najmanj univerzitetno izobrazbo VII. stopnje in

- imeti eno referenco sodelovanja pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov (npr. sodelovanje pri pripravi OPN, prostorske geoinformacijske analize na ravni občin, mest in naselij, geoinformacijske analize za spremljanje stanja v prostoru, vzpostavitev NUSZ, komunalni kataster, kataster cest, BCP, dejanska raba zemljišč, ipd.)

Isti strokovnjaki ne smejo pokrivati različnih področij.

DOKAZILA:

Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec št. 8 – Predstavitev projektne skupine

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval opravljene storitve po že zaključenih pogodbah.

Iz opisa vsebine referenc mora jasno izhajati izpolnjevanje pogoja na katerega se referenca nanaša.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Naročnik bo v primeru dvoma v podane izjave sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece po izteku roka za oddajo ponudbe.

## 7. ZAVAROVANJA

Skladno z določilom prvega odstavka četrtega člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) se finančna zavarovanja ne zahtevajo.

## 8. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v ponudbi mora biti izražena v evrih brez davka na dodano vrednost ter z vsemi pripadajočimi dajatvami (Obrazec št. 2 – Ponudbeni predračun).

Pri izračunu cene za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti v ponudbi mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki vplivajo na njen izračun, glede na opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V primeru neobičajno nizke ponudbene cene, kot je definirana v 86. členu ZJN-3, bo naročnik od ponudnika najprej zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev ponudbene vrednosti. Če ponudnik le-te ne bi posredoval v postavljenem roku oz. glede na določili tretjega in/ali četrtega odstavka 86. člena ZJN-3, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil.

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti mora biti fiksna in se v času izvedbe naročila ne sme spreminjati, razen v primeru, da bi naročnik izbranemu ponudniku (izvajalcu) naročil dodatne storitve, ki niso predmet tega javnega naročila.

## 9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil. Prevzamejo jo lahko do izteka roka za oddajo ponudb in je brezplačna.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati samo pisno, preko Portala javnih naročil na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je do 1.9.2020 do 15.00 ure. Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 8.9.2020 do 15.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico razpisno dokumentacijo delno spremeniti ali dopolniti. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije lahko naročnik po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v slovenskem jeziku. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

## 10. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf formatu z izjemo ESPD obrazca, ki mora biti posredovan tudi v *.xml formatu do dne 30. 9. 2020 do 9.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.

V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v ustrezne razdelke v sistemu eJN2.

## 11. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe na enak način, kot je oddal ponudbo. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik le-te ne more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

## 12. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb preko sistema eJN2 bo naročnik izvedel dne 30. 9. 2020 ob 09.01 uri. Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument, ki ga bo ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.

## 13. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je v skladu s 84. členom ZJN-3 ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je skupna ponudbena cena (cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti z vsemi vključenimi dajatvami)

najnižja skupna ponudbena cena v EUR z vsemi vključenimi dajatvami

št. točk

ocenjevane

ponudbe =   ----------------------------------------------------------------------- 	x 100

ponudnikova skupna ponudbena cena v EUR z vsemi vključenimi    dajatvami

Pri izračunu števila točk bodo le te zaokrožene na cela števila (brez decimalnih vejic).

V primeru, da dva ali več ponudnikov dosežejo enako skupno število točk, bo naročnik izbral ponudbo tistega ponudnika, ki bo prej oddal ponudbo.

## 14. ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer objavljeni.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Kot zaupne ali kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni ali kot poslovna skrivnost. Ne glede na navedeno, ponudnik ne more označiti kot zaupno delov ponudbe, ki so skladno s 35. členom ZJN-3 javni podatki.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot »zaupno« ali »poslovna skrivnost« označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

## 15. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi določil 90. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico, da:

- do roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali

- na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe ali

- da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila,

in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

V primerih, ko bo naročnik prejel ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da imajo neobičajno nizko ceno, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročnik zaključil predmetni postopek in izvedel nov postopek v skladu z določili ZJN-3.

## 16. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Naročnik sme od ponudnikov zahtevati dodatna pojasnila in dokumente, da bi lahko ovrednotil in primerjal ponudbe.

OPOZORILO: Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, kadar je to primerno oziroma potrebno, za komunikacijo s ponudniki uporabi neelektronska komunikacijska sredstva skladno z določilom drugega in četrtega odstavka 37. člena ZJN-3.

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonskem roku po pregledu in ocenjevanju ponudb. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila preko Portala javnih naročil.

Po preteku zakonsko določenega roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe.

Skladno z določilom šestega odstavka 91. člena ZJN-3 mora izbrani ponudnik v roku osmih dnih od prejema naročnikovega poziva temu posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav in navedb, pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe v skladu z določili ZJN-3. Naročnik bo izločil ponudbo, če bo ugotovil, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne ali nepopolne informacije.

## 20. JAMSTVO

Izbrani ponudnik z morebitnimi soponudniki, s katerimi naročnik sklene pogodbo, jamči za vse podatke, ki so navedene v ponudbi.

## 21. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah v nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN-B:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačani taksi, ki v skladu z 71. členom ZPVPJN-B znaša za zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 2.000,00 EUR.

Takso v višini 2.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance RS, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290- XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na portalu javnih naročil, ki jo vlagatelj vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta), namen nakazila – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo RS, Direktorat za javno naročanje. Zahtevek za revizijo se vloži neposredno pri naročniku ali se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

- III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo

Strokovnih podlag za urejanje prostora občine Izola
(skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-2)

avgust 2020

VSEBINA PROJEKTNE NALOGE

OCENA STANJA

Občinski prostorski načrt občine Izola (OPN) je v fazi izdelave predloga, usklajenega s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve.

Glede na to, da nova zakonodaja občinam narekuje sprejem OPN do konca leta 2021, in glede na to, da bi bila strokovna obravnava številnih pobud prejetih v postopku priprave OPN zelo obsežna in dolgotrajna, se je Občina odločila, da v postopku izdelave prvega - krovnega OPN ne bo obravnavala pobud, ki so bile podane za spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Le-te so bile podane za območje podeželja občine, torej izven območij možnih širitev naselij, predvidenih z urbanističnimi načrti, in sicer za gradnjo stanovanjskih stavb, kmetij, gospodarskih poslopij s kmetijsko proizvodnjo ipd.. Obravnavo tovrstnih pobud je Občina predvidela v postopku prvih sprememb in dopolnitev OPN.

Poleg zgoraj navedenega so bili ključni razlogi za pripravo strokovnih podlag za urejanje prostora, ki so predmet tega javnega naročila, naslednji:

  - novi razvojni interesi Občine Izola,

  - vključitev strateških interesov Občine Izola v nov regionalni prostorski načrt Primorske regije,

  - sprejem nove zakonodaje (ZureP-2 in GZ) in podzakonskih predpisov,

  - sprejem posamičnih sektorskih predpisov povezanih z urejanjem prostora ter potrebne spremembe OPN zaradi teh razlogov,

  - nadgradnjo tehničnega dela priprave podlag za urejanje prostora,

  - vzpostavitve aktivnega in stalnega spremljanja stanja v prostoru preko oblikovanih kazalnikov prostorskega razvoja.

  - OSNOVNI PODATKI OBČINE IZOLA

Občina Izola leži na jugozahodnem delu Republike Slovenije, je del obalno-kraške regije in meri 28,6 km². Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 182. mesto. Na vzhodu meji na občino Koper, na zahodu in jugu pa na piransko občino. Meja med občinama Izola in Koper poteka od rtiča Vižilan prek dela Markovca in Sv. Donata do doline Drnice. Mejo s piransko občino pa označujejo desni breg doline Drnice in zaselki Slami, Stara vas, Morgani, Nožed, Kosterlag in rt Ronek.

| Število listov kart merila 1:5000 | 9 |
| --- | --- |
| Število krajevnih in vaških skupnosti v občini | 5 |
| Število naselij v občini | 9 |
| Površina občine Izola | 28,6 km2 |
| Število prebivalcev (polletje 2020, vir: SURS) | 16.486 |

  - ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZureP-2

Dne 1.6.2018 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora – 2 (Uradni list RS št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2). ZUreP-2 uvaja mnoge novosti pri pripravi občinskih prostorskih aktov. Med drugim ZUreP-2 določa tudi obvezno spremljanje stanja v prostoru in prostorskega razvoja, kar bi morala biti tudi običajna strokovna praksa, ki pa se v Sloveniji še ni uveljavila. ZUreP-2 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru.

ZUreP-2 v drugem poglavju zakona opredeljuje temeljna načela urejanja prostora, ki so:

- načelo trajnostnega prostorskega razvoja (6. člen)

- načelo identitete prostora (7. člen)

- načelo usmerjanja poselitve (8. člen)

- načelo usklajevanja interesov (9. člen)

- načelo strokovnosti (10. člen)

- načelo sodelovanja javnosti (11. člen)

- načelo ekonomičnosti postopka (12. člen)

Kot temeljno načelo trajnostnega prostorskega razvoja ZUreP-2 v 6. členu določa, da se z urejanjem prostora spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Kot temeljno načelo strokovnosti ZUreP-2 v 10. členu določa, da morajo odločitve glede urejanja prostora temeljiti na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivostih prostora. Pri njihovi izdelavi je treba zagotoviti interdisciplinarnost strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.

  - RAZLOGI ZA PRIPRAVO STROKOVNIH PODLAG

Ključni razlogi za pripravo strokovnih podlag za urejanje prostora, ki so predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: strokovne podlage) so:

- Novi razvojni interesi Občine Izola, ki se odražajo skozi:

  - obravnavo pobud za spremembe namenske rabe prostora, ki niso bile obravnavane v postopku priprave osnovnega OPN na celotnem območju občine;

  - urbane ureditve razvojnih območij v mestu Izola skladno z urbanističnim načrtom;

  - določitvi ureditvenih območij naselij in območij na celotnem območju občine Izola skladno s strokovnimi in zakonodajnimi izhodišči;

  - določitvi območij za dolgoročni razvoj mesta Izola in centralnih naselij;

  - sanaciji poselitve na podeželskem delu občine v zaledju mesta Izola, predvsem na območjih posamične poselitve;

  - izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj delovnih mest;

  - izboljšanju prostorskih pogojev za dostop do javnih funkcij in centralnih dejavnosti za vse prebivalce občine in še posebej za ranljive skupine prebivalstva (otroci, starejši);

  - izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj stanovanjske gradnje;

  - izboljšanju prostorskih pogojev za razvoj dejavnosti v odprtem prostoru (kmetijstvo, turizem, rekreacija ipd.);

  - izboljšanju prostorskih pogojev za prometno dostopnost do javnih in skupnih funkcij;

  - nadaljevanje in dokončanje opremljanja s komunalno opremo na celotnem območju občine;

  - presojo ekonomičnosti planiranih sprememb in posegov v prostor z vidika razvoja in opremljanja stavbnih zemljišč.

- Vključitev strateških interesov Občine Izola v nov regionalni prostorski načrt Primorske regije;

- Sprejem novega krovnega Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 in podzakonskih predpisov ter posledične potrebne sistemske spremembe v urejanju prostora in pripravi občinskih prostorskih aktov (npr. urbanistične zasnove, krajinske zasnove, elaborat ekonomike, ureditvena območja naselij, območja za dolgoročni razvoj naselij, posamična poselitev ipd.);

- Sprejem novega Gradbenega zakona – GZ in podzakonskih predpisov (npr. Uredba o razvrščanju objektov) ter posledične potrebne sistemske spremembe pri pripravi občinskih prostorskih aktov zaradi sprememb prostorskih izvedbenih pogojev ter procesov in postopkov;

- Sprejem posamičnih sektorskih predpisov povezanih z urejanjem prostora ter potrebne spremembe OPN zaradi teh razlogov (varstveni režimi prostora, državna infrastruktura – letališče, železnica, avtocesta in državne ceste, plin, elektroenergetika ipd.), državni prostorski načrti, regionalno planiranje in regionalni razvojni programi, varstvo voda, varstvo pred naravnimi nesrečami;

- Nadgradnjo tehničnega dela priprave podlag za urejanje prostora, vključno z uskladitvami z novimi geodetskimi podlagami, prostorskimi evidencami dejanskega stanja v prostoru in veljavnimi pravnimi režimi;

- Vzpostavitve aktivnega in stalnega spremljanja stanja v prostoru preko oblikovanih kazalnikov prostorskega razvoja.

PREDMET NALOGE

Predmet javnega naročila so:

- Izdelava oz. spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 5. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG;

- Analiza pobud za spremembo OPN Izola opisana v poglavju 6. ANALIZA POBUD ZA PRIPRAVO SD OPN.

- Izdelava Izhodišč za spremembo OPN Izola za občinski prostorski plan (strateški del OPN) opisana v poglavju 7. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEŠKIH IN IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV OBČINE

- Materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.

OBMOČJE NAČRTOVANJA

Območje načrtovanja obsega celotno območje občine Izola.

OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE

Vse strokovne podlage, ki so navedene ter pobude so dosegljive na vpogled v fizični in /ali digitalni obliki na naslovu naročnika ob predhodni najavi na e-naslov naročnika: posta.oizola@izola.si.

  - Obstoječe strokovne podlage

SPLOŠNE STROKOVNE PODLAGE

- Analiza stanja in teženj v prostoru, Obvezna strokovna podlaga za izdelavo strategije prostorskega razvoja in prostorski red občine Izola, izdelovalci: Studio Mediterana d.o.o, Infopros d.o.o., in ACER Novo mesto d.o.o., 2006

- Analiza razvojnih možnosti, KODA d.o.o., Ajdovščina, 2007

- Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007 – 2013 (glej http//www.rrc-kp.si/programi)

- Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske – v okviru projekta CAMP (glej http//www.rrc-kp.si/camp)

- Strategija razvoja turizma v Občini Izola 2009 – 2015

- Celovita študija nosilne zmogljivosti za področje poselitve v občini Izola; izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije; junij 2005

- Lokalni energetski koncept Občine Izola, Oikos d.o.o., 2013

- Strokovna podlaga za nadomeščanje kmetijskih zemljišč s pedološkim poročilom za potrebe OPN Izola, UL, katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora in ekonomiko ter razvoj podeželja in Locus d.o.o., marec 2019

PROMET

- Celostna prometna študija (PNZ Projekt nizke zgradbe, d.o.o., Ljubljana, junij 1998)

- Idejne študije variant cestnih povezav na obalnem območju (Obalna cesta), I del: gradbeno tehnična, prometna in ekonomska primerjava variant; Invest biro Koper, Ljubljanski urbanistični zavod d.d., FGG – Prometno tehniški inštitut, junij 1998

- Prometna zasnova, dimenzioniranje in oblikovanje prometnic v občini Izola; APLAN d.o.o.; 2003

- Prometna študija za vzhodno območje Izole (Obalna cesta, priključek Ruda, navezava na Industrijsko cesto in Splošno bolnišnico Izola), Provia, 2016

POPLAVNOST, PLAZOVITOST, VODNO GOSPODARTSVO

- Posebne strokovne podlage za področje vodnega gospodarstva v občini Izola; GLG projektiranje, d.o.o. Koper; 1999 in novelacija, GLG projektiranje, d.o.o.; november 2006

- Raziskave in zaključki o podtalnici in vrtinah Geološkega zavoda za ZN Livade zahod

- Inženirsko geološko poročilo o inženirsko geoloških lastnostih terena na območju občine Izola; GEOINŽENIRING d.o.o, Ljubljana, maj 2006

- Posebne strokovne podlage s področja vodnega gospodarstva v občini Izola - novelacija, GLG projektiranje, d.o.o.; november 2006

- Ureditev zadrževalnih bazenov na hudourniku Rikorvo, Idejna zasnova, izdelal: Isan 12 d.o.o., marec 2008

URBANISTIČNI NAČRTI

- Konceptualni del Urbanističnega načrta mesta Izola, Locus d.o.o., november 2010

- Urbanistični načrt naselja Malija, Urbi d.o.o., maj 2016

- Urbanistični načrt naselja Korte, Urbi d.o.o., maj 2016

POBUDE

Strokovna stališča do 15 razvojnih pobud, PRO URB, Urbanizem in prostorsko načrtovanje, junij 2017

  - Državni prostorski načrti

- Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Koper - Izola (Uradni list RS, št. 112/04)

- Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje-Lucija in priključno cesto za Piran (Uradni list RS, št. 76/08)

- Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (Uradni list RS, št. 88/12)

  - Okoljsko poročilo

- Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Izola (LOCUS d.o.o., maj 2019) in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana OPN na varovana območja (Ipsum, okoljske investicije, d.o.o., april 2019)

- Okoljska poročila izdelana za veljavne prostorske izvedbene akte Občine Izola

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

Predmet javnega naročila je izdelava naslednjih novih strokovnih podlag oziroma ažuriranje in obnova obstoječih strokovnih podlag:

Ključni namen projekta je pripraviti strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov, predvsem nadgradnje OPN Izola. Projekt je zasnovan celovito na način, da so v projekt vključene vse strokovne podlage potrebne za pripravo sprememb in dopolnitev OPN, ki so v pristojnosti občine Izola, razen sektorskih strokovnih podlag za posamezna področja, ki izhajajo neposredno iz smernic ali mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora ali iz področne zakonodaje.

Predmet projekta so naslednji sklopi strokovnih podlag:

- Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru

- Izhodiščno (ničelno) poročilo o prostorskem razvoju občine Izola

- Strokovne podlage za usmerjanje poselitve z določitvijo ureditvenih območij naselij (UON), območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) in drugih ureditvenih območij (DrUO)

- Urbanistična zasnova za naselje Izola (nadgradnja urbanističnih načrtov za potrebe določitve UON in ODRN)

- Strokovne podlage za določitev izvedbenih meril za ohranjanje krajine

- Strokovne podlage za določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve

- Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo (promet, komunala, energetika, drugo)

- Bilance stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami

- Elaborat ekonomike

- Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora

- Strokovne podlage za uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov

- Strokovne podlage za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov s priporočili Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) in za prenos v prostorski informacijski sistem občine in države

- Načrt obveščanja in vključevanja javnosti

Predmet projekta ni izdelava morebitnih zahtevnejših analiz prostora in podrobnejših sektorskih strokovnih podlag, ki bi bile zahtevane dodatno v mnenjih nosilcev urejanja prostora, kot so:

- poplavne in hidrološke študije,

- prometne študije,

- študije varstva narave,

- študije varstva vodnih virov,

- konzervatorski načrti prenove,

- geološke, geomehanske ali geotehnične študije,

- študije trajnega varstva kmetijskih zemljišč,

- študije varstva gozdov,

- študije, idejne zasnove ali načrti novega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

- študije, idejne zasnove ali načrti pozidave območij nepozidanih stavbnih zemljišč,

- študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na okolje – okoljske študije kot so strokovne podlage za varstvo pred hrupom, onesnaženjem zraka, vode, svetlobnim onesnaženjem ipd.

- študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na družbeno infrastrukturo razen podlag, ki so nujno potrebne za izdelavo elaborata ekonomike,

- strokovne podlage za oceno potencialov za nadomeščanje kmetijskih zemljišč;

- druge študije, ki niso jasno navedene v projektni nalogi.

  - STROKOVNE PODLAGE ZA SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU

ZUreP-2 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru. Urejanje prostora je kontinuiran proces, ki obsega prostorsko načrtovanje, združen postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena, izvajanje ukrepov zemljiške politike, spremljanje stanja v prostoru in zagotavljanje s tem povezanih informacijskih storitev.

2. poglavje ZUreP-2 posebej obravnava tudi spremljanje stanja prostorskega razvoja pri čemer mora ministrstvo za ugotavljanje stanja in smernic prostorskega razvoja v okviru prostorskega informacijskega sistema vzpostaviti sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki na podlagi izbranih kazalnikov omogoča vrednotenje doseganja ciljev na področju prostorskega razvoja ter pripravo poročila o prostorskem razvoju.

Nadalje 259. člen določa, da morajo država in lokalne skupnosti vsake štiri leta pripraviti poročilo o prostorskem razvoju na njihovem območju, v katerem prikažejo analizo stanja in smernic prostorskega razvoja občine, analizo izvajanja občinskih prostorskih aktov ter predloge za prilagoditev občinskih prostorskih aktov in ga objavijo na krajevno običajen način. Poročilo pripravijo občine, ki imajo veljaven občinski prostorski plan, pri drugih občinah pa to poročilo nadomesti poročilo o prostorskem razvoju za območje sprejetega regionalnega prostorskega plana.

    - Določitev in oblikovanje kazalnikov prostorskega razvoja

Za potrebe priprave poročila je nujno oblikovati kazalnike spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja. Kazalniki s strani države niso predpisani. Prav tako tudi ni predpisana vsebina in oblika poročila o prostorskem razvoju.

Cilj projekta je pripraviti nabor kazalnikov, ki bodo služili pripravi poročila o stanju v prostoru in prostorskem razvoju na podlagi stanja v prostoru in sprejetih prostorskih aktov in glede na opredelitve, cilje in ukrepe iz nadrejenih evropskih, državnih in regijskih strategij, programov in drugih aktov ter sektorskih planov.

V okviru projekta se:

- Določijo vsebinska področja spremljanja prostorskega razvoja

- Določijo kazalniki prostorskega razvoja po vsebinskih področjih

- Pripravi definicija in opis kazalnika

- Določi podatkovne vire za izračun kazalnika

- Pripravi metodologija za izračun kazalnika

- Izračuna vrednosti izbranih kazalnikov

- Določi način prikaza kazalnika

- Pripravi poročilo o kazalnikih spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja

    - Vsebinska področja spremljanja prostorskega razvoja

Vsebinska področja se oblikujejo glede na cilje prostorskega razvoja občine in obravnavane vsebine prostorskih aktov občine Izola. Predvidoma se obravnavajo naslednja vsebinska področja:

- poselitev,

- krajina,

- promet,

- opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo,

- demografski razvoj,

- razvoj gospodarstva,

- razvoj družbenih dejavnosti,

- varstvo okolja,

- krepitev in varovanje zdravja ljudi,

- ohranjanje narave,

- varstvo kulturne dediščine in arheoloških ostalin,

- varstvo kmetijskih zemljišč,

- varovanje gozdov,

- varstvo voda,

- varstvo drugih naravnih virov,

- varstvo pred naravnimi nesrečami,

- drugo.

    - Vsebinska področja kazalnikov prostorskega razvoja

Po določenih vsebinskih področjih se določijo predlagani kazalniki spremljanja prostorskega razvoja. Za vsako področje se oblikujeta najmanj dva kazalnika. Za posamične vsebine (npr. poselitev) pa bo treba oblikovati tudi podpodročja (npr. nepozidana stavbna zemljišča, namenska raba, dostopnost ipd.).

Predvideno je, da se v okviru naloge oblikuje in izračuna okvirno 20 do 30 kazalnikov spremljanja stanja v prostoru in prostorskega razvoja.

    - Izračun, prikaz, opis in komentar vrednosti izbranih kazalnikov

Izračunajo se kazalniki na podlagi podatkovnih virov in določene metodologije.

Vsak kazalnik se lahko prikaže v več oblikah (tabele, grafi, kartogrami, infografike, drugo), ki na najbolj pregleden način prikažejo vrednosti kazalnika. Izberejo in uskladijo se načini prikaza kazalnikov.

Pripravi se opis in komentar vrednosti kazalnika.

Za vrednotenje kazalnika se primerjajo vrednosti kazalnika s priporočljivimi vrednostmi iz strokovne prakse oziroma s primerljivimi okolji (npr. primerjava med prostorskimi enotami: občinami, mesti, naselji, posebnimi območji).

  - IZHODIŠČNO (NIČELNO) POROČILO O PROSTORSKEM RAZVOJU OBČINE IZOLA

    - Cilj projekta

Cilj projekta je izdelati ničelno poročilo o stanju v prostoru in prostorskem razvoju na podlagi stanja  v prostoru ter veljavnih prostorskih aktov in glede na opredelitve, cilje in ukrepe iz nadrejenih evropskih, državnih in regijskih strategij, programov in drugih  aktov ter sektorskih planov.

V skladu z ZUreP-2 mora poročilo o prostorskem razvoju vsebovati:

- analizo stanja in smernic prostorskega razvoja občine

- analizo izvajanja občinskih prostorskih aktov

- predloge za prilagoditev občinskih prostorskih aktov

Ker je občina v fazi priprave strokovnih podlag za pripravo nove generacije strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine, je smiselno pripraviti ničelno stanje za predmetne vsebine na podlagi katerega bo občina lahko vsake 4 leta pripravljala poročilo o prostorskem razvoju. Hkrati bo predmetno poročilo že podalo usmeritve za dopolnitve oz. pripravo novih strokovnih podlag, ki jih ZUreP-2 uvaja.

    - Vsebina poročila

V skladu z ZUreP-2 mora poročilo o prostorskem razvoju vsebovati:

- Osnovna izhodišča in analizo stanja v prostoru po posameznih vsebinskih sklopih

- Analizo razvojnih dokumentov in ciljev po posameznih vsebinskih sklopih

  - Strateška izhodišča iz nadrejenih aktov (državni nivo)

  - Strateška izhodišča iz nadrejenih aktov (regijski nivo)

  - Razvojna strategija in razvojni programi občine

  - Strateški del OPN

  - Izvedbeni del OPN

Na podlagi predhodnih pregledov že izdelanih dokumentov in strokovnih podlag bo pripravljeno tudi poročilo po dogovorjenih vsebinskih sklopih. Popolnost poročila je odvisna od že izdelanih podlag.

Predmet poročila je:

- Povzetek stanja v prostoru na podlagi analize že izdelanih strokovnih podlag in uradno objavljenih in javno dostopnih podatkov ter oblikovanih kazalnikov po področjih:

  - Poselitev

    - Demografija

    - Gospodarstvo

    - Družbene dejavnosti

    - Naselja in razpršena poselitev

  - Krajina

    - Kulturna krajina

    - Ohranjanje narave

    - Varstvo kulturne dediščine

    - Varovanje gozdov

    - Varstvo drugih naravnih virov

    - Varstvo pred poplavami

  - Gospodarska in druga javna infrastruktura

    - Promet

    - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

    - Oskrba z vodo

    - Ravnanje z odpadki

    - Energetska in komunikacijska oskrba

  - Zemljiška politika

V tem sklopu se pripravijo tudi primerjave z izbranimi primerljivimi oziroma konkurenčnimi občinami (predvidoma 9 občin). Izbor primerljivih občin se uskladi z občinsko upravo.

- Pregled in povzetek smernic, ciljev in izhodišč prostorskega razvoja

- Pregled »državnih« izhodišč za območje občine v odnosu do ZUreP-2

- Pregled regijskih izhodišč za območje občine v odnosu do ZUreP-2 (regijski razvojni programi, regijske strokovne podlage, regijski in medobčinski projekti na območju občine)

- Pregled občinskih izhodišč za območje občine v odnosu do ZUreP-2 (strategija prostorskega razvoja, spremenjena razvojna izhodišča in razvojne potrebe, spremenjene razmere v prostoru itd.)

- Analizo izvajanja občinskih prostorskih aktov

- Krovna analiza sprejetih in veljavnih izvedbenih občinskih prostorskih aktov (OPN, OPPN, PPIP)

- Ocena stanja v prostoru na podlagi vrednotenja prostorskih kazalnikov

- Predlogi za prilagoditev občinskih prostorskih aktov

- nabor ukrepov za prilagoditev občinskih prostorskih aktov v odnosu do ZUreP-2

- predlogi za druge ukrepe

  - STROKOVNE PODLAGE ZA USMERJANJE POSELITVE

    - Izhodišča za pripravo strokovne podlage

ZUreP-2 uvaja določene novosti v zvezi z opredelitvijo naselij in določanjem poselitvenih območij. Poselitvena območja po tem zakonu so ureditvena območja naselij (v nadaljevanju: UON), druga ureditvena območja (v nadaljevanju: DRUO) in posamična poselitev (v nadaljevanju: PP). Zakon v 24. členu določa, da se razvoj poselitve praviloma načrtuje znotraj ureditvenih območij naselij, izjemoma pa kot njihova širitev, medtem ko se v drugih ureditvenih območjih načrtujejo prostorske ureditve, za katere je zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov primerneje, da se umeščajo zunaj ureditvenih območij naselij. Nova posamična poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo poselitvijo, podobno kot je to veljalo za razpršeno gradnjo po prejšnjem zakonu, v skladu z ZUreP-2 ni dopustna.

Formalna izhodišča za izdelavo strokovne podlage izhajajo iz določil novega zakona glede določanja poselitvenih območij, in sicer (3. člen ZUreP-2):

- ureditveno območje naselja (UON) obsega obstoječe naselje, nepozidana zemljišča, namenjena graditvi objektov, in kmetijska, gozdna, vodna zemljišča ter druga zemljišča, ki niso namenjena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so zaradi svoje lege povezana z ostalimi deli naselja in so v funkciji poselitve;

- drugo ureditveno območje (DRUO) obsega površine izven ureditvenega območja naselja, namenjene izvajanju dejavnosti, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov ne sodijo v UON;

- posamična poselitev (PP) so zemljišča izven ureditvenega območja naselja ali drugega ureditvenega območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih stavb.

ZUreP-2 določa tudi območje za dolgoročni razvoj naselja (v nadaljevanju: ODRN), za katerega velja, da: »je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji« (28. člen). Ureditveno območje naselja se širi na ODRN (27. člen). Občina lahko določi območje predkupne pravice na ODRN, kot je določen v OPN (189. člen).

Usmerjanje poselitve je torej eno temeljnih načel zakona. Za potrebe usmerjanja poselitve je ključna opredelitev strukture poselitve, predvsem delitev na naselja, druga ureditvena območja in posamično poselitev, saj bodo na podlagi te členitve določene ključne usmeritve za prostorski razvoj poselitve v občini.

Na podlagi pripravljene strokovne podlage se bodo v OPN določila območja UON ter ločila od posamičnih, razpršenih stavbnih zemljišč (posamične poselitve), ki v UON ne sodijo. Poleg tega je pomembno, da so s stavbnimi zemljišči, ki bodo določena kot UON, povezane dejavnosti bivanja, dela in rekreacije, torej ključne razvojne dejavnosti, ki jih je treba načrtovati oziroma prioritetno usmerjati v območja naselij.

Ključne vsebine priprave strokovne podlage so:

- izdelava ključnih prostorskih analiz in izračun temeljnih prostorskih kazalnikov poselitve za potrebe urejanja prostora na poselitvenih območjih na strateški in izvedbeni ravni;

- analiza razvoja poselitve, prepoznavanje izvorne in ohranjene poselitve ter poselitvenih degradacij;

- analiza strateških izhodišč iz nadrejenih strateških aktov, nadrejenih prostorskih aktov, pravnih režimov in drugih robnih pogojev, ki vplivajo na stanje in nadaljnji razvoj poselitve;

- prepoznavanje strukture poselitve s členitvijo poselitve na tri temeljne vrste poselitve:

  - ureditvena območja naselij – UON

  - druga ureditvena območja – DRUO in

  - posamično poselitev -  PP;

- opredelitev usmeritev za strateško urejanje prostora na poselitvenih območjih (usmeritve za razvoj naselij, drugih ureditvenih območij in posamične poselitve);

- okvirna določitev območij po vrstah poselitve (UON, DRUO, PP) skladno z ZUreP-2, vključno z evidentiranjem mejnih primerov;

- opredelitev predloga mej ureditvenih območij naselij (UON) skladno z izhodišči ZUreP-2 in podzakonskih predpisov;

- opredelitev predloga mej območij za dolgoročni razvoj naselij (ODRN) skladno z izhodišči ZUreP-2 in podzakonskih predpisov;

- opredelitev predloga mej drugih ureditvenih območij (DRUO) skladno z izhodišči ZUreP-2 in podzakonskih predpisov;

- opredelitev predloga mej posamične poselitve (PP) skladno z izhodišči ZUreP-2 in podzakonskih predpisov.

    - Območje strokovne podlage

Območje strokovne podlage obsega vsa poselitvena območja v občini.

    - Členitev poselitvenih območij

ZUreP-2 deli poselitvena območja so ureditvena območja naselij (UON), druga ureditvena območja (DRUO) in posamično poselitev (PP).

    - Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij

Ureditveno območje naselja obsega obstoječe naselje, nepozidana zemljišča, namenjena graditvi objektov, in kmetijska, gozdna, vodna zemljišča ter druga zemljišča, ki niso namenjena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so zaradi svoje lege povezana z ostalimi deli naselja in so v funkciji poselitve. Razvoj poselitve se praviloma načrtuje znotraj ureditvenih območjih naselij, izjemoma pa kot njihova širitev.

Ureditveno območje naselja se določi na podlagi:

- strukture naselja glede na namembnost površin, izkoriščenost prostora in urbanistično oblikovalske usmeritve;

- družbenih in gospodarskih potreb;

- veljavnih pravnih režimov;

- podatkov iz evidence stavbnih zemljišč.

Ureditveno območje naselja je območje urejanja poselitve, ki obsega:

- zemljišča, pozidana s stavbami in gradbeno inženirskimi objekti, njihove pripadajoče površine ter javne površine,

- nepozidana stavbna zemljišča, kjer je predviden razvoj poselitve in

- druga kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki niso namenjena graditvi objektov in na katerih ni predviden razvoj, a so zaradi svoje lege povezana z ostalimi deli naselja in so podrejena poselitvi.

Ureditveno območje naselja se določi naseljem z najmanj deset ali več obstoječimi stanovanjskimi stavbami, ki med seboj ali od drugih večjih nestanovanjskih stavb praviloma niso oddaljeni več kot 40 m pri strnjenih naseljih ali 80 m pri razloženih naseljih. Razdalje se merijo med centroidi stanovanjskih stavb ali drugih večjih stavb. Izjemoma je lahko razdalja večja, če to izkazujejo morfološke značilnosti prostora ali če gre za funkcionalno povezane stavbe in je to strokovno utemeljeno.

Meja ureditvenega območja naselja sovpada z mejami enot urejanja prostora in predstavlja prostorsko zaokrožena območja iz prejšnjega odstavka.

    - Strokovne podlage za določitev drugih ureditvenih območij

Drugo ureditveno območje se določi za območja dejavnosti, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov ne sodijo v ureditveno območje naselja.

Drugo ureditveno območje se glede na namen določi:

- kot območje, kjer se ohranja obstoječe stanje, načrtuje prenova ali manjša širitev;

- kot območje, pomembno za regijo, kjer se v zvezi z dejavnostmi iz prejšnjega odstavka načrtuje razvoj in širitev skladno z regionalnim prostorskim planom oziroma občinskim prostorskim planom, pri čemer se mu določi meja drugega ureditvenega območja.

Analizirajo se vsa druga ureditvena območja glede na zgornje definicije ter opredelijo značilnosti posameznega drugega ureditvenega območja, kot so:

- lega DRUO,

- velikost DRUO,

- dejavnosti v DRUO,

- tehnične, tehnološke in funkcionalne značilnosti dejavnosti v DRUO,

- stanje dejavnosti v DRUO,

- potencialni konflikti z mejnimi območji.

    - Strokovne podlage za določitev, ohranjanje in sanacijo posamične poselitve

Posamična poselitev so tista stavbna zemljišča izven ureditvenega območja naselja in drugega ureditvenega območja, ki so pozidana z največ devetimi obstoječimi stanovanjskimi stavbami s pripadajočimi objekti ter druga zemljišča, ki so pozidana s posamičnimi stavbami.

Posamični poselitvi se v OPN določi namenska raba prostora na II. ali III. ravni podrobnosti in prostorski izvedbeni pogoji, ki se lahko nanašajo na:

- umeščanje objektov v prostor,

- vrste in namembnost objektov ter drugih posegov v prostor,

- velikost in oblikovanje objektov,

- barve in material uporabljenih gradbenih elementov,

- večje preoblikovanje naravnega terena,

- ohranjanje obstoječe vegetacije in prepoznavnih značilnosti prostora.

    - Območje za dolgoročni razvoj naselja

Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.

Za dolgoročni razvoj naselja se določijo tista zemljišča, ki so v neposredni bližini območja naselja in večinoma še niso namenjena poselitvi, in so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja kmetijskih zemljišč, varstva okolja, ohranjanja narave, varovanja gozdov ali varstva kulturne dediščine manj pomembna, je pa na njih dolgoročno smiselna funkcija poselitve glede na:

- naravne danosti;

- veljavne pravne režime in področne predpise;

- dostopnost do gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture oziroma možnosti zagotavljanja komunalne opremljenosti;

- možnost zagotavljanja javnega potniškega prometa;

- možnosti zagotavljanja stanovanjskih območij z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi;

- možnost izboljšanja urbanistične urejenosti ter ohranjanja, izboljšanja ali oblikovanja nove prepoznavne podobe naselja.

  - URBANISTIČNA ZASNOVA

    - Urbanistična zasnova za mesto Izola

Urbanistična zasnova je namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kvalitet, ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja.

Urbanistična zasnova opredeli naslednje vsebine:

- okvirno ureditveno območje naselja;

- okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja;

- usmeritve za razporeditev dejavnosti znotraj naselja z morebitnimi vplivi na sosednja območja;

- način razvoja naselja oziroma njegovih delov;

- omrežje gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture;

- območja javnih površin;

- območja prepoznavnih značilnosti v prostoru;

- razvrednotena območja in način njihove nove ureditve;

- območja prenove;

- zeleni sistem naselja;

- območja, za katere se pripravi urbanistično-arhitekturni natečaj;

- usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje (npr. morfologija in tipologija pozidave, gabariti, volumni, gradbene linije);

- usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, doseganje energetske učinkovitosti in trajnostne rabe naravnih virov;

- program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.

Urbanistična zasnova se glede vsebine in stopnje podrobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi vrsti, vsebini in namenu prostorskega akta, za katerega se pripravlja.

Za potrebe priprave veljavnega OPN je bil izdelan konceptualni del urbanističnega načrta za mesto Izola.

Ocenjujemo, da je konceptualni del UN aktualen, potrebno pa bo:

- ažurirati vsebine in usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) glede na rezultate analize stanja;

- preveriti usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) iz vidika novih razvojnih usmeritev občine, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb občine;

- preveriti usmeritve UN (in jih ažurirati v UZ) iz vidika novih razvojnih usmeritev občine, ki bodo izhajale iz novih strokovnih podlag;

- preoblikovati UN v UZ na podlagi ZUreP-2.

Urbanistična zasnova za mesto Izola se torej pripravi kot nadgradnja konceptualnega dela Urbanističnega načrta Izola, ki je bil pripravljen v postopku prve priprave OPN Izola.

Urbanistična zasnova se pripravi na podlagi določil ZUreP-2, Pravilnika o OPN, Prostorskega reda ter usmeritev, priporočil, priročnikov in navodil MOP za pripravo novega OPN in UZ.

    - Urbanistična zasnova za ostala naselja v občini Izola

Skladno s predpisi in razvojnimi potrebami bi bilo morda smiselno pripraviti urbanistične zasnove tudi za nekatera druga centralna naselja (Korte, Malija, Šared). V tem trenutku ocenjujemo, da je za ta naselja (pa tudi vsa ostala naselja) potrebno pripraviti strokovne podlage za usmerjanje poselitve ter naseljem določiti ureditvena območja naselij in po potrebi tudi območja za dolgoročni razvoj. Za te potrebe bo treba izdelati tudi koncept razvoja posameznega naselja ter tudi nekatere vsebine, ki so predvidene kot del urbanistične zasnove. Vendar pa se te vsebine pripravijo kot del strokovnih podlag za usmerjanje poselitve. Ocenjujemo, da je izdelava urbanistične zasnove potrebna le za mesto Izola. V kolikor bi se skozi pripravo strokovnih podlag in na podlagi razvojnih teženj izkazalo, da je treba urbanistično zasnovo izdelati še za kakšno drugo naselje, bo to dogovorjeno s posebnim naročilom.

  - STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV IZVEDBENIH MERIL ZA OHRANJANJE KRAJINE

    - Izhodišča za pripravo strokovne podlage

V letu 2019 je bila za potrebe priprave osnovnega OPN občine Izola izdelana strokovna podlaga »Krajinska zasnova zalednega dela občine Izola« (Locus d.o.o., maj 2019).

Strokovno podlago, ki je predmet javnega naročila se pripravi z namenom podrobne obravnave posegov v krajino zaradi:

- obravnave pobud v odprtem prostoru (krajini),

- obravnave obstoječih gradenj (legalnih in nelegalnih) v odprtem prostoru (krajini);

- obravnave in regulacije posegov v odprtem prostoru (krajini),

- usmeritev za določitev podrobnejših mej drugih ureditvenih območij in posamične poselitve,

- določitev podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posege v odprtem prostoru (krajini).

Predmet naloge je priprava strokovnih podlag za prostorski razvoj in ohranjanje krajine za celotno območje občine Izola (v nadaljevanju: strokovne podlage za krajino) s poudarkom na zalednih delih in brez podrobnejše obdelave območij naselij. Prostor se obravnava predvsem na izvedbenem nivoju z upoštevanjem že izdelane navedene strokovne podlage, ki služi določitvi podrobnejših območij obdelave in izdelavi podrobnejših umeritev.

Naloga služi predvsem podrobnejšim usmeritvam za posamezna krajinsko zaokrožena območja. Naloga povzema strateške usmeritve iz OPN Izola ter po potrebi predlaga njihove dopolnitve. Na podlagi le teh se izdela podrobnejši del, ki je usmeritev pri določanju namenske rabe ter predvsem prostorskih izvedbenih pogojev. Strokovne podlage predstavljajo osnovo za določitev prostorskih izvedbenih pogojev s ciljem:

- lažje in hitrejše priprave prostorskega akta na podlagi strokovno utemeljenih in usklajenih rešitev (tudi z nosilci urejanja prostora),

- učinkovitejšega reševanja prostorske, okoljevarstvene in naravovarstvene problematike,

- razvoja dejavnosti v krajini (lažje pridobivanje kohezijskih sredstev, oblikovanje izhodišč za pripravo projektov),

- sanacije razvrednotenih območij,

- izboljšanja prostorsko ureditvenih rešitev in prostorsko izvedbenih pogojev,

- povezovanja in usklajevanje posameznih rešitev na krajinsko zaokroženih območjih, tudi v primerih, ko so le-ta administrativno razdeljena na več občin,

- zagotavljanja celovitega varstva, načrtovanja in upravljanja krajine v skladu z Evropsko konvencijo o krajini,

- in drugih ciljev urejanja prostora.

    - Območje priprave strokovne podlage

Naloga se izdela za celotno območje občine, izven območij naselij. V nalogi območja naselij niso posebej in podrobno obravnavana, so pa obravnavani robovi naselij in prehodi v krajino. Poudarek je na območjih kulturne krajine, biotsko pestrih, naravno ohranjenih ter drugih posebnih krajinskih območij:

    - Vsebina strokovne podlage

Strokovne podlage za krajino morajo vsebovati:

- Izhodišča za pripravo strokovnih podlag za krajino (cilji in namen naloge, opis območja obdelave iz prostorskega in krajinskega vidika, zakonodajni in strateški okvir, relevantne strokovne podlage, podatki in izhodišča, razvojne težnje v prostoru, analiza stanja in vrednotenje)

- Določitev podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje in podrobnejše načrtovanje v odvisnosti od pomembnosti območja oziroma vsebine ter program ukrepov

- ohranjanje prepoznavnosti in doživljajske vrednosti krajine;

- izboljšanje krajinske in z njo povezane biotske pestrosti;

- razporeditev dejavnosti v prostoru z morebitnimi vplivi na sosednja območja, s poudarkom na kmetijstvu, turizmu in prostočasnih dejavnostih;

- urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje predvidenih prostorskih ureditev;

- za umeščanje in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe kmetijstva, turizma, prostočasnih dejavnosti in objektov GJI;

- oblikovanje in umeščanje prometne infrastrukture s poudarkom na ureditvah za pešce in kolesarje in oblikovanju turističnih cest;

- razvrednotena območja, območja preurejanja, obnavljanja in ohranjanja

- varstvo krajine, okolja, ohranjanje narave, varstvo kmetijskih zemljišč, varovanje gozdov, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih virov.

- Kriterije za obravnavo novih pobud za posege v odprtem prostoru (krajini),

- Kriterije za obravnavo obstoječih gradenj (legalnih in nelegalnih) v odprtem prostoru (krajini);

- Usmeritve in kriterije za določitev podrobnejših mej v odprtem prostoru (krajini).

  - STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV IZVEDBENIH MERIL ZA UREJANJE POSAMIČNE POSELITVE

    - Izhodišča za pripravo strokovne podlage

Ključni namen strokovne podlage je določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve, predvsem v zalednem delu občine, kjer velik delež posamične poselitve bistveno degradira prostor občine Izola. Cilj je torej ustrezno evidentiranje in postopna sanacija stanja na posamični poselitvi. ZUreP-2 posamično poselitev opredeljuje kot zemljišča izven ureditvenega območja naselja ali drugega ureditvenega območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih stavb. Na podlagi definicije je pričakovati, da bo posamične poselitve bistveno več, kot pa je to opredeljeno v sedanjih prostorskih aktih.

V letu 2019 je bila za potrebe priprave osnovnega OPN občine Izola izdelana strokovna podlaga »Strokovne podlage za poselitev za zaledje občine Izola« (Locus d.o.o., junij 2019).

Strokovno podlago, ki je predmet javnega naročila se pripravi kot nadgradnjo navedene strokovne podlage z namenom podrobne obravnave:

- obravnave pobud na območjih in objektih posamične poselitve,

- obravnave obstoječih gradenj (legalnih in nelegalnih) posamične poselitve;

- obravnave in regulacije posegov na območjih in objektih posamične poselitve,

- usmeritev za določitev podrobnejših mej stavbnih zemljišč na območjih in objektih posamične poselitve,

- določitev podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev na območjih in objektih posamične poselitve.

    - Območje priprave strokovne podlage

Naloga se izdela za celotno območje občine, izven območij naselij.

    - Vsebina strokovne podlage

Strokovne podlage morajo vsebovati:

- Izhodišča za pripravo strokovnih podlag za posamično poselitev

- Določitev podrobnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za urejanje na območjih in objektih posamične poselitve

- Kriterije za obravnavo novih pobud za posege na območjih in objektih posamične poselitve,

- Kriterije za obravnavo obstoječih gradenj (legalnih in nelegalnih) na območjih in objektih posamične poselitve,

- Usmeritve in kriterije za določitev podrobnejših mej stavbnih zemljišč na območjih in objektih posamične poselitve.

Za potrebe določitve območij posamične poselitve je potrebno izdelati posebno analizo prostora iz vidika razpršene gradnje, ki v NRP še ni evidentirana in nelegalnih gradenj.

Pomembne vsebine zajemajo:

Sanacijski PUP

Za potrebe artikuliranja nadaljnjih korakov glede urejanja statusa objektov, zajetih v Uredbi o sanacijskem PUP, se izdela evidenca dejanskega in pridobi evidenca pravnega stanja objektov.

Stanovanjski objekti, zgrajeni po letu 1967, izven stavbnih zemljišč

Za potrebe obravnave legalno zgrajenih stanovanjskih stavb izven stavbnih zemljišč se pridobi evidenca pravnega stanja objektov, izdela evidenca dejanskega stanja v naravi in analiza iz vidika razpolagajočih podatkov. Za objekte se predlaga podrobnejših mej stavbnih zemljišč na območjih in objektih posamične poselitve.

Nelegalna gradnja

Za potrebe obravnave nelegalno zgrajenih stanovanjskih stavb izven stavbnih zemljišč se izdela evidenca dejanskega stanja v naravi in analiza iz vidika razpolagajočih podatkov. Za objekte se predlaga / ne predlaga možnost vključitve v OPN in posledično določitev podrobnejših mej stavbnih zemljišč.

Stanovanjskih objektov, zgrajenih izven stavbnih zemljišč je približno 230.

  - STROKOVNE PODLAGE ZA OPREMLJANJE Z OBVEZNO KOMUNALNO OPREMO

    - Izhodišča za pripravo strokovne podlage

Dostopnost oziroma možnost priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) je eden ključnih kriterijev za razvoj poselitve. Pogoji glede gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo pa je tudi temeljna vsebina OPN. Je ena od ključnih vsebin za pripravo prostorskih izvedbenih pogojev glede določanja merila za gradbene parcela kakor tudi za gradnjo stavb.

Poleg navedenega so pogoji in načrti za komunalno opremljanje temeljno izhodišče za pripravo elaborata ekonomike. Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve morajo biti podane že v izhodiščih za pripravo OPN.

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo.

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih.

Komunalno opremljeno je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj mogoče izvesti priključke na:

- javno elektroenergetsko omrežje,

- javno vodovodno omrežje in

- javno kanalizacijsko omrežje.

Ne glede na prejšnji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemljišče tudi stavbno zemljišče za katerega:

- ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih področnih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba oskrbe s pitno vodo;

- ni mogoče izvesti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali;

- ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno in javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo in javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

    - Vsebina in obseg strokovne podlage

Strokovne podlage obsegajo analize posameznih področij komunalnega opremljanja in sicer:

- opremljenost z javnim prometnim omrežjem oziroma možnost priključevanja na omrežje javnih cest

- opremljenost z elektroenergetskim omrežjem oziroma možnost priključevanja nanj,

- opremljenost s kanalizacijskim omrežjem za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda oziroma možnost priključevanja nanj (ločeno za padavinske vode in komunalne vode),

- opremljanje z vodovodnim omrežjem za oskrbo s pitno vodo in zagotavljanje virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje oziroma možnost priključevanja nanj;

- opremljenost z drugim energetskim omrežjem (plinovod, toplovod, sončna in geotermalna energija, drugo).

- opremljenost s telekomunikacijskim omrežjem.

Za potrebe analiz se uporabijo podatki evidentirani v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, evidence občine oziroma upravljavca infrastrukturnih vodov.

Analiza poleg fizičnega obstoja komunalne opreme na določenem območju obsega tudi analizo materialnega stanja omrežja ter kapacitete omrežja, v kolikor le ta vpliva na bodoče opremljanje stavbnih zemljišč. Območja neopremljenosti se loči v posamezne kategorije neopremljenosti (fizična odsotnost, neustrezna kapaciteta vodov, amortiziranost oziroma neustrezno materialno stanje, drugo).

Ministrstvo pristojno za prostor še ni pripravilo podrobnejših meril za to, kaj se šteje za opremljeno zemljišče. Izvajalec sam pripravi metodologijo in definicijo komunalne opremljenosti skladno z ZUreP-2 ter jo uskladi z občino in na podlagi pripravljene metodologije določi območja opremljenosti oziroma neopremljenosti za posamezno komunalno infrastrukturo. Območja opremljenosti (oziroma neopremljenosti) se določijo na način, da jih je mogoče določiti v naravi in povezati z lastniškim stanjem (na parcelo natančno) oziroma, da jih je mogoče uporabiti kot grafični podatek na kartah za načrtovanje GJI v OPN.

  - BILANCE ZEMLJIŠČ Z RAZVOJNIMI STOPNJAMI

    - Izhodišča za pripravo bilanc

Strokovna podlaga obsega pripravo bilanc z razvojnimi stopnjami v skladu z ZUreP-2.

Bilanca površin je izračun in prikaz nepozidanih stavbnih zemljišč, členjena na posamezne kategorije namenske rabe prostora in na razvojne stopnje teh površin, kot izhajajo iz evidence stavbnih zemljišč. Je podlaga za izračun izkoriščenosti prostih površin ali lokacij, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe ali kadar se načrtujejo nove površine stavbnih zemljišč kot širitev ureditvenega območja naselja.

Občina Izola ima bilance zemljišč že izdelane, vendar jih je treba ažurirati in nadgraditi z določitvami razvojnih stopenj. Razvojna stopnja nepozidanega stavbnega zemljišča predstavlja številčno vrednost v razponu od 1 do 4 in je določena na podlagi vrednotenja parametrov stanja, ki so odvisni od regulacije zemljišča s prostorskimi akti, sorodnimi predpisi in drugimi splošnimi akti, njegove opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo in obstoja ter statusa pravnih režimov na njem.

Razvojne stopnje nepozidanega stavbnega zemljišča so:

- 1. razvojna stopnja: nezazidljivo zemljišče;

- 2. razvojna stopnja: prostorsko neurejeno zemljišče;

- 3. razvojna stopnja: neopremljeno zemljišče;

- 4. razvojna stopnja: urejeno zazidljivo zemljišče.

    - Poročilo za izračun bilanc

Poročilo naj vsebuje podatke o površinah:

- osnovnih namenskih rab prostora in razmerja med njimi,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč po namenskih rabah prostora,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč glede na način urejanja,

- nepozidanih stavbnih zemljišč po razvojnih stopnjah na območjih različnih namenskih rab,

- nepozidanih stavbnih zemljišč po razvojnih stopnjah na različnih območjih urejanja poselitve,

- nepozidanih stavbnih zemljišč po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah po posameznih ureditvenih območjih naselij,

- nepozidanih stavbnih zemljišč po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na drugih ureditvenih območjih,

- nepozidanih stavbnih zemljišč po namenskih rabah prostora in razvojnih stopnjah na območjih posamične poselitve,

- pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč po namenskih rabah prostora, ki se urejajo z DPN.

Ob naštetih podatkih naj se povsod prikažejo tudi površine stavbnih zemljišč na prebivalca ter gostota prebivalcev na pozidanih območjih.

Podatki naj se prikažejo v tabelah v skladu s priporočili MOP.

Podatke bilanc je treba prikazati tudi z grafikoni.

V poročilu je potrebno komentirati rezultate glede na specifiko prostora občine Izola ter OPN Izola. Komentirati je treba tudi uporabljene podatke.

Priloga poročila je za izračune uporabljen sloj stavbnih zemljišč z opredelitvijo pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč z opredeljenimi razvojnimi stopnjami.

  - ELABORAT EKONOMIKE

ZUreP-2 določa, da se skupaj s pripravo OPN in OPPN se pripravi elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN in OPPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen;

- oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje;

- etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN in OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.

Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN in OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

Elaborat ekonomike je namenjen:

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ter

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPN ali OPPN.

Elaborat ekonomike se izdela v skladu z ZUreP-2 in s  Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Ur. list RS št. 45/2019), ki podrobneje opredeljuje vsebino in obliko elaborata ekonomike.

  - STROKOVNE PODLAGE ZA DOLOČITEV NAČINOV UREJANJA PROSTORA

    - Analize veljavnih in planiranih območij DPN na območju občine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe

Analizirajo se območja veljavnih in planiranih območij DPN na območju občine predvsem iz vidika posledic za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v teh območjih. Analizirajo se potencialni konflikti med načrtovanimi ureditvami državnega in lokalnega pomena ter predlagajo usmeritve in ukrepi za pripravo pobud za poseganje potencialnih spremembe OPN na območja DPN. Pripravijo se priporočila Občini Izola za nadaljnje ukrepe glede usklajevanja prostorskega razvoja na območjih, ki so načrtovani (obstoječi in planirani DPN) na območju Občine Izola.

Priporočila se pripravijo v tekstualni obliki z opisom problematike ter usmeritvami za ukrepe ter v grafični obliki z določitvijo območij, ki so potrebna uskladitve.

    - Analize veljavnih OPPN na območju občine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe

Analizirajo se območja veljavnih OPPN na območju občine. Analiza obsega:

- evidentiranje osnovnih podatkov o veljavnih OPPN (lokacija, območje, površina);

- podrobnejši pregled vsebine OPPN (namembnosti, gospodarska javna infrastruktura, gradbene parcele, stavbe);

- stopnja izvedenosti OPPN (kateri deli OPPN so izvedeni in predvsem kateri niso, kateri deli izvedenih OPPN niso skladni z OPPN, težave pri izvedbi);

- usmeritve za nadaljnjo izvedbo OPPN (ohranjanje veljavnosti OPPN, ukinjanje ali delno ukinjanje OPPN, usmeritve za urejanje prostora po ukinitvi ali delni ukinitvi OPPN ipd.).

Občina Izola ima vzpostavljeno geoinformacijsko zbirko podatkov veljavnih OPPN, ki se uporabi kot podlaga za izvedbo analize.

Analiza se pripravi z namenom določitve načinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev  v novem OPN Izola.

    - Analiza načrtovanih OPPN na območju občine in usmeritve za spremembe načina urejanja prostora

Analizirajo se območja načrtovanih OPPN na območju občine glede na določila veljavnega OPN. Analiza obsega:

- evidentiranje osnovnih podatkov o načrtovanih OPPN (lokacija, območje, površina);

- analiza aktualnosti območij načrtovanih OPPN glede na nove strokovne podlega (poselitev, UON in ODRN, UZ, KZ, druge strokovne podlage);

- analiza robnih pogojev območja načrtovanega OPPN;

- podrobnejši pregled območja in izhodišč za pripravo OPPN (usmeritve za namembnosti, upoštevanje pravnih režimov, usmeritve za urbanistične kazalnike, usmeritve za opremljanje z   gospodarsko javno infrastrukturo, analiza parcelne in lastniške strukture);

- usmeritve za ohranjanje območja OPPN (ohranjanje veljavnosti načrtovanega OPPN, ukinjanje ali delno ukinjanje načrtovanega OPPN, sprememba območja načrtovanega OPPN, usmeritve za urejanje prostora in določitev PPIP po ukinitvi ali delni ukinitvi načrtovanega OPPN ipd.).

Občina Izola ima vzpostavljeno geoinformacijsko zbirko podatkov načrtovanih OPPN, ki se uporabi kot podlaga za izvedbo analize.

Analiza se pripravi z namenom določitve načinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev  v novem OPN Izola.

  - STROKOVNE PODLAGE ZA USKLADITEV Z UREDBO O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV

    - Izhodišča za pripravo strokovne podlage

Vlada Republike Slovenije je na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona leta 2017 sprejela Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Uredba določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov. Uredba določa podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov in vzdrževalnih del ter njihovo razvrstitev, z uporabo splošnih in posebnih podrobnejših meril. Pojasnjevalna pravila za klasificiranje objektov in za razvrščanje objektov po zahtevnosti gradnje ter primeri njihovega klasificiranja in razvrščanja se določijo s tehnično smernico v skladu z zakonom, ki ureja graditev (Tehnična smernica TSG-V-006:2018, razvrščanje objektov).

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2).

Skladno s 43. člen ZURep-2 mora izdelovalec OPN zagotavljati zakonitost akta.

Skladno s 109. člen Gradbenega zakona se občinski odloki uskladijo s tem zakonom v petih letih od uveljavitve tega zakona (do leta 2022).

    - Bistvene razlike med staro in novo uredbo

- Prej veljavna Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ni povezovala klasifikacije z razvrščanjem objektov. Ta uredba je v posebni prilogi določala skupine vrst objektov (majhna stavba, pomožni objekt v javni rabi, ograja…), za vsako od teh skupin predpisala lastnosti enostavnega in nezahtevnega objekta vključno z velikostjo ter naštevala konkretne objekte (garaža, drvarnica, fitnes…). Nova uredba razvršča vse objekte po enaki klasifikaciji (razen tistih enostavnih, ki so razvrščeni na podlagi drugih zakonodaj), posebnega razvrščanja enostavnih in nezahtevnih objektov ni.

- Spreminjajo se temeljna pravila razvrščanja (priključki, več enakih enostavnih objektov, ki tvorijo celoto…).

- Objekti se vsebinsko obravnavajo kot glavni (osnovni) in pripadajoči (pomožni) objekt, kar je v prostorskih aktih novost. Določa se objekt, ki najbolj nazorno opredeljuje predvideno rabo območja ter njegovi pripadajoči objekti (glavni objekt je hotel, pomožni pa garažna hiša, bazen, športna igrišča, park…). Predvsem določitev pripadajočih objektov je potrebno preveriti oziroma obravnavati znova in natančneje.

- Razvrščeni so tudi drugi gradbeni posegi, ki prej niso bili podrobno obravnavani (posegi v teren, hišice na drevesu, …).

- Velikost objektov ni določena z največjo dovoljeno površino. Potrebno je prostorsko/ lokacijsko ugotoviti sprejemljivost velikosti posameznih stavb.

- Uredbo je potrebno brati v povezavi z Gradbenim zakonom, ter preveriti delovanje posameznih vsebin kot so gradbena parcela.

    - Vnos v občinski prostorski načrt (OPN)

Pri pripravi občinskega prostorskega načrta se je uporabljala Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Zaradi vsega predhodno navedenega, je potrebno pri izdelavi sprememb in dopolnitev OPN vidik vključevanja vrst objektov v celoti obravnavati znova.

Osnovni pristop k delu:

- Primerjava sistema stare in nove uredbe

- Analiza veljavnega OPN iz vidika obravnave vrst objektov

- Oblikovanje novega metodološkega pristopa

- Prenos vsebinskih odločitev iz veljavnega OPN v nov sistem obravnave v OPN v izdelavi

  - STROKOVNE PODLAGE ZA TEHNIČNO USKLAJENOST OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV

    - Prilagoditev veljavnega OPN na nove geodetske podlage - NRP iz ZKP na ZKN

V letih od 2019 do 2021 Geodetska uprava vodi postopek izboljšave zemljiškega katastra. Z izboljšavo zemljiško katastrskih prikazov (ZKP) se bo izboljšala položajna natančnost zemljiškega katastra na način, da bo kasneje zemljiški kataster vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč. Sedanji zvezni sloj ZKP se bo preoblikoval v zemljiško katastrski načrt (ZKN).

Posledično je nujno treba uskladiti meje namenske rabe prostora (NRP) in druge vsebine, ki so vezane na položajne podatke zemljiškega katastra z novim ZKN.

Postopek uskladitve NRP iz ZKP na ZKN se izvede v fazi priprave strokovnih podlag kot nova geoinformacijska osnova za pripravo novega OPN. Uskladijo se vse meje NRP za celotno območje občine Izola. Pravni režimi, ki niso v pristojnosti občine Izola (podatki PSP) se z ZKN ne usklajujejo.

    - Namenska raba vodnih zemljišč - Implementacija dejanske rabe vodnih zemljišč v karto namenske rabe prostora

MOP je skladno z določbami Zakona o vodah pripravilo podatke dejanske rabe vodnih zemljišč oziroma podatke vodnega katastra. V okviru priprave strokovnih podlag se prouči prenos podatkov dejanske rabe vodnih zemljišč v namensko rabo prostora, ki jo bo treba določiti v novem OPN. Izpostavijo se konflikti med obstoječo namensko rabo stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč in novo namensko rabo vodnih zemljišč. Predvsem je pomembna podrobna analiza konflikta med namensko rabo stavbnih in vodnih zemljišč, saj le ta predstavlja veliko razvojno oviro za posege v prostor in načrtovane obvodne prostorske ureditve. Posebej se obravnava tudi potencialne konflikte v priobalnem pasu vodnih zemljišč.

S strokovno podlago se pripravi predlog meje namenske rabe vodnih zemljišč z območji, ki so zaradi še nevzpostavljene metodologije prenosa konfliktne.

    - Namenska raba javnih cest - Implementacija dejanske rabe državnih in občinskih javnih cest v karto namenske rabe prostora

Občina Izola je skladno z Zakonom o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ) pripravila podatke dejanske rabe občinskih cest. Poleg tega Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi istega zakona pripravlja podatke dejanske rabe državnih cest, Slovenske železnice pa podatke dejanske rabe železnic. Vse te podatke bo treba prenesti v namensko rabo prostora novega OPN. Ker podatki niso neposredno prenosljivi se v okviru priprave strokovnih podlag prouči prenos podatkov dejanske rabe cest in železnic v namensko rabo prostora, ki jo bo treba določiti v novem OPN. Izpostavijo se konflikti med obstoječo namensko rabo stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč in novo namensko rabo zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Predvsem je pomembna podrobna analiza konflikta med namensko rabo stavbnih zemljišč in zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture, saj le ta predstavlja veliko razvojno oviro za posege v prostor in načrtovane prostorske ureditve ob cestah in železnicah. Posebej se obravnava tudi potencialne konflikte v varovalnem pasu zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture.

S strokovno podlago se pripravi predlog meje namenske rabe javnih cest z območji, ki so zaradi še ne vzpostavljene metodologije prenosa konfliktne.

  - NAČRT OBVEŠČANJA IN VKLJUČEVANJA JAVNOSTI

Skladno z ZUreP-2 med temeljna načela urejanja prostora sodi tudi načelo sodelovanja javnosti (11. člen), ki poudarja seznanjanje in sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju prostorskih aktov. Sodelovanje javnosti teče kontinuirano, skozi celoten proces oblikovanja prostorskega akta in se prične že pri oblikovanju izhodišč ter nadaljuje vse do oblikovanja predloga PA.

    - Namen priprave načrta obveščanja in vključevanja javnosti.

Predmet naloge je priprava učinkovitega načrta obveščanja, vključevanja in sodelovanja javnosti za pripravo novega OPN.

Osnovni namen načrta sodelovanja javnosti je aktivna seznanitev občanov z rezultati strokovnih podlag in vsebino sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov ter ozaveščanje in seznanjanje javnosti s prostorskimi problemi, kvalitetami in predvsem možnostmi prostorskega razvoja urbanega in ruralnega okolja.

S participacijo javnosti v procesu snovanja idej in novih posegov, nastane dobro načrtovan prostor, usklajen skozi pristen dialog s skupnostjo in uporabniki prostora. S sodelovanjem, obravnavo in ustreznim upoštevanjem predlogov bodo zasnovane spremembe in dopolnitve bolj sprejemljive za večinski del skupnosti ter zato bolj podprte in izvedljive v praksi. Rezultat učinkovite komunikacije je visoka podpora javnosti, ki je nujna za realizacijo razvojnih projektov v občini.

    - Vsebina načrta vključevanja in sodelovanja javnosti

Uspešna komunikacija mora biti skrbno načrtovana, s premišljeno oblikovanimi cilji, določenim ciljnim občinstvom, podrobno načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi ter finančnim okvirjem.

Načrt obveščanja in vključevanja javnosti je namenjen učinkoviti pripravi ter koordinirani izvedbi dejavnosti za:

- obveščanje ključnih deležnikov in širše javnosti (sporočila za javnost, medijska sporočila, vabila na dogodke, odzivi in poročila o delavnicah, posvetih, ipd.),

- sodelovanje javnosti (delavnice in posveti z zainteresirano javnostjo, javne predstavitve, posveti z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora, javne razgrnitve in obravnave ipd.)

Za vsako izmed predvidenih in dogovorjenih dejavnosti se pripravi akcijski plan, ki opredeli:

- namen in čas izvedbe,

- deležnike,

- način in kanale za posredovanje sporočil,

- organizacijsko strukturo,

- finančni okvir,

- metode posvetovanj in spremljanje učinkov komunikacije.

    - Predmet naloge

V obsegu del je priprava načrta in sodelovanje pri vseh oblikah sodelovanja z javnostmi. Dela ne obsegajo priprave gradiv za obveščanje javnosti (sporočila za javnost, medijska sporočila, vabila na dogodke, odzivi in poročila o delavnicah…).

IZHODIŠČA ZA ANALIZO IN VREDNOTENJE POBUD

  - Evidentiranje, klasifikacija in oblikovanje kriterijev za analizo in vrednotenje pobud

ZUreP-2 v načelu sodelovanja javnosti določa tudi, da ima vsakdo pravico dajati pobude, predloge, pripombe in mnenja na prostorske akte, do katerih se mora organ v postopku njihove priprave opredeliti in o tem obvestiti javnost.

Upoštevanje pobud, predlogov, pripomb in mnenj se zagotavlja skladno s pravili tega zakona o vključevanju javnosti v postopke priprave prostorskih in drugih aktov. Če so podane zunaj ustrezne faze postopka, jih je mogoče upoštevati le, če lahko pripravljavec akta zagotovi nemoten potek njegove priprave brez ponavljanja predpisanih faz ali izvedbe dodatnih postopkov, ob enakopravni obravnavi udeležencev pri urejanju prostora in spoštovanju vsebinskih in postopkovnih pravil tega zakona.

Občina Izola je v preteklih letih že prejela okvirno 500 pobud za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov. Pobude so že evidentirane. Potrebna pa bo podrobna analiza vsebine pobud, izločitev podvajanj, klasifikacija pobud v vsebinske sklope in predvsem oblikovanje enotnih kriterijev za vrednotenje pobud na podlagi zakonodajnih izhodišč, strokovnih podlag in strokovnih priporočil ter izhodišč za pripravo OPN.

Do pobud bo Občina Izola torej v postopku priprave OPN zavzela stališče, ki bo oblikovano na podlagi upoštevanja strateških izhodišč in izvedbenih meril in pogojev določenih v prostorskih aktih občine, veljavnih pravnih režimov ter strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola. Pobude s pozitivnim stališčem bo Občina Izola vključila v postopek priprave novega OPN.

Za obravnavo pobud bo Občina Izola oblikovala kriterije, ki so tudi predmet tega projekta.

Presoja in vrednotenje pobud ni predmet projekta. Vrednotenje pobud bo izdelano na podlagi pripravljenih izhodišč, ki so rezultat tega projekta v fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN.

  - Vsebina strokovne podlage

Za oblikovanje izhodišč za analizo in vrednotenje pobud je treba:

- Pripraviti kriterije za obdelavo pobud ter jih uskladiti z občinsko upravo Občine Izola

- Pripraviti tehnično obdelavo pobud in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu;

- Razvrstiti pobude v vsebinske sklope:

- pobude za spremembe strateškega dela

- pobude za spremembo namenske rabe prostora:

- pobude širšega družbenega interesa (družbene dejavnosti, javna infrastruktura, stanovanja za posebne potrebe ipd.)

- razvojne gospodarske pobude (poslovna dejavnost, obrtna dejavnost, turizem, ipd.)

- večje namenske širitve stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo (večstanovanjske soseske, stanovanjske soseske ipd.)

- individualne širitve stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo

- širitev/preselitev kmetije

- vrnitev stavbnih zemljišč v primarno (gozdno, kmetijsko) rabo

- spremembe podrobne namenske rabe prostora

- spremembe prostorskih izvedbenih pogojev

- pobude za tehnični popravek grafičnega dela OPN (uskladitev stanja)

- Pripraviti usmeritve za nadaljnjo obdelavo pobud, ki obsegajo:

- tehnično in vsebinsko ustreznost pobude in morebitno potrebo po vsebinski dopolnitvi,

- potrebo po izdelavi idejnih zasnov, variantnih rešitev oziroma dodatnih strokovnih podlag,

- potrebo po dopolnitvi z mnenji in/oz. soglasji,

- potrebo po terenskem ogledu, ipd.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV

  - Izhodišča za pripravo občinskega prostorskega plana (OPP)

ZureP-2 ločuje prejšnji občinski prostorski načrt, ki je obsegal strateški in izvedbeni del na dva prostorska akta. Strateški del se po novem ZUreP-2 imenuje občinski prostorski plan (OPP) medtem ko se izvedbeni del imenuje občinski prostorski načrt (OPN). Izdelava OPP je obvezna samo za mestne občine, medtem ko se ostale občine za izdelavo OPP odločijo potrebi, lahko pa vlogo OPP prevzame regionalni prostorski plan (RPP), ki je po ZUreP-2 obvezni prostorski akt na regijskem nivoju.

Z občinskim prostorskim planom občina na podlagi SPRS in njenega akcijskega programa, regionalnega prostorskega plana, drugih razvojnih dokumentov države in razvojnih ciljev EU uskladi in določi:

- cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja občine;

- naselja v omrežju naselij in njihovo vlogo;

- zasnovo omrežja gospodarske javne infrastrukture;

- zasnovo družbene infrastrukture lokalnega pomena;

- prednostna območja za razvoj dejavnosti, ki so pomembne za občino;

- območja, za katera se izdela urbanistična ali krajinska zasnova.

Občinski prostorski plan vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine in za razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Občine te usmeritve upoštevajo pri pripravi prostorskih aktov.

Sprejetje občinskega prostorskega plana je obvezno le za mestne občine, kadar za regijo, v kateri so, ni sprejet regionalni prostorski plan oziroma se ni začel postopek njegove priprave.

ZUreP-2 določa, da podlagi ugotovitev spremljanja stanja prostorskega razvoja ter po posvetovanjih z javnostjo in nosilci urejanja prostora župan sprejme sklep o pripravi občinskega prostorskega plana, ki opredeli njegova izhodišča in načrt priprave. Ta sklep se javno objavi, udeleženci pri urejanju prostora pa lahko v 30 dneh podajo svoje predloge, pripombe, mnenja in smernice

Ne glede na dejstvo, da je občinski prostorski plan obvezen le za mestne občine, se je Občina Izola odločila, da pripravi izhodišča za pripravo občinskega prostorskega plana. Ključni namen priprave izhodišč je nadaljnja odločitev o sprejemu sklepa o pripravi občinskega prostorskega plana ali pa vključitev izhodišč v pripravo RPP.

RPP je prostorski strateški akt, s katerim se država in občine na podlagi Strategije, njenega akcijskega programa, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti.

Priprava RPP se začne, ko se država in vse občine v razvojni regiji po posvetovanjih z javnostjo dogovorijo in uskladijo o njegovi okvirni vsebini, postopku priprave in načinu sodelovanja z udeleženci pri urejanju prostora (izhodišča za pripravo) in s sosednjimi razvojnimi regijami. Izhodišča za pripravo se javno objavijo v prostorskem informacijskem sistemu. Ministrstvo, pristojno za okolje, odloči o morebitni izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Za pripravo izhodišč se smiselno uporabijo določbe za pripravo izhodišč za SPRS, RPP in OPN, predpisane z ZUreP-2 in podzakonskimi predpisi.

  - Izhodišča za pripravo (sprememb in dopolnitev) občinskega prostorskega načrta (OPN)

    - Uvod

OPN se skladno s 108. členom ZUreP-2 začne s pripravo »izhodišč za pripravo OPN«. ZUreP-2 določa, da Občina pred sprejetjem odločitve o pripravi ali spremembi OPN pripravi izhodišča za pripravo OPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

- namen in potrebo po pripravi OPN;

- ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni dokumenti;

- potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje;

- okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij iz prejšnje alineje.

Potrebe v prostoru iz prejšnjega odstavka so lastne potrebe občine, potrebe nosilcev urejanja prostora in zasebne potrebe. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen občina pri oblikovanju izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic, in se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora.

Občina Izola bo predvidoma v času priprave razpisane naloge sprejela osnovni OPN Izola. Ker je bil OPN Izola voden in izdelan po tedaj veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), za ta OPN niso bila izdelana izhodišča. Prvi tak dokument bo torej izdelan za spremembe in dopolnitve OPN na podlagi veljavnih predpisov in pravnih režimov, obstoječih in na podlagi tega javnega naročila izdelanih strokovnih podlag, analize in vrednotenja pobud ter drugih podlag za pripravo prostorskega akta.

    - Vsebina izhodišč za OPN

Splošna izhodišča iz razvojnih aktov in nadrejenih prostorskih aktov

- Povzetek »državnih« izhodišč za spremembe in dopolnitve OPN (izhodišča ZUreP-2, državne strategije, državni prostorski akti, pravni režimi, ipd.)

- Povzetek regijskih izhodišč za spremembe in dopolnitve OPN (izhodišča ZUreP-2, regijski razvojni programi, regijske strokovne podlage, regijski in medobčinski projekti na območju občine)

- Povzetek občinskih izhodišč za spremembe in dopolnitve OPN (strategija prostorskega razvoja, spremenjena razvojna izhodišča in razvojne potrebe, spremenjene razmere v prostoru, pregled pobud pravnih in fizičnih oseb, pregled veljavnega OPN z vidika sprememb, nabor vsebin sprememb, odgovornosti)

Proučitev, analiza in vrednotenje podlag in razvojnih teženj

- Povzetek stališč do pobud po sklopih, prostorskih enotah in vsebinskih področjih

- Povzetek razvojnih teženj, pobud in razvojnih projektov, ki ne izhajajo neposredno iz pobud občanov in drugih deležnikov - razvojne težnje širšega družbenega pomena (pobude občine, družbena infrastruktura, promet, komunalna oprema, gospodarske cone, varstvo pred nesrečami ipd.)

- Povzetek usmeritev pravnih podlag in relevantnih predpisov s področja prostorskega načrtovanja ter urejanja prostora oz. izhodišč po področjih v odnosu do razvojnih teženj

- Povzetek usmeritev ključnih vsebin iz OPN glede na razvojne pobude in predloge

- Povzetek sprejetih in veljavnih izvedbenih občinskih prostorskih aktov glede na težnje bodočega prostorskega razvoja občine

- Povzetek vrednotenja strokovnih podlag po posameznih področjih

    - Oblika in struktura izhodišč

Izhodišča vsebujejo tekstualni in grafični del.

Tekstualni del izhodišč vsebuje:

- namen priprave OPN;

- opis in shematski prikaz zasnove pomembnejših prostorskih ureditev, s katerimi se dosega postavljeni namen in cilje iz regionalnega prostorskega plana ali občinskega prostorskega plana, skupaj z obrazložitvijo in utemeljitvijo izbora rešitve;

- opis in shematski prikaz zasnove prostorskih ureditev, ki imajo vplive na okolje;

- opis predlaganih sprememb namenske rabe prostora, z utemeljitvijo in izdelano bilanco površin;

- opis predlaganih rešitev, ki vplivajo na spremembo ali določitev novih prostorskih izvedbenih pogojev;

- investicije v gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno infrastrukturo, ki jih zahtevajo prostorske ureditve iz prejšnjih alinej;

- usmeritve za pripravo strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov

- program ukrepov za realizacijo prostorskih aktov

- okvirne roke za izvedbo priprave prostorskih aktov.

Grafični del izhodišč vsebuje prikazuje meje:

- enot urejanja prostora in namenske rabe prostora na II. ali III. ravni podrobnosti oziroma njihovih sprememb;

- okvirnih ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij oziroma njihovih sprememb.

Posamezne prostorske ureditve so lahko v izhodiščih prikazane tudi variantno.

    - Usklajevanje izhodišč z javnostmi

Skladno z določili ZUreP-2 naj bi se izhodišča z različnimi načini komunikacije z javnostmi (posveti, delavnice, javne medijske objave, spletne objave, družbena omrežja ipd.) v največji možni meri uskladila z različnimi javnostmi. Način usklajevanja izhodišč bo podal komunikacijski načrt in bodo vključena v izhodišča.

    - Predhodno usklajevanje z nosilci urejanja prostora

ZUreP-2 v 108. členu določa tudi, da se Občina v fazi priprave izhodišč posvetuje z nosilci urejanja prostora. Oblike posvetovanja sicer niso predpisane, saj je vključevanje nosilcev urejanja prostora formalno predpisano v fazi priprave osnutka in predloga prostorskega akta. Kljub temu menimo, da je vključevanje nosilcev urejanja prostora v zgodnjih fazah priprave prostorskih aktov nujno. Zato se za vsebine, za katere bo v izhodiščih opredeljeno, da je to smiselno ali morda celo nujno, predhodna usklajevanja izvedejo v obliki, ki bo za posamezno obravnavo najbolj primerna (delovni usklajevalni sestanki, poziv za pridobitev posebnih smernic, poziv za izdelavo strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora ipd.).

    - Predhodno vrednotenje vplivov na podlagi izhodišč za oceno vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti

18. člen ZUreP-2 določa, da se pri urejanju prostora se odločitve sprejemajo na podlagi vrednotenja njihovih vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje. Vrednotenje vplivov se izvaja v postopku priprave prostorskih aktov, ko so še odprte različne možnosti rešitev in se lahko izbere takšna rešitev, ki je vsestransko sprejemljiva in ugodno ovrednotena.

Izhodišča predstavljajo začetni del postopka priprave prostorskega akta in so izhodišča, skladno s 110. členom ZUreP-2, tudi podlaga za ugotovitev ali je za OPN ali njegovo spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Zato je nujno, da že v fazi izhodišč izvede predhodna krovna presoja potencialnih vplivov razvojnih teženj podanih v izhodiščih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (za potrebe predhodne ocene verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje) oziroma ohranjanje narave (za potrebe predhodne ocene verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na varstvo narave).

Na ta način je mogoče jasneje opredeliti nadaljnje korake in postopke, obseg strokovnih podlag, proces usklajevanja in terminski plan priprave projekta, kar vse so vsebine sklepa o začetku postopka, ki bo sprejet na podlagi izhodišč za pripravo prostorskih aktov.

FAZNOST IZVEDBE IN ČAS IZVEDBE

Faznost je razdeljena v tri sklope:

- Faza 1: Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru, poselitev in krajino

- Faza 2: Strokovne podlage za komunalno opremljanje, ekonomiko, zemljiško politiko in izvedbena merila

- Faza 3: Strokovne podlage za tehnično usklajenost, komunikacijo z javnostmi in izdelava izhodišč za pripravo OPP in OPN

| ID | NALOGA | FAZA | ČAS IZVEDBE (dni) | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru | 1 | 20 | november 2020 |
| 5.2 | Izhodiščno poročilo o prostorskem razvoju občine | 1 | 30 | november 2020 |
| 5.3 | Strokovne podlage za usmerjanje poselitve | 1 | 40 | november 2020 |
| 5.4.1 | Urbanistična zasnova za mesto Izola | 1 | 30 | november 2020 |
| 5.4.2 | Urbanistična zasnova za druga naselja (Malija, Šared, Korte) |  | 30 | november 2020 |
| 5.5 | SP za določitev izvedbenih določil za ohranjanje krajine | 1 | 20 | november 2020 |
| 5.6 | SP za določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve | 1 | 50 | november 2020 |
| 5.7 | Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo (promet, komunala, energetika, drugo) | 2 | 15 | december 2020 |
| 5.8 | Bilance z razvojnimi stopnjami | 2 | 20 | januar 2021 |
| 5.9 | Elaborat ekonomike | 2 | 25 | januar 2021 |
| 5.10 | SP za določitev načinov urejanja prostora (40 veljavnih PIA, 3 veljavni DPN) | 2 | 60 | januar 2021 |
| 5.11 | Strokovne podlage za uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov | 2 | 15 | januar 2021 |
| 5.12 | SP za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov | 3 | 30 | februar 2021 |
| 5.13 | Načrt obveščanja javnosti | 3 | 10 | februar 2021 |
| 6. | Izhodišča za analizo in vrednotenje pobud | 3 | 15 | februar 2021 |
| 7.1. | Izhodišča za občinski prostorski plan (OPP) | 3 | 10 | marec 2022 |
| 7.2. | Izhodišča za občinski prostorski načrt (OPN) | 3 | 20 | marec 2022 |
|  | Morebitne nepredvidene aktivnosti, ki si naročnik dopušča, da naknadno naroči v okviru že sklenjene pravne podlage | 1+2+3 |  | nov.2020-marec 2022 |
|  | SKUPAJ |  | 440 |  |

- IV. OBRAZCI in PRILOGE

### OBRAZEC št. 1

PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU

- NAZIV  PONUDNIKA:______________________________________________

- NASLOV:   ____________________________________________

- MATIČNA ŠT.: __________________ ; DAVČNA ŠT.: ___________________

- ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in NAZIV BANKE:

____________________________________________________________

- KONTAKTNA OSEBA: ______________________________

- TELEFON ŠT.: _____________________________________

- E-poštni naslov kontakt. osebe: __________________________________

- *POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ime, priimek, funkcija):

______________________________________________________________

- **Pooblaščena oseba za vročanje v RS v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku – se navede samo v primeru, kadar ima ponudnik sedež v drugi državi:  ___________________________________________________
* Navodilo: točko 8 izpolni samo ponudnik oziroma vodilni partner

** Navodilo: točko 9 izpolni samo ponudnik, kadar ima sedež v drugi državi

Datum :					Žig		 Podpis odgovorne osebe:

______________________					______________________

OBRAZEC št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN št. __________

Upoštevaje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije za javno naročilo za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola, dajemo ponudbo z naslednjimi elementi:

| NALOGA | FAZA | ČAS IZVEDBE (dni) | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru | 1 | 20 |  |
| Izhodiščno poročilo o prostorskem razvoju občine | 1 | 30 |  |
| Strokovne podlage za usmerjanje poselitve | 1 | 40 |  |
| Urbanistična zasnova za mesto Izola | 1 | 30 |  |
| Urbanistična zasnova za druga naselja (Malija, Šared, Korte) |  | 30 |  |
| SP za določitev izvedbenih določil za ohranjanje krajine | 1 | 20 |  |
| SP za določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve | 1 | 50 |  |
| Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo (promet, komunala, energetika, drugo) | 2 | 15 |  |
| Bilance z razvojnimi stopnjami | 2 | 20 |  |
| Elaborat ekonomike | 2 | 25 |  |
| SP za določitev načinov urejanja prostora (40 veljavnih PIA, 3 veljavni DPN) | 2 | 60 |  |
| Strokovne podlage za uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov | 2 | 15 |  |
| SP za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov | 3 | 30 |  |
| Načrt obveščanja javnosti | 3 | 10 |  |
| Izhodišča za analizo in vrednotenje pobud | 3 | 15 |  |
| Izhodišča za občinski prostorski plan (OPP) | 3 | 10 |  |
| Izhodišča za občinski prostorski načrt (OPN) | 3 | 20 |  |
| Morebitne nepredvidene aktivnosti, ki si naročnik dopušča, da naknadno naroči v okviru že sklenjene pravne podlage (do 10% storitev za vse tri faze) | 1+2+3 |  |  |

Cena za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti znaša ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

I.

Izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški, potni stroški in dnevnice, ostali stroški, ki vplivajo na izračun cene,

- smo pri izračunu cene upoštevali vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije,

- smo seznanjeni s tem, da je cena fiksna,

- smo seznanjeni s tem, da naročnik ne bo priznal nobenega povišanja ponudbene cene v času trajanja pogodbe, razen v primeru, da bi naročnik naročil dodatne storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet naše ponudbe.

II.

Izjavljamo, da: (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

- nastopamo s samostojno ponudbo

- nastopamo s skupno ponudbo z naslednjimi soponudniki:

| št. | Ime oz. naziv in naslov soponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

III.

Izjavljamo, da pri izvedbi naročila (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

- NE BOMO sodelovali s podizvajalci,

- BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| št. | Ime oz. naziv in naslov podizvajalca | Zakoniti zastopnik podizvajalca | Vsebina in obseg del, ki jih prevzema podizvajalec | Ocenjena vrednost oddanih del v EUR brez DDV ter vrednost oddanih del v EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

DA			NE

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo za vsakega od zgoraj navedenih podizvajalcev:

- Obrazec št. 3/a – Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem, (opomba: v kolikor ste obkrožili DA)

- Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu, (opomba: v kolikor ste obkrožili DA)

IV.

Naša ponudba je veljavna do vključno __.__.2020 (najmanj 3 mesece od roka za oddajo ponudb).

Datum :					Žig	  Podpis odgovorne osebe:

_______________________			           	________________________

### OBRAZEC št. 3

Odgovorna oseba __________________________________ ponudnika / soponudnika                                                           		       (ime in priimek osebe)	                  (obkrožiti ustrezno!)

__________________________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo

(naziv pravne osebe)

podajam naslednjo

IZJAVO

ponudnika / soponudnika (obkrožiti ustrezno!) o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

I.

Izjavljam, da:

- ponudnik/soponudnik kot pravna oseba in osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več.

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- ponudnik/soponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2) ali v enakovredno evidenco druge države članice ali tretje države;

- smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik/soponudnik sedež.

- nobeden od ponudnikovih/soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni bil blokiran.

- ponudnik ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri;

- da izpolnjujem druge pogoje iz razpisne dokumentacije in objave.

II.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- da se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe.

III.

Obenem izjavljamo, da:

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika: ______________________________

naslov stalnega prebivališča:__________________________________

datum, kraj in občina rojstva: __________________________________

EMŠO: ____________________       Podpis   ________________________________

ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika: _______________________________

naslov stalnega prebivališča:__________________________________

datum, kraj in občina rojstva: __________________________________

EMŠO: ____________________       Podpis   ________________________________

Datum :					Žig	       Podpis odgovorne osebe:

_______________________				    _______________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polna firma: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________

Kraj in datum:	                                                   Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je so Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: __________________________________________

DATUM ROJSTVA: ________________________________

KRAJ ROJSTVA: __________________________________

OBČINA ROJSTVA: ________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka): __________________________________________

- (poštna številka in pošta): ________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ________________________________

Kraj in datum:	                                                                    Podpis pooblastitelja

### OBRAZEC št. 3/a

Odgovorna oseba ____________________________________________ podizvajalca

____________________________________________________________________

(naziv pravne osebe)

s sedežem na naslovu ______________________ in matično številko ____________

pod materialno in kazensko odgovornostjo podajam naslednjo

IZJAVO  podizvajalca

o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

I.

Izjavljam:

- da kot pravna oseba in osebe, ki so člani/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- da na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi izpolnjevanjem obvezne dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov ali več,

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami in v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima podizvajalec sedež,

- nisem podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri,

- da izpolnjujem druge pogoje iz razpisne dokumentacije in objave,

- da smo seznanjeni s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Datum :			   Žig		   Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

______________________			______________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

# (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet so Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polna firma: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________

Kraj in datum:	                                                   Žig in podpis pooblaščene osebe:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Izola, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, katerega predmet je so Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: __________________________________________

DATUM ROJSTVA: ________________________________

KRAJ ROJSTVA: __________________________________

OBČINA ROJSTVA: ________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: ________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka): __________________________________________

- (poštna številka in pošta): ________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: ________________________________

Kraj in datum:	                                                                    Podpis pooblastitelja:

### OBRAZEC št. 4

POOBLASTILO

ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Ponudnik

__________________________________________________________________

(polni naziv in naslov ponudnika)

na podlagi določil ZJN-3 izdaja

P O O B L A S T I L O

naročniku:

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

da v primeru pridobitve javnega naročila »Za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola« naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem:

Naziv podizvajalca		Vrsta in obseg del, ki jih bo podizvajalec izvedel

- ______________________________________

- ______________________________________

Datum :			Žig	                    Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________		   		           ____________________________

### OBRAZEC št. 5

SOGLASJE

podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Podizvajalec:

___________________________________________________________________

(polni naziv in naslov podizvajalca)

matična št. podizvajalca:_________________,

davčna št. podizvajalca: ____________________, transakcijski račun podizvajalca (številka in naziv banke, kjer je odprt): ______________________________________,

na podlagi določil ZJN-3 podaja naročniku Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

S O G L A S J E

na podlagi katerega bo v primeru, da bo ponudnik

____________________________________________________________________,

(polni naziv in naslov ponudnika)

sklenil pogodbo za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola, naročnik namesto glavnega izvajalca (navedenega ponudnika) poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, in sicer za naslednje vrste del:

| Vrsta del (opis) | Ocenjena količina (v svetovalnih urah) | Ocenjena vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- |

v skupni vrednosti	EUR brez DDV oz.	EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

V primeru, da daje ponudnik popust na celotno vrednost predmeta javnega naročila, se le-ta upošteva tudi pri neposrednem plačilu naročnika podizvajalcu.

Datum :			      Žig		         Podpis odg. osebe podizvajalca:

_________________		   		           ____________________________

### OBRAZEC št. 6

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

ki jo predlaga skupina izvajalcev / soponudnikov

Podpisani ______________________________________  z nazivom                                      (ime in priimek pooblastitelja)

___________________________iz________________________________________

(funkcija)	                                                                   (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / soponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo gospoda/gospo ____________________ z nazivom ________________________, ki se podpisuje _______________________ in parafira ___________________,

da v našem imenu podpiše ponudbo in v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od soponudnikov v skupini:

-  Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika / soponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

datum:					žig			podpis pooblastitelja:

_______________						___________________

opozorilo: Pooblastilo mora biti datirano, žigosano (če žig obstaja) in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev - soponudnikov.

### OBRAZEC št. 7

Referenčno potrdilo

Naziv in naslov naročnika, za katerega je bila referenca opravljena:

____________________________________________

____________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je podjetje __________ v letu/-ih _____________ za nas kakovosto in pravočasno izvedlo ______________________________________________________________ v okviru pogodbe št. ____________ z dne_________ v vrednosti _______________ EUR brez DDV .

Referenčno delo se je nanašalo na (kratek opis vsebine izvedenega dela, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, na katerega se nanaša referenčno delo):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek): _______________________

telefon:  _____________

elektronski naslov: ___________________	.

Kraj in datum:		      Žig		Zakoniti zastopnik ali s strani zakonitega

zastopnika pooblaščena odgovorna oseba

referenčnega naročnika:

_______________			            ________________________________

(ime in priimek)

________________________________

(podpis)

### OBRAZEC št. 8

Predstavitev projektne skupine

Za potrebe izvedbe javnega naročila za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, bomo imenovali sledeče strokovnjake:

Vodja projektne skupine

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja in smer izobrazbe |
| --- | --- |

| Vodja projektne skupine je zaposlen pri ponudniku za nedoločen čas | Vodja projektne skupine je vpisan v imenik ZAPS |
| --- | --- |
| DA NE | DA NE |

Št. let delovne dobe:_________ let od datuma objave tega javnega naročila.

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je bil vodja projektne skupine dejansko vodja OPN-ja in/ali sprememb in dopolnitev OPN-ja za območje celotne občine | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla | datum začetka in zaključka projekta/referenčnega posla | št. prebivalcev v občini |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja arhitekture

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja in smer izobrazbe |
| --- | --- |

Strokovnjak s področja arhitekture ima licenco »A« ali »PPN« pristojne ZAPS

DA NE

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja arhitekture izdelal urbanistično zasnovo ali urbanistični načrt, skladno z ZPNačrt ali ZUreP-2 | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla | št. prebivalcev v mestu |
| --- | --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja krajinske arhitekture

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja in smer izobrazbe |
| --- | --- |

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja krajinske arhitekture izdelal krajinsko zasnovo ali krajinski načrt, skladno z ZPNačrt ali ZUreP-2 | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla |
| --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja opremljanja stavbnih zemljišč in ukrepov zemljiške politike

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja izobrazbe |
| --- | --- |

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja opremljanja stavbnih zemljišč in ukrepov zemljiške politike vodil projekt programa opremljanja stavbnih zemljišč za celotno občino | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla |
| --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja načrtovanja prometa

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja in smer izobrazbe |
| --- | --- |

Strokovnjak s področja načrtovanja prometa ima licenco IZS

DA NE

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja načrtovanja prometa vodil izdelavo prometne študije za potrebe priprave prostorskih aktov občine | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla |
| --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja varstva okolja

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja izobrazbe |
| --- | --- |

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja varstva okolja vodil pripravo okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN za celotno območje občine | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla |
| --- | --- | --- |

Strokovnjak s področja informatike ali (geo)informatike

| Ime in priimek | Pridobljena stopnja izobrazbe |
| --- | --- |

| Naziv projekta / referenčnega posla, kjer je strokovnjak s področja informatike ali (geo)informatike sodeloval pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema za vodenje občinskih prostorskih podatkov | Navedba naročnika | Opis izvedenih nalog v okviru projekta/referenčnega posla |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:	                                                                       Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

### OBRAZEC št. 9

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Naši podatki:

Naziv in naslov pravne osebe:___

Matična št. (davčna št. za drugo fizično in pravno osebo, ki ni vpisan v poslovnem registru): ___

Smo nosilec tihe družbe (ustrezno označi):   DA   NE

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno s tihimi družbeniki:

Ime in priimek: ___

Stalno ali začasno prebivališče: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Tihi družbenik (ustrezno označi):   DA    NE; če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Naziv in sedež pravne osebe: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi):  DA   NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: ___

Stalno ali začasno prebivališče: ___

Delež lastništva ponudnika: ___

Tihi družbenik (ustrezno označi):   DA  NE; če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv in sedež pravne osebe: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

naziv in sedež: ___

Matična št. (davčna št. za druge pravne osebe, ki niso v poslovnem registru): ___

povezana na način ___

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe (udeležence v lastništvu ponudnika) navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ponudnika ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum					Ime in priimek zakonitega zastopnika

________________________		________________________

Žig 	 Podpis zakonitega zastopnika:

________________________

### OBRAZEC št. 10

Izjava na podlagi 35. člena ZinTPK

# V postopku za izvedbo javnega naročila za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola

ponudnik / soponudnik / podizvajalec __________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK- uradno prečiščeno besedilo, Ur.l. RS 69/11).

Določba 1. odstavka 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: deležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali-je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5 % deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Pogodba, ki je v nasprotju z določili 35. člena ZIntPK, je nična.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik pravne osebe, podjetnika, društva ali drugega pravnega subjekta (v nadaljevanju: ponudnik) v postopku oddaje javnega naročila za uresničitev namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2, 81/2013 Odl.US: U-I-81/11-12; ZIntPK), to je zagotoviti transparentnost posla in preprečiti korupcijska tveganja pri sklepanju pravnih poslov, podajam naslednjo

Kraj in datum					Ime in priimek zakonitega zastopnika

________________________		________________________

### OBRAZEC št. 11

Vzorec pogodbe

OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

ID za DDV: SI 16510801

matična številka: 5874190

in

____________________________________, _____________________________________,

ki ga zastopa ______________________________________

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec),

ID za DDV: SI _____________________________________

matična številka: ___________________________________

skleneta naslednjo

P O G O D B O

za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola

- PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) izvedel odprti postopek za Pridobitev strokovnih podlag za urejanje prostora Občine Izola, objavljenega na spletni strani Občine Izola in na Portalu javnih naročil št. ___________________/2020 z dne ___________________ 2020.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo za naročnika izvajal dela po ponudbi št. ___________________ z dne ___________________ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) oz. s strani naročnika naročena dela, ki so lahko glede količine nižja od predvidenih storitev v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik bo izvajal dela po sledeči dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe:

- razpisna dokumentacija in

- ponudba izvajalca.

Javno naročilo se bo izvajalo v treh fazah. Aktivnosti bodo potekale predvidoma po spodnji časovnici. Pogodbeni stranki si pridržujeta pravico, da izvajata posamezne aktivnosti na podlagi sprotnih naročnikovih potreb, pri čemer lahko spremenita roke izvedbe glede na sprotne naročnikove potrebe brez sklenitve aneksa k pogodbi.

| NALOGA | FAZA | ČAS IZVEDBE (dni) | ROK IZVEDBE |
| --- | --- | --- | --- |
| Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru | 1 | 20 | november 2020 |
| Izhodiščno poročilo o prostorskem razvoju občine | 1 | 30 | november 2020 |
| Strokovne podlage za usmerjanje poselitve | 1 | 40 | november 2020 |
| Urbanistična zasnova za mesto Izola | 1 | 30 | november 2020 |
| Urbanistična zasnova za druga naselja (Malija, Šared, Korte) |  | 30 | november 2020 |
| SP za določitev izvedbenih določil za ohranjanje krajine | 1 | 20 | november 2020 |
| SP za določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve | 1 | 50 | november 2020 |
| Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo (promet, komunala, energetika, drugo) | 2 | 15 | december 2020 |
| Bilance z razvojnimi stopnjami | 2 | 20 | januar 2021 |
| Elaborat ekonomike | 2 | 25 | januar 2021 |
| SP za določitev načinov urejanja prostora (40 veljavnih PIA, 3 veljavni DPN) | 2 | 60 | januar 2021 |
| Strokovne podlage za uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov | 2 | 15 | januar 2021 |
| SP za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov | 3 | 30 | februar 2021 |
| Načrt obveščanja javnosti | 3 | 10 | februar 2021 |
| Izhodišča za analizo in vrednotenje pobud | 3 | 15 | februar 2021 |
| Izhodišča za občinski prostorski plan (OPP) | 3 | 10 | marec 2022 |
| Izhodišča za občinski prostorski načrt (OPN) | 3 | 20 | marec 2022 |
| Morebitne nepredvidene aktivnosti, ki si naročnik dopušča, da naknadno naroči v okviru že sklenjene pravne podlage (do 10% storitev za vse tri faze) | 1+2+3 |  | nov.2020-marec 2022 |

- CENA

- člen

| NALOGA | FAZA | ČAS IZVEDBE (dni) | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru | 1 | 20 |  |
| Izhodiščno poročilo o prostorskem razvoju občine | 1 | 30 |  |
| Strokovne podlage za usmerjanje poselitve | 1 | 40 |  |
| Urbanistična zasnova za mesto Izola | 1 | 30 |  |
| Urbanistična zasnova za druga naselja (Malija, Šared, Korte) |  | 30 |  |
| SP za določitev izvedbenih določil za ohranjanje krajine | 1 | 20 |  |
| SP za določitev izvedbenih meril za urejanje posamične poselitve | 1 | 50 |  |
| Strokovne podlage za opremljanje z obvezno komunalno opremo (promet, komunala, energetika, drugo) | 2 | 15 |  |
| Bilance z razvojnimi stopnjami | 2 | 20 |  |
| Elaborat ekonomike | 2 | 25 |  |
| SP za določitev načinov urejanja prostora (40 veljavnih PIA, 3 veljavni DPN) | 2 | 60 |  |
| Strokovne podlage za uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov | 2 | 15 |  |
| SP za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov | 3 | 30 |  |
| Načrt obveščanja javnosti | 3 | 10 |  |
| Izhodišča za analizo in vrednotenje pobud | 3 | 15 |  |
| Izhodišča za občinski prostorski plan (OPP) | 3 | 10 |  |
| Izhodišča za občinski prostorski načrt (OPN) | 3 | 20 |  |
| Morebitne nepredvidene aktivnosti, ki si naročnik dopušča, da naknadno naroči v okviru že sklenjene pravne podlage (do 10% storitev za vse tri faze) | 1+2+3 |  |  |

Najvišja pogodbena vrednost v skladu s ponudbo izvajalca, znaša _________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z vključenim DDV.

- člen

Najvišja pogodbena vrednost iz prejšnjega člena zajema vse stroške, potrebne za izvedbo vseh naročenih del.

Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, tako da izvajalec ni upravičen do podražitev.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

-	prevzeta dela opraviti v skladu s pravili stroke, v skladu z zakonodajo, tehničnimi pravili in standardi, vestno ter kvalitetno ter v dogovorjenih rokih,

-	da kot uporabnik / obdelovalec podatkov in gradiv Občine Izola le-teh ne bo posredoval tretjim osebam in bo hkrati preprečil njihovo zlorabo,

-	da bo varoval osebne podatke in poslovne skrivnosti, s katerimi pride v stik ob izvajanju del skladno z zakonodajo,

-	da bo opravil storitve skladno s ponudbo in povabilom k oddaji ponudbe,

-	da bo o poteku del redno poročal naročniku ter sodeloval pri predstavitvi in obravnavi izdelane dokumentacije,

-	da bo sprotno in pravočasno opozarjal pooblaščeno osebo naročnika na vse morebitne pomanjkljivosti v zvezi s potrebnimi izhodišči za izdelavo nalog in izdelal naloge v skladu s pravili stroke. Opozorilo mora biti naročniku posredovano pisno (v elektronski obliki ali z dopisom),

-   da bo sodeloval z naročnikom na koordinacijskih sestankih,

-   da bo upošteval navodila naročnika.

- člen

Naročnik se zavezuje:

-	posredovati izvajalcu ustrezna navodila in smernice za delo in

-	pravočasno predložiti izvajalcu morebitno potrebno dodatno dokumentacijo ter

-           plačati opravljeno storitev.

- KOMUNIKACIJA

- člen

Komunikacija med strankama bo potekala preko elektronske pošte. Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___, na strani izvajalca pa ___. Izvajalec bo naročniku po zaključku vseh aktivnosti vezanih na posamezno nalogo poslal poročilo o opravljenem delu. Potrditev poročil z naročnikove strani je podlaga za izdajo e-računov.

- PLAČILA IN OBRAČUN

- člen

Sredstva za izvedbo so zagotovljena v proračunu Občine Izola za leto 2020 in planirana v proračunu za leti 2021 in 2022 na:

- proračunski postavki 3105 – Občinski prostorski načrt,

- podkontu 402199 – Dr. posebni mat. in storitve in

- proračunska postavka: 3102 – Strokovne podlage in prostorski akt,

- podkonto: 402199 – Dr. posebni mat. in storitve.

- člen

Naročnik bo celotno storitev plačal na podlagi izstavljenih e-računov po posamezni izvedeni storitvi, in sicer v roku 30 dni od prejema e-računa.

- TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za določen čas in sicer do 31.3.2022.

- POGODBENA KAZEN

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok za dokončanje del se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % obračunske pogodbene vrednosti z vključenim DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

- člen

V kolikor bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Za razlago te pogodbe in za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena s to pogodbo in v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.

- člen

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe stranki.

- člen

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

_____________________________	OBČINA IZOLA

župan

Danilo Markočič

_____________________________	________________________

Številka: __________	Številka: __________

Datum:	   __________					        Datum: __________

navodilo: Ponudnik dopolni manjkajoče podatke v vzorcu pogodbe. Vsaka stran pogodbe mora biti parafirana, zadnja stran pa tudi žigosana (če žig obstaja), s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal z določbami te pogodbe.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe.