Datum: 10. 9. 2020

PRIDOBITEV TOPOGRAFSKIH PODATKOV

Tehnična dokumentacija

UVOD

V okviru naloge se bo skladno s podatkovnim modelom topografske baze DTM pridobilo topografske podatke s kombiniranim fotogrametričnim zajemom, na osnovi izdelkov cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in laserskega skeniranja Slovenije (LSS).

Topografski podatki so sestavljeni iz grafičnega in opisnega dela. Vsebinsko so topografski podatki razdeljeni v več objektnih področij v katerih so, glede na vsebino in topologijo, razporejeni različni objektni tipi z različnimi tematskimi atributi.

1. SEZNAM LISTOV ZA PRIDOBITEV TOPOGRAFSKIH PODATKOV

| List D96 | List D48 | Leto D96 | Leto D48 | Zajem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0820 |  | 0 | 0 | cel |
| A0827 |  | 0 | 0 | cel |
| A0828 |  | 0 | 0 | cel |
| A0829 |  | 0 | 0 | cel |
| A0830 |  | 0 | 0 | delen |
| A0830 | B2631 | 0 | 2003 | vrzel |
| A0837 |  | 0 | 0 | cel |
| A0838 |  | 0 | 0 | delen |
| A0838 | A2649 | 0 | 2007 | vrzel |
| A0839 |  | 0 | 0 | delen |
| A0839 | A2649 | 0 | 2007 | vrzel |
| A0840 |  | 0 | 0 | delen |
| A0840 | B2631 | 0 | 2003 | vrzel |
| A0845 |  | 0 | 0 | cel |
| A0846 |  | 0 | 0 | cel |
| A0847 |  | 0 | 0 | cel |
| A0848 |  | 0 | 0 | delen |
| A0848 | A2649 | 0 | 2007 | vrzel |
| A0850 |  | 0 | 0 | cel |
| B0106 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0246 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0247 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0248 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0408 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0409 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0420 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0427 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0438 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0504 | B2315 | 0 | 2004 | vrzel |
| B0504 |  | 0 | 0 | delen |
| B0505 |  | 0 | 0 | delen |
| B0505 | B2315 | 0 | 2004 | vrzel |
| B0506 |  | 0 | 0 | cel |
| B0507 |  | 0 | 0 | cel |
| B0508 |  | 0 | 0 | cel |
| B0509 |  | 0 | 0 | cel |
| B0510 |  | 0 | 0 | cel |
| B0515 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0516 |  | 0 | 0 | delen |
| B0516 | B2326 | 0 | 2005 | vrzel |
| B0517 |  | 0 | 0 | cel |
| B0518 |  | 0 | 0 | cel |
| B0519 |  | 0 | 0 | cel |
| B0520 |  | 0 | 0 | cel |
| B0526 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0527 |  | 0 | 0 | delen |
| B0527 | B2337 | 0 | 2004 | vrzel |
| B0528 |  | 0 | 0 | cel |
| B0529 |  | 0 | 0 | cel |
| B0530 |  | 0 | 0 | delen |
| B0530 | C2331 | 0 | 2006 | vrzel |
| B0537 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0538 |  | 0 | 0 | delen |
| B0538 | B2349 | 0 | 2005 | vrzel |
| B0538 | B2348 | 0 | 2004 | vrzel |
| B0539 |  | 0 | 0 | delen |
| B0539 | B2350 | 0 | 2005 | vrzel |
| B0539 | B2349 | 0 | 2005 | vrzel |
| B0540 | C2341 | 0 | 2006 | vrzel |
| B0540 | C2331 | 0 | 2006 | vrzel |
| B0540 |  | 0 | 0 | delen |
| B0540 | B2350 | 0 | 2005 | vrzel |
| B0624 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0625 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0626 |  | 0 | 0 | cel |
| B0627 |  | 0 | 0 | cel |
| B0628 |  | 0 | 0 | cel |
| B0629 |  | 0 | 0 | cel |
| B0634 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0635 |  | 0 | 0 | cel |
| B0636 |  | 0 | 0 | cel |
| B0637 |  | 0 | 0 | cel |
| B0638 |  | 0 | 0 | cel |
| B0639 |  | 0 | 0 | cel |
| B0640 |  | 0 | 0 | cel |
| B0644 |  | 0 | 0 | cel |
| B0645 |  | 0 | 0 | cel |
| B0646 |  | 0 | 0 | cel |
| B0647 |  | 0 | 0 | cel |
| B0648 |  | 0 | 0 | cel |
| B0649 |  | 0 | 0 | cel |
| B0650 |  | 0 | 0 | cel |
| B0802 |  | 0 | 0 | cel |
| B0803 |  | 0 | 0 | cel |
| B0804 |  | 0 | 0 | cel |
| B0805 |  | 0 | 0 | cel |
| B0806 |  | 0 | 0 | cel |
| B0807 |  | 0 | 0 | cel |
| B0808 |  | 0 | 0 | cel |
| B0809 |  | 0 | 0 | cel |
| B0810 |  | 0 | 0 | cel |
| B0811 |  | 0 | 0 | cel |
| B0812 |  | 0 | 0 | cel |
| B0813 |  | 0 | 0 | cel |
| B0814 |  | 0 | 0 | cel |
| B0815 |  | 0 | 0 | cel |
| B0816 |  | 0 | 0 | cel |
| B0817 |  | 0 | 0 | cel |
| B0818 |  | 0 | 0 | cel |
| B0819 |  | 0 | 0 | cel |
| B0820 |  | 0 | 0 | cel |
| B0821 | B2631 | 0 | 2003 | vrzel |
| B0821 | B2632 | 0 | 2007 | vrzel |
| B0821 |  | 0 | 0 | delen |
| B0822 |  | 0 | 0 | delen |
| B0822 | B2632 | 0 | 2007 | vrzel |
| B0823 |  | 0 | 0 | cel |
| B0824 |  | 0 | 0 | cel |
| B0825 |  | 0 | 0 | cel |
| B0826 |  | 0 | 0 | cel |
| B0827 |  | 0 | 0 | cel |
| B0828 |  | 0 | 0 | cel |
| B0829 |  | 0 | 0 | cel |
| B0830 |  | 0 | 0 | cel |
| B0831 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0832 |  | 0 | 0 | vrzel |
| B0833 |  | 0 | 0 | cel |
| B0834 |  | 0 | 0 | cel |
| B0835 |  | 0 | 0 | cel |
| B0836 |  | 0 | 0 | cel |
| B0837 |  | 0 | 0 | cel |
| B0838 |  | 0 | 0 | cel |
| B0839 |  | 0 | 0 | cel |
| B0840 |  | 0 | 0 | cel |
| B0841 |  | 0 | 0 | cel |
| B0842 |  | 0 | 0 | cel |
| B0843 |  | 0 | 0 | cel |
| B0844 |  | 0 | 0 | cel |
| B0845 |  | 0 | 0 | cel |
| B0846 |  | 0 | 0 | cel |
| B0847 |  | 0 | 0 | cel |
| B0848 |  | 0 | 0 | cel |
| B0849 |  | 0 | 0 | cel |
| B0850 |  | 0 | 0 | cel |
| B0942 |  | 0 | 0 | cel |
| B0943 |  | 0 | 0 | cel |
| B0944 |  | 0 | 0 | cel |
| B0945 |  | 0 | 0 | cel |
| B0948 |  | 0 | 0 | cel |
| B0949 |  | 0 | 0 | cel |
| B0950 |  | 0 | 0 | cel |
| C0201 |  | 0 | 0 | delen |
| C0202 |  | 0 | 0 | delen |
| C0306 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0317 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0408 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0409 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0410 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0415 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0416 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0417 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0418 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0419 |  | 0 | 0 | cel |
| C0420 |  | 0 | 0 | cel |
| C0425 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0426 |  | 0 | 0 | cel |
| C0427 |  | 0 | 0 | cel |
| C0428 |  | 0 | 0 | cel |
| C0429 |  | 0 | 0 | cel |
| C0430 |  | 0 | 0 | cel |
| C0435 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0436 |  | 0 | 0 | delen |
| C0436 | C2246 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0437 |  | 0 | 0 | cel |
| C0438 |  | 0 | 0 | cel |
| C0439 |  | 0 | 0 | cel |
| C0440 |  | 0 | 0 | cel |
| C0446 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0448 |  | 0 | 0 | cel |
| C0501 |  | 0 | 0 | cel |
| C0502 |  | 0 | 0 | cel |
| C0503 |  | 0 | 0 | cel |
| C0504 |  | 0 | 0 | cel |
| C0511 |  | 0 | 0 | cel |
| C0512 |  | 0 | 0 | cel |
| C0513 |  | 0 | 0 | cel |
| C0514 |  | 0 | 0 | cel |
| C0515 |  | 0 | 0 | cel |
| C0516 |  | 0 | 0 | delen |
| C0516 | C2317 | 0 | 2002 | vrzel |
| C0521 |  | 0 | 0 | delen |
| C0521 | C2332 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0521 | C2331 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0522 | C2333 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0522 |  | 0 | 0 | delen |
| C0522 | C2332 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0523 |  | 0 | 0 | delen |
| C0523 | C2333 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0524 |  | 0 | 0 | cel |
| C0525 |  | 0 | 0 | cel |
| C0526 |  | 0 | 0 | delen |
| C0526 | C2337 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0533 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0534 |  | 0 | 0 | delen |
| C0534 | C2344 | 0 | 2006 | vrzel |
| C0535 |  | 0 | 0 | cel |
| C0536 | C2347 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0536 |  | 0 | 0 | delen |
| C0536 | C2337 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0544 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0545 | C2206 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0545 | C2205 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0545 |  | 0 | 0 | delen |
| C0546 | C2207 | 0 | 2008 | vrzel |
| C0546 | C2206 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0546 | C2347 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0546 |  | 0 | 0 | delen |
| C0641 |  | 0 | 0 | cel |
| C0642 |  | 0 | 0 | cel |
| C0801 |  | 0 | 0 | cel |
| C0802 |  | 0 | 0 | cel |
| C0803 |  | 0 | 0 | cel |
| C0804 |  | 0 | 0 | cel |
| C0805 |  | 0 | 0 | cel |
| C0806 |  | 0 | 0 | cel |
| C0807 |  | 0 | 0 | delen |
| C0807 | C2608 | 0 | 2002 | vrzel |
| C0808 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0809 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0811 |  | 0 | 0 | cel |
| C0812 |  | 0 | 0 | cel |
| C0813 |  | 0 | 0 | cel |
| C0814 |  | 0 | 0 | cel |
| C0815 |  | 0 | 0 | cel |
| C0816 |  | 0 | 0 | cel |
| C0817 |  | 0 | 0 | delen |
| C0817 | C2628 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0818 | C2628 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0818 | C2629 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0818 |  | 0 | 0 | delen |
| C0819 | C2630 | 0 | 2003 | vrzel |
| C0819 | C2629 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0819 | C2620 | 0 | 2002 | vrzel |
| C0819 |  | 0 | 0 | delen |
| C0821 |  | 0 | 0 | cel |
| C0822 |  | 0 | 0 | cel |
| C0823 |  | 0 | 0 | cel |
| C0824 |  | 0 | 0 | cel |
| C0825 |  | 0 | 0 | cel |
| C0826 |  | 0 | 0 | cel |
| C0827 |  | 0 | 0 | delen |
| C0827 | C2628 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0828 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0831 |  | 0 | 0 | cel |
| C0832 |  | 0 | 0 | cel |
| C0833 |  | 0 | 0 | cel |
| C0834 |  | 0 | 0 | cel |
| C0835 |  | 0 | 0 | cel |
| C0836 |  | 0 | 0 | cel |
| C0837 |  | 0 | 0 | cel |
| C0838 |  | 0 | 0 | delen |
| C0838 | C2639 | 0 | 2007 | vrzel |
| C0839 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0840 |  | 0 | 0 | vrzel |
| C0841 |  | 0 | 0 | cel |
| C0842 |  | 0 | 0 | delen |
| C0842 | C2503 | 0 | 2004 | vrzel |
| C0843 |  | 0 | 0 | delen |
| C0843 | C2503 | 0 | 2004 | vrzel |
| C0844 |  | 0 | 0 | cel |
| C0845 |  | 0 | 0 | cel |
| C0846 |  | 0 | 0 | cel |
| C0847 |  | 0 | 0 | cel |
| C0848 |  | 0 | 0 | cel |
| C0849 |  | 0 | 0 | cel |
| C0850 |  | 0 | 0 | delen |
| C0850 | D2501 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0850 | D2641 | 0 | 2005 | vrzel |
| C0941 |  | 0 | 0 | cel |
| C0942 |  | 0 | 0 | cel |
| C0943 |  | 0 | 0 | cel |
| D0206 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0207 |  | 0 | 0 | cel |
| D0208 |  | 0 | 0 | delen |
| D0208 | D2009 | 0 | 2005 | vrzel |
| D0216 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0226 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0305 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0306 |  | 0 | 0 | cel |
| D0307 |  | 0 | 0 | cel |
| D0308 |  | 0 | 0 | cel |
| D0309 |  | 0 | 0 | cel |
| D0310 |  | 0 | 0 | cel |
| D0315 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0316 |  | 0 | 0 | cel |
| D0317 |  | 0 | 0 | cel |
| D0318 |  | 0 | 0 | cel |
| D0319 |  | 0 | 0 | cel |
| D0320 |  | 0 | 0 | cel |
| D0325 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0326 |  | 0 | 0 | cel |
| D0327 |  | 0 | 0 | cel |
| D0328 |  | 0 | 0 | cel |
| D0329 |  | 0 | 0 | cel |
| D0330 |  | 0 | 0 | cel |
| D0335 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0336 |  | 0 | 0 | delen |
| D0336 | D2146 | 0 | 2008 | vrzel |
| D0337 |  | 0 | 0 | cel |
| D0338 |  | 0 | 0 | cel |
| D0339 |  | 0 | 0 | cel |
| D0340 |  | 0 | 0 | cel |
| D0346 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0347 |  | 0 | 0 | cel |
| D0348 |  | 0 | 0 | delen |
| D0348 | D2009 | 0 | 2005 | vrzel |
| D0349 |  | 0 | 0 | delen |
| D0349 | D2009 | 0 | 2005 | vrzel |
| D0350 |  | 0 | 0 | cel |
| D0401 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0411 | D2222 | 0 | 2008 | vrzel |
| D0411 | D2212 | 0 | 2008 | vrzel |
| D0411 |  | 0 | 0 | delen |
| D0421 | D2232 | 0 | 2008 | vrzel |
| D0421 |  | 0 | 0 | delen |
| D0421 | D2222 | 0 | 2008 | vrzel |
| D0448 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0449 |  | 0 | 0 | vrzel |
| D0450 |  | 0 | 0 | vrzel |
| E0311 |  | 0 | 0 | delen |
| E0311 | E2122 | 0 | 2007 | vrzel |
| E0311 | E2112 | 0 | 2007 | vrzel |
| E0321 |  | 0 | 0 | delen |
| E0321 | E2122 | 0 | 2007 | vrzel |
| E0331 |  | 0 | 0 | cel |
| E0341 |  | 0 | 0 | cel |
| G0503 |  | 0 | 0 | vrzel |
| G0504 |  | 0 | 0 | vrzel |
| G0505 |  | 0 | 0 | vrzel |
| G0524 |  | 0 | 0 | vrzel |
| G0642 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0301 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0408 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0418 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0538 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0539 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0540 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0548 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0620 |  | 0 | 0 | vrzel |
| H0749 |  | 0 | 0 | vrzel |
| I0404 |  | 0 | 0 | vrzel |
| I0644 |  | 0 | 0 | vrzel |
| J0817 |  | 0 | 0 | vrzel |
| J0818 |  | 0 | 0 | vrzel |
| K0804 |  | 0 | 0 | vrzel |
| K0915 |  | 0 | 0 | vrzel |
| K0919 |  | 0 | 0 | vrzel |
| K0920 |  | 0 | 0 | vrzel |
| K0930 |  | 0 | 0 | delen |

Listi za pridobitev topografskih podatkov vsebinsko niso polni – pokrivajo malo poseljena in celo pretežno neposeljena območja, nekaj listov je tudi mejnih, za katere se topografski podatki ne pridobivajo v celoti. Zato se šteje, da se skupaj z vmesnimi območji površinsko pridobi topografske podatke za 220 listov.

Listi oziroma deli listov, na območju katerih so bili topografski podatki že pridobljeni in bodo reambulirani, so označeni v tabeli seznama listov za pridobitev topografskih podatkov.

Izvajalec pridobi topografske podatke tudi za vmesna območja – to so območja med listi DTM (z že pridobljenimi topografskimi podatki) po stari razdelitvi na liste in listi, za katere se topografski podatki pridobivajo v letu 2021 po novi razdelitvi na liste.

Območje, na katerem se bodo pridobivali topografski podatki, je prikazano v datoteki »dtm_obmocje_ 2021.zip«.

2. TERMINSKI PLAN IN PREDRAČUN

Začetek izvedbe pridobitve topografskih podatkov je po uveljavitvi pogodbe in prevzemu podatkov.

Rok dokončnega prevzema pogodbenega dela je 19. 11. 2021.

Ponudnik izdela terminski plan za celotno območje po posameznih deloviščih. Delovišče določi izvajalec in vključuje cele liste, delne liste in vrzeli. Delovišče lahko vključuje največ 20 celih listov. Seznam listov po posameznih deloviščih mora biti priložen. Delovišče mora biti določeno v skladu z Navodili za zajem. Vsako delovišče je tudi finančno ovrednoteno.

Ponudnik mora terminski plan pripraviti za posamezno delovišče skladno z nalogami v projektu (spodnja tabela). Za vsako nalogo projekta znotraj posameznega delovišča mora v terminskem planu predvideti časovne mejnike (začetek in konec naloge).

Časovno in finančno opredeli tudi zaključne naloge projekta: ureditev stikov med delovišči, združitev objektov na stikih, izdelava in predaja zaključnega elaborata.

NALOGE V PROJEKTU – po posameznih deloviščih

Pridobitev topografskih podatkov, notranja kontrola, predaja vmesnih podatkov*

Kontrola pogodbenega kontrolorja 1

Izvedba popravkov po zunanji kontroli 1 in izdelava kontrolnih izrisov*

Terenski pregled

Izvedba terenskih popravkov in dopolnitev*

Kontrola pogodbenega kontrolorja 2

Izvedba popravkov po zunanji kontroli 2*

ZAKLJUČNE NALOGE V PROJEKTU

Ureditev stikov med delovišči*

Združitev objektov na stikih*

Izdelava in predaja zaključnega elaborata*

Končna kontrola

Izvedba (morebitnih) popravkov*

Predaja popravljenega zaključnega elaborata*

Zaključek projekta

*       naloge projekta, ki jih izvaja izvajalec pridobitve topografskih podatkov

Pri izdelavi terminskega plana mora ponudnik upoštevati:

- dokončni prevzem pogodbenih del je 19. 11. 2021;

- po oddaji vmesnih podatkov in periodičnega poročila pogodbenemu kontrolorju, ima le-ta na razpolago 7 koledarskih dni za pregled oddanega pogodbenega dela;

- po oddaji kontrolnih izrisov v pregled naročniku, ima le-ta na razpolago 15 koledarskih dni za pregled kontrolnih izrisov;

- po zaključeni pridobitvi topografskih podatkov vseh delovišč, mora izvajalec urediti stike med delovišči in združiti objekte na stikih;

- po oddaji zaključnega elaborata naročniku, ima le-ta na razpolago 6 koledarskih dni za pregled oddanega pogodbenega dela in izvajalec še 5 koledarskih dni za odpravo morebitnih napak.

Ponudnik (izvajalec) izdela predračun (OBR 1) po vrednostih posameznih delovišč kot so opredeljena v terminskem planu in zaključnih nalog projekta.

3. POGODBENO DELO

3.1 Pridobitev topografskih podatkov

Pridobitev topografskih podatkov se izvede skladno z Navodili za zajem topografskih podatkov, verzija 1.4.

Vsebina podatkov, ki jih izvajalec pridobiva, je podrobno opredeljena v objektnem katalogu. Del topografskih podatkov se neposredno prevzame iz obstoječih baz in evidenc.

Osnovna vira za pridobitev geometričnih parametrov so stereopari cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in podatki laserskega skeniranja Slovenije (LSS), zato mora izvajalec razpolagati s primerno tehnično strojno in programsko opremo za stereoizvrednotenje (3D) in usposobljenim osebjem za kombinirani fotogrametrični zajem topografskih podatkov. Tematski atributi se interpretirajo iz stereoparov CAS, podatkov LSS, privzamejo iz drugih baz in evidenc oz. interpretirajo iz drugih virov.

Topografski podatki se pridobivajo v novem (D96/TM) koordinatnem sistemu in po novi razdelitvi na liste. Listi se zato delno prekrivajo z že zajetimi listi v D48/GK in po stari razdelitvi na liste. Vendar se stara topografska vsebina ne reambulira, ampak se območja v celoti zajamejo na novo, stari podatki pa služijo kot pomoč. Enako velja za sloj stavb – stavbe iz DTM so lahko kot pomoč, referenca pa so zadnji podatki iz katastra stavb.

Izvajalec pridobitve topografskih podatkov bo dobil vhodne podatke transformirane v novi koordinatni sistem.

Položajna točnost pridobljenih topografskih podatkov ne sme odstopati od predpisane položajne točnosti.

3.2 Redno poročanje izvajalca pridobitve topografskih podatkov izvajalcu kontrole pridobitve topografskih podatkov o poteku projekta

Zaradi kompleksnosti projekta, ki vključuje izmenjavo podatkov z drugimi zbirkami podatkov, lahko pri izvedbi projekta pride do težav, ki niso predvidene v navodilih za zajem topografskih podatkov.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika izdelati in predati naročniku in izvajalcu kontrole tehnično poročilo o napredku del v določenem obdobju z izdelano statistiko po posameznih objektnih tipih. Statistika posameznega tehničnega poročila obsega: šifro objektnega tipa, opis objektnega tipa, število pridobljenih  objektov posameznega objektnega tipa, število vseh lomnih točk v vseh pridobljenih objektih določenega objektnega tipa. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe vsebine statistike.

3.3 Izvedba zunanjih kontrol

V prvi kontroli izvajalec kontrole preveri:

- ustreznost na osnovi predpisanih virov

- urejenost stikov med listi znotraj delovišča.

V drugi kontroli izvajalec kontrole preveri:

- ustreznost vnosa terenskih popravkov

- če so odpravljene napake odkrite v prvi kontroli.

3.4 Izdelava kontrolnih izrisov pridobljenih topografskih podatkov (po listih merila 1 : 5000 na papirju) za potrebe vsebinske kontrole na terenu.

Izvajalec izdela kontrolne izrise v skladu s Kartografskim ključem, ki je del razpisne dokumentacije. Izvajalec pripravi kontrolne izrise tudi v geolociranem TIF formatu.

Izvajalec pripravi kontrolne izrise v enem izvodu.

4. ELABORAT ODDAJE

Ob zaključku projekta izvajalec pripravi za naročnika zaključni elaborat pogodbenega dela za pridobitev topografskih podatkov, ki ga sestavljajo naslednji deli:

- izpis zaključnega elaborata (obvezno: kazalo zaključnega elaborata, shema razdelitve območja na liste merila 1 : 5000, tehnično poročilo – osnovni podatki o projektu, projektna dokumentacija, izpolnjen obrazec zaključnega poročila, opis posebnosti dela oz. izdelave, izjava o notranji kontroli podatkov, opis kakovosti izdelka)

- digitalni podatki (obvezno: vsebina zaključnega elaborata v digitalni obliki, zapis podatkov za vsak posamezen sloj topografskih podatkov v predpisanem izmenjevalnem formatu).

Vsebina in oblika zaključnega elaborata je podrobno opredeljena v dokumentu Vsebina in vzorec zaključnega elaborata.