Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________za sklop/e:_____

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Ponudbena cena | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev* |  |  |  |
| Sklop 2: Fasaderska dela in krovsko kleparska dela |  |  |  |
| Sklop 3: Steklarska dela |  |  |  |
| Sklop 4: Mizarska dela – notranje in zunanje stavbno pohištvo |  |  |  |
| Sklop 5: Strojne inštalacije (Skupaj: D.1 + D.2 + D.3) |  |  |  |
| Sklop 6: Električne inštalacije (Skupaj: C.1 + C.2 + C.3 + C.4) |  |  |  |
| Sklop 7: Transformatorska postaja |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |

*Ponudbena cena vsebuje tudi vse stroške v zvezi s koordinacijo vseh preostalih sklopov (od 2 do 7) pri izvedbi del in prevzem odgovornosti iz tega naslova, predvsem iz aspekta striktnega sledenja terminskemu planu, usklajevanju izvedbe del in zagotavljanju, da se dela izvajajo skladno z dogovorjenim v sklenjenih pogodbah in razpisno dokumentacijo ter vse preostale stroške in obveznosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila nespornega računa je točneje določen v Posebnih pogojih pogodbe.

Ponudbena cena za s popisom predviden obseg del je nespremenjena (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti.

Podrobne podatke o pogojih in načinu plačila določa vsebina pogodbe.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.) |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima) |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

# Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - se v celoti strinjamo z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projektu odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojen izvajalec, ki bo izbran v okviru sklopa 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev. Vsak izvajalec, ki bo izvajal dela v okviru javnega naročila bo tako ves čas v sodelovanju z izbranim izvajalcem za sklop 1 skrbel, da se projekt izvaja skladno z zahtevami naročnika in v rokih dogovorjenih in potrjenih v terminskem planu. Obenem se izvajalec, razen izvajalca del v okviru sklopa 1 v celoti zavezuje, da bo striktno ali zavezujoče upošteval in sledil ter izpolnjeval dela skladno z usmeritvami in napotili izvajalca del za sklop 1 in naročnika; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave oziroma smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno oziroma smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor v zvezi z oddajo javnega naročila za namene Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum:; Ime in priimek: _____________________. (žig in podpis).

Obrazec št: 3

# ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

# Referenčna lista gospodarskega subjekta

Z referenčno listo gospodarskega subjekta se izkazuje izpolnjevanje relevantnih pogojev za sklop/e: __________

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ___________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče referenčne projekte:

| Št. sklopa/ov za katerega se izkazuje referenca | Naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del glede na sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo, ki jih je izvedel izvajalec in navedba klasifikacije objekta po CC-SI oziroma navedba ali je bila izvedena prenova nepremičnega spomenika (vključno z navedbo površine) oziroma ali so bila izvedena restavratorska dela – izvedba replik ali obnov (popravil) fasadnih štukatur, replike in obnove (popravila) notranjega stavbnega pohištva oziroma ali je bila izvedena postavitev ali prestavitev transformatorske postaje) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 5

# Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA – POTRDILO REFERENCE

Spodaj podpisani zastopnik naročnika izjavljam, da je

| gospodarski subjekt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| izvedel naslednja dela (navedba ali so bila izvedena gradbena in obrtniška dela, fasaderska dela, steklarska dela, krovska dela, mizarska dela oziroma strojne ali elektro inštalacije in ali je bila izvedena obnova, rekonstrukcija ali sanacija objekta oziroma restavratorska dela – izvedba replik ali obnova (popravil) fasadnih štukatur, replike in obnove (popravila) notranjega stavbnega pohištva oziroma postavitev ali prestavitev transformatorske postaje) |  |  |  |  |  |
| Ocena kvalitete dela (5 predstavlja najboljšo oceno, 1 najslabšo oceno izvedbe referenčnega posla – relevantno oceno se obkroži) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| navedba ali so bila dela izvedena po kulturnovarstvenih pogojih ali konservatorskem načrtu |  |  |  |  |  |
| navedba ali gre pri projektu za prenovo nepremičnega spomenika, vključno z navedbo površine objekta |  |  |  |  |  |
| po pogodbi z nazivom in številko |  |  |  |  |  |
| na objektu po klasifikaciji |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  |  |  |
| v vrednosti (vrednost del, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV) |  |  |  |  |  |
| v obdobju od |  |  |  |  |  |
| do |  |  |  |  |  |
| številka in datum pridobljenega uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

# Seznam kadra

Vsi nominirani kadri za namen izpolnjevanja kadrovskih pogojev, so dolžni sodelovati v funkciji za katero so nominirani v fazi realizacije pogodbe.

(Ponudnik izpolni obrazec glede na sklop za katerega se oddaja ponudba)

VODJA DEL:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |

VODJA DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |

VODJA DEL - STROJNE INŠTALACIJE:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |

VODJA DEL - ELEKTRO INŠTALACIJE:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |
| Potrdilo o članstvu IZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |

BIM KOORDINATOR:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |
| Leta delovnih izkušenj |  |

Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z gradbeno zakonodajo.

_____________________________________________________

Velja za tuje gospodarske subjekte:

Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali je do zamude prišlo zaradi višje sile.

Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje del v državi domicila (ustrezno označi):

[   ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa.

[   ] posebno dovoljenje ni potrebno.

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA BO PONUDNIK ZAGOTAVLJAL TUDI SLEDEČE VODSTVENE KADRE:

| Ime in priimek | Funkcija pri izvedbi javnega naročila |
| --- | --- |

Ponudnik s podpisom predmetne izjave prav tako izjavlja, da bo za izvedbo javnega naročila celoten čas projekta zagotavljal zadostne kadrovske kapacitete, da bodo dela izvedena v zahtevani kvaliteti in v rokih določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične.

_____________________________________________________

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

# Referenčna lista nominiranega kadra

S predložitvijo obrazca gospodarski subjekt izkazuje izpolnjevanje pogoja za sklop: __________ (v primeru, da gospodarski subjekt oddaja ponudbo za več sklopov, odda ločen obrazec za vsak posamezen sklop za katerega oddaja ponudbo)

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ____________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je nominirani kader za funkcijo _________ _________________________ kot vodja (posameznih) del nastopal v okviru sledečih referenčnih projektov:

| Naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del glede na sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo, ki jih je izvedel izvajalec in navedba klasifikacije objekta po CC-SI oziroma navedba ali so bila izvedena restavratorska dela - izvedba replik ali obnov (popravil) fasadnih štukatur, replike in obnove (popravila) notranjega stavbnega pohištva oziroma ali je šlo za projekt pri katerem je bila uporabljena BIM metoda) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 8

# Potrdilo o dobro opravljenem nominiranega kadra

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE ZA KADRE

Spodaj podpisani zastopnik naročnika izjavljam, da je

| nominiran kader (ime in priimek), ki nastopa v funkciji (navedba funkcije) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| je na projektu/investiciji (navedba projekta/investicije), ki se po enotni klasifikaciji objektov CC-Si uvršča pod št. (navedba št.) prevzel funkcijo (navedba funkcije) |  |  |  |  |  |
| Ocena kvalitete dela (5 predstavlja najboljšo oceno, 1 najslabšo oceno izvedbe referenčnega posla – relevantno oceno se obkroži) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (navedba ali so bila izvedena gradbena in obrtniška dela, fasaderska dela, steklarska dela, krovska dela, mizarska dela oziroma strojne ali elektro inštalacije in ali je bila izvedena obnova, rekonstrukcija ali sanacija objekta oziroma restavratorska dela - izvedba replik ali obnov (popravil) fasadnih štukatur, replike in obnove (popravila) notranjega stavbnega pohištva) |  |  |  |  |  |
| pri projektu je bila uporabljena BIM metoda | DA / NE |  |  |  |  |
| po pogodbi številka |  |  |  |  |  |
| z dne |  |  |  |  |  |
| v vrednosti investicije brez DDV |  |  |  |  |  |
| v obdobju od |  |  |  |  |  |
| do |  |  |  |  |  |
| številka in datum pridobljenega uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |

Dela so zaključena in so bila izvedena pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 9

# Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

za sklop/e: ________

Naročniku SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 2,00 % ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali - ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali - ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali - ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9.1

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. _________________ (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne _______________(vpiše se datum objave), katerega predmet je Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka

ZNESEK IN VALUTA: 2,00 % ponudbene vrednosti z DDV za sklop/e, za katere ponudnik oddaja ponudbo, kar znaša _______ EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka

ZNESEK IN VALUTA:  5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 11

# Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

(Vzorec zavarovanj se ustrezno prilagodi tudi za podaljšano zavarovanje, ki je zahtevano skladno z določili razpisne dokumentacije)

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka

ZNESEK IN VALUTA:  5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Prav tako unovčitveni razlog predmetnega zavarovanja predstavlja tudi nepredložitev novega zavarovanja oziroma podaljšanje veljavnosti zavarovanja, v kolikor osnovno zavarovanje ni predloženo za celotno zahtevano obdobje po pogodbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 12

# Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno oziroma smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 13

# Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 14

# Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 15

# Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

# Vzorec pogodbe za sklop 1

Pogodba št. _____________

Gradbena pogodba za izvedbo gradbenih in obrtniških del, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev v okviru projekta rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru

sklenjena med

NAROČNIKOM: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor,
ki ga zastopa Dušan Erjavec, ravnatelj

| Matična številka: | 5086752000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 79487491 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0701 784 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka ____________, z dne ___________, in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. ________, z dne ___________, z naslovom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka«, - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, številka ________________, z dne ____________, objavljeni na Portalu javnih naročil št. ___________, dne ___________, in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. ________, z dne ___________, izdane v okviru javnega naročila z naslovom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka« in - ponudbe izvajalca številka ________, z dne ________,. ## izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Predmetna pogodba se sklepa za sklop 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

## S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno, izvedel gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev ter izvršil ostala dela v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo izvajalca. 3. člen ## Sestavni del te pogodbe so: - ponudbeni predračun s cenami, - tehnične specifikacije z risbami, - ostali sestavni deli ponudbe in - vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. ## Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021".

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

4. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe. Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami do pridobitve uporabnega dovoljenja« in znaša: {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} EUR brez DDV {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva do primopredaje objekta naročniku oz. uporabniku. Pogodba o izvedbi javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju oziroma je izdana odločitev o podpori. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametnega omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva so zagotovljena na podlagi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let naročnika ter s transferno pogodbo št. C3330-20-424004 o transferju finančnih sredstev za Rekonstrukcijo in statično sanacijo stavbe na Cankarjevi 5 v Mariboru – Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor z dne 6. 3. 2020, Dodatkom št. 1 k pogodbi z dne 28. 5. 2020 in Dodatkom št. 2 k pogodbi z dne 5. 8. 2020 med RS in naročnikom (konto 980000). Preostala sredstva so predvidena s Pogodbo o sofinanciranju operacije Energetska sanacija objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5 med RS in naročnikom (sredstva KS, RS in naročnika – konto 98501). 5. člen V navedeni pogodbeni vrednosti iz 4. člena te pogodbe so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. Pogodbeno načelo »ključ v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. V okviru pogodbene cene so prav tako zajeti celotni stroški, ki nastanejo izvajalcu v relaciji do izvajalcev ostalih sklopov, torej od sklopa 2 do sklopa 7. Izvajalec torej ni upravičen do kakršnihkoli povračil ali plačila stroškov, ne s strani naročnika, kot tudi ne s strani ostalih izvajalcev v okviru drugih sklopov. Stroški, ki v celoti bremenijo izvajalca, so poleg vseh že navedenih v drugih določbah predmetne pogodbe in razpisne dokumentacije predvsem sledeči stroški: - strošek elektro priključka (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek vodovodnega priključka (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek gradbiščnih odrov (fasadni in premični odri) (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek varovanja gradbišča – upoštevanje ZVPD-1 (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek celotne infrastrukture gradbišča (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek organizacije gradbišča – kontejner pisarniški v katerem so sestanki in koordinacije za izvajanje del, sanitarije, vsi organizirano prostori za nemoteno delovanje gradbišča – skladiščenje materiala in opreme, kar pomeni enakopravni pogoji organizacije gradbišča pri izvajanju del, torej enakopravni dogovori za delovanje gradbišča, ki ga koordinira interno glavni izvajalec, - strošek gradbiščnih ograj in gradbiščnih tabel (za celotno gradbišče), - vsi stroški zapore cest in pločnikov (za celotno gradbišče in vse izvajalce), - strošek dvigala za prenos materialov in opreme (žerjav, ki bo za čas gradnje in bo v rabi vseh izvajalcev po sklopih od 1.-7.) - in ostali povezani stroški v zvezi z vodenjem in koordinacijo celotnega gradbišča. V pogodbeni ceni so torej zajeti vsi stroške iz naslova celotnega vodenja in koordiniranja projekta od začetka gradnje do zaključka gradnje in prevzema objekta (uporabno dovoljenje). 6. člen Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu na podlagi izvedenega ogleda objekta in terena znani tako gradbišče in obstoječe stanje objekta, vključno z geološko sestavo tal, način temeljenja obstoječega objekta, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustreznega poznavanja objekta ali dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. Prav tako izvajalec potrjuje in se v celoti strinja z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projekta odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojen izvajalec, ki bo izbran v okviru sklopa 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev. Izvajalec se tako s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo ob uvedbi v delo z ostalimi izvajalci sklenil medsebojno pogodbo s katero se bodo uredila medsebojna razmerja glede na dejstvo, da je za koordinacijo projekta pooblaščen izvajalec izbran v okviru sklopa 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev. 7. člen Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki je potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora in končno situacijo po izpolnitvi pogojev 8. člena te pogodbe. Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku ali jo zavrne. Naročnik v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje v izplačilo ali jo zavrne. Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku, priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik. Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela v vložišče naročnika. Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca, kot ta izhaja iz uvodnega dela pogodbe. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) mora izvajalec začasne situacije iz tega člena pogodbe izstavljati izključno v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride do spremembe v proračunu RS ali programu dela MIZŠ, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno z dodatkom k tej pogodbi spremenita določila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. višino sredstev za plačilo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko financiranja prilagodita spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu MIZŠ. 8. člen Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil pooblaščenemu nadzoru naročnika: - po pridobitvi uporabnega dovoljenja, - po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in - po opravljeni končni primopredaji del. Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.

## IV. POGODBENI ROK

## 9. člen

## Roki za izvedbo del so naslednji:

- Faza 1 (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja):	najkasneje do 31. 12. 2021

- Faza 2: (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja)	najkasneje do 31. 8. 2022

## Natančne roke za izvedbo posameznega segmenta del (tudi glede na sklope) bosta naročnik in izvajalec oziroma izvajalci dogovorila ob uvedbi v delo.

## Izvajalec mora ves čas izvajanja projekta skrbeti za to, da se dela ostalih izvajalcev izvajajo na način, da bo celoten projekt izveden najkasneje do zgoraj navedenih rokov. V koliko posamezni izvajalci ne bi izvajali del na način, kot bo tekom izvajanja projekta dogovorjeno in potrjeno v terminskem planu, mora o tem nemudoma obvestiit naročnika oziroma nadzornika, ki bo nadalje urgiral in izvajalcu, ki del ne bi izvajal skladno z dogovorjenim, unovčil zavarovanje za dobro izvedbo oziroma pogodbeno kazen).

## Izvajalec mora upoštevati, da je po dokončanju fizične izvedbe del potrebno 14 dni za pripravo popolne vloge za tehnični pregled (dokazilo o zanesljivosti objekta, PID in POV, geodetski načrt ...), nadaljnjih 21 dni za razpis tehničnega pregleda in nadaljnjih 14 dni za pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredajo del.

## Izvajalec je dolžan po zaključku fizične izvedbe del, po potrebi pa tudi med izvedbo, omogočiti montažo notranje opreme, za katero bo imel naročnik sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem – dobaviteljem.

## Pri oblikovanju terminskega plana izvedbe del je izvajalec dolžan upoštevati, da se v času mature (meseca junija in avgusta) hrupna dela izvajajo le ob vnaprejšnjemu dogovoru z vodstvom šole.

## Ostale omejitve iz naslova izvajanja del so vezana na predpostavko, da se v objektu izvaja pouk, pri čemer morajo biti dela predmet izvajanja na način, da se navedeno omogoči in je v čim manjši meri moten učni proces. Odločanje o ustreznosti izvajanja del v relaciji z zagotavljanjem nemotenega učnega procesa, je na naročniku, kar je podlaga za naročnikov sprejem predlaganega terminskega načrta izvajanja del.

## V roku 20 (dvajset) dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski načrt, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

## Izvajalec bo terminski plan, ki je izdelan po metodi BIM prilagodil finančnemu načrtu izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva naročnika in ga uskladil z naročnikom. Dinamika izvedbe investicije po posameznih letih je naslednja (v posameznem letu mora biti izvedeno in zaračunano): 2021 _______EUR z DDV in 2022: _________EUR z DDV.

## Izvajalec bo pred datumom pričetka del uveden v delo. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

## Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno. Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V primeru podaljšanja roka izvedbe bosta naročnik in izvajalec sklenila pisni aneks k predmetni pogodbi.

## V. PODIZVAJALCI (V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE)

10. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____.

10a. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

## VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

## 11. člen

## Izvajalec se zaveže:

## 1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, terminskim planom, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

## 2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 14 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % skupne pogodbene cene (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja in predaje ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

## 3. da bo v 14 dneh od prejema pridobitve uporabnega dovoljenja naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi z DDV. Naročnik v roku 5 dni po prejemu zavarovanja za odpravo napak izvajalcu vrne zavarovanje za dobro izvedbo. Veljavnost oziroma trajanje predmetnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora zajemati tako obdobje roka za reklamacijo napak, kot podaljšan garancijski rok, kar skupno znaša 3 leta od izdaje pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti veljavno tako celotno obdobje roka za reklamacijo napak. Izvajalec lahko namesto zavarovanja za odpravo napak za celotno obdobje 15 let predloži dve zavarovanji za odpravo napak s krajšim rokom veljavnosti, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega, in ga je dolžan izvajalec predložiti še pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja s krajšo veljavnostjo ali pa že izdano zavarovanje za odpravo napak podaljšati za nadaljnje število let (do skupaj 15 let) (v kolikor navedenega izvajalec ne izpolni, je naročnik upravičen unovčiti obstoječe zavarovanje).

## Za sklop 1., 2. in sklop 5 za dela , kjer so neposredno vezana dela konstrukcijske trdnosti in varnost, streho, fasade, hidroizolacije in komunalne naprave, se zahteva podaljšano zavarovanje za odpravo napak in sicer za dodatnih 12 let, torej skupno od pridobitve uporabnega dovoljenja za 15 let. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS 97/07; OZUPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje:

## V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, ko ga naročnik oz. uporabnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti najkasneje v roku 10 dni od obvestila o napaki.

## Če izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naročnikom oz. uporabnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik oz. uporabnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik oz. uporabnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napak ne bo pokril, lahko naročnik oz. uporabnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v tej pogodbi.

## 4. v roku 15 dni po podpisu te pogodbe naročniku predložil zavarovalno polico, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije v minimalni višini zavarovalne vsote 500.000 EUR za leto 2020/2021 (fotokopijo – original pa na vpogled), o zavarovanju odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na projektu, ki je predmet javnega naročila, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovalna polica se mora najkasneje 30 dni pred iztekom podaljševati do konca izvedbe pogodbenih del;

## 5. da bo za potrebe pooblaščenega strokovnega nadzora in izvajalce del v okviru sklopov od 2 do 7,  zagotovil na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen pisarniški prostor, velikosti cca. 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje;

## 6. da bo uporabniku povrnil stroške porabe elektrike, vode in ostale morebitne stroške, ki bodo nastali na objektu na račun izvedbe investicije in dogovoril plačilo z vodstvom šole;

## 7. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru delovne načrte, predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

## 8. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

## 9. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale in opremo v kvaliteti, ki je ekvivalent projektni dokumentaciji ali boljše, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke;

## 10. da bo še pred naročilom materialov in opreme predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh na vpogled in tehnično dokumentacijo opreme vse skupaj v odobritev in potrditev;

## 11.da bo še pred pričetkom del koordinatorju za varstvo pri delu pripravil načrt organizacije gradbišča za vse pogodbene partnerje (sklopi od 1.-7), ki ga bo le-ta uporabil pri izdelavi varnostnega načrta, naročniku pa bo predal podatke za prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo;

## 12. da bo med izvedbo del sproti vnašal vse spremembe v izvod PZI ter le-tega pravočasno predal naročniku za potrebe izdelave PID-a;

## 13. da bo omogočil drugim izvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naročnikom za izvedbo del na istem objektu (dobavitelji opreme …), sočasno izvedbo del na objektu s ciljem čim hitrejšega zaključka celotne investicije;

## 14. da bo izvedel termografski test dejanskih toplotnih izgub objekta in konstrukcijskih sklopov, preverbo toplotnih mostov in sanacijo le-teh,

## 15. da bo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja skladno s pogoji te pogodbe, naročniku pravočasno predal vso potrebno dokumentacijo in bo s pooblastilom naročnika zaprosil za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Popolno vlogo za tehnični pregled bo predal v potrditev nadzorniku najmanj 7 dni pred rokom za vložitev;

## 16. da bo ob dokončanju del še pred tehničnim pregledom, predal vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi ...), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

## 17. da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);

## 18. da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

## 19. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

## 20. da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do končne primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku, najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe;

## 21. da bo zagotovil morebitne cestne zapore za potrebe gradbišča na svoje stroške;

## 22. da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev), in sicer v okviru pogodbene cene;

## 23. da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

## 24. da bo za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov, uporabljal enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

## 25. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi;

## 26. da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev. Vsak izmed izvajalcev mora čiščenje za seboj opraviti sam. V kolikor tega ne stori, finalno čiščenje izvede izvajalec del v okviru sklopa 1 in sicer na stroške izvajalca del, ki čiščenja ni opravil;

## 27. da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil Vsak izmed izvajalcev mora čiščenje za seboj opraviti sam. V kolikor tega ne stori, čiščenje izvede izvajalec del v okviru sklopa 1 in sicer na stroške izvajalca del, ki čiščenja ni opravil; ;

## 28.da bo ruševine in ostanke pri gradnji odlagal na za to predvidene deponije, skladno z veljavno zakonodajo, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili;

## 29. da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega obvestila naročniku in brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;

## 30. da bo dela, ki so predmet te pogodbe izvajal po predhodnem dogovoru z vodstvom šole tako, da bočim manj motil dejavnosti oziroma pouk v šoli in okolici ter da bo dela izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje del v bivanjskem okolju;

## 31. da bo zagotovil stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču oziroma objektu, v primeru njegove začasne odsotnosti (bolezen, dopust ipd.) pa ga bo nadomestil z drugo strokovno osebo, ki izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del; novega začasnega vodjo del mora predhodno potrditi naročnik in mora biti uveden v delo.

## 32. Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in:

- priložil program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode;

- najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca (dokazilo o zanesljivosti in podobno), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

## V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

## 12. člen

## Naročnik se zaveže:

## 1. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

## 2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

## 3. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

## 4. da bo sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno dokumentacijo;

## 5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;

## 6. prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo.

## VIII. SPLOŠNE OBVENOSTI

## 13. člen

## Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8. dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del.

## Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,

- predložil naročniku uporabno dovoljenje, ki ga bo pridobil ob sodelovanju izvajalcev preostalih sklopov,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo (knjiga izmer, gradbeni dnevnik, PID) v tiskani in elektronski obliki ter BIM metodi,

- predložil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

## Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti in izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka tega člena se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

## Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in izvajalca primopredajo.  S primopredajo izvršenih del so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije.

## 14. člen

## Izvajalec in naročnik se najkasneje 15 dni pred primopredajo objekta dogovorita o protokolu odprave ugotovljenih napak.

## Predmetni protokol pripravi izvajalec vsakega posameznega sklopa, potrdi pa naročnik.

## Do naročnikove potrditve končne, usklajene verzije navedenega protokola, se primopredaja objekta ne izvede kljub izpolnjenem pogoju predhodne pridobitve uporabnega dovoljenja.

## 15. člen

## Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

## Izvajalci morajo tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

## Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

## Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

## Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

## Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih tabel in začasnih panojev oz. stalnih panojev ali plošč skladno z zakonodajo in predpisi, ki veljajo v trenutku izvajanja del.

## IX. POOBLAŠČENE OSEBE

## 16. člen

## Pooblaščena predstavnika naročnika sta Martin Mikuž (skrbnik projekta).

## Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ____________________________________.

## Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje ____________________________________, ki za vodjo nadzora imenuje ____________________________________.

## Vodja del s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik________________.

## Vodja del za področje gradbeništva s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik__________________________.

## Vodja del za področje strojništva s strani izvajalca je ____________________________________ namestnik_____________________________, .

## Vodja del za področje elektrotehnike s strani izvajalca je ____________________________________  namestnik______________________.

## Vodja gradnje s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik_________________.

## X. POGODBENE KAZNI

## 17. člen

## Naročnik je upravičen, da izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v primeru kršitve pogodbenih obveznosti.

## Kot kršitev pogodbenih obveznosti, ki je vezana na naročnikovo možnost obračuna pogodbene kazni za konkretni primer, se šteje:

- v kolikor dela na gradbišču izvaja subjekt, ki ni priglašeni skladno z veljavno zakonodajo in nima odobrene nominacije s strani naročnika,

- v kolikor dela na katera je vezano izkazovanje referenčnih pogojev ne izvaja subjekt (pravna ali fizična oseba), ki je priglasil predmetne reference in je nominiran za opravljanje teh del/storitev,

- v kolikor nominirani kadri ne zagotavljajo vsakodnevne prisotnosti na gradbišču v obsegu, ki omogoča kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje pogodbenih del,

- v kolikor so za več kot 8 dni prekoračeni vmesni roki iz potrjenega terminskega plana.

## Za vsako od ugotovljenih kršitev, ki jo je naročnik izvajalcu naznanil in je ta kljub opozorilu ni odpravil v odrejenem roku oz. v kolikor je ponovno ugotovljena istovrstna kršitev na podlagi predhodno že danega opozorila, je naročnik vsakokrat upravičen do obračuna pavšalne pogodbene kazni v višini 5.000 EUR.

## Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV).

## Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## Izvajalec se prav tako zaveže poravnati naročniku vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

## XI. REŠEVANJE SPOROV, PREPREČEVANJE KORUPCIJE in RAZVEZNI POGOJ

## 18. člen

## Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

## 19. člen

## V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

## Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## 20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

## V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## 21. člen

## V primeru, da izvajalec:

  - v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

  - v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,

  - v pogodbenem roku naročniku ne predloži zahtevanih zavarovanj;

  - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana,

  - postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek,

  - ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

## lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

## V primeru, da izvajalec:

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika za več kot 5 dni;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki za več kot 10 dni in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, več kot 5 dni,

## lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

## V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene (z DDV) in vso škodo.

## V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, oz. unovčiti finančno zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

## V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan v roku 10 dni predati naročniku dokazilo o zanesljivosti vseh izvedenih del. Naročnik in izvajalec zapisniško izvedeta primopredajo in obračun izvedenih del v roku 30 dni.

## XII. KONČNE DOLOČBE

## 22. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in stopi v veljavo v primeru kumulativne izpolnitve dveh odložnih pogojev, in sicer da:

- ponudnik predloži zahtevano zavarovanje in

- naročnik za izvedbo predmeta pogodbe pridobi sredstva in podpiše pogodbo za sofinanciranje energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2019, 2020 in 2021, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametnega omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

## 23. člen

## Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

V/na ______________, dne _____________	        V/na ________________, dne ________________

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

# Vzorec pogodbe za sklope 2 - 7

Pogodba št. _____________

o izvedbi rekonstrukcije, prizidave, statične in energetske sanacije objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru

za sklop/e: _______

sklenjena med

NAROČNIKOM: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14 A, 2000 Maribor,
ki ga zastopa Dušan Erjavec, ravnatelj

| Matična številka: | 5086752000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 79487491 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0701 784 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka ____________, z dne ___________, in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. ________, z dne ___________, z naslovom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka«, - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, številka ________________, z dne ____________, objavljeni na Portalu javnih naročil št. ___________, dne ___________, in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. ________, z dne ___________, izdane v okviru javnega naročila z naslovom »Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru – druga ponovitev postopka« in - ponudbe izvajalca številka ________, z dne ________,. ## izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Predmetna pogodba se sklepa za sklop/e: ______

II. PREDMET POGODBE

2. člen

## S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema in se zavezuje, da bo skladno s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno, izvedel __________________________ (se dopolni glede na sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo) ter izvršil ostala del v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo izvajalca. 3. člen ## Sestavni del te pogodbe so: - ponudbeni predračun s cenami, - tehnične specifikacije z risbami, - ostali sestavni deli ponudbe in - vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo. ## Prav tako so sestavni del pogodbe tudi drugi dokumenti skladno z zahtevami Povabila posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2019, 2020 in 2021".

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

4. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe. Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »ključ v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami do pridobitve uporabnega dovoljenja« in znaša: {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} EUR brez DDV {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR {_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva do primopredaje objekta naročniku oz. uporabniku. Pogodba o izvedbi javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju oziroma je izdana odločitev o podpori. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametnega omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Sredstva so zagotovljena na podlagi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let naročnika ter s transferno pogodbo št. C3330-20-424004 o transferju finančnih sredstev za Rekonstrukcijo in statično sanacijo stavbe na Cankarjevi 5 v Mariboru – Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor z dne 6. 3. 2020, Dodatkom št. 1 k pogodbi z dne 28. 5. 2020 in Dodatkom št. 2 k pogodbi z dne 5. 8. 2020 med RS in naročnikom (konto 980000). Preostala sredstva so predvidena s Pogodbo o sofinanciranju operacije Energetska sanacija objekta Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor na Cankarjevi 5 med RS in naročnikom (sredstva KS, RS in naročnika – konto 98501). 5. člen V navedeni pogodbeni vrednosti iz 4. člena te pogodbe so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. Pogodbeno načelo »ključ v roke s fiksnimi nespremenljivimi cenami« tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje. 6. člen Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu na podlagi izvedenega ogleda objekta in terena znani tako gradbišče in obstoječe stanje objekta, vključno z geološko sestavo tal, način temeljenja obstoječega objekta, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustreznega poznavanja objekta ali dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote. Prav tako izvajalec potrjuje in se v celoti strinja z dejstvom oziroma okoliščino, da je za celotno koordinacijo in vodenje gradbišča na projekta odgovoren oziroma po pooblastilu naročnika pristojen izvajalec, ki bo izbran v okviru sklopa 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev. Izvajalec se tako s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo ob uvedbi v delo z ostalimi izvajalci sklenil medsebojno pogodbo s katero se bodo uredila medsebojna razmerja glede na dejstvo, da je za koordinacijo projekta pooblaščen izvajalec izbran v okviru sklopa 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev. 7. člen Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki je potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora in končno situacijo po izpolnitvi pogojev 8. člena te pogodbe. Izvajalec bo posamezno situacijo dostavil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku ali jo zavrne. Naročnik v roku pet (5) dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje v izplačilo ali jo zavrne. Pogoj za potrditev situacije izvajalca je, da le–ta ob predložitvi situacije naročniku, priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo pogodbena dela plačeval 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik. Za uradni dan prejetja potrjene mesečne situacije se šteje dan, ko je le-ta prispela v vložišče naročnika. Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca, kot ta izhaja iz uvodnega dela pogodbe. Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) mora izvajalec začasne situacije iz tega člena pogodbe izstavljati izključno v elektronski obliki, preko spletne aplikacije Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Pogodbeni stranki sta podredno soglasni, da v primeru, da pride do spremembe v proračunu RS ali programu dela MIZŠ, ki neposredno vpliva na to pogodbo, da ustrezno z dodatkom k tej pogodbi spremenita določila te pogodbe, in sicer obseg del, ki se izvajajo oz. višino sredstev za plačilo izvedbe del po predmetni pogodbi, tako da dinamiko financiranja prilagodita spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu MIZŠ. 8. člen Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti bo izvajalec predložil pooblaščenemu nadzoru naročnika: - po pridobitvi uporabnega dovoljenja, - po predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi naročniku in - po opravljeni končni primopredaji del. Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika bo končno situacijo potrdil v nadaljnjih 5 dneh in jo poslal naročniku ali jo v enakem roku zavrnil. Naročnik bo v roku pet (5) dni od prejema potrdil prejeto situacijo in jo poslal v izplačilo ali jo zavrnil. Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja potrjene situacije, oziroma če ta dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, naslednji delovnik.

## IV. POGODBENI ROK

## 9. člen

## Roki za izvedbo del so naslednji:

- Faza 1 (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja):	najkasneje do 31. 12. 2021

- Faza 2: (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja)	najkasneje do 31. 8. 2022

## Natančne roke za izvedbo posameznega segmenta del (tudi glede na sklope) bosta naročnik in izvajalec oziroma izvajalci dogovorila ob uvedbi v delo.

## Izvajalec je dolžan po zaključku fizične izvedbe del, po potrebi pa tudi med izvedbo, omogočiti montažo notranje opreme, za katero bo imel naročnik sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem – dobaviteljem.

## Pri oblikovanju terminskega plana izvedbe del je izvajalec dolžan upoštevati, da se v času mature (meseca junija in avgusta) hrupna dela izvajajo le ob vnaprejšnjemu dogovoru z vodstvom šole.

## Ostale omejitve iz naslova izvajanja del so vezana na predpostavko, da se v objektu izvaja pouk, pri čemer morajo biti dela predmet izvajanja na način, da se navedeno omogoči in je v čim manjši meri moten učni proces. Odločanje o ustreznosti izvajanja del v relaciji z zagotavljanjem nemotenega učnega procesa, je na naročniku, kar je podlaga za naročnikov sprejem predlaganega terminskega načrta izvajanja del.

## Izvajalec bo terminski plan, ki je izdelan po metodi BIM prilagodil finančnemu načrtu izvedbe del glede na razpoložljiva sredstva naročnika in ga uskladil z naročnikom. Dinamika izvedbe investicije po posameznih letih je naslednja (v posameznem letu mora biti izvedeno in zaračunano): 2021 _______EUR z DDV in 2022: _________EUR z DDV.

## Izvajalec bo pred datumom pričetka del uveden v delo. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

## Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno. Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V primeru podaljšanja roka izvedbe bosta naročnik in izvajalec sklenila pisni aneks k predmetni pogodbi.

## V. PODIZVAJALCI (V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE)

10. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____.

10a. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

## VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

## 11. člen

## Izvajalec se zaveže:

## (nadaljnje alineje se prilagodijo glede na sklop za katerega se sklepa pogodba):

## 1. pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pridobljenimi izhodiščnimi podlagami, projektno dokumentacijo, terminskim planom, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

## 2. da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 14 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % skupne pogodbene cene (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 60 dni po izdaji uporabnega dovoljenja in predaje ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

## 3. da bo v 14 dneh od prejema pridobitve uporabnega dovoljenja naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh del po pogodbi z DDV. Naročnik v roku 5 dni po prejemu zavarovanja za odpravo napak izvajalcu vrne zavarovanje za dobro izvedbo. Veljavnost oziroma trajanje predmetnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora zajemati tako obdobje roka za reklamacijo napak, kot podaljšan garancijski rok, kar skupno znaša 3 leta od izdaje pridobitve uporabnega dovoljenja (za sklopa 2 in 5 je veljavnost zavarovanja 15 let). Zavarovanje mora biti veljavno tako celotno obdobje roka za reklamacijo napak. Izvajalec lahko namesto zavarovanja za odpravo napak za celotno obdobje 15 let predloži dve zavarovanji za odpravo napak s krajšim rokom veljavnosti, pri čemer novi instrument nadomesti prejšnjega, in ga je dolžan izvajalec predložiti še pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja s krajšo veljavnostjo ali pa že izdano zavarovanje za odpravo napak podaljšati za nadaljnje število let (do skupaj 15 let) (v kolikor navedenega izvajalec ne izpolni, je naročnik upravičen unovčiti obstoječe zavarovanje) – relevantno za sklopa 2 in 5.

## Za sklop 2 in sklop 5 kjer so neposredno vezana dela konstrukcijske trdnosti in varnost, streho, fasade, hidroizolacije in komunalne naprave, se zahteva podaljšano zavarovanje za odpravo napak in sicer za dodatnih 12 let, torej skupno od pridobitve uporabnega dovoljenja za 15 let. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS 97/07; OZUPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

## V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške, ko ga naročnik oz. uporabnik obvesti o nastali napaki. K delu mora pristopiti najkasneje v roku 10 dni od obvestila o napaki.

## Če izvajalec v navedenem roku ne pristopi k izvedbi del in se z naročnikom oz. uporabnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik oz. uporabnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik oz. uporabnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napak ne bo pokril, lahko naročnik oz. uporabnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, kot je navedena v tej pogodbi.

## 4. da bo uporabniku povrnil stroške porabe elektrike, vode in ostale morebitne stroške, ki bodo nastali na objektu na račun izvedbe investicije in dogovoril plačilo z vodstvom šole;

## 5. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil pooblaščenemu strokovnemu nadzoru delovne načrte, predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse;

## 6. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

## 7. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale in opremo v kvaliteti, ki je ekvivalent projektni dokumentaciji ali boljše, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljilo pravila stroke;

## 8. da bo še pred naročilom materialov in opreme predložil projektantu in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru vzorce le-teh na vpogled in tehnično dokumentacijo opreme vse skupaj v odobritev in potrditev;

## 9. (velja za vse sklope) da bo med izvedbo del sproti vnašal vse spremembe v izvod PZI ter le-tega pravočasno predal naročniku za potrebe izdelave PID-a;

## 10. da bo omogočil drugim izvajalcem, ki bodo imeli sklenjene pogodbe z naročnikom za izvedbo del na istem objektu (dobavitelji opreme …), sočasno izvedbo del na objektu s ciljem čim hitrejšega zaključka celotne investicije;

## 11. da bo ob dokončanju del še pred tehničnim pregledom, predal vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garancijski listi ...), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

## 12. da bo še pred primopredajo objekta naročniku predal vso potrebno predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi ...);

## 13. da bo ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravami;

## 14. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

## 15. da bo izvršil zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do končne primopredaje objekta naročniku. Zavarovanje mora biti sklenjeno pri zavarovalnici, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih del dostaviti naročniku, najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe;

## 16. da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (n.pr. popis - grafična rešitev), in sicer v okviru pogodbene cene;

## 17. da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

## 18. da bo za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantov, uporabljal enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

## 19. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po tej pogodbi;

## 20. da bo naročniku predal očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev. Vsak izmed izvajalcev mora čiščenje za seboj opraviti sam. V kolikor tega ne stori, finalno čiščenje izvede izvajalec del v okviru sklopa 1 in sicer na stroške izvajalca del, ki čiščenja ni opravil;

## 21. da bo dnevno očistil del objekta po katerem se bo gibal in ga pri delu onesnažil Vsak izmed izvajalcev mora čiščenje za seboj opraviti sam. V kolikor tega ne stori, čiščenje izvede izvajalec del v okviru sklopa 1 in sicer na stroške izvajalca del, ki čiščenja ni opravil; ;

## 22. Odpadni material, kot na primer embalaže opreme in materialov odvaža vsak izvajalec sam, v kolikor tega ne stori, to stori izvajalec del v okviru sklopa 1 na stroške izvajalca, ki teh del ni opravil;

## 23. da ne bo zamenjal katerega od v ponudbi navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega obvestila naročniku in brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;

## 24. da bo dela, ki so predmet te pogodbe izvajal po predhodnem dogovoru z vodstvom šole tako, da bočim manj motil dejavnosti oziroma pouk v šoli in okolici ter da bo dela izvajal v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje del v bivanjskem okolju;

## 25. da bo zagotovil stalno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču oziroma objektu, v primeru njegove začasne odsotnosti (bolezen, dopust ipd.) pa ga bo nadomestil z drugo strokovno osebo, ki izpolnjuje zakonske pogoje za vodjo del; novega začasnega vodjo del mora predhodno potrditi naročnik in mora biti uveden v delo.

## 26. Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in:

## - priložil program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode;

## - najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca (dokazilo o zanesljivosti in podobno), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

## V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

## VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

## 12. člen

## Naročnik se zaveže:

## 1. dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

## 2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

## 3. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

## 4. da bo sam ali po pooblaščenem strokovnem nadzoru potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, vključno s tehničnimi podatki in atestno dokumentacijo;

## 5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe;

## 6. prijaviti začetek del pri pristojni inšpekciji za delo.

## VIII. SPLOŠNE OBVENOSTI

## 13. člen

## Kvalitetni pregled pogodbenih del ter kvalitetni in količinski pregled opreme opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8. dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju del.

## Pogoji za primopredajo bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda,

- sodeloval z izvajalcem izbranim v okviru sklopa 1 pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in drugih potrebnih dovoljenj,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo (knjiga izmer, gradbeni dnevnik, PID) v tiskani in elektronski obliki ter BIM metodi,

- predložil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

## Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti in izpolnitvi pogojev iz predhodnega odstavka tega člena se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

## Po izpolnitvi zgoraj navedenih pogojev opravijo predstavniki naročnika, strokovnega nadzora in izvajalca primopredajo.  S primopredajo izvršenih del so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije.

## 14. člen

## Izvajalec in naročnik se najkasneje 15 dni pred primopredajo objekta dogovorita o protokolu odprave ugotovljenih napak.

## Predmetni protokol pripravi izvajalec vsakega posameznega sklopa, potrdi pa naročnik.

## Do naročnikove potrditve končne, usklajene verzije navedenega protokola, se primopredaja objekta ne izvede kljub izpolnjenem pogoju predhodne pridobitve uporabnega dovoljenja.

## 15. člen

## Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

## Izvajalci morajo tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

## Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

## Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

## Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

## Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih tabel in začasnih panojev oz. stalnih panojev ali plošč skladno z zakonodajo in predpisi, ki veljajo v trenutku izvajanja del.

## IX. POOBLAŠČENE OSEBE

## 16. člen

## Pooblaščena predstavnika naročnika sta Martin Mikuž (skrbnik projekta) in Janez Topolovec (vodja projekta na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport).

## Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ____________________________________.

## Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje ____________________________________, ki za vodjo nadzora imenuje ____________________________________.

## Vodja del s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik__________________.

## Vodja del za področje gradbeništva s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik___________________________.

## Vodja del za področje strojništva s strani izvajalca je ____________________________________ namestnik____________________________, .

## Vodja del za področje elektrotehnike s strani izvajalca je ____________________________________ namestnik____________________.

## Vodja gradnje s strani izvajalca je ____________________________________, namestnik______________________.

## X. POGODBENE KAZNI

## 17. člen

## Naročnik je upravičen, da izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v primeru kršitve pogodbenih obveznosti.

## Kot kršitev pogodbenih obveznosti, ki je vezana na naročnikovo možnost obračuna pogodbene kazni za konkretni primer, se šteje:

- v kolikor dela na gradbišču izvaja subjekt, ki ni priglašeni skladno z veljavno zakonodajo in nima odobrene nominacije s strani naročnika,

- v kolikor dela na katera je vezano izkazovanje referenčnih pogojev ne izvaja subjekt (pravna ali fizična oseba), ki je priglasil predmetne reference in je nominiran za opravljanje teh del/storitev,

- v kolikor nominirani kadri ne zagotavljajo vsakodnevne prisotnosti na gradbišču v obsegu, ki omogoča kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje pogodbenih del,

- v kolikor so za več kot 8 dni prekoračeni vmesni roki iz potrjenega terminskega plana.

## Za vsako od ugotovljenih kršitev, ki jo je naročnik izvajalcu naznanil in je ta kljub opozorilu ni odpravil v odrejenem roku oz. v kolikor je ponovno ugotovljena istovrstna kršitev na podlagi predhodno že danega opozorila, je naročnik vsakokrat upravičen do obračuna pavšalne pogodbene kazni v višini 5.000 EUR.

## Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene (z DDV).

## Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## Izvajalec se prav tako zaveže poravnati naročniku vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

## XI. REŠEVANJE SPOROV, PREPREČEVANJE KORUPCIJE in RAZVEZNI POGOJ

## 18. člen

## Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

## 19. člen

## V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

## Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## 20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

## V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## 21. člen

## V primeru, da izvajalec:

  - v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

  - v roku 14 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti,

  - v pogodbenem roku naročniku ne predloži zahtevanih zavarovanj;

  - v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži podrobnega terminskega plana,

  - postane nesolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek,

  - ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

## lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

## V primeru, da izvajalec:

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika za več kot 5 dni;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki za več kot 10 dni in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ima blokiran katerikoli TRR, ki ga je navedel v ponudbi, več kot 5 dni,

## lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

## V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene (z DDV) in vso škodo.

## V primeru, da izvajalec del ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, oz. unovčiti finančno zavarovanje za kvalitetno in pravočasno izvedbo del.

## V primeru odstopa od pogodbe je izvajalec dolžan v roku 10 dni predati naročniku dokazilo o zanesljivosti vseh izvedenih del. Naročnik in izvajalec zapisniško izvedeta primopredajo in obračun izvedenih del v roku 30 dni.

## XII. KONČNE DOLOČBE

## 22. člen

## Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in prične veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se izpolni odložni pogoj pridobitve sredstev sofinanciranja ter odložni pogoj

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in prične veljati z dnem, ko se izpolnejo sledeči odložni pogoji:

- ponudnik naročniku predloži zahtevano zavarovanje zavarovanje za dobro izvedbo,

- sklenjena je pogodba z izbranim izvajalcem za sklop 1: Gradbena in obrtniška dela, vključno z zunanjo ureditvijo in projektom ter vodenjem celotnega projekta in koordinacijo ostalih izvajalcev in

- naročnik za izvedbo predmeta pogodbe pridobi sredstva in podpiše pogodbo za sofinanciranje energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2019, 2020 in 2021, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametnega omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

## 23. člen

## Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

V/na ______________, dne _____________	        V/na ________________, dne ________________

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |

Iz opisa vrste del mora jasno in nedvoumno izhajati, ali ponudnik izpolnjuje pogoje Tehnične usposobljenosti »Reference za gradnje« za sklop za katerega se oddaja ponudba (ponudnik torej navede ali so bila izvedena gradbena in obrtniška dela, fasaderska dela, strojne ali elektro inštalacije, krovska dela itn.).

Izpolnijo se relevantni deli obrazca, ki se nanašajo na posamičen referenčni posel

Legenda ocene kvalitete dela:

Ocena 5 pomeni, da je bil referenčni posel izveden odlično v relaciji z zagotovljeno kakovostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo ter da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Ocena 4 pomeni, da je bil referenčni posel izveden dobro z zagotovljeno kakovostjo in da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki

Ocena 3 pomeni, da je bil referenčni posel izveden zadostno, skladno z minimalnimi zahtevami pogodbe ter da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Ocena 2 pomeni, da referenčni posel ni bil izveden kakovostno, so pa bila dela izvedena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi rok.

Ocena 1 pomeni, da referenčni posel ni bil izveden kakovostno in dela niso bila zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Iz opisa vrste del mora jasno in nedvoumno izhajati, ali ponudnik izpolnjuje pogoje Tehnične usposobljenosti »Reference za gradnje« za sklop za katerega se oddaja ponudba (ponudnik torej navede ali so bila izvedena gradbena in obrtniška dela, fasaderska dela, strojne ali elektro inštalacije, krovska dela itn.).

Legenda ocene kvalitete dela:

Ocena 5 pomeni, da je nominiran kader delo izvedel odlično, da je zagotavljal potrebno prisotnost na gradbišču in v okviru svoje pristojnosti in funkcije omogočil, da so se dela izvajala kakovostno, učinkovito in uspešno ter da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Ocena 4 pomeni, da je nominiran kader delo izvedel dobro, da je zagotavljal potrebno prisotnost na gradbišču in v okviru svoje pristojnosti in funkcije omogočil, da so se dela izvajala kakovostno, učinkovito in uspešno ter da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Ocena 3 pomeni, da je nominiran kader v okviru svoje pristojnosti in funkcije omogočil, da so se dela izvajala skladno s pogodbenimi določili z minimalno stopnjo zahtevane kvalitete ter, da so bila pogodbena dela zaključena pravočasno oz. skladno s pogodbenimi roki.

Ocena 2 pomeni, da nominiran kader ni zagotavljal potrebne prisotnosti na gradbišču in s svojim delom ni prispeval h kvalitetni, uspešni in učinkoviti izvedbi referenčnega posla, pri čemer se je ta ne glede na to zaključil v okviru pogodbenih rokov.

Ocena 1 pomeni, da nominiran kader ni zagotavljal potrebne prisotnosti na gradbišču in s svojim delom ni prispeval h kvalitetni, uspešni in učinkoviti izvedbi referenčnega posla, pri čemer se referenčni posel ni zaključil v okviru pogodbenih rokov.