PROJEKTNA NALOGA

Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

KAZALO

1. UVOD	4

1.1. Osnovna izhodišča	4

1.2. Osnovne definicije	4

1.3. Glavni podatki o objektih in posegih na trasi	5

1.4. Povzetek geološko-geotehničnih razmer na trasi Drugega tira	6

2. GEOFIZIKALNE PREISKAVE V KARBONATNIH FORMACIJAH NA PROJEKTU	8

2.1. Splošno	8

2.2. Osnovne zahteve	9

2.3. Ekipa Geofizika	9

2.4. Prisotnost Geofizika na Projektu	10

2.5. Zasnova geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov na Projektu	11

2.5.1. Uvod	11

2.5.2. Definicije	11

2.5.3. Scenariji in zahteve za izvedbo geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov	12

2.5.4. Reference o uspešnosti podanih konceptov	14

2.5.5. Razdelitev dela	14

2.5.6. Razlogi za prekinitev izvajanja geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov na Projektu	15

2.6. Naloge in opis del ekipe Geofizika	16

2.6.1. Vodja geofizikalnih preiskav	16

2.6.2. Terenski izvajalci geofizikalnih preiskav	16

3. Zahtevane reference članov ekipe GEOFIZIKA	17

4. DOKUMENTI IN DATOTETKE, KI JIH MORA GEOFIZIK PREDATI INŽENIRJU IN NAROČNIKU	18

4.1.1. Dokumenti pred pričetkom del	18

4.1.2. Dokumenti in datoteke po zaključku del	18

5. Plačilo	19

KAZALO PRILOG

Načrti – geološke situacije in prerezi

1. D01_Geological plan view of tunnel T1.pdf

2. D02_Geological plan view of tunnel T2.pdf

3. D03_Geological long section- tunnel T1_main tube.pdf

4. D04_Geological long section- tunnel T1_service tube.pdf

5. D05_Geological long section- tunnel T2_main tube.pdf

6. D06_Geological long section- tunnel T2_service tube.pdf

Načrti – geofizikalne preiskave in kraški pojavi

1. D07_Central exploration borehole.pdf

2. D08_Scenario 1.pdf

3. D09_Scenario 2.pdf

4. D010_Scenario 3.pdf

5. D11_Categorization of karst phenomena.pdf

Načrti – tehnično opazovanje

1. Mapa »Tunnel T1 - Geotechnical Monitoring Drawings«

2. Mapa »Tunnel T2 - Geotechnical Monitoring Drawings«

Projektna poročila

1. R01_Geological elaborate for tunnels T1 and T2.pdf

2. R02_Karst formations.pdf

3. R03_Karstological conditions for tunnels T1 and T2.pdf

4. R04_Geotechnical Monitoring Plan T1.pdf

5. R05_Geotechnical Monitoring Plan T2.pdf

Izbrani dokumenti iz projektne dokumentacije, ki so tu navedeni, so v angleškem jeziku. Na izrecno željo ponudnikov bo Naročnik zagotovil enake dokumente tudi v slovenskem jeziku.

UVOD

Osnovna izhodišča

Projektna naloga podaja opis, obseg in pogoje izvedbe del, ki jih bo moral Geofizik izvesti v okviru Geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper, ki obsega gradnjo osmih predorov vključno z izvedbo portalnih vsekov, dveh viaduktov, spremljajočih objektov, izvedbo nekaterih dostopnih cest ter zemeljskih del in objektov na odprti trasi.

Osnovo za izdelavo Projektne naloge in oddajo javnega naročila Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača – Koper predstavlja dokument 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje, ki je del »Tehničnih specifikacij za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper« (v nadaljevanju imenovan TS-06).

Osnovne definicije

Podrobno so osnovne definicije določene v dokumentu TS-06, zato so na tem mestu povzete le najpomembnejše, ki se uporabljajo v nadaljevanju Projektne naloge.

- Tehnično opazovanje: izvajanje inženirsko-geološke, strukturno-geološke, hidrogeološke in krasoslovne spremljave, geodetskih in geotehničnih meritev, geofizikalnih in laboratorijskih preiskav ter geotehnično vodenje gradnje na Projektu.

- Geofizik: izvaja geofizikalne preiskave v vrtinah na Projektu za odkrivanje kraških pojavov v karbonatnih formacijah.

- Geotehnični inženir: ekipa inženirjev in tehnikov različnih profilov, ki v okviru Tehničnega opazovanja izvajajo inženirsko-geološko in hidrogeološko spremljavo, geodetske meritve ter analizo in interpretacijo geotehničnih meritev, površinske geofizikalne in laboratorijske preiskave ter geotehnično vodijo gradnjo.

- Inženir: ekipa inženirjev in nadzornikov, ki na Projektu v imenu Naročnika izvajajo nadzorniške dejavnosti in zagotavljajo izvedbo gradbenih del in dela deležnikov v sklopu Tehničnega o v skladu z določili projektnih dokumentov. Inženir ima pooblastilo, da lahko usmerja in prekine delo, ki se ne izvaja v skladu z določili projekta in tehničnih specifikacij.

- Projektant: avtor PZI dokumentacije za izvedbo Projekta, ki skupaj z Geotehničnim inženirjem spremlja potek del in predlaga morebitne spremembe projektnih rešitev.

- Projekt: izgradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper (2TDK).

- Načrt: projektni dokumenti za izvedbo objektov in odprte trase, ki prikazujejo tlorise, vzdolžne in prečne prereze, sekvenco gradnje in detajle za vse objekte na Projektu.

- Specifikacije: zbir dokumentov, ki opredeljuje postopke, zahteve za materiale, opremo in mehanizacijo, zagotavljanje in kontrolo kakovosti postopkov in materialov, določila glede merjenja ter plačila opravljenega dela in dobavljenih materialov; Specifikacije sestavlja 12 dokumentov v sklopu »Tehnične specifikacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper«.

- Izvajalec: podjetje ali skupina podjetij v skupnem nastopu, ki izvajajo gradbena dela na Projektu.

- Naročnik: investitor vseh izvedbenih del na Projektu.

- Baza podatkov: mesto, kjer se v digitalni obliki shranjujejo vsi podatki tehničnega opazovanja za celoten čas trajanja del.

- Dela: vse aktivnosti, meritve, analize, interpretacije in poročila, ki jih v sklopu tehničnega opazovanja na Projektu opravlja Geofizik.

Glavni podatki o objektih in posegih na trasi

Podrobno so splošni in tehnični podatki o poteku trase, projektnih rešitvah posameznih objektov ter trase podani v projektni dokumentaciji za izvedbo, do katere Naročnik zagotavlja dostop in je preobsežna, da bi jo na tem mestu povzemali. V spodnji preglednici so prikazani le glavni objekti in posegi na trasi v smeri naraščajoče stacionaže od Divače proti Kopru.

Preglednica 1: Pregled objektov in posegov na trasi

Večji del trase predstavljajo predori (20.8 km od skupno 27.1 km), najdaljši predor meri 6.7 km. Ker se bodo nekateri izmed predorov se bodo gradili kot dvocevni z glavno in servisno predorsko cevjo, skupna dolžina podzemnih gradenj znaša 37.4 km.

Povzetek geološko-geotehničnih razmer na trasi Drugega tira

Podrobno je geološka situacija na trasi Drugega tira opisana v projektni dokumentaciji za izvedbo, do katere Naročnik zagotavlja dostop, zato na tem mestu navajamo zgolj kratek in poenostavljen povzetek geoloških in hidrogeoloških razmer na Odseku 1 in 2.

Trasa Drugega tira poteka po geološko barvitem območju kontakta med karbonatnimi formacijami slovenskega Krasa in flišnimi formacijami slovenske Istre. Odsek 1 se večinoma nahaja v karbonatnih formacijah, razen območja Glinščice in dela predorov T1 in T2 ob Glinščici, ki se nahajajo v flišni luski (700 m v predoru T1 na koprski strani in 1100 m v predoru T2 na divaški strani). Na stiku med obema glavnima litološkima enotama se nahajajo prehodne plasti, debeline od nekaj 10 do nekaj 100 m. Maksimalno nadkritje nad predorom T1 znaša 370 m, nad predorom T2 pa do 200 m. V karbonatnih formacijah se pričakuje večje število razvitih kraških pojavov (ocenjena pogostnost in velikost prikazana na sliki 1).

Slika 1: Napoved pojavljanja kraških pojavov vzdolž predorov T1 in T2.

Karbonatne formacije, ki jih prečita predora T1 in T2 so del kraških razpoklinskih vodonosnikov, za katere je značilno izrazito lokalizirano transmisivnosti v tektonsko poškodovani hribini in/ali zakraselih območjih. Na podlagi dolgotrajnih meritev v globokih vrtinah na Odseku 1 se pričakuje vodni stolpec do 100 m nad niveleto predora na predoru T1 in do 150 m na predoru T2, z izrazitimi razlikami med minimumi v sušnih obdobjih in maksimumi v deževnih obdobjih. Najvišja zabeležena spremembe višine vodnega stolpca znaša do 70 m/uro.

Odsek 2 se v celoti nahaja v flišnih formacijah. Predori T3 do T7 potekajo z nizkim nadkritjem do 80 m po jugozahodnem pobočju Osapske doline z usmerjenostjo plasti (pobočni predori). Predor T8 poteka v južnem delu (koprska stran) z nadkritjem nekaj 10 m plitvo pod površjem in z nadkritjem manj kot 10 m preči Plavski potok, medtem ko na območju Škofijskega potoka predor skorajda pogleda na plano. Od Škofijskega potoka dalje proti severu (proti portalu Divača) nadkritje naraste do 150 m.

GEOFIZIKALNE PREISKAVE V KARBONATNIH FORMACIJAH NA PROJEKTU

Splošno

Predmet oddaje javnega naročila je izvedba Geofizikalnih preiskav v karbonatnih formacijah za odkrivanje kraških pojavov v območju bodočega predora in vplivnem območju v okoliški hribini. Geofizikalne preiskave se na Projektu izvajajo v sklopu Tehničnega opazovanja.

Tehnično opazovanje na Projektu je sestavljeno iz:

- geološke spremljave izkopnih površin portalnih vkopov in vseh izkopnih čel med gradnjo predora z namenom napovedovanja geološko-geomehanskih razmer kot podpora odločanju o nadaljnjih prilagoditvah gradnje realnim geološko-geotehničnim razmeram in izdelava 3D-geološkega modela,

- hidrogeološke spremljave podzemne vode v predorih in vodnih virov na površini ter izdelave 3D-hidrogeološkega modela,

- geodetskih meritev prostorskih položajev merskih točk v predorski oblogi, na površju in infrastrukturi v vplivnem območju gradnje, terestrično lasersko skeniranje cestne infrastrukture v vplivnem območju gradnje in precizno niveliranje izbranih objektov,

- geotehničnih meritev pomikov in napetosti v hribini in podpornih elementih ter gibanja podzemne vode ter izvedbe presiometrskih testov v vrtinah vertikalnih inklinometrov,

- geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov v karbonatnih formacijah in njihovo polnitev za zagotavljaje varnosti med samo gradnjo in nato naprej v fazi obratovanja (izvedba preiskav v vrtinah pred izkopnim čelom kalote predora ter površinskih meritev na dnu talnega oboka predora in na odprti trasi v karbonatnih formacijah),

- geofizikalnih preiskav na površini za zaznavanje morebitnih drsnih ploskev in določevanje geotehničnih parametrov v flišnih formacijah,

- laboratorijskih preiskav hribine (mineraloške, petrografske in geomehanske) in podzemne vode (kemijske analize),

- strukturno-geološka spremljava,

- krasoslovna spremljava za dokumentiranje, raziskovanje in popisovanje kraških pojavov, na katere se bo naletelo med gradnjo ter interpretacijo hidrogeoloških fenomenov, pogojenih s kraškimi pojavi,

- geotehnično vodenje gradnje s celovito multi-disciplinarno analizo in interpretacijo vseh, pri Tehničnem opazovanju zbranih podatkov, zagotavljanje strokovnih podlag za izbiro najustreznejšega podpornega tipa ter sekvence izkopa in podpiranja v predorih, izbiro dreniranega/ nedreniranega prečnega prereza predora in injektiranja za zmanjšanje transmisivnosti hribine, vodenje RESS procesa ter podajanje predlogov potrebnih ukrepov, ki jih mora pripraviti Projektant in potrditi Inženir.

Naročnik bo za izvedbo geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov angažiral Geofizika, ki ga sestavlja usposobljena ekipa strokovnjakov z ustreznim znanjem, izkušnjami in referencami s področja geofizikalnih preiskav v vrtinah za zaznavanje kraških pojavov v karbonatnih formacijah.

Ostale aktivnosti v sklopu Tehničnega opazovanja bodo opravljali drugi deležniki po ločeni pogodbi direktno z Naročnikom (Geotehnični inženir bo izvajal geološko in hidrogeološko spremljavo, geodetske meritve, zbiral, analiziral in interpretiral geotehnične meritve, izvajal geofizikalne preiskave na površini in laboratorijske preiskave ter geotehnično vodil gradnjo na Projektu, strukturno-geološko spremljavo bo opravljal Strukturni geolog, krasoslovno spremljavo Krasoslovec, geotehnične instrumente in geodetske merske točke na Projektu dobavlja, vgrajuje in vzdržuje Izvajalec).

Osnovne zahteve

Osnovni dokument, ki na Projektu opredeljuje delo Geofizika v sklopu Tehničnega opazovanja, je dokument 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje, ki je del Specifikacij (v nadaljevanju imenovan TS-06).

Dokument TS-06 podaja:

- natančen opis vseh kadrov ter opis njihovih dolžnosti in odgovornosti,

- natančen opis ter zahteve za opremo in programsko opremo, ki je potrebna za delo na Projektu,

- natančen opis postopkov in procesov za tehnično in organizacijsko izvedbo zahtevanih del,

- natančen opis odnosov z ostalimi deležniki v okviru Tehničnega opazovanja na Projektu in ostalimi deležniki gradnje,

- zahteve in opis vsebine za dokumente, ki jih mora Geofizik predložiti pred pričetkom del v sklopu Tehnološkega elaborata za izvedbo tehničnega opazovanja ter

- način obračunavanja izvedenih storitev ter specifikacijo del in materialov, ki jih posamezne obračunske postavke zajemajo.

Količinsko in lokacijsko so Geofizikalne preiskave v vrtinah opredeljene v Zbirnih načrtih tehničnega opazovanja, katere je Projektant pripravil za vsakega izmed predorov T1 in T2 in na podlagi katerih so bile določene količine v ponudbenih predračunih, ki so del razpisne dokumentacije.

Poleg TS-06 se na delo Geofizika nanašajo še naslednji dokumenti iz sklopa Specifikacij:

- 2TDK_LEA_PZI_TS_DOC_7: Zdravje in varnost pri delu ter zaščita okolja (zahteve glede zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu za vse osebje Geofizika),

- 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_8: Posebni ukrepi pri gradnji predorov (povzetek določil glede izvedbe Geofizikalnih preiskav v vrtinah ter odnosa z Inženirjem, Geotehničnim inženirjem in Izvajalcem).

Geofizik je zavezan k upoštevanju vseh določil v navedenih dokumentih in mora določila teh dokumentov upoštevati pri pripravi ponudbenih cen.

Geofizik je zavezan k tvornemu sodelovanju z ostalimi strokovnjaki, ki za Naročnika opravljajo suplementarne storitve v sklopu Tehničnega opazovanja na Projektu ter deljenju vseh potrebnih informacij za ustrezno izvedbo del.

Vsi podatki in rezultati geofizikalnih preiskav v vrtinah, pridobljeni v sklopu tehničnega opazovanja na Projektu, so izključna last Naročnika in se smejo uporabljati za strokovno objavo ali pedagoške namene samo v primeru pisne odobritve s strani Naročnika. Vsi avtorji strokovnih in znanstvenih člankov ter poročil raziskovalnih projektov, ki so pri svojem delu uporabljali omenjene podatke, so obvezani v svojih delih to jasno navesti. Kot prispevek v Zakladnico znanja v okviru zapuščine Projekta so avtorji obvezani izdelati kratek povzetek svojega dela s poudarkom na vplivu v okviru tehničnega opazovanja na Projektu zbranih podatkov na njihovo delo.

Vsi podatki in rezultati geofizikalnih preiskav v vrtinah se shranjujejo v Bazi podatkov tehničnega opazovanja, do katere imajo dostop dogovorjeni člani Naročnika, Inženirja, Projektanta, Geotehničnega inženirja in Geofizika.

Ekipa Geofizika

Ekipo Geofizika na Projektu sestavljajo naslednji strokovnjaki:

- Vodja geofizikalnih preiskav in njegov Namestnik,

- Terenski izvajalci geofizikalnih preiskav.

Organigram organizacije Tehničnega opazovanja na Projektu:

Pri interpretaciji rezultatov geofizikalnih preiskav v vrtinah pred čelom predora bo Geofiziku pomagal Krasoslovec.

Geofizik poroča o rezultatih, analizah in interpretacijah opravljenih geofizikalnih preiskav v vrtinah direktno Geotehničnemu nadzorniku odseka 1 (vodji ekipe Geotehničnega inženirja na odseku 1).

Prisotnost Geofizika na Projektu

Geofizikalne meritve v vrtinah se bodo izvajale v karbonatnih formacijah predorov T1 in T2 (dolžine cca 6 km po osi v predoru T1 in cca 4,9 km po osi v predoru T2, skupaj 21,8 km predorov v glavnih in servisnih ceveh). Glede na projektantske terminske plane se bo gradnja v karbonatnih formacijah izvajala 29 mesecev (29 mesecev v predoru T1 Divača, 22 mesecev v T1 Koper, 16 mesecev v T2 Divača, 19 mesecev v T2 Koper – prikazano na slikah 1 in 2).

22 mesecev

29 mesecev

KARBONATI

Slika 2: Projektantski terminski plan – predor T1.

19 mesecev

16 mesecev

KARBONATI

Slika 2: Projektantski terminski plan – predor T2.

Zasnova geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov na Projektu

Uvod

Osnovni namen geofizikalnih preiskav v tem javnem naročilu je določevanje geometrije kraških pojavov, njihove lege glede na predor, ugotavljanje potencialne vodonosnosti ali zapolnjenosti z židkimi sedimenti in ostalih značilnosti, ki bodo omogočile ustrezno načrtovanje in izvedbo sanacije oz. premostitve kraških pojavov tako, da ne bo ogrožena bodisi uporabnost ali stabilnost predora na kratki in dolgi rok bodisi spremenjena transmisivnost hribine zaradi ohranjanja preskrbe s pitno vodo iz kraških vodonosnikov. Glede na izkušnje iz tujine se da z georadarskimi preiskavami v karbonatnih formacijah na razdalji do 5 m izven predora zaznati kraške pojave velikosti najmanj 1 x 1 x 1 m ter ugotoviti, ali so zapolnjeni z zrakom, vodo ali sedimenti.

Zato se vsi nadaljnji opisi in zahteve v Projektni nalogi nanašajo na uporabo georadarja za ugotavljanje prisotnosti kraških pojavov v osi predora in v območju okoli predora. A Ponudnik lahko za zaznavanje kraških pojavov v hribini okoli predora predlaga uporabo druge geofizikalne metode, ki je zmožna zaznati kraške pojave na razdalji najmanj 5 m okoli predora in najmanjše velikosti 1 x 1 x 1 m ter ugotoviti, s čim so napolnjeni z uporabo predvidenih dolžin in premera vrtin (lahko se spreminjajo nakloni, število, vzorec). Ponudnik mora za predlagano nadomestno metodo predložiti najmanj tri (3) reference glede uspešne uporabe pri gradnji podzemnih infrastrukturnih objektov v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi (navesti je treba tudi ime in priimek, naslov in telefonsko število oseb, ki so bile odgovorne za nadzor nad referenčnimi projekti ter njihovo funkcijo na teh projektih).

Definicije

- Georadar (GPR – »ground penetrating radar«): geofizikalna metoda, ki za ugotavljanje sestave hribine uporablja radarske valove t.j. mikrovalove v radijskem delu spektra elektromagnetnega valovanja. Oddajna radarska antena pošilja radarske pulze v hribino, ki se ob prehodu ovire z drugačnimi električnimi lastnostmi odbijejo in vrnejo proti sprejemni anteni. Na ta način lahko zaznamo anomalije v zgradbi hribine kot npr. prazne kraške pojave ali s sedimenti napolnjene kraške pojave v karbonatnih formacijah.

- (Georadarske) meritve med vrtinami (cross-hole meritve): georadarske meritve, ki omogočajo natančno določitev zgradbe hribine med dvema vrtinama, pri čemer se v eni vrtini nahaja oddajna, v drugi pa sprejemna antena.

- (Georadarske) refleksijske meritve: meritve, ki omogočajo določitev neorientirane zgradbe hribine v okolici vrtine, pri čemer sta tako sprejemna kot oddajna sonda nameščeni zaporedno v isti vrtini. Refleksijske meritve se izvajajo tudi na izkopani površini predora.

- Georadarska sonda: instrument, ki omogoča georadarske meritve v vrtini, sestavljen iz oddajne in sprejemne radarske antene.

- Sonda za določevanja položaja vrtine v prostoru: instrument, ki z elektronskimi senzorji omogoča določitev naklona in azimuta vzdolž izdelane vrtine in s tem njen položaj v prostoru.

- Poskusna sonda: sonda enakega premera in debeline kot georadarska sonda, a brez senzorjev in oddajnikov, ki se jo potisne v vrtino pred izvedbo geofizikalnih preiskav, da se ugotovi prehodnost vrtine in zmanjša tveganje za izgubo georadarske sonde in sonde za določevanje položaja vrtine v prostoru.

- Namenske vrtine: vrtine, razporejene v obliki pahljače pred čelom predora, izvrtane in opremljene posebej za izvajanje geofizikalnih preiskav v območjih srednje in visoke stopnje zakraselosti, premer vrtin 76,2 mm (3'').

- Sklop preiskav: vse geofizikalne preiskave, ki so izvedene v (1) eni osrednji raziskovalni vrtini ali (2) v vseh namenskih vrtinah iz enega čela.

Scenariji in zahteve za izvedbo geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov

Projektant je v PZI dokumentaciji predvidel izvedbo geofizikalnih preiskav v 4 scenarijih: presejalni scenarij, s katerim se ugotovi generalna slika o kraških pojavih vzdolž trase oz. stopnja zakraselosti (izvedba geofizikalnih preiskav v osrednji raziskovalni vrtini) ter tri scenarije za natančnejše določevanje lege, poteka in polnitve kraških pojavov na lokaliziranem območju (scenariji 1, 2 in 3).

Natančne zahteve glede scenarijev in zahtev za izvedbo geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov ter opreme so podane v TS-06.

Geofizikalne preiskave se v vseh izvedenih vrtinah izvajajo v treh korakih: vtiskanje poskusne sonde za preverjanje prehodnosti vrtin, vtiskanje sonde za določevanje položaja vrtine v prostoru (georeferenciranje izvedenih geofizikalnih meritev ter preverjanje pravilnosti poteka vrtin) in vtiskanje sonde za izvedbo geofizikalnih preiskav.

Interpretacija z geofizikalnimi preiskavami pridobljenih podatkov mora biti na voljo največ 12 ur po končanih preiskavah za osrednje raziskovalne vrtine in največ 4 ure po končanih preiskavah v sklopu scenarijev 1 do 3. Analizo in interpretacijo zbranih podatkov mora izvesti odobreni izkušeni Vodja geofizikalnih preiskav ob pomoči Krasoslovca.

      - Osrednja raziskovalna vrtina

Vzdolž celotne dolžine izkopa predorov T1 in T2 se bo v karbonatnih formacijah v izkopno čelo kalote izvedla do 100 m dolga horizontalna vrtina premera 101.6 mm (4''). Glavni namen vrtine je zaznavanje sprememb v zgradbi hribine, izvajanje hidrogeoloških testov (izlivni in črpalni oz. Lugeonov test) ter izvedba geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov. Za izvedbo teh preiskav je zahtevana ustavitev del na kaloti.

Geofizik mora razviti koncept refleksijskih georadarskih preiskav z sondami različnih frekvenc, tako da se da določiti neorientiran položaj in potek kraških pojavov v območju s polmerom najmanj 15 m okoli vrtine ter omogočiti prvo oceno o velikosti zaznanih kraških pojavov. V tej fazi preiskav ni potrebno določiti materiala, s katerim so kraški pojavi zapolnjeni (sedimenti, voda, zrak).

Geofizik mora razviti tak koncept preiskav in tehnične postopke za izvajanje teh preiskav, da traja celoten postopek pri ustju osrednje raziskovalne vrtine t.j. vtiskanje poskusne sonde, merjenje poteka vrtine v prostoru in izvajanje georadarskih meritev s sondami različnih frekvenc največ 6 ur.

Geofizik mora z interpretacijo rezultatov meritev oceniti stopnjo zakraselosti (nizka, srednja, visoka). Na podlagi ocenjene stopnje zakraselosti se bo odločalo o izvajanju nadaljnjih georadarskih meritev po scenarijih 1 in 2 v primeru visoke in srednje stopnje zakraselosti oz. o uporabi scenarija 3 v primeru nizke in srednje stopnje zakraselosti.

      - Scenarij 1

V daljših namenskih vrtinah, razporejenih v obliki pahljače pred čelom predora, v primeru nakazane visoke in srednje stopnje zakraselosti (dolžina vrtin 35 do 38 m, izvajanje georadarskih preiskav vsakih 20 m, preiskani odsek predora tako znaša 20 m). Tak scenarij mora omogočiti določitev kraških pojavov na širšem območju okoli celotnega predora. Za izvedbo teh preiskav je zahtevana ustavitev del na kaloti.

Geofizik mora razviti koncept s kombinacijo refleksijskih georadarskih preiskav in georadarskih preiskav med vrtinami s sondami različnih frekvenc, tako da se da določiti natančen položaj, potek in velikost kraških pojavov velikosti najmanj 1 x 1 x 1 m v območju najmanj 5 m okoli celotnega prereza bodočega predora. V tej fazi preiskav se zahteva določitev polnilnega materiala kraških pojavov (sedimenti, voda, zrak). Za območje med 5 in 15 m mora izbrani koncept nakazati položaj, potek in velikost kraških pojavov, večjih od 2 x 2 x 2 m.

Geofizik mora razviti tak koncept preiskav in tehnične postopke za izvajanje teh preiskav, da traja celoten postopek pri ustju namenskih vrtin t.j. vtiskanje poskusne sonde, merjenje poteka vrtin v prostoru in izvajanje zahtevanih georadarskih meritev največ 10 ur.

Geofizik mora z interpretacijo rezultatov georadarskih meritev v daljših namenskih vrtinah podati zanesljivo oceno o velikosti, poteku in polnitvi kraških pojavov takšne velikosti okoli zahtevanega območja celotnega prereza bodočega predora, ki bi lahko imeli vpliv na nadaljnji potek gradbenih del, na stabilnost predora na kratek in dolgi rok in na zagotavljanje varnosti udeležencev gradnje predora.

      - Scenarij 2

V krajših namenskih vrtinah, razporejenih v obliki pahljače pred čelom predora, v primeru nakazane visoke in srednje stopnje zakraselosti (dolžina vrtin 25 do 28 m, izvajanje georadarskih preiskav vsakih 18 m, preiskani odsek predora tako znaša 18 m). Tak scenarij mora omogočiti določitev kraških pojavov na širšem območju kalote in stopnice predora, a z zmanjšanim pokritjem pod talnim obokom in nad kaloto v območju tik za čelom, od koder so se izvajale preiskave. Za izvedbo teh meritev je zahtevana ustavitev del na kaloti. Po končanem izkopu talnega oboka se bo izvedlo georadarske preiskave za določevanje morebitnih kraških pojavov v območju pod talnim obokom predora. Scenarij 2 se bo izvajal v primeru, če ne bo mogoče izvrtati zahtevanih vrtin v sklopu scenarija 1 z zahtevano natančnostjo.

Geofizik mora razviti koncept s kombinacijo refleksijskih georadarskih preiskav in georadarskih preiskav med vrtinami s sondami različnih frekvenc, tako da se da določiti natančen položaj, potek in velikost kraških pojavov velikosti najmanj 1 x 1 x 1 m v območju najmanj 5 m okoli območja kalote in stopnice, a ne pod talnim obokom. V tej fazi preiskav se zahteva določitev polnilnega materiala kraških pojavov (sedimenti, voda, zrak). Za območje med 5 in 15 m mora izbrani koncept nakazati položaj, potek in velikost kraških pojavov, večjih od 2 x 2 x 2 m.

Geofizik mora razviti tak koncept preiskav in tehnične postopke za izvajanje teh preiskav, da traja celoten postopek pri ustju namenskih vrtin t.j. vtiskanje poskusne sonde, merjenje poteka vrtin v prostoru in izvajanje zahtevanih georadarskih meritev največ 8 ur.

Za preiskavo hribine pod talnim obokom mora Geofizik razviti koncept refleksijskih georadarskih preiskav z sondami različnih frekvenc in v več profilih, ki omogoča določitev stopnje zakraselosti pod nivojem talnega oboka do globine najmanj 5 m. Pri tem je treba oceniti oddaljenost kraškega pojava od talnega oboka predora in njegovo približno velikost. Ne zahteva se določitev polnilnega materiala kraških pojavov (sedimenti, voda, zrak).

Geofizik mora z interpretacijo rezultatov georadarskih meritev v krajših namenskih vrtinah podati zanesljivo oceno o velikosti, poteku in polnitvi kraških pojavov takšne velikosti okoli zahtevanega območja bodočega predora, ki bi lahko imeli vpliv na nadaljnji potek Gradbenih del ter na stabilnost predora na kratek in dolgi rok. Poleg tega mora Geofizik po izvedbi refleksijskih meritev na talnem oboku oceniti, ali se pod talnim obokom nahajajo kraški pojavi, ki bi lahko ogrozili stabilnost predora in/ ali ogrozili varnost udeležencev gradnje predora oz. uporabnikov na dolgi rok.

      - Scenarij 3

V primeru nizke in srednje stopnje zakraselosti se bo izvajalo predvrtavanje z vrtinami v pahljačastih razporedu pred čelom predora in v območje pod talnim obokom, po končanem izkopu talnega oboka se bo izvedlo georadarske preiskave za določevanje morebitnih kraških pojavov v območju pod talnim obokom predora

Georadarske (GPR) preiskave na trasi do predora T1 se izvajajo z namenom zaznati morebitne kraške pojave pod traso in se izvajajo vzdolž celotne trase pod planumom izkopa.

Za preiskavo hribine pod talnim obokom mora Geofizik razviti koncept refleksijskih georadarskih preiskav z sondami različnih frekvenc in v več profilih, ki omogoča določitev stopnje zakraselosti pod nivojem talnega oboka do globine najmanj 5 m. Pri tem je treba oceniti oddaljenost kraškega pojava od talnega oboka predora in njegovo približno velikost. Ne zahteva se določitev polnilnega materiala kraških pojavov (sedimenti, voda, zrak).

Reference o uspešnosti podanih konceptov

Geofizik mora za predložene koncepte za izvedbo georadarskih preiskav v osrednji raziskovalni vrtini in po scenarijih 1 do 3 predložiti najmanj dve (2) referenci za uspešno uporabo vsakega od predstavljenih konceptov pri gradnji podzemnih infrastrukturnih objektov v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi (navesti je treba tudi ime in priimek, naslov in telefonsko število oseb, ki so bile odgovorne za nadzor nad referenčnimi projekti ter njihovo funkcijo na teh projektih).

Razdelitev dela

Vse vrtine, tako osrednjo kot namenske vrtine bo izvedel Izvajalec. Geofizik mora dobaviti plastične zaščitne cevi, ki jih bo za zaščito sond Izvajalec vstavil v izvedene vrtine ter jih po izvedenih geofizikalnih preiskavah tudi izvlekel.

Izvajalec bo Geofiziku zagotovil tehnične zmogljivosti za dostop do ustij vrtin nad stojno višino t.j. zagotovil in upravljal bo dvižno mehanizacijo z ustrezno košaro za ljudi.

Za vtiskanje sond sme Geofizik zahtevati pomoč Izvajalca in uporabo vrtalnega drogovja. Geofizik sme pri izvedbi cross-hole meritev po scenarijih 1 in 2 zahtevati pomoč Izvajalca za vtiskanje sond v eni izmed obeh vrtin. Podajanje navodil in ustrezno strokovno usposabljanje Izvajalčeve osebe za pomoč pri izvedbi cross-hole meritev mora zagotoviti Geofizik.

Natančen opis razdelitev dela ter postopkov na čelu predora je podan v TS-06.

Razlogi za prekinitev izvajanja geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov na Projektu

Zaradi pričakovanega obdobja učenja, prilagajanja koncepta preiskav ter prilagajanja metod interpretacije izvedenih meritev se dovoljuje odmik od zgoraj navedenih časovnih norm za prvih pet (5) sklopov preiskav v okviru geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah oz. za prvih pet (5) sklopov preiskav v okviru scenarijev 1 in 2 skupaj (velja za cel Projekt). Od Geofizika se za teh prvih pet (5) sklopov preiskav zahteva natančno beleženje časa za vsakega izmed korakov v sklopu preiskave in izdelava Ganttovega diagrama oz. gantograma. V kolikor je dejanski čas izvedbe sklopa meritev presegel zgoraj navedeno časovno omejitev, mora Geofizik pred naslednjim sklopom meritev pripraviti detajlno analizo vzrokov za presežen čas izvedbe sklopa meritev in predstaviti ukrepe za zmanjšanje njihovega vpliva na čas izvajanja meritev. Geofizik mora oddati analizo in predvidene ukrepe v potrditev Inženirju najkasneje en (1) dan po končanju opazovanega sklopa geofizikalnih preiskav. V kolikor iz analize časov izhaja, da zahtevanih meritev ni mogoče izvesti znotraj omejenega časa, lahko Inženir na podlagi ustreznih strokovnih podlag časovno omejitev spremeni.

Prav tako se za prvih deset (10) sklopov preiskav v okviru geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah oz. za prvih pet (5) sklopov preiskav v okviru scenarijev 1 in 2 skupaj (velja za cel Projekt) dovoljuje odstopanja interpretiranih kraških pojavov od realnega stanja, ki bo ugotovljeno med izkopom in na podlagi podatkov iz vrtalnih garnitur, pridobljenih v času vrtanja radialnih sider.

V kolikor se tekom izvajanja Del izkaže, da predlagani koncepti geofizikalnih preiskav v praksi ne delujejo (po največ 10 izvedenih sklopih preiskav v okviru geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah oz. po največ 5 izvedenih sklopih preiskav pri scenarijih 1 in 2 skupaj) imata Inženir in Naročnik pravico od Geofizika zahtevati spremembo koncepta in/ ali najetje izkušenega zunanjega strokovnjaka z referencami na področju zaznavanja kraških pojavov iz rezultatov geofizikalnih preiskav. Kot končni ukrep lahko Inženir in Naročnik lahko zahtevata zamenjavo Izvajalca geofizikalnih preiskav. Koncepti geofizikalnih preiskav se smatrajo kot neustrezni, če:

- izvajanje geofizikalnih meritev traja dlje od tu navedenih ali s strani Inženirja podaljšanih časovnih omejitev;

- se pridobljeni interpretirani rezultati ne skladajo z realnim stanjem kot je bilo to ugotovljeno z geološko spremljavo izkopnih čel in podatkov iz vrtalnih garnitur med vrtanjem radialnih sider.

Geofizik mora v roku sedmih (7) delovnih dni pripraviti nadomesten koncept ter priskrbeti pomoč izkušenega zunanjega strokovnjaka, ki bo svojimi kompetencami pripomogel k izboljšanju izvedbe in interpretacije geofizikalnih meritev. Geofizik ni upravičen do plačila za izvedbo sklopa geofizikalnih preiskav od vključno 11. sklopa preiskav dalje v okviru geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah oz. od vključno 6. sklopa preiskav dalje v okviru scenarijev 1 in 2 skupaj (velja za cel Projekt), dokler ne predlaga ustreznega izboljšanega koncepta.

Izboljšan koncept se nato preizkusi na nadaljnjih treh (3) sklopih preiskav v okviru geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah oz. dveh (2) sklopih preiskav po scenarijih 1 in 2 skupaj za cel Projekt. Geofizik ni upravičen do plačila izvedenih sklopov meritev z nadomestnimi koncepti, če bo izdelana interpretacija pomembnejše odstopala od realnega stanja, ki bo ugotovljeno med izkopom in na podlagi podatkov iz vrtalnih garnitur, pridobljenih v času vrtanja radialnih sider.

(Geofizikalne meritve v osrednjih raziskovalnih vrtinah) V kolikor niti novo predlagani koncept ne deluje, se izvajanje geofizikalnih meritev v osrednjih raziskovalnih vrtinah prekine in se ugotavljanje stopnje zakraselosti določa s scenarijem 3.

(Scenarija 1 in 2) V kolikor niti novo predlagani koncept ne deluje, se izvajanje geofizikalnih preiskav po scenarijih 1 in 2 prekine na celotnem Projektu in se ugotavljanje prisotnosti kraških pojavov določa s scenarijem 3 tudi na območjih visoke zakraselosti.

Geofizik ni upravičen do kakršnekoli kompenzacije stroškov v primeru, če se je zaradi nedelujočih konceptov prekinilo z izvajanjem geofizikalnih preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah in/ali namenskih vrtinah po scenarijih 1 in 2.

Naloge in opis del ekipe Geofizika

Natančen opis dolžnosti in odgovornosti posameznih strokovnjakov je podan v TS-06, tu je prikazan le kratek povzetek.

Vodja geofizikalnih preiskav in Namestnika vodje geofizikalnih preiskav

Odgovornosti in obveznosti Vodje geofizikalnih preiskav in njegovega Namestnika vključujejo najmanj naslednje:

- odgovoren za razvoj koncepta izvedbe zahtevanih geofizikalnih preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah in v skladu s scenariji 1, 2 in 3 ter izbiro ustrezne opreme;

- odgovoren za načrtovanje postopkov preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah ter pri vsakem izmed scenarijev 1 in 2, da bo moč izvesti načrtovane georadarske meritve znotraj podanega časovnega intervala;

- odgovoren za izobraževanje Terenskih izvajalcev geofizikalnih preiskav, da bodo vsi koncepti geofizikalnih preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah in po scenarijih 1, 2 in 3 izvedeni v skladu z zasnovanim konceptom in omogočili doseganje zahtevanih rezultatov;

- odgovoren za pravočasno in ustrezno izvedbo geofizikalnih preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah in po scenarijih 1, 2 in 3;

- odgovoren za analizo in interpretacijo rezultatov geofizikalnih preiskav v osrednjih raziskovalnih vrtinah in po scenarijih 1, 2 in 3 v sodelovanju s Krasoslovcem;

- odgovoren za poročanje rezultatov, analiz in interpretacij izvedenih geofizikalnih preiskav Geotehničnemu nadzorniku Odseka 1;

- priprava dela Dnevnega, Tedenskega in Končnega poročila tehničnega opazovanja, ki se nanaša na geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov;

- priprava podatkov za prenos na Naročnikovo bazo podatkov po koncu.

Terenski izvajalci geofizikalnih preiskav

Odgovornosti in obveznosti Terenskih izvajalcev geofizikalnih preiskav vključujejo najmanj naslednje:

- nadziranje vtiskovanja plastičnih zaščitnih cevi v osrednje raziskovalne in namenske vrtine;

- preverjanje prehodnosti vrtine z vtiskanjem in izvlačenjem poskusne sonde;

- določevanje položaja vrtine v prostoru z vtiskanjem in izvlačenjem ustrezne sonde za merjenje položaja vrtine;

- izvajanje geofizikalnih preiskav z vtiskanjem in izvlačenjem geofizikalnih sond različnih frekvenc v vrtinah.

Zahtevane reference članov ekipe GEOFIZIKA

Glede na predvideno številna delovišč, ki bodo potekala istočasno (do 8 izkopnih čel v obeh predorih) ter dolg predviden čas trajanja gradbenih del, ki zahtevajo izvedbo geofizikalnih preiskav za odkrivanje kraških pojavov, mora Geofizik zagotoviti dovolj veliko, ustrezno usposobljeno ekipo, ki bo lahko ustrezno glede na zahteve TS-06 opravljala delo na vseh izkopnih čelih.

Poleg referenc za Vodjo geofizikalnih preiskav mora Ponudnik v ponudbi podati reference za njegovega Namestnika. Zahteva se, da mora najmanj 60% delovnega časa opraviti Vodja, največ 40% pa njegov Namestnik. Zamenjavo Vodje z Namestnikom se dovoljuje po preteku enega (1) leta od pričetka Del, menjavo mora predlagati Geofizik ter odobriti Inženir in Naročnik. Menjava je mogoča, če je Namestnik na Projektu opravil vsaj 30% delovnih ur od maksimalno dovoljenih 40% na zadevnem položaju. Inženir in Naročnik lahko izjemoma dovolita izvedbo menjave pred iztekom enega (1) leta, če se Namestnik nadpovprečno izkaže pri opravljanju svojih nalog. Prav tako lahko Inženir in Naročnik kadarkoli zahtevata povrnitev prvotne hierarhije, če se izkaže, da Dela ne potekajo v skladu z zahtevami Specifikacij ter pričakovanj Inženirja in/ali Naročnika.

Število Terenskih izvajalcev geofizikalnih preiskav je odvisno od organizacije dela in je v celoti v domeni Ponudnika.

Ponudnik mora v ponudbi določiti:

- Najmanj 1 Vodjo geofizikalnih preiskav

- Najmanj 1 Namestnika Vodje geofizikalnih preiskav

DOKUMENTI IN DATOTETKE, KI JIH MORA GEOFIZIK PREDATI INŽENIRJU IN NAROČNIKU

Dokumenti pred pričetkom del

Pred pričetkom del mora Geofizik pripraviti Tehnološki elaborat za geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov, ki ga potrdi Inženir. Tehnološki elaborat mora vsebovati naslednje vsebine:

- natančen opis metodologije izvajanja geofizikalnih preiskav za zaznavanje kraških pojavov,

- seznam, tehnični opis, tehnično dokumentacijo ter certifikate, potrdila proizvajalcev glede izpolnjevanja zahtev Specifikacij in reference o uporabi na drugih projektih (kjer so potrebni) za vso zahtevano opremo in programsko opremo,

- organizacijsko shemo Geofizika s podatki o strokovnjakih, ki sestavljajo ekipo na deloviščih in izven njih.

Tehnične dokumentacije za instrumente, materiale, opremo in programsko opremo, ki je pridobljena od proizvajalcev v angleškem jeziku, ni treba prevajati v slovenski jezik; priložiti je treba povzetek v slovenskem jeziku s sklici na posamezne dokumente oz. strani v teh dokumentih, kjer so navedene lastnosti instrumentov/ materialov/ opreme/ programske opreme, ki dokazujejo skladnost z zahtevami tega Dokumenta.

Natančna specifikacija vsebin zahtevanih dokumentov je podana v TS-06.

Dokumenti in datoteke po zaključku del

Geofizik mora najkasneje v enem (1) mesecu po dokončanju Del izdelati Končno poročilo o izvedenih geofizikalnih preiskavah za zaznavanje kraških pojavov za celotno obdobje trajanja Del, kot je to specificirano v TS-06. Končno poročilo bo del Končnega poročila o tehničnem opazovanju.

Geofizik mora najkasneje v enem (1) mesecu po dokončanju Del v Bazo podatkov odložiti vse v okviru geofizikalnih preiskavah za zaznavanje kraških pojavov na Projektu zbrane podatke v obliki in formatih, kot je to specificirano v TS-06.

Plačilo

Plačilo opravljenih storitev se izvršuje po postavkah, kot so definirane v TS-06 (podana tudi natančna specifikacija vseh del pri posamezni postavki) in povzeto kot sledi:

Storitve:

- izvedba refleksijskih georadarskih meritev v 100 m dolgi osrednji raziskovalni vrtini pred izkopnim čelom kalote se obračuna po [kosih], pri čemer 1 kos predstavlja 100 m odsek (vključno z interpretacijo in poročilom), morebitne krajše vrtine se obračunajo v skladu z določili TS-06,

- izvedba "cross-hole" in refleksijskih georadarskih preiskav v namenskih vrtinah po scenariju 1 se obračuna po [m], pri čemer 1 m predstavlja preiskan meter predora (maksimalno 20 m za posamezen sklop preiskav), vključno z interpretacijo in poročilom,

- izvedba "cross-hole" in refleksijskih georadarskih preiskav v namenskih vrtinah po scenariju 2 se obračuna po [m], pri čemer 1 m predstavlja preiskan meter predora (maksimalno 18 m za posamezen sklop preiskav), vključno z interpretacijo in poročilom,

- izvedba meritev z GPR  z interpretacijo po talnem oboku predora in odprti trasi se obračuna po [m] izvedenih meritev (maksimalno 5 profilov na dolžinski meter predora ali trase), vključno z interpretacijo in poročilom.

Oprema:

- dobava plastičnih zaščitnih cevi za izvedbo georadarskih meritev v osrednji raziskovalni vrtini premera 101.6 mm (4'') se obračuna po [m] porabljenih cevi (cevi morajo ustrezati zahtevam v Specifikacijah), cevi vgrajuje in odstranjuje Izvajalec,

- dobava plastičnih zaščitnih cevi za izvedbo georadarskih meritev v namenskih vrtinah premera 76.2 mm (3'') se obračuna po [m] porabljenih cevi (cevi morajo ustrezati zahtevam v Specifikacijah), cevi vgrajuje in odstranjuje Izvajalec.

Plačilo opravljenega dela se bo vršilo po zgoraj definiranih pogojih po rednih mesečnih situacijah za tiste opravljene preiskave, za katere bo izdelano poročilo in ga je potrdil Inženir.