Pogodbeni stranki

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Jože Podgoršek

matična številka:	2399253000

ID za DDV:	31162991

transakcijski račun:      SI56 0110 0630 0109 972 pri Banki Slovenije

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_________________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa _________________________________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

ID za DDV: 	SI___________________

transakcijski račun:	SI56_________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO št. _______________

I. PRAVNA PODLAGA

1.  člen

Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega odprtega postopka oddaje javnega naročila  v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) za »Izdelavo marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________, pod oznako __________ in v  Dodatku k Uradnemu listu EU z dne __________, pod oznako ________ ter na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-24/2021/, z dne _________.

Naročnik ima za izvedbo javnega naročila sredstva predvidena v proračunu  RS za leto 2021, 2022 in 2023 na proračunskih postavkah 140023 in 140024 Evropski sklad za ribištvo OP ESPR 2014-2020 v razmerju 75 % (Evropski sklad za ribištvo) in 25 % (nacionalni prispevek), na ukrepu Ukrepi za trženje, NRP 2330-16-0009.

II.  PREDMET POGODBE

2.  člen

Predmet javnega naročila je Izdelava marketinške strategije z media planom, kreativnih rešitev, produkcija materialov ter zakup oglasnega prostora za promocijo lokalnega ribištva, v skladu s prilogo 1 Projektna naloga.

Javno naročilo obsega štiri faze in sicer:

1. Faza: Izdelava 2-letne marketinške strategije z media planom;

2. Faza: Izdelava idejne zasnove (kreacije) za različna medijska sporočila, izdelke in scenarije;

3. Faza: Produkcija potrjenih komunikacijskih sporočil za različne kanale in potisk izdelkov;

4. Faza: Zakup oglasnega prostora v skladu s potrjeno marketinško strategijo ter media plan

Naloga bo opravljena v skladu s ponudbo izvajalca z dne _____________in projektno nalogo. Ponudbeni predračun in projektna naloga sta sestavni del te pogodbe.

III.  POGODBENA VREDNOST

3.  člen

Pogodbena vrednost znaša do:

brez DDV _____________EUR (z besedo: _____________EUR __/100)    oziroma

z DDV v višini ______ % _____________EUR (z besedo: _____________EUR __/100) od tega :

- v letu 2021 ……….. EUR brez DDV , oziroma ……………EUR z DDV

- v letu 2022 ……….. EUR brez DDV , oziroma ……………EUR z DDV

- v letu 2023 ……….. EUR brez DDV , oziroma ……………EUR z DDV

V  kolikor bi bila z rebalansom Republike Slovenije, nujno odločitvijo Vlade Republike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sredstev ali drugim predpisom sredstva na PP 140023 in PP 140024  spremenjena, se k tej pogodbi sklene aneks, glede na razpoložljivo višino sredstev, upoštevaje prioritete na MKGP.

IV.  OBVEZNOSTI IZVAJALCA

4.  člen

Izvajalec se obvezuje da bo:

- prevzeto nalogo izvršil strokovno, pravilno, vestno in kakovostno v skladu z veljavnimi predpisi,

- pogodbeno nalogo opravil v korist naročnika,

- dostavil predmet javnega naročila naročniku v obsegu, kvaliteti in rokih, skladno s ponudbo;

- ves čas trajanja projekta sodeloval z naročnikom in upošteval njegova navodila; naročnikove pripombe  pa upošteval v razumnem (in strokovno dopustnem) obsegu in roku;

- delo na projektu skozi celotno obdobje trajanja pogodbe potekalo na način tesnega sodelovanja med naročnikom in izvajalcem v obliki rednih usklajevalnih sestankov, dokler ne bodo oblikovani izdelki sprejemljivi naročnika;

- z naročnikom uskladiti vse materiale in smiselno upoštevati naročnikove pripombe ter pred zaključkom del pridobiti potrditev na vseh delih tega naročila;

- v kolikor bo potrebno in če tega naročnik ni mogel prej predvideti, za naročnika opravil brezplačne potrebne prilagoditve/mutacije oglasnih materialov dimenzijam zakupnega prostora po media planu zakupljenih medijev;

- za naročnika ob pričetku vsake izmed faz projekta (1. Faza, 2. Faza, 3. Faza in 4. Faza) pripravil predstavitev, osnutka za delo da jo le-ta potrdi;

- za naročnika ob zaključku vsake izmed faz projekta (1. Faza, 2. Faza, 3. Faza in 4. Faza) pripravil predstavitev rezultata faze, da jo le-ta potrdi;

- v kolikor bo naročnik na izdelek ali skupino izdelkov posamezne faze imel pripombe, bo izdelek ali skupino izdelkov popravljal do želene oblike, ki bo sprejemljiva za oba;

- delo izvedel strokovno in v skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi (pri čemer si naročnik dopušča zahtevo po vsaj treh popravkih za posamezen izdelek);

- naročnika pravočasno seznanil z vsemi potrebnimi informacijami v zvezi s potekom dela, ki bi lahko imele za posledico zastoj pri izdelavi predmeta javnega naročila;

- po prejemu naročnikovih pripomb na izdelke bo v roku treh delovnih dni predložil popravljen izdelek v skladu z naročnikovimi zahtevami, v kolikor pa to ni mogoče, pa bo to pisno utemeljil;

- za vsako predvideno produkcijo posameznega kanala/orodja izvajalec:

  - pripravi režijo, story boarde in natančen potek produkcije, ki se uskladi z naročnikom,

  - izvede se organizacija za produkcijo kanala/orodja – vsa logistika, casting, produkcija, najem materiala, storitev, pisanje tekstov, lektoritranjem postavitev itd.,

  - izvede se post produkcija – priprava, montaža, izvedba, usklajevanje in končna potrditev orodij/kanalov s strani naročnika,

  - po potrditvi materialov s strani naročnika in pred plačilom se izvede izključen prenos materialnih pravic v skladu s poglavjem tega javnega naročila Prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika s podpisom izjave in predajo materiala v vseh zahtevanih resolucijah, oblikah in formatih (obdelani/neobdelani) na primernem zunanjem disku, ki ga zagotovi izvajalec.

5. člen

Ugotovljene pomanjkljivosti s strani naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti na svoj račun in v roku, dogovorjenem z naročnikom. Opravljeni pregled naročnika pa izvajalca ne odvezuje jamstva za strokovnost in kakovost opravljenih del, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in je odgovoren za vso nadaljnjo škodo, ki bi nastala zaradi njihovega neupoštevanja.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje da bo :

- ves čas izvajanja projekta sodeloval z izvajalcem in upošteval njegova navodila;

- pred začetkom vsake Faze projekta in ob njenem zaključku organiziral z izvajalcem sestanek, kjer bo pričetek in zaključek faze potrdil;

- ob vsakokratni predložitvi izdelka v ne manj kot treh delovnih dneh podal nanj pripombe in morebitne želje po popravkih oz. potrdil predlog izvajalca;

- organiziral srečanje s trgovci ter jim ponudil možnost organizacije svojih trgovin na način, da uporabljajo označevalce na prodajnih mestih za lokalne ribe;

- pozval lokalne ribiče, ribogojce in predelovalce, da pristopijo k soustvarjanju kampanje (s svojim nastopom na TV spotih, informacijami, kje kupiti njihove ribe itd.);

- izvajalcu predložil seznam lokalnih ribičev, ribogojcev in predelovalcev z njihovimi kontaktnimi podatki (za spletno stran ter predstavitvene table);

- ves čas izvajanja projekta sodeloval z izvajalcem in upošteval njegova navodila.

VI. PODIZVAJALCI

(v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta člen črta)

7. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in količina izvedenih del /, ki ga bo opravil  v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

Za podizvajalce, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena neposredno plačilo ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa , izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo oz. najkasneje v  petih dneh po spremembi, o tem obvestil naročnika in mu posredoval:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje novega podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

Naročnik lahko po preveriti novega podizvajalca, le-tega zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ali če bi zamenjava podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izvajalca o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

VII. POGODBENI ROKI

8.  člen

Izvajalec je dolžan nalogo opraviti najkasneje do 30. julija 2023.

Javno naročilo obsega štiri faze in sicer:

1. Faza: Izdelava 2-letne marketinške strategije z media planom;

2. Faza: Izdelava idejne zasnove (kreacije) za različna medijska sporočila, izdelke in scenarije;

3. Faza: Produkcija potrjenih komunikacijskih sporočil za različne kanale in potisk izdelkov;

4. Faza: Zakup oglasnega prostora v skladu s potrjeno marketinško strategijo ter media planom

Rok za izvedbo 1. 2. in 3 Faze  je 10 tednov od podpisa pogodbe.

- Predstavitveni sestanek MKGP za izbranega izvajalca – v sedmih dneh od podpisa pogodbe;

- Predstavitev prvega osnutka rešitev s strani izvajalca javnega naročila MKGP-ju – v 10-ih dneh po predaji vseh potrebnih gradiv za delo izvajalca s strani MKGP;

| Predmet | Število kosov | Tehnični format za kreativni del | Rok izvedbe za kreativni del | Tehnične značilnosti za produkcijo | Rok izvedbe za produkcijo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marketinška strategija s predlogom oglaševanja (skupna platforma, ideja oz. koncept; s sloganom in terminskim načrtom): vključuje elemente ribištva, marikulture ter sladkovodnega ribogojstva s predelavo - opredelitev terminskega načrta in taktik komuniciranja skozi dve leti (po letih in po mesecih) z namenom konsistentnega nadgrajevanja celotne zgodbe kampanje; - predlog finančne razmejitve za posamezen mesec znotraj dveh let (okviri in omejitve, ki jih je treba upoštevati, so navedeni v tem dokumentu in obsegajo razmejitev sredstev med posameznimi vsebinskimi področji ter zgornjo omejitev finančnih sredstev); - medijska strategija s predlogom medijskega plana zakupa (glede na dane omejitve ter predvidene komunikacijske kanale oz. izbire oglasov | 1 | Opis, excel tabele, MS project ali primeren program za predstavitev časovnice | 3 tedne po podpisu pogodbe | Na USB nosilcu ali na zunanjem disku | 3 tedne po podpisu pogodbe |
| Priročnik CGP kampanje (grafični koncept kampanje s celostno grafično zasnovo in grafično karto) | 1 | AI in PDF ali EPS | 3 tedne po podpisu pogodbe | Na USB nosilcu ali zunanjem disku | 3 tedne po podpisu pogodbe |
| TV oglas (variacija morskega ribolova) | 1 | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na USB nosilcu ali na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| TV oglas (variacija marikulture) | 1 | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| TV oglas (variacija sladkovodne akvakulture) | 1 | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| TV oglas (variacija predelave) | 1 | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Radijski oglas (variacija morskega ribolova) | 1 | Pisno (MS word) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku in na USB ključku; v formatu, primernem za predvajanje na radiju in in na zasebni elektronski napravi ter v formatu, primernem tudi za dosnemavanje | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Radijski oglas (variacija marikulture) | 1 | Pisno (MS word) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku in na USB ključku; v formatu, primernem za predvajanje na radiju in in na zasebni elektronski napravi ter v formatu, primernem tudi za dosnemavanje | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Radijski oglas (variacija sladkovodne akvakulture) | 1 | Pisno (MS word) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku in na USB ključku; v formatu, primernem za predvajanje na radiju in na zasebni elektronski napravi ter v formatu, primernem tudi za dosnemavanje | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Radijski oglas (variacija predelave) | 1 | Pisno (MS word) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku in na USB ključku; v formatu, primernem za predvajanje na radiju in in na zasebni elektronski napravi ter v formatu, primernem tudi za dosnemavanje | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Jumbo plakat (variacija morskega ribolova) – lahko tudi kakšna druga rešitev za OOH oglas | Najmanj 20 kom; 3x4 m | 4X3 M / 300 DPI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Jumbo plakat (variacija marikulture) – lahko tudi kakšna druga rešitev za OOH oglas | Najmanj 20 kom; 3x4 m | 4X3 M / 300 DPI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Jumbo plakat (variacija sladkovodne akvakulture) – lahko tudi kakšna druga rešitev za OOH oglas | Najmanj 20 kom; 3x4 m | 4X3 M / 300 DPI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Spletna pasica (variacija morskega ribolova z marikulturo) | 1 | GIF / PNG / JPEG /Javascript / HTML, 72 DPI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Spletna pasica (variacija sladkovodne akvakulture) | 1 | GIF / PNG / JPEG /Javascript / HTML, 72 DPI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Advertoriali (PR članki) na temo ribištva | 9 člankov (vsak najmanj 300 besed) | Word (.docx) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Pet različic oglasov za tisk | 1/2 stranski in ¼ stranski | 300 DPI (za fotografije) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Spletna stran (kombinacija morkega ribištva z marikulturo, sladkovone akvakulture ter predelave) | 1 | PNG /JPEG 72 DPI PDF ali AI | 6 tednov po podpisu pogodbe | Delujoča spletna stran z vsebinami | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Facebook stran (kombinacija morskega ribištva z marikulturo, sladkovodne akvakulture ter predelave) | 1 stran z saj 20 objavami | Način predstavitve izbere izvajalec. | 6tednov po podpisu pogodbe | Aktivna FB stran z vsaj 20 objavami s strani izvajalca | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Fotografije | 150 kom | 300 DPI (za fotografije) | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Video recepti | 10 kom | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Video praktični nasveti | 3 kom | HD resolucija | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika na zunanjem disku | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - majhne nalepke (variacija morskega ribolova z marikulturo) | 100 kom | 300 DPI JPEG, TIFF PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - majhne nalepke (variacija sladkovodne akvakulture) | 100 kom | 300 DPI JPEG, TIFF PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - namizne zastavice (variacija ribištva z marikulturo) | 20 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - namizne zastavice (variacija sladkovodne akvakulture) | 20 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - mobilna zastava (variacija ribištva z marikulturo) | 5 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - mobilna zastava (variacija sladkovodne akvakulture) | 5 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - roll-up oz. stojalo (kombinacija morkega ribištva z marikulturo, sladkovone akvakulture ter predelave) | 2 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - kartice za označevanje rib v ribarnicah, hladilnikih, policah (variacija ribištva z marikulturo) | 40 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Označevanje proizvodov na prodajnih mestih - kartice za označevanje rib v ribarnicah, hladilnikih, policah (variacija sladkovodne akvakulture) | 40 kom | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |
| Promocijski material (nakupovalne hladilne torbe, predpasniki, termo posoda za hrano, rokovniki) | nakupovalne hladilne torbe (500 kom), predpasniki (500 kom), termo posoda za hrano (500 kom), rokovniki (200 kom) | 300 DPI PDF | 6 tednov po podpisu pogodbe | Fizična oblika (dostava na sedež MKGP) | 10 tednov po podpisu pogodbe |

Rok za izvedbo 4. faze je najkasneje do 30. julija 2023.

Javno naročilo bo potekalo v 3 valovih :

|  | Komunikacijski kanali | Termin zakupa | Sestanek, ko naročnik predstavi media plan za 1.VAL izvajalcu in ga ta potrdi | Datum, ko se mora storitev zaključiti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VAL | TV, OOH, splet, tisk, RA | Leto 2021, natančneje določeno s media planom, ki ga pripravi izvajalec | Junij 2021 | 30. 7. 2021 (izvajalec naročniku izstavi račun najkasneje 30. 9. 2021) |
| 2. VAL | TV, OOH, splet, tisk, RA | Leto 2022, natančneje določeno s media planom, ki ga pripravi izvajalec | Januar 2022 | 30. 7. 2022 (izvajalec naročniku izstavi račun najkasneje 30. 9. 2022) |
| 3. VAL | TV, OOH, splet, tisk, RA | Leto 2023, natančneje določeno s media planom, ki ga pripravi izvajalec | Januar 2023 | 30. 7. 2023 (izvajalec naročniku izstavi račun najkasneje 30. 8. 2023) |

Če izvajalec iz objektivnih razlogov ne more pravočasno izvršiti pogodbenih obveznosti, je o tem dolžan obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov, najkasneje v roku 5 (petih) dni in prositi za njegovo primerno podaljšanje. Podaljšanje pogodbenega roka je mogoče le pred njegovim potekom.

Naročnik odloči o podaljšanju pogodbenega roka glede na njegovo smiselnost. Če podaljšanje roka za naročnika nima več smisla, glede na predmet pogodbe, se pogodba razdre.

Če izvajalec po svoji krivdi, ki ni posledica višje sile, krši s to pogodbo dogovorjene obveznosti ali s pogodbo dogovorjene roke, lahko naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti izvajalec plača pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezno fazo ( 1. 2. in 3. faza) v kateri je bila kršena pogodbena obveznost.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti v 4. fazi izvajalec plača pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti brez DDV  za posamezni val v katerem je bila kršena pogodbena obveznost.

V primeru kršitev s pogodbo dogovorjenih rokov izvajalec plača za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV, vendar največ 20 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9.   člen

V primeru zamude pogodbenega roka po krivdi naročnika, se rok za izvršitev pogodbenih del podaljša v sporazumu z izvajalcem s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

VIII. NAČIN PLAČILA

10.   člen

Izvajalec bo  naročniku izstavil šest e-računov po opravljeni predstavitvi izdelanega ter vsakokratni pisni potrditvi gradiv s strani naročnika. To velja za vse faze, to je 1., 2., 3. in 4. Fazo, in sicer:

Faza 1, 2 in 3

- Izvajalec izstavi 1. račun po opravljeni 1. Fazi: V treh tednih po podpisu pogodbe izvajalec naročniku predstavi izdelano marketinško strategijo s predlogom oglaševanja (skupna platforma, ideja oz. koncept s sloganom, terminski in finančni načrt, priročnik CGP z grafično karto (za uporabo ideje oziroma koncepta) ter medijsko strategijo s predlogom za media plan. Po pisni potrditvi s strani naročnika lahko izvajalec naročniku izstavi račun v višini 20 % pogodbene vrednosti, določene za Faze 1, 2 in 3. Če ima naročnik na izdelek pripombe oz popravke, mora izvajalec popravljeno verzijo naročniku poslati v roku treh delovnih dni.

- Izvajalec izstavi 2. račun po opravljeni 2. Fazi: V šestih tednih po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predstaviti kreativne rešitve za vse predvidene vrste oglaševanja iz tega dokumenta. Po pisni potrditvi s strani naročnika lahko izvajalec naročniku izstavi račun v višini 30 % pogodbene vrednosti, določene za Faze 1, 2 in 3. Če ima naročnik na izdelek pripombe oz popravke, mora izvajalec popravljeno verzijo naročniku poslati v roku treh delovnih dni.

- Izvajalec izstavi 3. račun po opravljeni 3. Fazi: V desetih tednih po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku predati vse materiale iz 3. Faze, v obliki, količini in na nosilcih, ki so opredeljeni v poglavju VI te projektne naloge. Po pisni potrditvi dobavnice/prevzemnih papirjev ipd. s strani naročnika lahko izvajalec naročniku izstavi račun v višini 50 % pogodbene vrednosti določene za Faze 1, 2 in 3.;

Faza 4:

1. VAL/ PRVI MEDIA PLAN

- Sestanek, kjer izvajalec predstavi PRVI MEDIA PLAN (PRVI VAL) in ga dokončno uskladi z naročnikom (junij 2021)

- Izvedba medijskega zakupa v skladu s predloženim prvim media planom za oglaševalske aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2021

- Izvajalec izstavi 4. račun po opravljeni 4. Fazi - PRVI VAL v letu 2021 v višini 133.333,33 EUR (z DDV) oz. 109.289,62 EUR (brez DDV): Zakup oglasnega prostora se S PRVIM VALOM začne izvajati v mesecu juliju 2021. Izvajalec izstavi račun za zakup oglasnega prostora najkasneje do 30. 9. 2021 za storitve zakupa iz leta 2021. Priloga računa je obvezno:

  - PostBuy poročilo glede realiziranega medijskega zakupa

  - Izpolnjeno tabelo za Fazo 4 (popis razisanih del z dostavljenimi parametri za 1. val)/str. 5 Priloge Pogoji in merila

2. VAL/ DRUGI MEDIA PLAN

- Sestanek, kjer izvajalec predstavi PRVI MEDIA PLAN (DRUGI VAL) in ga dokončno uskladi z naročnikom (januar 2022)

- Izvedba medijskega zakupa v skladu s predloženim prvim media planom za oglaševalske aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2022

- Izvajalec izstavi 5. račun po opravljeni 4. Fazi - DRUGI VAL v letu 2022 v višini 133.333,33 EUR (z DDV) oz. 109.289,62 EUR (brez DDV): Zakup oglasnega prostora se Z DRUGIM VALOM nadaljuje v letu 2022. Izvajalec izstavi račun za zakup oglasnega prostora najkasneje do 30. 9. 2022 za storitve zakupa iz leta 2022,

Priloga računa je obvezno:

  - PostBuy poročilo glede realiziranega medijskega zakupa

  - Izpolnjeno tabelo za Fazo 4 (popis razisanih del z dostavljenimi parametri za 2. val)/str. 5 Priloge Pogoji in merila

3. VAL/ TRETJI MEDIA PLAN

- Sestanek, kjer izvajalec predstavi PRVI MEDIA PLAN (TRETJI VAL) in ga dokončno uskladi z naročnikom (januar 2023)

- Izvedba medijskega zakupa v skladu s predloženim prvim media planom za oglaševalske aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2023

- Izvajalec izstavi 6. račun po opravljeni 4. Fazi - TRETJI VAL v letu 2023 v višini 133.333,33 EUR (z DDV) oz. 109.289,62 EUR (brez DDV): Zakup oglasnega prostora se S TRETJIM VALOM nadaljuje (in zaključuje) v letu 2023,

Priloga računa je obvezno:

  - PostBuy poročilo glede realiziranega medijskega zakupa

  - Izpolnjeno tabelo za Fazo 4 (popis razisanih del z dostavljenimi parametri za 3. val)/str. 5 Priloge Pogoji in merila

Izvajalec je dolžan svojo nalogo v celoti opraviti najkasneje do 30. 7. 2023.

Izvajalec izstavi račun za zakup oglasnega prostora najkasneje do 30. 8. 2023 za storitve zakupa iz leta 2023.

DOSTAVA PostBuy poročila glede realiziranega medijskega zakupa v 14. dneh od zaključka prisotnosti v medijih po vsakem časovnem obdobju pojavljanja v medijih (tri PostBuy poročila glede na tri časovna obdobja). Zaključen medijski zakup za prvi val je podlaga za izstavitev rčunov za prvi val. Potrjena oba PostBuy poročila tako za prvi kot drugi val s strani MKGP je podlaga za izstavitev računov za drugi val s strani izvajalca. Potrjeno PostBuy poročilo za tretji val s strani MKGP je podlaga za izstavitev računov za tretji val s strani izvajalca.

Naročnik bo opravljeno storitev plačal po potrditvi opravljenega dela, 30. dan po prejemu e-računa.

Podizvajalec (v primeru, da bo priložil zahtevo za neposredno plačilo) bo račun  za izvedeno storitev po tej pogodbi izstavil izvajalcu, pri čemer se račun glasi na izvajalca. V kolikor izvajalec ob pregledu storitve podizvajalca ugotovi, da je storitev opravljena, račun potrdi s pripisom na računu »storitev opravljena, datum, ime in priimek, podpis«. Izvajalec potrjen račun priloži k svojemu e-računu, ki ga izstavi naročniku.

Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na številko pogodbe in pri tem upoštevati pogodbeno vrednost, ki je razvidna iz ponudbe izvajalca.

Predstavnik naročnika mora na podlagi pregleda opravljene naloge iz te pogodbe in rezultatov pogodbenega dela potrditi ali zavrniti račun .

Sporni račun oziroma njegov del bo naročnik s protestom vrnil izvajalcu. Šele čas, ko prejme naročnik popravljen račun v skladu s protestom, šteje za dan prejema računa.

11.   člen

Naročnik bo izvajalcu izstavljene račune, ki jih ki ga bo predhodno potrdil predstavnik naročnika, plačal 30. dan od uradnega prejema računa na transakcijski račun izvajalca številka .....................................

Naročnik bo podizvajalcu 			/navesti ime podizvajalca/ izstavljene račune, ki jih bo predhodno potrdil predstavnik naročnika, plačal 30. dan od uradnega prejema računa na transakcijski račun podizvajalca številka .....................................

Pogodbeno ceno bo naročnik poravnal podizvajalcu na osnovi s strani izvajalca predhodno potrjenega izstavljenega računa.

IX. SKRBNIKI POGODBE

12. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je……………………….

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje naloge po pogodbi.

Skrbnik pogodbe na strani  izvajalca je 						 .

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje naloge po pogodbi.

X. VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE

13. člen

Veljavnost pogodbe preneha:

- s potekom časa, za katerega je sklenjena;

- s pisnim sporazumom;

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- s pisnim odstopom.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primerih, če:

- izvajalec v primeru zamude tudi v podaljšanem roku ne izpolni obveznosti;

- se javno naročilo bistveno spremeni, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- se zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3, ki jih po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovi Sodišče Evropske Unije, javno naročilo ne bi smelo oddati izvajalcu;

- izvajalec sicer krši določila pogodbe.

XI. ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec mora v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ (5% pogodbene vrednosti z DDV), ki mora veljati do vključno 30. 8. 2023.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovčljivo na prvi poziv plačnika brez ugovora in sicer v naslednjih primerih:

- če izvajalec obveznosti po pogodbi ne izpolnjuje oz. jih ne izpolnjuje v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, dogovorjenih s pogodbo;

- če izvajalec iz neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe;

- če naročnik iz razlogov na strani izvajalca odstopi od pogodbe.

Uveljavljanje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje siceršnje odškodninske odgovornosti izvajalca.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIII. DRUGE DOLOČBE

16. člen

Izvajalec jamči, da se za vse vsebine, materiale in dela, ki se izvedejo v okviru tega javnega naročila in so predmet avtorskih pravic zagotovi s strani izvajalca izključni prenos materialnih avtorskih pravic na MKGP skladno z določili pogodbe in sicer, tako da:

- so vse vsebine, materiali in dela ter s tem povezane materialne avtorske pravice, ki jih naročnik na podlagi tega naročila naroči pri izvajalcu, s podpisom te pogodbe vsebinsko, časovno in prostorsko neomejeno ter izključno prenesene na naročnika torej na MKGP razen za licenčno glasbo kjer se materialne avtorske pravice nad uporabo v oglasih naročnika vsebinsko, časovno in prostorsko ter izključno prenesejo vsaj za 10 let;

- je izvajalec pred izročitvijo dela in prenosa materialnih avtorskih pravic dolžan poskrbeti, da je v enakem obsegu imetnik materialnih avtorskih pravic vseh avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov, ki so del naročenih del in nalog ter da bo le te lahko prenesel na naročnika torej na MKGP;

- izvajalec z izključnim prenosom avtorskih pravic na naročnika, le temu omogoča, da:

o pripravljene vsebine/materiale/dela neomejeno vsebinsko, časovno in prostorsko uporablja in

o pripravljene vsebine/materiale/dela lahko predela tako, da te služijo za bodoče kampanje naročnika pri čemer pravica predelave ni omejena (velja za vse produkte; fotografije, video materiale, tiskane oglase itd).

- izvajalec, avtor, soavtor tako v trenutki nastanka dela prenaša izključno na naročnika vse materialne avtorske pravice na vsebinah, delih in materialih, vključujoč natančneje:

o pravico reproduciranja ki obsega tudi pravico shranitve v elektronski obliki ter do tonskega in vizualnega snemanja,

o pravico distribuiranja,

o pravico dajanja v najem,

o pravico javnega izvajanja,

o pravico javnega prenašanja,

o pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami,

o pravico javnega prikazovanja,

o pravico radiodifuzne retransmisije,

o pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja,

o pravico predelave,

o pravico dajanja na voljo javnosti,

o vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki kar obsega zlasti pravico predelave in

pravico avdiovizualne priredbe ter uporabe dela v originalni, predelani obliki in vključitve avtorskega dela v druga dela,

o vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela to je pravico distribuiranja in pravico

dajanja v najem

- izvajalec pred zaključkom del naročniku na primernem mediju (disk dovolj velike velikosti) v dveh enakih izvodih dostavi vse avdiovizualne materiale v surovi obliki ter v vseh do sedaj predelanih verzijah v vseh primernih resolucijah (RAW posnetke, neobdelane fotografije itd.).

- se šteje, da je izključni prenos materialnih avtorskih pravic po zgoraj navedenih določbah opravljen z izročitvijo dela in potrditvijo le tega s strani naročnika, ki je pogoj za izvedbo končnega plačila tega javnega naročila.

Izvajalec je moralno in materialno odgovoren, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si utegnila prisvajati pravico do avtorskega dela, ki je predmet stvaritve pri opravljanju dela v skladu sto pogodbo.

17. člen

Skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba) pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili te uredbe. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedene Uredbe. Izvajalec je upravljavec podatkov iz Uredbe.

18. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova pogodbe na katero koli tretjo osebo.

19. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer do izvedbe celotne storitve po pogodbi, oziroma najkasneje do 30. 8. 2023.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k pogodbi.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe.

Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno določilo.

20. člen

Glede vprašanj, ki jih pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo  ponudbena dokumentacija izvajalca z dne __________, na podlagi katere je bil izbran, določbe veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta pogodbe in določila veljavnega Obligacijskega zakonika.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju pogodbe, reševali sporazumno. Če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

22. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

______________, dne _____________	   		Ljubljana, dne _________________

izvajalec:						naročnik:

______________________________		            REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,

GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dr. Jože Podgoršek 							                                                   Minister