SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke Slovenčeva ulica 22 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN0421 |
| Predmet javnega naročila | Organizacija dogodkov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 |

- Specifikacija storitev

Predmet javnega naročila zajema izvedbo logističnega in operativno-tehničnega dela organizacije več dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, kar vključuje v nadaljevanju navedene aktivnosti, ki se bodo prilagajale v okviru posameznega dogodka v času veljave okvirnega sporazuma, sklenjenega na podlagi tega javnega naročila.

- Opis dogodkov

V času predsedovanja Svetu EU nacionalni organ pristojen za zdravila in medicinske pripomočke, organizira več HMA/EMA dogodkov. Dogodki so na nacionalni ravni večinoma razporejeni med t.i. zelene dogodke, za katere velja navedba v Priročniku za organizacijo dogodkov na podministrski ravni med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije 2021, izdanim s strani Sekretariata za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja RS svetu EU 2021 (SPSEU) (v nadaljevanju priročnik), Ministrstva za zunanje zadeve » Koordinacija priprav in izvedba zelenih dogodkov je v pristojnosti posameznega ministrstva ali vladne službe. Stroški za te dogodke se financirajo iz rednih nalog proračunskih uporabnikov in ne iz podprograma 030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije.

Sekretariat za koordinacijo priprav, logistične organizacije in izvedbe predsedovanja RS svetu EU 2021 (SPSEU) tudi za dogodke na tej ravni zagotavlja storitev akreditacijskega centra v SAOD. V primeru sklenjenih dogovorov (naročil, pogodb ali sporazumov) med SPSEU in ponudniki posameznih storitev SPSEU za centralizirane storitve zagotavlja enake pogoje in raven storitev kot za modre dogodke (prevozi, AVK centralna lokacija, nastanitve, tolmačenje). Način organizacije zelenih dogodkov je podrobneje opisan v nadaljevanju tega priročnika.«

JAZMP v okviru predsedovanja Svetu EU organizira tudi dva t.i. modra dogodka za katere velja navedba v priročniku:

»Pri koordinaciji priprav in izvedbi modrih dogodkov pri pripravi in izvedbi posameznega dogodka sodelujeta odgovorna oseba gostitelja in SPSEU. Obseg storitev organizacijsko-logistične podpore SPSEU je opisan v nadaljevanju priročnika. Sredstva za te dogodke so predvidena v okviru upravičenih stroškov SPSEU na podprogramu 030104 Predsedovanja Svetu Evropske unije v skladu z Navodili glede stroškov, povezanih s predsedovanjem Svetu Evropske unije 2021 popravek/dopolnitev št. 1, z dne 25. 11. 2020.«

2.1 HMA (Heads of Medicines Agencies)

je mreža predstojnikov nacionalnih organov, pristojnih za zdravila, t.j. organizacij, ki so odgovorne za upravno urejanje področja zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini v Evropskem gospodarskem prostoru.

HMA sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in Evropsko komisijo pri izvajanju nalog in pristojnosti Evropske regulativne mreže za zdravila (EMRN) in je edinstven model sodelovanja in delitve dela na ravni  nalog, ki so določene z zakonodajo kot tudi prostovoljnih regulativnih dejavnosti.

2.2 Evropska agencija za zdravila (EMA)

je organ pristojen za potrjevanje in nadzorovanje zdravil v EU ter zgotavlja znanstvene ocene ter nadzira in spremlja varnost zdravil za humano in veterinarsko uporabo v EU.

Agencija je bila s strani Evropske unije ter farmacevtske industrije ustanovljena leta 1995.). EMA usklajuje regulativo na področju zdravil po celotni Evropski uniji.

V okviru HMA/EMA deluje več delovnih skupin/odborov, ki pokrivajo različna vsebinska in delovna področja dela. V 6 mesečnem času predsedovanja Svetu EU, nacionalni organ pristojen za zdravila in medicinske pripomočke, organizira dogodke v živo na katerih se v okvir posamezne delovne skupne/odbori obravnavajo tekoče zadeve in sprejemajo strateške odločitve.

- Obseg naročila

Naročnik za zelene dogodke nima sklenjenega dogovora za prevoze v okviru SPSEU.

Dogodki potekajo v angleškem jeziku brez uporabe prevajalski storitev -tolmačenja.

Dogodki ne predvidevajo novinarskih konferenc.

Dogodki ne predvidevajo udeležbe varovanih oseb.

Dogodki ne predvidevajo t.i. hibridne oblike (fizično in preko avdio-video platforme (AVK)) izvedbe, ampak bodo organizirani le v živo. Javno naročilo ne vključuje izvedbe dogodkov v AVK obliki.

Celostna grafična podoba bo izvedena v okviru nacionalnih priprav na predsedovanje.

Pri organizaciji dogodkov je treba, poleg ustaljenega formata, ki ga nudi posamezni dogodka, upoštevati tudi trenutne ukrepe za obvladovanje epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji. Izvajalec storitev pri tem upošteva natančna navodila o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, ki se v skladu s priporočili NIJZ in MZ posredujejo sproti in se posodabljajo glede na trenutno epidemiološko situacijo. Pri tem se upoštevajo vsi SPSEU protokoli ravnanja glede na epidemiološko situacijo, ki bodo sodelujočim pri organizaciji posameznega dogodka zagotovili jasne usmeritve za delo. Za izpolnjevanje higienskih ukrepov na zelenih dogodkih morajo poskrbeti gostitelji sami, dočim za modre dogodke razkužilna sredstva, navodila, opozorilne znake in maske zagotovi SPSEU.

Obseg in tehnična izvedba dogodkov sta odvisna od epidemiološke slike in drugih razmer v Evropskem gospodarskem prostoru. Oblika izvedbe dogodkov (fizična ali AVK) bo odvisna od zdravstvenih razmer in veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. Naročnik si pridružuje pravico, da omeji število udeležencev na posameznem dogodku. Odločitev o dejanski obliki dogodka je 30 dni pred dogodkom, kar je usklajeno z navodilom SPSEU v priročniku.

  - Izvedba logističnega in operativno-tehničnega dela organizacije naslednjih t.i. zelenih in modrih dogodkov kakor so bili ti opredeljeni v okviru priprav na predsedovanje SPSEU:

3.1.1 Modra dogodka:

- Zasedanje HMA in deležnikov v terminu od 14. do 16. 9. 2021 (delovna dneva sta 15. in 16. 9.). Predvideno skupno število udeležencev je 100 na strani HMA in 30 na strani deležnikov. Skupni del je predviden le na predvečer dogodka, predvidoma v hotelskih prostorih, kjer bodo bivali udeleženci. Delovna dneva sta namenjena samo HMA udeležencem. Kraj namestitve in dogodka: Portorož.

- Skupno zasedanje HMA in IT Directors v terminu od 22. do 24. 11. 2021 (delovna dneva sta 23. in 24.11.). Predvideno skupno število udeležencev je 100 HMA in 30 IT Directors. Prvi delovni dan je dogodek izveden ločeno, delovni dan pa skupno. Kraj namestitve in kraj dogodka je Brdo pri Kranju.

V skladu s prevideno obliko izvedbe dogodkov bosta oba dogodka spadala v okvir logističnega vidika organizacije na sistemski državni ravni. Vseeno pa lahko pri organizacij pride do manjših organizacijskih odstopanj, ki bodo morebitnih morale biti pokrite s strani izbranega izvajalca. (npr. organizacija prevoza s tržaškega letališča, organizacija panoramske vožnje ob slovenski obali, ipd.)

3.1.2 Zeleni dogodki:

- Zasedanje odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) in skupine za usklajevanje glede vprašanj, povezanih s pridobitvijo in vzdrževanjem dovoljenj za promet z zdravilom po postopku z medsebojnim priznavanjem in decentraliziranem postopku ter farmakovigilanco zdravil (CMDh), v terminu od 21. do 23. 9. 2021 (delovna dneva sta 22. in 23. 9. 2021). Predvideno skupno število udeležencev je 110 (PRAC 60/CMDh 50). Prvi delovni dan je dogodek izveden skupno, drugi delovni dan pa ločeno, zato je treba dogodek izvesti v dveh konferenčnih prostorih, pri čemer eden izmed prostorov omogoča skupno zasedanje.

- Zasedanje nacionalnih organov, pristojnih za medicinske pripomočke (CAMD), v terminu od 5. do 7.10.2021 (delovna dneva sta 6. in 7. 10.). Predvideno število udeležencev je 65.

- Zasedanje skupnega sestanka Odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) in skupine za usklajevanje za postopek z medsebojnim priznavanjem in decentralizirani postopek za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CMDv) v terminu od 12. do 14. 10. 2021 (delovna dneva sta 13. in 14. 10.). Predvideno skupno število udeležencev je 75 (CVMP 35/CMDv 40). Prvi delovni dan je dogodek izveden skupno, drugi delovni dan pa ločeno, zato je treba dogodek izvesti v dveh konferenčnih prostorih, pri čemer eden izmed prostorov omogoča skupno zasedanje.

- Zasedanje odbora za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) in odbora za napredno zdravljenje (CAT), v terminu od 19. do 21. 10. 2021 (delovna dneva sta 21. in 22. 10.). Predvideno skupno število udeležencev je 90 (CHMP 50/CAT 40). Prvi delovni dan je dogodek izveden skupno, drugi delovni dan pa ločeno, zato je treba dogodek izvesti v dveh konferenčnih prostorih, pri čemer eden izmed prostorov omogoča skupno zasedanje.

- Zasedanje delovne skupine inšpektorjev (WGEO), v terminu od 25. do 28. 10. 2021 (delovni dnevi med 26. in 28. 10.). Predvideno število udeležencev je 90. Prvi del dogodka je izveden skupno, nato se razdelijo v dve skupini 25+65. Slednja se nato razdeli še na 5 delovnih podskupin. Dogodek je potrebno izvesti v ustreznih konferenčnih prostorih, ki bodo, poleg dveh glavnih prostorov, lahko gostile še dve delovni podskupini s po do 25 udeležencev.

- Zasedanje skupine za usklajevanje kliničnih preskušanj (CTFG), v terminu od 3. do 5. 11. 2021 (delovna dneva sta 4. in 5.11.). Predvideno število udeležencev je 30.

- Zasedanje delovne skupine strokovnjakov za komuniciranje (WGCP) in delovne skupine vodij sistemov kakovosti (WGQM) v terminu od 16. do 18. 11. 2021 (delovna dneva sta 17. in 18. 11.). Predvideno skupno število udeležencev je 60 (WGCO 25/WGWM 35). Prvi delovni dan je dogodek izveden skupno, drugi delovni dan pa ločeno, zato je treba dogodek izvesti v dveh konferenčnih prostorih, pri čemer eden izmed prostorov omogoča skupno zasedanje.

- Zasedanje skupine za sodelovanje pri pravnih in zakonodajnih vprašanjih nacionalnih organov, pristojnih za zdravila (EMACOLEX), v terminu od 29. 11. do 1. 12. 2021 (delovna dneva sta 30. 11. in 1. 12.). Predvideno število udeležencev je 80.

Dodatni opisi storitev v nadaljevanju veljajo za vse dogodke.

Za vsebino sestankov, vodenje sestankov in vsebinsko pripravo gradiv je odgovoren naročnik in to ni predmet tega javnega naročila.

- Glede na predhodno potrjen načrt organizacije ponudnik poskrbi za celotno izvedbo in organizacijo dogodka, ki obsega predvsem:

- rezervacijo/zagotovitev namestitve v hotelu;

- najem konferenčne dvorane, spremljajočih prostorov in tehnične opreme (npr. diskusijski sistemi, snemalni sistemi, dodatni monitorji, morebitno avdio spremljanje dogodka preko spleta,…);

- izdelavo napisov držav in identifikacijskih kartic udeležencev;

- prevoze udeležencev z letališča in na letališče Jožeta Pučnika ter po potrebi v kraju dogodka;

- gostinske storitve (odmori, kosila);

- družabne in kulturne storitve (večerni dogodki);

- logistično pomoč udeležencem v zvezi s srečanjem;

- spremljanje registracije udeležencev;

- fotograf;

- ostalo po dogovoru.

Navedene naloge so v nadaljevanju bolj natančno opredeljene, ker pa je nemogoče predvideti vse aktivnosti, lahko med izvajanjem pride tudi do sprememb in dodatnih nalog ter aktivnosti. Vse te spremembe se bodo upoštevale v dogovoru med izvajalcem in naročnikom.

  - Zahteve za hotelsko namestitev:

- hotelska namestitev v enoposteljnih oz. dvoposteljnih sobah v hotelu s štirimi zvezdicami, z vključenim samopostrežnim zajtrkom v Ljubljani. Primarni lokaciji namestitve sta Skupina Union hoteli in Austria Trend hotel, saj ima naročnik tam dogovorjenih že nekaj pred-rezervacij. Hotelska namestitev je praviloma v hotelu, v katerem se izvaja dogodek;

- število sob: rezervacija za vse udeležence dogodkov, namestitve praviloma plačajo udeleženci sami – če bo to izvedeno preko centralnega sistema na državnem nivoju, spremljanje in administracija tega (v sodelovanju z naročnikom);

- registracijo oziroma rezervacijo sob, ki mora biti omogočena do 14 dni pred začetkom zasedanja – če bo to izvedeno preko centralnega sistema na državnem nivoju, spremljanje in administracija tega (v sodelovanju z naročnikom);

- zagotoviti možnost parkiranja na lokaciji zasedanja (približno 10 avtomobilov);

- termini bivanja so navedeni v točki 3.1.

Stroške bivanja plača naročnik praviloma za okvirno 6 udeležencev na vsakem od obeh modrih dogodkov, ostali udeleženci stroške namestitve poravnajo sami.

  - Zahteve za konferenčne dvorane in spremljajoče prostore:

- konferenčne dvorane znotraj hotela ali v drugih primernih prostorih izven hotela (npr. galerija, muzej ali podobno, pri čemer je zaželena oddaljenost, kamor se lahko pride peš). Primarna lokacija konferenčnih prostorov sta Skupina Union hoteli in Austria Trend hotel, saj ima naročnik tam dogovorjenih že nekaj pred-rezervacij;

- sedežna postavitev je v predpisani obliki enojne podkve oz. črke O. V kolikor bodo epidemiološki  protokoli narekovali drugačno obliko, se to uskladi z naročnikom;

- dodatni ekrani, postavljeni znotraj postavitve delovnih miz za lažje spremljanje vsebine + veliko glavno platno + stranski projektor;

- prostor za delovna kosila;

- registracijski pult - potreben prvi in drugi delovni dan;

- papirni napisi z imenom držav udeležencev, nameščeni v abecednem redu (v vseh dvoranah) pred tiskom vse preveri in potrdi naročnik (če to ne bo izvedeno na državnem nivoju);

- identifikacijske kartice in trakovi za vsakega udeleženca, ki morajo biti kvalitetne – pred tiskom vse preveri in potrdi naročnik (če to ne bo izvedeno na državnem nivoju);

- možnost uporabe osebnih prenosnih računalnikov za vse udeležence (podatkovno neomejeni brezžični dostop do interneta, električni priključki,…);

- avdio/video tehnika:

- osvetlitev dvorane (po potrebi);

- ozvočenje dvorane in diskusijski sistem (en namizni mikrofon na dva udeleženca). V kolikor bodo epidemiološki protokoli narekovali drugačno postavitev se to uskladi z naročnikom;

- prostor z opremo, ki bo omogočala tiskanje in fotokopiranje (po potrebi);

- prisotnost hotelskega tehnika za tehnično opremo (enega tehnika zagotovi naročnik);

- digitalna snemalna naprava (odvisno od dogodka in dogovora z naročnikom);

- v luči nejasnih epidemioloških razmer, je treba predvideti možnost spletnega spremljanja dogodka, kjer bi udeležencem lahko načeloma delili le avdio povezavo. V ta namen je treba zagotoviti ustrezno tehnično opremo;

- prostor za odmore s prigrizkom, ki bo dovolj velik za vse udeležence sestankov.

  - Druge zahteve:

- na željo naročnika mora izvajalec priskrbeti fotografa, katerega storitve se  obračunajo po tržnih cenah;

- ostale storitve oz. blago, katerih izvedba oz. nakup bi se pokazal za nujne pri izvedbi dogodkov (v dogovoru z naročnikom);

- ponudnik zagotovi redno komunikacijo z naročnikom.

  - Prevozi udeležencev:

Izvajalec organizira in poskrbi za celotni logistični plan prevozov udeležencev. Glede na registracijo prihoda in odhoda posameznih udeležencev z in na letališče, izvajalec po potrebi organizira prevoze tudi v kraju dogodka.

Izvajalec bo moral opraviti in organizirati naslednje prevoze:

- prevoze z in na letališče Jožeta Pučnika (zeleni dogodki);

- po potrebi za en dogodek z in na letališče Ronchi (Trst) (prvi modri dogodek);

- prevoz do hotela/letališča bo treba uskladiti z leti, glede na prihod/odhod udeležencev (na primer: 4 kombiji za vsaj 8 oseb na vsako polno uro, predvidoma 5 krat oziroma po potrebi).

Stroške prevoza krije naročnik.

  - Gostinske storitve:

- odmori s prigrizkom in pijačo (sadje, sladice, slano pecivo, kava, čaj, voda, sok, itd) na vsak delovni dan;

- delovno kosilo na lokaciji sestanka vsak delovni dan (na zadnji delovni dan mora biti predvidena možnost tudi t.i. lunch paketov).

Točno število udeležencev bo znano ob registraciji na posamezne dogodke.

  - Družabni in kulturni dogodki:

- sprejem v obliki stoječega/sedečega toplega bifeja + pijača (vino, voda, sok,…) za vse udeležence v sklopu hotela ali drugega ustreznega prostora – v večernem terminu na dan prihoda;

- prvi delovni dan sestankov se zaključi z večernim dogodkom in večerjo. Organizacija predvideva zahtevnejši ambient – npr. večerja na Ljubljanskem gradu, Mestnem muzeju, galeriji ali podobno skupaj s kulturnim programom s slovenskim pridihom. Prostor mora omogočati  streženo ali samopostrežno večerjo (odvisno od koncepta in lokacije).

Točno število udeležencev bo znano ob registraciji na posamezne dogodke.

Obseg navedenih storitev je okvirnega značaja, saj naročnik obseg določa sproti za vsak dogodek posebej.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na    		 , dne

Ime in priimek:

Priročnik v času oddaj naročila še v fazi osnutka