  - 2.2	Kraj dobave blaga/izvedbe del

Izvedba del postavitve novih ZTO se bo izvajala na predhodno določenih odsekih vzdolž celotne južne meje Republike Slovenije, na območjih vseh šestih (6) policijskih uprav (Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper). Odseke bo naročnik določil na podlagi izkazanih potreb. Do posamezne lokacije je praviloma omogočen dostop s transportnimi vozili.

  - 2.3	Rok za izvedbo del

Naročnik bo ponudnika - izvajalca prvič uvedel v delo (in seznanil s točno lokacijo prve izvedbe del) v roku pet delovnih dni od veljavnosti pogodbe.

Na prvi uvedbi v delo bo ponudnik - izvajalec prejel prvo naročilo za prvo lokacijo.

Za vse lokacije nadaljnje izvedbe del bo naročnik ponudniku - izvajalcu storitve sukcesivno pisno naročal na elektronski naslov.

Uvedba v delo bo  izvedena predvidoma 3 dni od podaje pisnega naročila.  Če ponudnik - izvajalec na uvedbo v delo ne pride, rok za izvedbo teče od dne, ko bi moral biti ponudnik - izvajalec na uvedbi.

Roki izvedbe del v naročilu se določijo tako, da je ponudnik - izvajalec dolžan  dobaviti in postaviti 150 m1 začasnih tehničnih ovir na dan.  Ponudnik - izvajalec ima še dodatnih 7 dni časa za izdelavo geodetske odmere. V primeru s strani naročnika izražene nujnosti izvedbe del se rok določi tako, da je ponudnik - izvajalec dolžan postaviti 250 m1, začasnih tehničnih ovir na dan, izvajalec ima še dodatnih 7 dni časa za izdelavo geodetske izmere.

Dela se bodo izvajala do 10.11. 2022.

- 3	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

  - 3.1.	Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.