POGLAVJE 2

OBRAZEC POGODBE

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka: 5034345000, vpisana v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave Stanislav Rožman in član uprave Saša Medaković (v nadaljevanju NAROČNIK)

in

..................................................…............................................................................................................................., ki ga zastopa …………………………………(v nadaljevanju IZVAJALEC)

ID za DDV: ……………..………………….

Matična številka: ……………..………………….

TRR: ……………..………………….

skleneta v Krškem, dne: _________________

P O G O D B O  št. _______________

za

»Projektno dokumentacijo, dobavo, montažo in zagon prezračevalnega sistema«

(Mod. 782-VA-L)

- UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev)  - 45. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil, za javno naročilo »Projektna dokumentacija, dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema« po Mod. 782-VA-L (v nadaljevanju: javno naročilo) dne ____________, pod št. objave___________/2021;

- je bil na podlagi zaključenega postopka javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izvedenega javnega naročila za »Projektna dokumentacija, dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema (Mod. 782-VA-L)« izbran izvajalec po tej pogodbi,

- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne ________________ .

- PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik naroča, izvajalec pa sprejme naročilo in se obveže za naročnika izvesti storitev »Projektna dokumentacija, dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema (Mod. 782-VA-L)«, skladno s/z:

- Tehnično specifikacijo št. SP-ES606, Rev. 2 in vsemi njenimi Prilogami, kot sledi:

- Priloga 1: »Priloga 21-12; Izdelava projektne dokumnetacije, nabava opreme, montaža in zagon novega prezračevalnega sistema prostora IB zgradbe na elevaciji 107.62«,

- Priloga 2: »Priloga 782-VA-L; Idejni projekt Hlajenja IB zgradbe na elevaciji 107m (CDP)« in

- Priloga 3: »Priloga QS610, Rev. 2; Quality Specification QS610 – Generic Quality Assurance Program Requirements«;

- Splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, Rev. 24 (upoštevajo se samo določila pogojev, ki se nanašajo na ta obseg storitev);

- Ponudbenim predračunom št. _____________ z dne _____________;

- Končno ponudbo št. _____________ z dne _____________;

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato določbe ponudb, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

Naročnik si pridržuje pravico, da:

- poveča obseg pogodbenih storitev (npr. naroči dodatne količine že predvidenih postavk ipd.) glede na naročene potrebe v času izvajanja pogodbe,

- zmanjša obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v času izvajanja pogodbe naročnikove potrebe po storitvah zmanjšale.

- ROKI ZA IZVEDBO DEL

- člen

Okvirni rok za uvedbo izvajalca v delo je 7 (sedem) dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvedel skladno s pogodenim terminskim planom, in sicer se izvajalec obvezuje dela dokončati po naslednjem časovnem poteku izvedbe-mejnikih:

| 1. | Podpis pogodbe | T0 |
| --- | --- | --- |
| 2. | M0 - Predja PMM in PQP | T0 + 3 teden |
| 3. | M1 – Predaja s strani projektanta odobrene projektne dokumentacije za izvedbo (DMP) | T0 + 19 tednov |
| 4. | M2 – Predaja s strani inštalaterja odobrenega instalacijskega paketa (IP) | T0 + 27 tednov |
| 5. | M3 – Dobava vseh komponent in opreme | T0 + 31 tednov |
| 6. | M4 – Izveden celotni obseg del v OL 32 in RE22 (v RE22 je predvideno plansko okno za izvedbo v času od 4.10.2022 do 28.10.2022; obratovalni ciklus OL32 traja do 1.10.2022) | zadnji dan odobrenega časovnega okna delovnega naloga za izvedbo del v RE22 |
| 7. | M5 – Izdelava vseh postopkov testiranja, dokončanje celotnega obsega del in uspešno končan SAT (v RE22 je predvideno plansko okno za izvedbo v času od 4.10.2022 do 28.10.2022; obratovalni ciklus OL32 traja do 1.10.2022) | zadnji dan odobrenega časovnega okna delovnega naloga za izvedbo del v RE22 |
| 8. | M6 - Predaja projekta izvedenih del (TOP – Turn-Over Package) vključno s končnim poročilom in izvedba prevzema | 2 meseca po uspešnem SAT-u |

pri čemer je T0 datum podpisa pogodbe za izvedbo razpisanih del, OL32 – obratovalni ciklus v trajanju do 5. 10. 2022 in RE22 – remont 2022 s planiranim začetkom 6. 10. 2022.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po otvoritvenem sestanku oz. po uvedbi v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v rokih, ki so določen v tabeli z mejniki, mu mora naročnik določiti primeren dodatni rok za začetek del, vendar mora izvajalec predhodno pisno podati naročniku razlog podaljšanja.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, tudi končni prevzem s Končnim poročilom in predajo garancij naročniku.

Če izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu iz terminskega plana, v roku iz prvega odstavka tega člena, gre za bistveno kršitev določb te pogodbe, zaradi česar mora izvajalec v takšnem primeru naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ pogodbene vrednost brez DDV iz 4. člena te pogodbe za vsak dan, ko izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v višini 1 ‰  pogodbene vrednost brez DDV iz 4. člena te pogodbe za vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu v skladu s terminskim planom.

Naročnik izvajalca opozarja, da je pravočasen začetek del povezan s tem, da izvajalec pravočasno izvede varnostno preverjanje na podlagi ZVISJV-1A za vse delavce in strokovni kader, ki bo kakorkoli povezani z deli na delovišču. Varnostno preverjanje je dolgotrajni postopek, zaradi česar je dolžnost izvajalca, da pravočasno angažira vse podizvajalce in strokovni kader, da bo le-ta na dan pričetka izvedbe del že varnostno preverjen. V kolikor bo do zamude s pričetkom del prišlo iz razloga neopravljenega varnostnega preverjanja, se bo štelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v pogodbi.

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan nemudoma, ko je nastala zamuda, pisno obvestiti naročnika in naročniku predložiti nov terminski plan, v katerem je prikazano, kako bo izvajalec nadoknadil zamudo.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izvajalcem, ki zamuja z izvedbo del zaradi okoliščin, ki niso nastale v krivdni sferi izvajalca, sklene aneks k tej pogodbi za podaljšanje roka, brez izvedbe novega postopka javnega naročanja. Vsi ponudniki so bili namreč vnaprej obveščeni, da lahko do te možnosti pride, zaradi česar v primeru sklenitve aneksa ne bo prišlo do neenakopravne obravnave ponudnikov in bistvene spremembe pogodbe.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 (deset) dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 (deset) dni;

- če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki bistveno vplivajo na časovni potek del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji in fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del, pa te razmere bistveno vplivajo na časovni potek del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi bistveno vplivajo na časovni potek del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnikov izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnikov ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti;

- dogodki, ki so posledica višje sile.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Skupna fiksna pogodbena vrednost za kvalitetno in v roku izvedeno storitev »Projektna dokumentacija, dobava, montaža in zagon prezračevalnega sistema (Mod. 782-VA-L) iz 2. člena te pogodbe znaša:

= ____________________ EUR

(z besedo: ____________________________________________________EUR __/100).

DDV se obračuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

- člen

Vrednost del za storitve iz 2. člena te pogodbe so določene na podlagi izvajalčevega Ponudbenega predračuna št. ______________, z dne ____________  in Končnega ponudbenega redračuna št. _________________, z dne ___________ oz. na osnovi  tehničnih dokumentov iz 2. člena  te pogodbe.

Cene na enoto mere za posamezno postavko (skladno s ponudbenim predračunom) so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vso potrebno pohištveno opremo, vsa instalacijsko-montažna dela tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika.

V primeru dodatnih del in/ali nepredvidenih del se izvajalec zavezuje, da bo ta dela ponudil z enako ceno kot v osnovni ponudbi/pogodbi. V kolikor bodo ta dela zajemala postavke, ki niso bile vključene v osnovni Ponudbeni predračun, bo cena za te postavke dana na podlagi istih kalkulativnih elementov, kakor cene iz osnovnega Ponudbenega predračuna.

Vsa dodatna in/ali nepredvidena dela morajo biti predhodno pisno naročena s strani predstavnika naročnika, opravljena dela morajo biti obračunana s posebnim računom ali s posebno postavko na rednem računu z ustreznimi dokazili potrjenimi od naročnika.

- NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČILA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavil račun najkasneje v 8 (osmih) dneh od opravljene storitve po spodaj navedeni dinamiki plačil, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami (npr. s strani naročnika potrjena dokazila o realizaciji posameznega mejnika) ter z obvezno navedbo številke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

Izvajalec bo izstavil račune skladno z dogovorjeno dinamiko plačil:

- 5% skupne fiksne pogodbene vrednosti po predaji in odobritvi M0,

- 15% skupne fiksne pogodbene vrednosti po predaji in odobritvi M1,

- 10% skupne fiksne pogodbene vrednosti po realizaciji M2,

- 25% skupne fiksne pogodbene vrednosti po realizaciji M3,

- 30% skupne fiksne pogodbene vrednosti po realizaciji M4 in M5,

- 10% skupne fiksne pogodbene vrednosti po realizaciji M6,

- 5% skupne fiksne pogodbene vrednosti po predaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Na izvajalčevih računih morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno z njihovimi priloženimi in s strani glavnega izvajalca odobrenimi računi.

V primeru, da račun ni predložen v enem izvodu z ustreznimi prilogami, kot je navedeno v 6. členu in ne vsebuje vseh zakonsko določenih elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naročnik pa prejemati e-račune izdane v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije. Naročnik bo e-račune prejemal preko elektronske banke, in sicer na njegov transakcijski račun št. SI56 0400 1004 8892 548 pri banki Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor BIC: KBMASI2X.

Izjemoma, če izvajalec  ne more izdajati e- računov v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko izdaja račune tudi v papirni obliki, naročnik pa jih mora prejeti.

- člen

Prejete račune po posameznem mejniku bo naročnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema računa v NEK, poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema računa z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun ali na drug običajen način poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi overjene situacije oziroma potrjenega računa neposredno plača podizvajalcu(em), ki so to zahtevali, za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a), v skladu z določbami iz tega člena pogodbe, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Izvajalec je dolžan svojim računom za situacije obvezno priložiti račune za situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznost izvajalca

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto tehnično dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje opraviti vsa dela po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki in specifikacijami ter navodili NEK.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil seznam delovne opreme z dokazili o brezhibnosti, ki jo bo uporabljal v območju NEK, kot so stroji in naprave, orodja, oprema za prenos tovora (npr.  pomožna nosilna sredstva), skupna varovalna oprema, lestve,.. in ga ob prihodu v NEK dostavil naročniku in službi TO.VPD, ki bo izvedla pregled.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu. Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po količini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih. Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Izvajalci storitev bodo upoštevali naročnikov hišni red in bili disciplinirani pri delu, spoštovali predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, sicer ima naročnik pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal delavca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

- člen

Najpozneje v 60-ih dneh od plačila končnega računa naročniku poslal pisno izjavo, podpisano s strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel plačilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

Izvajalec storitev bo omogočil naročniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovišču NEK vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec del, ki bo imel istočasno na delovišču NEK več kot 15 delavcev (po enem naročilu ali kumulativno po več manjših naročilih) ali pa bo izvajal dela z velikim tveganjem iz VZD, mora imenovati in zagotoviti prisotnost strokovnega delavca iz VZD v odvisnosti od števila delavcev in zahtevnosti del s stališča VZD.

Kriterij za časovno prisotnost VZD delavca v NEK:

- 15-30 delavcev             1 dan/na teden,

- 31-50  delavcev            2 dni/ na teden,

- 51-80 delavcev             3 dni/teden,

- 81-150 delavcev           stalna prisotnost,

- več kot 150 delavcev    več kot 2 delavca /stalna prisotnost.

OPOMBA: V zgornje število delavcev se ne upoštevajo Stalni izvajalci del (kontinuirci).

Če naročnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po e-mailu, pošti) pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila.  V primeru, da izvajalec ne izpolni zahteve, mu sme naročnik zaračunati kazen za nespoštovanje določil v vrednosti 1.000 EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolžan najmanj en teden pred pričetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega delavca iz VZD se lahko z vprašanji obrnete na g. Rudija Janežiča (email: rudi.janezic@nek.si).

- člen

Dobava, transport in montaža

Dobava, transport in montaža se izvede kot celota skupaj z vsemi potrebnimi komponentami in opremo ter s potrebnimi inštalacijskimi prilagoditvami na samem mestu vgradnje skladno s Tehnično specifikacijo ob predhodnem soglasju z naročnikom.

Izvajalec storitve zagotavlja dobavo, transport komponent, opreme in naprav ter izvedbo storitev na predvideno lokacijo montaže in priključitve na naslovu naročnika NEK d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Rok dobave, transporta in montaže se lahko podaljša le v primeru višje sile, ki vpliva na dobavo in transport ter montažo, in sicer samo za čas njenega trajanja ter v primeru, da se naročnik s podaljšanjem roka dobave, transporta in instalacije strinja. Izvajalec je dolžan o nastopu višje sile in njenem prenehanju nemudoma pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka dobave in instalacije ter je odgovoren za vso zaradi tega nastalo škodo.

- člen

Dokumentacija predana naročniku

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da izvajalec vso tehnično in drugo dokumentacijo v zvezi z izvedbo storitev, izroča oz. dostavi naročniku.

Vsa dokumentacija mora biti izdelana in dostavljena skladno z zahtevami iz tehničnih dokumentov navedenih v 2. člena te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje predati naročniku tudi vso dokumentacijo, ki jo naročnik ni predvidel in je obvezna za uspešno in kvalitetno izpolnitev pogodbenih obveznosti, redno uporabo in vzdrževanje. Vsa dostavljena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

Izvajalec izjavlja, da bo delo organiziral v skladu z zahtevami za delo na območju elektrarne, da je seznanjen s temi zahtevami, da so mu razumljive, da jih sprejema in da jih je upošteval pri planiranju del.

- člen

Pogoji za izvajanje del v NEK

- Pri izvajanju del je potrebno upoštevati postopke NEK (varstvo pri delu, požarna zaščita, vnos nevarnih snovi, proces delovnega naloga, postopki vstopa v kontrolirano območje in varnostna kultura).  V kolikor se ne upoštevajo, se lahko dela ustavi in za to naročnik ne nosi finančnih posledic.

- Planiranje del in organizacija morata biti takšna, da ni moteno redno obratovanje elektrarne na območju izvajanja del obnove ter da so pristopi za intervencije čim krajši čas ovirani. Na območju NEK ni dovoljeno daljše deponiranje materiala ali ne sprotno odvažanje viškov materiala.

- Dela se v skladu s postopki NEK za delo na območju NEK.

- Dela se izvajajo med 6:00 in 17:00 uro med delavnikom, izven tega časa pa po predhodnem dogovoru z službo tehnične operative (TO) in varovanjem NEK. Transporti materiala, izvozi viška materialov se izvajajo izven rednega delovnega časa (6.00 do 15.00), praviloma ponoči in med vikendi. Ni mogoče zagotoviti prehodnost vhoda za kontinuiran prevoz materiala. Vsi vozniki morajo biti varnostno preverjeni.

- Delavci lahko dobijo v jedilnici NEK po predhodnem dogovoru malico, kosilo oziroma večerjo. Na območju del ni dovoljeno kajenje. Kajenje je dovoljeno samo na zato označenih mestih izven območja del ter tehnološkega dela elektrarne.

- Delovišče se organizira znotraj vnaprej predvidenih meja za izvedbo.

- Odgovoren je za red in čistočo. Viške materiala in odpad se sortira in sproti odvaža. Po dnevnem končanju del mora biti delovišče pospravljeno. V kolikor delovišče ne bo dnevno pospravljeno lahko NEK naroči čiščenje na račun izvajalca in obračuna stroške pri prvem izdanem računu.

- člen

Spoštovanje postopkov NEK vezano na jedrsko varnost

- Dela na delovišču se lahko brez napovedi prekinejo kadarkoli, če se ugotovi, da ogrožajo varnost elektrarne, če se ne upošteva zahteve varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti in za to investitor ne nosi finančnih posledic.

- Vodja del izvajalca del mora biti na delovišču ves čas izvajanja del. V kolikor je odsoten se dela takoj prekinejo do njegove vrnitve in za to naročnik ne nosi finančnih posledic.

- Nespoštovanje hišnih pravil NEK (varnostna kultura, varnost in zdravje pri delu, požarna varnost, omejitev kajenja, odnos do inventarja investitorja in njegovih delavcev) ima za posledico trajno odstranitev delavca.

- Vnos opojnih sredstev ni dovoljen.

- Fotografiranje znotraj elektrarne ni dovoljeno. Fotografiranje na delovišču za dokumentiranje gradnje je lahko v prisotnosti koordinatorja del NEK, s tem, da se da NEK kopije posnetkov. Fotografiranje za promocijske namene je lahko samo po predhodni odobritvi Službe za stike z javnostjo NEK v prisotnosti odgovorne osebe NEK. Vsi obiski na gradbišču s strani oseb, ki ne sodelujejo direktno pri gradnji, so lahko le po predhodni odobritvi službe za stike z javnostjo.

- V tehnološki del elektrarne se lahko vnašajo nevarne kemikalije (snovi), ki so predhodno odobrene. Vse nevarne kemikalije morajo imeti priložene varnostne liste. Material se lahko vnaša le v originalni embalaži.

- člen

Organizacija dela

- Izvajalec bo zagotovil, da bodo prevzeta dela v skladu s pravili stroke opravljali ustrezno strokovno usposobljeni delavci.

- Izvajalec bo zagotovil, da bo najmanj en delavec usposobljen za izvajanje prve pomoči.

- Izvajalec bo zagotovil, da bodo vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi.

- Izvajalec bo zagotovil ustrezne stroje, material in orodje za izvajanje del.

- Izvajalec se obvezuje, da ne bo rotiral ali menjal delavca brez vnaprejšnjega soglasja naročnika. Prav tako se izvajalec obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

Obveznost naročnika

- člen

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, če pri delu ne bo discipliniran in če ne bo upošteval:

- hišnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;

- zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;

- zahtev določb varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo);

- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;

- zahtev VAR, navedenih v remontnem priročniku;

- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;

- programa za preprečevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naročnikove obveznosti so navedene tudi v Splošnih pogojih za izvajanje remontnih del in ostalih storitev (zadnja veljavna revizija) v obsegu in na način, ki je smiseln za to pogodbo.

Naročnikova obveznost je tudi plačilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z določbami te pogodbe.

- člen

NEK se obvezuje, da bo izpolnil naslednje obveznosti do izvajalca:

- posredoval podatke o organiziranosti del na IB zgradbi in zadolžitvah članov tima;

- poskrbel za koordinacijo z ostalimi službami v NEK;

- izvajalcu posredoval vso dokumentacijo, ki jo ima za predmet naročila;

- pregledal ponujeno opremo, naprave in vzorce materialov ter potrdil le-te pred vgradnjo;

- izvajalcu zagotovil prostor za dnevno deponijo;

- izvajalcu zagotovil dostop do električne energije in vode;

- zagotovil koordinatorja del do izvajalca del.

- člen

Uvedba izvajalca v posel

Z uvedbo izvajalca v posel je mišljena izpolnitev tistih obveznosti naročnika, brez katerih predhodna izpolnitev začetka del dejansko ni mogoča ali pravno ni dovoljena.

Uvedba izvajalca v posel obsega zlasti:

- izročitev delovišča, s čimer je mišljena zagotovitev izvajalcu pravice dostopa na delovišče;

- izročitev tehnične dokumentacije za izvajanje del izvajalcu v potrebnem številu izvodov.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik. Izvajalec se uvede v posel v roku, ki je določen v pogodbi (Otvoritveni/vhodni sestanek).

Če naročnik naroči storitev, za katero izvajalec meni, da bi bili kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja.

Izvajalčeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko naročniki razdre pogodbo, pri čemer mora predhodno s pisnim opominom izvajalca opozoriti na kršitve.

- člen

Strokovno nadzorstvo naročnika

- Naročnik opravlja strokovni nadzor nad deli izvajalca, preverja in zagotavlja njegovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, količine in kakovosti del, materiala in opreme ter predvidenih rokov.

- Da bi mogel opravljati strokovni nadzor, ima naročnik pravico dostopa na delovišče, v delavnice, obrate in kraje za uskladiščenje materiala.

- Strokovni nadzor opravlja oseba, ki jo določi naročnik.

- O osebi, ki jo določi za strokovni nadzor in o njenih pooblastilih, obvesti naročnik izvajalca.

- Izvajalec je dolžan naročniku omogočiti opravljanje strokovnega nadzora.

- Pripombe glede načina izvajanja del, uporabljenega materiala ali poteka izvajanja del je naročnik dolžan brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

- Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

- Oseba, ki opravlja strokovni nadzor, nima pravice spremeniti tehnične dokumentacije, na podlagi katere se izvajajo dela, pogodbene cene ali drugih določb pogodbe, niti se z izvajalcem del dogovarjati za druga dela ali urejati z njim druga premoženjskopravna razmerja, razen če je za to od naročnika posebej pooblaščena.

- ODGOVORNOST

- člen

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da naročnik in njegov podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (»oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode naročnika in premoženjske škode ter poškodbe (vključno s smrtjo) katere koli tretje osebe (ta izraz vključuje zaposlene pri naročnikovem in izvajalčevem podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), če takšen zahtevek, izguba, poškodba, odgovornost ali strošek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo izvajalcu, njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa če nastane zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

- člen

Naročnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (v nadaljevanju »oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode in/ali poškodbe (vključno s smrtjo) oškodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo naročniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim.

- člen

Oškodovanci ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli škodo na premoženju ali njegovo izgubo ali škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb in naročnikovim premoženjem), razen če škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb ali naročnikovim premoženjem) oškodovanci povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo, niti za poškodbo (vključno s smrtjo), ki jo povzroči jedrska nesreča ali izhaja iz jedrske nesreče. naročnik bo poravnal škodo, izvajalca ne bo štel za odgovornega in se bo odrekel vsem morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

- člen

Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, če podizvajalec strankinih obveznosti ne izvaja ali jih izvaja neustrezno.

- člen

Odškodnina, do katere so upravičene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo plačana na podlagi oškodovančevega računa v šestdesetih (60) dneh. Če izvajalec ne plača odškodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naročnikovega računa, ima naročnik pravico zahtevati plačilo iz naslova bančne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajalčeva bančna garancija za dobro izvedbo ali bančna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi.

- člen

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vključno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi koli stroški in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, ne sme v nobenem primeru preseči 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naročnik odgovorna za nerazpoložljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, izgubo dobička ali prihodka ali izgubo možnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, in ne bosta odgovorna za katero koli posredno ali posledično izgubo ali katero koli škodo.

Omejitve v tem členu se ne nanašajo na škodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo.

- člen

Izvajalec bo odgovoren le za škodo, izgubo in stroške, ki nastanejo do konca veljavne garancijske dobe, če bo o tej škodi, izgubi in stroških obveščen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 5.000,00 EUR za vsak teden zamude po naslednjih mejnikih definiranih v 3. členu:

- M1: Predaja projektne dokumentacije za izvedbo (DMP),

- M2: Predaja instalacijskega paketa (IP),

- M5: Izdelava vseh postopkov testiranja, dokončanje celotnega obsega del in uspešno končan SAT.

Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 15% pogodbene vrednosti. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

Če izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v polnem obsegu iz terminskega plana, gre za bistveno kršitev določb te pogodbe, zaradi česar sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 2‰ pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del oziroma v višini 1‰  pogodbene vrednost brez DDV za vsak dan, ko izvajalec sicer izvaja dela, vendar jih ne izvaja v polnem obsegu v skladu s terminskim planom.

Če izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi mu sme naročnik zaračunati pogodbeno kazen v vrednosti 5.000 EUR po posameznem kadru v primeru, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je bil priglašen v ponudbi.

Če vodja del ni prisoten na delovišču v obsegu, ki je bil določen s to pogodbo, sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v vrednosti 500 EUR za vsak dan, ko kader ne dosega dnevne kvote prisotnosti na delovišču.

V primeru predčasne prekinitve pogodbe sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 10% celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Če dobavitelj po svoji krivdi ne izvede dobave v pogodbenih rokih (M3 – Dobava vseh komponent in opreme), sme naročnik dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za vsakih 7 dni  zamude pri dobavi blaga (komponent, opreme, materiala). Če dobavitelj dobavi neustrezno blago (komponente, opremo, material), mu sme naročnik zaračunati 1.000 EUR za nespoštovanje zahtev iz Tehnične specifikacije. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 15% pogodbene vrednosti.

Naročnik sme dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen za nespoštovanje Garancijske dobe podane s pisno izjavo v postopku javnega naročanja v višini 20.000 EUR za vsako leto (12 mesecev), za katero ni izdana veljavna garancija.

NEK bo lahko zahtevala plačilo pogodbene kazni v višini 1.000 EUR, če izvajalec ne bo upošteval:

- zahtev iz področja varnosti in zdravja (VZD) pri delu ter požarne varnosti (PV),

- zahtev določb iz varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo),

- oziroma na  podlagi evidentiranih kršitev zahtev VZD in PV, ki so zapisane v zahtevku korektivnega programa (ZKP), ponavljajočih se kršitev v knjigi ukrepov iz VZD na gradbišču/delovišču in vpisana v zapisniku koordinacijskega sestanka.

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih del (skladno s pogoji iz tehnične dokumentacije oz. razpisne dokumentacije), lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen 10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor vsi kadri izvajalca ne bodo imeli opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno preverjanje, izobraževanje ipd.) pred začetkom izvedbe del oz.  v roku 10 (deset) dni po prejemu poziva naročnika, ima naročnik pravico, da z enostransko izjavo odpove to pogodbo iz krivdnih razlogov na strani izvajalca. V takšnem primeru mora izvajalec naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti brez DDV, pri čemer se zneski že obračunane kazni zaradi zamude vračunavajo v to vrednost. Če škoda, ki zaradi odpovedi pogodbe nastane naročniku, presega znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca uveljavi plačilo celotne nastale škode.

Za katerokoli zaračunano pogodbeno kazen po tej pogodbi bo naročnik izstavil bremepis, ki se lahko upošteva/kompenzira pri plačilu vmesnih računov.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati katerokoli pogodbeno kazen po tej pogodbi ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Če presega škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi nepravočasne ali neustrezne izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, znesek pogodbene kazni, lahko zahteva upnik poleg pogodbene kazni povračilo škode, kolikor presega pogodbeno kazen.

- člen

Zahteva za uveljavitev pravice do pogodbene kazni

Uveljavitev pravice do pogodbene kazni se lahko zahteva najpozneje do konca dokončnega obračuna del oz. izdaje zadnjega računa.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi zamuja z roki, ima naročnik pravico, da izvajalcu naloži pospešitve del v obliki angažiranja dodatnih podizvajalcev, uporabe dodatne opreme in naprav ter podobnih ukrepov. Izvajalec za takšne pospešitve naročniku nima pravice zaračunati kakršnihkoli dodatnih stroškov.

- PODIZVAJALCI

- člen

Vse zahteve iz poglavja IX. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh  podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca na kateremkoli podizvajalskem nivoju z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je možna samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Naročnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku 20 (dvajset) dni od prejema zahtevka izvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Naročnika je potrebno o menjavi podizvajalca ali angažiranju novega podizvajalca o tem takoj obvestiti.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakršnih del na delovišču in v prostorih naročnika, dokler naročnik ne da soglasja k njihovemu angažiranju, kar mora izvajalec upoštevati pri pravočasnosti angažiranja podizvajalcev. Če zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo štelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, v kolikor podizvajalec želi biti neposredno plačan.

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priložiti tudi podpisano izjavo izvajalca del glede prenašanja odgovornost za zahteve kvalitete (v celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

Skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa naročnik neposredno izvršuje plačila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega plačila mora izvajalec predložiti tudi podizvajalčevo pisno soglasje.

Naročnik bo izvedel plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloženega potrjenega računa, kateremu mora izvajalec priložiti potrjene račune, ki so mu jih izstavili podizvajalci. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri obračunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obračunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpišeta izvajalec in podizvajalci.

Izvajalec jamči, da je z zgornjimi plačilnimi pogoji seznanil vse vključene podizvajalce.

Na izvajalčevem računu morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno s priloženimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalčevimi računi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila:

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili določeni podizvajalci plačani neposredno s strani naročnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plačani neposredno.

- VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST

- člen

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 »Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško« in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (BS OHSAS 18001:2007 oz. ISO 45001:2018).

Za realizacijo požarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varstvu pred požarom - uradno prečiščeno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS št. 3/07) in programa TD-6 »Program požarne zaščite - požarni red«.

- člen

Vsi delavci morajo imeti veljavni tečaj iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejša od 2 (dveh) let.

Izvajalec del bo za delovna sredstva, ki  jih bo pripeljal s seboj na delovišče, dostavil tudi dokazila o pregledu in preizkusu le-teh, kot  dokazilo, da so ta sredstva brezhibna ter varna za uporabo pri delu. Dokazila ne smejo biti starejša od 3 (treh) let.

- člen

Varnostni ukrepi

Izvajalec je odgovoren za izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti objektov, opreme, naprav in del/storitev ter instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Stroške z ukrepi trpi izvajalec, ki izvaja te ukrepe.

Če so za zavarovanje sosednjih objektov in za druge varnostne ukrepe potrebna dela, ki niso predvidena s pogodbo, se štejejo taka dela za nepredvidena.

- člen

Zavarovanje in varovanje delovišča

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku mora izvajalec primerno zavarovati in varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in varovanjem izvedenih del, opreme in materiala ter riziko njihove okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.

- člen

Ureditev delovišča

Po končanih delih oziroma po razdrtju pogodbe je izvajalec dolžan umakniti z delovišča svoje delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je zgradil, ter očistiti objekt in delovišče.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka izvedenimi po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

Stroške v zvezi z deli iz prvega odstavka, izvedenimi v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

Če izvajalec ne izvede del v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI in RAVNANJE Z OKOLJEM

- člen

Izpolnjevanje pogodbeno določenih zahtev kvalitete bo izvajalec zagotovil na podlagi lastnega sistema vodenja kvalitete, ki je skladen z zahtevami standarda ISO 9001 ali ISO 17025 oziroma primerljivega standarda, in v skladu z relevantnimi zahtevami QA specifikacije NEK QS 610, Rev. 2, Generic Quality Assurance Program Requirements. Sistem vodenja kvalitete je opisan v dokumentu _____________________________ (identifikacijska številka, naziv, številka revizije).

Vsaka sprememba tega dokumenta za obdobje trajanja obvez po tej pogodbi mora biti predhodno sprejeta s strani NEK. Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

QA/QC aktivnosti se bodo izvajale skladno s Planom kvalitete/Planom kontrol, lastnimi tehnološkimi in kontrolnimi postopki, odobrenimi s strani naročnika, pod nadzorom NEK in kvalificiranega QA/QC osebja izvajalca.

Primopredajna dokumentacija obsega vse pogodbeno zahtevane zapise o kvaliteti, ki jih izvajalec v obliki končnega poročila preda naročniku po zaključku del.

Primopredajno dokumentacijo oziroma končno poročilo pregledata in sporazumno obojestransko potrdita pristojna predstavnika izvajalca in naročnika.

Pogodbena dela se izvajajo v skladu z zakonodajnimi zahtevami, predpisanimi standardi in tehničnimi predpisi s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 ter s ciljem izpolnjevanja zahtev sistema varnosti in zdravja pri delu po BS OHSAS 18001 oz. ISO 45001.

Za odpadke, ki nastanejo kot posledica pogodbenih del izvajalca, naročnik zagotovi možnost sortiranja in začasnega shranjevanja na gradbišču, ponudnik pa poskrbi za odvoz na končno odlagališče in za pridobitev ustreznih dokumentov o predaji odpadkov.

- člen

Pravilnost tehničnih rešitev

Izvajalec je dolžan v skladu s pravili stroke preveriti pravilnost tehničnih rešitev v tehnični dokumentaciji in naročnika pisno opozoriti na napake, ki jih opazi.

- člen

Kakovost materiala, komponent, opreme in naprav

Izvajalec je dolžan vgrajevati v objekt material, komponente in opremo, ki ustrezata predpisani ali pogodbeni kakovosti.

Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala, komponent in opreme, ki so predvidene s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala, komponent in opreme, ki jih je naročnik nabavil ali izbral.

Material, komponente, opremo in naprave sme izvajalec vgraditi le, če naročnik kljub njegovemu opozorilu na pomanjkljivosti to zahteva, in če vgraditev le-teh ne ogroža zahtevanih funkcij ter ne povzroča motenj na drugo opremo, naprave in delavce v okolici.

Izvajalec je odgovoren, če uporabi material, komponente in opremo, ki ne ustrezata pogodbeni ali predpisani kakovosti.

- člen

Posledice nekakovostnega dela/storitev, materiala, komponent in opreme

Če izvajalec ne izvaja del/storitev po dogovorjeni tehnični dokumentaciji, tehničnih predpisih in standardih, ter po rezultatih lastnih preizkušanj in pravilih stroke, ima naročnik pravico zahtevati ustavitev nadaljnjega izvajanja del/storitev oziroma zahtevati spremembo materiala, komponent, opreme in naprav ali uporabo materiala, komponent, opreme in naprav ustrezne kakovosti. Če je na ta način postala vprašljiva varnost objekta, opreme, komponent, naprav in del/storitev ter instalacij, delavcev ali sosednjih objektov, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca, da odstrani nekakovostna dela/storitve, material, komponente, opremo in/ali naprave in na svoje stroške znova izvede dela/storitve ter dobavi material, komponente in/ali opremo na način, ki je določen v pogodbi.

- člen

Kontrola kakovosti

Izvajalec je dolžan dati dokaze pri dobavi o kakovosti uporabljenega materiala, komponent in opreme ter izvedenih del in naročniku omogočiti kontrolo. Brez certifikatov kvalitete se ne dovoli vgradnja.

Kakovost izvedenih del/storitev, uporabljenega materiala, komponent, opreme in naprav se dokončno oceni ob sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Stroške kontrole trpi naročnik. Stroški kontrole obsegajo tudi popravila oziroma vrnitev del v stanje, v katerem so bila dela/storitve, material, komponente, oprema in naprave pred kontrolo.

Ne glede na tretji odstavek trpi stroške kontrole izvajalec, če ni naročniku omogočil, da pravočasno kontrolira izvedena dela/storitve, uporabljen material, komponente, opremo in naprave ter so zaradi tega ob poznejši kontroli nastali stroški, ki jih sicer ne bi bilo.

Vse ugotovitve kontrole izvajalca in kontrole naročnika se morajo biti podane pisno.

Če se ugotovitve kontrole izvajalca ne ujemajo z ugotovitvami kontrole naročnika, se opravi skupna poznejša kontrola. Stroški skupne poznejše kontrole gredo v breme pogodbene stranke, katere ugotovitve se niso potrdile.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejetem naročilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliščine, ki bi ga oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja del izvajalca iz okoliščin na strani naročnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal izvajalcu dejansnko opravljeno delo.

V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške.

Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

- GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROK

- člen

Za dobavljene in/ali montirane materiale, komponente in opremo ter vsa izvedena dela oz. storitve velja garancija za brezhibno delovanje ter izvedena dela/storitve v trajanju minimalno      5 let (garancijska doba se ustrezno spremeni glede na ponujeno garancijsko dobo s strani ponudnika).

Izvajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji. Garancijski rok teče od uspešnega končnega prevzema.

- JAMČEVANJE

- člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca.

Če se izvajalec v roku 5 (pet) dni od poziva naročnika k odpravi pomanjkljivosti ne odzove ali ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki je dogovorjen z naročnikom, ima naročnik pravico naročiti odpravo pomanjkljivosti neposredno pri drugem izvajalcu na račun izvajalca del. Izvajalec mora račun za odpravo pomanjkljivosti plačati na TR naročnika v roku 8 (osmih) dni od prejema računa. V primeru zamude s plačilom, se izvajalec zaveže plačati tudi zakonite zamudne obresti.

- ZAVAROVANJE DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje naročniku v roku 10 (deset) dni po podpisu te pogodbe predložiti zavarovalno polico v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije (fotokopijo), o zavarovanju odgovornosti.

Izvajalec je dolžan zavarovati svoja dela oziroma predmete dela pred škodo oziroma uničenjem vse do izročitve investitorju oziroma do začetka uporabe s strani investitorja.

Od začetka izvajanja del do njihove izročitve naročniku (končnega prevzema) mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, komponente, naprave in material pred okvarami, propadanjem, odtujitvijo ali uničenjem.

Izvajalec trpi stroške z zavarovanjem in čuvanjem izvedenih del, opreme, komponent, naprav in materiala ter riziko njihovih okvar, uničenja, odnašanja in propadanja.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo opremo, komponente in orodja ter naprave, ki jih bo koristil in imel na skladišču za izvajanje del in zavarovati svoje delavce za nesrečo pri delu.

- BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec bo najkasneje 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe predal naročniku nepreklicno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot instrument zavarovanja za dobro, redno, kvalitetno, v roku, popolno in dokumentirano izvršitev del, prevzetih s pogodbo v višini 5% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z rokom veljavnosti 120 (stodvajset) dni po skrajnem roku dokončanja del.

V primeru, da izvajalec tega ne stori, lahko naročnik nemudoma odstopi od pogodbe, zaradi krivde na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala, prav tako pa ima naročnik pravico unovčiti katerokoli bančno garancijo, ki jo ima trenutno na voljo.

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom na poslovni račun naročnika TRR št. SI56 2900 0005 5284 134 pri banki UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana in kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno.

V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predložitve bančne garancije vplača depozit, mora na plačilnem  nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) in

- številko pogodbe, ki je ________________.

Naročnik in izvajalec sta dogovorjena, da so pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova slabe izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru vplačila depozita isti kot pri izdaji nepreklicne bančne garancije.

Naročnik, najkasneje 31. (enaintrideseti) dan po predaji zaključnega poročila, nakaže izvajalcu deponirani znesek, če na opravljeno delo nima pripomb. Nakazilo bo izvedeno na izvajalčev poslovni TRR št. __________________________, odprt pri banki _______________________.

V primeru, da ima naročnik pripombe na kakovost opravljenega dela, je dolžan izvajalca pozvati, da odpravi napake in mu dati za to primeren rok.

V primeru slabe kakovosti se naročnik in izvajalec dogovorita o načinu ureditve odnosa, pri čemer je sestavni del dogovora tudi vračilo depozita in morebitni odtegljaj zaradi neizpolnitve pogodbeno dogovorjene kakovosti del.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe), če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov, ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancijo lahko naročnik unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna ter v primeru, da izvajalec pravočasno ne preda ustrezne finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Garancijo lahko naročnik unovči v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež; če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, ne poravna v celoti, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

Garancijo lahko naročnik unovči v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

- BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM OBDOBJU

- člen

Izvajalec bo naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od realizirane pogodbene vrednosti (z DDV), ugotovljene na podlagi končnega obračuna, to je ob uspešnem končnem prevzemu oziroma najkasneje na dan končnega obračuna del(zadnji plačilni mejnik M6), sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno. Brez predložene garancije prevzem izvedenih del/storitev ni opravljen. Rok trajanja garancije mora biti 120 dni daljši, kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

Izvajalec lahko kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v enakem znesku in za enako obdobje za dobro izvedbo del zavaruje z depozitom na poslovni račun naročnika TRR št. SI56 2900 0005 5284 134 pri banki UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana in kot dokazilo predloži potrdilo o vplačilu depozita.

Nakazana sredstva bodo deponirana brezobrestno.

V primeru, da izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti namesto predložitve bančne garancije vplača depozit, mora na plačilnem  nalogu v rubriki NAMEN NAKAZILA oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

- vrsto zavarovanja (za odpravo napak v garancijski dobi) in

- številko pogodbe, ki je _________________.

Pogoji za uveljavljanje zahtevka iz naslova odprave napak v garancijski dobi v primeru vplačila depozita so isti kot pri izdaji nepreklicne bančne garancije.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah, opremi in/ali napravah;

- če izvedena dela, oprema in/ali naprave nimajo lastnosti in/ali priloženih certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku.

V primeru, da izvajalec ne izda vseh garancij za odpravo napak v garancijski dobi v obliki, vsebini ali obsegu, ki je zahtevan, se lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo del, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi bančno garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost (vsebinsko enako velja za druga finančna zavarovanja ali depozit).

Garancijski roki tečejo od uspešnega končnega prevzema izvedenih del/storitev.

- člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca z unovčitvijo bančne garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Bančno garancijo lahko naročnik unovči zaradi vseh razlogov, navedenih v bančni garanciji, v tej pogodbi ali v razpisni dokumentaciji.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja, določena v razpisni dokumentaciji, v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do 5% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi morala biti izdana garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Po tem roku imata pravico, da zadržani znesek obračunata kot pogodbeno kazen.

V kolikor naročnik razpolaga s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalec pa naročniku pravočasno ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico, da namesto zadržanih zneskov iz prejšnjega odstavka unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem znesku. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni zaradi nepredložitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini celotne vrednosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zaradi česar naročnik tega zneska izvajalcu ne rabi vračati niti po izteku garancijske dobe.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca, v nadaljnjih primerih:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osmih) dni po pozivu naročnika;

- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

- ODPRAVA NAPAK

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napak dobavljene opreme in izvedenih storitev v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo in zagotovil odpravo pomanjkljivosti, kot tudi napak dokumentacije. Za čas poziva se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na e-pošto, navedeno v tej pogodbi, ali je bil izvajalec kontaktiran preko telefona, pod pogojem, da je bilo oddano s stani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo opreme in/ali naprav oziroma storitev, ki so v okvari.

Če napaka ni odpravljena v dogovorjenem roku, mora izvajalec naročniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijska doba podaljša za čas odprave napake. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

## Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele še vsaj 10 (deset) let od uspešnega funkcionalnega prevzema sistema. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

## Izvajalec je odgovoren tudi za odpravo pomanjkljivosti in napake dokumentacije, ki jo izdela v sklopu te pogodbe in se ugotovijo pred, med ali po izvedbi vseh storitev ter so nastale kot posledica napake izvajalca. Pomanjkljivosti in napake v sklopu te pogodbe izdelane dokumentacije odpravi izvajalec na lastne stroške.

Morebitne stroške nastale s prekinitvijo izvedbenih del/storitev, kot posledica pomanjkljivosti in napak dokumentacije, bo naročnik uveljavljal iz naslova garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s FINANČNIMI ZAVAROVANJI te pogodbe.

- člen

Ugotovljene pomanjkljivosti

Če izvajalec med izvajanjem del ne ravna po utemeljeni zahtevi naročnika in ne odpravi pomanjkljivosti na izvedenih delih/storitvah, opremi in napravah skladno z zahtevami naročnika, lahko naročnik pogodbo razdre in od izvajalca zahteva povračilo škode, ki je nastala zaradi nekvalitetno izvedenih del/storitev, dobavljene opreme in naprav ter zaradi tega, ker se je pogodba razdrla.

Če pogodbeni stranki s končnim prevzemom (zapisnikom) ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na predmetu tega javnega naročila (izvedenih storitvah, opremi in/ali napravah), mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Če je naročnik začel uporabljati predmet pogodbe, preden je bil zanj izveden končni prevzem, morata očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe, sicer nista upravičena do jamčevalnih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma oz. se odzvati v roku 4 (štirih) ur.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

- KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

- člen

Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je med naročnikom in izvajalcem opravljen končni prevzem s podpisanim zapisnikom.

Naročnik se zavezuje opraviti končni prevzem s pregledom izvedenih del najkasneje v roku 10 (desetih) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum končnega prevzema, na katerega povabi tudi izvajalca.

O končnem prevzemu izvedenih del/storitev, opreme in naprav sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela/storitve/oprema ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del/storitev/opreme in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njimi;

- opredelitev del/storitev/opreme, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del/storitev, opreme in naprav ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela/storitve/oprema prevzeti ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob končnem prevzemu je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela/storitve in vso vgrajeno opremo ter naprave kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene z razpisno dokumentacijo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri končnem prevzemu del/storitev, opreme in naprav ali podpis zapisnika končnega prevzema del ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko končni prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostranski prevzem, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Kot uspešno izveden končni prevzem šteje tudi morebitno dejstvo, da je naročnik pred izvedbo končnega prevzema začel kakorkoli uporabljati predmet te pogodbe.

Po uspešno opravljenem končnem prevzemu so izpolnjeni pogoji za izdajo končne situacije (zadnjega računa).

- člen

Razlog za odklonitev prevzema del

Naročnik lahko prevzem izvedenih del/storitev, opreme in naprav odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela/storitev niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela/storitev treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela/storitev in vso vgrajeno opremo ter naprave. Naročnik lahko prevzem odkloni tudi v primeru, da mu ni bila predana vsa zahtevana oprema in/ali naprave.

Morebitne pomanjkljivosti na prevzetih delih/storitvah (očitne napake izvedenih del) ne morejo predstavljati razloga, zaradi katerega bi naročnik lahko odklonil prevzem izvedenih del, razen če napake povzročajo, da je pogodbeni predmet za naročnika neuporaben ali da je njegova uporabnost zmanjšana do te mere, da ne ustreza namenu, zaradi katerega so bila dela/storitev izvedena.

Če pogodbeni stranki z zapisnikom o prevzemu ugotovita, da mora izvajalec določena dela/storitev končati ali jih ponovno izvesti, morata naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela/storitev dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela/storitev izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

- člen

Končni obračun (plačilo po zadnjem plačilnem mejniku M6)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po končnem prevzemu začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 60 (šestdesetih) dneh po končnem prevzemu del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplačan po situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

- višina vsake posamezne pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njunih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela/storitve, oprema in naprave, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so zajeta v 3 (treh) delnih plačilnih fazah ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z delnimi faznimi plačili.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis končnega obračuna sta:

- za naročnika:	________________________;

- za izvajalca: 	________________________.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končnega računa.

- člen

Odgovornost izvajalca za skrite napake

Izvajalec naročniku daje vsaj 5 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela/storitve ter vso dobavljeno pohištveno opremo. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavil na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v roku _________ let od prevzema del/storitev in pohištvene opreme, pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku 1 (enega) meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

- ZAUSTAVITEV DEL

- člen

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela/storitve in pohištveno opremo proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilih naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilih naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

- VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

- člen

Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spoštovanja pogodbenih rokov kljub predhodnim naročnikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;

- izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti

- če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja ponujen kader.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do prekinitve naročila. Izvajalec mora v roku 15 (petnajst) dni po prejemu pisnega obvestila pričeti z izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavniki po tej pogodbi so:

- za naročnika:	za tehnični del		- ________________							za komercialni del	- ________________;

- za izvajalca:	za tehnični del		-________________

za komercialni del	-________________

Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Morebitne spremembe predstavnikov si pogodbeni stranki sporočita pisno, v roku 5 (petih) dni od nastale spremembe. V primeru odsotnosti več kot koledarski teden zaradi dopusta je to potrebno najaviti najmanj koledarski teden pred odsotnostjo. V tem primeru je potrebno urediti nadomeščanje z osebo, ki je uvedena v delo. V kolikor se izvajalec tega ne drži je to hujša kršitev pogodbe.

Nadzor opravlja NEK. Koordinator Varnosti in zdravja pri delu po Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - ZVZD-1 (Ur. list RS št. 43/11) je g. Rudi Janežič.

Funkcijo odgovornega vodje del pri izvedbi del/storitev po tej pogodbi bo opravljal ______________. Vodja del mora biti prisoten na delovišču ves čas izvajanja del/storitev ter mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih.

- DOLOČILA SPLOŠNIH POGOJEV

- člen

Če s to pogodbo ni drugače definirano, potem veljajo določila veljavnih Splošnih pogojev za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, podpisana s strani obeh pogodbenih strank (veljajo samo določila, ki se nanašajo na ta obseg storitev).

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnega koli darila ali plačila v denarju ali kakršnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po katerem koli delavcu, uslužbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako zlorabili položaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odločitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- VARNOSTNO PREVERJANJE

- člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj območja NEK opravljajo samo tiste osebe izvajalca, za katere pristojni organ naročnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A Uradni list RS, št. 26/19, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega zadržka in mu odobri vstop v območje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno ažuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za izvajalca.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom 3 (treh) tednov, s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve poštne pošiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naročnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v naslednjih primerih:

- bistvene in ponavljajoče kršitve pogodbenih določil, ki niso odpravljene kljub opozorilu naročnika,

- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, ima izvajalec pravico do plačila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaračunal nov izvajalec.

Naročnik ima možnost odstopa od pogodbe iz poslovnih razlogov oziroma možna je sporazumna prekinitev pogodbe.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter prenehati z izvajanjem storitev, če pride naročnik v zamudo s plačilom najmanj 90 (devetdeset) dni.

Pogodbeni stranki štejeta to pogodbo za razveljavljeno brez škodnih posledic za obe pogodbeni stranki v naslednjih primerih:

- če je nad izvajalcem začet stečajni postopek

- če pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo

- če pogodbe zaradi sprememb predpisov ni več mogoče izvrševati.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s/z:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja, spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugače obdeluje osebne podatke posameznikov, je dolžan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, nastane škoda in posameznik povračilo škode uveljavlja od družbe, oziroma če je zaradi ravnanj izvajalca zoper družbo sprožen postopek zaradi kršitve varstva osebnih podatkov in izrečeni ukrepi pristojnega organa, lahko družba zoper izvajalca uveljavlja povračilo morebitnih plačanih zneskov odškodnine oziroma plačane globe zaradi kršitve.

- OSTALA DOLOČILA

- člen

Prioriteta upoštevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:

- Pogodba št. ______________________;

- Tehnična dokumentacija (iz 2. člena  te pogodbe);

- Splošni pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, Rev. 24 (upoštevajo se samo določila pogojev, ki se nanašajo na ta obseg storitev);

- Ponudbeni predračun št. __________ z dne __________________;

- Končna ponudba št. __________ z dne __________________;

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

Lastninska pravica

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so vse takšne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti takšne informacije samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. Kršenje tega pravila predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vendar pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reševali prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

- člen

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

- člen

Naročnik pričakuje, da bo imel na voljo sredstva za izpolnitev pogodbe, in sicer v vsakem koledarskem letu do konca trajanja pogodbe, v skladu z določili razpisne dokumentacije. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik v primeru, da ne bo imel zagotovljenih sredstev v posameznem koledarskem letu, odpove pogodbo brez odpovednega roka oziroma ustrezno zmanjša obseg naročenih storitev.

- člen

Če naročnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolžni naročniku dati verodostojne podatke.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem vpisanim na naslovni strani te pogodbe.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka  prejme po en (1) izvod.

IZVAJALEC							NAROČNIK

NUKLEARNA ELEKTRARNA

KRŠKO d.o.o.

Predsednik uprave:

Stanislav Rožman

Član uprave:

Saša Medaković