PROJEKTNA NALOGA

Izdelava strokovnih podlag za pripravo strateških dokumentov in ukrepov iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije

- Uvod

Za izvedbo posameznih ukrepov na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE) je potrebno v skladu s sprejetim celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (v nadaljevanju NEPN) zagotoviti strokovno podporo za njihovo implementacijo. Vse več je obveznosti zlasti z vidika novih in ambicioznejših EU politik, kar se zrcali v prenosu teh obveznosti iz direktiv v notranji pravni red. Ob omejenih razpoložljivih strokovnih podatkih in znanstvenih modelih, ter ob dejstvu, da nam zakonske podlage ne omogočajo pooblastiti neko inštitucijo, ki bi izdelovala strokovne podlage, potrebne študije in bi ne nazadnje razvijala znanje in modele na tem področju, je treba skleniti več letno pogodbo z izbranim izvajalcem za opravljanje omenjenih nalog. Le tako bo izbrana inštitucija lahko razvijala in nadgrajevala znanje na tem področju, saj s parcialnimi, ad-hoc in časovno nepredvidljivimi naročili to ni mogoče, hkrati pa je zaradi postopkov pridobitev strokovnih podlag ta pot zelo zamudna in neučinkovita.

2. Namen in cilji projekta

Ministrstvo, pristojno za energijo (MzI), izvaja ukrepe s področja energije. Za izvedbo teh nalog je treba zagotoviti strokovno podporo. Treba je zagotoviti pravočasno izvajanje strokovnih podlag, ter tehnične podpore pri izvajanju politik, zato bo MzI sklenilo petletno pogodbo z izbranim izvajalcem za opravljanje omenjenih nalog.

V okviru naloge je treba izdelati različne strokovne podlage za ukrepe, ki jih pripravljamo; to je zlasti nova oz. razširjena shema spodbujanja OVE, ki med drugim predvideva širitev nabora obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom (v nadaljevanju SPTE) tudi na naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje, ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv (v nadaljevanju: podporna shema). Gre torej za pomembno širitev nabora državnih pomoči na več vrst energij, ne zgolj električne. Poleg navedenega je treba posodobiti metodologijo energetskih pregledov, razvijati in posodabljati metode za izračun prihrankov energije, itd…

3. Projektna naloga

3.1 Izhodišča

Izvajalec bo v obdobju petih let od veljavnosti pogodbe pripravljal strokovne podlage in analize s področja energetike ter nudil strokovno pomoč naročniku pri pripravi strateških dokumentov, planov in drugih dokumentov, ki jih pripravlja naročnik s področja energetike.

Izvajalec bo na zahtevo naročnika predal vse izvorne podatke in preračune v obliki, primerni za nadaljnjo obravnavo.

Vsa pisna komunikacija med izvajalcem in naročnikom bo potekala v slovenskem jeziku.

  - Program del oz. aktivnosti

Potrebuje se strokovna podpora pri implementaciji posameznih ukrepov iz NEPN-a glede področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, kamor sodijo zlasti ukrepi podpornih shem kot oblike državnih pomoči. Veljavni NEPN zajema obdobje od leta 2021 do leta 2030, vendar pa bo treba v luči njegove posodobitve, ki jo narekujejo višji zavezujoči cilji EU glede energetskih politik, postavljene ukrepe iz področij energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ustrezno dopolniti.

NEPN kot tak je vodnik in eden ključnih korakov Republike Slovenije k podnebni nevtralnosti EU do leta 2050, ki mu je 13. julija 2021 sledil sprejem Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (ReDPS50). V nadaljevanju bo ključno celovito in uspešno izvajanje sprejetih politik in ukrepov, ter po posodobitvi oz. uskladitvi NEPN v letih 2023 in 2024 z zavezami in cilji, ki jih bomo kot članica v EU skupaj sprejeli na podlagi Evropskega zelenega dogovora, to neločljivo strokovno povezati tudi z ukrepi podpornih shem kot oblike državnih pomoči. Kot vmesni korak k podnebni nevtralnosti je EU zato že povečala svoje podnebne ambicije do leta 2030, pri čemer se v okviru paketa »Pripravljeni na 55« zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije za najmanj 55%, temu cilju pa sledi tudi Republika Slovenija, kar je razlog, da se pristopi k pripravi navedenih ukrepov.

3.2.1 Strokovna podpora pri izvajanju ukrepov skladno z Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050)

Direktiva 2012/27/EU z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (v nadaljevanju: Direktiva o energetski učinkovitosti), narekuje skladno z zahtevo 4. člena ukrepe, ki se zrcalijo v 9. členu Zakona o učinkoviti rabi energije; na tej podlagi je Vlada RS sprejela Dolgoročno strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050). Ta opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in dodaja nove ukrepe, s katerimi bodo doseženi cilji na področju stavb, ki so opredeljeni v NEPN, pri čemer vsebuje okvirne cilje za leto 2050 in vmesna cilja za leti 2030 in 2040, ter po vsebinah naslavlja vizijo, okvir, cilje, kazalnike, pregled stavbnega fonda po različnih sektorjih (stanovanjski, nestanovanjski, javni), ovire in priložnosti za prenovo javnih stavb, stroškovno učinkovite pristope prenove javnih stavb, politike in ukrepe ter financiranje izvedbe ukrepov.

Torej je treba po letu 2021 izvajati več ukrepov skladno z Dolgoročno strategijo energetske prenove stavbnega fonda. V ta namen se potrebuje več posameznih strokovnih podlag v fazi uvajanja oziroma izvajanja ukrepov. Zunanji izvajalec celotno pogodbeno obdobje v okviru letno dogovorjenih nalog nudi strokovno podporo pri pripravi strokovnih podlaga za zakonodajo, razvoj metodologije, pomoč pri analizah in poročanju.

V okviru DSEPS pa se izpostavlja tudi spremljanje izvajanja DSEPS 2050. Med spremljanjem se še posebej izpostavlja spremljanje izpolnjevanja obveznosti iz 5. člena Direktive o energetski učinkovitosti, ki zahteva, da vsaka država članica zagotovi, da se od 1. januarja 2014 vsako leto prenovijo 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade, ki se ogrevajo in/ali ohlajajo, in se tako izpolnijo vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti, ki jih določi z uporabo člena 4 Direktive 2010/31/EU.

3.2.2 Priprava strokovnih podlag za implementacijo prenovljene podporne sheme skladno z Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - ZSROVE

Na podlagi novih EU direktiv je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, v nadaljevanju: ZSROVE). Za pripravo strokovnih podlag ter implementacijo prenovljene podporne sheme so relevantna zlasti določila III. poglavja tega zakona (14. člen ZSROVE in nadaljnji), ki vključuje izdelavo dolgoročnega časovnega načrta doseganja ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let (19. člen ZSROVE), ocenjevanje položaja tehnologij za proizvodnjo električne energije (20. do 23. člen ZSROVE) ter plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje, ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv (24. člen ZSROVE), v oziru na cene energentov in referenčne stroške proizvodnje teh energij za nove naložbe z vidika dejanskih razmer na trgu v Republiki Sloveniji.

Izvajalec bo glede na dogovor z naročnikom nudil pomoč pri pripravi različnih strokovnih podlag za potrebe obsežneje prenovljene podporne sheme, ki po novem poleg podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom predvideva tudi podpore za proizvodnjo plinastih goriv in toplote in hladu za ogrevanje ali hlajenje na obnovljive vire energije, odvečno toploto in vodika ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv.

V okviru tega bo ključna prenovitev sheme skladno z zahtevami novih državnih pomoči, ki bodo kot pomembno morale upoštevati nove Smernice Evropske komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo. Slednje bodo predvidoma sprejete decembra 2021.

V okviru prenove obstoječe sheme za podporo za električni energiji iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom bo torej potrebno skladno s 24. členom ZSROVE prenoviti obstoječo shemo v smeri širitve nabora obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE tudi na tiste naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo za proizvodnjo plinastih goriv in toplote in hladu za ogrevanje ali hlajenje na obnovljive vire energije, odvečno toploto in vodika ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv.

Izvajalec bo pri tem upošteval gibanje cen energentov in referenčnih stroškov proizvodnje električne energije, plinastih goriv, toplote in pogonskih tekočih in plinastih biogoriv za nove naložbe z vidika dejanskih razmer na trgu v Republiki Sloveniji. Pri spremljanju ustreznosti tarifnega dela podporne sheme za energijo mora ministrstvo, pristojno za energijo, spremljati razmere na trgu tehnologij za navedene proizvodne naprave, zato da se zagotavljajo primerni pogoji, ki še spodbujajo investitorje za odločanje o novih naložbah, hkrati pa je potrebno skrbeti, da ne bi prihajalo do neupravičeno visokih donosov, zaradi katerih bi bilo potrebno s prispevki prekomerno obremenjevati končne uporabnike predmetne energije.

V zvezi s tem bo izvajalec v okviru strokovnih izdelkov pripravljal za potrebe sprememb podporne sheme tiste podlage, ki se nanašajo predvsem na vse povezane aktivnosti, s ciljem da se pridobi v časovno zadovoljivem okviru ustrezna odobritev sprememb podporne sheme s strani Evropske komisije kot potrjevalca sheme, ter da se dalje uvedejo tudi javni pozivi z ustreznim odzivom trga.

Vsebine se nanašajo predvsem na:

- Pripravo predlogov in osnutkov pravilnikov in uredb, pri čemer bo v okviru teh podlag izvajalec zagotavljal podatke o dejanskem stanju na trgu tehnologij in energentov;

- pripravo osnutka dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni časovni načrt);

- določitev zgornje vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje električne energije za vse tehnologije, ki bi lahko nastopale v prijavah projektov na razpisih za vstop v podporno shemo, ter podal oceno najprimernejših tehnologij zlasti z vidika doseganja posameznih ciljev, ki si jih je Republika Slovenija zastavila v NEPN, in za katere se bo izvajalo pozive za nove vstope v podporno shemo;

- oblikovanje predlogov glede izdelave kriterijev, na osnovi katerih naj bi se izvajala izbira med prijavljenimi projekti na pozivih za vstop v podporno shemo, za optimiziranje rezultatov podporne sheme z vidika stroškov podporne sheme, količine tako zagotovljene energije, vpliva na povečanje delovnih mest v RS, deleža domačega znanja v tehnologijah in storitvah, prihranka izpustov TGP, ter doseganja vmesnih ciljev iz NEPN;

- druge naloge povezane z podporno shemo;

3.2.3 Posodabljanje in izdelava metod za izračunavanje prihrankov energije

V letu 2021 smo na MZI pripravili nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, ki je podlaga za izračun prihrankov energije za izpolnjevanje obveznosti določene v Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije. Ta pravilnik določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep), ki se izvajajo za doseganje obveznosti iz 10. člena novega Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), v pravni red RS delno pa se z njim prenaša tudi Direktiva o energetski učinkovitosti.

Spremembe in dopolnitve metod izhajajo predvsem iz tega, da je v letu 2019 stopila v veljavo stopila navedena sprememba Direktive o energetski učinkovitosti, na podlagi katere morajo biti vsi prihranki energije določeni na ravni končne rabe energije, z izjemo prihrankov doseženih v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije.

Glavni cilj izdelanih metod je objektiven in metodološko usklajeni pristop pri vrednotenju doseženih prihrankov končne energije.

Pri pripravi novega pravilnika o metodah se je glede na dosedanjo prakso izkazalo, da je metode potrebno redno razvijati in jih posodabljati, kot tudi je na metodah potrebno izvajati stalno preverjanje in razvoj. Te metode so izhodišče za pravilno izpolnjevanje obveznosti po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, s tem pa tudi obveznosti Republike Slovenije pri izpolnjevanju relevantnih določil Direktive o energetski učinkovitosti, ki so ključne za doseganje krovnega cilja glede energetske učinkovitosti. Iz tega razloga Evropska komisija stalno in intenzivno njegovo izvajanje tudi nadzira.

Izvajalec vsako leto pregleda izvajanje in doseganje ciljev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, v tej luči pa oceni ustreznost obstoječih metod in predlaga dodatne nove metode ali pa dopolnitev oz. popravke že obstoječih metod za izračun prihrankov energije.

3.2.4 Strokovna podpora pri pripravi in izvedbi drugih ukrepov s področja energije

Izvajalec po potrebi na podlagi dogovora z naročnikom oziroma letnega programa del pripravil druge strokovne podlage, potrebne za učinkovito izvajanje energetskih politik.

Predvidoma so te strokovne naloge med drugim:

- priprava podlag za nove ukrepe, ki bodo določeni v okviru spremenjenih direktiv paketa »Pripravljeni na 55«;

- strokovna podpora pri pripravi in izvedbi ukrepov iz 14. člena Direktive o energetski učinkovitosti; torej spodbujanje učinkovitosti pri ogrevanju in hlajenju, zlasti pa ocena potenciala za uporabo soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje;

- spremljanje razvoja kazalnikov glede učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;

- razvijanje modelov; bodisi nadgrajevanje že obstoječih modelov na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, bodisi razvoj novih;

- nadgradnja oz. nova metodologija za izdelavo energetskih pregledov;

- druge strokovne podlage za oblikovanje spodbujevalnih inštrumentov za doseganje ciljev na področju energetike, ipd.

4. Terminski načrt projekta

V okviru sklenjene pogodbe bosta izvajalec in naročnik za vsako leto najkasneje do konca januarja za tekoče leto določila letni program dela, ki bo določal termine izvedb nalog in predvideno število ur, potrebnih za izvedbo teh nalog. Prvi letni program dela (za leto 2022) mora biti med izvajalcem in naročnikom usklajen in potrjen najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe.