POSEBNI POGOJI POGODBE

"Posebni pogoji pogodb" dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik", izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).

Če s pogodbo in temi posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

Člen 1 - Splošne določbe

Doda se:

  - Definicije

Pri Pogodbenih  pogojih (»teh pogojih«), ki vključujejo Posebne pogoje in te Splošne pogoje, imajo spodaj navedene besede in izrazi tu navedene pomene. Besede, ki označujejo osebe ali stranke, pomenijo gospodarske družbe in druge pravne osebe, razen kjer sobesedilo zahteva drugačen pomen.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe« je s strani naročnika podpisano obvestilo izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta, s katerim naročnik pošlje v podpis pogodbo. V primeru, da obvestila izbranemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta ni, le tega nadomesti Pogodba. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom sklenitve Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Obrazec ponudbe, ki ga izpolni ponudnik (izvajalec) in v katerega vključi podpisano ponudbo naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	Popis (specifikacija) pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je sestavni del pogodbe, in vse dodatke ter spremembe k popisu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela.

1.1.1.8	»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (izvajalec).

    - Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo imenoval naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Upravljalec« pomeni pravno osebo, ki je odgovorna za vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo v skladu z Zakonom o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1).

1.1.2.12	 »Skupina ponudnikov« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med izvajalcem, inženirjem in naročnikom, ki določa »Začetek  gradbenih del«.

    - Denar in plačila

1.1.4.1	»Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

    - Dela in blago

1.1.5.6     »Odsek« lahko pomeni tudi posamezna funkcionalno zaključena celota.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09  in 61/17.).

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo (garancije) v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

1.3        Sporočanje

V prvem odstavku se doda alinea (c) kot sledi:

»(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.«

Doda se zadnji odstavek:

Naziv in naslov Naročnika je:

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo

Tržaška 19, 1000 Ljubljana

1.4        Pravo in jezik

Podčlen se spremeni in se glasi:

»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.

(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija med naročnikom, inženirjem in izvajalcem poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca.«

1.5       Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se v celoti zbriše.

Člen 3 - Inženir

3.1       Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena se doda:

»Inženir mora pri svojem delu upoštevati določbe veljavne zakonodaje o javnem naročanju. Inženir bo pripravil predlog in ga posredoval v potrditev Naročniku, preden bo:

(a)	odobril (potrdil) dodatne stroške po členih 4, 12 in 13;

(b)	določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(c)	odobril spremembe po členu 13;

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali Del, ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika. Inženir bo določil dodatek k pogodbeni ceni, v zvezi s takšnimi navodili, v skladu  s členom 13 in bo skladno s tem obvestil Izvajalca in s kopijo Naročnika.«

Člen 4 – Izvajalec

4.1	Splošne obveznosti izvajalca

Podčlena 4.1 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Izvajalec bo takoj obvestil naročnika in inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, Načrtih, popisih del in geodetskih podatkih (označitvah relativne višine, kontrolnih točkah za trase cest in za objekte) in drugih informacijah kar zadeva dela, ki bi jih izvajalec odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem del. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe, kot posledica tega, potem izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena naročniku škoda«.

4.2	Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:

"Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Zahteva se predložitev enega finančnega zavarovanja za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo najmanj 30 mesecev od podpisa pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti veljavno do izdaje potrdila o izvedbi.

Garancijo za dobro izvedbo naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo oz. če ne predloži v skladu s pogodbo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo, bo izdala bodisi:

- banka v državi Naročnika ali

- tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali

- zavarovalnica v državi Naročnika ali

- tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.

4.3	Predstavnik izvajalca

Črta se zadnji stavek podčlena in se nadomesti z:

»Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec ali tolmač«.

4.4	Podizvajalci

Podčlen 4.4 se v celoti črta.

4.6          Sodelovanje

Črta se 2. in 3. odst. podčlena 4.6.

Podčlenu 4.6 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Izvajalec se zaveže sodelovati z izvajalci na istih ali sosednjih odsekih po drugih pogodbah.

Po potrebi mora prilagoditi izvedbo del in uskladiti terminski plan izvajanja del ter ga usklajenega predati Inženirju v potrditev.

Izvajalec zaradi zahteve po sodelovanju z drugimi izvajalci, ki so vključeni v izvajaje del na gradbišču, ni upravičen do priznanja in plačila dodatnih stroškov, kakor tudi ne do podaljšanja pogodbenega roka.

4.9	Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu se doda:

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo in tehnično regulativo ter s Specifikacijo naročila.«

4.18	Varstvo okolja

Na koncu podčlena se dodata naslednje besedilo:

»Potrebno je upoštevati določila oziroma obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni odpadki), ki jih določa Uredba o odpadkih, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), kar vključuje tudi predhodno ugotovitev onesnaženosti zemeljskega izkopa z nevarnimi snovmi. Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki Uredba o odpadkih, (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) oziroma druga veljavna zakonodaja s tega področja.

Izvajalec mora upoštevati postopek obdelave odpadkov R5 – recikliranje/ pridobivanje drugih anorganskih materialov, velja za ves tolčenec izpod železniških tirov in pragov ter celoten železniški spodnji ustroj, ne glede na načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.«

Doda se nov podčlen 4.25:

»4.25	Garancija za odpravo napak

Po zakonskih določilih Republike Slovenije je izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za odpravo pomanjkljivosti in napak (Defect Liability period) po čl. 11.3.

Izvajalec mora pred prejetjem “Potrdila o izvedbi” predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v višini 5 % vrednosti del z DDV.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, bo izdala bodisi:

- banka v državi Naročnika ali

- tuja banka preko korespondenčne banke v državi Naročnika ali

- zavarovalnica v državi Naročnika ali

- tuja zavarovalnica preko korespondenčne zavarovalnice v državi Naročnika.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo. Izvajalec lahko Naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 30 dni daljši kot je najkrajši garancijski rok določen s pogodbo ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, Naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen s pogodbo.«

Doda se nov podčlen:

»4.26	Ravnanje ob izrednih dogodkih

V primeru izrednih dogodkov, ki je skupen pojem za resno nesrečo, nesrečo ali incident, kot je to opredeljeno s  Pravilnikom o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu (Ur. l. RS, št. 50/2019) je ravnanje predpisano s strani upravljavca. Če pride do izrednega dogodka zaradi krivde izvajalca, je ta dolžan kriti vse stroške za odpravo izrednega dogodka vključno s stroški zamud vlakov. Odpravo izrednih dogodkov lahko izvajajo izključno pristojne službe upravljavca.«

Člen 5 – Imenovani podizvajalci

Podčleni 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5.4 se črtajo v celoti.

Člen 6 – Kadri in delavci

Podčlen 6.5 – Delovni čas

Podčlenu se doda nova alinea:

»d.) dela za katera je uvedena popolna zapora železniškega prometa se izvajajo 24 ur dan, vse dni v tednu tudi ob praznikih, ob spoštovanju potrebnih omejitvenih ukrepov za zmanjšanje hrupa iz gradbišča izven običajnega delovnega časa.«

6.7 	Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

»Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu.«

Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3 	Pregled

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Kontrolo in prevzem materialov ali opreme bo pri izvajalcu oz. proizvajalcu opravljal naročnik in/ali inženir in/ali pooblaščena in neodvisna, za ta dela usposobljena ustanova v prisotnosti predstavnika izvajalca. Kontrola in prevzem materiala ali opreme se lahko vrši v proizvodnih obratih izvajalca ali proizvajalca ali njegovih podizvajalcih. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se bodo vršila preizkušanja.«

7.4	Preskušanje

Zadnji stavek podčlena 7.4 se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

7.8	Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda nova točka (c), ki se glasi:

»(c)	začasno in trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih viškov materiala, vključno z nevarnimi odpadki.«

Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1	Začetek del

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z:

Izvajalec prične s pripravljalnimi deli takoj po sklenitvi pogodbe, z izvedbo glavnih gradbenih del pa takoj po uvedbi v delo.

Naročnik si pridržuje pravico, da je zamik uvedbe v delo predvidoma 12 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec iz tega naslova ni upravičen do povračila nobenih stroškov.

Pogoj za uvedbo v delo je s strani Naročnika predana  odločba varnostnega organa glede dovoljenja za začetek obratovanja stabilnih naprav.

8.3	Program

Spremeni se prvi odstavek tako, da glasi:

Izvajalec mora v roku 28 dni po podpisu pogodbe posredovati podroben terminski program. Prav tako mora izvajalec posredovati popravljen program vsakokrat, ko prejšnji program ni v skladu z dejanskim napredkom ali z obveznostmi izvajalca. Vsak program mora vsebovati:

Točke (a) ostane nespremenjena, točka (b) se črta, točki (c) in (d) ostaneta nespremenjeni

Za zadnjim odstavkom se doda nov ostavek, ki glasi:

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda naslednje besedilo :

Pri izdelavi podrobnega terminskega plana bo izvajalec moral upoštevati najbolj optimalno zaporedje izvajanja del, ki bo usklajeno z upravljavcem JŽI.

Na koncu zadnjega odstavka se doda novo besedilo, ki glasi:

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe, izdelati in naročniku predati v potrditev vodilno mapo tehnološkega elaborata izvedbe vseh pogodbenih del v kateri mora biti vključeno:

- Načrt organizacije gradbišča vključno z vsemi prikazi transportnih, dostopnih in gradbiščnih poti

- Struktura posameznih tehnoloških elaboratov ter plan njihove predaje, ki mora biti usklajen s terminskim plan. Posamezni tehnološki elaborati morajo vsebinsko obsegati posamezen tehnološki sklop

Posamezne tehnološke elaborate za določeno vrsto del mora izvajalec predati vsaj 28 dni pred predvidenim pričetkom del.

Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v splošnih in posebnih tehničnih pogojih.

Izvajalec del brez potrjenega TE del ne sme pričeti z deli.

Nadalje mora izvajalec v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti podatke o kalkulativnih elementih, pripravljene na podlagi prilog »C«, »C1«, »D« in »D1«, kot so podane v Posebnih tehničnih pogojih. Nadalje mora v roku 28 dni po prejemu sklenjene pogodbe predložiti analize enotnih cen za naslednje predračunske postavke:

| Zaporedna številka | Opis postavke | enota mere |
| --- | --- | --- |
| 0002 | Demontaža in odstranitev jeklenih elementov prekladne konstrukcije, vključno z vsemi stroški dviga in prenosa vsakega vzdolžnega nosilca (avtodvigala) in kasnejšim rezanjem na kose primerne za nakladanje ter odvozom z vsemi stroški trajne deponije. V ceni za EM je potrebno zajeti tudi vsa zaščitna dela in ukrepe za varno izvajanje del, preddela, vmesna podpiranja in druga pomožna dela pri demontaži in odstranjevanju. Osnovna navodila za izvajanje rušitvenih del: - Jeklena nosilna konstrukcija se ruši na način, da se najprej odstrani prečnike med nosilci, nato pa sledi dvig posameznega nosilca. Pred dvigom nosilca se lahko izvede še odstranitev stebrov. - V 1. fazi rušitve se poruši južna nosilca, torej en robni in en vmesni nosilec, v 2. fazi rušitve pa severne nosilce, torej dva vmesna nosilca in en robni nosilec. | T |
| 0009 | Vrtanje lukenj v ojačanem cementnem betonu, površina horizontalna, premer lukenj 1.400mm, vključno z dovozom in nastavitvami vrtalne garniture ter izvlekom, nakladanjem ter odvozom izvrtanih jeder v stalno deponijo. | M1 |
| 0005 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | KG |
| 0006 | Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 100 cm | KOS |
| 0003 | Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz umetne mase (PP 3-slojne kanalizacije SN 12, UV odporna), premera 200 mm (DN 200), vključno s pripadajočimi fazonskimi kosi, tesnili in z vsem proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom. | M1 |
| 0003 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor | M3 |
| 0003 | Zaščita površine cementnega betona z impregnacijskim premazom | M2 |
| 0001 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C50/60 v prekladno konstrukcijo polne plošče | M3 |
| 0001 | Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355 | KG |
| 0002 | Premik nosilca preklade iz delavnice v končno lego z dvigalom. Masa enega jeklenega nosilca je približno 90 t. * Postavka vključuje: - dostavo in sestavljanje glavnega dvigala Liebherr LR 1600/2 (SLDB) - dostavo in sestavljanje pomožnega dvigala Liebherr LTM 1200-5.1 (mobilno dvigalo, 200 t) - dostavo in nameščanje temeljne blazine iz lesenih pragov za raznos obtežbe glavnega dvigala - demontažo in demobilizacijo glavnega dvigala Liebherr LR 1600/2 (SLDB) - demontažo in demobilizacijo pomožnega dvigala Liebherr LTM 1200-5.1 (mobilno dvigalo, 200 t) - odstranitev in demobilizacijo lesenih pragov za raznos obtežbe glavnega dvigala - stroške osebja za upravljanje dvigal in izvedbo dviga - z dvigom povezane inženirske storitve, vključno z oceno tveganja in načrtom dviga - stroške dovoljenj, transporta dvigal in spremljevalnih vozil - zavarovanje tovora (bremena) - standardno opremo za dvige (radijske zveze, razpore, vrvi, kljuke, blokade ipd.) | KOS |
| 0004 | Sferično ležišče, pomično v eni smeri, NEd = 6500 kN | KOS |
| 0001 | Dobava in vgraditev / pritrditev jeklene nosilne konstrukcije ograje na prekladni konstrukcij, za pritrditev PH panelov in panelov zaščitne ograje, izdelane po načrtu. Nosilna konstrukcija je izdelana iz odprtih jeklenih profilov, z navarjenimi pritrdilnimi elementi za pritrditev na jekleno in/ali AB prekladno konstrukcijo in navarjenimi jeklenimi elementi za pritrjevanje panelov varnostne ograje. V ceni postavke je potrebno zajeti tudi pritrjevanje / sidranje konstrukcije ograje v prekladno konstrukcijo, ves potrebni nerjavni pritrdilni in sidrni material, ter zaščito proti koroziji (barvano, razred zaščite C5.08 vh). | KG |
| 0002 | Dobava in montaža panelov za zaščitno ograjo na prekladni konstrukciji - po načrtu. Izdelava in montaža panelov iz gladke nizko legirane jeklene pločevine deb. 3mm, odporne ne atmosferske vplive (CORTEN A). Izdelava panela v enem kosu pločevine (širine 1.000mm, razvite višine 4.350mm), oblika po načrtu -1x lomom-zbigom po višin (kot loma 135°), vsi elementi so enaki. Posamezen panel se pritrjuje (z vijačenjem) na nosilno jekleno konstrukcijo ograje (jekl. nos. konstr. je zajeta v ločeni postavki). V ceni postavke zajeti tudi pritrjevanje panelov. | M2 |
| 0005 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini nad 10 cm | M2 |
| 0001 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm | M2 |
| 0008 | Kompletno polaganje tira iz starorabnih tirnic 49E1 na starorabnih lesenih pragih s starorabnim pritrdilnim materijalom, tirni gredi deb. min 30 cm po pragom. Tolčenec je nov, ostalo je od odstranitve. Kompletno z vsemi regiulacijami in podbijanjem. | M1 |
| 0012 | Dobava in kompletno polaganje nove dvojne kretniške zveze 60E1-300-1:9, na novi tirni gredi deb. min. 30 cm pod pragom, na betonskih pragih (npr. B70) z vgrajeno podložno gumo (10mm), elastično pritrditvijo (npr. Pandrol), kompletno z vsemi regulacijami in strojnim podbijanjem. Kretnice so izdelane iz tirnic trdote R350 HT, srce MONOBLOK, opremljene s kotalnimi napravami, kretniškimi ključavnicami, ročnim postavljalnim mehanizmom, kretniškim nastavkom in odsevniki. Medtirna razdalja 5,35m, zvezana na betonskih kretniških pragih, ki jo sestavljajo 4 kretnice oblike 60E1-300-1:9, medtirna razdalja 5,35m s celovitim križiščem in predpisano opremo kretnic - 4 x kretnica 60E1-300-1:9 - 1 x križišče 60E1 1:4,4444 (1:(2x1:9)) Material: - komplet z dostavo - tirna greda Delo: -Vgradnja, varjenje, regulacije | KOS |
| 0013 | Dobava in vgraditev ločilno-filtrske geotekstilije površinske mase ? 300 g/m2 pod tamponskim slojem (geološko poročilo) | M2 |
| 0014 | Tamponski sloj; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev materiala do predpisane zbitosti; material drobljenec ali prodec debeline 0-31 mm oz. 0-45 mm | M3 |
| 0021 | Stroški za deponiranje izkopanih materialov v stalni deponiji | M3 |
| 0002 | Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M 135vp ki se bo namestil v tirni krivini predvidena nosilnost tal je 200 kN/m2 in način vkopa A, glede novi na "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 130x200x200(250) cm): Pozicija obsega zavarovanje gramozne grede, odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III.-IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, začasno zavarovanje izkopanih jam, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in vlitje temelja z betonom kvalitete C 30/37, XC4, XF3, finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena in postavitev (privijačenje) droga na temelj, vključno z izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga. | KPL |
| 0002 | Drog M135vp | KPL |
| 0004 | Nosilec treh voznih vodov nad dvema tiroma. | KPL |
| 0005 | Nosilec treh voznih vodov nad tremi tiri. | KPL |
| 0006 | Nosilec štirih voznih vodov nad dvema tiroma. | KPL |
| 0009 | Dva nosilca voznega voda nameščena eden poleg drugega. | KPL |
| 0002 | Zatezna oprema VV 220 mm2 s škripčevjem 1:5 v polkompenzirani izvedbi. | KPL |
| 0006 | Čvrsta točka polkompenziranega voznega voda 220 mm2 kompletno. | KPL |
| 0002 | Sidranje droga z dvojnim sidrom (izolirni člen). | KPL |
| 0010 | Napajalni vod iz dveh bakrenih vrvi 95 mm2. | KM |
| 0016 | Ločitev voznega voda 220 mm2 z vgradnjo ločilca. | KPL |
| 0006 | Izvedba paličnega ozemljila z vrtanjem in vstavljanjem cevi D 51/47 mm, dolžine 6 m iz nerjavečega jekla, v izvrtino, kompletno s polnilom ter objemko za priključek ozemljilne vrvi. | KPL |
| 0001 | Začasne predelave voznega omrežja postaje glede na izdelani elaborat faznosti del na voznem omrežju v procesu predelav voznega omrežja oziroma postopnega vključevanja posameznih odsekov vozne mreže pod napest. | KPL |
| 0002 | Demontaža polkompenziranega voznega voda 170 mm2. | KM |
| 0009 | Dobava in montaža pocinkanega jeklenega droga v izdelani temelj. -drog dolžine L=11m naj bo opremljen s spono za ozemljitev, vijakom, plezalnimi klini, varovalno nerjavečo vrvjo proti padcu fi 8mm, l=6m ter sponkami za spajanje dveh vrvi. Vgrajeno naj ima vrstno sponko z odcepno varovalko tip PVE-5/16 (Stanovnik ali tej ustrezno). | KOS |
| 0008 | TK 59 100x4x0,6 GM | M1 |
| 0019 | TD 23 2x4x1,2(120kHz) + TD 08 17x4x1,2 | M1 |
| 0029 | SPZ 33x1,4 | M1 |
| 0012 | Izkop, razbitje in odstranitev obstoječega kabelskega betonskega bloka (do 4x4) v katerem so kabli v delovanju | M1 |
| 0093 | Izvedba prečkanja železniške proge s prekopom, s cevmi na globini vsaj 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 - 4x premera 125 mm | M1 |
| 0094 | Dodatek za izvedbo prečkanja železniške proge s podvrtanjem namesto s prekopom - do 4x cev premera 125 mm | M1 |
| 0112 | Kabelska kanalizacija - 12x D= 125 mm | M1 |
| 0151 | PEHD cevi 2x D=40 mm + 2x D=32 mm (četvorček), vključno s testiranjem (tlačni preizkus in prehodnost cevi) - za optični kabel | M1 |
| 0020 | Odstranitev opuščenih kovinskih kablov iz cevi ali korit; navitje kabla na boben, označitev kabla, odvoz v skladišče SVTK ali na deponijo - poškodovani ali neuporabni kabli | M1 |
| 0004 | Svetlobni pritlikavi premikalni signal, dvolučni, s temeljem – dobava in montaža | KOS |
| 0005 | Obnova in prestavitev svetlobnega premikalnega signala, dvolučni, z novim temeljem | KOS |
| 0002 | Hidravlični kretniški pogon za normalni hod, s kontrolnim drogovjem za navadno kretnico – dobava in montaža | KOS |
| 0002 | Senzor števnega mesta RSR 180 postajni OJP | KPL |
| 0007 | Dobava in polaganje signalnega kabla SPZ 108 x 1,4 | M1 |
| 0010 | Dobava in polaganje TK kablaTK 59 50x4x0,8 M | M1 |
| 0004 | Dobava in montaža kabelskega razdelileca tip BOX (AFK 3H) s vrstnimi sponkami | KOS |
| 0005 | Kabelski jašek tip B dimenzije 1,2 x 1,5 x 1,9 | KOS |
| 0011 | Demontaža obstoječih tras | KPL |
| 0001 | Stroški čuvajniške službe pri izvajanju del ob prekopih in ob vmesnih zavarovanjih - obračun po dokazljivh stroških | URA |
| 0002 | Stroški upravljavca | URA |
| 0001 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena v PIS-u in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora. | URA |

Z analizami cen na enoto mora izbrani izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere kalkulativnih elementov (material, delo, transportna sredstva, mehanizacija in oprema) iz prilog »C«, »C1«, »D« in »D1«, razvidne in enake, kot so navedene v analizi.

V primeru, da je bila izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, mora izvajalec v tehnološkem elaboratu predložiti tudi prikaz podrobne razdelitve del med posameznimi partnerji in morebitnimi njihovimi podizvajalci tako po vsebini kot po vrednosti.«

Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

10.1 Prevzem del in odsekov del

Podčlenu 10.1 Prevzem del in odsekov del se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki glasi:

Kot predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu mora izvajalec predložiti inženirju, projekt izvedenih del, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki, geodetski načrt izvedenih del po končani gradnji, dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), podatke za vpis v kataster GJI. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki.

Navodila za izdelavo in predajo projektne dokumentacije v elektronski obliki so definirana v Splošnih in posebnih tehničnih pogojih. Pred končno predajo dokumentacije izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z inženirjem.

Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v času veljavnosti Pogodbe, kot je podrobno navedeno v veljavnem Pravilniku o gradbiščih.«

10.2         Prevzem delov del

Podčlenu 10.2 se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki glasi:

Pri Delih kot so rekonstrukcije, obnove, modernizacije, nadgradnje in podobno, kjer se dela vršijo pod prometom, določila drugega in tretjega odstavka tega podčlena ne veljajo in se, ko so dela dokončana, izda potrdilo o prevzemu del«

Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.

Člen 11 – Odgovornost za napake

11.9 	Potrdilo o izvedbi

Za 1. odstavkom se doda nov odstavek, ki glasi:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o izvedbi je pridobljeno dovoljenje za začetek obratovanja.«

Člen 12 – Merjenje in ocena

12.1	  Merjenje del

Podčlenu 12.1 se 4. in 5. odstavek spremenita, tako da glasita:

»Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s "Pravilnikom o gradbiščih " (Ur. list RS 55/08, 54/09, 61/17) in navodili inženirja (nadzornika).

Inženir (nadzornik) skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir (nadzornik) ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja (nadzornika) skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko inženir (nadzornik) prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev inženirja (nadzornika) točna.«

12.2	Način merjenja

Podčlenu 12.2 se točka (a) spremeni, tako da glasi:

a.)  Se izvedejo meritve dejanske netto količine vsake postavke trajnih del, razen del, ki se obračunavajo po načelu »skupaj dogovorjena cena«

Podčlenu 12.2 se na koncu doda besedilo, ki glasi:

Postavke Del v Predračunu, za katere so načini merjenja specificirani v Specifikaciji naročila za izvedbo del, se bodo merile v skladu s takšnimi določili.

12.3	Ocena

Črta se točka (a) v drugem odstavku podčlena 12.3 vključno z alineami.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:

»Vsak nova tarifa ali cena se izračuna na podlagi ustreznih tarif ali cen v pogodbi z ustreznimi prilagoditvami. Izvajalec mora na zahtevo Inženirja predložiti analizo pogodbene cene, na podlagi katere se z ustreznimi prilagoditvami in upoštevanjem pogodbenih kalkulativnih elementov izračuna nova tarifa ali cena. Če v predračunu ni ustrezne postavke mora izvajalec izračunati ceno na podlagi predvidenih stroškov za izvedbo dela. V analizi cene/enoto mora biti razvidna predvidena tehnologija dela in predvideni stroški za delo, transportna sredstva, mehanizacijo in material. Cene kalkulativnih elementov morajo biti enake kot tiste s katerimi so izračunane pogodbene cene (Priloga »C«, »C1«, »D« in »D1«). Če tarif kalkulativnih elementov ni, izvajalec višino le teh dokaže s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki«.

Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen 13.3 – Postopek spremembe

Točka c) prvega odstavka se spremeni tako da glasi:

»

- vrednostno oceno spremembe. Vrednostna ocena mora biti izdelana na osnovi analize cene z upoštevanjem kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz predloženih prilog »C«, »C1«, »D« in »D1« oz. v kolikor ti niso zajeti v navedenih prilogah na osnovi dokazljivih cenikov ali drugih dokazljivih podatkov, ki utemeljujejo vrednostno oceno spremembe.«

Za drugim odstavkom se doda naslednje besedilo:

»Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja predložiti druge potrebne podrobne podatke, kot tudi dodatne analize cen za postavke iz predračuna, za katere tako zahteva inženir v zvezi z obravnavo predloga.«

13.8        Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen 13.8 se spremeni, tako da spremenjen glasi:

»Vse cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive do zaključka izvedbe predmeta naročila.«

Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

14.2         Predplačilo

Določilo tega podčlena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

14.3         Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da glasi:

»Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik  je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu situacije, ki je podlaga za izplačilo. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji.«

14.6 Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

Za tretjem odstavkom podčlena 14.6 se doda:

»c. zadržani znesek v skladu s pogodbo.«

14.7      Plačilo

Podčlen 14.7 se črta.

14.8       Zamujeno plačilo

Podčlen 14.8 se črta.

14.15        Valute plačil

Podčlen 14.15 se spremeni tako, da glasi:

»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.«

Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika

## Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe se dopolni kot sledi:

## V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

»(g) Če izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

### Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

### Člen 16.1 – Pravica Izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji naročnika] in 9. členom pogodbe za nesporni del plačila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato inženir ni potrdil oz. naročnik ni plačal«

### Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:

»Izvajalec je upravičen skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo v skladu s predpisi Republike Slovenije«.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca

doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e), (f).«

Podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju

V Podčlenu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z:

»To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 1.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 10.000.000,00 EUR.«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

"V okviru te zavarovalne police, mora biti zavarovano osebje naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja."

### Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

20.1 Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da glasi:

»Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati Naročniku in sočasno v vednost Inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 28 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.«

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

»Primerno utemeljen zahtevek temelji na cenah na enoto iz ponudbe oziroma analizah cen ob upoštevanju kalkulativnih osnov iz ponudbe in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi Inženir.«

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTUO