| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister ________________ Matična številka: 5030544 ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR, ki ga zastopa ____________________ Matična številka: 5054150000 ID številka: SI56644817 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| PRODAJALEC: | firma: naslov: pošta: , ki ga zastopa , Matična številka: ID številka: TRR: SI56 , odprt pri . (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) |

sklepajo

POGODBO št. ___________

za ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako ………. in nazivom »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor«, objavljenem na Portalu javnih naročil RS, št. objave JN……….. z dne _. _. 2022 in v Uradnem listu EU, št. objave ____ z dne _. _. 2022. (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. ………… z dne . . 2022, odločitev o oddaji javnega naročila, št. ……………. z dne  .  . 2022);

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba prodajalca št.      , z dne       sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače;

- je prodajalec v roku 8 dni od prejema poziva, št. ________ z dne _. _. 2022, naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb),

- sredstva za izvedbo javnega naročila po tej pogodbi so zajeta v Načrtu razvojnih programov Ministrstva za zdravje na proračunskih postavkah 3564 in 875.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor (v nadaljevanju: oprema), kot je to opredeljeno v ponudbi prodajalca s predračunom, št.      , z dne       (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Predmet te pogodbe je dobava blaga in izvedba vseh storitev, navedenih v Popisih del in Razpisni dokumentaciji.

- člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- zamenjava 13 dovodnih in odvodnih klimatskih sistemov s pripadajočo opremo,

- demontaža obstoječe opreme z instalacijami ter odvoz te opreme na ustrezno deponijo,

- obveznost prodajalca, da zagotovi vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe,

- dostava in montaža ponujene opreme,

- vsakodnevno čiščenje delovišča in odvoz embalaže in odpadnega materiala na deponijo,

- zagon opreme, poskusno delovanje, izvedba vseh potrebnih meritev in testov, pridobitev vseh potrebnih listin in izvedba pregledov potrebnih za delovanje opreme,

- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih uporabnika,

- brezplačno korektivno vzdrževanje opreme v garancijskem roku, ki zajema ves potreben material in delo,

- izdelava dokazil o zanesljivosti (DOZ) in druge potrebne dodatne tehnične dokumentacije,

- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

Prodajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ).

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

- člen

Prodajalec bo dobavo izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

1 Opomba: v primeru sodelovanja s podizvajalci se vpišejo  podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Prodajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora prodajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega prodajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Ker bo prodajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, prodajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018 in 121/21; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega prodajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega prodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega prodajalca.

Prodajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev.

Prodajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

- ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

Rok izvedbe in uvedba v delo

- člen

Prodajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – MS Project ter .pdf) in ga naročniku izročiti najpozneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega plana je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od prodajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Rok izvedbe del je 210 dni od uvedbe prodajalca v delo.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba prodajalca v delo, kar se dokumentira z zapisnikom. Naročnik uvede prodajalca v delo v roku 15 (petnajstih) dni po sklenitvi pogodbe in pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.

Prodajalec mora ob uvedbi v delo dostaviti naročniku/uporabniku zavarovalno polico iz katere bo razvidno materialno in odškodninsko zavarovanje gradbišča in njene okolice z dostopi do objektov za morebitne poškodbe delavcev na gradbišču, zaposlenih v UKC Maribor, bolnikov in obiskovalcev, zgradbe, opreme za primer poškodbe ali nesreče.

Prodajalec se zavezuje v celoti zaključiti dela in naročniku/uporabniku predati v takojšnjo celovito uporabo ter izvesti šolanje iz šeste alineje 3. člena te pogodbe, v roku izvedbe, iz drugega odstavka tega člena sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme prodajalca to pogodbo razdre.

Prodajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji prodajalca iz razlogov na strani naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ali uporabnik ne izpolnjujeta dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar prodajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi prodajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika prodajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

- dogodki, ki so posledica višje sile oziroma v primerih izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo javnega naročila in ki jih ni bilo mogoče predvideti oz. jih ni povzročil prodajalec.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora prodajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za uveljavljanje zahtevkov

- člen

Prodajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del.

Prodajalec mora v roku 5 dni od kar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka prodajalec izgubi  pravico do podaljšanja roka izvedbe ali dobave opreme.

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki izvedbe del.

Končanje del in končni prevzem – primopredajni zapisnik

- člen

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika uporabnika in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je treba dostaviti, namestiti in montirati v za to predvidene prostore uporabnika.

Dela se morajo izvajati tako, da ne bo moten delovni proces v zgradbah uporabnika oz bo moten minimalno. Prodajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki prodajalca, naročnika in uporabnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je.........................., tel. št. ………….., e-mail: …………

Pooblaščeni predstavnik uporabnika je…………………., tel. št. ………….., e-mail: …………

Pooblaščeni predstavnik prodajalca je      , , tel. št.      , e-mail:

Pooblaščeni inženir, ki opravlja funkcijo vodje del, s strani prodajalca je      , , tel. št.      , e-mail:      .

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo prodajalec naročniku/uporabniku izročil še:

- Tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;

- Navodila  za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

- ES izjave o skladnosti za dobavljeno opremo;

- Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme;

- Potrdilo o strokovni usposobljenosti serviserja za servisiranje ponujene opreme, izdano s strani proizvajalca opreme;

- Izjavo, da so vsa GOI dela in oprema izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- Izdelava DOZ in druge potrebne dodatne tehnične dokumentacije,

- Vse zapisnike izvedenih testov in zagonov vseh vgrajenih sistemov;

- Vsa ustrezna poročila, ki bodo nastala tekom del v skladu s stroko.

Prodajalec se zavezuje naročniku/uporabniku predati certifikate, izjave o skladnosti s standardi, itd. Celotna tehnična dokumentacija, ki bo nastala tekom izvajanja del, mora biti naročniku/uporabniku predana tako v pisni kot tudi v elektronski obliki.

Primopredajni zapisnik mora vsebovati:

- ali izvedena dela in dobave opreme ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in zaključka del in prevzema opreme;

- zapis o količinskem in kakovostnem prevzemu dobavljene in montirane opreme ter delovanju le-te,

- zapis o opravljeni edukaciji osebja uporabnika o pravilni in varni uporabi opreme,

- zapis datuma izročitve oz. rok dokončanja del in morebitne zamude in odgovornost zanjo,

- zapis o predaji dokumentacije iz tega člena te pogodbe.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena,  zaradi česar prodajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Prodajalec mora najkasneje v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti 2. in 3. točke obrazca rekapitulacije-exel tabela (OBR-2/1) (vrednosti v EUR z DDV), ki mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijske dobe.

Šteje se, da je dobava po pogodbi dokončana, ko je naročniku/uporabniku predana funkcionalna oprema in izvedeno šolanje, kar se evidentira s podpisom primopredajnega zapisnika, ter ko je naročniku predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz 18. člena te pogodbe.

JAMČEVANJE ZA NAPAKE – odgovornost prodajalca za skrite napake

- člen

Prodajalec daje naročniku za dobavljeno opremo in izvedena dela garancijo, kot je to opredeljeno v 9. členu te pogodbe. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v  garancijskem roku pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik prodajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od prodajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če prodajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun prodajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od prodajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko prodajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz drugega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela  ali dobave opreme izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti prodajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

Garancija in garancijski rok

- člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec naročniku 3-letno garancijo. Za vsa GOI dela prodajalec zagotavlja 5-letno garancijo, ki prične teči z dnem opravljene primopredaje. Prodajalec lahko da lastno garancijo za brezhibno delovanje ali garancijo dobavitelja/proizvajalca z enakimi pogoji.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega člena ne glede na garancijske roke proizvajalcev, v kolikor so le ti krajši.

V garancijskem roku je prodajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni del.

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

- člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika/uporabnika, bo prodajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 13. člena te pogodbe, vendar največ 10% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani prodajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani prodajalca znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20% - skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se medsebojno ne izključujeta.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude prodajalca  ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani prodajalca pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti prodajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma sklenitve primopredajnega zapisnika iz 7. člena te pogodbe.

Notifikacija pogodbene kazni

- člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude prodajalca ter število dni zamude prodajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

Če je naročnik začel uporabljati opremo preden je bila  zanjo izvedena primopredaja, mora pogodbeno kazen notificirati najkasneje ob pričetku uporabe opreme, sicer ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

Povrnitev morebitno povzročene škode

- člen

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani prodajalca presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik se obvezuje plačati kupnino v vrednosti (brez vzdrževanja)       EUR brez DDV oz.       z DDV  30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po podpisu primopredajnega zapisnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, na transakcijski račun prodajalca št.       pri banki       .

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške (npr.: carinske, prevozne, špediterske, dostave, demontaže obstoječe klimatske naprave s pripadajočo opremo ter instalacijami ter odvoza te opreme na ustrezno deponijo, vseh potrebnih pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, vseh potrebnih merjenj na objektu, vključno s tlačnimi preizkusi ter izdelave zapisnikov, vsega pomožnega in pritrdilnega materiala, vseh potrebnih transportov do mesta vgrajevanja, atestiranja materialov, vseh potrebnih pomožnih sredstev na objektu, kot so lestve, odri, …, usklajevanj z osnovnim načrtom in posvetovanj s projektantom, montaže ponujene opreme z izvedbo prebojev, izvedbe vseh cevnih in el. instalacij, izvedbe el. priklopa, šolanja, zagona, vsakodnevnega čiščenja delovišča, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo - v skladu z zakonodajo, odprave vseh napak v garancijskem roku, pridobitve vseh potrebnih listin in izvedb pregledov, ki so za delovanje opreme potrebni  ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj »ključ v roke«), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena vrednost (vrednost za plačilo) je definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da odmiki od pogodbene vrednosti niso možni.

Osnova za izstavitev računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo in dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Cene veljajo ddp UKC Maribor - razloženo in montirano v za to predvidene prostore uporabnika.

Pogodbena vrednost je fiksna in velja do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Prodajalec mora poslati naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik/uporabnik se obvezujeta:

- sodelovati s prodajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja del uvedel prodajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi.

Uporabnik bo prodajalcu :

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- zagotovil strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del.

- člen

Prodajalec je po tej pogodbi dolžan:

- prevzeta dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi,

- dela opravljati s strokovnim kadrom, priglašenim v ponudbi,

- na prvi poziv naročnika/uporabnika na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi,

- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi in odstraniti ves odpadni in drug material, očistiti sledove uporabljenih materialov in uporabniku predati očiščene prostore, kjer se bodo izvajala dela in dostopne poti,

- na svoje stroške zavarovati opremo do uspešne primopredaje naročniku/uporabniku,

- sanirati morebitne poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem GOI in montažnih del,

- upoštevati navodila uporabnika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem GOI in montažnih del,

- glede na obdobje v katerem se bodo dela izvajala, izvesti dela na način, da bo ves čas zagotovljeno hlajenje prostorov, ki se ohlajajo s hladilnimi agregati, ki so sestavni del sistema hlajenja na katerem se bodo opravljali posegi,

- pripraviti načrt organizacije delovišča,

- omogočiti pooblaščenemu nadzorniku naročnika/uporabnika stalni strokovni nadzor nad izvajanjem GOI in montažnih del,

- naročnika/uporabnika opozoriti na morebitne varnostne ukrepe pri delu s pogodbeno opremo,

- pri izvedbi pogodbenih storitev v prostorih uporabnika spoštovati veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva in prevzema polno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi njihovega nespoštovanja,

- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi,

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču,;

- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji,

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba,

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih rokih,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika/uporabnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika/uporabnika,

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili,

- varovati podatke naročnika/uporabnika, do katerih ima pri izvajanju del dostop,

- podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo del,

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika/uporabnika in s strani naročnika/uporabnika imenovanim strokovnim nadzorom,

- se udeležiti končnih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov,

- na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa more tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe.

Prodajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Prodajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Prodajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi/uporabnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Prodajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Prodajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in posebnostmi, ki so vezane na izvajanje GOI del v bolnišničnem objektu in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

VII. UPORABLJEN MATERIAL

- člen

Prodajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije. Prodajalec nima pravice, da material, opremo, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora prodajalec dobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je prodajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala, opreme s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme (instalacijske) s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi prodajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se prodajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material, opremo.

  - ODPRAVA NAPAK

- člen

Če naročnik/uporabnik v  garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov prodajalca:      , tel. št.:      .

Odzivni čas prodajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila  na e-naslov …………………….., popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 48 urah od prihoda izvajalca - serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec naročniku/uporabniku v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil naročnik/uporabnik v breme prodajalca. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil prodajalec.

V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko uporabnik zahteva zamenjavo le te z ekvivalentno  novo opremo. V primeru neizpolnitve zahteve lahko naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje iz 18. člena te pogodbe.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil naročniku/uporabniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za naročnika/uporabnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

Prodajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme  izključno  strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani prodajalca oz. proizvajalca.

  - UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Prodajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti iz 13. člena te pogodbe, ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Prodajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10-ih delovnih dni od naročnikovega poziva k sklenitvi te pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral prodajalec unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do prodajalca:

- če se bo izkazalo, da prodajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če prodajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani prodajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani prodajalca;

- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi prodajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če prodajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročniku ali uporabniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika ali uporabnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Prodajalec mora v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti  naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti iz 13. člena te pogodbe, ki mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijske dobe, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi  mora biti veljavno še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka.

X. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe predvsem:

- če prodajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadno določenem roku z deli ne začne,

- če prodajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa prodajalec napak ne popravi,

- če prodajalec ne ravna v skladu z določili 16. člena pogodbe,

- če je zoper prodajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP,

- če se izkaže, da prodajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- če funkcijo vodje del opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del oziroma dobavljene opreme;

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Prodajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,

- če pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem prodajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti prodajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper prodajalca.

- člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je prodajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani prodajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti prodajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do prodajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

  - PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

  - KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del in dobav, razpisno dokumentacijo s prilogami ter spremembo le-te, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 7. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Prodajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika/uporabnika. Prodajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Pogodba  prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter ko bo prodajalec izročil naročniku finančno zavarovanje iz prvega odstavka 18. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsak od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Sestavna dela pogodbe sta:

- dokumentacija javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija prodajalca.

| št.: | št.: | št.: |
| --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne __________ | Maribor, dne __________ | , dne |
| Naročnik: | Uporabnik: | Prodajalec: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________ | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR ________________ | ________________ |