Datum: 24. 2. 2021

# Povabilo k oddaji ponudbe

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

v nadaljevanju »gradnje«

po postopku: odprti postopek

(40. člen Zakona o javnem naročanju)

Predmet naročila sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«  in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 15 REACT EU- ESRR »Spodbujanje odparev posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

### Opis del

# Predmet javnega naročila je izvedba GOI del na stavbi Doma za varstvo odraslih Velenje. Obstoječa stavba je bila grajena v 70. letih in je funkcionalno neustrezna glede na sodobne standarde bivanja. Stavba je umeščena v centralnem delu Velenja, v stanovanjskem predelu, ki meji na območje Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Na severu območje meji na Kidričevo cesto, na vzhodu so zelene površine osnovne šole, na jugu in na zahodu večstanovanjska pozidava. Stavba s funkcionalnimi površinami obsega parcele 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, k.o. 964 Velenje na skupni površini 5777,10 m2. Predmet del je rušitev objekta, rekonstrukcija, prizidava, izgradnja bivalnih etaž in preureditev zunanjih površin. Etažnost objekta je K(delno)+P+3 (delno P+4), bruto površine skupaj 11.709,79 m2.

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del.

Ponudnik, je dolžan v polnosti upoštevati navedene roke po pogodbi za zaključek del in pogodbenih obveznosti in je naročniku odgovoren za morebitne zamude. Naročnik ima postavljene roke za dokončanje del po predmetnem javnem naročilu vezane na obveznosti, ki jih ima v okviru sofinanciranja projekta.

Spoštovani,

naročnik, Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320 Velenje, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 23. 03. 2022 do 14:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 31. 03. 2022 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb | 31. 03. 2022 ob 11:00 |

Predmetno operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3. prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 15 REACT EU- ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

S spoštovanjem,

direktorica, Violeta Potočnik Krajnc

VSEBINA:

Povabilo k oddaji ponudbe	1

1 NAVODILA IN POGOJI	5

SPLOŠNO	6

I.	PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA	6

II.	PONUDNIK	7

III.	IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI	8

IV.	OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA	9

V.	POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	9

VI.	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	9

VII.	VELJAVNOST PONUDBE	10

VIII.	FINANČNA ZAVAROVANJA	10

IX.	VARSTVO PODATKOV	12

X.	VARIANTNE PONUDBE	12

XI.	OBVEZNOSTI PONUDNIKA	12

XII.	PREDLOŽITEV PONUDBE	13

XIII.	ODPIRANJE PONUDB	13

XIV.	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	14

XV.	PRIDOBIVANJE PODATKOV	14

XVI.	DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB	14

XVII.	ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE	15

XVIII.	PRAVICE NAROČNIKA	16

XIX.	PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE	17

XX.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI	18

XXI.	VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE	25

2 POGODBA	29

2.1 OBRAZEC POGODBE	30

POGODBENI SPORAZUM št.:	30

2.2 SPLOŠNI POGOJI POGODBE	37

2.3 POSEBNI POGOJI POGODBE	38

2.4 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	52

2.5 VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	54

2.5 ZAPOREDJE GLAVNIH DOGODKOV MED IZVAJANJEM POGODBENIH DEL	56

3 	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	57

4	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE	65

Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBE	66

Obrazec 2: DODATEK K PONUBI	67

Obrazec 3: POOBLASTILO	70

Obrazec 4: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE	71

Izjava 1: IZJAVA PONUDNIKA	73

Izjava 2	78

IZJAVA PODIZVAJALCA	78

Izjava 3 :	80

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV	80

IZJAVA 4: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77 IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA ------------------------------------------------------------------------------77

PREDRAČUN	87

4	OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI	88

REFERENCE IN KADER	89

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA	91

REFERENČNA POTRDILA STROKOVNEGA KADRA	93

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA	95

# 1 NAVODILA IN POGOJI

##### 1 	NAVODILA IN POGOJI

- SPLOŠNO

- Naročnik tega javnega naročila je Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320 Velenje.

- Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.

- V tej dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični  obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

- Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

- Naročnik javno naročilo izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja. Naročilo se bo oddalo le v primeru, da bo naročnik imel v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo.

- Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.

- Ponudba mora biti podpisana in oddana s strani zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenega predstavnika ponudnika.

- Gradnja se bo izvajala po pogojih gradbenih pogodb po določilih FIDIC RDEČA KNJIGA.

- PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

- Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov, predpisov in dokumentov:

  - Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21)

  - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20)

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19)

  - Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE)

  - Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1, 70/19 - odl. US, 1/22 - odl. US)

  - Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU)

  - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 - ZDUPŠOP)

  - Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223)

  - Gradbeni zakon /GZ/ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1)

  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, št. 43/11)

  - Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21)

  - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

  - Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)

  - Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

  - Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1);

  - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999;

  - Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.

- Izvajalec mora v skladu z UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ul. EU L 347/320) ter Navodili Organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore Operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 izpolnjevati določila:

- o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z Navodili organa upravljanja,

- o hranjenju dokumentacije na operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,

- o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi.

- PONUDNIK

- Kot ponudnik se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

- Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov, vendar jo v elektronskem sistemu odda vodilni ponudnik.

- Tako se kot ponudnik šteje:

- samostojni ponudnik ali

- skupina ponudnikov.

- V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora določati vsaj:

- pooblastilo vodilnemu ponudniku;

- neomejeno solidarno odgovornost vseh ponudnikov;

- delež ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;

- način plačila preko vodilnega ponudnika;

- rok trajanja akta ter

- določila v primeru izstopa ponudnika.

- Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

        - samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,

        - vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,

        - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

Pogoje za sodelovanje gospodarski subjekti izpolnjujejo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.

- Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z določbami ZUP (ponudnik pooblaščenca za vročanje imenuje v okviru Obrazca 1: Obrazec ponudbe).

- IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg glavnega ponudnika nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

- Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. odstavek 94. člena ZJN-3).

- Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci, mora v ponudbi:

        - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

        - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

        - priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

        - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

- Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnje točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnje točke.

- Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

        - Izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

        - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

        - Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo je predhodno potrdil.

- Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.

- Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo zahtevana oziroma se ne bodo vršila mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- Enake obveznosti veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

- OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA

- Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb docela ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo. Ogled je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko opravi najkasneje do 21. 03. 2022.

Pri ogledu notranjosti zgradbe bo moral ponudnik upoštevati predpisana priporočila in pogoje NIJZ, ki so zahtevana ob vstopu v zavod zaradi preprečevanja okužb v povezavi z Sars – cov-2. Kontaktna oseba je Violeta Potočnik Krajnc, violeta.potocnik.krajnc@domvelenje.si  oziroma 041 654 505. Naročnik ne bo priznaval dodatnih storitev v fazi izvedbe, kot tudi ne storitev, ki bi bile vezane na nepoznavanje lokacije ter stanja na terenu.

- POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do roka določenega v poglavju Povabilo k oddaji ponudbe zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil:

http://www.enarocanje.si/

- Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred  rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila samoiniciativno ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.

- Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.

- V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih starost oziroma veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum za predložitev ponudb.

- VELJAVNOST PONUDBE

- Rok veljavnosti ponudbe mora biti stodvajset (120) dni od roka za prejem ponudb, ki je določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.

- V kolikor zaradi objektivnih okoliščin na strani naročnika v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti s strani naročnika podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe, toda s tem ponudnik odstopi od podpisa pogodbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Pogoji za vnovčenje:

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

# Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja,  (zadostuje sken police, ki mora biti predložen v ponudbi).

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 250.000,00 EUR.

Čas veljavnosti: najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik predložiti zavarovanje za resnost ponudbe elektronsko , skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik lahko pošlje finančno zavarovanje tudi po pošti, na naslov naročnika, tako, da le-to prispe na sedež naročnika do roka za odpiranje ponudb. V primeru, da bi bila skupaj s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, je naročnik ne bo štel kot del ponudbene dokumentacije.

V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

V primeru, da naročnik iz objektivnih razlogov ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku veljavnosti ponudbe, bo predhodno ponudnika pozval na podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja, ki bo moralo biti skladno s podaljšano veljavnostjo ponudbe.

Naročnik bo unovčil ponudnikovo finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primeru:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v za to določenem roku ali

- če ponudnik ne bo predložil zahtevanih zavarovanj skladno z Gradbenim zakonom v skladu s pogoji naročila.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV.

Čas veljavnosti: 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi

Izbrani ponudnik bo moral v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca Garancija za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV, ki bo veljavna najmanj 90 dni po predvidenem roku za izdajo Potrdila o izvedbi. Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Garancijo lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe, garancijo predloži vodilni partner.

Razlogi za vnovčenje finančnega zavarovanja so določeni v podčlenu 4.2 FIDIC pogodbenih določil.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 5% realizirane pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: štiri (4) leta in 30 dni po izdaji Potrdila o izvedbi

Izbrani ponudnik bo moral v roku najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti brezpogojno Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV, sicer se bo štelo, da Pogodba ni uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru skupne ponudbe, garancijo predloži vodilni partner.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:

  - svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  - v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah in delih;

  - če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

  - če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.«

- VARSTVO PODATKOV

- Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

- Podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, ne morejo biti tajni.

- Vsi osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova morebitna obdelava bo izvedena skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in bo potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z ZJN-3.

- Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15 in15/17) izdan in priložen poseben sklep.

- Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno.

- VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

- OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi posredovati.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

# 1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

# 2.  Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

# 3.  Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

# 4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za oddajo ponudb..

# 5. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

# 6.  Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

# 7.  Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# 8. Morebitne ponudbe, ki bi bile oddane na drugačen način, kot zgoraj navedeno, bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih v postopku oddaje javnega naročila ne bo upošteval.

# 9.  V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug način, bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega naročila ne bo upošteval.

- ODPIRANJE PONUDB

- Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan roka za oddajo ponudb na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

- Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka na dodano vrednost.

- Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta.

- PRIDOBIVANJE PODATKOV

- Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

- Zaželeno je, da ponudnik vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev predloži že v ponudbi, zaradi hitrejšega preverjanja ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

- Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skene sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo.

- DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB

- Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. Dopolnjevanje, pojasnjevanje in vsa ostala korespondenca v zvezi s preverjanjem ponudb bo potekala izključno v sistemu za elektronsko oddajo ponudb eJN.

- Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

        - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in ponudbe v okviru meril,

        - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

        - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

- Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE

- Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

- Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

- Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) ne določa drugače.

- Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.

- Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, znaša taksa 4.000 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

V ostalih primerih znaša taksa 2% od sprejetega pogodbenega zneska z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000  EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 EUR.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, znaša taksa 1.000 EUR.

Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290-xxxxxx22, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

- PRAVICE NAROČNIKA

- Naročnik lahko, če v postopku oddaje naročila po odprtem postopku pridobi ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji.

- Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

- Naročnik lahko, če v postopku oddaje naročila po odprtem postopku ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila, bo isti dan objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.

- Naročnik lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave za javno naročilo novih gradenj, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje v skladu z osnovnim projektom. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

- Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

- Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

- Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe 90. člena ZJN-3. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

- Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost.

- Naročnik si pridržuje pravico, da glede na zagotovljena sredstva spremeni dinamiko izvajanja del.

- PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE

- Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8) dni od prejema poziva.

- Naročnik bo izbranega ponudnika pozval na podpis pogodbe nemudoma po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in sklenil pogodbo najkasneje v zakonskem roku.

- Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva ali povabila k podpisu pogodbe, ne bo odzval na podpis ali ne bo vrnil podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da bo ponudnik umaknil dano ponudbo ali ne bo pravočasno pristopil k podpisu pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

- V roku petnajstih (15) dni po sklenitvi pogodbe, mora izbran ponudnik predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna najmanj devetdeset (90) dni po predvidnem roku za izdajo Potrdila o izvedbi.

- Pogodba prične veljati ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Zaradi rokov izvedbe določenih s strani pristojnega ministrstva, ki pogojujejo upravičenost sofinanciranega deleža sredstev bo izvajalec uveden v delo najkasneje v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe in s tem dnem bo pričel teči datum začetka del (Datum začetka).

- O uvedbi izvajalca v posel oz. o datumu začetka se sestavi zapisnik.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Razlog | Dokazilo |
| 1 | Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov in za vse zastopnike gospodarskega subjekta in/ali - ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. |
| 2 | Če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki, - podizvajalec. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz te točke, ki jih tudi po morebitni uveljavitvi popravnega mehanizma ne bo odpravil. |
| 3 | Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki, - podizvajalec. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz te točke. |
| 4 | Če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
|  |  | - Če je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, preložite tudi lastno« izjavo, v katero navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki, - podizvajalec. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz te točke. |

| POGOJI ZA SODELOVANJE - ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Pogoj | Dokazilo & izpolnjevanje pogoja |
| 1 | Da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
|  |  | Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100% Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. |

| POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Pogoj | Dokazilo & izpolnjevanje pogoja |
| 2 | Da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in partnerji v skupni ponudbi tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB5 oziroma agencije Moody`s Baa1 ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BBB+ ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BBB ali boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50% bonitetnih razredov, in da ima podizvajalec v primeru sklicevanja na reference podizvajalca v skupni ponudbi tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s Ba ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's BB ali boljša oziroma izdano s strani Fitch BB ali boljša. V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila. |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik in partnerji, - v primeru sklicevanja na reference podizvajalca tudi podizvajalec, kot je ta zahtevan za podizvajalce. |
| 3 | Da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje z dnem objave javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov (potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila) | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila. |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki. |

| POGOJI ZA SODELOVANJE – omejitev poslovanja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Pogoj | Dokazilo & izpolnjevanje pogoja |
| 4 | Da ponudnik oziroma njegov poslovni subjekt po svojem vedenju ni povezan s funkcionarji naročnikov ali družinskimi člani funkcionarjev naročnika, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK). | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Izjavo o omejitvah poslovanja. |
|  |  | Pogoj mora izpolnjevati: - samostojni ponudnik, - v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki, - podizvajalec. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če ne izpolnjuje pogoja iz točke. |

| POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Pogoj | Dokazilo & izpolnjevanje pogoja |
| 5 | Da je ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, ki je skladno s Prilogo 1 razvrščen med: Objekte, klasificirane glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21) klasificiran pod CC-SI 112 – Večstanovanjske stavbe ali pod CC-SI 113 – Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali pod CC-SI 122 – Poslovne in upravne stavbe ali pod CC-SI 12630 – Stavbe za izobraževanje in znastvenoraziskovalno delo ali pod CC-SI 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo, z bruto tlorisno površino objekta najmanj 5.000 m2; ali da je ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj dveh (2) manj zahtevnih ali zahtevnih objektov, ki sta skladno s Prilogo 1 razvrščena med: Objekte, klasificirane glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21) klasificiran pod CC-SI 112 – Večstanovanjske stavbe ali pod CC-SI 113 – Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali pod CC-SI 122 – Poslovne in upravne stavbe ali pod CC-SI 12630 – Stavbe za izobraževanje in znastvenoraziskovalno delo ali pod CC-SI 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo, z bruto tlorisno površino za vsak objekt najmanj 3.000 m2. Za navedene referenčne objekte mora biti izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika. |
|  |  | Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. |
| 6 | Da je ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel rušitev manj zahtevnega ali zahtevnega dvo ali več etažnega objekta, ki je skladno s Prilogo 1 razvrščen med: Objekte, klasificirane glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21) klasificiran pod CC-SI 1 – Stavbe. Ponudnik lahko izpolnjevanje referenčnega pogoja vezanega na rušitev objekta, dokaže tudi v sklopu izpolnjevanja pogoja št. 5, v primeru, da je v okviru referenčnega projekta izvajal tudi predhodno rušitev dvo ali več etažnega objekta, kar mora biti jasno razvidno iz predloženega referenčnega potrdila. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o dobro opravljenem delu, izdane s strani referenčnega naročnika. |
|  |  | Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. |
| 7 | Da vodja gradnje izpolnjuje šesti (6) odstavek 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP, 199/21 - GZ-1), (v primeru, da vodja gradnje ni državljan RS, bo naročnik kot ustrezno štel, dovoljenje ali članstvo v ustrezni organizaciji v državi članici EU, kjer ima posameznik sedež) in je v zadnjih sedmih (7) letih pred dnem objave javnega naročila, kot vodja gradnje oziroma odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, ki je skladno s Prilogo 1 razrvščen med: Objekte, klasificirane glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21) klasificiran pod CC-SI 112 – Večstanovanjske stavbe ali pod CC-SI 113 – Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine ali pod CC-SI 122 – Poslovne in upravne stavbe ali pod CC-SI 12630 – Stavbe za izobraževanje in znastvenoraziskovalno delo ali pod CC-SI 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo, z bruto tlorisno površino objekta najmanj 3.000 m2. Za naveden referenčen objekt mora biti izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o prevzemu. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in ga predloži v tiskani obliki. - Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval: - vpogled v evidenco pristojne zbornice v Sloveniji - potrdilo oziroma dovoljenje ali članstvo v ustrezni organizaciji v državi članici EU, kjer ima posameznik sedež - potrdila o dobro opravljenem refrenčnem delu, izdana s strani referenčnega naročnika. - Skene dokumentov iz katerih mora izhajati, da je imenovani vodja gradnje zaposlen pri ponudniku, morebitnem partnerju ali morebitnem podizvajalcu. Kot ustrezno dokazilo se šteje sken M1 obrazca ali pogodbe o zaposlitvi. |
|  |  | Imenovani kader mora dejansko nastopati pri izvedbi predmeta naročila kot vodja gradnje. |
|  |  | Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer eden od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Naročnik opozarja, da v kolikor oseba, ki je imenovana za vodjo gradnje ni zaposlena pri gospodarskem subjektu ponudnika (ali v primeru skupne ponudbe pri parterju v skupni ponudbi), mora gospodarski subjekt ustrezno prijaviti podizvajalca, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt namerava uporabiti, v nasprotnem primeru, ne bo izpolnjeval pogoja. *Dokazila o zaposlitvi ni potrebno priložiti, če je imenovani vodja gradnje preko podjemne pogodbe nominiran kot podizvajalec, v tem primeru se predloži sken podjemne pogodbe. |

| POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št. | Pogoj | Dokazilo & izpolnjevanje pogoja |
| 10 | Ponudnik mora zagotoviti, da bo predmetno javno naročilo izvajal skladno z zahtevami po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21) ves čas trajanja pogodbe z naročnikom, predvsem glede naslednjih predmetov: - P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode - P10 sanitarne armature, - P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje, - P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih, - P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija. | - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev. |
|  |  | Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. |

- VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudnik poda ponudbo kot sledi:

- Obrazec ponudba ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- ESPD, ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »ESPD« v obliki *.xml ali *.pdf – za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi.

- Ponudbeni obrazci in vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva naročnik, ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v *.pdf datoteki, razen predračuna, ki ga predloži v excel in *.pdf datoteki.

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se odda skupaj s ponudbo preko sistema eJN ali ga pošlje na naslov naročnika, tako da ga ta prejeme do roka za oddajo ponudb.

Obrazec ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazec, ki jhe sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom (to velja za razdelek Predračun (Obrazec ponudba) in ESPD) oziroma kot navedeno v nadaljevanju.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Druge priloge« pa so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

Dokumenti, ki morajo biti podpisani s strani drugih fizičnih ali pravnih oseb, kot je zakoniti zastopnik vodilnega ponudnika, naj bodo žigosani in podpisani z navadnim podpisom, skenirani ter predloženi v pdf obliki.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene in oddane v sistem e-JN, razen prilog, ki jih izpolnijo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali v skupni ponudbi.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela.

- ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v *.xml obliki ali nepodpisan ESPD v *.xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v *.pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan *.xml.

- Ponudbeni predračun, ponudbena cena in plačilni pogoji

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene v ponudbi so fiksne in se tekom izvedbe pogobenih obveznosti ne morejo spremeniti.

Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin toliko, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10%. Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elemnti, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen in to v najkrajšem možnem času od povišanja. V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno notificiral povišanja cen, lahko naročnik zavrne takšno  povišanje Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.

Ponudnik mora za vsako postavko v predračunu vpisati ceno na enoto mere brez DDV v EUR in skupno vrednost brez DDV v EUR na največ dve decimalni mesti. Torej vsi finančni podatki, ki jih ponudniki vnašajo v elektronsko obliko (excel) in pisno obliko predračuna morajo biti vneseni in prikazani največ na dve (2) decimalni mesti.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk. V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v predračunu. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V obrazec Povzetek predračuna in Predračun se vpiše končno ponudbeno vrednost z vključenim morebitnim popustom.

Ponudnik mora ponuditi ceno za vse postavke predračuna, razen za postavko »nepredvidena dela«, za katero je naročnik predvidel znesek v višini 620.000,00 EUR. Vrednost postavke »nepredvidena dela« je fiksen in ga ponudnik ne sme spreminjati.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov materiala in opreme, vključno z morebitnimi spremembami tehnične dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

V ponudbi morajo biti ponujeni samo tisti materiali in naprave, katerih kakovost je v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, standardi in morajo imeti ustrezne certifikate.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Obrazec ponudba« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« v *.pdf in *.xls ali *.xlsx datoteki pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu ponudba - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu v .pdf datoteki, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanja  med celotnim predračunom v .pdf in *.xls ali *.xlsx datoteki, naloženimi v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu v .pdf datoteki.

- Obrazec 1: Obrazec ponudbe

Obrazec 1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

- Akt o skupni izvedbi naročila

V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora določati vsaj:

•	pooblastilo vodilnemu ponudniku;

•	neomejeno solidarno odgovornost vseh ponudnikov;

•	deleže ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;

•	način plačila preko vodilnega ponudnika;

•	rok trajanja akta ter

•	določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da ponudbe ne bo oddala skupina ponudnikov, akta o skupni izvedbi naročila ni potrebno priložiti.

- Obrazec 2: Dodatek k ponudbi

Obrazec 2 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

- Obrazec 3: Pooblastila

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, mora biti predložen Obrazec 3. Dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblaščene za podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, obrazca/obrazcev 3 ni potrebno priložiti!

- Obrazec 4: Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe mora biti priložena v višini 250.000,00 EUR z veljavnostjo 120 dni od roka za predložitev ponudb. Garancijo pridobi ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik. Garancijo lahko ponudniki predložijo k ponudbi preko sistema eJN ali po redni pošti/osebno na naslov naročnika.

- Izjava 1: Izjava ponudnika

Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

- Izjava 2: Izjava podizvajalca

Izjavo 2 izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci.

- Izjava 4: Izjava o omejitva poslovanja

Izjava 4 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov ter vseh imenovanih podpizvajalcev.

- Izjava 3: Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev.

Izjava 3 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

- Druge priloge

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predloži izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da že v sami ponudbi za namene preverbe predloži:

- Dokazilo o izpolnjevanju ekonomskega in finančnega položaja kot npr. S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila. V primeru sodelovanja s skupino ponudnikov, predložijo dokazila vsi ponudniki. V primeru sklicevanja na reference podizvajalca, mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec, kjer je to zahtevano.

- Reference in kader

- Referenčna potrdila o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 5 do 7 poglavja XX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil

- Izjavo o udeležbi fizičnih in pravih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca za vse gospodarske subjekte

- Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških

# 2 POGODBA

    - POGODBA

# 2.1 OBRAZEC POGODBE

Dom za varstvo odrasli Velenje

Kidričeva 23, 3320 Velenje

Račun: SI56 0110 0603 0269 358, Uprava za javna plačila

ID za DDV  št.: SI 66702895

Matična številka: 5057167000

ki jo zastopa direktorica Violeta Potočnik Krajnc

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ki jo/ga zastopa __________________________________________

Matična številka: _________________________________________

ID za DDV: ______________________________________________

Transakcijski račun: _______________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

# POGODBENI SPORAZUM št.:

IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

              - UGOTOVITVENE DOLOČBE

    - člen

Osnova za to pogodbo je Izvajalčeva ponudba št. ____, z dne ____, oddana na podlagi odprtega postopka, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ____,  številka objave ____ za javno naročilo IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

K tej pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje določajo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

    - Pogodbeni sporazum

    - Ponudba izvajalca št.       z vsemi dopolnili ponudbene dokumentacije v času postopka javnega naročila,

    - Posebni pogoji pogodbe,

    - Splošni pogoji pogodbe Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999,

    - Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami,

    - Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zgoraj navedenem zaporedju.

    - člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec zaveže, da bo izvedel in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami Pogodbe.

              - SPREJETI POGODBENI ZNESEK

    - člen

Sprejeti pogodbeni znesek je dogovorjen na osnovi ponudbe izvajalca št. ………………………  z dne ……………, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, in znaša:

| - pogodbeni znesek brez DDV | EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (informativni DDV) 9,5% | EUR |  |  |
| - pogodbeni znesek vključno z DDV brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |  |
| (z besedo: |  |  | 00/100 EUR) |

Izvajalec na računu navede, da so opravljena dela predmet obrnjene davčne obveznosti (76.a člen ZDDV).

Za celoten predmet pogodbe veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«.

Izključena je podražitev materialov med gradnjo. Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin toliko, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10%. Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elemnti, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen in to v najkrajšem možnem času od povišanja. V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno notificiral povišanja cen, lahko naročnik zavrne takšno  povišanje. Vsako povišanje cen iz tega razloga, mora potrditi naročnik. O vsakem morebitnem povišanju, morata izvajalec in naročnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

              - OBRAČUN IN PLAČILO

    - člen

Izvajalec mora naročniku predložiti obračun (situacijo) v skladu s Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999.

Iz posamezne situacije morajo natančno izhajati količine, ki se ujemajo z gradbeno knjigo. Navedeno pomeni, da mora biti vsaka situacija razdeljena na način, da bo iz nje izhajala razdelitev zaračunanih količin iz vsake od postavk iz situacije.

Rok plačila je 30. dan in prične teči naslednji dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Znesek plačil bo nakazan na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na pravilno izstavljenem računu izvajalca.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt se izvaja v okviru:

- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti, in 9.3.1 specifičnega cilja »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«, in

- Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

              - ROK IZVEDBE

    - člen

Rok dokončanja del je najkasneje do 31.8.2023 in pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje do 25.09.2023 ter izdano Potrdilo o prevzemu najkasneje do 02.10.2023. Po izdanem Potrdilu o prevzemu začne teči rok za reklamacijo napak 365 dni.

Izvajalec mora predati čistopis vse dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list 61/17 z vsemi spremembami)  najkasneje do 16.8.2023, da lahko naročnik poda vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolžan v polnosti upoštevati navedene roke po pogodbi za zaključek del in pogodbenih obveznosti in je naročniku odgovoren za morebitne zamude. Naročnik ima postavljene roke za dokončanje del po predmetnem javnem naročilu vezane na obveznosti, ki jih ima v okviru sofinanciranja projekta.

Zaradi navedenga bo izvajalec uveden v delo najkasneje v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe in s tem dnem bo pričel teči datum začetka del (Datum začetka).

## Naročnik si pridržuje pravico, da rok za izvedbo storitev podaljša v kolikor bi bilo to potrebno oz. dopustno. Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V primeru podaljšanja roka izvedbe bosta naročnik in izvajalec sklenila pisni aneks k predmetni pogodbi.

              - GARANCIJSKE DOBE

    - člen

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj do 30.12.2024 (rok za izdajo Potrdila o prevzemu ter roka za reklamacijo napak ter dodatni rok 90 dni).

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavna štiri leta in trideset (30) dni od datuma izdaje Potrdila o prevzemu.

      - PODIZVAJALCI

    - člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. _____ z dne_____ dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 Izvajalec naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

-	izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

-	izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca;

-	podizvajalec po opravljeni storitvi račun v elektronski obliki (e-račun) izstavi izvajalcu;

-	je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. Če Izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe:

- seznam vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- kopijo podizvajalske pogodbe ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo in jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to, ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

Določbe tega člena veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in vse nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

    - člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del javnega naročila, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe vezano na pogodbeno kazen.

Če naročnik ali izvajalec ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

      - PREDSTAVNIKI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

    - člen

Predstavnik naročnika je Violeta Potočni Krajnc.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________

Vodja nadzora je _______________________, štev. IZS

Predstavnik izvajalca je _______________.

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Vodja gradnje oziroma vodja del  je____________________________, štev. IZS

V primeru zamenjave predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

      - KONČNE DOLOČBE

    - člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil inženirja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

    - člen

Ta pogodba se sklene v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec dva (2) izvoda.

    - člen

Zaradi vsega navedenega pogodbeni stranki sklepata to pogodbo. Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in po predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| NAROČNIK: | Dom za varstvo odraslih Velenje |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: | Violeta Potočnik Krajnc, direktrica |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: | Velenje, _______________ |

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

# 2.2 SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Javno naročilo se bo izvajalo v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999, v nadaljevanju: splošni pogoji pogodbe. Navedeno publikacijo je mogoče nabaviti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils  (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi in posebnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša.

# 2.3 POSEBNI POGOJI POGODBE

| 1 | SLOŠNE DOLOČBE |
| --- | --- |
| 1.1.1.1 | Podčlen 1.1.1.1 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Pogodba« | »Pogodba« pomeni Pogodbeni sporazum, Ponudba izvajalca z dopolnili ponudbene dokumentacije v času javnega naročila, Posebni pogoji pogodbe, Splošni pogoji pogodbe Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999, Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami, Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. |
| 1.1.1.2 | Podčlen 1.1.1.2 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Pogodbeni sporazum« | »Pogodbeni sporazum« pomeni »Pogodba« in obratno, ki se nanaša na podčlen 1.6 [Pogodbeni sporazum] |
| 1.1.1.3 | Podčlen 1.1.1.3 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Pismo o sprejemu Ponudbe« | »Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, da je bil izbran za izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo - odločitev o oddaji javnega naročila. Pogodbeni sporazum se sklene po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. |
| 1.1.1.4 | Podčlen 1.1.1.4 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Ponudbeno pismo« | »Ponudbeno pismo« pomeni končno ponudbo izvajalca, ki jo je izvajalec naslovil na naročnika v skladu s formalnimi zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. |
| 1.1.1.5 | Podčlen 1.1.1.5 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Popis (Specifikacija)« | »Popis (Specifikacija)« pomeni dokument z naslovom Predračun, ki je vključen v pogodbi, in vse morebitne dodatke ter spremembe k Predračunu v skladu s pogodbo. Ta dokument podrobneje določa dela. |
| 1.1.1.6 | Podčlen 1.1.1.6 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Risbe« | »Risbe« pomenijo »Projektno dokumentacijo PGD in PZI«, ki jih vključuje pogodba, in vse dodatne in spremenjene risbe, ki jih izda naročnik (ali kdo drug v njegovem imenu) v skladu s pogodbo. |
| 1.1.1.11 | Na koncu podčlena 1.1.1 Pogodba se doda podčlen 1.1.1.11, ki se glasi: |
| »Tehnične zahteve naročnika« | »Tehnične zahteve naročnika » pomenijo vse tehnične podatke, ki jih je naročnik dal na voljo izvajalcu pred rokom za oddajo ponudb in sicer v obliki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne dokumentacije in vseh njenih delov, zahtev naročnika, tehničnih specifikacij javnega naročila ter objavljenih dokumentov, ki so bili objavljeni pred rokom za oddajo ponudb.« |
| 1.1.3.1 | Podčlen 1.1.3.1 se spremeni tako, da se glasi: |
| »Osnovni datum« | »Osnovni datum« pomeni datum 10 dni pred končnim rokom za predložitev Ponudbe. |
| 1.1.4.11 | Črta se podčlen 1.1.4.11. |  |
| »Zadržani znesek« |  |
| 1.3 | Sporočanje |
|  | Podčlen 1.3 se spremeni tako, da se glasi: »Kjer ti Pogoji vsebujejo določbe v zvezi z dajanjem ali izdajanjem odobritev, potrditev, soglasij, odločitev, obvestil in zahtev, mora sporočanje potekati: (a) v pisni obliki (b) z vročitvijo (s potrdilom o prejemu), s pošiljanjem po pošti ali po kurirju na prejemnikov naslov, kot je naveden v Pogodbi. Če pa je: (i) prejemnik sporočil nov naslov, je treba vse dopise pošiljati v skladu s tem; in (ii) če prejemnik ni sporočil drugače, ko je zaprosil za odobritev ali privolitev, se lahko sporočilo pošlje na naslov, s katerega je bila prošnja poslana. Del korespondence (pošiljanje zapisnikov iz koordinacijskih sestankov, opomniki inženirja, ki so bili že vročeni izvajalcu in morebitno ponavljanje zahtev, ki so bile že vročene izvajalcu, inženirjevo zastavljanje vprašanj in zahtev za dodatna pojasnila/opredelitve izvajalcu) se odvija tudi po elektronski pošti. Ne glede na navedeno določbo mora izvajalec vso uradno dokumentacijo, s katero želi uveljaviti kakršnokoli svojo pravico iz Pogodbe, naročniku in inženirju vročiti po pošti ali po kurirju. Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme brez razloga zadrževati ali z njimi zamujati.« |
| 1.5 | Prioriteta dokumentov |
|  | Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi: »Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju: (a) Pogodbeni sporazum (b) Ponudba izvajalca št. z dopolnili ponudbene dokumentacije v času javnega naročila (c) Posebni pogoji pogodbe, (d) Splošni pogoji pogodbe Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (RDEČA knjiga), prva izdaja, 1999, (e) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami, (f) Vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora inženir dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.« |
| 1.6 | Pogodbeni sporazum |
|  | Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi: »Pogodbeni sporazum se izdela na podlagi obrazca, ki je priložen k Posebnim pogojem. Pogodbeni sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank, in ko izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo in zahtevana zavarovanja. V primeru, da izvajalec ne predloži vseh zahtevanih zavarovanj v roku, lahko naročnik vnovči v tistem trenutku veljavno finančno zavarovanje in obdrži pogodbo v veljavi« |
| 1.7 | Odstop Pogodbe |
|  | Briše se podčlen 1.7 |
| 1.8 | Priskrba dokumentov in skrb zanje |
|  | Drugi odstavek podčlena 1.8 se spremeni, tako da se glasi: »Izvajalec mora naročniku predložiti dva pisna izvoda dokumentov, ki jih je dolžan predložiti naročniku, razen če naročnik zahteva večje število dokumentov ter elektronsko obliko vseh predanih dokumentov.« |
| 1.15 | Razvezni pogoj |  |
|  | Doda se podčlen 1.15, ki se glasi: »V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani inženirja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri inženirju pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil inženirja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.« |  |

| 2 | NAROČNIK |
| --- | --- |
| 2.2 | Dovoljenja, licence ali soglasja |
|  | Podčlen 2.2 se spremeni, tako da se glasi: Veljavno gradbeno dovoljenje, ki je potrebno za izgradnjo del v Republiki Sloveniji mora biti zagotovljeno s strani naročnika in se ga preda izvajalcu del ob uvedbi v delo. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za začetek določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: dovoljenja, dokazila, dokumentacijo, itd., ki so potrebni za začetek gradnje. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: prometna dovoljenja, cestna dovoljenja, itd. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo: dovoljenja, dokazila, dokumentacijo, itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Inženir je dolžan pregledati in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostale dokumentacije (NOV, poročila,…) |

| 3 | INŽENIR |
| --- | --- |
| 3.1 | Obveznosti in pooblastila inženirja |
|  | V podčlen 3.1 se doda besedilo, ki se glasi: »Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega: a. potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni; b. dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov; c. dovoli spremembe določil 13. člena te pogodbe. Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru: - da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali - če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali če gre za odrejanje cen po 14. členu Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, FIDIC RDEČA KNJIGA. |
| 3.3 | Navodila inženirja |
|  | Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se doda odstavek: »Navodila ali napotke lahko izvajalcu daje tudi naročnik, o čemer mora naročnik hkrati z navodilom izvajalcu obvestiti tudi inženirja«. |
| 3.4 | Zamenjava inženirja |
|  | Podčlen 3.4 se spremeni, tako da se glasi: »Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora o tem obvestiti izvajalca.« |

| 4 | IZVAJALEC |
| --- | --- |
| 4.2 | Garancija za dobro izvedbo |
|  | Drugi odstavek podčlena 4.2 se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec mora (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca Garancija za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV, ki bo veljavna najmanj 90 dni po predvidenem datumu izdaje Potrdila o izvedbi. Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Garancijo lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe, garancijo predloži vodilni partner«. Tretji odstavek podčlena 4.2. se spremeni, tako da se glasi: »Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po predvidenem datumu izdaje Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka, v primeru črpanja pa jo mora nemudoma obnoviti na osnovno določeno višino. Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo.« |
| 4.4 | Podizvajalci |
|  | Podčlen 4.4 se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec ne sme skleniti Pogodbe o oddaji celotnih del podizvajalcem. Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega. V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse določbe vsakokrat veljavne javno naročniške zakonodaje.« |
| 4.8 | Varnostni postopki |
|  | Podčlen 4.8 se spremeni tako, da se doda besedilo: (f) da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi RS in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu. |
| 4.10 | Podatki o gradbišču |
|  | Drugi odstavek podčlena 4.10 se spremeni, tako da se glasi: »Izvajalec je odgovoren za preveritev in tolmačenje vseh takih podatkov. Naročnik ne odgovarja za točnost, zadostnost ali popolnost takšnih podatkov, ki so na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe.« |
| 4.13 | Služnostna pravica poti in objektov |
|  | Podčlen 4.13 se spremeni tako, da se doda besedilo: »V kolikor je dostop prebivalcem do svojih hiš onemogočen, mora izvajalec poskrbeti tudi za parkirna mesta v primerni oddaljenosti, v kolikor v bližini ni javnega parkirišča. Izvajalec mora ob zakoličbi posameznega objekta, ki je predmet te gradnje preveriti ali je zakoličena trasa znotraj parcel, za katere so pridobljene služnostne pogodbe oziroma so v lastni investitorja in za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo območja investicije, ki mu jo bo nadzorni inženir potrdil, bo moral izvajalec sam in na svoje stroške pridobiti vse služnosti, ki so potrebne.« |
| 4.15 | Dostopna pot |
|  | Točka (a) drugega odstavka podčlena 4.15 se spremeni, tako da se glasi: »(a) mora biti izvajalec odgovoren za vse vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi inženirjeve, naročnikove, koordinatorjeve, uporabe dostopnih poti;« V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda alineja (f): »(f) izvajalec mora zagotavljati varne dostope za stanovalce okoliških stavb, ki so neposredno ob objektu, do njihovih stanovanj ves čas gradnje.« V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda alineja (g): »(g) izvajalec mora na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika.« Na koncu podčlena 4.15 se doda besedilo: »Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku.« |
| 4.18 | Varstvo okolja |
|  | Podčlen 4.18 se spremeni tako, da se glasi: »V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo. Za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču, naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami. Izvajalec mora v času trajanja del predmetno javno naročilo izvajati skladno z zahtevami po Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21).« |
| 4.19 | Elektrika, voda in plin |
|  | Prvi odstavek podčlena 4.19 se spremeni, tako da se glasi: »Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje.« Izbriše se drugi in tretji odstavek podčlena 4.19. |
| 4.20 | Oprema naročnika in material po prosti izbiri |
|  | Črtata se tretji in četrti odstavek podčlena 4.20. |
| 4.21 | Poročila o poteku del |
|  | Podčlen 4.21 se spremeni tako, da se doda besedilo: »Izvajalec je dolžan poleg tiskane verzije vsakega poročila, naročniku predložiti tudi celotno poročilo v elektronski obliki in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, docx, xls, xlsx) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf).« |

| 5 | IMENOVANI PODIZVAJALCI |
| --- | --- |
|  | Črta se člen 5. |

| 6 | KADRI IN DELAVCI |
| --- | --- |
| 6.5 | Delovni čas |
|  | Doda se drugi odstavek, ki se glasi: Izvajalec se obvezuje, da bo dela, v kolikor bo to potrebno zaradi objektivnih okoliščin, izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. |
| 6.7 | Zdravje in varnost |
|  | Spremeni se prvi odstavek podčlena 6.7, tako da se glasi: »Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.« Drugi odstavek podčlena 6.7 se črta. |
| 6.8 | Nadzor s strani izvajalca |
|  | Podčlen 6.8. se spremeni tako, da se doda besedilo: »Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.« |
| 6.9 | Osebje izvajalca |
|  | Podčlen 6.9 se spremeni, tako da se doda besedilo: »Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik zahteva, da je vodja del stalno prisoten na gradbišču ves čas izvajanja del, obvezno pa mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naročnikom, nadzornikom, projektantom in izvajalcem.« |

| 8 | ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV |
| --- | --- |
| 8.1 | Začetek del |
|  | Spremeni se prvi odstavek podčlena 8.1, tako da se glasi: »Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka del v roku pet (5) dni po podpisu pogodbe. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku petnajst (15) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo.« |
| 8.7 | Pogodbena kazen |
|  | Naslov podčlena 8.7 se spremeni, tako da se glasi: Pogodbena kazen Podčlen 8.7 se spremeni tako, da se glasi: »Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.1 Rok za začetek del in 8.2 [Rok za dokončanje] , mu lahko naročnik v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika] zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% sprejetega pogodbenega zneska z DDV za vsak dan, ko izvajalec aktivno ne prične z rušitvenimi deli po roku za za četek del, oziroma za vsak dan, ki poteče med rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni dolžni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve. Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo presega znesek celotne pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo tudi te razlike. V takšnem primeru je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh nastalih stroškov in škode. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu. Naročnik ima pravico do te pogodbene kazni tudi v primeru, da odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika] pred dokončanjem del ima naročnik pravico tudi do vseh dodatnih odškodnin zaradi odstopa od pogodbe. Poleg vseh zgoraj navedenih pogodbenih kazni lahko naročnik izvajalcu zaračuna tudi dodatno pogodbeno kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti vodje del, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9. V takšnem primeru pogodbena kazen znaša 250 EUR za vsak dan, ko krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti. |
| 8.10 | Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del |
|  | Besedilo podčlena 8.10 se izbriše in nadomesti z besedilom: Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. |

| 10 | PREVZEM S STRANI NAROČNIKA |
| --- | --- |
| 10.1 | Prevzem del in odsekov del |
|  | Prvi odstavek podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi: »Z izjemo tega, kar določa podčlen 9.4 [Neuspeli preskusi ob dokončanju], naročnik prevzame dela, (i) ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z zadevami, opisanimi v podčlenu 8.2 [Rok za dokončanje], in z izjemo tega, kar določa pododstavek (a) spodaj; in (ii) ko se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom. Potrdilo o prevzemu ne more biti izdano prej, preden ni pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt.« |

| 11 | ODGOVORNOST ZA NAPAKE |
| --- | --- |
| 11.12 | Garancijske dobe |
|  | Doda se nov podčlen 11.12, ki se glasi: »Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let od izdaje Potrdila o prevzemu. Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev). Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Šest (6) mesecev pred zaključkom garancijskega roka se izvede ponovni kvalitetni pregled, zapisniško se ugotovi stanje, nato se odpravijo vse morebitne pomanjkljivosti, kar se ponovno pisno pregleda in zavede. Po odpravi zapisniško zavedenih pomanjkljivosti in poteka garancijskega roka se smatra, da je izvajalec zaključil z deli, ki so predmet javnega naročila. V kolikor se ugotovi, da izvajalec ne bo mogel pravočasno odpraviti vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, se za čas odprave teh pomanjkljivosti podaljša garancijski rok. Izvajalec je dolžan v času garancijskih rokov, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Izvajalec se strinja, da si naročnik v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil.« |
| 11.13 | Garancija za odpravo napak v garancijskem roku |
|  | Na koncu 11. člena se doda nov podčlen 11.13, ki se glasi: »Izvajalec je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane pogodbene vrednosti z DDV, sicer se bo štelo, da Pogodba ni uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja mora znašati najmanj štiri (4) leta in 30 dni šteto od dneva izdaje Potrdila o izvedbi in mora biti izdano v skladu z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec: - v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah in delih; - če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku; - če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.« |

| 13 | SPREMEMBE IN PRILAGODITVE |
| --- | --- |
| 13.4 | Plačilo v veljavnih valutah |
|  | Črta se podčlen 13.4. |
| 13.6 | Režijsko delo |
|  | Črta se podčlen 13.6. |
| 13.8 | Prilagoditve zaradi spremembe stroškov |
|  | Črta se podčlen 13.8. |

| 14 | POGODBENA CENA IN PLAČILO |
| --- | --- |
| 14.1 | Pogodbena cena |
|  | Podčlen 14.1 se spremeni tako, da se glasi: a) je pogodbena cena osnovana na podlagi izpolnjenega ponudbenega predračuna izvajalca, v katerem so definirane količine in cene; b) izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin toliko, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10% Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elemnti, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen in to v najkrajšem možnem času od povišanja. V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno notificiral povišanja cen, lahko naročnik zavrne takšno povišanje. Vsako povišanje cen iz tega razloga, mora potrditi naročnik. c) mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače. |
| 14.2 | Predplačilo |
|  | Črta se podčlen 14.2. |
| 14.3 | Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu |
|  | Podčlen 14.3 se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec mora inženirju predložiti obračun (situacijo) v treh izvodih po koncu vsakega meseca v obliki, ki jo inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del]. Obračun (situacija) mora biti predana naročniku v dveh izvodih in mora vsebovati spodaj navedene postavke, izražene v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju: (a) predvidena pogodbena vrednost za izvedena dela in dokumente izvajalca, ki jih ta izdela do konca obračunskega obdobja (vključno z vsemi spremembami, vendar brez postavk, opisanih spodaj v pododstavkih od (b) do (d)); (b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji v skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje]; (c) vse druge zneske, ki se prištejejo ali odštejejo in ki lahko zapadejo v skladu s Pogodbo ali drugače, vključno z zneski v okviru člena 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] in (d) odbitki zneskov vključenih v prejšnjih obračunih (situacijah).« |
| 14.5 | Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela |
|  | Črta se podčlen 14.5. |
| 14.6 | Izdaja potrdil o vmesnih plačilih |
|  | Prvi odstavek podčlena 14.6. se spremeni, tako da se glasi: »Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Garancije za dobro izvedbo. Izvajalec mora do zadnjega v mesecu za tekoči mesec dostaviti Inženirju predlog Potrdila o vmesnem plačilu (začasno situacijo) s priloženimi ustreznimi dokumenti. Inženir mora skupaj z izvajalcem pregledati predlog Potrdila o vmesnem plačilu, po pregledu in uskladitvi z izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem plačilu in potrjeno Potrdilo o vmesnem plačilu dostaviti naročniku najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki. Naročnik, posredniško telo in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.« |
| 14.7 | Plačilo |
|  | Podčlen 14.7 se spremeni, tako da se glasi: (a) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu v roku tridesetih (30) dni od prejema Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku (rok za plačilo začne teči naslednji dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa na naslov naročnika in, s strani Inženirja, potrjenega Potrdila o vmesnem plačilu), pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa. (b) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu v roku tridesetih (30) dni od prejema Potrdila o končnem plačilu pri naročniku (rok za plačilo začne teči naslednji dan od prejema, s strani Inženirja, potrjenega Potrdila o končnem plačilu). (c) Naročnik, posredniško telo in organ za potrjevanje si pridržujejo pravico, da Potrdila o vmesnih plačilih vrnejo neplačane, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljivi. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. V primeru zavrnitve Potrdila o vmesnih plačilih bo le-to naročnik vsebinsko utemeljil. |
| 14.8 | Zamujeno plačilo |
|  | Črta se podčlen 14.8 se spremeni, tako da se glasi: Če izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Plačilo], je upravičen do zakonskih zamudnih obresti. |
| 14.9 | Plačilo zadržanega zneska |
|  | Podčlen 14.9 se spremeni tako, da se glasi: »Če neko delo še ni dokončano v skladu s členom 11 [Odgovornost za napake] ali členom 9 [Preskusi ob dokončanju], je naročnik upravičen, da zadrži predvidene stroške za to delo, dokler delo ni dokončano. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu in sicer v višini ocenjene vrednosti predvidenih stroškov za to delo.« |
| 14.10 | Obračun (situacija) ob dokončanju |
|  | Podčlen 14.10 se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec mora v 60 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu predložiti inženirju tri kopije obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: (a) končno vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu; (b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da so mu dolžne, in (c) predračun vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do njih upravičen po Pogodbi. Predvidene zneske je v tem obračunu (situaciji) ob dokončanju treba posebej prikazati.« |
| 14.11 | Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu |
|  | Prvi odstavek podčlena 14.11 se spremeni tako, da se glasi: »V 60 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi mora izvajalec inženirju predložiti tri izvode osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo: (a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in (b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače.« |
| 14.15 | Valute plačil |
|  | Podčlen 14.15 se spremeni tako, da se glasi: Pogodbena cena se plača v EUR«. |

| 15 | ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA |
| --- | --- |
| 15.2 | Odstop od Pogodbe s strani naročnika |
|  | V prvem odstavku podčlena 15.2 se dodajo naslednje alineje: (g) zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [program] za več kot 20 dni in postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del, (h) ne sledi navodilom inženirja v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva navodil inženirja v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov, (i) izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi, (j) brez soglasja naročnika zamenja priglašeni strokovni kader v nasprotju z določbami podčlena 6.9 ali če novi strokovni kader ne izpolnjuje naročnikovih kadrovskih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, (k) brez soglasja naročnika ne zagotavlja vodje del, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9, (l) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; (m) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. (n) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja. Drugi odstavek podčlena 15.2 se spremeni tako, da se glasi: »V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru pododstavkov (e), (f), (g), (h), (i),(j),(k),(l) in (m) pa lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo. Doda se nov tretji odstavek podčlena 15.2, ki se glasi: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.« |
| 15.4 | Plačilo po odstopu od Pogodbe |
|  | Doda se nov drugi odstavek podčlena 15.4, ki se glasi: »Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.« |

| 17 | TVEGANJE IN ODGOVORNOST |
| --- | --- |
| 17.1 | Odškodnine |
|  | Črta se zadnji odstavek podčlena 17.1. |
| 17.3 | Tveganje naročnika |
|  | Črta se točka (g) podčlena 17.3. |
| 17.6 | Omejitev odgovornosti |
|  | Predzadnji (drugi) odstavek podčlena 17.6 se spremeni tako, da se glasi: »Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine.« |

| 18 | ZAVAROVANJE |
| --- | --- |
| 18.2 | Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec |
|  | Naslov podčlena 18.2 se spremeni tako, da se glasi: Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec Podčlen 18.2 se spremeni tako, da se glasi: »Izvajalec mora naročniku v 15 dneh po podpisu pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja za objekt, ki je predmet te pogodbe: - Gradbeno zavarovanje, s katerim bo čas gradnje za temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja zavarovana celotna pogodbena vrednost projekta in sicer objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbena dela in elektrostrojna oprema, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo dodatne, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode ter potresa najmanj v višini 1.000.000 EUR po dogodku. - Zavarovanje mora kriti tudi odgovornost izvajalca in morebitnih podizvajalcev del za škodo, povzročeno tretjim osebam najmanj v višini 250.000 EUR po dogodku, ki vključuje tudi delodajalčevo odgovornost Pri tem morata biti kriti tudi odgovornost in pogodbena odgovornost v času garancije za dobo 2-h let ter zavaraovalno vsoto minimalno 250.000 EUR po dogodku. - Polica lahko vsebuje franšizo po škodnem dogodku, ki pa v absolutnem znesku ne sme presegati zneska, ki ga glavni izvajalec ne bi bil sposoben v vsakem trenutku pokriti v okviru lastne proste likvidnosti denarnih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da na osnovi tega določila predlagano franšizo potrdi ali zavrne ter predlaga znesek, ki po njegovi presoji ustreza finančni moči Izvajalca. - Naročnik mora biti sozavarovana oseba na vseh policah. - Na poziv Naročnika mora Izvajalec dostaviti tudi ustrezna potrdila, da je premija za vse police plačana skladno z dogovorjeno zapadlostjo oz. potrdilo zavarovalnice, da je kritje podano za ves čas trajanja gradnje. |

| 20 | ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA |
| --- | --- |
| 20.2 | Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS) |
|  | Prvi odstavek podčlena 20.2 se spremeni tako, da se glasi: »Spore presoja Komisija za reševanje sporov (KRS) v skladu s podčlenom 20.4 [Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov]. Stranki morata skupaj imenovati to komisijo do datuma 28 dni po tem, ko ena od strank obvesti drugo stranko o svoji nameri, da bo predložila spor v odločitev KRS v skladu s podčlenom 20.4.« Drugi odstavek podčlena 20.2 se spremeni tako, da se glasi: »KRS je sestavljena iz treh primerno usposobljenih oseb ("članov").« |
| 20.3 | Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov |
|  | Drugi odstavek podčlena 20.3 se spremeni tako, da se glasi: »potem mora tega člana KRS na željo ene ali obeh strank in po obveznem posvetovanju z obema strankama določiti predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo organa ali uradnika, ki izvede imenovanje.« |
| 20.6 | Arbitraža |
|  | Podčlen 20.6 se spremeni tako, da se glasi: »Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije po pravilih stalne arbitraže GZS, s tremi arbitri, določenimi v skladu s temi pravili, in mora arbitraža potekati v slovenskem jeziku. Arbitri ima(jo) vsa pooblastila za odpiranje, pregledovanje in revidiranje kateregakoli potrdila, odločitve, navodila, mnenja in ocene naročnika (ali koga v njegovem imenu) ter tudi odločitve KRS, ki zadevajo ta spor. Nobena stranka se v postopkih pred arbitri ne sme omejiti na dokaze in argumente, ki so bili predhodno predloženi KRS za pridobitev njene odločitve, ali na razloge za nezadovoljstvo, podane v njenem obvestilu o nezadovoljstvu. Vsaka odločitev KRS mora biti dopustna kot dokaz pri arbitraži. Arbitraža se lahko prične pred dokončanjem del ali po njihovem dokončanju. Obveznosti obeh strank in KRS se ne smejo spremeniti zaradi arbitraže, ki poteka v času izvajanja del.« |

# 2.4 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

# 2.5 VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 - VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

# 2.5 ZAPOREDJE GLAVNIH DOGODKOV MED IZVAJANJEM POGODBENIH DEL

##### 3 	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3.1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

# Predmet javnega naročila je gradnja stavbe Doma za varstvo odraslih Velenje. Obstoječa stavba je bila grajena v 70. letih in je funkcionalno neustrezna glede na sodobne standarde bivanja. Stavba je umeščena v centralnem delu Velenja, v stanovanjskem predelu, ki meji na območje Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda. Na severu območje meji na Kidričevo cesto, na vzhodu so zelene površine osnovne šole, na jugu in na zahodu večstanovanjska pozidava. Stavba s funkcionalnimi površinami obsega parcele 1903/13, 1903/15, 1903/16, 1903/17, 1903/21 in 1903/22, k.o. 964 Velenje na skupni površini 5777,10 m2. Dostop do objekta je z južne strani z Bračičeve ceste. Dostop do servisnih prostorov je s severne strani z uvozom s Kidričeve ceste.

# Objekt je podolgovate oblike z orientacijo v smeri sever – jug. Členjen je v tri gradbene mase, vertikalno povezan z dvema komunikacijskima jedroma. Teren je v blagem naklonu, v severnem delu je nivo etaže na terenu dve etaži višje kot v južnem delu. Na nivo pritlične etaže je dostop – glavni vhod v osrednjem delu z zahodne fasade, na nivo kleti z južne fasade in na nivo 1. nadstropja (kuhinja, pralnica) s severne fasade.

# Etažnost objekta je K(delno)+P+3 (delno P+4). Obstoječa kapaciteta doma je 190 stanovalcev. Po novi zasnovi, ki je predmet gradbenega dovoljenja, bo objekt zagotavljal 190 postelj za oskrbovance ter dodatnih 8 postelj za nego v času epidemije (4 postelje v sivi coni in 4 postelje v rdeči coni).

Objekt je tlorisnih dimenzij  99,9 x 28,4 m ter višine 22,5 m (od vrha talne plošče do vrha parapeta). Etažno je objekt sestavljen iz kleti, pritličja ter štirih nadstropji. Objekt je delno vkopana stavba, tako tloris kleti in tloris pritličja ne poteka pod celotnim tlorisom ostalih etaž. Zaradi omenjenega nastane višinska razlika v nivojih temeljev (temeljenje na treh različnih nivojih).  Prav tako je zadnja četrta etaža le na delu objekta.

# Gradnja objekta obsega:

- rušitev nadzemnih etaž objekta,

- rekonstrukcijo in dozidavo kletne etaže, pri čemer se obstoječe prostore zaklonišča nameni za uporabne skladiščne prostore doma,

- izgradnjo bivalnih etaž doma za varstvo odraslih (nadzidava etaž nad južnim delom zaklonišča in prizidava osrednjega in severnega dela objekta v celoti na novo),

- rekonstrukcija komunalnih priključkov objekta in severnega cestnega priključka na državno cesto ter

- preureditev zunanjih površin.

# Novi program v objektu ostaja nespremenjen. Dom je namenjen oskrbovancem. Po izgradnji bo v objektu 190 postelj v eno in dvoposteljnih sobah, opremljenih z lastnimi kopalnicami. Dodatno bosta v zadnji zgornji etaži dve filter coni, v katerih bodo 4 enoposteljne sobe v rdeči coni in 4 enoposteljne sobe v sivi coni. Glavni vhod v objekt ostaja enako kot v obstoječem stanju, tj. v osrednjem delu na zahodni strani v etaži pritličja. Z južne strani je v kletni etaži servisni vhod in dostop do prostora za umrlega, medtem ko bo na severni strani vhod za kuhinjo. Avla objekta je v pritličju, vezana na glavni vhod. V tej etaži je tudi uprava doma s pisarnami, garderobe zaposlenih ter molitveni oz. večnamenski prostor. Etaže povezujeta dve osrednji stopnišči in štiri dvigala (dve osebni in dve tovorni) in požarno stopnišče. V prvem nadstropju so servisni prostori (ambulanta, frizerski in lepotilni salon, fizioterapija in delovna terapija) ter jedilnica s kuhinjo. Dodatno se na severovzhodni strani umešča prostore za dnevno varstvo, kateri imajo tudi lastni zunanji vhod. Servisni prostori (skladišča, pralnica, šivalnica, prostor za umrlega) so v kleti. Z ohranjanjem kletne etaže zaklonišča se ne posega v še eno dodatno vkopano etažo, kot je bilo načrtovano po gradbenem dovoljenju. Z zmanjšanjem zunanjega tlorisnega gabarita objekta se sprosti dodatne površine, namenjene za parkiranje osebnih vozil zunaj objekta.

# PROGRAM PO ETAŽAH

# KLET

# - skladišča, toplotna postaja, arhiv, pralnica, šivalnica, prostor za umrlega

# Dostop je skozi dva vhoda, vezana na južne parkirne površin, povezava v višje etaže je po dveh stopniščih ter z osebnim in tovornim dvigalom.

# PRITLIČJE

# v osrednjem traktu

# - vhodni del z večnamenskim prostorom in barom

# v severnem traktu

# - uprava, pisarne za socialne delavce, pisarne za pomoč na domu, garderobe za zaposlene

# v južnem traktu

# - 2 oddelka s kapaciteto po 12 stanovalcev za stanovalce z demenco.

# Dostop je skozi vhod na zahodni fasadi, izhodi na zunanje površine so iz bivalnih oddelkov, večnamenskega prostora in sejne sobe, v višje etaže je povezava po treh komunikacijskih jedrih, treh stopniščih, ter dveh osebnih in dveh tovornih dvigalih.

- NADSTROPJE

# v osrednjem traktu

# - skupna jedilnica, prostor za fizioterapijo, prostor za delovno terapijo, fitnes, prostori za zdravstveno oskrbo in prostor za frizerja

# v severnem traktu

# - kuhinja s servisnimi prostori in center za dnevno varstvo starejših

# v južnem traktu

# - 2 oddelka s kapaciteto po 12 stanovalcev za stanovalce z demenco.

# Dostop v prostore kuhinje in dnevni center je skozi dva vhoda, vezana na severno parkirišče, izhodi na zunanje površine so iz jedilnice in prostora za fizioterapijo. S podestov glavnih stopnišč  med etažo pritličja in 1. nadstropja je izhod na zunanje površine, namenjen evakuaciji na prosto.

- NADSTROPJE

# v osrednjem traktu

- bivalni oddelek z 18 stanovalcev

# v severnem traktu

- bivalni oddelek z 20 postelj

# v južnem traktu

# - 2 oddelka s kapaciteto po 12 stanovalcev za stanovalce z demenco.

- NADSTROPJE

# enak program kot 2. nadstropje

# 4. NADSTROPJE

# v osrednjem traktu

# - knjižnica in terasa

# v severnem traktu

# - bivalni oddelek z 19 stanovalcev

# v južnem traktu

# - oddelek za izolacijo s kapaciteto 8 postelj.

# Skupna kapaciteta doma je 190 stanovalcev.

# POVRŠINE

# BRUTO POVRŠINE

# notranje površine 10.902,53 m2

# od tega 195,20 obstoječ del in 10.707,33 m2 nov del

# odprte površine – balkoni, terase 612,07 m2

# skupaj 11.709,79 m2

# NETO POVRŠINE

# notranje površine, 9.422,50 m2

# zunanje površine – balkoni, terase 612,07 m2

# skupaj 10.034,57 m2

# Zunanja ureditev

# Zunanja ureditev je pogojena s padcem terena od severa proti jugu. Temu je podrejena terasasta ureditev okolice, s čimer je omogočena dostopnost notranjih prostorov objekta iz treh etaž (klet, pritličje in 1. nadstropje). Tako je parter razdeljen v tri terase, ki se povezujejo na vzhodni strani z zelenimi površinami v naklonu, na zahodni pa z dostopno cesto oz. tlakovano peš potjo. Terase na mestih, kjer je večji padec terena, omejujejo zidovi, poravnani z nivojem višje terase. Terase so ponekod omeje z ograjo za zaščito pred padcem v globino.

# Objekt ima obstoječa cestna dostopa tako na severni kot na južni strani, katera se ohranja. Severni cestni priključek se uskladi s prometno tehničnimi predpisi. Na severni strani se uredi parkirišče za osebna vozila z 22 PM ter ekološki otok, na južni strani 6 pokritih PM ter 6 PM na zunanjih površinah.

# Podporni zidovi:

|  | # dolžina | # višina |
| --- | --- | --- |
| # ZIDOVI TERAS ZAHODNA STRAN |  |  |
| # zid 1 # terasa jedilnica # s stopniščem | # 18,96 in 6,07 + 5,40 m | # vrh zidu je poravnan z nivojem zgornje terase (na k. 400,64 m nv); # na sp. terasi je višina zidu max. 3,60 m nad koto terena (ob objektu) na k. 397,04 m nv |
| # zid 2 # zid ob zahodni meji | # 33,01 + 12,29 m | # vrh zidu je poravnan z nivojem zgornje terase - zelenice na k. 398,0 do 399,7 m nv; # na sp. terasi – ob poti je višina od 1,0 do 1,65 m nad koto terena |
| # zid 3 # svetlobni jašek kleti | # 1,35 + 14,08 m | # vrh zidu je poravnan s teraso glavnega vhoda na k. 397,04 m n nv oziroma z zelenico v padcu; # višina zidu nad terenom proti fasadi stavbe na k. 395,35 m nv - v jašku je 1,70 m |
| # zid 4 # zid južno dvorišče - zahod | # 1,0 m | # vrh zidu je poravnan z zg. teraso - zelenico na k. 395,32; # na spodnji terasi - uvoz v stavbo je zid višine 1,82 m nad koto terena na k. 393,50 m nv |
| # ZIDOVI TERAS VZHODNA STRAN |  |  |
| # zid 5 # terasa dnevnega centra | # 6,53+6,98+1,15 m | # vrh zidu je poravnan z zg. teraso na k. 400,64, # del v dolžini 2,32+1,15 m višine 1,60 m nad koto terena – na mestu elektro omarice; # višina zidu nad spodnjo teraso je 3,50 m # nad teren na k. 397,04 m nv |
| # zidova 6 in 7 # evakuacijski mostovž | # 8,40 in 4,53 m | # zid je poravnan z višino terase mostovža na k. 398,85 m nv; # višina zidu proti terasi oz. zelenici je od 0 do 1,82 m nad koto terena na k. 397,04 m nv |
| # zid 8 # terasa bivalni oddelek | # 4,85 + 3,58 m | # vrh zidu je poravnan z nivojem zg. terase # na k. 397,04; # nad zelenico je višina zidu do 0,50 m nad terenom - zelenico na k. 396,60 m nv |
| # zid 9 # južno dvorišče - vzhod | # 4,25 + 5,05 + 3,80 m | # vrh zidu je 0,50 do 2,25 m nad zg. teraso – zelenico na k. od 395,60 do 393,65: # višina zidu na spodnjem delu je 2,40 m nad parkiriščem na k. 393,58 m nv |

- OPIS GRADNJE

Konstrukcijska zasnova objektov:

Objekt je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija s temelji, stenami, stebri in nosilci ter polmontažnimi medetažnimi ploščami. Nosilni elementi so določeni v načrtu gradbenih konstrukcij. Nosilna konstrukcija mora zagotavljati požarno izolativnost REI90. Predelne stene so po nadstropjih iz mavčnih plošč z vmesno plastjo kamene ali steklene volne. Pri vgradnji suhomontažnih sten je potrebno upoštevati zahteve in izvedbene detajle glede zvočne in požarne izolativnosti. Objekt bo temeljen na armiranobetonski talni plošči ter na kletni etaži obstoječega zaklonišča. Zaradi temeljenja objekta po kaskadah se načrtuje izvedba temeljenja z lokalnimi oz. točkovnimi poglobitvami v izvedbi betonskih vodnjakov, kateri segajo do raščenih tal. Okrog objekta se uredi drenaža z odvodnjo v meteorno kanalizacijsko omrežje.

Fasade in stavbno pohištvo:

# Fasade objekta so ometane oz. izvedene po sistemu kontaktne fasade, izolirane z negorljivo toplotno izolacijo iz kamene volne ter ometane. Okna bodo iz toplotno izolativnih PVC profilov, senčila ALU zunanje žaluzije v skritih podometnih kasetah. Nad glavnim vhodom se oblikuje betonski nadstrešek. Balkoni skupaj z ograjami bodo v kovinski izvedbi, vročecinkani in prašno barvani. Kovinsko je tudi zunanje servisno stopnišče za dostop iz 4. nadstropja na ravno streho objekta.

# Strehe objektov bodo ravne izvedbe, zaključene s prodcem. Robovi atik bodo zaključeni s pločevino. Strešni odtoki bodo podometne fasadne izvedbe, pravtako strelovod.

Dostopi:

Glavni vhod v objekt je predviden na zahodni strani, preko s severa spuščajoče peš poti.

Objekt je načrtovan brez arhitektonskih ovir in omogoča neoviran dostop za gibalno ovirane do vseh

prostorov doma ter do funkcionalnih zelenih površin na terenu. Vertikalno povezavo med nadstropji zagotavljajo dve dvigali za prevoz postelj, dve tovorni dvigali ter dve glavni in eno požarno stopnišče. Horizontalne povezave v objektu ustrezajo kriterijem glede širine komunikacij, tipov in dimenzij vrat ter opremljenosti z držali.

Komunalni priključki:

Obstoječi objekt je že priključen na javna omrežja: vodovod, toplovod, elektriko, kanalizacijo Telekomovo in T-2 telekomunikacijsko omrežje. Urejeno ima odvažanje odpadkov. Novi objekt se bo priključeval na obstoječe priključke, katere se bo prestavilo oz. po potrebi rekonstruiralo, kot je navedeno v nadaljevanju. Električno in vodovodno omrežje, katero poteka preko objekta do osnovne šole na vzhodni strani, se rekonstruira tako, da se vod vodi izven objekta (po južni in vzhodni strani).

Ogrevanje in hlajenje, priprava STV:

Za oskrbo z ogrevno vodo za ogrevanje objekta in pripravo sanitarne tople vode (STV) se objekt priključi na vročevodno omrežje. Obstoječa toplotna postaja se odstrani in izvede nova na novi lokaciji. Obstoječi vročevodni  priključek se preuredi tako, da vstopi v objekt na lokaciji nove toplotne postaje. V toplotni postaji se vgradita dva prenosnika toplote in sicer eden za ogrevanje objekta ter ločen prenosnik za pripravo STV. Toplotna postaje se izvede skladno s tehničnimi smernicami in zahtevami distributerja. Moč toplotne postaje se določi na podlagi izračuna toplotnih izgub izdelanega po standardu SIST EN  12831 in potrebni moči za pripravo STV.

Za potrebe hlajenja objekta se vgradi hladilni agregat ustrezne moči. Ogrevanje prostorov bo izvedeno delno s talnim gretjem in delno z radiatorji. Hlajenje objekta bo izvedeno z ventilatorskimi konvektorji, ki se po potrebi lahko uporabijo tudi za ogrevanje.

Prezračevanje:

Prezračevanje objekta bo izvedeno s prezračevalnimi napravami s sistemom vračanja odpadne toplote ter deloma z lokalnimi odvodnimi ventilatorji. Prezračevalne naprave bodo opremljene s ploščnimi rekuperatorji ter grelnimi in hladilnimi registri za ogrevanje oziroma hlajenje vpihanega zraka.  Način prezračevanja prostorov bo izbran glede na režim uporabe prostora ter na podlagi zahtev po prezračevanju za posamezne prostore.

  - NN priključek:

Obstoječo traso, ki poteka pod obstoječim objektom se odstrani, vodnike izvleče in prestavi v novo KK, ki je predvidena. Na obstoječi trasi NN dovoda se predvidi nov jašek preko katerega se bo uvleklo obstoječ vodnik do nove R.O omare. Iz obstoječe R.O omare se napaja OŠ Mihe Pintarja Toleda, katero se prestavi v novo R.O omaro. Ob novi R.O omari se predvidi tudi PMO omaro za priklop Objekta in toplotne postaje. NN priključek objekta bo iz nove trafo postaje, locirane ob severnem cestnem priključku, katera pa ni predmet te dokumentacije in investicije. Trafo postaja, se bo izvajala vzporedno z izgradnjo objekta.

  - TK priključek:

Predvidena priključitev se predvidi preko nove KK kanalizacije, na obstoječi trasi se predvidi nove KJ za navezavo objekta. Na fasadi objekta se predvidi TKO omarico. Trase priključkov (Telekom in T-2) so razvidne v zbirni situaciji.

- ZUNANJA UREDITEV

Dostopna pot do objekta – cestna priključka – sta obstoječa oz. izvedena. Cestni priključek na severni strani je na obstoječo kategorizirano državno cesto 7912. Cestni priključek na južni strani je na obstoječo kategorizirano občinsko cesto 953052. Priključek na občinsko cesto se ne spreminja. Podrobneje je zunanja ureditev določena v načrtu zunanje ureditve.

Priključek na severni strani na državno cesto se deloma rekonstruira. V sklopu projekta za objekt ''Dom za varstvo odraslih Velenje'' je predvidena razširitev priključka ter preverjena in zagotovljena prevoznost za smetarsko vozilo. V območju priključka v stranski smeri je predvidena ureditev prehoda za pešce in kolesarje v širini 3,30 m. Za območje prehoda je preverjeno pregledno polje za pešce in voznike za hitrost 50 km/h. Pregledno polje je preverjeno na osnovi priporočila, da se mora vozilo varno ustaviti na razdalji 3,0 m, pred vhodom za pešce. Preglednost je ustrezna.

Zaradi ureditve zavijalnih radijev je predviden ponovni izris obstoječe talne signalizacije na območju predvidenih gradbenih posegov.

S severnega priključka se dostopa do parkirišča za osebna vozila. Priključek služi tudi za dostavo do kuhinje. Na parkirišču je 22 parkirnih mest, od tega 2 namenjenih invalidom. Povozne površine se izvede v asfaltu.

Na južni strani je urejeno zunanje parkirišče s 7 parkirnimi mesti ter pokrito parkirišče s 6 parkirnimi vozili. Parkirišče, dostopna pot in intervencijska pot na zahodni strani se izvedejo v asfaltu. Vse ostale utrjene površine (pešpoti, terase na nivoju terena, vhodna ploščad) se tlakujejo. Ostale zunanje površine so zelenice.

Na severozahodni in severovzhodni strani je potrebno zaradi premostitve višinske razlike izvesti del opornega betonskega zidu.

Zbirno mesto za komunalne odpadke je na jugovzhodni strani zemljišča, dostopno preko južnega cestnega priključka. Na tem mestu se uredi ploščad z betonskim zidom po obodu.

Na južni strani zemljišča je dodatna površina za stiskalnico. Biološki odpadki kuhinje se zbirajo v objektu ob vhodu v kuhinjski del.

  - ZAHTEVE NAROČNIKA

Izvajalec mora v času gradnje upoštevati tudi vse pogoje vezane na gradnjo, navedene v izdanih in priloženih mnenjih in soglasjih. Še posebej pozoren mora biti, da:

        - pred pričetkom gradnje z naročnikom uskladi faznost oziroma etapnost izvedbe predmetnih del,

        - pred rušitvijo obstoječega objekta prestavi elektro vode po projektnih pogojih Elektra in upošteva projektne pogoje ZVKD,

        - da bo rušitev objekta potekala pod nadzorom ZVKD,

        - da po pri rušitvi objekta izvajalec del upošteval  in izvajal vse ukrepe za preprečevanje hrupa in prašenja. Prašenje, ki bo nastajalo zaradi izvajanja gradbenih del v času gradnje je potrebno zmanjšati na čim manjšo mero, npr. z vlaženjem in zadostnim pranjem dostopnih asfaltiranih poti. Emisije izpušnih plinov gradbenih strojev je potrebno zmanjšati na najmanjšo možno mero s tem, da obratujejo le takrat, ko je to potrebno,

        - naročnika redno sprotno obvešča o poteku del, da lahko naročnik obvešča javnost preko svojih kanalov obveščanja javnosti.

Naročnik zavezuje izvajalca del, da v njegovem imenu izvede tudi naslednja dela:

        - najpozneje do začetka gradnje je potrebno ograditi in označiti gradbišče z gradbiščno tablo,

        - izdelati je potrebno ustrezen načrt organizacije gradbišča v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja,

        - da v imenu naročnika obvešča okoliške stanovalce o poteku del, motnjah, oviranih dovozih,…

Izvajalec mora predati čistopis vse dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z veljavnim z Gradbenim zakonom (Uradni list 61/17 z vsemi spremembami) do roka določenega v Pogodbi, da lahko naročnik pravočasno poda vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. V tem roku se izvede tudi prvi interni tehnični pregled objekta.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.3	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije in zahteve vezane na predmetno javno naročilo, ki jih morajo ponudniki upoštevati so razvidne iz opisa posameznih postavk v Predračunu (datoteka excel) in projektni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani naročnika.

Popis del za izvedbo javnega naročila je v Predračunu (datoteka excel), ki je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe natančno preučiti zahteve iz ponudbenega predračuna kot iz predložene projektne dokumentacije, ker gre za izvedbo objekta, ki med drugim vsebuje zelo zahtevne posamezne detajle, ki jih bo moral izbrani izvajalec med izvedbo del strokovno izvesti.

3.4 SEZNAM PROJEKTNE IN OSTALE DOKUMENTACIJE

- DGD : DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, št. projekta 15878,  PROJEKT d.o.o., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, december 2021;

- PZI : DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, št. projekta 15878,  PROJEKT d.o.o., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, december 2021;

- Gradbeno dovoljenje št. 351-306/2021-203, z dne 10. 6. 2021.

# 4	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

##### 4 	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBE

Za javno naročilo IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA  DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE , dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudba številka: _______________

- Podatki o ponudniku

|  | Naziv(i) ponudnika-kov in naslov | Področje dela v ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

- s podizvajalci

- brez podizvajalcev.

III. 		Ponudbena cena

Ponudbena cena brez DDV znaša _________________________ EUR

Informativni DDV* (9,5%) znaša _________________________ EUR *DDV se obračuna po trenutno veljavni zakonodaji

Ponudbena cena z DDV znaša _________________________ EUR

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s pogoji in navodili naročnika določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

IV. Veljavnost pondube

Veljavnost ponudbe: _________________________________________ (najmanj 120 dni od roka za predložitev ponudb).

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 2: DODATEK K PONUBI

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT CTN REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

Številka ponudbe:

(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v dodatku k ponudbi)

|  | Podtočke splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2 1.3 | Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23 SI – 3320 Velenje |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 1.3 | Določeno pred podpisom pogodbe |
| Ime in naslov posredniškega organa | 1.1.2.11 1.3 | Republika Slovenija Ministrstvo za delo,družino,socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, SI – 1000 Ljubljana |
| Ime in naslov organa za potrjevanje | 1.1.2.12 1.3 | Republika Slovenija Ministrstvo za finance Beethovnova 11 SI – 1502 Ljubljana |
| Ime in naslov organa upravljanja | 1.1.2.13 1.3 | Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana |

| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | Rok dokončanja del je najkasneje do 31.8.2023 in pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje do 25.09.2023 ter izdano Potrdilo o prevzemu najkasneje do 02.10.2023. |
| --- | --- | --- |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7. | 365 dni |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | e-mail |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan začetka del |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 1.9 | 56 dni |
| Normalen delovni čas | 6.5 | 07:00 do 17:00 od ponedeljka do sobote V primeru, da bo izvajalec ocenil, da mora delati izven predvidenega časa, da bo dosegel roke si mora pridobiti vsa potrebna dovoljenja. |
| Rok od dneva podpisa pogodbe, v katerem mora inženir poslati obvestilo o začetku del | 8.1 | 8 dni po podpisu pogodbe |

| Začetek del | 8.1 | Najkasneje 15 dni, po podpisu pogodbe |
| --- | --- | --- |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 28 dni po obvestilu o začetku del, na uvedbi v delo mora izvajalec predložiti grobi terminski plan |
| Pogodbena kazen | 8.7 14.15(b) | 0,5% sprejetega pogodbenega zneska z DDV za vsak dan, ki poteče med rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. |
| Pogodbena kazen | 8.7 | 10% sprejetega pogodbenega zneska, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Garancija za odpravo napak v garancijskem roku | 11.13 | 5% realizirane pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) z rokom veljavnosti štiri (4) leta in devetdeset (90) dni od datuma izdaje Potrdila o izvedbi |
| Valuta plačila | 14.15 | EUR (evro) |
| Roki za predložitev zavarovanja | 18.1 | 15 dni po podpisu pogodbe |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | EUR 1.000.000,00 po dogodku za gradbeno zavarovanje EUR 250.000,00 po dogodku za zavarovanje odgovornosti izvajalca in morebitnih podizvajalcev za škodo, povzročeno tretjim osebam ter morat kriti tudi odgovornost in pogodbena odgovornost v času garancije za dobo 2-h let ter zavarovalno vsoto min. 250.000 EUR |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

Ime in priimek:

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: __________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum:

Obrazec 3: POOBLASTILO

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN

PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________________

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec 4: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN

PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320 Velenje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320 Velenje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2018 (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

ZNESEK IN VALUTA: 250.000,00 (štirideset tisoč eurov in 00/100) EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Izjava 1: IZJAVA PONUDNIKA

I. Podatki o ponudniku

| NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

II. V zvezi z javnim naročilom IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

    - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo;

    - da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

    - se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj še stodvajset (120) dni od datuma, določenega za prejem ponudb,

    - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

    - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

    - v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči;

    - če bo naša ponudba sprejeta, bomo, v kolikor bomo izbrani, predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV v roku 15 dni po podpisu pogodbe,

    - se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila;

    - soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da izbere ponudnika,

    - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

    - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenim s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

    - razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

    - smo seznanjeni s terenskimi razmerami in specifičnimi okoliščinami, ki so vezana na delovanje Doma za varstvo odraslih Velenje, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili projektno dokumentacijo, ki je priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in v tiskani obliki na voljo za vpogled pri naročniku, in da sprejemamo pogoje ter iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika;

    - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

    - bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

    - bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

    - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

    - da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi,

    - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

    - bomo najkasneje v roku 30 dni pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročili brezpogojno Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na podlagi Obrazca Garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5 % realizirane pogodbene vrednosti z DDV;

    - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

    - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila ter so nam razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del;

    - da se zavezujemo, da bomo izvedli druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenih specifikacijah,

    - da smo seznanjeni, da so vse spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme dopustni le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in nadzornega organa naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca,

    - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

    - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

    - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;

    - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

    - nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

    - da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,

    - da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika,

    - da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1);

    - bomo upoštevali okoljske vidike iz določb Uredbe o zelenem javnem naročanju Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21),

    - da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1);

    - izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela;

    - razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del;

    - bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št.  21/11);

    - da izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13);da bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;

    - nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

    - da podpisani nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Odločbe o oceni ustavnosti Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 33/07) naročniki ne smejo sodelovati,

    - da bomo imeli na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

    - da bomo vodili gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisani s strani izvajalca, inženirja/nadzora in vodje del,

    - da bomo zavarovali in označili gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,

    - da bomo ščitili interese naročnika,

    - brezplačno izdelali projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno,

    - da bomo imeli gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

    - pri izvedbi investicije bomo predvideli in izvedli vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotovili varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta, dela pa v celoti izvedli skladno s projektno dokumentacijo,

    - da bomo po potrebi na lastne stroške opravili vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bomo dokazovali, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

    - zagotovili prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

    - zagotovili varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,

    - zagotovili varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,

    - zagotovili ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strošek izvajalca,

    - pred začetkom del poskrbeli za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobili ustrezna soglasja,

    - zagotovili lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

    - namestili kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,

    - označili gradbišče skladno s predpisi,

    - postavili gradbiščno tablo,

    - za potrebe nadzornega organa zagotovili na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

    - da bomo na lastne stroške in pravočasno priskrbeli vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbeli za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

    - sodelovali z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pri pregledu obračuna del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

    - da bomo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upoštevali in predložili naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeli vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

    - da bomo vodili evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bomo mesečno, skupaj z obračunom dostavljali naročniku, po zaključku gradnje pa dostavili dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

    - da bomo upoštevali, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so označeni z znakom CE, ali gradbene proizvode, za katere so tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbene proizvode, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,

    - vgrajevali materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeli ustrezne ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

    - da bomo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravili vsa dodatna, več in nepredvidena dela,

    - da bomo izvedli v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalo premoženje;

    - da ne bomo začeli z nepredvidenimi deli do potrditve inženirja/nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

    - izročili dokazila (ateste, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

    - naročnika pisno obvestili o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

    - izvedli vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

    - da bomo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije na lastne stroške dokumentirali v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katera bosta nadzor in odgovorni projektant sproti potrjevala,

    - poskrbeli za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

    - da bomo vse poškodbe vodov (ki bi bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravili na lastne stroške,

    - naročniku oziroma nadzornemu organu sproti izročali vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

    - pripravili dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku,

    - nadzornemu organu predali v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo bomo dopolnili in popravili v roku 5 dni,

    - izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki vsebuje med ostalim PID dokumentacijo s popisom dejansko vgrajenih materialov, naprav in opreme,

    - sodelovali pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, pri tehničnem pregledu, pridobitvi uporabnega dovoljenja in pri primopredaji objekta,

    - odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega pregleda in zapisniku tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku.

II. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Izjava 2

IZJAVA PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE,

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št / ID za DDV: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| Pristojni davčni urad |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): * |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila, oziroma podizvajalski pogodbi

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom,

izjavljamo:

- da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v nominirani vrednosti v skladu z razpisnimi pogoji,

(ustrezno označite):

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za »IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Hkrati izjavljamo, da naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

Podizvajalec: ____________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum: ________________

Izjava 3

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE,

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in se zavezujemo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši prijavitelj, izvajali vsa razpisana dela skladno z določili te Uredbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo upoštevali temeljne okoljske zahteve, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21).

- Pri tem bomo upoštevali naslednje tehnične specifikacije, ki vejajo za naslednje predmete:

- P9 grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

- P10 sanitarne armature,

- P11 oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje,

- P17 električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,

P18 cestna razsvetljava in prometna signalizacija.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvajanja projekta od izvajalca zahteva, da poleg izjave, ki jo v fazi oddaje javnega naročila šteje kot ustrezno dokazilo, predloži druga dokazila skladno s Prilogo 7 in Prilogo 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju! Izbrani ponudnik bo moral najpozneje ob dokončanju naročniku predložiti ustrezna dokazila!

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Izjava 4

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE,

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

izjavljam, da poslovni subjekt _______________________________ ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 1 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK. 2 Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE,

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju poglavja V. Kalkulativni elementi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer:

•	cenik delovne sile,

•	cenik mehanizacije,

•	cenik transportov in

•	cenik materiala FCO gradbišče.

Kalkulativne osnove oz cene morajo biti podane enake kot so bile upoštevane pri pripravi ponudbe za posamezne postavke.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Obrazec ponudba« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« v *.pdf in *.xls oziroma *.xlsx pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu ponudba - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu v .pdf datoteki, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanja med celotnim predračunom v .pdf in *.xls ali *.xlsx datoteki, naloženimi v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu v .pdf datoteki.

##### OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.

Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.

REFERENCE IN KADER

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev!

- REFERENCE PONUDNIKA:

| Naslov projekta/ vrsta del | Opis projekta in šifra CC-SI objekta | Bruto tlorisna površina objekta (m2) | Naročnik in kraj | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ime in priimek | Izobrazba | Število let delovnih izkušenj |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja gradnje |  |  |  |
| Razmeje s ponudnikom (obkroži/označi ustrezno razmerje): |  | Delovno razmerje (Imenovani vodja del je zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu.) | Podizvajalsko razmerje (Imenovani vodja del preko podizvajalske oz. podjemne pogodbe nastopa kot vodja del.) |

K obrazcu je potrebno priložiti dokazila, iz katerih mora izhajati, da je imenovani vodja gradnje zaposlen pri ponudniku, morebitnem partnerju ali morebitnem podizvajalcu. Kot ustrezno dokazilo se šteje sken M1 obrazca ali pogodbe o zaposlitvi.

Dokazila ni potrebno priložiti, če je imenovani vodja gradnje preko podjemne pogodbe nominiran kot podizvajalec. V tem primeru, se priloži sken podjemne pogodbe.

Ponudnik mora pri nominiranju vodje del upoštevati 14. člen veljavnega Gradbenega zakona.

REFERENCE VODJE GRADNJE:

| Naslov projekta/ vrsta del | Opis projekta in šifra CC-SI objekta | Bruto tlorisna površina objekta (m2) | Naročnik in kraj | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je podjetje ____________________________

uspešno izvedlo GOI dela na sledečem projektu:

| Naziv projekta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obseg projekta |  |  |
| Šifra objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) |  |  |
| Projekt je obsegal (ustrezno obkroži) | REKONSTRUKCIJA | NOVOGRADNJA |
| Projekt je obsegal rušitev dvo ali več etažnega objekta (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Bruto tlorisna površina (v m2) |  |  |
| Za projekt je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Za projekt je izdano Potrdilo o prevzemu (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Vrsta objekta (ustrezno obkroži) | MANJZAHTEVEN | ZAHTEVEN |
| Datum in številka uporabnega dovoljenja |  |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika |  |  |
| Čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto) |  |  |
| Številka in datum pogodbe |  |  |
| Izvedbena investicija vrednost brez DDV v EUR |  |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum: _____________		Žig:

REFERENČNA POTRDILA STROKOVNEGA KADRA

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

|  | (naziv naročnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da je ____________________________ kot odgovorni vodja del izvedel projekt na sledečem projektu:

| Naziv projekta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obseg projekta |  |  |
| Klasifikacija CC-SI objekta skladno s Prilogo 1: Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) |  |  |
| Projekt je obsegal (ustrezno obkroži) | REKONSTRUKCIJA | NOVOGRADNJA |
| Vrsta objekta (ustrezno obkroži) | MANJZAHTEVEN | ZAHTEVEN |
| Bruto tlorisna površina (v m2) |  |  |
| Za projekt je izdano pravnomočno uporabno dovoljenje (ustrezno obkroži) | DA | NE |
| Datum in številka uporabnega dovoljenja: |  |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika: |  |  |
| Čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto) |  |  |
| Številka in datum pogodbe |  |  |
| Izvedbena investicija vrednost brez DDV v EUR |  |  |

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum: _____________		Žig:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA VSE ČLANE ORGANOV, POOBLAŠČENCE IN ZASTOPNIKE VSEH SODELUJOČIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

JAVNO NAROČILO: 	IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

DOMA ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |  |
| EMŠO: |  |  |
| Kraj in država rojstva: |  |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |  |
| Kraj in datum: |  | Pooblastitelj: |  |
|  |  | (Ime in priimek ter podpis) |  |

NAVODILO: Obrazec se izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca.

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

### POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, SI-3320, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnomočnih sodb pravnih oseb.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

NAVODILO: Obrazec izpolni ponudnik, morebitni partner in morebitni podizvajalec.