PROJEKTNA NALOGA

TEHNIČNI IN FINANČNI NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMA POSTOPNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA TRBOVLJE–HRASTNIK V LIKVIDACIJI V OBDOBJU 2022-2023

- Uvod

  - Izhodišča

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH) določa osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik, d.o.o., ter višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje programa do zaprtja rudnika. ZPZRTH je podlaga za dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje–Hrastnika do 31. decembra 2022, ter izvedbo postopka za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacijo družbe RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji do 31. decembra 2023. ZPZRT določa, da:

- je za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje proračunskih sredstev odgovorno ministrstvo, pristojno za energetiko;

- nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev opravlja neodvisna strokovna inštitucija, ki jo za programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa, izbere ministrstvo pristojno na energetiko;

- se stroški nadzora krijejo iz proračunskih sredstev vsakokratnega programa zapiranja rudnika.

Na podlagi ZPZRTH je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik (Ur. l. RS, št 34/01 in 28/02; v nadaljnjem besedilu: uredba).

  - Cilji in namen naloge

Skladno z ZPZRTH mora Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: MZI), kot ministrstvo, pristojno za energetiko, zagotovi dokončanje vseh zapiralnih del, izvedbo dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje–Hrastnik do 31. decembra 2022, ter postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacijo družbe RTH, Rudnik Trbovlje–Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji do 31. decembra 2023. Za dokončanje navedenih nalog je potrebno zagotoviti nadzor nad izvajanjem programa zapiranja rudnika in namensko porabo sredstev v programskem obdobju. MZI mora izvesti mednarodni javni razpis za izbor neodvisne strokovne inštitucije, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev v obdobju 2022-2023.

Na mednarodnem javnem razpisu izbrani izvajalec storitve bo nadzoroval izvajanje programa in porabo sredstev v programskem obdobju skladno z uredbo. S tem javnim naročilom se podrobneje določa: obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora ter kritje stroškov izvajanja nadzora.

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik v likvidaciji v obdobju 2022-2023, katerega izvaja neodvisna strokovna inštitucija, ki bo opravljala tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja in porabo sredstev v programskem obdobju skladno z uredbo. Naročnik bo aktivno sodeloval pri vsebinah:

z usklajevanjem in zagotavljanjem pridobivanja vseh potrebnih gradiv, besedil, podatkov in informacij pri Rudniku Trbovlje–Hrastnik;

z informacijami in gradivi, ki so v pripravi na ministrstvih ali vladi in bi lahko vplivale na opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika;

z vsebinskimi usmeritvami pri izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik;

s pripombami in popravki na izdelane osnutke in predloge dokumentov izbranega izvajalca.

  - Pomen naloge

Na podlagi novele ZPZRTH se za obdobje od leta 2022 do leta 2023 pripravi program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik 2019–2020 ter izvedba aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje–Hrastnik.

MZI mora skladno s četrtim odstavkom 8. člena ZPZRTH na podlagi mednarodnega javnega razpisa izbrati neodvisno strokovno inštitucijo, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem programa zapiranja rudnika in namensko porabo sredstev v programskem obdobju 2022-2023.

Za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023 se pripravi dvoletni program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik 2019–2020, ter izvedba aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje–Hrastnik.

Pri izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik in porabi proračunskih in lastnih sredstev, ki jih določa ZPZRTH, se v skladu z uredbo podrobneje določa:

- obseg storitev nadzora;

- organizacija in način opravljanja nadzora;

- kritje stroškov izvajanja nadzora.

Izvedba del

  - Naloge izvajalca

Izvajalec mora pred začetkom izvajanja del v sodelovanju z naročnikom opredeliti:

način in postopke izvedbe naročenih del;

način sodelovanja med naročnikom in izvajalcem ter ostalimi udeleženci pri izvajanju naloge;

podatke in informacije, ki so potrebne za izvedbo del;

- z upoštevanjem veljavnih programskih dokumentov in pravnih okvirov za posamezna področja dela in sprejetimi standardi pri izvajanju naloge tehničnega in finančnega nadzora.

  - Opredelitev in vsebina naloge

Dvoletni program zapiranja rudnika za dokončanje nerealiziranih del iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik 2019–2020 in izvedbo aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje–Hrastnik, vključno z višino sredstev za njegovo izvajanje za programsko obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023, pripravi javno podjetje Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. Revidirani dvoletni program zapiranja rudnika mora sprejeti Vlada Republike Slovenije. Program, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, bo po sprejetju na voljo izbranemu zunanjemu izvajalcu nadzora.

Izvajalec nadzora mora opravljati nadzor skladno z veljavnim programskim dokumentom, pravnimi okviri za posamezna področja dela in sprejetimi standardi. Izvajalec nadzora mora prejem vsakega dokumenta ali pisne pobude s strani odgovornih za zapiralna dela v gospodarski družbi RTH d.o.o. Trbovlje oceniti s stališča primernosti in izvedljivosti, ter podati pisno mnenje ali soglasje. Predlagane ukrepe je potrebno analizirati in preveriti s stališča tehnične izvedljivosti, finančne ustreznosti in glede na veljavno zakonodajo.

V skladu z določili uredbe obsegajo storitve tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika:

- nadzor nad pripravo tehnične dokumentacije za izvajanje zapiralnih del;

- nadzor nad fizičnim izvajanjem vseh zapiralnih del;

- nadzor nad tem ali se dela izvajajo v skladu s sprejetim programom za programsko obdobje, letnimi programi ter ali se dela izvajajo skladno dokumentacijo, za katero je bilo izdano dovoljenje;

- nadzor nad količinami porabljenega in obračunanega materiala in dela;

- nadzor nad ustrezno kvaliteto materiala in del;

- nadzor nad dinamiko izvajanja del in sprejetimi roki iz terminskih planov;

- nadzor nad namensko gospodarno in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev za izvajanje zapiralnih in ostalih aktivnosti, ki so določene s programom;

- nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih in ostalih aktivnosti skladno s programom;

- potrjevanje vsakokratnih izstavljenih situacij za koriščenje proračunskih sredstev, izdelavo poročila o opravljenih zapiralnih delih ob zaključku poslovnega leta ter izdelavo četrtletnih poročil za Vlado Republike Sloveniije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika, kjer potrjena obračunska situacija predstavlja analitično podlago za plačilo opravljenih del;

Izvajalec storitev nadzora pripravi zaključno poročilo ob zaključku programskega obdobja zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora mora izdelati tudi četrtletna poročila za Vlado Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora je pri opravljanju tehničnega dela nadzora dolžan sodelovati z rudarsko inšpekcijo.

Poleg z uredbo določenih storitev nadzora bo izvajalec storitev nadzora opravljal še sledeče storitve:

- izvajal nadzor nad pravilnim izvajanjem javnega naročanja po zakonodaji s področja javnega naročanja;

- po potrebi zagotovil prisotnost osebe z opravljenim strokovnim izpitom po Zakonu o rudarstvu in Gradbenem zakonu za izvajanje operativnega nadzora na podzemnih in površinskih objektih;

- vodil redne mesečne koordinacije s predstavniki gospodarske družbe RTH d.o.o. Trbovlje.

  - Specifikacija zahtevanih storitev nadzora

Tehnični nadzor

Tehnični nadzor obsega:

Gradbeno tehnični nadzor:

nadzor površinskih zapiralnih in sanacijskih del;

nadzor nad kvaliteto in količino izvedenih in obračunanih del;

nadzor nad dinamiko izvajanja del po posameznih postavkah programa;

pregled in potrjevanje gradbenih dnevnikov zapiralnih del;

pregled knjig obračunskih izmer;

dnevno prisotnost v gospodarski družbi RTH d.o.o. Trbovlje v dopoldanski izmeni in v primerih izvajanja del znotraj tehnološko zaključenih celot tudi izven tega časa.

Nadzor zapiralnih del in površinskih sanacijskih del:

nadzor nad pripravo in izdelavo rudarsko tehnične dokumentacije;

ugotavljanje skladnosti izvajanja del s programom postopnega zapiranja rudnika in rudarsko tehnično dokumentacijo;

nadzor nad namensko porabo planiranih sredstev tehničnega dela zapiranja;

pregled in potrjevanje situacij;

izdelava četrtletnih poročil, poročila za preteklo poslovno leto in poročila ob zaključku programskega obdobja;

ostale aktivnosti v skladu z določili uredbe.

Finančni nadzor

Finančni nadzor obsega:

potrjevanje situacij gospodarske družbe RTH d.o.o. Trbovlje za koriščenje proračunskih sredstev;

nadzor nad namensko, gospodarno in učinkovito uporabo proračunskih in lastnih sredstev gospodarske družbe RTH d.o.o. Trbovlje;

nadzor nad pravilnim in programsko učinkovitim izvajanjem javnih razpisov;

izdelava mesečnih poročil v zvezi s potrjevanjem obračunskih situacij;

sodelovanje pri izdelavi četrtletnih poročil, poročila za preteklo poslovno leto in poročila ob zaključku programskega obdobja.

Revizorski nadzor

Revizorski nadzor obsega:

nadzor nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih in ostalih aktivnosti skladno s programom.

Nadzor cenitev premičnin in nepremičnin

Nadzor vrednotenja nepremičnin obsega:

pregled letnega programa dezinvestiranja;

kontrola naročanja in uporabe posameznih cenitev;

zaključni pregledi celotnega procesa.

Koordinacije in sestanki

Pri izvajanju nadzora zapiralnih del predvidevamo eno raven koordinacije:

mesečni sestanki, ki potekajo praviloma med 20. in zadnjim dnem v mesecu, po zaključku pregleda tekoče situacije in izdelavi plana aktivnosti za naslednji mesec, ki ga pripravi izvajalec zapiranja rudnika. Termine usklajevalnih sestankov predlaga izvajalec zapiralnih del (gospodarska družba RTH d.o.o. Trbovlje). Naloge teh sestankov so:

- pregled mesečne situacije;

- pregled stanja fizične in finančne realizacije tekočega meseca;

- ugotavljanje skladnosti izvajanja zapiralnih del s terminskim planom zapiranja rudnika;

- usklajevanje odstopanj od programa;

- reševanje tekočih zadev.

Na sestankih sodelujejo vodja nadzora ali pooblaščeni namestnik. Izvajalec nadzora na vseh sestankih vodi zapisnik. Zapisnik posreduje strankam po elektronski pošti, ki lahko podajo pripombe na zapisnik.

Mesečna in druga poročila

Izvajalec nadzora pred izstavitvijo situacije naročniku dostavi poročilo o izvajanju nadzora za pretekli mesec. Poročilo vsebuje:

- Poročilo tehničnega nadzora:

- izvedena dela v preteklem mesecu;

- odstopanja od terminskega načrta zapiralnih del;

- dodatna dela.

- Poročilo finančnega nadzora:

- pregled tekočega poslovanja gospodarske družbe RTH d.o.o. Trbovlje.

- Poročilo vrednotenja premičnin in nepremičnin.

Storitev nadzora obsega tudi:

izdelavo četrtletnih poročil za Vlado Republike Slovenije o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika;

izdelavo zaključnega poročila ob zaključku programskega obdobja zapiranja rudnika. Izvajalec storitev nadzora mora izdelati zaključno poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi za preteklo poslovno leto do 1. maja tekočega leta in ga posredovati Vladi Republike Slovenije v sprejem.