DODATEK K PONUDBI

PROJEKT: Obnova stavbe bivši ZVD v UKC Ljubljana

NAROČNIK: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000  Ljubljana,

(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v tej prilogi ponudbe)

|  | Podčlen splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2 & 1.3 | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 |  |
| Sistem za elektronski prenos | 1.3 | na e-mail naročnika |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski jezik |
| Začetek Del | 1.1.3.2. 8.1 | takoj po uvedbi v delo |
| Rok za dokončanje Del | 1.1.3.3. 8.2. | v skladu s Prilogo: Terminski plan izvedbe |
| Rok za izvedbo Del | 1.1.3.8. & 9.1. | v skladu s Prilogo : Terminski plan izvedbe |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7. & 11.1 | 90 dni |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v zahtevah naročnika | 1.9 | 45 dni |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan Začetka Del |
| Znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 4.2 | 5 % celotne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o pomotah, napakah ali drugih pomanjkljivostih | 5.1 | 14 dni po sklenitvi Pogodbe |
| Normalni delovni čas | 6.5 | ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 28 dni po prejemu obvestila inženirja |
| Odškodnine za zamude pri Delih | 8.7 14.15 (b) | 2‰ (dva promila) skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) za vsak zamujeni koledarski dan |
| Maksimalen znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Valuta | 14.15 | EUR (evro) |
| Rok za predložitev zavarovanja in zavarovanja projektantske odgovornosti | 18.1, 18.5 | osemindvajset (28) dni po podpisu pogodbe |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | To zavarovanje je omejeno za posamezni primer na znesek, ki ni manjši od 200.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 1.000.000,00 EUR |

Podpis:	__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig: