Tehnične specifikacije – popravek 31.03.2022 (modro obarvano besedilo)

Splošne specifikacije

zdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo novega glavnega vhoda, južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture.

- Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo novega glavnega vhoda ter ureditev cestne infrastrukture

  - Izgradnja glavnega vhoda (objekt B3): etažnost: K+P, okvirna površina: 2 x 800 m2, skupaj 1.600 m2 bruto površin

  - Ureditev zahodne cestne infrastrukture z navezavo na nova objekta (B3, B4): Prilagoditev in ureditev prometnih površin in zunanje ureditve, okvirna površina: 3.000 m2

- Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture

  - Izgradnja prizidka za ambulantno (poliklinika) in bolnišnično dejavnost (objekt B4): etažnost: 2K+P+1, okvirna površina: 4 x 2.000m2, skupaj 8.000 m2 bruto površin,

  - Ureditev južne in vzhodne cestne infrastrukture s priključkom na nov objekt (B4): Ureditev interne dvosmerne cestne povezave za servisni dostop in odstranitev obstoječega energetskega objekta okvirna površina: 6500 m2.

Predmet JN zajema izdelavo projektne dokumentacije (enake zahteve veljajo tako za sklop 1 in sklop 2!), ki vsebuje: Faza; Storitev; Rok; Opomba. 1; izdelava IZP in vložitev zahtev za izdajo projektnih pogojev; 10 tednov po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. 2a; izdelava DGD, vključno z vsebinami opredeljenimi v 11. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in vsebinami potrebnimi za pridobitev mnenj, ter predaja vlog za pridobitev mnenj; 4 mesece od pridobitve projektnih pogojev; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 2b; izdelava DGD za potrebe javne razgrnitve; 4 tedne od pridobitve mnenj; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 2c; izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega; 4 tedne od zaključenega postopka javne razgrnitve; vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 3; pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja; (odvisno od uradnih postopkov upravnega organa); vključeno sodelovanje z izdelovalcem okoljske dokumentacije. 4a; izdelava PZI, popisov in tehničnega dela razpisne dokumentacije za potrebe javnega razpisa; 3 mesece od pridobitve gradbenega dovoljenja. 4b; izdelava predloga terminskega plana za gradnjo; 3 delovne dni od zaključenih del točke 4a. 4c; izdelava PZI (zaključeno s potrebnimi elaborati, detajli in ostalimi dopolnitvami potrebnimi za gradnjo); 4 tedne od zaključenih del točke 4a. 5; sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa za GOI (priprava za razpis, pojasnila v teku razpisa, pojasnila vezana na pridobljene ponudbe v primeru vprašanj, sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo z vključenim celovitim pojasnilom rešitev); V času objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje. 6; Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje, cca. 300h; V času gradnje. Način obračunavanja posameznih faz: Faza; Storitev; Način plačila. 1; izdelava IZP in vložitev zahtev za izdajo projektnih pogojev; 100% postavke IZP; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 100% postavke IZP po primopredaji IZP dokumentacije naročniku in potrditvi le-te s strani naročnika.. 2a; izdelava osnutka DGD, vključno z vsebinami opredeljenimi v 11. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, in vsebinami potrebnimi za pridobitev mnenj, ter predaja vlog za pridobitev mnenj; 80% postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 80% postavke DGD po primopredaji osnutka DGD naročniku in potrditvi opravljene storitve s strani naročnika.. 2b; izdelava DGD za potrebe javne razgrnitve; 10% postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 10% postavke DGD po primopredaji DGD za potrebe javne razgrnitve in potrditvi opravljene storitve s strani naročnika, po izvedeni javni razgrnitvi.. 2c; izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev popolne popolne vloge za pridobitev gradbenega; 10 20 % postavke DGD; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 10 20% postavke DGD po vložitvi popolnega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja.. 3; pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja; 100% postavke storitve; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo po pravnomočnosti GD. 4a; izdelava PZI, popisov in tehničnega dela razpisne dokumentacije za potrebe javnega razpisa, skupaj z izračunom ocene vrednosti; 75% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 75% postavke PZI po primopredaji in potrditvi PZI dokumentacije za potrebe izvedbe javnega razpisa s strani naročnika. 4b; izdelava predloga terminskega plana za gradnjo; 5% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 5% postavke PZI po predaji izdelanega terminskega plana za gradnjo naročniku. 4c; izdelava PZI (zaključeno s potrebnimi elaborati, detajli in ostalimi dopolnitvami potrebnimi za gradnjo); 20% postavke PZI; Izbrani ponudnik bo lahko izstavil fakturo v višini 20% postavke PZI po primopredaji končne PZI dokumentacije z vsemi elaborati, detajli in dopolnitvami potrebnimi za gradnjo naročniku in potrditvi le-te s strani naročnika.. 5; sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa (priprava za razpis, pojasnila v teku razpisa, pojasnila vezana na pridobljene ponudbe v primeru vprašanj, sodelovanje z nadzornikom pri pregledu dokumentacije za izvedbo, sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo z vključenim celovitim pojasnilom rešitev); Se ne zaračunava. Vrednost postavke naj bo zajeta že v vrednostih samih postavk projektne dokumentacije.. 6; sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje, cca. 300h; V času gradnje. Obračun se bo vršil mesečno, po dejansko realiziranih urah, na osnovi poročil o opravljeni storitvi v nekem mesecu, potrjenih s strani naročnika. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20) in skladno z ostalimi obstoječimi in predvidenimi ureditvami na območju SB Novo mesto (ureditveni načrt SBNM kompleksa). Projektna dokumentacija je natisnjena v treh izvodih in 1x na elektronskem mediju v formatu docx, xls, pdf in dwg (nezaklenjen in z vsemi podlogami in za vsa področja). Podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in kalkulacijo cen so tudi - Projektna naloga s splošnimi zahtevami za izdelavo projektne dokumentacije - Priloga 1 (xls dat.) - Priloga 2 (8x pdf dat) Navedene priloge razpisne dokumentacije so na voljo na naslednji povezavi: https://oblak.sb-nm.si/owncloud/index.php/s/Jl7OZdwejbLVVgb geslo: JN16_52_21_proj_dok Navedena povezava je zaradi omejitev aplikacije owncloud aktivna le do 04.02.2022. Po tem datumu bo naročnik ustvaril novo povezavo ter link in geslo za dostop javno objavil med odgovori na PJN!..

Garancijska doba

V skladu z OZ.

Obrazec št: 1

# Ponudba – s popr 31.03.2022

Na osnovi povabila za naročilo »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO NOVEGA GLAVNEGA VHODA, JUŽNEGA PRIZIDKA ZA AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST TER UREDITEV CESTNE INFRASTRUKTURE.« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Postavka | EM | KOL | Cena/EM brez DDV | Vrednost brez DDV | St.DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1, 1. IZP | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 1, 2 DGD | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 1, 3. Pridobitvanje integralnega GD (postavka je črtana) | kpl | 1 | / | / | / | / |
| Sklop 1, 4. PZI | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 1, 5. Sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa za GOI | kpl | 1 | Zajeto že v cenah postavk skl1, 1-4 | / | / | / |
| Sklop 1, 6. Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje | h | 300 (okvirna kol.) |  |  |  |  |
| Sklop 2, 1. IZP | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 2, 2 DGD | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 2, 3. Pridobitvanje integralnega GD (postavka je črtana) | kpl | 1 | / | / | / | / |
| Sklop 2, 4. PZI | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Sklop 2, 5. Sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa za GOI | kpl | 1 | Zajeto že v cenah postavk skl2,1-4 | / | / | / |
| Sklop 2, 6. Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje | h | 300 (okvirna kol.) |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatki za dodelitev točk v okviru merila teh. prednosti

T2: bonitetna ocena najmanj SB3 ali boljše po S-Bon-1/p:______________ (obvezna priloga dokazilo o bonitetni oceni ponudnika)

T3: dodatne reference nominiranega kadra 1 (obkrožiti)

T4: dodatna referenca nominiranega kadra 2 (obkrožiti)

- Ponudnik zagotavlja sodelovanje PI-E, ki je v zadnjih 5 letih izdelal vsaj eno PZI projektno dokumentacijo za Transformatorsko postajo moči 1000 kVA.                             DA               NE

(obvezna priloga dokazilo –referenca z vsemi zahtevanimi podatki, potrjena s strani investitorja)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov za posamezno fazo. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma uradnega prejema pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)* |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v RS (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| *za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci |  |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

# Vzorec pogodbe – s popr. 31.03.2022

## POGODBA O IZVEDBI PROJEKTANTSKIH STORITEV

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: - da je bil izvajalec na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za predmet: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO NOVEGA GLAVNEGA VHODA, JUŽNEGA PRIZIDKA ZA AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST TER UREDITEV CESTNE INFRASTRUKTURE, objava na PJN št.________________in v TED št. ________________________ z dne______________ izbran kot najugodnejši ponudnik, - da je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _____________z dne _____________ izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila, - da bo finančna sredstva v celoti zagotovil naročnik..

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo novega glavnega vhoda bolnišnice, južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture (v nadaljevanju: projektna dokumentacija), v skladu z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. 65/20 in 15/21 – ZDUOP) in Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20), in projektantski nadzor ter ob upoštevanju obstoječih in predvidenih ureditev na območju SB Novo mesto (ureditveni načrt SB NM kompleksa), po ponudbi izvajalca št. _____________ z dne ______________ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) in razpisni dokumentaciji, ki sta sestavni del te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo po sistemu »ključ v roke« izdelal projektno dokumentacijo z upoštevanjem načela trajnostne gradnje. Izvajalec se zavezuje, da bo po sistemu »ključ v roke« izdelal projektno dokumentacijo za predmetni projekt z upoštevanjem načela trajnostne gradnje. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo tekom gradnje izvajal projektantski nadzor po enotni ceni iz ponudbe.

3. člen

Predmet pogodbe so naslednje storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO NOVEGA GLAVNEGA VHODA, JUŽNEGA PRIZIDKA ZA AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO DEJAVNOST TER UREDITEV CESTNE INFRASTRUKTURE, in sicer IZP, DGD, PZI, projektantski nadzor in ostale povezane storitve za - Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo novega glavnega vhoda ter ureditev cestne infrastrukture - Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za Izgradnjo južnega prizidka za ambulantno in bolnišnično dejavnost ter ureditev cestne infrastrukture.... v skladu s specifikacijo zahtev naročnika za predmet naročila, ki je v prilogi in je sestavni del te pogodbe. Predmet te pogodbe je tudi: - Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij na projektne rešitve (DGD), - Priprava vloge in vodenje postopka pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja, - Sodelovanje po predaji dokumentacije naročniku brezplačno oz. v okviru pogodbenega zneska: - pri dopolnitvah DGD in PZI in morebitni odpravi napak v postopku pridobivanja soglasij k DGD (ne glede na porabljen čas), - pri pripravi gradiva za oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sodelovati pri dopolnitvah DGD in PZI in morebitni odpravi napak v projektni dokumentaciji v postopku gradbenega dovoljenja (ne glede na porabljen čas), - pri odpravljanju napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki se pokažejo pri izvajanju del, ne glede na porabljen čas ter sodelovati pri morebitnih spremembah projektov, do katerih pride na željo naročnika (obračun po dejansko realiziranih urah in fiksni ceni/EM iz ponudbe za projektantski nadzor), - Sodelovanje pri izvedbi javnega razpisa za gradnjo v okviru ponudbene cene priprave projektne dokumentacije, - Določitev ocenjene vrednosti investicije, za katero izvajalec odgovarja v okviru svoje dolžne skrbnosti dobrega strokovnjaka.. Izvajalec je dolžan upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju uredba) in predvideti vgrajeni material in opremo, ki je okoljsko manj obremenjujoč ter v skladu z uredbo. 4. člen Izvajalec mora projektno dokumentacijo izdelati in predati naročniku natisnjeno v treh izvodih in 1x na elektronskem mediju v formatu docx, pdf in dwg (nezaklenjen, z vsemi podlogami in za vsa strokovna področja). Vsi zapisi na elektronskem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki naročniku omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. Izvajalec je dolžan izdelati kompletne izvode vseh popisov s količinami in predizmerami za vsako fazo projektne dokumentacije posebej v ločenih mapah brez cen in 1 (en) izvod s cenami. 5. člen Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega razpisanih storitev, v kolikor se ugotovi, da kakega dela ne potrebuje več ali pa se pojavi potreba za spremembo ali dopolnitev predmeta pogodbe iz utemeljenih razlogov. Vse tovrstne spremembe izvajalec in naročnik dogovorita pisno, z aneksom k tej pogodbi. Izvajalec in naročnik morata pred tem ugotoviti, ali se spremembe oziroma dopolnitve plačajo posebej ali iz pogodbene cene, pri čemer so odločilni pogoji, zaradi katerih je prišlo do spremembe oziroma dopolnitve.

6. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale. Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci. Seznam ključnih delavcev oz. podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave ključnih delavcev oz. podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v predhodno potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega kadra oz. podizvajalca.

III. ROKI

7. člen

Izvajalec se zavezuje z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu te pogodbe oz. po uvedbi v posel ter jih izvajati ter dokončati v naslednjih rokih, pri čemer je ob predaji vsake faze predviden rok za naročnikovo pisno potrditev posamezne faze (velja za oba sklopa):

| Faza | Storitev | Rok |
| --- | --- | --- |
| 1 | izdelava IZP in vložitev zahtev za izdajo projektnih pogojev | 10 tednov po podpisu pogodbe in uvedbi v delo |
| 2a | izdelava DGD, vključno z vsebinami potrebnimi za pridobitev mnenj, ter predaja vlog za pridobitev mnenj | 4 mesece od pridobitve projektnih pogojev |
| 2b | Postavka je bila črtana v popravkih RD |  |
| 2c | izdelava DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja in vložitev popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja | 4 tedne od zaključenega postopka javne razgrnitve |
| 3 | Postavka je bila črtana v popravkih RD |  |
| 4a | izdelava PZI, popisov in tehničnega dela razpisne dokumentacije za potrebe javnega razpisa | 3 mesece od pridobitve gradbenega dovoljenja |
| 4b | izdelava predloga terminskega plana za gradnjo | 3 delovne dni od zaključenih del točke 4a |
| 4c | izdelava PZI (zaključeno s potrebnimi elaborati, detajli in ostalimi dopolnitvami potrebnimi za gradnjo) | 4 tedne od zaključenih del točke 4a |
| 5 | sodelovanje projektanta pri izvedbi javnega razpisa za GOI (priprava za razpis, pojasnila v teku razpisa, pojasnila vezana na pridobljene ponudbe v primeru vprašanj, sodelovanje pri uvedbi izvajalca v delo z vključenim celovitim pojasnilom rešitev) | V času objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje |
| 6 | Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta pri izvedbi gradnje, cca. 100h | V času gradnje |

Če med izvajanjem pogodbe izvajalec ne spoštuje dogovorjenih pogodbenih obveznosti, ga lahko naročnik na to opozori in mu določi primeren naknadni rok za izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti. Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni naročnikove zahteve znotraj pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla ali celo tudi odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode. Odpoved mora biti pisna.

Roki se lahko spremenijo le v primeru, če po sklenitvi pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel predvideti, preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Niti vremenski pogoji niti stavke ne morejo biti razlog za podaljšanje roka. Izvajalec se zavezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven običajnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z aneksom k pogodbi.

V primeru kakršnega koli podaljšanja pogodbenega roka  izvajalec ni upravičen do povišanja pogodbene vrednosti.

IV. CENA

8. člen

Skupna okvirna pogodbena vrednost znaša__________ EUR brez DDV oz. __________EUR z DDV. Pogodbena vrednost za projektno dokumentacijo obeh sklopov (IZP, DGD in PZI) je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del po tej pogodbi ter zajema vse elemente cene vključno s popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi odvisnimi stroški do predaje vseh delov dokumentacije in zaključka projektantskega nadzora ter ostalih storitev. Projektantski nadzor se bo obračunaval po dejansko opravljenih urah po ceni iz ponudbe izvajalca, ki je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del po tej pogodbi. Projektantski nadzor se izvaja tekom gradbenih del po fiksni enotni ceni iz ponudbe ponudnika.

V. PODIZVAJALCI

9. člen

Pri izvedbi te pogodbe bodo sodelovali sledeči podizvajalci: Naročnik si pridržuje pravico, da od izvajalca zahteva na vpogled in potrditev konkretnih pogodb, ki jih bo izvajalec podpisal s svojimi podizvajalci.

| Podizvajalec 1 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ________% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec, v vrednosti_________________EUR brez DDV |
| Podizvajalec 2 (navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina, %, vrednost): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _______% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec, v vrednosti_________________EUR brez DDV |
| Podizvajalec 3,… |  |

10. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

11. člen

Naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec potrdi račun podizvajalca in ga skupaj s svojimi računi brez odlašanja posreduje naročniku. V primeru delne potrditve računa podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali nadzornika, plača naročnik podizvajalcu nesporen del računa podizvajalca.

VI. OBRAČUN IN PLAČILA

12. člen

Naročnik bo pogodbena dela – izdelavo projektne dokumentacije plačeval v roku 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa za posamezno fazo (določeno v tč. Način obračunavanja posameznih faz Tehničnih specifikacij, ki so v prilogi te pogodbe), ki se izstavi po pisni potrditvi prejete dokumentacije s strani naročnika. Naročnik bo projektantski nadzor, ki se bo izvajal tekom gradnje plačeval mesečno, v roku 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa za posamezni mesec, na osnovi priloženega s strani naročnika potrjenega poročila o izvedenem projektantskem nadzoru v posameznem mesecu. V primeru zamude lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti. Izvajalec izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni storitvi. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

VII. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

13. člen

Izvajalec se zaveže: - pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, predmetno razpisno dokumentacijo, njegovo ponudbo, veljavnim predpisi in pravili stroke; - da bo ob podpisu pogodbe priložil tudi kopijo zavarovalne police, s katero ima zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti, ki jo opravlja, vse skladno z minimalnimi pogoji 15. člena Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur.l.RS, št. 61/17) in da bo izvajalec predmetno zavarovanje vzdrževal ves čas trajanja izvedbe del. - da bo nemudoma popravil morebitne s strani naročnika ugotovljene napake; - da bo na lastne stroške pridobil projektne pogoje in soglasja v zvezi s predmetom pogodbe; - redno udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik oz. njegov pooblaščeni zastopnik, predstavnik naročnika in nadzornik; - redno dostavljati 14 dnevna poročila o napredovanju del; - da bo v celotnem procesu deloval v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo in tehnološkimi postopki, običaji in prakso, predvidel ekološko prijazne materiale, uporabljal okolju prijazno tehnologijo, upošteval določila veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju ter upošteval standarde za dostop za invalidne osebe ali standarde za gradbene objekte, namenjene vsem uporabnikom; - da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah, pri čemer se uporabljajo določila te pogodbe (določila o fiksni ceni in ostala določila); - da bo vodil vse s predpisi določene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled; da bo hranil vso dokumentacijo vezano na to pogodbo, zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, v skladu z veljavno zakonodajo in naročniku brezplačno posredoval fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta in po zaključku projekta; - da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik; - da bo na podlagi 3. člena te pogodbe določene naloge in aktivnosti za naročnika izvedel tudi po izdelavi in predaji projektne dokumentacije, v kolikor bi se to izkazalo za potrebno; - da bo arhitekturno in tehnično (konstrukcijsko in tehnološko) zasnovo objekta, opreme in materiale projektiral tako, da bodo gradnja objekta ter obratovanje in vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklusu objekta ekonomsko sprejemljivi in učinkoviti, in tako, da bo izvedba projekta glede na finančne okvire naložbe mogoča; - naročniku in njegovemu pooblaščencu ob morebitni izvedbi recenzije dovolil in omogočil vsebinski nadzor nad usklajenostjo projektnih rešitev s projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, prostorsko dokumentacijo, projektnimi pogoji in soglasji soglasodajalcev pri vseh vrstah in fazah projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI), in to ves čas izdelave; - pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika ter jih tudi odpravil brez nadomestila stroškov; - pripravil pisne odgovore na vprašanja mogočih ponudnikov, ko bo naročnik objavil razpis za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del; - spoštovati hišni red naročnika za zunanje izvajalce.. Izvajalec mora pri izvajanju del upoštevati navodila, tudi glede ukrepov za zagotavljanje zdravja, varnosti pri delu na delovišču, glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih. Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi (v prilogi). V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

14. člen

Naročnik se obvezuje: - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebni, - sodelovati v času izdelave projektne dokumentacije s pooblaščenim predstavnikom izvajalca, - pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev in realizacijo investicije, - urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe..

VIII. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Ne glede na določila te pogodbe o odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi krivdnih razlogov na strani izvajalca, pričel s postopki za plačilo pogodbene kazni oz. unovčenjem zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da nima zagotovljenih sredstev ali v primeru bistveno spremenjenih okoliščin.

IX. SOCIALNA KLAVZULA

16. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

X. POGODBENA KAZEN

17. člen

V primeru odstopa je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in vso nastalo škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da izvajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju, na način predviden v tej pogodbi, bo naročnik začel ustrezne postopke za njeno prekinitev.

18. člen

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem vmesnem oziroma dokončnem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od delne pogodbene vrednosti z DDV za storitve, s katerimi je izvajalec v zamudi, oziroma od končne pogodbene vrednosti, do maksimalno 10% skupne pogodbene vrednosti. V primeru, da izvajalec, kljub zamudi vmesnih rokov, pogodbeno storitev dokonča v pogodbeno določenem roku, se mu že obračunana pogodbena kazen za zamudo vmesnih rokov ne povrne. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

19. člen

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da sme naročnik izvajalcu v primeru, da izvajalec aktivnosti, za katere se je zavezal s to pogodbo, po izdelavi in predaji projektne dokumentacije ne bo izvedel, zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % celotnega pogodbenega zneska (z DDV). V primeru, da izvajalec aktivnosti, za katere se je zavezal s to pogodbo, po izdelavi in predaji projektne dokumentacije ne bo izvedel do roka določenega za posamezno storitev v tej pogodbi, sme naročnik na stroške izvajalca poiskati drugega izvajalca, ki bo izvedel te storitve in izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki bi zaradi tega nastala naročniku.

20. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitev, mora izvajalec odpraviti takoj, oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake oziroma pomanjkljivosti odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

XI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

21. člen

Zavarovanje dobre izvedbe del postavk sklopa 1, 1-4 in sklopa 2, 1-4 - Vrsta zavarovanja: menica z menično izjavo ali bančna garancija - Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti postavk skl.1, 1-4 in skl.2, 1-4 z DDV - Čas veljavnosti: do izteka vseh pogodbenih obveznosti – do zaključka vseh del sklop1, faza 4 in sklop 2, faza 4, predvidoma_______________. Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti postavk sklopa 1, 1-4 in sklopa 2, 1-4, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti postavk sklopa 1, 1-4 in sklopa 2, 1-4, lahko naročnik unovči v vseh primerih kršitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi. Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 22. člen Zavarovanje dobre izvedbe del postavk sklopa 1, 5-6 in sklopa 2, 5-6 - Vrsta zavarovanja: menica z menično izjavo ali bančna garancija - Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti postavk sklopa 1, 5-6 in sklopa 2, 5-6, z DDV - Čas veljavnosti: do izteka vseh pogodbenih obveznosti – do zaključka gradnje, predvidoma_______________. Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od zaključka vseh del sklop1, faza 4 in sklop 2, faza 4 (predložitev končne PZI dokumentacije) izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za postavke sklopa 1, 5-6 in sklopa 2, 5-6. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v vseh primerih kršitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi za dela postavk sklopa 1, 5-6 in sklopa 2, 5-6. Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. PREDSTAVNIKI PO POGODBI IN STROKOVNJAKI

23. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika je Barbara Slak Turk, vodja službe za nabavo in skladiščenje. Pooblaščene osebe za nadzor nad izvajanjem pogodbe so: - za naročnika: Peter Voglar - za izvajalca:__________________________. Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del, dogovorjenih s to pogodbo. Pooblaščeni arhitekti / pooblaščeni inženirji, arhitekti/inženirji ustrezne stroke, za posamezne dele projektne dokumentacije: Vodja projekta / vodja nadzora:____________________________ Ostali strokovnjaki (Ime priimek, funkcija): - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ - __________________________________________ Nihče od navedenih se ne sme zamenjati brez predhodnega soglasja naročnika.

XIII. AVTORSKE PRAVICE

24. člen

Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za naročnika na podlagi te pogodbe, njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli avtorskih pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej pogodbi. Vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela, ipd.) preidejo v last naročniku s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice.

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST

25. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni. Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti, s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. XV. OSTALA DOLOČILA 26. člen Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah zavoda. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XVI. OSTALA DOLOČILA

27. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je nična.

28. člen

Vse ostale pravice in dolžnosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz razmerja med njima, in niso urejena s to pogodbo, ureja Obligacijski zakonik ter splošno veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmet pogodbe. Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki aneksa k tej pogodbi podpišeta obe pogodbeni stranki.

29. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.

30. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in začne veljati, ko izvajalec predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za postavke sklop 1, 1-4 in sklop 2, 1-4. Pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

V/na ________________, dne ________________

Priloge:

- Tehnične specifikacije naročnika

- Ponudba izvajalca

- Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del  po pogodbi

###### PRILOGA  k pogodbi

# Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del  po pogodbi, št. ____________ z dne ___________

- člen

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.

2. člen

Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

3. člen

S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:

- da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela: - ustrezno usposobljeni za izvajanje del, - imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu, - opravljen zdravniški pregled, - seznanjeni z vsebino te Izjave. - da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.

4. člen

Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)  in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

5. člen

Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.

6. člen

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.

7. člen

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. ____________   in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

8. člen

Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.

9. člen

Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:

(ime in priimek, tel. )

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: ______________________________________________________

10. člen

Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.

Datum: ____________________________________________

| Podpis odgovorne osebe naročnika |  | Podpis odgovorne osebe izvajalca |
| --- | --- | --- |

______________________________			      ______________________________

Datum:_______________________________

| Ponudnik s podpisom predmetne izjave potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe potrdil določbe predmetne izjave. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpis ponudnika:______________________________ |  |  |