| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI 41698070 |
| Matična številka | 5554195000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0274 014 |
| Telefon | (01) 30 77 279 |
| E-pošta | ijn@zzzs.si |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba | Matjaž Jamnik, vodja oddelka za investicije in javna naročila |
| Podpisnik | doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner | Podizvajalec |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe / odgovorna oseba |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

skleneta naslednjo

Pogodbo o izdelavi, dobavi in vgradnji pohištvene opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, s pripadajočimi obrtniško instalacijskimi deli za celostno obnovo in preureditev poslovnega prostora ter izvedbi spuščenega stropa v kletni etaži poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na naslovu Miklošičeva ulica 24, 1000 Ljubljana

(Ob upoštevanju omejitev iz 67. člena ZJN-3 se pogodba lahko pred podpisom vsebinsko prilagodi glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.)

- člen

PODLAGA POGODBE

Pogodbeni stranki skleneta to pogodbo na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku z oznako DIR-OPR-12-005/22-B »Izdelava, dobava in vgradnja pohištvene opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, s pripadajočimi obrtniško instalacijskimi deli za celostno obnovo in preureditev poslovnega prostora ter izvedba spuščenega stropa v kletni etaži« in odločitve naročnika o oddaji javnega naročila št. 430-7/2022-DI/      , objavljene na portalu javnih naročil dne               .

- člen

SESTAVNI DEL POGODBE

Sestavni del pogodbe so tudi naslednji dokumenti:

- ponudbeni predračun, ki obsega ponudbeni obrazec V-3 »Predračun« kot Priloga 1 k pogodbi,

- mapa V-5 »PZI dokumentacija«, št. projekta 025-21 PZI, november 2021, ki jo je izdelalo podjetje LUK arhitektura, Luka Gerden s.p., Tomišelj 59, 1292 Ig, ki jo je zagotovil naročnik (v nadaljevanju: PZI dokumentacija) kot Priloga 2 k pogodbi.

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe zajema celostno prenovo poslovnega prostora v 1. nadstropju ter izvedbo spuščenega stropa na hodniku kletne etaže poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na naslovu Miklošičeva ulica 24, 1000 Ljubljana.

- Celostna prenova poslovnega prostora v 1. nadstropju zajema predvsem obrtniška in elektro instalacijska dela ter dobavo in vgradnjo tipske pohištvene opreme in opreme po meri, vključno z demontažo in odstranitvijo obstoječe pohištvene in druge opreme. Izvedba spuščenega stropa na hodniku kletne etaže pa obsega izvedbo montažnega stropa, slikopleskarska in elektro instalacijska ter izvedbo požarne zaščite.

- Podrobnejši opis predmeta pogodbe je razviden iz projektne dokumentacije za izvedbo del, in sicer mape V-5 »PZI dokumentacija« št. projekta 025-21 PZI, november 2021, ki jo je izdelalo podjetje LUK arhitektura, Luka Gerden s.p., Tomišelj 59, 1292 Ig in obrazca V-3 »Predračun«, skladno s katerimi se izvedejo pogodbena dela.

- člen

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

    - Izvajalec je dolžan pri izvedbi del upoštevati temeljna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), in sicer tako, da pri gradnji ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bo uporabljal:

- proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

- 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-% motnostjo,

- 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986,

- proizvodov, katerih emisije hlapnih organskih spojin presegajo vrednosti, določene v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

- Vse dobavljene in vgrajene omare iz poglavja pohištvene opreme po meri obrazca V-3 »Predračun« morajo izpolnjevati zahtevo (8. točka prvega odstavka 4. člena in 10. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), in sicer tako, da delež lesa ali lesenih tvoriv v tem pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo tega pohištva.

- člen

IZPOLNITEV OBVEZNOSTI

    - Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

    - Izvajalec se zavezuje izvesti pogodbena dela po dokumentaciji iz 2. člena te pogodbe, v skladu z veljavnimi predpisi (s področja graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požari), standardi, priporočili, normativi, navodili, pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno, solidno, pravilno, kvalitetno in pravočasno.

- člen

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

- Izvajalec bo pogodbena dela izvajal po PZI projektni dokumentaciji, ki jo zagotovi naročnik.

- Izvajalec nima pravice spremeniti PZI projektne dokumentacije brez predhodne uskladitve in potrditve naročnika. Izvajalec pa je dolžan naročnika opozoriti na tiste pomanjkljivosti, ki jih lahko opazi v okviru dolžne skrbnosti dobrega strokovnjaka.

- Naročnik ima pravico spremeniti PZI projektno dokumentacijo. Naročnik bo v času izvedbe del zagotovil dokumentacijo za vse morebitne spremembe in dopolnitve PZI projektne dokumentacije na način, da ne bo moteno napredovanje del.

- Če se zaradi spremembe ali dopolnitve PZI projektne dokumentacije bistveno spremenijo pogoji za izpolnitev pogodbe, izvajalec nima pravice odstopiti od pogodbe.

- Izvajalec je dolžan risbe in izračune opravljenih sprememb, dopolnitev PZI projektne dokumentacije in dejansko izvedenih del na podlagi teh sprememb ter dopolnitev sprotno vnašati v prejeto PZI projektno dokumentacijo.

- Kopijo sprememb in dopolnitev iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec predložiti nadzorniku in projektantu najkasneje prvi naslednji delovni dan po vnosu zadnje spremembe in dopolnitve v prejeto PZI projektno dokumentacijo.

- člen

- Za dela, ki jih ni treba opraviti zaradi naročnikove spremembe PZI projektne dokumentacije ali zaradi naročnikove zahteve, da se ne opravijo določena dela iz predračuna, izvajalec nima pravice zahtevati nadomestila za izgubljeni dobiček.

- Dela, ki jih je zaradi naročnikove spremembe PZI projektne dokumentacije izvajalec dolžan opraviti (sprememba vrste in obsega del zaradi spremembe PZI projektne dokumentacije, sprememba kakovosti materiala, ipd.), imajo naravo nepredvidenih del.

- Stroške, ki nastanejo s spremembo ali odpravo pomanjkljivosti PZI projektne dokumentacije, trpi naročnik.

- člen

SODELOVALNA DOLŽNOST

- Izvajalec je med drugim dolžan:

- skupaj z naročnikom, nadzornikom in/ali projektantom reševati tehnične in druge probleme,

- na operativnih sestankih z naročnikom, nadzornikom ali projektantom zagotoviti obvezno navzočnost vodje del, g./ga.                                                   ,

- zagotavljati prisotnost vodje del ves čas izvajanja del na objektu,

- pisno in ustno poročati ter dajati pojasnila na zahtevo naročnika, nadzornika, projektanta ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- S to pogodbo se izvajalec zaveže dobaviti določeno blago ter opraviti določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

- Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval svoje obveznosti v roku in na predviden način,

- zagotovil izvajalcu nemoteno opravljanje del po predloženi dokumentaciji,

- pravilno izvedena dela, dobavljeno in vgrajeno opremo, vključno s pohištveno opremo, plačal v dogovorjenem roku,

- obveščal izvajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje pogodbe, o ugotovljenih napakah oziroma težavah.

- Izvajalec se obvezuje, da bo:

- pri izpolnitvi svojih obveznosti ravnal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, tako da jih bo izvrševal strokovno in kvalitetno,

- predmet te pogodbe izvršil v skladu s svojo ponudbo in pogodbenimi določili. Vsa oprema in blago se mora dobaviti in vse storitve izvesti v skladu z razpisano dokumentacijo, pravilno in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, priporočili in normativi, vključno z zakonodajo s področja graditve objektov, varstva okolja in urejanja prostora ter varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,

- zagotovil ustrezen estetski izgled izdelka,

- primerno zavaroval in varoval obstoječi objekt, izvedena dela, opremo, naprave, instalacije in material pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem,

- izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo dobave pohištvene opreme in blaga,

- skupaj z naročnikom in projektantom reševal tehnične in druge probleme,

- pisno in ustno poročal in dajal pojasnila na zahtevo naročnika, projektanta ter inšpekcijskih in drugih pristojnih organov,

- sodeloval z naročnikom, upošteval njegove zahteve in navodila ter ščitil njegove interese,

- omogočil nadzor naročniku.

- Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

- Izvajalec odgovarja tudi za vso nastalo škodo, ki je naklepno, iz malomarnosti ali nestrokovnosti povzročena pri izvajanju storitev po tej pogodbi. Če izvajalec ne odpravi škode v roku in na način, kot ga določi naročnik, lahko naročnik izbere drugega izvajalca, ki bo na stroške prvotnega izvajalca odpravil škodo, oziroma si pridrži pravico do ustreznega zmanjšanja cene po tej pogodbi.

- člen

VARNOSTNI UKREPI PRI IZVEDBI POGODBENIH DEL

- Naročnik je dolžan na svoje stroške poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

- Izvajalec je dolžan:

- izvajanje del organizirati tako, da so upoštevana vsa določila in ukrepi navedeni v varnostnem načrtu;

- zagotoviti, da zaradi del ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi ter varnost obstoječega objekta;

- izvajanje pogodbenih del v sami poslovni stavbi organizirati tako, da bo poslovanje v predmetni stavbi čim manj moteno, pri čemer mora izvajalec dela, ki povzročajo hrup in druge emisije, organizirati predvsem v popoldanskem času - izven poslovnega časa naročnika ali v dela prostih dnevih (prazniki, sobote, nedelje), razen če mu za posamezen primer predhodno izrecno drugače dovoli naročnik;

- med izvajanjem del vzdrževati gradbišče čisto in dnevno čistiti prostore obstoječega objekta, ki jih uporablja pri izvedbi del (npr. hodniki, stopnišča, idr.);

- po končani dobavi blaga in izvedenih delih objekt z okolico zapustiti čist in urejen;

- v času izvedbe pogodbenih del zagotavljal neoviran in varen dostop ter vstop funkcionalno oviranim in vsem drugim osebam (zaposlenim in obiskovalcem) v obstoječ objekt;

- dela na komunalni infrastrukturi izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci;

- zagotoviti kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost, meritve, certifikati, preizkusi, izvesti tlačne preizkuse, dezinfekcije instalacij, izpiranje, itd.);

- izvesti potrebne ali s strani nadzornika ali inšpekcijskih služb zahtevane meritve, testiranja, preizkuse in uspešno izvesti poizkusni zagon instalacij in druge vgrajene opreme; vsi rezultati meritev, testiranj in preizkusov morajo ustrezati zahtevam veljavnih predpisov in standardov;

- zaščititi vse komunalne in druge naprave, ki obstajajo, in to v skladu z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov;

- pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prevozi, zaporo cest in drugih površin, prečkanji komunalnih vodov, poskrbeti za spremembe prometnega režima, za postavitev začasne prometne signalizacije, za delno zaporo prometa v času izvajanja pogodbenih del, vse potrebne začasne prehode, izogibališča in preusmeritve ter o tem pravočasno obveščati javnost preko sredstev javnega obveščanja;

- v času izvajanja del in ne glede na vremenske in druge vplive predvideti in zagotoviti vse ukrepe, ki bodo preprečili morebitno škodo v in na obstoječem objektu ali motnje v poslovanju naročnika;

- redno odstranjevati in opraviti odvoz nepotrebnega in odvečnega materiala ter pri tem upoštevati veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri izvedbi del;

- ravnati z odpadki, ki vsebujejo azbest (odstranitev, skladiščenje, odvoz, trajno in začasno deponiranje in sledenje odpadkov) v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08);

- izpolnjevati obveznosti iz 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 - ZDUOP in 199/21 - GZ-1);

- voditi vso s predpisi določeno gradbeno in drugo dokumentacijo,

- po pooblastilu naročnika prijaviti gradbišče na pristojnem inšpektoratu za delo.

- Če izvajalec ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka in pri tem ne gre za obveznost, ki jo lahko opravi le izvajalec, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | Z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank |
| --- | --- |
| Konec veljavnosti | 30 mesecev od sklenitve pogodbe (z vključeno garancijsko dobo) |

- člen

VREDNOST POGODBE IN CENA

| Skupna pogodbena vrednost v EUR brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| Skupna pogodbena vrednost v EUR z DDV | EUR |

- Naročnik bo plačal pogodbeno ceno po dejansko opravljenih količinah del po ponudbenih cenah na enoto iz obrazca V-3 »Predračun«.

- Pogodbene cene na enoto vsebujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene, torej vse stroške za izvedbo pogodbenih del (vključno z organizacijo gradbišča, vsemi obratovalnimi stroški gradbišča, stroški meritev, preiskav in certificiranj, stroški varnosti in zdravja pri delu in drugimi stroški, potrebnimi za izvedbo vseh del), prevozne stroške, stroške za čas delavca na poti, dnevnice, potne stroške, stroške zavarovanj, stroške pridobitev raznih dovoljenj in soglasij, stroške izdelave delavniških načrtov, usklajevanje s projektantom in naročnikom, stroške izdelave in dostave morebitnih vzorcev, takse, carino, dostavo blaga FCO lokacija naročnika na mesto vgradnje, vključno z odvozom embalaže, sprotnim in končnim čiščenjem opreme in prostorov ter kakršnekoli druge stroške in popuste, tako da naročnik, razen pogodbene cene, ni dolžan plačati izvajalcu nobenih drugih stroškov.

- Izvajanje ustreznih ukrepov v skladu z veljavnimi predpisi in to pogodbo ne more v času izvajanja del kakorkoli vplivati na kasnejše povečanje pogodbenih cen.

- Pogodbene cene so fiksne - nespremenljive ne glede na vrsto in obseg del in ne glede na morebitne spremenjene okoliščine ter veljajo tudi za manjkajoča in presežna dela.

- Naročnik si glede na svoje dejanske potrebe in zagotovljena finančna sredstva pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega predmeta javnega naročila. Naročnik se z ničimer ne zavezuje, da bo celoten obseg dobave blaga in izvedbe del tudi dejansko naročil.

- člen

POGODBENI PARTNER KOT IZVAJALEC in DELITEV NALOG

- Izvajalec oziroma izvajalca po tej pogodbi sta oba pogodbena partnerja, ki sta oddala skupno ponudbo v postopku predmetnega javnega naročila in sta navedena v preambuli te pogodbe.

- Za izvajanje te pogodbe oba izvajalca naročniku odgovarjata neomejeno solidarno.

- Pravice in obveznosti izhajajoče iz te pogodbe veljajo za oba izvajalca, razen v kolikor je v pogodbi izrecno navedeno drugače ali v kolikor glede na naravo pravice/obveznosti to ne bi bilo smiselno.

- Pogodbene stranke so soglasne, da storitve iz predmetnega javnega naročila izvajata izvajalca glede na medsebojni dogovor (ki je priloga 5 te pogodbe), in sicer bo izvajalec:

  - _________ izvajal storitve ______, v deležu _____%,

  - _________ izvajal storitve ______, v deležu _____%.

- Vsak izvajalec naročniku izstavlja račune za pogodbena dela, ki jih je opravil skladno s to pogodbo oziroma se računi izstavljajo na način kot se dogovorita izvajalca, pri čemer se glede razmerja do naročnika uporabljajo določbe ___. člena te pogodbe.

- Naročnik ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, ki bi se kakorkoli nanašala na delitev del med izvajalcema.

(besedilo predmetnega člena se lahko  ustrezno prilagodi, če je partnerjev več, lahko pa se člen tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med poslovodečim partnerjem in partnerjem, itd.)

- člen

PODIZVAJALCI

- Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

  - _________________, ki zahteva neposredno plačilo/ne zahteva neposrednega plačila za izvedena dela in bo za izvajalca izvedel dela po tej pogodbi v višini ___% posla.

- Glede menjave oz. vključitve novega podizvajalca veljajo določbe 4. odstavka 94. člena ZJN-3, ki zavezujejo tako naročnika kot izvajalca. Če pride do menjave oz. vključitve novega podizvajalca skladno z zakonom, se sklene aneks k tej pogodbi.

- Za primer, da bi skladno z zakonom prišlo do vključitve podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo skladno s 94. členom ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, neposredno plačuje temu podizvajalcu.

- Naročnik lahko neposredno plačilo podizvajalcu po 94. členu ZJN-3 in ob upoštevanju Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju izvede le, če poleg zgornjega pooblastila razpolaga tudi s:

    - soglasjem podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, in

    - računom podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in priložil svojemu računu.

- Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila skladno 94. členu ZJN-3, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

- Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval določila 3. odstavka 94. člena ZJN-3 ter naročnika pravočasno obveščal in mu posredoval listine po citiranem členu zakona, ki obravnavajo sporočanje novih in spremenjenih informacij o podizvajalcih ter posredovanje s tem povezanih listin.

- Za obveznosti po tej pogodbi, ki jih izvajalec izpolnjuje s podizvajalci, izvajalec odgovarja kot, da bi jih izpolnjeval (oziroma neizpolnjeval) sam.

(besedilo predmetnega člena se lahko tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med izvajalcem in podizvajalcem, itd.)

- člen

Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

Izvajalec je dolžan tekoče voditi dnevnik o izvajanju del kot gradbeni dnevnik za vse vrste pogodbenih del z vsemi potrebnimi vpisi ter knjigo obračunskih izmer, kakor to določajo predpisi (v nadaljevanju: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer).

- člen

IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILNI POGOJI

- Naročnik bo izvedena dela plačal izvajalcu na podlagi pravilno izstavljenega računa v enkratnem znesku, skladno z izdelanim dokončnim obračunom, po uspešni dokončni izročitvi in prevzemu vseh izvedenih del, in sicer s 30-dnevnim rokom plačila.

- Obvezna priloga računa je kopija zapisnika o izročitvi in prevzemu izvedenih del, podpisanega s strani odgovorne osebe naročnika.

- Izvajalec pošlje naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Račun, ki jih bo izvajalec posredoval kako drugače, naročnik ne bo sprejel in evidentiral v svojih poslovnih knjigah, posledično pa jih tudi ne bo mogel poravnati.

- Izvajalec je dolžan pri izstavitvi e-računa ustrezno izpolniti tudi dva referenčna podatka podjetja, in sicer:

»VrstaPodatkaPodjetja«, ki mora imeti vrednost:

»/Invoice/M_INVOIC/G_SG2[S_NAD/D_3035='BY']/G_SG3[S_RFF/C_C506/D_1153='CR']/S_RFF/C_C506/D_1154« in

»PodatekPodjetja«, ki mora imeti vrednost »25« - območna enota Ljubljana.

Če izvajalec izdaja račun preko UJPnet ročno, se podatka podjetja vpišeta v polje »Končni tekst«.

- Naročnik bo račun poravnal 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan, oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

- Naročnik ima pravico plačati račun pred njegovo zapadlostjo. V tem primeru ima naročnik za vsak dan predčasnega plačila pravico do popusta v višini 0,01 % vrednosti računa. O nameravanem predčasnem plačilu računa naročnik obvesti izvajalca najkasneje 5 dni pred nameravanim plačilom računa.

- Izvajalec je dolžan izstaviti naročniku dobropis v višini obračunanega popusta v roku 5 dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico do popusta od dneva nameravanega plačila, tudi če izvajalec v roku 5 dni ne izstavi dobropisa oziroma ga izda z zamudo. Naročnik obračuna zgornji popust pri plačilu računa.

- Izvajalec soglaša, da lahko naročnik v primeru zapadlih terjatev iz naslova neporavnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ali morebitnih pogodbenih kazni ali morebitnih škod, ki jih ima naročnik do izvajalca, svojo terjatev pobota z zapadlo terjatvijo izvajalca, ki jo ima ta na podlagi te pogodbe do naročnika. O izvedenem pobotu in višini medsebojno pobotanih terjatev naročnik pisno obvesti izvajalca.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti svojih terjatev iz naslova te pogodbe na drugega.

- člen

REKLAMACIJA RAČUNA

- Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku 8 dni le-te pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. V tem roku ima naročnik pravico obrazloženo zavrniti (sporni del) računa s priloženo dokumentacijo.

- Rok za reklamacijo (spornega dela) računa začne teči naslednji dan od dneva prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika.

- Rok za plačilo izpodbijanega dela računa je 8 dni po razrešitvi reklamacije, vendar ne pred potekom plačilnega roka iz 5. odstavka 16. člena pogodbe.

- Naknadno plačilo izpodbijanega dela računa ne šteje za naročnikovo zamudo s plačilom.

- člen

NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA

- Naročnik je dolžan izvajanje morebitnih nepredvidenih in/ali dodatnih del, ki so povezana s predmetnim naročilom in/ali, ki jih je potrebno nujno izvesti za celovito izvedbo predmeta naročila, ki bo zagotavljal s projektno dokumentacijo predvideno funkcionalnost in uporabnost, odstopiti izvajalcu po predhodni potrditvi cene na enoto s strani naročnika.

- Izvajalec mora pri podaji ponudbe za nepredvidena in dodatna dela upoštevati, da so maksimalna osnova za izračun ponudbenih cen za nepredvidena in dodatna dela cene na enoto, navedene v obrazcu V-3 »Predračun«.

- Naročnik si pridržuje pravico naročanja morebitnih dodatnih in nepredvidenih del odvisno od dejanskih potreb naročnika in zagotovljenih finančnih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da pri izvajalcu naroči dodatne storitve in blago skupaj največ v višini 30 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- Če bo naročnik sprejel ponudbo izvajalca za nepredvidena in dodatna dela, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, vse v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakonodajo s področja javnega naročanja.

- člen

ROKI ZA IZVAJANJE POGODBENIH DEL

    - Izvajalec je dolžan izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v rokih, določenih v tej pogodbi.

    - Rok dobave blaga in izvedbe vseh del in dobave blaga, tako v 1. nadstropju kot kletni etaži, vključno z dobavo in montažo pohištvene in druge opreme je največ 90 koledarskih dni od datuma uvedbe v posel. Ta rok je lahko daljši, vendar le na podlagi utemeljene zahteve naročnika, pri čemer se znotraj 90 dnevnega roka lahko na samem objektu:

- vsa pogodbena dela v 1. nadstropju poslovne stavbe, od pričetka demontaže obstoječe pohištvene in druge opreme, izvedbe vseh obrtniških in instalacijskih del do zaključka dobave in vgradnje vse tipske pohištvene opreme, opreme po meri in drugega blaga lahko izvaja največ 20 koledarskih dni,

- vsa pogodbena dela v kletni etaži poslovne stavbe od začetka do zaključka vseh del lahko izvaja največ 20 koledarskih dni,

ob tem, da naročnik ne zahteva, da se dela v 1. nadstropju in kletni etaži izvajajo istočasno.

    - Izvajalec je dolžan najkasneje ob uvedbi v posel naročniku predložiti podroben terminski plan izvedbe del, vključno s prikazom vseh dobav pohištvene in druge opreme.

    - Pogodbeni rok prične teči z uvedbo izvajalca v posel. Izvajalec se uvede v posel v roku iz 22. člena te pogodbe. Rok dobave blaga in izvedbe del se konča z dnem, ko naročnik prejme pisno obvestilo izvajalca, da so izvedena dela in dobavljeno blago pripravljeni za tehnični oz. kvalitativni pregled.

    - Pogodbena obveznost izvajalca je izpolnjena, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko so uspešno izvedene vse meritve, testiranja, preizkusi in uspešno izvedeni poizkusni zagoni,

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske listine),

- ko so odpravljene vse morebitne napake, ugotovljene ob dokončni izročitvi izvedenih del in dobave blaga,

- ko je predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

PODALJŠANJE ROKOV

- Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih del samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

- naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.),

- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov.

- Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za izvedbo pogodbenih del zaradi presežnih in nepredvidenih del, četudi ta presegajo 10 % vrednosti pogodbe.

- Izvajalec v nobenem primeru ne more zahtevati podaljšanja roka zaradi okoliščin iz prvega odstavka tega člena po preteku roka za izvedbo pogodbenih del.

- člen

NADZORSTVO NAROČNIKA

    - Izvajalec je dolžan omogočiti naročniku in nadzorniku stalen strokovni nadzor nad pogodbenimi deli izvajalca, vključno glede vrste, obsega in kakovosti del, materiala, opreme ter pogodbenih rokov.

    - Izvajalec je dolžan med izvajanjem posameznih faz del naročniku in nadzorniku omogočiti tudi sprotne kontrole vgrajenih elementov.

    - Pripombe, predloge in ugotovitve pri izvajanju nadzorstva sta naročnik in nadzornik dolžna brez odlašanja sporočiti izvajalcu.

    - Izvajalec je dolžan ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi naročnika ali nadzornika v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

- člen

UVEDBA IZVAJALCA V POSEL

- Uvedba izvajalca v posel obsega:

- izročitev objekta, s čimer je mišljena zagotovitev pravice dostopa v oziroma na objekt,

- izročitev enega izvoda PZI projektne dokumentacije v tiskani obliki.

- Izvajalec se uvede v posel najkasneje v roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodbe. Ta rok je lahko daljši, vendar le na podlagi utemeljene zahteve naročnika.

- člen

ZAČASNA USTAVITEV IZVAJANJA DEL

- Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del ali je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo.

- Za ravnanje naročnika po predhodnem odstavku se šteje samo neizpolnitev ali neredna izpolnitev naslednjih obveznosti:

- odprava pomanjkljivosti v PZI projektni dokumentaciji, ki jih izvajalec ni mogel ugotoviti že na podlagi ogleda objekta in pregleda projektne dokumentacije.

- Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako izvedena dela kot tudi obstoječ objekt in sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne-le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- Pogodbena stranka, ki je odgovorna za ustavitev del, je dolžna drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki jo je ta utrpela zaradi ustavitve del. Povrnitev škode izvajalcu ne obsega tudi izgubljenega dobička.

- člen

KAKOVOST IZVEDENIH DEL IN MATERIALA

- Izvajalec je dolžan vgrajevati samo tiste proizvode, druge materiale, opremo, inštalacije, tehnološke naprave (v nadaljevanju: material), ki ustrezajo nameravani uporabi in pogodbeni kakovosti ter so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

- Izvajalec je dolžan naročniku ali/in nadzorniku sproti in pravočasno (najkasneje pred vgradnjo materialov in elementov za vgradnjo v/na objekt) izročati vso dokumentacijo o lastnostih, izjave o skladnosti, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale.

- Izvajalec je dolžan med izvajanjem del naročniku ali/in nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in vseh drugih elementov in materialov.

- Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali nadzornika predložiti zahtevane vzorce materialov v presojo in (ali) potrditev.

- Kakovost izvedenih del in uporabljenega materiala se dokončno oceni ob dokončni izročitvi in prevzemu pogodbenih del.

- člen

GARANCIJA ZA KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN IZVEDENIH DEL

    - Izvajalec jamči, da so dobavljeno blago in izvedena dela ob dokončnem prevzemu dobavljenega blaga in izvedenih del in ves čas trajanja garancijske dobe v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke ter da nimajo napak, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo.

    - Za zagotavljanje kakovosti izvedenih del in dobavljenega blaga izvajalec naročniku izroči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, kot izhaja iz 41. člena te pogodbe.

- člen

- Z namenom, da se izvedena dela in dobavljeno blago po preteku garancijskega roka izročijo naročniku v takšnem stanju, kot na začetku garancijskega roka (izključena je obraba zaradi normalne rabe), mora izvajalec izvršiti vsa popravila, zamenjave, rekonstrukcije in odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu izvedenih pogodbenih del, ki se bo opravil ob prisotnosti izvajalca, nadzornika in naročnika.

- Naročnik je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom garancijskega roka odposlati pisni poziv izvajalcu k pregledu izvedenih pogodbenih del. Izvajalec se je dolžan odzvati na poziv naročnika k pregledu dobavljenega blaga in izvedenih del najkasneje v 10 dneh po prejemu naročnikovega poziva.

- Rok za odpravo napak, ugotovljenih ob pregledu izvedenih pogodbenih del iz tega člena, je največ 20 dni od dneva pregleda izvedenih pogodbenih del iz tega člena.

- člen

- Garancijski rok za kakovost izvedenih del in dobavljenega blaga, ki je predmet te pogodbe, je 24 mesecev.

- Garancijski rok začne teči od zapisniške izročitve in prevzema vseh izvedenih del, dobavljene in vgrajene tipske pohištvene opreme, opreme po meri ter druge opreme in blaga tako v 1. nadstropju kot kletni etaži poslovne stavbe, četudi se je ta ali njegov del začel uporabljati pred njegovim prevzemom.

- člen

- Za dobavljeno blago/opremo velja garancija proizvajalca oziroma dobavitelja opreme, in sicer tako glede vsebine kot tudi roka garancije, vendar le-ta ne sme biti krajša od 24 mesecev.

- Izvajalec je dolžan izročiti nadzorniku vso dokumentacijo o garancijah proizvajalca opreme oziroma dobavitelja opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje opreme.

- Izvajalec odgovarja za napake v izdelavi izvedenih del, ki zadevajo njihovo solidnost, ki bi se pokazale v 10 letih od dokončnega prevzema izvedenih pogodbenih del.

NAPAKE IZVEDENIH POGODBENIH DEL

- člen

OBVESTILO O NAPAKAH

- O očitnih napakah izvedenih pogodbenih del (izključena je napaka, ki ima značilnost napake v solidnosti) je naročnik dolžan izvajalca obvestiti najkasneje ob dokončnem prevzemu izvedenih pogodbenih del.

- O skritih napakah je dolžan naročnik obvestiti izvajalca v 1 mesecu, ko je bila napaka odkrita.

- člen

VZROK NAPAKE

- Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika in po navodilih slednjih raziskati vzroke napak.

- Stroške raziskav iz prejšnjega odstavka plača vnaprej izvajalec, bremenijo pa naročnika, razen če je za ugotavljanje napak ali za napake odgovoren izvajalec.

- člen

ODPRAVA NAPAK

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, ki se pokažejo v času izvajanja pogodbenih del ter med garancijskim rokom in so nastale zaradi tega, ker se ni držal svojih pogodbenih obveznosti.

- Odprava napak se ugotovi zapisniško. Izvajalec izdela zapisnik o odpravi napak in ga predloži v potrditev nadzorniku in naročniku.

- člen

ROKI ZA ODPRAVO NAPAK

Izvajalec je dolžan na prvi poziv naročnika pristopiti k odpravi napak kot sledi:

- napake, ki lahko vplivajo na motnje v delovanju izvedenih pogodbenih del, obstoječega objekta ali sosednjih objektov in napake, ki lahko povzročajo škodo - takoj,

- napake, ki niso nujne in ne povzročajo škode - v primernem roku, ki ga določi naročnik.

- člen

JAMČEVALNI ZAHTEVKI

Ne glede kateri jamčevalni zahtevek v skladu z veljavnimi predpisi naročnik uveljavi, ima naročnik v vsakem primeru tudi pravico do povračila škode.

ZAVAROVANJE

- člen

ZAVAROVANJE SPLOŠNE IN GRADBENE ODGOVORNOSTI

- Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe zavarovano svojo odgovornost (z vključenimi podizvajalci) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti z zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR. Izvajalec je dolžan v 10 dneh po sklenitvi te pogodbe izročiti naročniku kopijo sklenjenega zavarovanja kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

- Zavarovanje gradbene odgovornosti (z vključenimi podizvajalci) mora vključevati tudi kritje:

- odgovornosti za predmete, na katerih se izvajajo dela oziroma so v obdelavi ali predelavi z zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR.

- Odbitna franšiza zavarovanja iz 1. odstavka tega člena je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti del.

- člen

RIZIKO

Do dokončnega prevzema vseh izvedenih pogodbenih obveznosti trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja del, obstoječega objekta, sosednjih objektov, proizvodov, drugih materialov, opreme, inštalacij in tehnoloških naprav za vgraditev, izvajalec. Po dokončnem prevzemu izvedenih del trpi riziko naključnega uničenja ali poškodovanja naročnik.

IZROČITEV IN PREVZEM POGODBENIH DEL

- člen

KVALITATIVNI PREGLED IZVEDENIH DEL IN DOBAVLJENEGA BLAGA

- Izvajalec je dolžan po končani izvedbi del in dobavi celotne pohištvene in druge opreme s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana in da so izvedena dela in dobavljeno blago pripravljeni za dokončno izročitev in prevzem, ter naročnika, nadzornika in projektanta pozvati h kvalitativnemu pregledu izvedenih del in dobavljenega blaga (v nadaljevanju: kvalitativni pregled).

- Naročnik, nadzornik in projektant so dolžni opraviti kvalitativni pregled v 10 dneh po prejemu poziva izvajalca.

- Kvalitativni pregled se opravi zapisniško. Zapisnik o kvalitativnem pregledu vsebuje zlasti naslednje podatke:

- ali so izvedena dela in dobavljeno blago vgrajeni in izvedeni po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del in dobavljenega blaga ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katero dobavljeno blago in izvedena dela je dolžan izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku je dolžan to storiti,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo ter v katerem roku je izvajalec dolžan izročiti oz. odpraviti pomanjkljivosti izročenih listin.

- Če je v zapisniku o kvalitativnem pregledu ugotovljeno, da mora izvajalec na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

- Izvajalec je dolžan odpraviti vse pomanjkljivosti, ki niso posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika najkasneje v roku 30 koledarskih dni od njihove zapisniške ugotovitve.

- člen

DOKONČNA IZROČITEV IN PREVZEM IZVEDENIH DEL IN DOBAVLJENEGA BLAGA

- Izvajalec je dolžan po odpravi vseh napak ugotovljenih na kvalitativnem pregledu s pisnim obvestilom obvestiti naročnika, nadzornika in projektanta, da dokončno prevzame dobavljeno blago in izvedena dela ter ga hkrati obvestiti o datumu dokončne izročitve in prevzema dobavljenega blaga in izvedenih del. Izvajalec mora naročniku istočasno omogočiti, da pred dokončnim prevzemom pregleda dobavljeno blago in izvedena dela, na način, ki naročniku omogoča, da preveri, ali imajo izvedena dela in dobavljeno blago ustrezne lastnosti.

- Dokončna izročitev in prevzem izvedenih del in dobavljenega blaga se opravi, ko so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- ko so uspešno izvedene vse meritve, testiranja, preizkusi in uspešno izvedeni poizkusni zagoni,

- ko je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija (PID, dokazilo o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske listine),

- ko je zapisniško ugotovljeno, da so odpravljene vse morebitne napake iz zapisnika o kvalitativnem pregledu dobavljenega blaga in izvedenih del (ob dokončni izročitvi),

- ko je predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- Naročnik je dolžan prevzeti dobavljeno blago in izvedena dela v 10 dneh po prejemu poziva izvajalca, če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnega odstavka.

- Četudi je začel naročnik uporabljati dobavljeno blago in izvedena dela pred dokončnim prevzemom, se ne šteje, da so bila dobavljeno blago in izvedena dela dokončno prevzeta.

- Dokončna izročitev in prevzem dobavljenega blaga in izvedenih del se opravi zapisniško.

- Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del in dobavljenega blaga vsebuje zlasti naslednje podatke:

- izjavo naročnika, ali dokončno prevzema izvedena dela in dobavljeno blago,

- ali imajo izvedena dela in dobavljeno blago lastnosti, določene s projektno dokumentacijo, in lastnosti, določene z gradbenimi predpisi in drugimi pravili gradbene stroke,

- morebitne očitne napake, katerih odpravo naročnik zahteva, in roke, v katerih je izvajalec dolžan odpraviti te napake,

- tehnične lastnosti izvedenih del in dobavljenega blaga oziroma druga vprašanja tehnične narave, o katerih ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenih strank,

- ugotovitev, katere listine o skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov in katere garancijske listine za vgrajene inštalacije, tehnološke naprave in opremo ter druge listine je oziroma ni izvajalec izročil naročniku v skladu s predpisi in s to pogodbo,

- ugotovitev, ali je izvajalec izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

- datum dokončanja izvedbe del, ter datum, ko so odpravljene vse morebitne napake,

- datum izročitve in prevzema izvedenih del in dobavljenega blaga.

- Zapisnik o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del in dobavljenega blaga lahko sestavi tudi ena pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri dokončni izročitvi izvedenih del in dobavljenega blaga ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri dokončni izročitvi in prevzemu dobave blaga in izvedenih del. Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi z dokončnim prevzemom dobavljenega blaga in izvedenih del.

- Če je v zapisniku o dokončni izročitvi in prevzemu izvedenih del in dobavljenega blaga obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec odpraviti napake, se je izvajalec tega dolžan lotiti takoj.

- člen

DOKONČNI OBRAČUN

- Dokončni obračun se opravi najkasneje v 60 dneh po dokončnem prevzemu izvedenih del in  dobavljenega blaga.

- Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa izvedena dela in dobavljeno blago po tej pogodbi, vključno s poznejšimi deli, ki jih je izvedel izvajalec.

- Dokončen obračun vsebuje najmanj:

- pogodbeno ceno,

- podatek o tem, v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo pogodbene kazni, ter katera pogodbena stranka, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,

- znesek sredstev, ki ga mora izvajalec prejeti po nespornem delu dokončnega obračuna,

- podatek, ali so izvedena dela in dobavljeno blago izvedeni v roku, in če ni, koliko je bil rok prekoračen,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

- člen

- Po končanih izvedenih delih in dobavi blaga oziroma po razdrtju pogodbe, vendar najkasneje do dokončnega prevzema izvedenih del in dobave blaga, je izvajalec dolžan:

- vzpostaviti uporabljeno lokacijo v prvotno stanje,

- umakniti z gradbišča svoje delavce, odstraniti preostali material, embalažo, opremo in delovna sredstva,

- očistiti obstoječ objekt, kar obsega čiščenje prostorov, v in na katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in čiščenje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti; v celoti fino očistiti obstoječi objekt in okolico, oboje v delu, ki ga je uporabljal izvajalec,

- vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med izvedbo pogodbenih del uporabljal,

- odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi izvedbe pogodbenih del na drugih prostorih, napravah, površinah ter na dostopnih poteh in drugih stvareh.

- Če izvajalec pravočasno ne izvrši katere od obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik sam ali preko drugega izvrši obveznost na stroške izvajalca. Uveljavitev teh stroškov se lahko zahteva do dokončnega obračuna, naročnik pa jih ima pravico obračunati in odbiti od situacije oziroma njenega zadržanega dela.

- Stroške del iz prvega odstavka tega člena, izvedene po dovršitvi pogodbenih del, trpi izvajalec.

- Stroške del iz prvega odstavka tega člena, izvedene v primeru razdrtja pogodbe, trpi pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla.

- člen

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

- Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

- Finančno zavarovanje mora biti izdano za celotno vrednost s strani ene zavarovalnice ali poslovne banke. Naročnik celotne vrednosti zavarovanja je izvajalec oziroma poslovodeči partner.

- Naročnik lahko katero koli zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, pisno obvestiti najkasneje v 5 dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo, in sicer pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

- Določila tega člena veljajo za finančno zavarovanje skladno z 41. členom te pogodbe.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- Izvajalec je dolžan v zavarovanje svojih obveznosti iz naslova garancije za kakovost izvedenih del in dobavljenega blaga ob dokončni izročitvi izvedenih del in dobavljenega blaga, v 5 delovnih dneh od podpisa zapisnika o dokončni izročitvi izvedenih del in dobavljenega blaga s strani naročnika, izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno vsaj še 30 dni po preteku pogodbeno določenega garancijskega roka.

- Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku dokončna izročitev in prevzem izvedenih del in dobavljenega blaga ni opravljena.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik (v znesku, ki ga sam določi) unovči v naslednjih primerih:

- če se izkaže, da izvajalec v garancijskem roku ni izpolnil svojih garancijskih obveznosti v celoti, kar predvsem pomeni, če izvajalec v primeru napak izvedenih del, vključno z napakami, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za redno uporabo ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ne bo izvršil svoje obveznosti iz naslova garancije v skladu s pogodbo, predpisi in pravili stroke,

- če izvajalec kako drugače krši pogodbena določila.

- člen

OBVEŠČANJE

- Najkasneje prvi naslednji delovni dan po nastanku vsake spremembe, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan izvajalec hkrati pisno obvestiti:

- odgovorno osebo (skrbnika pogodbe) naročnika g. Matjaža Jamnika (v nadaljevanju: odgovorna oseba naročnika ali naročnik) ter njenega namestnika g. Andreja Remica, in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: matjaz.jamnik@zzzs.si, andrej.remic@zzzs.si in v vednost na naslov: ijn@zzzs.si,

  - naročnikovega nadzornika (v nadaljevanju: nadzornik), in sicer na naslednji način:

  - v elektronski obliki na naslov: ____________________________________.

- Izvajalec je dolžan o dejstvih, ki se tičejo projektne dokumentacije, vključno o zahtevanih pojasnilih o nezadostno jasnih podrobnostih projektne dokumentacije, o pripombah in predlogih glede morebitnih pomanjkljivosti projektne dokumentacije, spremembah in dopolnitvah projektne dokumentacije vnesenih v projektno dokumentacijo, poleg pooblaščene osebe naročnika in nadzornika, istočasno pisno obvestiti tudi:

  - odgovornega vodjo projekta g. Luka Gerden, mag. inž. arh. (v nadaljevanju: projektant), in sicer v elektronski obliki na naslov: _________________________________.

- Obvestila, ki niso dana v skladu s tem členom, nimajo pravnega učinka.

- Naročnik je dolžan v 10 dneh po sklenitvi te pogodbe izvajalca obvestiti o nadzorniku in njegovih pooblastilih.

- člen

- Vodja del po tej pogodbi je g./ga                                   in je dosegljiv/a na tel.:                 ter na elektronskem naslovu:                                  .

- Izvajalec bo v roku 5 dni od uvedbe v posel naročniku v pisni obliki posredoval seznam vodij posameznih del.

- Izvajalec bo v seznamu vodji posameznih del navedel osebe, ki v celoti izpolnjujejo vse zakonske pogoje za vodje posameznih del.

- Seznam vodij posameznih del mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- ime in priimek delavca,

- številko mobilnega telefona delavca,

- vrsto del, za katero je posamezni delavec imenovan kot vodja.

- Izvajalec je dolžan zagotoviti, da bodo osebe, navedene v seznamu vodji posameznih del, dejansko opravljale ta dela ves čas izvedbe pogodbenih del do predaje objekta naročniku.

- Izvajalec lahko izjemoma nadomesti vodjo del osebe iz seznama vodji posameznih del le s predhodnim soglasjem naročnika, in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje navedenih del.

- Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika slednjemu predložiti dokazila, da osebe iz seznama vodji posameznih del izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje teh del, in sicer v roku, ki ga določi naročnik v zahtevi in ki ne bo krajši od 3 dni.

- člen

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

    - Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del ne glede na število morebitnih podizvajalcev in tudi za delo oseb, ki so po naročilu izvajalca delale po tej pogodbi, in sicer kot da bi ga sam opravil.

    - Izvajalec odgovarja za vso neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku, tretjim osebam ali na izvedenih pogodbenih delih, obstoječem objektu in sosednjih objektih, in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

- člen

VIŠJA SILA

- Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakor koli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Ena pogodbena stranka je drugo dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v 2 delovnih dneh po nastanku le-te.

- Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katere koli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

POGODBENA KAZEN

- V primeru nepravilne izpolnitve, ki obsega tako izpolnitev z zamudo kot tudi izpolnitev z napakami, katere koli pogodbene obveznosti v času izvedbe pogodbenih del in v času garancijskega roka, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen do višine 0,3 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- V primeru, da izvajalec pride v zamudo z rokom za dokončanje del, določenem v tej pogodbi, se pogodbena kazen za vsak dan zamude poveča do največ 0,5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

- Pogodbene kazni se med seboj ne izključujejo in jih lahko naročnik kumulira.

- Višina pogodbenih kazni v vseh primerih skupaj je omejena na znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- Pogodbena kazen se obračunava do odprave morebitnih napak, ugotovljenih na kvalitativnem pregledu pred dokončno izročitvijo in prevzemom dobavljenega blaga ter izvedenih del, ne glede na to, da je naročnik začel uporabljati dobavljeno blago in izvedena dela, preden so bila ta dokončno prevzeta.

- Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbeni kazni tudi povračilo škode, za kar se šteje tudi celoten strošek nadzora in drugi spremljajoči stroški.

- Za poplačilo pogodbenih kazni ima naročnik pravico tudi unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- Izvajalec plača znesek pogodbene kazni in povračilo škode, na podlagi računa naročnika v roku 8 dni po prejemu računa, če naročnik zneska pogodbene kazni in odškodnine ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

- Pogodbena kazen in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku se ne izključujeta in lahko naročnik ob izpolnjenih pogojih uveljavlja oba instrumenta.

- člen

ODPOVED POGODBE

- Naročnik lahko brez odpovednega roka takoj pisno odpove pogodbo:

- če višina pogodbenih kazni doseže 10 % maksimalne pogodbene vrednosti z DDV,

- če izvajalec izpolnitve kljub naknadni zahtevi naročnika ne opravi, ne opravi pravilno ali opravi z zamudo več kot petkrat,

- v primeru napak v izvedbi ali nedoseganja pogodbeno dogovorjene kvalitete, ki bistveno zmanjšata pomen, namen ali uporabnost izvedenih del in dobavljenega,

- v vseh primerih iz 96. člena ZJN-3.

- Izvajalec lahko brez odpovednega roka odpove pogodbo:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe,

- če naročnik več kot 45 dni neupravičeno zamuja s plačilom računa.

- Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe (fizično s priporočeno pošto na poslovni naslov iz poslovnega registra ali po elektronski poti). Pogodbeni stranki se zavezujeta nemudoma po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- Če se pogodba odpove, je naročnik dolžan izvajalcu plačati izvedena dela in dobavljeno blago, četudi je za odpoved pogodbe odgovoren izvajalec.

- Če je za odpoved pogodbe odgovoren naročnik, je le-ta dolžan plačati izvajalcu poleg dobavljenega izvedenih del in dobavljenega blaga še pripravljeni material in opremo za vgraditev, ki so ostali nevgrajeni, in mu povrniti neamortizirano vrednost pripravljenih del.

- Pogodbena stranka, ki je odgovorna za to, da se je pogodba razdrla, mora drugi pogodbeni stranki povrniti škodo, ki mu je s tem nastala.

- člen

- Če se pogodba odpove, je izvajalec dolžan z nujnimi ukrepi zavarovati pred propadanjem tako dobavljeno blago in izvedena dela kot tudi obstoječ objekt in po potrebi sosednje objekte.

- Na pisno zahtevo naročnika ali nadzornika je dolžan izvajalec izvesti ne le nujne ukrepe zavarovanja, temveč vse zahtevane ukrepe zavarovanja. V tem primeru je dolžan izvajalec, na zahtevo naročnika ali nadzornika, pred izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja, naročniku in nadzorniku predložiti predračun za izvedbo zahtevanih ukrepov zavarovanja.

- Stroške zavarovanja trpi izvajalec, če je odgovoren za odpoved pogodbe. Sicer te stroške trpi naročnik.

- člen

## VAROVANJE PODATKOV

- Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi, varovati ter zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov naročnika v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20 – ZVOP-1), Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 15/2022) (v nadaljevanju: zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov) in internim naročnikovim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, s katerim se izvajalec seznani ob podpisu pogodbe in je dosegljiv na naročnikovi spletni strani.

- Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja te pogodbe, varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

- Izvajalec je dolžan vse osebne podatke, do katerih lahko ali mora, zaradi izvajanja te pogodbe, dostopati in ne obstaja zakonska podlaga za njihovo hrambo, uničiti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega jih je pridobil ali najkasneje ob izteku pogodbe. O upravljanju teh podatkov mora izvajalec zagotoviti sledljivost v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

- Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

- V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov ne varuje v skladu z določili te pogodbe in veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov s strani izvajalca.

- Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno opravljale storitve po tej pogodbi, seznaniti z dolžnostjo varovanja podatkov, skladno z določili te pogodbe. Dolžnost varovanja podatkov v skladu z določili te pogodbe zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca v okviru te pogodbe oziroma na katerikoli drugi pravni podlagi in ki bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami po tej pogodbi.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

SOCIALNA KLAVZULA

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen:

      - da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali

      - da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

    - Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

    - V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

    - Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

- člen

SKLENITEV IN VELJAVNOST POGODBE

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas, kot je opredeljeno v 11. členu pogodbe. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži ustrezno kopijo sklenjenega zavarovanja za zavarovanje splošne in gradbene odgovornosti.

- člen

DOPOLNITVE IN SPREMEMBE POGODBE

- V primeru, da bi med izvedbo pogodbenih del prišlo do spremembe v obsegu potrebnega blaga in storitev, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k pogodbi. Pri tem bodo upoštevana enaka merila za določitev cene blaga storitev, kot veljajo po tej pogodbi ter uporabljena določila ZJN-3.

- Če to ni v nasprotju z zakonom, se pogodba lahko spremeni, dopolni ali njena veljavnost podaljša z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to praviloma ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

- Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo ali s to pogodbo niso urejena drugače, se smiselno uporabljajo določila predpisov s področja obligacijskih razmerij in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

- Prenos te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne dokumentacije. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

- V primeru kakršnega koli vsebinskega neskladja med določili, zapisanimi v tej pogodbi, in določili v prilogah, prevladajo določila pogodbe.

- člen

IZVODI POGODBE

Pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, izvajalec pa 1 izvod.

(besedilo odstavka se prilagodi glede na to, ali je izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo)

- člen

PRILOGE KOT SESTAVNI DEL POGODBE

| Priloga 1 | Obrazec V-3 »Predračun« |
| --- | --- |
| Priloga 2 | Mapa V-5 »PZI dokumentacija« |
| Priloga 3 | Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku |
| Priloga 4 | Pogodba/dogovor o sodelovanju med poslovodečim partnerjem in partnerj/em/i z dne ________ |

NAROČNIK:						IZVAJALEC:

V Ljubljani, dne                   				V                   , dne

Št. pogodbe: 430-7/2022-DI/   				Št. pogodbe:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Generalna direktorica:					Direktor/ica:

............................……….	(žig)				..........................………… (žig)

doc. dr. Tatjana Mlakar