Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana		T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

za predmet javnega naročila:

»Izdelava strokovnih podlag v fazi DPN in sodelovanje pri pripravi DPN

(do sprejema Uredbe o DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor«

Marec, 2022

Vsebina

1.	UVODNA POJASNILA in Izhodišča	4

1.1	Opis stanja	4

1.2	Kronologija dosedanjih dejavnosti in nova izhodišča	4

1.3	Izhodišča	5

1.4	Predmet naloge	6

1.5	Izdelana gradiva	6

1.6	Opis obstoječih in predvidenih načrtovanih ureditev	7

1.7	Zakonska izhodišča	11

2.	IZDELAVA GRADIVA ZA PRIDOBITEV DODATNIH SMERNIC IN ANALIZA SMERNIC	11

2.1	Predhodna dela	11

2.2	Sodelovanje pri izdelavi gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitvi analize smernic (če se izkaže za potrebno)	11

3.	IZDELAVA PODROBNEJŠIH STROKOVNIH PODLAG ZA DPN	12

3.1	Idejne rešitve za fazo DPN	12

3.1.1	Načrt arhitekture	13

3.1.2	Načrt krajinske arhitekture	13

3.1.3	Načrt letališke infrastrukture	13

3.1.4	Načrt prometne infrastrukture	13

3.1.5	Načrti s področja elektrotehnike, strojništva in prometnega inženirstva	13

3.1.6	Katastrski načrt	14

3.1.7	Projektantska ocena investicije	15

3.2	Hidrološko hidravlična študija (HHŠ)	15

3.3	Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode	15

3.4	Analiza odpornosti tveganja na podnebne spremembe	17

3.5	Elaborat ureditve gradbišča, s prikazom transportnih poti v času gradnje, z oceno vplivov in s predvidenimi ukrepi	17

3.6	Elaborat načinov ravnanja z zemeljskim izkopom	18

3.7	Elaborat preveritve objektov in zemljišč	18

3.8	Geološko geotehniški elaborat	19

4.	Sodelovanje pri postopku državnega prostorskega načrtovanja do sprejema Uredbe o DPN	22

5.	AKTIVNOSTI IN ROKI	22

6.	OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA	23

7.	Vsebina in oblika gradiva	24

8.	ŠTEVILO IZVODOV	24

UVODNA POJASNILA in Izhodišča

V pripravi je državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljevanju DPN). Pobudnik državnega prostorskega načrta je Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MzI).

Razvojna politika Republike Slovenije s področja prometa je usmerjena tudi v razvoj in posodabljanje slovenskih mednarodnih letališč, namenjenih civilnemu prometu. Letališče Edvarda Rusjana Maribor je eno od treh letališč državnega pomena, zato je treba zanj, pred izvedbo investicij, izdelati državni prostorski načrt.

Priprava državnega prostorskega načrta za javno letališče za mednarodni zračni promet Letališče Edvarda Rusjana Maribor je predvidena tudi v strateških razvojnih dokumentih Republike Slovenije kot npr. v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji do leta 2020 (Ur. list RS, št. 9/10 in 75/16 – ReNPRP30) in Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (Ur. list RS, št. 75/16 in 90/21).

Opis stanja

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljevanju LERM) je 120 km oddaljeno od glavnega mesta Ljubljane in 10 km od drugega največjega mesta v državi, Maribora. Nahaja se v Podravski statistični regiji in je eno od treh letališč državnega pomena v Republiki Sloveniji. Namenjeno je civilnemu, mednarodnemu zračnemu prometu in predstavlja pomemben letališki infrastrukturni objekt v državi ter enega izmed pomembnih temeljev gospodarskega razvoja, turizma in dejavnosti, vezanih na prevoz blaga in potnikov tako na ravni države kot tudi regije.

Trenutno se na letališču ne izvaja redni zračni promet, občasno se uporablja za izredni promet – charter polete za potrebe turistov, športnikov in potrebe državnih organov. Letališče uporabljajo večinoma poslovna in letala splošnega letalstva (aviacije). Tovornega prometa je malo. Na letališču je baziran helikopter slovenske vojske ali policije.

Kronologija dosedanjih dejavnosti in nova izhodišča

V letu 2016 je bila izdelana pobuda za DPN, na podlagi katere se je pristopilo k pridobivanju smernic in izdelavi analize smernic nosilcev urejanja prostora.

Novembra 2017 je bil sprejet Sklep Vlade RS o pripravi DPN (št. sklepa 35000-17/2017/3 z dne 16. 11. 2017), na podlagi katerega se je začelo z izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo študije variant oz. utemeljitve rešitve, okoljskega poročila ter osnutka predloga DPN. Javna razgrnitev z javno obravnavo študije variant z utemeljitvijo rešitve/predinvesticijske zasnove (v nadaljevanju ŠV/PIZ) in okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) s priloženim osnutkom predloga DPN je potekala od 12. 11. 2018 do 14. 12. 2018. V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala številne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo (v zvezi z načrtovanimi ureditvami, načrtovanim obsegom prometa, vplivi na okolje ipd.).

MzI je v letih 2020 in 2021, na podlagi podanih predlogov in pripomb javnosti prejetih med javno razgrnitvijo, opravil preveritev izhodišč za načrtovanje in na novo definiral izhodišča načrtovanja s ciljem racionalizacije obsega načrtovanih ureditev in z namenom posodobitve obstoječega letališča.

Nova izhodišča, pripravljena v letu 2020. MzI je na podlagi predlogov in pripomb, podanih med javno razgrnitvijo 2018 in prejetih mnenj nosilcev urejanja prostora (predvsem v zvezi z okoljskimi omejitvami) na novo definiral izhodišča za načrtovanje razvoja letališča z namenom zmanjšanja obsega in racionalizacije prostorskih ureditev za posodobitev obstoječega letališča. Izdelan je bil elaborat Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. elaborata AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020).

Ključni vhodni podatki za izdelavo elaborata so bili naslednji:

- merodajno (manjše) letalo: Airbus A 320 - 200,

- dolžina vzletno pristajalne steze: 2.500 m,

- letni obseg prometa: do 1.000.000 potnikov ter do 50.000 ton letalskega tovora (skladno z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15, 182/20).

Na podlagi elaborata se predlaga zmanjšanje obsega prostorskih ureditev predvsem na javnem (kopenskem) delu letališča (landside). Ugotovljeno je bilo, da so lahko stavbe, ki so nujno potrebne za posodobitev letališča, bistveno manjše, kot so bile načrtovane v javno razgrnjenih gradivih.

Nova izhodišča, pripravljena v letu 2021. MzI je z namenom dodatne optimizacije rešitev pripravilo spremembo izhodišč iz leta 2020. Izdelana je bila Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021 APPIA, d. o. o.; Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021, APPIA, d. o. o.).

MzI je na podlagi novih izhodišč, iz leta 2021, nadaljeval postopek priprave DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor in pristopil k zaključku in uskladitvi stališč do predlogov in pripomb z javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve/ predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila.

V izdelavi je elaborat Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN, katerega rezultat bo povzetek in izris vseh predhodno izdelanih gradiv, podanih novih izhodišč in potreb služb, ki delujejo na letališču ter bo osnova za izdelavo te naloge. Elaborat je treba pri izdelavi strokovnih podlag smiselno upoštevati.

Skladno z zmanjšanim obsegom prostorskih ureditev, Konceptom optimiziranih ureditev in na podlagi usklajenih in potrjenih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bodo na podlagi rezultatov te naloge v nadaljevanju pripravljene ostale strokovne podlage, novo okoljsko poročilo in izdelan predlog državnega prostorskega načrta.

Od leta 2019 MzI izvaja dejavnosti za pridobitev primernega dolgoročnega obratovalca Letališča Edvarda Rusjana Maribor. V ta namen se tudi vodijo ustrezni postopki za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, na podlagi katerega bo novi obratovalec lahko investiral v letališko infrastrukturo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

Izhodišča

Pri izdelavi te naloge se smiselno upošteva tudi vsa ostala do sedaj izdelana gradiva, predvsem Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (v izdelavi), Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021) in osnovna izhodišča:

Dolžina vzletno pristajalne steze:

- 3.300 m

Merodajno letalo:

- Tovorno letalo: A 330-200 F

- Potniško letalo: A 320-200

Letni obseg prometa:

- do 50.000 ton letalskega tovora

- do 200.000 potnikov

Vrsta oziroma struktura zračnih plovil:

- potniški promet (redni prevozniki, nizkocenovni prevozniki, izredni (Charter) prevozniki)

- tovorni promet

- šolanje profesionalnih pilotov

- generalno letalstvo in šolanje športnih pilotov

- helikopterski promet

- vzdrževanje letal

Predmet naloge

Predmet naloge je izdelava strokovnih podlag v fazi DPN in sodelovanje pri pripravi DPN (do sprejema Uredbe o DPN) za Letališče Edvarda Rusjana Maribor, kot sledi iz te projektne naloge.

Predlagane rešitve v strokovnih podlagah morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci, tudi po ločenih pogodbah.

Izdelana gradiva

Predhodno izdelana gradiva, ki bo izdelovalcu na razpolago, obsega:

- Koncept optimiziranih ureditev v fazi DPN (v izdelavi),

- Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila (MOP, MzI v potrjevanju),

- Novelirana prometna študija cestnega in zračnega prometa kot del strokovnih podlag za DPN Letališče Edvarda Rusjana Maribor (APPIA, d. o. o., Elaborat – Cestni promet, št. AP034-21, oktober 2021; APPIA, d. o. o., Elaborat – Zračni promet, št. AP034-21, november 2021)

- Nova izhodišča in usmeritve za izdelavo strokovnih podlag za potrebe priprave predloga državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Milan Grbović, univ. dipl. inž. letalskega prometa, št. AP-LERM 01/20, Ljubljana, marec 2020),

- mnenja nosilcev urejanja prostora na študijo variant/PIZ in okoljsko poročilo,

- Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor - Študija variant z utemeljitvijo rešitve (št. 18022-00, oktober 2018, izdelovalci ZUM d. o. o., PNZ, d. o. o. in Savaprojekt, d. d.), ki je bila javno razgrnjena v letu 2018,

- Okoljsko poročilo za državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor z Dodatkom za varovana območja (Aquarius, d. o. o. Ljubljana, oktober 2018),

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča na območju državnega prostorskega načrta letališča Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., maj 2018),

- Predlog nadomestnih kmetijskih zemljišč za potrebe nadomeščanja kmetijskih zemljišč v okviru DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Agrarius, tla in okolje, Tomaž Kralj, s. p., oktober 2018),

- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ, d. o. o., avgust 2018),

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO, d. o. o., 2018),

- Prometna študija za potrebe izdelave DPN za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Appia, d. o. o., januar 2018, dop. maj 2018),

- Hidrološko-hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor (VGB, d. o. o., maj 2018),

- Geodetski načrt (Mensuras geodetski inženiring, d. o. o., št. geodetskega načrta: 6136893/2017-069, oktober 2017)

- Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti za pripravo državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d., št. projekta: 13248-00, september 2017),

- Pobuda za državni prostorski za letališče Edvarda Rusjana Maribor (Savaprojekt, d. d. Krško, marec 2015, dopolnitve december 2015).

Opis obstoječih in predvidenih načrtovanih ureditev

Predvidoma bodo načrtovane ureditve povzete v Konceptu optimiziranih ureditev, ki je trenutno še v izdelavi, zato v nadaljevanju navajamo trenutno znane podatke o predvidenih načrtovanih ureditvah z okvirno velikostjo oz. pogoji, ki bodo prikazani v Konceptu optimiziranih ureditev.

| Ureditev | Trenutna velikost (okvirno) | Predvidene načrtovane ureditve z okvirno velikostjo oz. pogoji | Predviden obseg načrtovanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzletno pristajalna steza (VPS) | 2.500 m x 45 m | Podaljšanje na 3.300 m, bankini 2 x 7,5 m | Povzamejo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| STRIP | 2 x 75 m x 2.500 m | Dograditev na 2 x 140 m, podaljšanje za 700 m | Povzamejo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| RESA 32 | 2 x 240 m x 90 m | Prestavitev v delu podaljšanja VPS | Povzamejo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Varnostna ograja | 7,5 km | Prestavitev in dograditev za 3 km | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Obhodna cesta | 7,5 km x 3 m | Prestavitev in dograditev za 3 km | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Svetlobno-navigacijski sistem | Kategorija I | Dograditev v podaljšku VPS | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| VOR | / | opcijsko | opcijsko |
| Vozna steza, spojnica | 1.300 m x 23 m | Dograditev na 115.000 m2 Nov del med pragom 14 in načrtovano tovorno ploščadjo. Dodatna spojnica med VPS in tovorno ploščadjo širine 30 m. | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Izolacija letala/razledenitev | / | Gradnja 80 m x 80 m čim bližje pragu VPS | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Letališke ploščadi | 250 m x 150 m | Dograditev tovorne ploščadi 150 m x 150 m (2 x A-330-200F) upoštevati EU predpise | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Trafopostaja, SN, NN vodi | Trafopostaja je v sklopu objekta Tehnični del -gasilci | Posodobitev in gradnja | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Elektrifikacija ploščadi | / | Upoštevati EU Uredbe AFIR, eFuel, TEN T | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Dostopne ceste do novih objektov |  | Gradnja 1.000 m x 6 m = 6.000 m2 | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Dograditev energetskih, komunalnih omrežij, priključkov, hidrantnega omrežja |  | Se preveri v odvisnosti od predvidenih posegov | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Posek gozda - ovire |  | Se preveri v odvisnosti od predvidenih posegov | Preverijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Potniški terminal | 30 x 10 m (klet, pritličje, nadstropje) cca. 8500 m2 Klet: sortirnica prtljage odhodu in prihod, pisarne, skladišča in rentgenski blok Pritličje: je v celoti namenjeno prometni funkciji odhodnih in prihodnih potnikov. Vhodni hodnik (»hall«) za čakanje pred registracijo potnikov, osem pultov za registracijo potnikov in prevzem prtljage, dva kanala rentgenskega pregleda potnikov in osebne prtljage (varnostna kontrolna točka) ter splošno čakalnico za odhod potnikov v schengensko območje. Ena čakalnica je predvidena za zbiranje potnikov ob odhodu v neschengensko območje. Pred neschengensko čakalnico je predvidena carinska in policijska kontrola – mejni prehod. V prihodnem delu je dvorana za dvig prtljage, opremljena z dvema tekočima trakovoma (»karuselama«) za prtljago. Prihodni del na vhodu ločuje potnike, prispele iz schengenskega in neschengenskega območja. Med odhodnim in prihodnim delom terminala sta dva prehoda – prehod za transferne potnike (schengenski in neschengenski potniki), opremljena z rentgensko kontrolo (varnostna kontrolna točka). Nadstropje: Na sterilnem območju terminala splošna čakalnica, VIP-čakalnica, manjši gostinski lokal in prodajalna izdelkov. V javnem delu prve etaže so večji gostinski objekt s pripadajočo kuhinjo, pisarne in sejne sobe ter odprta razgledna terasa. | Dograditev (opcija v primeru spremembe standardov, povečanja št. potnikov nad 200.000) | Rešitve se načrtujejo na novo, glede na predviden (zmanjšan) letni obseg potnikov. |
| Gasilska stavba in garaža | 12 m x 84 m Enoetalžni objekt v katerem so garaža reševalno-gasilskih vozil in pripadajoče opreme ter tudi službeni prostori za gasilsko posadko, vzdrževanje in elektro vzdrževanje. Ob objektu je letališka transformatorska postaja z agregati za rezervno napajanje. | Dograditev 50 % Zaradi povečane gasilske kategorije VIII je treba dograditi obstoječo gasilsko garažo in nove objekte, za garažiranje in vzdrževanje vozil in opreme za sprejem in odpravo potnikov, prtljage in tovora |  |
| Stavba za letališke vzdrževalne službe, vozila in naprave | 12 m x 75 m Enoetažni objekt, katerega funkcija je garažiranje vozil za zimsko vzdrževanje letališča in opreme za sprejem in odpravo letal, potnikov in stvari. V objektu so tudi pisarniški prostori. | Dograditev 50 % Zaradi povečane gasilske kategorije VIII je treba dograditi obstoječo gasilsko garažo in nove objekte, za garažiranje in vzdrževanje vozil in opreme za sprejem in odpravo potnikov, prtljage in tovora | Rešitve se načrtujejo na novo, glede na predviden (zmanjšan) letni obseg potnikov. |
| Helikopterski center | / | Gradnja terminala, ploščadi in hangarja Stacionirana do dva helikopterja tipa EC 135 ali en Cougar | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Generalno letalstvo | / | Gradnja terminala, ploščadi in hangarja Realizacija centra generalnega letalstva in šolanja pilotov je odvisna od števila stacioniranih letal in načrtovanega nivoja šolanja od osnovnega šolanja: športnih pilotov PPL do šolanja za profesionalne pilote za instrumentalno letenje. Pričakujemo, da bo na LERM stacionirano od 5-10 letal generalnega letalstva, in sicer enomotornih in dvomotornih z batnim in turbopropelerskim motorjem. Šolski center naj bo opremljen s prostorom za shranjevanje letal – hangarjem, učilnicami in računalniškim simulatorjem. V okviru šolskega centra bo treba komplementarno dodati funkcijo minimalnega potniškega terminala za splošno letalstvo za različne uporabnike, ki imajo specifične tehnološke zahteve. Manjši terminal generalnega letalstva bo razbremenil obstoječi potniški terminal, ki bo namenjen sprejemu in odpravi potnikov in prtljage rednih, čarterskih in nizkocenovnih prevoznikov. | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Hangar - parkiranje in hramba zrakoplovov | 32 x 40 m cca. 1.300 m2 Svetla višina vrat je 5,90 m, razpon vrat je 23 m. Začasno se uporablja za shranjevanje letal generalnega letalstva zasebnih lastnikov in stacioniranje helikopterja Slovenske vojske za potrebe nujne medicinske pomoči. | Dograditev (opcija v primeru vzdrževanja letal) | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Hangar servis manjših letal | / | Gradnja 80 m x 70 m, dopustiti možnost dozidave objekta | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Hangar servis večjih letal | / | Gradnja (objekt dimenzionirati na tip letala 2 x A 320) dopustiti možnost dozidave objekta | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Tovorni terminal I faza | / | Gradnja 5.000 m2 | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Tovorni terminal II faza | / | Gradnja 5.000 m2 Oblika terminala po II fazi naj bi bila pravokotne oblike in dimenzij 100x100 m. Tovorni kompleks je treba povezati z obstoječim cestnim sistemom letališča in nadaljnjo povezavo na avtocestni priključek Aerodrom. | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Skladišče letalskega goriva | Skladišče goriva je začasno na ploščadi | Upoštevati EU Uredbe AFIR, eFuel, TEN T | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Bencinska črpalka za vozila in opremo | Bencinska črpalka je na javnem delu letališča | Posodobitev | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |
| Parkirišča pred novimi objekti |  | Gradnja 400 m x 20 m = 8.000 m2 | Preverijo in prilagodijo se rešitve iz strokovnih podlag za študijo variant z utemeljitvijo rešitve, ki je bila javno razgrnjena v 2018 |

Tabela 1: Predvidene načrtovane ureditve z okvirno velikostjo oz. pogoji

Zakonska izhodišča

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vso trenutno veljavno zakonodajo in predpise s področja prostorskega načrtovanja, letalstva, investicijske dokumentacije, cest, prometa, prometne varnosti in varstva okolja ter predhodno izdelano dokumentacijo, opisano v naslednjem poglavju.

Zaradi pogostega spreminjanja mednarodnih predpisov s področja letalstva (EASA) je v fazi izdelave dokumentacije treba vse načrtovane ureditve letališča uskladiti z veljavnimi določili in standardi.

IZDELAVA GRADIVA ZA PRIDOBITEV DODATNIH SMERNIC IN ANALIZA SMERNIC

Predhodna dela

Predhodna dela obsegajo izdelavo podrobnega terminskega plana izdelave strokovnih podlag v skladu z roki, ki so navedeni v tej nalogi in ki bodo za posamezne aktivnosti izvedbe naloge opredeljeni v pogodbi. V terminskem planu morajo biti razvidne aktivnosti medsebojnih obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag. Roki izdelave strokovnih podlag, ki so navedeni v tej projektni nalogi, so podlaga za izdelavo podrobnega terminskega plana izdelovalca naloge.

Izbrani izdelovalec mora v sklopu predhodnih del pridobiti in pregledati vso že izdelano dokumentacijo, pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora ter usmeritve za izdelavo strokovnih podlag iz ŠV/PIZ.

Sodelovanje pri izdelavi gradiva za pridobitev dodatnih smernic in dopolnitvi analize smernic (če se izkaže za potrebno)

Če se tekom naloge izkaže za potrebno je izvajalec dolžan zagotoviti:

- Izdelati projektne rešitve za gradivo za pridobitev dodatnih smernic (če se izkaže za potrebno): Gradivo za pridobitev dodatnih smernic mora biti pripravljeno v obsegu, kot je opredeljeno v 8. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN za Pobudo, vendar brez ekonomskega dela (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). V prilogo gradiva za dopolnitev smernic se vključijo tudi že pridobljene smernice;

- Sodelovati pri dopolnitvi analize morebitnih dodatnih smernic: Po pridobitvi smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora izdelovalec sodeluje pri pripravi analize osnovnih in dopolnjenih smernic. Analiza smernic mora biti pripravljena v obsegu, kot je opredeljeno v 10. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Ur. list RS, št. 106/11 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3);

- upoštevati vse usmeritve projektantu za izdelavo strokovnih podlag s problemsko karto in sodelovati pri oblikovanju projektnih rešitev z ostalimi strokovnjaki, predvsem s področja načrtovanja/urejanja prostora in varstva okolja;

- sodelovati pri usklajevanjih z NUP: Izdelovalec za namen usklajevanja z nosilci urejanja prostora pripravi predstavitvena gradiva ter aktivno sodeluje pri usklajevanjih.

IZDELAVA PODROBNEJŠIH STROKOVNIH PODLAG ZA DPN

Na podlagi novih izhodišč se izdelajo strokovne podlage v obsegu in na način, da bodo korektna osnova za izdelavo DPN.

Skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) oziroma trenutno veljavno zakonodajo je treba za izdelavo DPN izdelati podrobnejše tehnične rešitve in podrobnejše strokovne podlage.

Podrobnejše tehnične rešitve in ostale strokovne podlage se v postopku priprave predloga DPN dopolnjujejo v skladu z ugotovitvami strokovnih podlag. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), in sicer ne predpisuje obsega, oblike in vsebine faze Idejni projekt, ki pa je glede na značilnosti nameravanega posega in upoštevajoč fazo načrtovanja potrebna strokovna podlaga za izdelavo DPN skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). Smiselno, ob upoštevanju določil Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, se upoštevajo tudi Pravila stroke – podrobne vsebine za gradbeno inženirske objekte (IZS, zvezek 2).

Zakon o urejanju prostora; ZUreP-3 (Ur. list RS, št. 199/21), ki je stopil v veljavo 31. 12. 2021, v drugem odstavku 338. člena določa, da se Zakon o urejanju prostora; ZUreP-2 (Ur. list RS, št. 61/17 in 199/21-ZUreP-3) uporablja do začetka uporabe ZUreP-3, tj. do 1. 6. 2022.

Idejne rešitve za fazo DPN

V okviru naloge je treba na podlagi novih izhodišč naročnika spremeniti idejne rešitve iz faze študije variant in jih izdelati za fazo DPN.

Idejne rešitve morajo biti izdelane v merilu 1 : 1000 oz. v merilu na podlagi katerega bodo iz projektne dokumentacije razvidne vse predvidene ureditve in tehnične rešitve, ki so sestavni del strokovnih podlag.

V okviru ureditev kompleksa letališča je treba načrtovati vse objekte, površine in ureditve, ki so potrebni za nemoteno delovanje letališča.

Idejne rešitve morajo določati lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidenih ureditev tako, da zagotovijo podatke, ki so potrebni za pripravo DPN.

Pri izdelavi idejnih rešitev mora projektant smiselno uporabiti obstoječo, predhodno izdelano dokumentacijo. Vse rešitve v že izdelani dokumentaciji so idejne, kar pomeni, da niso dokončne. Iz omenjenega sledi, da se lahko vse rešitve po potrebi spremenijo, če se to izkaže kot primernejše. Navedeno mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Za vsak načrt mora biti izdelano tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis obstoječega stanja in načrtovanih ureditev (vključno s prestavitvami in ukinitvami GJI, kapacitete, dimenzije …), tehnične opise, lahko tudi rezultate analiz in izračunov, sheme in druge prikaze, iz katerih so razvidni bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev, izsledke predhodnih raziskav, empirične podatke ter oceno vrednosti materiala in del.

Idejne rešitve za gradbeno inženirske objekte in stavbe morajo vsebovati vse načrte, ki so glede na namen objekta primerni oz. potrebni in tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi. Risbe v načrtih morajo vsebovati najmanj situacijo, vzdolžni profil in značilen prečni profil oziroma več (če bo to potrebno za nedvoumen prikaz objekta).

Načrt arhitekture

Izdelati je treba načrt arhitekture z dimenzioniranimi objekti glede na potrebe in funkcijo posamezne stavbe, za potrebe določitve končnih gabaritov. Risbe v načrtih stavb morajo vsebovati najmanj tloris stavbe in najmanj en značilen prerez oziroma več, v kolikor bo to z vidika zahtevnosti objekta potrebno za njegov nedvoumen prikaz.

Načrtuje se tudi ostale ureditve, potrebne bodisi zaradi tehnologije, pogojene s smernicami nosilcev urejanja prostora, ipd.

Načrt arhitekture naj se izdela na nivoju idejnega projekta.

Načrt krajinske arhitekture

Izdelati je treba idejne rešitve krajinske arhitekture. V zasnovi je treba upoštevati izhodišča, ki so bila osnova za predhodno načrtovanje in smernice nosilcev urejanja prostora.

V načrtu krajinske arhitekture je treba prikazati: oblikovanje reliefa (če bo treba), ureditev zelenih površin po izgradnji, območja renaturacije, morebitne ureditve brežin vodotokov ali vodnih jarkov, pripraviti predlog oblikovanja protihrupnih ograj, če bodo načrtovane, ipd.

Načrt krajinske arhitekture mora med drugim obravnavati tudi sanacijo gozdnih robov in pogozditev (glede na nivo projekta).

Načrt krajinske arhitekture mora biti usklajen z ostalimi načrti, predvsem pa z rešitvami komunalnih vodov.

Načrt letališke infrastrukture

Izdelati je treba idejne rešitve letališke infrastrukture. Načrt se izdela na nivoju idejnega projekta. Projektant mora dimnzionirati kapacitete za vse površine in ureditve letališke infrastrukture.

Načrt prometne infrastrukture

Načrt naj se izdela na nivoju idejnega projekta in naj zajema ureditve prometne infrastrukture za načrtovane ureditve, namenjene delovanju letališča. Projektant mora dimenzionirati kapacitete za vse prometne površine in ureditve.

Načrti s področja elektrotehnike, strojništva in prometnega inženirstva

Načrt naj zajema ureditve GJI za načrtovane ureditve, namenjene delovanju letališča, in sicer najmanj:

- Načrt odvajanja odpadnih voda

- Načrt vodovoda in hidrantnega omrežja

- Elektro energetska in telekomunikacijska opremljenost letaliških stavb

- Telekomunikacijsko omrežje

- Plinovodno in vročevodno omrežje ter ogrevanje, hlajenje in prezračevanje letaliških stavb

Na podlagi izdelanih gradiv mora izbrani izdelovalec strokovnih podlag izdelati oziroma zagotoviti tudi idejne projekte, ki se nanašajo na prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih rešitev.

Izdelana mora biti skupna (zbirna) karta komunalnih vodov. Rešitve komunalnih vodov morajo biti prikazane na topografskem načrtu in na ustrezni katastrski podlogi. Prikazani morajo biti tudi obstoječi komunalni vodi.

Katastrski načrt

Načrt naj zajema opredelitev območij posega ureditev na območju DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor, skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami.

Sestavni deli katastrskega načrta morajo biti:

- grafični del katastrskega elaborata;

- tabelarični del katastrskega elaborata, ki mora biti izdelan za načrtovane posege;

- seznam koordinat načrtovanega posega;

- tehnično poročilo o katastrskem elaboratu.

Tabela mora biti izdelana v excelu in mora vsebovati naslednje podatke:

- zap. številko,

- opis posega na zemljišče,

- katastrsko občino,

- številko parcelo,

- priimek, ime in naslov lastnika,

- šifro dejanske rabe,

- boniteto,

- skupno površino parcele (v ha, a, m2),

- površino (v ha, a, m2) trajnega odvzema,

- površino (v ha, a, m2) začasnega odvzema.

Katastrski elaborat je treba izdelati na digitalnem katastrskem načrtu (v nadaljevanju DKN). Grafične in atributne podatke o zemljiščih je dolžan na podlagi investitorjevega pooblastila pridobiti izvajalec. Grafični del katastrskega elaborata mora poleg katastrske vsebine (parcelne meje, parcelne številke, šifre katastrske občine, ime katastrske občine) vsebovati mejo načrtovanih ureditev, mejo začasnega posega, potek komunalne infrastrukture in meje upravnih občin.

Katastrski elaborat mora vključevati med drugim seznam parcel in obodno parcelacijo obravnavanega območja, izdelan v merilu 1 : 1000. Pri izdelavi obodne parcelacije je treba vključiti tudi morebitno potrebne razširitve območja zaradi posebnih pogojev, ki jih narekujejo okoliščine (geologija, dodatne ureditve v času gradnje itd.). Lomne točke gradbene parcele morajo biti numerirane, koordinate lomnih točk pa morajo biti izpisane v seznamu koordinat. Koordinate morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu.

V sklopu katastrskega elaborata je treba izdelati tehnično poročilo, v katerem se navede izhodišča za izračun potrebnih površin, vir in datum pridobitve DKN, vir in datum pridobitve podatkov o lastništvu parcel in drugih zahtevanih podatkih, metodologijo za izračun začasnih odvzemov v primeru linijskih vodov, itd.

Pri pripravi katastrskega elaborata je treba skladno s 3.d členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 27/16) izračunati spremembo namembnosti zemljišč in finančno nadomestilo le-te ovrednotiti v projektantskem predračunu.

Projektantska ocena investicije

V sklopu projektantske ocene investicije izdelovalec naloge izdela popis del s predizmerami in projektantski predračun za vsak načrt posebej ter rekapitulacijo. Zajete morajo biti vse načrtovane ureditve, vključno z obrazložitvijo metodologije ocene stroškov za posamezni načrt. Poleg vseh gradbenih stroškov morajo biti v predračunu zajeti stroški vseh morebitnih odkupov zemljišč in objektov, stroški projektiranja, raziskav in nadzora. V primeru, da je predvidena fazna / etapna gradnja, morajo biti stroški investicije ustrezno deljeni. Oceniti je treba tudi investicijo brez fazne gradnje. Nepredvidena dela morajo biti prikazana posebej, s tem, da ne smejo presegati 10 % gradbenih del.

Oceno investicije nameravanega posega je treba razdeliti po posameznih investitorjih (upravljavcih), kar se prikaže tudi v grafični in tekstualni obliki.

Hidrološko hidravlična študija (HHŠ)

V postopku priprave DPN je bila že izdelana »Hidrološko – hidravlična analiza za pripravo državnega prostorskega načrta za letališče Edvarda Rusjana Maribor«, št. 3781/17, maj 2018.

Za potrebe strokovnih podlag za fazo DPN se obstoječo HHŠ dopolni oziroma novelira skladno z novimi Smernicami DRSV, izdanimi januarja 2022, ter morebitno novo zakonodajo s predmetnega področja.

Obveznost izdelovalcev HHŠ je, da se sproti usklajujejo z DRSV, in dopolnjeno HHŠ v skladu s pripombami DRSV.

Po sprejeti uredbi o DPN izdelovalec odda končne elaborate HHŠ v zahtevanem številu izvodov (tiskane in elektronske).

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

Na podlagi novih načrtovanih ureditev in hidrogeološke ocene prostora se dopolni Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO, d. o. o., 2018) z namenom čim manjšega tveganja za onesnaženje pitne vode v okviru izdelave projektne dokumentacije za fazo DPN.

Analizo tveganja je treba izdelati tako, da se smiselno upoštevajo določila Zakona o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). V 51. členu omenjenega pravilnika je navedeno, da mora biti sestavni del analize tveganja za onesnaženje revizija projektne dokumentacije. Skladno s tem členom revidenta zagotovi izvajalec, ki naročniku preda revidirano analizo tveganja.

Slika 1: Prikaz lokacije predvidene širitve Letališče Edvarda Rusjana Maribor, vodovarstvenih območij, izdanih vodnih dovoljenj in zajetij na VVO za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Hidrogeološko poročilo, IRGO, d. o. o., 2018)

Izdelana dokumentacija

- Hidrogeološko poročilo za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO Consulting, d .o. o., ic 127/18. Ljubljana, 2018)

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode zaradi posodobitve obstoječe in gradnje nove letališke infrastrukture na območju letališča Maribor (IRGO Consulting, d. o. o., ic 3/18. Ljubljana, 2018)

Izdelava hidrogeoloških raziskav in analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja

Za potrebe izdelave strokovnih podlag za državni prostorski načrt za ureditev Letališča Edvarda Rusjana Maribor je treba zagotoviti v naslovu omenjeno analizo tveganja. Analiza tveganja mora biti narejena na podlagi:

- Pregleda obstoječe hidrogeološke dokumentacije, ki je bila narejena za potrebe obstoječega letališča in objektov v neposredni bližini predmetnega letališča.

- Terenskega pregleda stanja obstoječih piezometrov na lokaciji letališča (LMB-2/17 in LMB-3/17) in evidentiranja morebitnih drugih obstoječih piezometrov.

- Pregleda rezultatov dosedanjih meritev podzemne vode na obravnavanem področju.

- V vrtini LMB-2/17 in LMB-3/17 se vgradi kontinuirana merilnika nivoja podzemne vode.

- Glede na rezultate terenskega pregleda obstoječih piezometrov se izvede čiščenje oz. aktivacijo piezometrov.

- Na podlagi obstoječih podatkov in novo izvedenih meritev je treba izdelati vmesno hidrogeološko poročilo. Naročnik predvideva, da se opravljajo meritve nivoja podzemne vode v obdobju dveh let od podpisa pogodbe. Ob koncu meritev se pripravi zaključno hidrogeološko poročilo. Upoštevajo se izsledki Hidrogeološkega poročila za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor (IRGO, d. o. o., 2018);

- Izdelava analize tveganja za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru, in sicer za nivo idejnega projekta (za fazo DPN). Analiza tveganja bo za dopustno tveganje podala projektne zahteve, ki bodo morale biti upoštevane v višjih projektnih nivojih (DGD, PZI). Na podlagi novih načrtovanih ureditev se dopolni Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode (IRGO, d. o. o., 2018) z namenom izdelave projektne dokumentacije za fazo DPN.

Splošna načela

- Ponudba za razpisana dela mora biti pripravljena na podlagi priloženega popisa del (Priloga 2).

- Hidrogeološke meritve morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo, standardi in predpisi. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.

- Na podlagi novo izvedenih meritev nivojev podzemne vode in pregleda predhodnih raziskav bo pripravljeno hidrogeološko poročilo, ki bo služilo za pripravo analize tveganja za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe Letališča Edvarda Rusjana v Mariboru.

Roki

Roki za izdelavo posameznih faz so naslednji:

V roku 15 dni od podpisa pogodbe je potrebno izvesti dela od 1 do vključno 4:

- Pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije, ki je bila narejena za potrebe obstoječega letališča in predhodne faze DPN ter objektov v neposredni bližini predmetnega letališča.

- Pregled rezultatov dosedanjih meritev podzemne vode na obravnavanem področju.

- Terenski pregled stanja obstoječih piezometrov na lokaciji letališča (LMB-2/17 in LMB-3/17) in evidentiranja morebitnih drugih obstoječih piezometrov; Glede na rezultate terenskega pregleda obstoječih piezometrov se izvede čiščenje oz. aktivacijo piezometrov.

- Vgradnja dveh kontinuiranih merilnikov nivojev podzemne vode v vrtini LMB-2/17 in LMB-3/17.

V roku 120 dni od zaključka faze 4 je treba izvesti fazo 5:

- Na podlagi obstoječih podatkov in novo pridobljenih meritev je treba izdelati vmesno hidrogeološko poročilo.

Naročnik predvideva, da se opravljajo meritve nivoja podzemne vode v obdobju dveh let od podpisa pogodbe. Ob koncu meritev se pripravi zaključno hidrogeološko poročilo.

V roku 15 dni od zaključka faze 5 je treba izvesti fazo 6:

- Izdelava dopolnitve analize tveganja (IRGO, d. o. o., 2018) za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja pred onesnaženjem zaradi dograditve in uporabe letališča Edvard Rusjan v Mariboru.

Analiza odpornosti tveganja na podnebne spremembe

V okviru te naloge je treba izdelati Analizo odpornosti projekta na podnebne spremembe in Oceno ogljičnega odtisa (glede na nivo projekta). Podatke o podnebnih spremembah ter upoštevanji scenarija mora projektant pridobiti na svoje stroške s strani MOP ARSO. Pri analizi odpornosti projekta na podnebne spremembe je treba upoštevati tudi Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost oz. Commission Notice Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in the period 2021-2027 (Brussels, 29.7.2021 C(2021) 5430 final).

Elaborat ureditve gradbišča, s prikazom transportnih poti v času gradnje, z oceno vplivov in s predvidenimi ukrepi

Elaborat ureditve gradbišča mora vsebovati najmanj naslednje (tekstualni in grafični prikaz): opis posega, rušitvena dela, predvideno mehanizacijo za gradnjo, količine gradbenih odpadkov (masna bilanca), terminski plan gradnje, predvideti mora gradbiščne in transportne poti (glede na kapaciteto prevozov do potencialnih prevzemnikov/predelovalce gradbenih odpadkov, ter prevoza materiala potrebnega za gradnjo), lokacije gradbišč (gradbiščni platoji z opisom), ravnanje z gradbenimi odpadki z navedbo predvidenih lokacij začasnega skladiščenja viškov zemeljskega izkopa ter ostalih gradbenih odpadkov ter vse okoljske ukrepe (protiprašne ponjave itd…).

Transportne poti morajo biti preverjene z vidika vpliva na zdravje ljudi, predvsem z vidika obremenitve s hrupom in delci PM10. V času gradnje je treba oceniti emisije prašnih delcev glede na organizacijo gradbišča in predvideti ustrezne ukrepe.

V okviru tega elaborata je treba določiti transportne poti in morebitne priključke na obstoječe omrežje za čas gradnje.

Elaborat načinov ravnanja z zemeljskim izkopom

Izdelovalec mora pregledati vso predhodno izdelano dokumentacijo v povezavi z zemeljskim izkopom ter proučiti možnosti oz. poiskati primeren način ravnanja z zemeljskim izkopom, glede na masno bilanco ter ob upoštevanju geološko - geotehničnega elaborata, iz katerega bo izhajalo ali je zemeljski izkop mineralna surovina ali odpadek. Na podlagi navedenega mora izdelovalec elaborata preučiti vse možne načine ravnanja z vsem zemeljskim izkopom, pri čemer se upošteva hierarhija ravnanja z odpadki (ponovna uporaba, ravnanje z viški itd.).

Strokovne podlage morajo vključevati rešitve v zvezi z načinom ravnanja z viški materiala, odvzemom materiala; po potrebi idejne rešitve in vse ostale strokovne podlage za ravnanje z viški zemeljskega izkopa.

V okviru Elaborata načinov ravnanja z zemeljskim izkopom se izdela tudi Načrt vzorčenja tal.

Načrt vzorčenja tal

Predmet naloge je izdelava načrta vzorčenja tal za potrebe pridobitve ocene stanja tal z vidika ugotavljanja potencialne kontaminacije zemljišča z nevarnimi anorganskimi in organskimi snovmi v skladu z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. list RS št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1), Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Ur. list RS, št. 7/19) ter z vidika ugotovitve primernosti uporabe predvidenih viškov zemeljskega izkopa v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/08, 61/11).

Načrt vzorčenja mora izdelati pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal, pri čemer mora smiselno upoštevati Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. list RS, št. 66/17, 4/18). Načrt vzorčenja mora obsegati predlog območja odvzema vzorcev z opredelitvijo števila vzorcev in globin, metodologijo ter nabor parametrov, kar mora biti strokovno utemeljeno in elaborirano.

Na podlagi načrta bo naročnik izvedel ločen razpis za izvedbo vzorčenja in izdelavo analiz vzorcev tal.

Elaborat preveritve objektov in zemljišč

Izdelovalec izdela elaborat preveritve objektov in zemljišč za načrtovano ureditev – rušitve, odkupi, ki jih bo treba odstraniti zaradi gradnje. Pripravi analizo teh objektov in kriterije, na podlagi katerih je bilo odločeno, da se objekti odstranijo, ki jih potrdi naročnik. V nadaljevanju se za vsak posamezen objekt v preglednici prikaže: obstoječe stanje (opisno in s fotografijo), načrtovano stanje (opisno in grafično z označenim objektom na situaciji iz DPN), ocenjene stroške rušitev in odkupov upoštevati v vrednosti investicije ter pisno utemelji odločitev. Vsem objektom se določi funkcionalno zemljišče.

Elaborat je sestavni del DPN.

Geološko geotehniški elaborat

Treba je izvesti dopolnilne geološko geotehnične raziskave in na podlagi le-teh pripraviti geološko geotehnični elaborat za potrebe izdelave državnega prostorskega načrta (IdP) letališča Edvarda Rusjana Maribor. Geološko-geotehnični elaborat za fazo DPN mora biti izdelan na osnovi naslednjih geotehničnih raziskav:

- pregled obstoječe geološko geotehnične dokumentacije izdelane za LERM in bližnjo okolico predmetnega letališča;

- terenski pregled in lociranje terenskih raziskav;

- izdelava petnajstih sondažnih izkopov z geotehničnimi meritvami in odvzemom vzorcev zemljine za geomehanske laboratorijske preiskave;

- izvedba petih dinamičnih penetracij do globine 8 m z ustreznim dinamičnim penetrometrom (DPSH);

- laboratorijske preiskave za identifikacijo zemljine (devetnajst vzorcev);

- izdelava geotehničnega elaborata o pogojih gradnje (podaljšanje in razširitev) letaliških stez, ploščadi, cest in parkirišč (dimenzioniranje le teh).

Izdelana dokumentacija

- Geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor. Podloge za izdelavo DPN (Geoinženiring d. o. o., 6819/17. Ljubljana, 2018).

Splošna načela

- Ponudba za razpisana dela mora biti pripravljena na podlagi popisa del iz priložene specifikacije ponudbene cene (priloga 3).

- Geološke geomehanske raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.

- Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

- Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih bo prišlo do raziskav, je naloga izvajalca geološko geomehanskih raziskav. Morebitno škodo, ki bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, mora izvajalec poravnati po opravljenem delu, in sicer na osnovi uradne cenitve.

- Inženirsko-geološko karto se povzame po geološko geotehnični elaboratu (Geoinženiring d. o. o., 6819/17, Ljubljana, 2018). Glede na nove preiskave je treba izdelati inženirsko geološki vzdolžni profil in ustrezno število karakterističnih prečnih profilov.

- Raziskave je treba izvesti na mestih, ki jih obstoječ geološko geotehnični elaborat za ureditev letališča Edvarda Rusjana Maribor ne pokriva (Geoinženiring d. o. o., 6819/17, Ljubljana, 2018).

Na osnovi izvedenih raziskav je treba v zaključku elaborata podati predlog dodatnih geotehniških raziskav za fazo izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projekta za izvedbo.

Roki

Roki za izdelavo posameznih faz so naslednji:

V roku 45 dni od uvedbe v delo je treba izvesti dela od 1 do vključno 4:

- Pregled obstoječe geološko geotehnične dokumentacije izdelane za LERM in bližnjo okolico predmetnega letališča.

- Terenski pregled in lociranje terenskih raziskav.

- Izdelava petnajstih sondažnih izkopov z geotehničnimi meritvami in odvzemom vzorcev zemljine za geomehanske laboratorijske preiskave.

- Izvedba petih dinamičnih penetracij do globine 8 m z ustreznim dinamičnim penetrometrom (DPSH).

V roku 20 dni od zaključka faz 1 - 4 je treba izvesti fazo 5:

- Laboratorijske preiskave za identifikacijo zemljine (devetnajst vzorcev).

V roku 20 dni od zaključka faze 5 je treba izvesti fazo 6:

- Izdelava geotehničnega elaborata o pogojih gradnje (podaljšanje in razširitev) letaliških stez, ploščadi, cest in parkirišč (dimenzioniranje le-teh).

Raziskave in rezultate raziskav bo spremljal inženir DRI upravljanje investicij, d. o. o., ki bo opravljal tudi sprotni pregled geološko - geotehničnega elaborata. Izvajalec je dolžan sproti odpravljati napake, na katere bo opozorjen s strani naročnika oz. njegovega inženirja.

Ostale obveznosti izvajalca

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v točki 3 Vsebina in predmet naloge, še naslednje obveznosti:

- sodelovati mora z investitorjem oz. naročnikom, pobudnikom, koordinatorjem, projektanti, inženirjem, izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv izdelanih v postopku priprave Državnega prostorskega načrta za LERM, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora ter drugimi službami, za katere se izkaže, da imajo interes sodelovanja pri projektu umeščanja ureditev v prostor ter se udeleževati sestankov, na katere je vabljen;

- pripravljati poročila o izvedenih aktivnostih na zahtevo naročnika in v želenem obsegu;

- po naročilu oz. na zahtevo naročnika pripravljati osnutke odgovorov na razna vprašanja (novinarska, poslanska, zainteresirana širša in strokovna javnost, ipd.);

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

- dopolnjevati in popravljati gradiva v skladu s pripombami naročnika, inženirja in vseh ostalih pristojnih služb ter v rokih kot jih bo določil naročnik;

- zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzemati odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge;

- pred začetkom del v pregled in potrditev posredovati lokacije novih terenskih raziskav.

- Pregledati je potrebno tudi dostopne arhivske podatke in arhivske podatke upravljalcev druge linijske infrastrukture (npr. energetika, komunala, TK vodi,…).

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

Slika 2: Situacija terenskih raziskovalnih del in geološka karta (Geoinženiring d. o. o., Ljubljana, 2018)

Sodelovanje pri postopku državnega prostorskega načrtovanja do sprejema Uredbe o DPN

Predvidene so naslednje aktivnosti in obveznosti izdelovalca:

- predlagane rešitve v strokovnih podlagah mora usklajevati oz. uskladiti z gradivi, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na morebitnih usklajevalnih sestankih, predstavitvah rešitev (pripraviti tudi predstavitev svojega načrta) v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- sodelovati mora na javnih predstavitvah in javnih obravnavah,

- sodelovati mora pri pripravi gradiva za javne razgrnitve, predstavitve in javne obravnave,

- sodelovati mora pri pripravi odgovorov k pripombam in predlogom podanih v času javne razgrnitve oz. seznanitve in obravnav predloga DPN ter pripravi odgovorov k drugim pripombam in predlogom, posredovanih s strani lokalnih skupnosti in ostalih udeležencev v postopku, za ta namen izdelati morebitno potrebne dodatne preveritve,

- sodelovati mora pri pripravi gradiva za pridobivanje mnenj NUP (predlog DPN oz. njegov izvleček) in usklajevanju z NUP,

- sodelovati pri vseh ostalih aktivnostih do sprejema Uredbe o DPN.

AKTIVNOSTI IN ROKI

Izdelovalec bo na podlagi spodnjega terminskega plana izdelal podrobni terminski plan iz katerega bod razvidne aktivnosti in medsebojne obveznosti izvajalca s podizvajalci v času izdelave strokovnih podlag.

|  | AKTIVNOSTI | ROKI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pregled predhodno izdelane dokumentacije in priprava podrobnejšega terminskega plana | 15 dni po uvedbi v delo |
| 2 | Izdelava strokovnih podlag za DPN | 10 mesecev po uvedbi v delo |
| 3 | Dopolnitev strokovnih podlag po pregledu in pripombah | 20 dni po prejemu pripomb |
| 4 | Sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb, podanih med javno razgrnitvijo | 7 dni po prejemu zadnje pripombe oziroma mnenja NUP |
| 5 | Oddaja dopolnjenih strokovnih podlag po javni razgrnitvi oz. obravnavi | 20 dni po sprejetih stališčih do pripomb oziroma po dogovoru z naročnikom glede na količino dopolnitev |
| 6 | Sodelovanje pri pripravi DPN | Ves čas do sprejema Uredbe o DPN |
| 7 | Oddaja končnih izvodov strokovnih podlag za DPN | 20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj na DPN oziroma po sprejemu Uredbe o DPN |

Tabela 2:Okvirni terminski plan

Predvideno obdobje izdelave celotne naloge je 20 mesecev oziroma do oddaje končnih izvodov gradiv po sprejemu Uredbe o DPN.

OSTALE OBVEZNOSTI IZDELOVALCA

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v poglavju o vsebini in obsegu dela, še naslednje obveznosti:

- pridobiti mora vsa gradiva in dokumentacijo skladno s to projektno nalogo,

- zagotoviti vse potrebne preveritve in elaborate po naročilu naročnika,

- izvajalec mora za izdelavo te naloge zagotoviti interdisciplinarno skupino strokovnjakov iz vseh področij, ki jih zajema razpisana naloga,

- sodelovati z vsemi deležniki, naročnikom, inženirjem, ministrstvi, drugimi izdelovalci strokovnih podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci urejanja prostora in drugimi službami, za katere upoštevati navodila, priporočila, smernice in druge dokumente pobudnika, naročnika in koordinatorja,

- predlagane rešitve v strokovnih podlagah morajo biti medsebojno usklajene z ostalimi projekti, ki jih izdelujejo drugi izvajalci ali podizvajalci,

- sodelovati mora na usklajevalnih sestankih ter rednih koordinacijskih sestankih z vsemi izdelovalci in drugih usklajevanjih ter predstavitvah rešitev v posameznih fazah priprave in sprejema DPN,

- izdelati predstavitve v obliki .ppt za potrebe predstavitev posameznih rešitev ministrstvom, lokalnim skupnostim, nosilcem urejanja prostora in drugim službam,

- po predhodnem dogovoru z naročnikom mora sodelovati s predstavniki MOP, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, ki vodi postopek priprave DPN,

- sodelovati mora s predstavniki ministrstev, investitorja, njegovih projektantov in ostalih izdelovalcev strokovnih podlag, občin kot tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo podali smernice za pripravo DPN in mnenja k predlogu DPN,

- kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge,

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge,

- sodelovati mora s pregledovalci strokovnih podlag že v fazi izdelave projektne dokumentacije, zagotoviti mora vse odgovore in popravke po pripombah pregledovalcev, sodelovati na sestankih ter popraviti dokumentacijo skladno s pripombami,

- sodelovati mora s presojevalci varnosti cest (RSA) ter zagotoviti vse popravke po pripombah presojevalcev.

Ta projektna naloga je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo vplivala na obseg naloge.

Če ponudnik ugotavlja, da posamezne zahteve projektne naloge ne vključujejo strokovno celovitih izhodišč oziroma po njegovem mnenju naloga na podlagi danih izhodišč ni izvedljiva ali pa je nejasna, je zaželeno, da na to opozori investitorja že pri pripravi ponudbe in predlaga morebitne dopolnitve projektne naloge.

Dokumenti so last naročnika. Izvajalci morajo za vse oblike javne predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje naročnika dokumentov. Izdelovalci prevzemajo obveznost, da na željo naročnika sodelujejo pri seznanjanju javnosti z izsledki dokumentov in jih tudi tolmačiti v javnosti.

Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi s področja izdelave geodetskih podlag ter priprave prostorske, okoljske in investicijske dokumentacije, gradnje objektov, načrtovanja cestne infrastrukture itd. in z vsemi spremembami navedenih predpisov ali novimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki bodo morda sprejeti v času izdelave naloge.

Vsebina in oblika gradiva

- kartografsko gradivo mora biti izdelano z uporabo sodobne računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki),

- dokumentacija mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št. št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) oz. skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, vse mape pa morajo biti zvezane z državno vrvico ter opremljene z žigom in podpisom odgovornega vodje projekta,

- dokumentacijo v digitalni obliki mora oddati v naslednji obliki:

- grafični del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu, v geolociranem .tif formatu ter v .pdf formatu,

- tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls in formatu .pdf,

- pri pripravi dokumentacije za oddajo v digitalni obliki mora izdelovalec upoštevati Priporočila za pripravo digitalnih podatkov o pravnem stanju v prostoru na podlagi državnih prostorskih načrtov in podatkov o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora – dopolnjeno priporočilo z dne 15. 7. 2008 (spletna stran MOP, Microsoft Word - 49_Priporočila za pripravo digitalnih podatkov_DPN in zač. - (gov.si).

ŠTEVILO IZVODOV

- Izdelovalec mora v vseh fazah gradiva pripraviti in oddati skladno s tehničnimi pravili na spletnem portalu gov.si. Vsak izvod mora biti oddan v tiskani (barvna tehnika kart) in v digitalni obliki (aktivni in neaktivni), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Ur. list RS, št. 106/11, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) oz. veljavne zakonodaje in podzakonskih predpisov oz. navodili na spletnih straneh. Grafični del mora biti izdelan v preglednem in berljivem merilu ter skladno s predpisi.

- Elaboriranje projektne dokumentacije in oprema map ter risb mora biti skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list RS, št.  36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1).

- Izvodi posameznih gradiv morajo biti oddani v naslednjem številu:

| vmesna gradiva in za namen usklajevanja z naročnikom in inženirjem | po e-pošti oz. po dogovoru z naročnikom |
| --- | --- |
| gradivo za javno seznanitev s spremenjenimi rešitvami | tiskani izvodi: 4 kom USB ključki: 4 kom |
| za namen usklajevanja z MOP | tiskani izvodi: 2 kom USB ključki: 3 kom |
| končni elaborati po sprejemu uredbe o DPN | tiskani izvodi: 5 kom USB ključki: 12 kom |

- Digitalni izvodi, ki morajo biti enaki tiskanim izvodom, vključno z žigi in podpisi.