| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | 70949417 |
| Matična številka | 2399342000 |
| Transakcijski račun | 01100-6300109972 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik |  |
| Zakoniti zastopnik | dr. Vasko Simoniti, minister |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. Za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |

sklepata

POGODBO za izvedbo projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnih spomenikov državnega pomena št. xxxxx

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | 4300-1/2022-3340, objava na portalu e-naročanje dne ________ pod številko ________ ter na portalu EU dne ____________ pod številko ________ . |
| --- | --- |

- člen

PREDMET POGODBE

- S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti projektantske storitve za celovito obnovo objekta (ustrezno označiti):

SKLOP 1: Grad Negova s parkom

SKLOP 2: Grad Viltuš s parkom

SKLOP 3: Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami

- Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora.

- Dokumentacija po tej pogodbi predstavlja nadaljevanje dokumentacije, začete z idejno rešitvijo oziroma zasnovo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Za izdelavo projektne in druge dokumentacije je idejna arhitekturna rešitev obvezna osnova, od katere niso dopustna enostranska odstopanja glede projektnih predlogov.

- Izvajalec mora v ponudbo vključiti tudi izvedbo postopkov v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – Z-2) in njenimi spremembami.

- Mape z načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom.

- Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije ter izdelavo projektne dokumentacije, ki vsebuje vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za kakovostno realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja) ter racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.

- Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z:

- veljavno zakonodajo, standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- izdelanim konservatorskim načrtom, idejno zasnovo in projektno nalogo,

- določili veljavnega prostorskega akta na območju gradnje,

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) z vsemi nadaljnjimi spremembami,

- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/2018, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) z vsemi nadaljnjimi spremembami,

- zakonodajo, ki se nanaša na varovanje kulturne dediščine npr. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in na ohranjanje narave npr. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb),

- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21),

- Smernicami za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine, izdajatelja in založnika: Ministrstvo za infrastrukturo RS in Ministrstvo za kulturo RS, (povezava na spletno stran dokumenta https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf),

- dokumentom Evropska načela kakovosti za posege, ki jih financira EU in lahko vplivajo na kulturno dediščino, izdajatelj: ICOMOS – Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja, (povezava na spletno stran dokumenta: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2556/1/EU_Nacela_Kakovosti_Web.pdf),

- dokumentom Obvestilo Komisije Tehnične smernice za uporabo ˝načela, da se ne škoduje bistveno˝ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (2021/C 58/01) (UL C št. 58 z dne 18. 2. 2021).

- Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja. Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v območju parcel, s priključevanjem na obstoječo infrastrukturo na javnih površinah.

- Izvajalec bo izdelal in predal naročniku izvode projektne dokumentacije ločeno po sklopih (fazah projekta), in sicer za vsako fazo projekta:

- IZP v treh (3) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD).

- DGD v treh (3) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD).

- PZI v petih (5) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD).

- Vsaka faza projektne dokumentacije mora biti pred predajo v zgoraj navedenem številu izvodov predhodno pregledana in potrjena s strani naročnika.

- Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, mnenj, soglasij pristojnih mnenjedajalcev izdela še potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije oziroma izvlečkov le-te za vsako posamezno projektno fazo. Delovni izvodi, namenjeni pregledovanju, in vsi nepopolni in nezaključeni izvodi za posamezno fazo ne štejejo v zgoraj navedeno število izvodov projektne dokumentacije za oddajo naročniku.

- Izvajalec se zaveže, da bodo vsi zapisi na prenosnem elektronskem mediju shranjeni v sledečih oblikah:

- tekstualne vsebine v zapisu .doc,

- tabele s predračuni oz. popisom del in količinami v zapisu .xls,

- grafične priloge v zapisu .dwg in .pdf.

Izvajalec se zaveže, da bodo zapisi na elektronskem mediju (USB, CD, DVD) shranjeni v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

- V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

- člen

SOFINANCIRANJE

- Projekt se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer iz razvojnega področja: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.

- Finančna sredstva naročnika so zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo v letih 2022 do 2026 na proračunski postavki 221487 - C3K11ID Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture-NOO-MK in 221101 Plačilo DDV za NOO, ukrep 3340-22-0003 oz. 3340-22-0005 oz. 3340-22-0006.

- člen

OBSEG DEL

Pogodba obsega naslednje storitve:

Faza 1: Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

IZP mora vsebovati najmanj naslednje načrte:

- 0/1 Vodilni načrt in načrt s področja arhitekture - tekstualni in grafični del skladno s pravilnikom

- 2    Načrt s področja gradbeništva - tekstualni del

- 3    Načrt s področja elektrotehnike - tekstualni del

- 4    Načrt s področja strojništva - tekstualni del

- 6    Načrt s področja požarne varnosti – tekstualni del

- 10  Načrt s področja krajinske arhitekture

Naročnik ima izdelan geodetski posnetek za območje znotraj kulturnega spomenika, ki je lahko osnova za izdelavo lokacijskih prikazov ter pridobivanje projektnih in drugih pogojev.

V obseg storitev izdelave IZP je vključena preverba izvedljivosti naročnikovih programskih izhodišč z vidika usklajenosti z veljavnim prostorskim aktom ter pridobivanje projektnih in drugih pogojev.

V ceno izdelave IZP mora biti zajeta tudi izdelava grobe projektantske ocene vrednosti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo načrtovane gradnje, ocene vrednosti zunanje ureditve ter ocene vrednosti notranje opreme.

Faza 2: Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

DGD mora vsebovati najmanj naslednje načrte:

- 0/1 Vodilni načrt in načrt s področja arhitekture - tekstualni in grafični del skladno s pravilnikom

- 2    Načrt s področja gradbeništva - tekstualni del

- 3    Načrt s področja elektrotehnike - tekstualni del

- 4    Načrt s področja strojništva - tekstualni del

- 6    Načrt s področja požarne varnosti – tekstualni del

- 10  Načrt s področja krajinske arhitekture

V ceno izdelave DGD mora biti zajeto tudi:

- pridobitev pozitivih mnenj pristojnih mnenjedajalcev, vključno z izdelavo vseh gradiv za pridobitev le-teh (morebitne dodatne študije oz. elaborati oz. načrti, zahtevani s strani mnenjedajalcev ali upravnega organa, ki so pogoj za izdajo pozitivnega mnenja oz. gradbenega dovoljenja, so vključeni v obseg storitev, eventualno potrebna dopolnitev geodetskega načrta (npr. zaradi parkirišča ali priključkov na GJI izven območja izdelanega geodetskega načrta ali naknadno ugotovljenih potrebnih sprememb),

- izdelava projektantske ocene vrednosti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo načrtovane gradnje, ocene vrednosti zunanje ureditve ter ocene vrednosti notranje opreme,

- izdelava ocen vrednosti obratovalnih stroškov obnovljenega objekta in parka,

- priprava in posredovanje vloge in vseh prilog za izdajo komunalnega prispevka na pristojen občinski urad,

- priprava in posredovanje vloge in vseh prilog za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojni upravni organ,

- vse morebitne korekcije DGD skladno z zahtevami in pripombami upravnega organa in mnenjedajalcev,

- sodelovanje v vseh postopkih, ki jih vodi upravni organ ter izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja, skladno z zahtevami in usmeritvami upravnega organa.

DGD za oddajo na upravni organ, zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, mora biti popolna in usklajena z vsemi projektnimi in drugimi pogoji ter mnenji.

V ponudbeni ceni ni zajet strošek takse za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka, le-to je strošek naročnika.

Za potrebe zastopanja naročnika v upravnih postopkih naročnik izvajalcu izda pooblastilo.

Faza 3: Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)

PZI mora vsebovati najmanj naslednje načrte:

- 0/1 Vodilni načrt in načrt s področja arhitekture

- 2    Načrt s področja gradbeništva (gradbene konstrukcije in zunanja ureditev)

- 3   Načrt s področja elektrotehnike (instalacije jakega in šibkega toka, tehnično varovanje)

- 4   Načrt s področja strojništva (vodovod, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje)

- 5    Načrt s področja tehnologije (kuhinjska tehnologija)

- 6    Načrt s področja požarne varnosti

- 8    Načrt s področja geodezije (dopolnitev obstoječega načrta za potrebe PZI)

- 10  Načrt s področja krajinske arhitekture

- Načrt notranje opreme

- Elaborat prostorske akustike

- Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

- druge sestavne dele potrebne za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev in izvedbo gradnje (elaborate, izkaze, izračune in drugo),

- eventualne druge načrte/elaborate zahtevane v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od mnenjedajalcev (načrti priključkov na GJI).

Izdelati je potrebno natančne popise del in materiala s projektantsko oceno investicije po posameznih postavkah popisa, ki so sestavni del posameznih načrtov.

Popisi del za vsa GOI dela morajo biti predani v obliki ponudbenega predračuna (excel tabela), tako da so primerni za objavo na portalu v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

PZI mora biti skladna s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in s prejetimi pogoji in mnenji. Pred oddajo PZI projekta je potrebno pridobiti tudi vsa mnenja, ki jih bodo mnenjedajalci dodatno zahtevali v mnenju izdanem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Pri izdelavi PZI mora izvajalec sodelovati s pristojnimi službami ZVKDS.

V kolikor bo v fazi pridobivanja projektnih ali drugih pogojev ter mnenj ugotovljeno, da je potrebno izdelati načrt novega priključka na javno infrastrukturo (cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije in dr.) ali izdelati elaborate in druge sestavne dele projektne dokumentacije zahtevane s strani mnenjedajalca oz. upravnega organa, je to vključeno v obseg predvidenih storitev.

Vodilni načrt mora vsebovati vse podatke skladno z zakonodajo, izkaze za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev, ter vse grafične priloge med njimi tudi za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru ter prikaze dopustnih manjših odstopanj od izdanega gradbenega dovoljenja.

Načrti PZI morajo vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in vgradnjo opreme, na osnovi katerih bo omogočena prijava začetka gradnje ter gradnja in ureditev okolice.

Faza 4: Izvajanje projektantskega nadzora

Projektantski nadzor pomeni sodelovanje vodje projekta (VP) in pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov, študij in elaboratov v času objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje in v času gradnje do uporabnega dovoljenja ter vključuje predvsem:

- podajo odgovorov na zastavljena vprašanja na portalu JN v času objave naročila za izbiro izvajalca gradnje, vezano na projektno dokumentacijo;

- tolmačenje projektne dokumentacije oz. načrtov izbranemu izvajalcu GOI del pred pričetkom gradnje in med gradnjo,

- udeležbo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta in drugih pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov, študij in elaboratov na operativnih in drugih sestankih po potrebi ter na poziv naročnika oz. vodje nadzora,

- spremljanje poteka izvedbe del, sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika in pri prevzemih objekta,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij,

- potrjevanje materialov, opreme in naprav,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov in ostalih detajlov izvajalcev in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru DGD/PZI in gradbenega dovoljenja, skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika, opozarjanje na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasij in drugih dovoljenj,

- obveznosti VP, izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti VP in pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev DGD, PZI posameznih načrtov, vezanih na PID dokumentacijo in sodelovanje pri pripravi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovanje v vseh postopkih, ki jih vodi upravni organ ter izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izdajo uporabnega dovoljenja, skladno z zahtevami in usmeritvami upravnega organa.

Vodja projekta je:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projektne dokumentacije,

- odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projektne dokumentacije,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektne dokumentacije in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje o graditvi objektov, ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

- člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno, navedeno v tej pogodbi.

    - Naročnik se obvezuje:

      - sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije, potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

      - tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

      - tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti;

      - sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

      - predložiti dokaz o pravici graditi;

      - skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti;

      - spoštovati moralne avtorske pravice avtorja;

      - pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;

      - projektne rešitve in vsebino projektne dokumentacije izdelal skladno z zahtevami Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjenim na Vladi RS dne 28. 4. 2021, in z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7.2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti), z  drugimi dokumenti, ki so podlaga za njegovo sprejetje, in dokumenti, ki opredeljujejo izvajanje NOO;

      - pri pripravi projektne dokumentacije upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba), in sicer v delu, ki se nanaša na:

- pohištvo (8. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 10. točko drugega odstavka 6. člena),

- grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode (9. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 11. točko drugega odstavka 6. člena),

- sanitarne armature (10. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje (11. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- stenske plošče (12. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 14. točko drugega odstavka 6. člena),

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostori (17. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 19., 20 in 21. točko drugega odstavka 6. člena),

- stavbno pohištvo (21. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 29. točko drugega odstavka 6. člena),

- tekstilni izdelki (3. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 4. točko drugega odstavka 6. člena),

- televizorji (6. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 8. točko drugega odstavka 6. člena),

- hladilniki, zmrzovalniki in njihove kombinacije, pomivalni stroji in klimatske naprave (7. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 9. točko drugega odstavka 6. člena),

- cestna razsvetljava in prometna signalizacija (18. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 22. in 23. točko drugega odstavka 6. člena),

- projektiranje oziroma izvedba gradnje cest (14. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 16. točko drugega odstavka 6. člena),

- elektronska pisarniška oprema (5. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 7. točko drugega odstavka 6. člena),

- vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje (20. točka prvega odstavka 4. člena uredbe v zvezi s 25., 26. in 28. točko drugega odstavka 6. člena);

      - po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe;

      - zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

      - aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije,

      - v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika;

      - pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

      - sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov;

      - izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da bo celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela obsegajo: pripravljalna, gradbena, obrtniška, inštalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele, vključno z zunanjimi parkirišči in potrebnimi komunalnimi hišnimi priključki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo območja s priključitvijo na javno infrastrukturo) ter strošek opreme za objekt in park maksimalno upošteval najbolj racionalne tehnične in izvedbene rešitve po zadnjih dognanjih tehnike;

      - da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve ob upoštevanju najbolj racionalnih izvedb;

      - v času priprave oziroma izdelave PZI dokumentacije z naročnikom sprotno usklajeval projektne rešitve in posamezne postavke popisa del v izogib preseganju zagotovljenih sredstev naročnika za GOI dela;

      - izdelal popis del za GOI dela in opremo (z natančnostjo popisov v okviru običajne gradbene prakse) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami;

      - izdelal PZI skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in s prejetimi pogoji in mnenji;

      - pred oddajo PZI projekta pridobil tudi vsa mnenja, ki jih bodo mnenjedajalci dodatno zahtevali v mnenju izdanem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja;

      - pri izvedbi projektantskih storitev sodeloval s pristojnimi službami ZVKDS;

      - bo v primeru, če bo v fazi pridobivanja projektnih ali drugih pogojev ter mnenj ugotovljeno, da je potrebno izdelati načrt novega priključka na javno infrastrukturo (cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije in dr.) ali izdelati elaborate in druge sestavne dele projektne dokumentacije zahtevane s strani mnenjedajalca oz. upravnega organa, to vključil v obseg predvidenih storitev;

      - izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

      - na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno;

      - pri izvajanju storitev uporabljal programsko platformo skladno z navodili naročnika, ki je za izvajalca brezplačna;

      - varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam;

      - opravila, vezana na pogodbo, izvajal v slovenskem jeziku.

    - Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    - Za potrebe izvajanja te pogodbe pogodbeni stranki praviloma uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

| CENA za SKLOP 1: Grad Negova s parkom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost ponudbe | EM (kos) | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| - Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), vključno s pridobitvijo projektnih in drugih pogojev ter izdelavo grobe projektantske ocene stroškov. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo pozivnih mnenj, izdelavo projektantske ocene stroškov, pripravo in oddajo vloge s prilogami za izdajo komunalnega prispevka in vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodelovanjem v postopkih in izvajanjem aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika oz. upravnega organa v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 5 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izvajanje projektantskega nadzora | Celota vseh del | 1 |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |

| CENA za SKLOP 2: Dvorec Viltuš s parkom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost ponudbe | EM (kos) | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| - Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), vključno s pridobitvijo projektnih in drugih pogojev ter izdelavo grobe projektantske ocene stroškov. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo pozivnih mnenj, izdelavo projektantske ocene stroškov, pripravo in oddajo vloge s prilogami za izdajo komunalnega prispevka in vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodelovanjem v postopkih in izvajanjem aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika oz. upravnega organa v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 5 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izvajanje projektantskega nadzora | Celota vseh del | 1 |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |

| CENA za SKLOP 3: Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednost ponudbe | EM (kos) | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| - Izdelava Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), vključno s pridobitvijo projektnih in drugih pogojev ter izdelavo grobe projektantske ocene stroškov. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo pozivnih mnenj, izdelavo projektantske ocene stroškov, pripravo in oddajo vloge s prilogami za izdajo komunalnega prispevka in vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodelovanjem v postopkih in izvajanjem aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika oz. upravnega organa v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). V ceno je vključena oddaja 1 tiskanega izvoda v mapah in 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 5 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| - Izvajanje projektantskega nadzora | Celota vseh del | 1 |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3), v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

    - Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

    - V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI, v obsegu kot je navedeno v 4. členu pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora.

    - Pogodbena cena ne vključuje:

      - strošek takse za pridobitev gradbenega dovoljenja,

      - plačilo komunalnega prispevka.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen

NAČIN PLAČILA

    - Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega E-računa. E-račun se izda skladno z posameznimi fazami pogodbenega dela, podanih v tretjem odstavku tega člena. Naročnik mora izvajalčev E-račun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu.

    - E- račun se plača 30. dan od prejema računa. Izvajalec mora na računih navesti št. te pogodbe.

    - Dinamika obračunavanja izvedenih storitev:

- 1. račun za storitev iz Faze 1: po predaji dopolnjene IZP dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- 2. račun za storitev iz Faze 2: po pridobitvi gradbenega dovoljenja in predaji DGD dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- 3. račun za storitev iz Faze 3: po predaji dopolnjene PZI dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- račun za storitev iz Faze 4: po zaključku gradnje oz. pridobitvi uporabnega dovoljenja.

    - Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

    - Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

- člen

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

    - Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

    - Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

    - Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

    - Naročnik bo za dodatne storitve do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

- člen

ROKI IZVEDBE

    - Naročnik uvede izvajalca v delo za izdelavo dokumentacije v 15 dneh po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalca. Z uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo dokumentacije.

    - Roki izvedbe posameznih storitev so naslednji:

      - Faza 1: Izdelava IZP: 30 dni od uvedbe v delo

IZP mora biti izdelana skladno z določili iz 4. člena te pogodbe. Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane dokumentacije IZP v tiskani obliki v mapah in en (1) izvod v elektronski obliki po elektronski pošti naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo, odda en (1) izvod dopolnjene dokumentacije naročniku in  pošlje dopolnjeno dokumentacijo v pridobivanje projektnih in drugih pogojev. V rok izdelave IZP ni vključeno pridobivanje projektnih in drugih pogojev.

      - Faza 2: Izdelava DGD: 45 dni od oddaje končne IZP

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane dokumentacije DGD v tiskani obliki v mapah in en (1) izvod v elektronski obliki po elektronski pošti naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo, odda en (1) izvod dopolnjene dokumentacije naročniku in pošlje dopolnjeno dokumentacijo v pridobivanje mnenj.

Oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni organ: najkasneje v osmih (8) dneh od pridobitve zadnjega mnenja (izvajalec obvezno obvesti naročnika o morebitnih spremembah projektne dokumentacije DGD vezano na izdajo mnenj).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvajalec odda vse izvode DGD in pridobljena mnenja naročniku (število izvodov skladno s pogodbo).

      - Faza 3: Izdelava PZI: 90 dni od izdaje gradbenega dovoljenja

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane dokumentacije v tiskani obliki v mapah in en (1) izvod v elektronski obliki po elektronski pošti naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo in odda dopolnjene izvode naročniku (število izvodov skladno s pogodbo).

      - Faza 4: Izvajanje projektantskega nadzora: skladno z izvedbo investicije oz. gradnjo in pridobivanjem uporabnega dovoljenja. Storitev se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

    - V navedene roke za izdelavo projektnih dokumentacij ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelanih dokumentacij s strani naročnika.

    - Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za pričetek storitev. Izbrani ponudnik ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del.

    - Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe, izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

    - Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

    - Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

    - V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

    - Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

    - Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

    - Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

    - Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

    - Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

- člen

PREVZEM

    - Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Na prevzemu opravljenih storitev se skupaj s skrbnikom pogodbe oz. predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih storitev. O prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga za izdelane projektne dokumentacije sestavi naročnik po detajlnem kakovostnem pregledu le teh (IZP in PZI) oz. po detajlnem kakovostnem pregledu in pridobljenem gradbenem dovoljenju za projektno dokumentacijo DGD.

    - V kolikor se po detajlnem pregledu izdelane dokumentacije ugotovijo pomanjkljivosti, se prevzem le-teh ne opravi. O pregledu in ugotovljenih pomanjkljivostih se sestavi zapisnik v katerem se določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 10 dni (v kolikor to iz objektivnih razlogov ni mogoče, pa v najkrajšem času za katerega se dogovorita izvajalec in naročnik) oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu. Dopolnjeno dokumentacijo izvajalec preda naročniku v pregled, skupaj z opisom upoštevanja pripomb naročnika. Po odpravi vseh pomanjkljivosti oz. oddaji dopolnjene dokumentacije se opravi prevzem. O prevzemu se sestavi zapisnik. V kolikor dokumentacija ne bo dopolnjena z upoštevanjem vseh pripomb naročnika, se prevzem ne opravi in izvajalcu začne teči rok za obračun pogodbe kazni.

    - Za prevzem storitev projektantskega nadzora se sestavi prevzemni zapisnik po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

    - Prevzemne zapisnike podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in so obvezne priloge k računom.

- člen

ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

    - Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti, kot jo predpisuje GZ za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd. …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen, v višini 0,5 % vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV za vsak dan zamude in največ 5% skupne vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV.

    - Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

    - Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

| Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- |
| Bančna garancija izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 10% skupne pogodbene vrednosti sklopa v EUR z DDV | 4 leta od začetka veljavnosti pogodbe |

- Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če izvajalec storitve ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov;

      - če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči ustreznega zavarovanja projektantske odgovornosti iz 12. člena.

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

- V primeru, da se bodo pogodbena dela izvajala dlje kot je rok veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan 15 dni pred potekom garancije predložiti novo ali podaljšano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo najmanj 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno obnovo/izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika brez omejitev.

- Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

- Skladno z določbo 108. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročnikovega naročila ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njihovi podlagi ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

- Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

- Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko  vplivale na izgled stavbe. Naročnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka, o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, naročnik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

- Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik postane s prevzemom dokumentacije tudi njen lastnik in pridobi pravico njenega reproduciranja in javnega prikazovanja.

- člen

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

| Pooblaščeni predstavniki strank | Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je | Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo. |
| --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
|  | Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe. Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta morajo biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. |  |

- člen

ODGOVORNE OSEBE IZVAJALCA ZA POSAMEZNO PODROČJE

| Vodja projekta |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni arhitekt |  |
| Pooblaščeni krajinski arhitekt |  |
| Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja strojništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti |  |

- Vodja projekta (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Vodja projekta po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Pooblaščeni arhitekt oz. pooblaščeni inženir posameznega načrta je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

- Člen

OBVEŠČANJE IN KOMUNICIRANJE

- Izvajalec mora na vse izdelane dokumente iz te pogodbe (vsi izvodi izdelane projektne dokumentacije IZP, DGD, PZI) in vse objave teh dokumentov vključiti ustrezno slovensko različico logotipa NextGenerationEU (povezava na spletno stran logotipa NextGenerationEU: ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/#_blank) in logotip Ministrstva za kulturo. Pri tem naj upošteva smernice/pravila za uporabo emblema: eu-emblem-rules_en.pdf (europa.eu).

- V kolikor je pomembna konkretna navedba vira zaradi finančne sledljivosti se navede »Projekt je financiran iz Mehanizma za okrevanje in odpornost«.

KONČNE DOLOČBE

    - Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je v primeru citiranih ravnanj nična.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin iz drugega odstavka 67.a člena ZJN-3A ter ob upoštevanju četrtega odstavka istega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo, pri čemer se izvajanje točke c) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3A začasno zadrži skladno s sklepom št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019.

    - Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4), izvajalec pa  en (1) izvod.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank. | Z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja. |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena storitev oziroma zaradi kršitev pogodbenih obveznosti, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. | Ad 2, 3, 4, 5) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |
| - Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |
| - Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. | - Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Dogovorno med obema strankama. | - Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Projektna naloga za posamezni sklop |
| - del | Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) |

| Naročnik |  | Ponudnik/Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |  |  |
| Ljubljana, dne |  | , dne |
| Podpisnik: dr. Vasko Simoniti, minister |  | Podpisnik: |