SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke Slovenčeva ulica 22 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN0322 |
| Predmet javnega naročila | Svetovanje pri prenovi poslovnih procesov |

- KRATKA PREDSTAVITEV AGENCIJE

JAZMP (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pristojni organ na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih pripravkov, človeških tkiv in celic ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III.

Agencija izvaja naloge z javnimi pooblastili na podlagi zakona, ki ureja zdravila, zakona, ki ureja medicinske pripomočke, zakona, ki ureja preskrbo s krvjo, zakona, ki ureja kakovost in varnost človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, zakona, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, in zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, ter na podlagi zakona, ki ureja javne agencije, in sklepa o ustanovitvi agencije.

Pri poslovanju z uporabniki agencija posluje v skladu s predpisi, ki urejajo upravne postopke in upravno poslovanje. Naloge, ki jih agencija izvaja, so upravne, nadzorstvene in strokovne. Agencija se svojimi aktivnostmi vključuje tudi v delo mednarodnih institucij na navedenih področjih dela.

Organa agencije sta direktor in svet agencije.

Podrobnejše informacije o agenciji so dostopne na spletni strani (O nas – JAZMP).

Število delovnih mest, določeno z Zbirnim kadrovskim načrtom: 142 (do konca leta 2022 159).

Število zasedenih delovnih mest: 138.

- PRENOVA POSLOVANJA AGENCIJE

Agencija bo v letu 2022 pristopila k celoviti prenovi svojega poslovanja. Predmet javnega naročila je izbira svetovalne družbe z usposobljenimi izvajalci, ki bodo predlagali napredne, uporabne, izvedljive ter stroškovno učinkovite rešitve glede izboljšanja uspešnosti, učinkovitosti, kakovosti in transparentnosti poslovanja agencije.

  - Cilj prenove

S prenovo pričakuje agencija naslednje pozitivne učinke:

- izboljšanje prilagodljivosti poslovnih procesov spremenjenim zahtevam in potrebam poslovanja, strank, deležnikov ipd. zaradi predvidenih sprememb regulatornega okolja,

- z izboljšanjem učinovitosti dela (manj administrativnega dela, debirokratizacijo, avtomatizacijo dela, digitalizacijo ipd.) preusmeritev človeških virov (FTE) na strokovne in razvojne naloge, s ciljem dviga nivoja zavzetosti zaposlenih,

- izboljšanje učinkovitosti glavnih poslovnih procesov s ciljem čim manjše porabe človeških virov (glavnih procesov je med 80-100, dokumentiranih je približno 80, agencija deluje po 7 osrednjih zakonih, več kot 70 podzakonskih aktih ter večjim številom evropskih uredb/sklepov/smernic, vse dostopno na spletni strani na naslovu https://www.jazmp.si/predpisi/),

- izboljšanje učinkovitosti zalednih (podpornih) poslovnih procesov, s ciljem čim manjše porabe človeških virov,

- preusmeritev prihrankov človeških virov (FTE)  na naloge z visoko dodano vrednostjo,

- preusmeritev človeških virov (FTE) iz administrativnih nalog na naloge z visoko dodano vrednostjo,

- pregled obstoječih IT rešitev in  priprava predloga njihove optimizacije,

- hitrejše izvajanje poslovnih procesov (vendar ne na račun uspešnosti ali učinkovitosti),

- izboljšanje obvladovanja tveganj,

- povečanje kakovosti storitev.

Seznam že dokumentiranih procesov je na voljo na zahtevo ponudnika, po podpisu dogovora o nerazkrivanju.

Predstavljene učinke se naj dosega z:

- odpravo aktivnosti, ki nimajo dodane vrednosti in predlog sprememb zakonskih rešitev,

- skrajšanjem časa izvedbe aktivnosti,

- odpravo prekinitev znotraj procesa,

- vzpostavitvijo zadostnih in ustreznih notranjih kontrol,

- vključevanjem zaposlenih,

- stalnim izboljševanjem.

Poudarek je na prihranku virov in izboljšanju učinkovitosti delovanja.

  - Vidiki prenove

Prenovo poslovanja bo agencija obravnavala z naslednjih vidikov:

- Vidik (organizacijske) kulture: vključuje vedenje posameznega člana skupine in način sodelovanja v delovnih skupinah, oddelkih, sektorjih in celotni organizaciji (v kolikšni meri so vodstvo in zaposleni zavzeti oziroma odprti za spremembe).

- Strukturni vidik oziroma organiziranost, ki vključuje:

- organizacijo človeških in drugih virov za premišljeno izvajanje poslovnih procesov in uresničevanje zastavljenih ciljev;

- poslovne procese, ki pomenijo zaporedje ciljno usmerjenih aktivnosti, namenjenih učinkoviti uporabi virov;

- vire, ki omogočajo učinkovito izvajanje poslovnih procesov.

- Kadrovski vidik: vključuje obravnavo kadrov s ciljem povečanja razpoložljivosti, prilagodljivosti in produktivnosti že obstoječega kadra.

- Tehnološki vidik: vključuje dodatno vključevanje informacijske tehnologije s ciljem dviga kakovosti, znižanja stroškov in skrajšanja časa izvajanja poslovnih procesov oziroma posameznih aktivnosti v njih.

  - Obseg prenove

Prenova bo obsegala vse organizacijske enote agencije, ki so navedene v organigramu (Organizacijska struktura – JAZMP), glavne ter podporne poslovne procese.

- ZAHTEVE JAVNEGA NAROČILA

Upoštevajoč cilj prenove poslovanja,  je v okviru izvedbe javnega naročila treba narediti pregled glavnih in podpornih poslovnih procesov agencije ter obremenitve zaposlenih na vseh delovnih mestih.

Naročnik zahteva, da se pri oblikovanju predstavljenih predlogov rešitev upoštevajo preizkušene rešitve in dobre prakse v primerljivih sistemih doma in v tujini, ob spoštovanju zakonodaje Skupnosti ter smernice vitke organizacije.

Usmeritev in prizadevanja vodstva agencije v povečanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja agencije je treba uresničiti tudi s takojšnjim odpravljanjem prepoznanih pomanjkljivosti oziroma zmanjševanjem tveganj agencije ter takojšnjim uvajanjem evidentiranih možnih izboljšav brez čakanja na izvedbo znatnejših in celovitejših posegov v obstoječo organiziranost in potek poslovnih procesov. Iz navedenega razloga naročnik od ponudnika pričakuje, da bo predlagal morebitne manjše izboljšave, ki jih je možno hitro in učinkovito vpeljati že tekom izvajanja svetovalnega projekta.

Pridobivanje vhodnih podatkov ter kasnejša priprava predlogov ukrepov izboljšanj procesov, organizacije dela ipd. mora potekati v slovenskem jeziku v obliki intervjujev, sestankov in delavnic s predstavniki naročnika, tj. vsaj z naslednjimi; direktor, vodje sektorjev, skrbniki procesov ter izvajalci podpornih nalog ipd. Vsa poročila in drugi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku. V tej zvezi mora ponudnik vsaj 14 dni pred predvidenim pričetkom izvajanja del naročniku predložiti terminski načrt ter ga uskladiti z naročnikom.

Naročnik bo ponudniku zagotovil razpoložljivost ustreznih podatkov in zaposlenih agencije.

  - Cilj javnega naročila

S tem javnim naročilom želi agencija pridobiti:

- predloge podrobnih ukrepov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti upravljavskih glavnih in podpornih poslovnih procesov,

- predloge glede optimalne organiziranosti agencije upoštevajoč optimizirane poslovne procese,

- predloge glede najustreznejše sistemiziranosti na način določitve zahtevnosti delovnih mest (enostavna, zahtevna, bolj zahtevna in ekspertna delovna mesta) in števila delovnih mest upoštevajoč optimizirane poslovne procese,

- predloge glede implementacije najustreznejših informacijskih rešitev upoštevajoč optimizirane poslovne procese,

- predloge glede izboljšanja obvladovanja tveganj v okviru poslovnih procesov,

- veščine zaprenos znanja upravljanja in stalne izboljšave procesov na lastnike procesov in zaposlene,

ter pomoč pri implementaciji akcijskega načrta, uvajanje sprememb, razvoja modela upravljanja in izboljševanja procesov in organizacije ter sodelovanja pri izobraževanju in motiviranju zaposlenih.

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je svetovanje pri celoviti oziroma strateški prenovi poslovanja agencije, ki zajema prenovo oziroma prilagoditev organiziranosti ter delovnih mest, prenovo poslovnih procesov agencije in njihovo informatizacijo ter se odraža v naslednjih fazah oziroma aktivnostih:

    - FAZA I - Seznanitev in analiza obstoječega stanja

Ponudnik v okviru te faze pripravi delno poročilo o svetovalnem projektu, v katerem poda pregled stanja in ovrednoti obstoječe glavne in podporne procese agencije.

    - FAZA II - Priprava predlogov rešitev

Ponudnik v okviru te faze pripravi predlog rešitev, ki vsebuje najmanj:

  - predlog optimiziranih poslovnih procesov s predvidenimi in ovrednotenimi učinki,

  - predlog organiziranosti agencije glede na optimizirane procese, vključno z razporeditvijo virov,

  - matriko odgovornosti izvajalcev (skrbnikov) in drugih deležnikov v okviru  poslovnih procesov,

  - predlog  kazalnikov za merjenje učinkovitosti procesov,

  - posodobitev registra tveganj s predlogom spremembe metodologije obvladovanja tveganj,

  - predlog razvoja, nadgradnje in/ali nakupa IT rešitev v skladu s prenovljenimi poslovnimi procesi.

    - FAZA III - Priprava akcijskega načrta

Priprava predloga celovitega akcijskega načrta za prehod v željeno stanje s časovnim okvirjem in mejniki, prioritetami, tveganji in soodvisnostmi z drugimi projekti ter odgovornostmi.

Predstavitev predloga akcijskega načrta vodstvu agencije ter izvedba manjših sprememb oziroma dopolnitev v primeru utemeljenih pripomb.

    - FAZA IV - Uvajanje sprememb z implementacijo akcijskih načrtov

Ponudnik v okviru te faze imenuje delovno skupino, ki:

  - nudi podporo pri implementaciji akcijskega načrta (uvodno izobraževanje zaposlenih oziroma nosilcev ukrepov ter periodično usmerjanje ipd.),

  - izvaja periodični nadzor nad uvajanjem sprememb ter morebitnih popravljalnih ukrepov,

  - nudi pomoč pri razvoju modela stalnega upravljanja in izboljševanja procesov in organizacije,

  - sodeluje pri izobraževanju in motiviranju zaposlenih.

V okviru uvajanja novih informacijskih rešitev za glavne procese naročnik pričakuje sodelovanje IT strokovnjaka ponudnika kot SME (SME=subject matter expert) za digitalizacijo  poslovnih procesov agencije, skladno s predlogi izboljšav iz faze II. Sodelovanje IT strokovnjaka poteka ob vsakokratni predhodni potrditvi naročnika in je omejeno na 15 človek dni.

Ponudnik pripravi poročilo o izvedbi nalog v okviru implementacije za vsako obračunsko polletje (junij, december).

Vrstni red izvajanja posameznih zgoraj navedenih aktivnosti lahko izvajalec tudi spremeni, če meni, da jih bo na ta način izvajal hitreje in/ali z višjo stopnjo kakovosti.

Ocenjena količina človek dni (ČD), potrebnih za Fazo I, II in III, je 400 ČD. Ponudnik v ponudbenem predračunu navede ocenjeno število dni za posamezno fazo, pri čemer skupno število ČD ne sme presegati 400 ČD.

Ocenjena količina ČD za Fazo IV je 65 ČD.

    - Variabilni del

Skupno število svetovalnih ur po zaključku faze implementacije je vnaprej določeno v količini 100 ur. Ponudnik navede ceno svetovalne ure.

    - Vodenje projekta

Ponudnik je dolžan zagotavljati vodenje projekta v celotnem času trajanja pogodbe.

Ponudnik je v okviru vodenja projekta dolžan načrtovati in nadzorovati izvajanje aktivnosti ter izvedene aktivnosti ovrednotiti z namenom kontrole ali izvedeno ustreza namenu. Ponudnik se jedolžan dogovarjati in usklajevati aktivnosti z naročnikom, imeti pregled nad zasedenostjo človeških virov in upoštevati prioritete naročnika. V okviru vodenja so predvideni tedenski sestanki med naročnikom in ponudnikom. Vodja projekta pri ponudniku je na voljo za redno dnevno komunikacijo z vodstvom projekta naročnika.

    - Roki izvedbe

Roki izvedbe pogodbenih del so naslednji:

- pričetek izvajanja del najpozneje do 1. septembra 2022,

- priprava akcijskega načrta za uvajanje sprememb v roku 5 mesecev po pričetku izvajanja del (aktivnosti faza I, faza II in faza III),

- aktivnosti, povezane z implementacijo v roku 18 mesecev po potrditvi akcijskega načrta (faza IV),

- aktivnosti, povezane s podporo glede na vsakokratni dogovor med naročnikom in izvajalcem, po zaključku implementacije.

Ob predhodnem dogovoru med naročnikom in ponudnikom se lahko navedeni roki iz razlogov na strani naročnika spremenijo (zamaknejo).

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na, dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: