# NaročnikI :

| MESTNA OBČINA NOVO MESTO SEIDLOVA CESTA 1 8000 NOVO MESTO | MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1 4000 Kranj | OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska 10 310 SLOVENSKA BISTRICA |
| --- | --- | --- |
| OBČINA ZREČE CESTA NA ROGLO 13B 3214 ZREČE |  |  |

# NASLOV JAVNEGA NAROČILA:

# PRIPRAVA MOBILNOSTNIH ŠTUDIJ v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« - PONOVITEV

VZOREC POGODBE

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

matična številka: 5883288000,

davčna številka: SI 48768111,

transakcijski račun: SI56 0110 0010 0008 585 odprt pri UJP,

ki ga zastopa Gregor Macedoni

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

………………..………………..,

matična številka: ………………..,

davčna številka: ………………..,

transakcijski račun: …………………. odprt pri ……..,

ki ga zastopa ………………..

(v nadaljevanju » posamezni naročnik«)

ter

………………..………………..,

matična številka: ………………..,

davčna številka: ………………..,

transakcijski račun: …………………. odprt pri ……..,

ki ga zastopa ………………..

(v nadaljevanju »izvajalec«)

sklepata naslednjo

POGODBO

ZA IZBIRO IZVAJALCA ZA PRIPRAVO MOBILNOSTNIH ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA »ELENA MOBILITY SLOVENIA – SUSTAINABLE MOBILITY PROGRAMME IN SLOVENIA« - PONOVITEV ZA SKLOP 3: MOBILNOSTNA ŠTUDIJA ZA OBČINO ZREČE: ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI UKREPOV TRAJNOSTNE MOBILNOSTI ZA OBČINO ZREČE

št. ……

- člen

(Uvodne ugotovitve)

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik objavil javno naročilo »…..« na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. …..,  dne…..,  in v Uradnem listu EU pod številko objave ……;

- da je bil navedeni izvajalec izbran za izvedbo javnega naročila za sklop 3:  Mobilnostna študija za Občino Zreče: Študija izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za občino Zreče ;

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila ….. z dne …. kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

- člen

(Sofinanciranje)

Javno naročilo, ki se izvaja v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (v nadaljevanju: ELENA Mobility), se sofinancira s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA.

- člen
(Predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je izdelava mobilnostne študije za sklop 3:  Mobilnostna študija za Občino Zreče: Študija izvedljivosti ukrepov trajnostne mobilnosti za občino Zreče. Predmet je podrobneje opredeljen v Navodilih za izdelavo ponudbe in Projektni nalogi.

Izvajalec se s to pogodbo zaveže izvesti storitve, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku navedenih dokumentih, v obsegu in v skladu z določili veljavne zakonodaje, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in skladno s smernicami posameznega naročnika, naročnik pa se zavezuje izvajalcu plačati v 4. členu dogovorjeni znesek.

Mobilnostna študija mora biti izdelana in posameznemu naročniku predana v izvodih, ki so potrebni za postopek in arhiv in sicer v 2 tiskanih izvodih in v 2 digitalnih izvodih (tekst v formatu pdf in docx, risbe v formatu dwg, shp in pdf) na CD ali USB nosilcu in vse v nezaklenjeni obliki. Vsa dokumentacija mora biti opremljena z logotipi in navedbo o sofinanciranju projekta.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in storitev, dokumentacijo ter z lokacijo, kjer se bodo izvajala dela.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja posameznega naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko posamezni naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

- člen
(Pogodbena vrednost)

Naročnik se za delo iz 3. člena te pogodbe zavezuje plačati:

| POSTAVKA (POSAMEZNA FAZA) | CENA V EUR (BREZ DDV) | VREDNOST DDV | CENA V EUR (Z DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Priprava končne verzije Študije in posredovanje partnerjem projekta v pregled, dopolnitev in usmeritve (3 tedne časa za pregled). |  |  |  |
| # Priprava končne verzije Študije z upoštevanimi končnimi dopolnitvami partnerja projekta. |  |  |  |
| # Predstavitev študije |  |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |

Z besedo cena z DDV v EUR: ……………/100.

Cene po tej pogodbi so fiksne ter vključujejo vse stroške za izvedbo pogodbenih del. Pogodbena cena vključuje vse storitve, ki so navedene v pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponujena cena vključuje tudi storitve usklajevanja z naročnikom ter upoštevanja njegovih zahtev.

Posamezni naročnik ima sredstva zagotovljena sredstva na proračunski postavki ….., konto….. .

- člen
(Roki)

Izvajalec bo opravil pogodbena dela iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe v posameznih fazah in v rokih, ki so navedeni v spodnji tabeli, ter se zaveže, da bodo izdelki posamezne faze izdelani in izročeni naročniku v naslednjih rokih (koledarski dnevi):

|  | Naročilo po fazah | Najdaljši dopustni rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1. faza | Priprava končne verzije Študije in posredovanje partnerjem projekta v pregled, dopolnitev in usmeritve (3 tedne časa za pregled). | 3 meseci od podpisa pogodbe |
| 2. faza | Priprava končne verzije Študije z upoštevanimi končnimi dopolnitvami partnerja projekta. | 6 mesecev od podpisa pogodbe oz. 2 meseca od potrditve 1. faze |
| 3. faza | Predstavitev študije | 8 mesecev od podpisa pogodbe oziroma 1 mesec od potrditve 2. faze |

Šteje se, da so pogodbena dela iz 1. in 2. faze dokončana, ko jih posamezni naročnik potrdi. Posamezni naročnik mora v roku 8 delovnih dni od prejema posameznega izdelka posamezne faze le-tega potrditi ali ga zavrniti z navedbo razlogov za zavrnitev. Če ga v tem roku niti ne potrdi, niti zavrne, se šteje, da je izdelek potrdil. Po prejemu popravljenega izdelka ima posamezni naročnik ponovno rok 8 delovnih dni za njegovo potrditev. Rok potrjevanja izdelkov se všteva v tek pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo in sicer za čas trajanja višje sile;

- zaradi sprememb veljavnih predpisov ali aktov inšpekcijskih ali drugih upravnih organov in sicer za čas, ki je zaradi navedenih sprememb oziroma aktov potreben, da se dela izvedejo;

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank;

- če naročnik/posamezni naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, in sicer za čas, kolikor je bil naročnik/posamezni naročnik v zamudi z izvedbo svojih obveznosti;

- če med izdelavo mobilnostne študije, ki je predmet te pogodbe, nastane potreba za njeno spremembo in  sicer za čas, ki je potreben za izvedbo spremembe;

- zaradi dodatnih del, naročenih s strani posameznega naročnika, in sicer za čas, ki je potreben za izvedbo dodatnih del.

Izvajalec mora pisno zaprositi posameznega naročnika za podaljšanje roka ter predlog podaljšanja roka utemeljiti.

Pogodbeni rok se podaljša z aneksom k tej pogodbi. Če aneks za podaljšanje pogodbenega roka ni sklenjen, se šteje, da je bil pogodbeni rok prekoračen po krivdi izvajalca.

V kolikor se pogodbene stranke odločijo, da bodo dogovorjene roke podaljšali v skladu s prvo, drugo, tretjo ali peto alinejo prejšnjega odstavka tega člena, izvajalec izrecno soglaša, da ne bo zahteval dodatnega plačila. Prav tako izvajalec soglaša, da ne bo zahteval odškodnine za morebiten manjši obseg del.

Posamezni naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

V primeru, da višina pogodbenih kazni zaradi zamude izvajalca preseže vrednost iz 8. člena te pogodbe, lahko naročnik in posamezni naročnik odstopita od pogodbe ter vnovčita zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo storitev, bo izvajalec ustrezno podaljšal tudi veljavnost zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del.

- člen
(Prevzem del)

Ob zaključku izdelave posamezne faze mobilnostne študije, ki je predmet te pogodbe, izvajalec in posamezni naročnik opravita predajo oziroma prevzem posamezne faze mobilnostne študije, o čemer sestavita zapisnik. Izvajalec pripravi o izvedenih storitvah poročilo.

Posamezni naročnik je zavezan v roku 8 dni preko svojih pooblaščencev pregledati mobilnostno študijo in ugotoviti, ali je le-ta izdelana v skladu z zahtevami javnega naročila. V kolikor mobilnostna študija ni ustrezna, mora posamezni naročnik pisno obvestiti izvajalca, da mora mobilnostno študijo dopolniti oziroma spremeniti.

Izvajalec mora mobilnostno študijo dopolniti v najkrajšem možnem času ter utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

Izvajalec s podpisom zapisnika o predaji in prevzemu mobilnostne študije zagotavlja, da je izdelana mobilnostna študija popolna ter v skladu z zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normami.

- člen

(Način plačila)

Izvajalec izstavi račun v treh (3) fazah in sicer:

- 1. račun v višini 30% skupne pogodbene cene izda po potrditvi izdelave izdelka 1. faze s strani naročnika;

- 2. račun v višini 20% skupne pogodbene cene izda po potrditvi izdelka 2. faze s strani naročnika;

- 3. račun v višini 50% skupne pogodbene cene izda po izvedbi tretje faze.

Izvajalec naročniku izda račun v elektronski obliki, preko spletne aplikacije UJPnet v roku 8 dni po predaji mobilnostne študije.

Če naročnik/posamezni naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 15 dni od prejema, je dolžan plačati račun 30. dan, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev/zavrnitev posameznega naročnika delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita posamezni naročnik/naročnik in izvajalec.

Naročnik bo plačal opravljena pogodbena dela 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa na transakcijski račun izvajalca št. TRR .............................., odprt pri .................. .

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delavnik.

- člen
(Pogodbena kazen)

V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, je dolžan ta plačati pogodbeno kazen 0.2 % od celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zgoraj naštete ukrepe, razen pogodbene kazni, lahko naročnik/posamezni uveljavlja po pisnem opominu.

Naročnik pogodbeno kazen pobota z izstavljenim računom.

- člen
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem terena.

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za celotno škodo, ki bi posameznemu naročniku nastala iz razlogov pomanjkljive mobilnostne študije ali napak v mobilnostni študiji, v kolikor pri pripravi ne sledi navodilom naročnika. S podpisom te pogodbe izvajalec izjavlja, da je z navedenim tveganjem seznanjen, da ga je vključil v ponudbeno ceno in da v celoti ter brez ugovorov prevzema obveznosti iz tega odstavka, vključno z odgovornostjo za povrnitev škode, ki bi posameznemu naročniku nastala iz tega naslova.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov mobilnostne študije, ki jo je prevzel v izdelavo tako, da je ta v skladu s predpisi in zahtevami po veljavni zakonodaji.

Izvajalec mora zagotoviti koordinacijo strokovnjakov, ki sodelujejo pri izvedbi te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- mobilnostno študijo izdelal v skladu  z zahtevami posameznega naročnika ob upoštevanju obstoječe slovenske zakonodaje in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, veljavnih prostorskih aktov za predmetno območje ter pogojev in soglasij, v kolikor so bili le-ti pridobljeni;

- pogodbene storitve opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri in/ali podizvajalci;

- pogodbene storitve izvedel v dogovorjenih rokih;

- sodeloval s predstavniki posameznega naročnika z namenom uskladitve mobilnostne študije z zahtevami posameznega naročnika;

- upošteval navodila posameznega naročnika, ki se nanašajo na izdelavo mobilnostne študije;

- obveščal posameznega naročnika o izvajanju prevzetih del in mu omogočal ustrezen nadzor;

- prisoten na vseh koordinacijskih sestankih;

- da bo odpravil vse pomanjkljivosti mobilnostne študije in izdelal vse korekcije in dopolnitve mobilnostne študije po utemeljenih zahtevah naročnika na svoje stroške;

- hranil dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo posameznega naročnika posredoval;

- takoj opozoril posameznega naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo.

Izvajalec je dolžan izdelati mobilnostno študijo skladno s cilji, ki jih zasleduje Uredba o zelenem javnem naročanju. Izvajalec je dolžan na zahtevo posameznega naročnika predložiti dokazila, iz katerih bo razvidno zasledovanje in doseganje ciljev Uredbe o zelenem javnem naročanju.

V primeru kršitev obveznosti izvajalca, naročnik/posamezni naročnik le-tega pisno opomni na prenehanje kršitve. V kolikor izvajalec s kršitvijo ne preneha v danem roku, lahko naročnik/posamezni naročnik odstopi od pogodbe in vnovči zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti.

Izvajalec iz utemeljenih razlogov (prenehanje delovnega ali pogodbenega razmerja, hujša ali dolgotrajnejša bolezen, smrt) lahko predlaga zamenjavo strokovnega kadra. Predlagani strokovni kader mora izpolnjevati enake pogoje po razpisni dokumentaciji, kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Izvajalec utemeljitvi predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev. Posamezni naročnik po preveritvi ustreznosti strokovnega kadra, predlaganega za zamenjavo, odloči o zamenjavi. Posamezni naročnik brez utemeljenega razloga ni upravičen zavrniti predloga izvajalca. Če izvajalec zamenjavo strokovnega kadra, ki ga je navedel v ponudbi, opravi brez soglasja posameznega naročnika, lahko le-ta odstopi od pogodbe in unovči dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del.

Odgovorne osebe izdelovalca, ki je navedena v 15. členu te pogodbe in s katero je izvajalec v okviru merila dosegel dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, izvajalec tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Odgovorna oseba izdelovalca, ki bo nadomestil oz. zamenjal v 15. členu te pogodbe navedeno odgovorno osebo izdelovalca, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjevala zamenjana odgovorna oseba izdelovalca.

Zamenjavo strokovnega kadra iz utemeljenih razlogov lahko zahteva tudi posamezni naročnik.

- člen
(Podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v ponudbeni dokumentaciji izvajalca št. ________ z dne ____________.

Izvajalec mora med izvajanjem storitve posameznega naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in posameznemu naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec posameznemu naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega odstavka ter izpolnjene in podpisan ESPD obrazce teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in OBR-Udeležba, če podizvajalec to zahteva.

Posamezni naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Posamezni naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil posamezni naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Posamezni naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku/posameznemu naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in odobritev podizvajalcev s strani posameznega naročnika ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen
(Obveznosti naročnika/posameznega naročnika)

Posamezni naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem pri izvedbi storitev in mu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;

- pravočasno  potrdil izvedene storitve;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

- v primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev, preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestni kader odobril.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačeval storitve v dogovorjenih rokih.

- člen
(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo)

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih del, najkasneje v 15 koledarskih dneh po sklenitvi te pogodbe izročil posameznemu naročniku dve (2) brezpogojni bianco menici s klavzulo »brez protesta« z ustrezno menično izjavo za njihovo izpolnitev, skladno z vzorcem dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti za izvajanja te pogodbe.

V primeru, da izvajalec v postavljenem roku finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka ne dostavi, ima naročnik/posamezni naročnik pravico odstopiti od pogodbe.

V primeru, da pride do unovčitve zavarovanja, se izvajalec zavezuje nadomestiti unovčeno menico in menično izjavo z novimi in sicer vsakokrat v roku desetih dni od unovčitve že predloženih, na način, da bo posamezni naročnik ves čas trajanja te pogodbe razpolagal s finančnim zavarovanjem v obsegu in višini, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena.

Podpisana in žigosana bianco menica, z menično izjavo mora veljati za celotno obdobje izvajanja storitev, ki so predmet pogodbe, podaljšano za 30 dni od dneva izteka veljavnosti te pogodbe.

Posamezni naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil dobro, kvalitetno, pravočasno ali bi od pogodbe odstopil med izvedbo, kar pomeni tudi opustitev izvajanja del. Unovči lahko tudi v primeru, delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti zahtevam iz te pogodbe in v primeru da izvajalec ne nadomesti unovčene menice in menične izjave z novimi.

Posamezni naročnik lahko unovči menico tudi delno, in sicer proporcionalno, glede na razmerje med slabo ali nepravočasno izvedenimi storitvami in vrednostjo sporazuma.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe z dodatkom k tej pogodbi spremeni rok za izvedbo, kakovost ali količina pogodbenih del (in s tem pogodbena vrednost del), se izvajalec izrecno strinja, da se sorazmerno podaljša tudi veljavnost te garancije oz. sorazmerno spremeni višina jamstvenega zneska.

- člen

(Višja sila)

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotne pogodbene stranke o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh (2) delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbeniki.

- člen

(Avtorstvo in lastništvo mobilnostne študije)

Pogodbene stranke so soglasne, da fizični primerki mobilnostne študije, ki so predmet te pogodbe, postanejo z izročitvijo in dokončnim plačilom izvajalca izključna last posameznega naročnika, ki je arhivirana tudi pri izvajalcu.

Pogodbene stranke ugotavljajo, izjavljajo in priznavajo, da s to pogodbo naročena dokumentacija predstavlja avtorsko delo v smislu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 in 59/19, v nadaljevanju: ZASP).

Pogodbene stranke se dogovorijo, da s to pogodbo uredita avtorskopravna razmerja v zvezi z dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju avtorska dela), kot sledi:

- izvajalec izjavlja in jamči, da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe in, da ima pogodbeno urejena vsa avtorskopravna razmerja z avtorjem, njegovimi sodelavci in podizvajalci, kar mu omogoča prosto razpolaganje z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami v tej pogodbi;

- izvajalec jamči, da z avtorskimi deli ne posega v avtorske pravice tretjih oseb;

- imetnik moralnih avtorskih pravic (pravica priznanja avtorstva, pravica spoštovanja dela, itd.) na avtorskih delih, ki so neprenosljive, je izvajalec,

- izvajalec prenaša na posameznega naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na avtorskih delih, zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki (kamor sodi tudi nadaljnja obdelava oz. izdelava mobilnostne študije);

- prenos materialnih avtorskih pravic na posameznega naročnika po tej pogodbi je izključen, krajevno in časovno neomejen in vključuje pravico do nadaljnjega prenosa pridobljenih pravic tretjim osebam.

Izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči naročniku/posameznemu naročniku:

- da ima pravico razpolagati z materialnimi avtorskimi pravicami na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe;

- da bo, v kolikor bi z avtorskimi deli posegal v avtorske pravice tretjih oseb, od le-teh predhodno pridobil ustrezne materialne avtorske pravice.

- člen

(Pooblaščeni predstavniki)

Skrbnik pogodbe s strani naročnika ……. je: __________, tel. št.:_______________, elektronski naslov:_____________.

Skrbnik pogodbe s strani posameznega naročnika ……. je: __________, tel. št.:_______________, elektronski naslov:_____________.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa ___________, tel. št.:_______________, elektronski naslov:_____________ .

Odgovorna oseba izdelovalca je: _____________, tel. št.:_______________, elektronski naslov:_____________ .

- člen

(Soglasje za obdelavo podatkov)

Naročnik/posamezni naročnik soglaša ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naročniku/posameznemu naročniku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim naročnik/posamezni naročnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predložitvi te pogodbe).

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika/posameznega naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je naročniku/posameznemu naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika/posameznega naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Spremembe pogodbe)

Naročnik/posamezni naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa nepredvidenih okoliščin ali novih dejstev, ki ob sklepanju pogodbe strankam niso poznane, med izvajanjem naročila del naročila spremeni ali zmanjša ali dopolni obseg pogodbenih del. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, bodo pogodbene stranke dogovorile ob nastopu takega stanja s sklenitvijo pisnega dodatka k tej pogodbi.

- člen

(Priloge pogodbe)

Sestavni del te pogodbe so:

- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- ponudba izvajalca z dne __________, vključno s seznamom podizvajalcev in podatki o delih, ki jih prevzemajo,

- projektna naloga,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

(Odstop od pogodbe)

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik/posamezni naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik/posamezni naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/ ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik/posamezni naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik/posamezni naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ob prekinitvi pogodbe ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV.

- člen

(Končne določbe)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem pogodbenih strank.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo poskušale vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki vseh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se dogovorijo, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu posameznega naročnika  po slovenskem pravu.

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod, posamezni naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa  en (1) izvod.

| IZVAJALEC Številka: ……………. Datum: ……………. |  | NAROČNIK Številka: ……………. Datum: ……………. |
| --- | --- | --- |
| ..... Direktor …… |  | ..... Župan …… |

POSAMEZNI NAROČNIK Številka: ……………. Datum: …………….

..... Župan ……