POPRAVEK IN DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMETNACIJE-POPRAVEK 2

Razpisna dokumentacija se s POPRAVKOM 2 spremeni, kot izhaja iz spodnjih pojasnil oz. sprememb.

- Spremembe projektne naloge in razpisne dokumentacije

  - Popravek točke 9. ROKI IZDELAVE (projektna naloga) in točka 1.9. in osnutka pogodbe (razpisna dokumentacija)

Črta se določilo, ki določa: »Če izvajalec zamuja na neki fazi del ali kumulativno na več fazah del skupaj več kot 30 koledarskih dni predstavlja to temelj za enostransko prekinitev pogodbe brez predhodnega opozorila.«

Doda se nov stavek v točki 9. projektne naloge, ki se glasi: »Izvajalec lahko investitorju in naročniku izdelane dokumente oz. dokumentacijo dostavlja tudi sproti, če je to potrebno, da se doseže pogodbeni rok za izpolnitev obveznosti.«

Roki za izdelavo posameznih faz se spremenijo na naslednji način:

SKLOP 1:

| Št. | Mejnik | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | terminski plan dela | 7 dni po sklenitvi pogodbe |
| M1 | Izdelava GN, geološko geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, HHA | 90 dni po podpisu pogodbe |
| M2 | Izdelava IZP, vloge za projektne pogoje | 30 dni po dokončanju mejnika M1 |
| M3 | Potrditev IZP s strani naročnika | 5 dni po dokončanju mejnika M2 |
| M4 | Pridobitev projektnih pogojev | 30 dni po dokončanju mejnika M3 |
| M5 | Izdelava DGD | 30 dni po dokončanju mejnika M4 |
| M6 | pregled in potrditev (investitor) | 20 dni |
| M7 | dopolnitev DGD skladno z navodili investitorja | 10 dni po dokončanju mejnika M6 |
| M8 | pridobitev mnenj (mnenjedajalci) | 30 dni po dokončanju mejnika M7 |
| M9 | predaja DGD po pridobitvi mnenj in izdelani recenziji investitorja | 5 dni po dokončanju mejnika M8 |
| M10 | pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo – pravica graditi | Naloga naročnika (občine) |
| M11 | vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja | 5 dni po dokončanju mejnika M10 |
| M12 | Pridobitev gradbenega dovoljenja GD | 30 dni od dokončanja mejnika M11 |
| M13 | Izdelava PZR | 70 dni od dokončanja mejnika M8 |
| M14 | Končna predaja DGD in PZR | 5 dni po dokončanju mejnika M13 |

SKLOP 2:

| Št. | Mejnik | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | terminski plan dela | 7 dni po sklenitvi pogodbe |
| M1 | Izdelava GN, geološko geomehanskih in hidrogeoloških raziskav, HHA | 90 dni po podpisu pogodbe |
| M2 | Izdelava IZP, vloge za projektne pogoje | 30 dni po dokončanju mejnika M1 |
| M3 | Pridobitev projektnih pogojev | 30 dni po dokončanju mejnika M2 |
| M4 | Izdelava IzN | 30 dni po dokončanju mejnika M3 |
| M5 | pregled in potrditev (investitor) | 20 dni |
| M6 | dopolnitev IzN skladno z navodili investitorja | 10 dni po dokončanju mejnika M5 |
| M7 | pridobitev soglasij (mnenjedajalci) | 30 dni po dokončanju mejnika M6 |
| M8 | predaja IzN po pridobitvi soglasij in izdelani recenziji investitorja | 20 dni po dokončanju mejnika M7 |
| M9 | pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo | Naloga naročnika (občine) |

  - Sprememba točke 7. Tehnična in strokovna sposobnost (projektna naloga) in POGOJ 12 Strokovnjak s področja načrtovanja protipoplavnih ukrepov ter POGOJA 13 Strokovnjak s področja hidrološko hidravličnega modeliranja

Projektna naloga in POGOJ 12 Razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se glasi:

»Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo) ali z univerzitetno izobrazbo vodarstva in komunalnega inženirstva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija vodarstva in okoljskega inženirstva (druga stopnja gradbeništva) z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja protipoplavnih ukrepov. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje na vsaj 1 referenco (v obdobju od 1.1.2012 dalje) in sicer projekt DGD (oz. PGD) ali PZI (oz. IzN) za gradnjo sklenjene vodnogospodarske ureditve – protipoplavnega ukrepa v dolžini najmanj 500m, kjer se je zagotovila varnost pred vodami Q100 in ki vključuje menjavo najmanj ene hidravlično neustrezne premostitve. Kot datum izdelave projekta se upošteva datum izdaje gradbenega dovoljenja ali datum predaje projekta PZI naročniku.«

Projektna naloga in POGOJ 13 Razpisne dokumentacije se spremeni tako da se glasi:

Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo) ali z univerzitetno izobrazbo vodarstva in komunalnega inženirstva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija vodarstva in okoljskega inženirstva (druga stopnja gradbeništva), z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju hidrološko hidravličnega modeliranja. Strokovnjak, ki bo izvajal nalogo mora dokazati sodelovanje na vsaj 1 referenco in sicer izdelave hidrološko hidravličnih študij, ki je potrjena s strani ministrstva, pristojnega za vode (v obdobju od 1.1.2012 dalje).

  - Sprememba POGOJA 11 – REFERENCE VODJE PROJEKTA Razpisne dokumentacije

POGOJ 11-Reference vodje projekta se spremeni na način, da se glasi:

»Ponudnik mora imenovati vodjo projekta, ki mora izkazati, da (a) je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji(IZS) s področja gradbeništva kot pooblaščeni inženir – kot aktivni član, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, (b) je bil v obdobju od 1.1.2012 vodja projekta (po GZ) oz.odgovorni vodja projekta (po ZGO-1) pri vsaj enem (1) referenčnem projektu v fazi izdelave PGD (DGD) ali PZI za izvedbo vodnogospodarskih ureditev, investicijske vrednosti oz. ocenjene vrednosti investicije vsaj 100.000,00 EUR (brez DDV).«

  - Spremembe razpisne dokumentacij  v točkah 1.7 in 2.11

Črtata se točki 1.7. in 2.11 razpisne dokumentacije, ki določa: »V skladu z določili 1. alineje prvega odstavka 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja, če je znatno razširjen obseg potrebnih del po pogodbi o izvedbi javnega naročila, če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti ali če drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca, zvišanje cene na tej podlagi pa preseže 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da takšne spremembe ne spremenijo splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila«.

Namesto črtanega besedila se doda naslednje besedilo:  »Pogodba o izvedbi javnega naročila se lahko spremeni v skladu z 95. členom ZJN-3.«

  - Spremembe razpisne dokumentacije v točki 2.7. Samostojna ponudba/Skupna ponudba/Ponudba s podizvajalci

Črta se določilo razpisne dokumentacije v točki 2.7., ki določa:  »Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa«.

  - Spremembe razpisne dokumentacije-ROK ZA DOKONČANJE DEL

Spremeni se rok za dokončanje del in sicer tako, da se ustrezno spremeni točka 1.1. in 1.9. Razpisne dokumentacije in osnutek pogodbe, tako da se rok za dokončanje del glasi:

»Izvajalec mora izdelati projektno dokumentacijo skladno z terminskim planom.«

  - Sprememba razpisne dokumentacije-osnutek pogodbe

Pri določilu osnutka pogodbe se doda določilo, da se naročnik s podpisom pogodbe zavezuje:

- da bo izvajalcu nudil s skrbnostjo dobrega gospodarja vso potrebno pomoč pri pridobivanju dovoljenj in ostalih aktov, ki jih izvajalec potrebuje za pravočasno izvedba dogovorjenega naročila.

  - Sprememba razpisne dokumentacije – osnutek pogodbe

Spremeni se prvi odstavek 20. člena osnutka pogodbe, ki se po novem glasi:

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjene roke za dokončanje in predajo pogodbenih storitev, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude ali dan do odprave napak, pogodbeno kazen, ki znaša 0,1% (0,1 odstotek) od celotne skupne pogodbene vrednosti z DDV na dan. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 5 % (pet odstotkov) od celotne pogodbene vrednosti z DDV. »

Spremeni se četrti odstavek 20. člena osnutka pogodbe, ki se po novem glasi:

»Pogodbeni stranki soglašata, da znaša pogodbena kazen za neizpolnitev izvajalčeve obveznosti (izvajalec ne prične z deli oz. po pričetku del preneha z izvajanjem del) 5% (pet procentov) od celotne skupne pogodbene vrednosti, ali če izpolni z napakami 0,1% (0,1 odstotek) od celotne skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak koledarski dan od roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti do odprave napak. Skupen znesek pogodbene kazni zaradi izpolnitve z napakami lahko znaša 5% (pet odstotkov) celotne skupne pogodbene vrednosti z DDV.«