Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Rušitvena dela in temeljenje za objekt UL VF – 1. faza« za ceno:

|  |  | Vrednost po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

Ponudbena cena je formirana po načelu »ključ v roke«, cena je fiksna in nespremenljiva do dokončanja vseh pogodbenih del v skladu s 3. členom vzorca pogodbe, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

2.Rok izvedbe del:

začetek del:	       8 dni po pisnem obvestilu naročnika, predvidoma oktober 2022

zaključek del:	     najkasneje 7 mesecev od pričetka del, pri čemer mora najkasneje v 4,5 mesecih dokončati AB temeljno ploščo (vključno z izkopi, nasipi, globokim temeljenjem in AB ploščo) na odseku med osema A´ in I in s tem omogočiti delo drugemu izvajalcu (izvajalcu GOI del objekta).

- Plačilni pogoji:

Strinjamo se, da bo naročnik poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

- do višine 90 % vrednosti pogodbenih del z DDV na podlagi mesečne situacije, ki jo izvajalce dostavi nadzorniku, ki jo je dolžan najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema situacije pregledati in poslati naročniku v potrditev in izplačilo. V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto mesečno situacijo, je dolžan v roku 5 delovnih dni potrditi nesporni del mesečne situacije, o spornem delu pa do naslednje mesečne situacije sprejeti končno odločitev. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjenih začasnih mesečnih situacij;

- preostanek vrednosti pogodbenih del z DDV, ki bo ugotovljen s končno obračunsko situacijo, ki bo izdana po dokončanju vseh del in predaji garancije za odpravo napak

v  garancijski dobi, bo naročnik plačal v 30. dneh od uradnega prejetja s strani nadzornika potrjene končne situacije.

4.Veljavnost ponudbe je do vključno 27. 1. 2023, z možnostjo podaljšanja.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________