SISPBO MVP predlog za  patente in SPC

Verzija 0.4 – 04/04/2022

| Status | SPREJET |  | 24.01.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avtorji | MP | Matjaž Praprotnik | SIPO | SISPBO Projektni vodja, Tehnični vodja, Poslovni analitik |
| Soavtorji |  |  |  |  |

| Verzija | Datum | Spremembe | Avtor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 18/01/2022 | Prvi osnutek | MP |
| 0.2 | 23/01/2022 | Dodane MVP funkcionalnosti, Dodatek | MP |
| 0.3 | 24/01/2022 | Dodan projektni načrt in preostale reference | MP |
| 0.4 | 04/04/2022 | Dopolnjene funkcionalnosti (objave), vloge | MP |

Kazalo

1.	Uvod	3

2.	MVP funkcionalnosti	3

2.1	Seznam funkcionalnosti in integracij za FGL	3

2.1.1	Funkcionalnosti SISPBO	3

2.1.1	Integracije	5

2.1.1	Migracija podatkov	6

2.2	Seznam funkcionalnosti in integracij implementiranih po FGL (3 mesece)	7

2.2.1	En mesec po FGL	7

2.2.1	Dva meseca po FGL	7

2.2.1	3 mesece po FGL	7

2.3	Nespremenjene funkcionalnosti in postopki	7

3.	Projektni načrt	8

4.	Reference	9

A.	Dodatek – odvisnosti	10

a.	CSHF za patente in SPC	10

b.	IPUR	10

c.	FO (e-vloge)	10

# Uvod

Na podlagi [1] in sestanka z dne 16.12.2021, dokument vsebuje predlog s strani avtorja za najmanjši možni izdelek primeren za prehod v produkcijo (v nadaljevanju MVP – ang. Minimum Viable Product).

Predlog temelji na željenem datum za prehod v produkcijo (v nadaljevanju FGL – ang. Full Go live), ki je v programu dela Urada za leto 2022 ([2] konec 2023/začetek 2024 in funkcionalnostih, potrebnih za normalno operativno delo. Obseg funkcionalnosti temelji na funkcionalnostih opisanimi v [1], lekcijah iz implementacije SISPBO za znamke in modele in željenem datum FGL (01/2024).

Za predstavljen predlog je pripravljen tudi visokonivojski projektni načrt.

Predlog vsebuje SISPBO. SISPFO za EPO designacije, IPUR in CSHSF so navedene kot zunanje odvisnosti, obseg in razlaga je opisana v razdelku A Dodatek - odvisnosti. Kritičnost zunanjih odvisnosti je opisana v razdelku A Dodatek – odvisnosti.

# MVP funkcionalnosti

Predlog je sestavljen iz treh delov. Prvi del je seznam funkcionalnosti (kjer je enako kot za TM&DS je to navedeno, drugje je končni obseg stvar analize) in integracij nujno potrebnih za FGL SISPBO za patente in SPC. Drugi del je seznam funkcionalnosti, ki so lahko implementirane v roku 3 mesecev po FGL. Tretji del pa predstavlja funkcionalnosti, ki bodo ostale nespremenjene.

### Seznam funkcionalnosti in integracij za FGL

### Funkcionalnosti SISPBO

Obstoječe in nove funkcionalnosti SISPBO.

#### Dosjeji

Novi dosjeji za Patent in SPC. Za spremembe (reocordals) se prilagodi obstoječe dosjeje (format številk ostane enak), kot dodatne spremembe se doda:

- sprememba izumitelja: posebna verzija spremembe oblikovalca;.

- Sprmemba patentnih zahetvkov: T2 in T9 spremembe patentnih zahtevkov

- Obnov kot recordalsov se ne kreira.

Pri patentih imamo tri vrste dosjejev:

- Nacionalni patent: nacionalni patenti s številkami oblike yy(yy)0(1)nnnn, ki vključujejo tudi prenose iz YU (podobno kot nacionalne znamke);

- EP designacije in ekstenzije: številke oblike yy(yy)3nnnn, ki vključujejo designacije in ekstenzije;

- PCT designacije: številke oblike yy(yy)2nnnn, ki vključujejo PCT designacije. V primeru posebnega dosjeja se zaklene možnost kreiranja novih in se posebni uporabijo samo za migracijo obstoječih. Druga možnost za PCT designacije pa je, da jih uvrstim med nacionalne patente in migriramo podobno kot YU prenose.

Dokončno stanje je odvisno od analize.

SPC kreiramo kot samostojni dosje in ne kot povezan. Razlog je v tem, da bodo v prihodnje SPC lahko nastopali kot samostojni, brez obstoječega patent, na podlagi unitarnega patenta. Doda se povezava do obstoječega, ki je opcijska. V primeru unitarnih patentov, se podatki o patentu uvozijo iz EBD baze, v tem primeru povezave do obstoječega ni.

Ugotovitvena odločba: za ugotovitveno odločbo predlagam posebni dosje, če posebnega dosjeja ne bo, potem to rešujemo z recordalsi (poseben tip) ali ad-hoc WF za ugotovitvene odločbe in sekcijo s podatki o ugotovitveni odločbi (na podoben način kot so recimo odločitve v upravnih sporih) – stvar analize

Ostali povezan dosjeji:

- Upravni spori in tožbe;

- Razveljavitve;

#### Workflows (WF)

WF bodo imeli podobno (dopolnjeno, kjer potrebno) logiko kot WF za znamke in modele. Osnova bodo WF narejeni v sklopu pilotnega projekta z EPO. Prilagoditi jih je potrebno za delovanje v SISPBO, pri čemer se uporabijo skupni elementi, ki so:

- Nadaljevanje po zamudi;

- Vrnitev v prejšnje stanje;

- Umik vloge;

- Ponovitev postopka (samo za glavni WF);

- Vročitev;

- Čakanje na odgovor;

- Preveri prejeto pošto;

- Preveri prejeto plačilo;

- Veljavni zastopnik.

#### Inbox

V inbox se dodajo naslednji zavihki:

- Patenti;

- SPC.

- Objave.

Ustrezno se dopolni iskalnik za dodane zavihke (stvar analize).

Pri nalogah se dopolni trenutni zavihek »naloge« in iskalnik po nalogah.

#### Sekcije znotraj dosjejev

Določene sekcije znotraj dosjeje ostanejo enake kot za druge dosjeje in sicer:

- Plačila;

- Datoteke;

- Pošta;

- Zaznamki;

- Zgodovina;

- Objave;

- Prednostne pravice;

- Prijavitelji;

- Zastopniki in pooblastila;

- Osebe za dopisovanje;

- Povezani dosjeji;

- Naloge;

Za nove dosjeje se dodajo naslednje sekcije:

- Patenti:

  - Osnovni podatki: vsi dosjeji imajo sekcijo osnovni podatki, ki vsebuje datume, številke,....

  - Podatki o patentu (vsebinsko): naziv, patentni zahtevki, skice, opisi,....

  - Klasifikacija: IPC klasifikacija;

  - Ugotovitvena odločba: če se določimo da bomo vodili postopek ugotovitven odločbe v glavnem dosjeju, potem je potrebno dodati novo sekcijo za to.

  - Abstrakti;

  - Izumitelji (podobno kot oblikovalci pri modelih).

- SPC:

  - Osnovni podatki, ki vključujejo tudi podatke o povezanem patentu (številke, datume,...),  v primeru da je patent dosje v SISPBO, se bo tu nahajala tudi povezava do tega dosjeja.

  - Podatki o SPC: datumi, številke dovoljenj, opisi, podaljšanja,...

- Recordals:

  - Sprememba izumiteljev: spremenjeni izumitelj(i) (ostalo je enako kot pri sprememba oblikovalca za modele);

  - Sprmembe patentnih zahtevkov.

- Ugotovitvena odločba: nov dosje (če se zanj odločimo), struktura podobna kot Recordals, stvar analize;

Vsebina (polja, poslovna logika,...) novih sekcij je stvar analize. Obstoječe sekcije ostanejo kot so.

Obstoječi dosjeji (Recordals,...) se dopolnijo z možnostjo dodajanja patentov (nacionalnih, EP, PCT) in SPC. Logika in WF so enaki kot za TM & DS.

#### Funkcionalnosti SISPBO

Skupne funkcionalnosti ostanejo enake in sicer:

- Določanje številke prijave;

- Kreiranje in odprema dopisov;

- Kalkulacije pristojbin (prijavnih);

- Skupna poslovna pravila (kontrole, objave,... so v WF, obveznost polj v sIM);

- Batch procedure: 609 in 699 se dopolnijo za patente in SPC, ostalo ostane enako;

- Batch procedura: določanje veljavnosti – dopolni za patente, kjer je logika rahlo drugačna;

Nove funkcionalnosti:

- Določanje objavne številke: način shranjevanja objavne številke je stvar analize in integracij (glejte 2.1.1.3 Objave);

- Dodatne batch procedure: 444;

- IPC klasifikacija: na enak način, kot je Dunajska ali Locarno v SISPBO, pri čemer vzamemo najnovejšo (za leto 2024), preklasifikacijo naredimo v maggie.

- Zavihek objave v inbox in iskanje po objavah.

### Integracije

Integracije zunanjih sistemov z SISPBO.

#### Pošta

Odprema pošte je enaka kot za TM in DS.

#### Finance

Knjiženj plačil iz fin_dep na maggie je enako kot za TM in DS.

#### Objave

Objave so enake kot za TM in DS, Edina izjema je objavna številka, ki se dodeli ob objavi. Več možnosti: sprememba obstoječega servisa, nov servis za določitev objavne številke (stvar analize). Servis se implementira v sklopu SISPBO, klient in ostalo lahko do 1 mesec kasneje, glej tudi 2.2.1.1 Objave.

#### Avtentikaciija in avtorizacija

Integracija z OpenLDAP ostane enaka kot pri TM in DS. Posebna pravila za patente zaradi tajnosti so stvar analize.

#### EBD baza

Nova integracija z zunanjo EBD bazo za uvoz podatkov pri EP patentih in SPC (unitarni patent). EBD bazo bo potrebno preseliti in implementirati servise (podobno kot za pošto), ter uporabo servisov v SISPBO.

#### WWW2 in WWW3 ter EPO register

Podobno kot za TM in DS (www2), za www3 je potrebna analiza (www3 je lahko tudi kandidat za kasnejšo implementacijo, glej ). EPO register je odvisen od SLA z EPO. V kolikor tega ni, se lahko nared tudi kasneje (glejte 2.2.1.3 EPO register ) (stvar dodatne analize).

#### E-vloge (FO)

Pri e-vlogah bi bil obseg integracij samo en tip e-vlog (EP designacije), pa še to osnovni del. Popravki in ostalo bi prišli, ko bi dali e-vloge v produkcijo (glej A.c. FO (e-vloge)).

### Migracija podatkov

Migracija podatkov (podatki iz maggie) je nujna za uspešen FGL. Minimalno se mora migrirati vse podatke iz maggie. Migracija podatkov je tudi eden najbolj kritičnih delov, skupaj s kontrolo migriranih podatkov (ročno in avtomatko – prilagoditev obstoječe aplikacije za TM & DS).

V kolikor bo CSHF za patent dal rezultate, se lahko migrirajo tudi skenirani dopisi. Drugače migriramo to kasneje z orodjem, ki bo pripravljeno za TM & DS v sklopu vzdrževanja. Glej tudi .

Glede oseb (prijavitelji, imetniki,...), lahko migriramo kot je, brez IPUR. V tem primeru glede na izkušnje pričakujemo veliko število podvojitev (pri TM & DS je bilo iz 150000 oseb kreiranih cca 25000 gruč in cca 45000 različnih oseb). Glej tudi A.b.IPUR in

### Seznam funkcionalnosti in integracij implementiranih po FGL (3 mesece)

Določene integracija in funkcionalnosti znotraj SISPBO se lahko implementirajo tudi po FGL v določenem roku (maksimalno 3 mesece, odvisno od funkcionalnosti in integracije).

Za razliko od 2.1 Funkcionalnosti SISPBO, sem tu funkcionalnosti in integracije razdelil glede na rok, po katerem morajo biti implementirane.

### En mesec po FGL

#### Objave

Klient za ekstrakcijo objav in posodobitev je lahko dopolnjen v roku 1 meseca po FGL. Če je FGL januarja 2024, potem bodo januarske objave še prevzete iz maggie, posodobitev pa narejene enako, kot smo naredili TM & DS. Prvi prevzem iz SISPBO bo za februarsko objavo (ki je lahko tudi kasneje, ne nujno v začetku meseca).

#### INPADOC zmenjava

INPADOC izmenjava se dela z objavami. Prva zmenjava (januar 2024) se naredi z ekstrakcijo iz maggiie, naslednje z ekstrakcijo iz novega sistema.

#### EPO register

Če za EPO register (servisi) nimamo SLA, potem bi lahko produkcijo prestavili na 1 mesec po FGL, podobno kot smo naredili za TM in DS View pri znamkah in modelih.

### Dva meseca po FGL

#### FO integracija

Dokončna integracija s FO (e-vloge) za EPO designacije. Ostale integracije pridejo kasneje. Glej tudi A.c. FO (e-vloge).

### 3 mesece po FGL

#### EP postgrant procedura

EP postgrant procedura se dela 4 krat letno, prvo obdelava po FGL bo januarja 2024, ki je lahko narejene še na maggie. Naslednja (april 2024) se naredi na novem sitemu, kar pomeni, da ima Urad 3 mesece časa za dokončanje podpore.

### Nespremenjene funkcionalnosti in postopki

Nespremenjeno ostane kreiranje patentnega dokumenta za objavo in www2 (kar dela David). Digitalno urejanje dokumentov s strani skrbnikov bi zahtevalo izobraževanja in ustrezna orodja. Spremembe glede tega postopka bi analizirali po FGL.

# Projektni načrt

Trenutni projektni načrt (osnutek) je narejen na podlagi predlaganega obsega zgoraj in vsebuje tudi ustrezne odvisnosti. Bolj podrobno je narejena Iniciacija projekta (trenutna faza).

Level 2 projektnega načrta je na Slika 1 - projektni načrt (osnutek, 24.1.2022). Bolj podroben ja na voljo v [6].

Slika 1 - projektni načrt (osnutek, 24.1.2022)

# Reference

| Št. | Opis | Datoteka/povezave |
| --- | --- | --- |
| [1] | GAP Analysis for Implementation of Patents and SPC in SISPBO Solution (GAP Analysis, Version 1.0 – 07/12/2021) |  |
| [2] | Program dela Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino za leto 2022 | Povezava |
| [3] | ECP5 CSHF end project report (30.10.2020) |  |
| [4] | IPUR SIPO end project report (3.8.2020) |  |
| [5] | SISPFO patenti in SPC – v nastajanju |  |
| [6] | SISPBO Patenti (projektni načrt – osnutek, 24.1.2022) |  |

# Dodatek – odvisnosti

## CSHF za patente in SPC

Projekt CSHF (ang. Capture and Store Historical Files) je nadaljevanje podobnega projekta na znamkah in modelih. Namen je digitalizacija vsega dokumentarnega gradiva s področja patentov in SPC, k vključuje skeniranje in pripravo vseh dopisov, izhodnih in vhodnih, ki imajo status dokumentarnega gradiva. CSHF za TM&DS je bil narejen v sodelovanju z EUIPO (več v [3]).

Če želimo doseči digitalizacijo in brezpapirno poslovanje, je tak projekt obvezen.

Rezultati tega projekta niso obvezni za FGL.  Dopise lahko dodamo kot datoteke kasneje in jih povežemo s pošto z uporabo orodja, ki bo razvito za obstoječi SISPBO za TM&DS. Predlog je, da se projekt kljub temu začne, pri čemer, razen pri načrtovanju, pri samem operativnem delu (kontrola kakovosti, pomoč zunanjem izvajalcu,...) viri, ki sodelujejo na projektu SISPB za patente in SPC (z izjemo projektnih vodij) niso potrebni (enako je bilo tudi na projektu CSH za TM & DS).

## IPUR

Projektu IPUR (ang. IP user Repository) je bil izveden na Uradu kot pilotni ECP3 projekt (glej [4]). Glavni namen je bilo čiščenje duplikatov in izoblikovanje strategije za urejanje in delo z osebami na področju industrijske lastnine (konkretno TM & DS). Rezultate IPUR (3 iteracije) smo uporabili pri migraciji podatkov za TM & DS, kjer smo namesto 150000 oseb migrirali 45000 oseb in dobili vpogled v stanje na tem področju.

Rezultati PUR za patente niso obvezni, so pa priporočljivi, saj podobno kot pri znamkah, tudi tu pričakujemo veliko podvojitev. Poleg tega bo dodana vrednost tudi seznanitev s stanjem oseb na področju patentov. Predlog za izvedbo bi obsegal samo čiščenje na patentih in SPC (brez znamk in rezultatov IPUR za TM & DS), saj bi vsaj ena iteracija močno izboljšala stanje. Vzpostavitev in avtomatizem bi izvajale iste osebe kot pri IPUR za TM & DS (MP), ročno čiščenje in pregled pa lahko katerikoli naa urdu (za TM & DS so to delali Barbara, Janko, Armin , Janez in Mojca Petek, predlagam d na patentih sodeluje ista ekipa).

IPUR (čiščenje podatkov o osebah) bi po zaključenem projektu SISPBO za patente izvedli tudi z podatke v novem sistemu, saj bi tako združili rezultate obeh projektov in pripravili osnovo za uporabniški portal (ang. User area).

## FO (e-vloge)

Projekt e-vloge (SISPFO) za patente je opisan v drugem dokumentu (glej [5]). Del implementacije bo potekal vzporedno z SISPBO (odvisno od virov časa). Ker vsega hkrati ni možno narediti (do začetka 2024), je predlog okvirno sledeči.

- Po končani analizi zahtev za SISPBO (druga polovica leta 2022) se začne analiza za SISPFO za patente in SPC (EP designacije, nacionalni patenti, SPC, e-servisi).

- Ker FO za patente še ni, lahko v produkcijo dajemo posamezne dele;

- Začnemo z EP designacijami, ker so najbolj številčne in bodo aktualne še nekaj let, preden glavnino prijav pobere unitarni patent;

- Nadaljujemo z nacionalnimi patenti, nato SPC in zadnje e-servisi (spremembe,…) za patente in SPC.

Prvi del (EP designacije) bi naredili leta 2023, v produkcijo pa bi ga dali po FGL za SISPBO. Razlog je v tem, da e-vloge, brez integracije z zalednim sistemom niso smiselne. Implementacija podobnega pristopa, kot je bil za znamke pred uvedbo SISPBO bi vzela precej časa, rezultat pa bi se uporabljal kratek čas, zato se s stališča stroškov in pridobitev ne splača.  Edino, kar bi se zaradi lažje kasnejše integracije splačalo narediti do FGL so sheme za XML – rezultate e-vlog. Glej tudi  2.1.1.1 FO integracija.