OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško (v nadaljevanju izvedba del).

Predmet javnega naročila obsega:

- Odstranitev začasnih tehničnih ovir (ZTO)

- Ponovno postavitev odstranjene panelne ograje na lokacijah naročnika

- OPIS IN OBSEG DEL

Predmet pogodbe obsega naslednjo izvedbo del:

(1) Odstranitev ZTO na meji z Republiko Hrvaško, po naslednjih Policijskih upravah (v nadaljevanju PU):

- PU Murska Sobota: 1.175 m;

- PU Maribor: 26.737 m;

- PU Celje: 34.116 m;

- PU Novo mesto: 47.008 m;

- PU Ljubljana: 28.859 m;

- PU Koper: 5.554 m.

Okvirna količina za odstranitev ZTO je 143.448 m.

ZTO – paneli do višine 2,5 m so postavljeni na vgrajene temeljne kovinske vijake, v katere so postavljeni-privijačeni stebri kovinske Y oblike, mednje pa pritrjeni paneli. Na vrhu je steber oblikovan v Y-obliko, v katero je lahko vpeta žičnata ovira – rezilni trakovi fi 450 mm t.i (concertina) in napenjalna žica fi 3,5-4 mm pocinkana. Okvirna količina za odstranitev ZTO je 150 m v enem dnevu.

Izvedba del odstranitve ZTO se bo izvajala sukcesivno po naročilu naročnika, navodilih predstavnika naročnika  in nadzora, ki ga bo naročnik izbral po drugem postopku:

- določitev posameznega odseka trase za odstranitev ZTO;

- uvedba izvajalca v delo;

- izvedba geodetskih izmer z izdelavo geodetskega načrta in poročila o opravljeni izmeri za posamezen odsek trase ZTO po posameznem naročilu;

- izvedba odstranitve ZTO z vsemi predhodnimi in pomožnimi deli;

- nadzor in prevzem del;

- končni prevzem del.

Geodetske storitve:

- Pred odstranitvijo ZTO mora izvajalec za vsak odsek trase po posameznem naročilu izdelati geodetski načrt in poročilo izmere ZTO, okvirna dolžina celotne trase je 143.448 m.

- Vsebina geodetskega načrta mora vsebovati najmanj: stanje parcel in potek ZTO.

- Poročilo Geodetski načrt mora biti izdelan v fizični in digitalni (PDF) obliki v merilu, ki omogoča nazoren prikaz poteka začasnih tehničnih ovir na vsaki parceli, ki jo ovire prečkajo.

- Podatki poteka ZTO (linije) se morajo predati tudi v shape formatu.

- izdelano poročilo izmere ZTO, ki mora biti podano tudi v elektronski obliki (xls ali csv). Stolpci v zapisu morajo vsebovati naslednje podatke:

- katastrska občina,

- parcelna številka,

- datum izmere,

- datum odstranitve,

- dolžina ZTO (v metrih),

- vrsta ZTO,

- komentar (ime območja, bližnje naselje in morebitni drugi relevantni podatki).

Demontaža in dela odstranitve zajemajo:

- demontaža in odstranitev žično mrežnih panelov dimenzije 2,43 m x 2,50 m, ki so pritrjeni na stebre, vključno z napenjalno in rezilno žico;

- demontaža in odstranitev stebrov višine 3 m z dodatno nadgradnjo 450 mm za concertino in odstranitev zemeljskih sidrnih vijakov konične izvedbe, ki je sidran do globine 1 m, na način, ki omogoča njihovo ponovno montažo na drugi lokaciji;

- demontaža in odstranitev panelnih vrat za osebni prehod dimenzij 1,2 m x 2,5 m (oziroma  so prilagojeni glede na teren); panelnih vrat za cestni prehod - ožja dimenzij 3 m x 2,5 m (oziroma  so prilagojeni glede na teren) in panelnih vrat za cestni prehod - širša dimenzij 6 m x 2,5 m (oziroma so prilagojeni glede na teren);

- demontaža in odstranitev elementov panelne ograje (skupaj s pritrdilnim materialom) mora biti izvedena skrbno, saj se bo panelna ograja ponovno postavila na drugih lokacijah,

- odstranitev rezilne žice (concertine) ki je nameščena na panelih;

- odstranitev napenjalne žice za pritrditev rezilne žice;

- odstranitev vsega uporabljenega veznega in pritrdilnega materiala.

- čiščenje nanosov naplavin, polomljenih in izruvanih dreves in vej, ter ostalega plavja iz panelne ograje na trasi odstranitve in odvoz na ustrezno deponijo,

- čiščenje odstranjene panelne ograje, zemeljskih sidrnih vijakov, vsega postavitvenega in pritrdilnega materiala, ter stebrov, po potrebi rezilne žice fi 450 mm, in sortiranje celih ter poškodovanih elementov panelne ograje, izdelava kosovnice elementov panelne ograje za prevzem na skladišču, itd. pred izvedbo transporta na skladiščenje ali na novo lokacijo postavitve le-te ali deponijo,

- strojno nakladanje panelne ograje iz lokacij odstranitve s prevozom na različne lokacije naročnika, razkladanje panelne ograje na lokacijah naročnika (lokacije skladiščenja oz. lokacije nove postavitve panelne ograje);

- odvoz poškodovanih elementov (panelov, stebrov, vijakov, podpornikov, vrat, veznega materiala), rezilne žice fi 450 mm in odpadnega materiala na najbližjo trajno deponijo s katero ima naročnik sklenjeno pogodbo ali na najbližjo deponijo po izboru izvajalca, pri čemer bo izvajalec ob naročilu obveščen o izboru deponije;

- popolno čiščenje terena (vseh kovinskih delcev) in povrnitev zemljišč v prvotno stanje na območju ZTO.

Opis elementov za demontažo in odstranitev:

Panel: žično mrežni panel dimenzije 2,43 x 2,50 m; panel je točkovno varjen z 2x vzdolžno žico minimalno fi 6 mm in žicami minimalno fi 5 mm; velikost okenc v panelu je največ 210 x 55 mm; panel je vroče cinkan, končna izdelava je v barvi RAL 6005 (zelena).

Steber: višina 3000 mm z dodano nadgradnjo 450 mm za concertino (BRINOV ELEMENT);  v enem kosu (privarjen na steber); vpetje panela na stebru 6 krat; objemke so kovinske, vroče cinkane in prašno barvane; steber je dokončno izdelan in nato vroče cinkan ter za tem prašno barvan - RAL 6005 (zelen); dimenzija preseka stebra je min. 60 x 40 x 2 mm ali 50 x 50 x 2 mm.

Zemeljski sidrni vijak: je konične izdelave; z vsemi potrebnimi obdelavami za montažo in kasnejšo demontažo; s potrebnimi izvrtinami (vsaj 4 x) za montažo in demontažo vijakov za pritrditev stebra (montaža stebrov v zemeljski sidrni vijak je izvedena na način, ki onemogoča njihovo demontažo iz strani nepooblaščenih oseb); fi notranji do 85 mm, dolžina vijaka min. 800 mm, debelina stene vijaka min. 2 mm; vijak je vroče cinkan.

Panelna vrata: panelna vrata za cestni prehod - širša z dimenzijo prehoda 6 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 9 m); panelna vrata za cestni prehod - ožja z dimenzijo prehoda 3 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 4 m); Panelna vrata za osebni prehod z dimenzijo prehoda 1,2 m x 2,5 m (oziroma prilagojena glede na teren, občasno možno do širine 2 m).

Rezilna žica: tipa pristrižena harmonična s premerom koluta fi 450 mm iz pocinkanega jekla.

Napenjalna žica: vroče cinkana fi 3,5-4mm za pritrditev bodeče žice.

Vezni material (1 komplet) za: spajanje panela in stebrov; za sidranje stebrov v zemeljski vijak; za napenjanje napenjalne žice; za pritrjevanje rezilne žice.

Prevoz demontirane panelne ograje na lokacijo skladiščenja oz. nove postavitve:

- priprava panelne ograje za transport na lokacijo skladiščenja z vsem pritrdilnim in veznim materialom, transportnimi podstavki in pripomočki, z namenom ponovne postavitve oz. na lokacijo ponovne postavitve,

- v prevoz panelne ograje mora biti upoštevano tudi strojno nakladanje in razkladanje panelne ograje na lokacijo skladišča ter iz skladišča na lokacijo ponovne montaže panelne ograje,

- odstranitev, nalaganje, prevoz in razkladanje panelne ograje na skladiščenje mora biti izvedena na takšen način, da bo le-ta ne poškodovana in bo omogočena njena ponovna postavitev na novih lokacijah,

- panelna ograja mora biti zložena na način, da bo v skladiščih možna manipulacija z uporabo viličarja.

Naročnikove predvidene lokacije prevoza so:

- Vojašnica Jerneja Molana, Cerklje ob Krki 4a, 8263 Cerklje ob Krki, MORS;

- Zavod RS za blagovne rezerve, lokacija v Kočevju;

- Center za oskrbo Gotenica 1, 1338 Gotenica;

- Naročnik si pridržuje pravico do prevoza tudi na druge lokacije na območju celotne Slovenije.

Zemeljska dela:

- teren mora izvajalec na trasi odstranitve ZTO popolno očistiti, vključno vsega kovinskega materiala v zemljini in na njej, ter povrniti zemljišče v prvotno stanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih postavk.

(2) Ponovna postavitev panelne ograje na lokacijah naročnika na območju Republike Slovenije.

Izvedba del kasnejše ponovne postavitve panelne ograje se bo izvajala sukcesivno po naročilu naročnika, navodilih predstavnika naročnika  in nadzora, ki ga bo naročnik izbral po drugem postopku:

- določitev posameznega odseka trase za postavitev panelne ograje;

- uvedba izvajalca v delo;

- zakoličenje trase ponovne postavitve panelne ograje na novi lokaciji

- strojno nakladanje prevoz in razkladanje panelne ograje iz skladišča naročnika na novo lokacijo postavitve, ki jo sporoči naročnik MNZ;

- ponovna postavitev panelne ograje na posameznih lokacijah MNZ na območju RS z vsem pritrdilnim in veznim materialom s predhodnim čiščenjem in pripravo trase;

- nadzor in prevzem del;

- končni prevzem del.

Izvajalec mora izvesti ponovno postavitev panelne ograje z vsemi potrebnimi deli, vključno z vsem potrebnim postavitvenim in pritrdilnim materialom za postavitev panelne ograje na novih lokacijah naročnika po pridobljenih gradbenih dovoljenjih za novo postavitev.

Za potrebe ponovne postavitve panelne ograje na novih lokacijah naročnika mora izvajalec izvesti potrebna zemeljska dela, in sicer pripravljalna dela, zakoličenje postavitve panele ograje, čiščenje terena do zemlje, vgradnja sidrnih vijakov (temelj za stebre) s strojem do globine 1 m.

Panelna ograja se bo lahko ponovno postavljala na druge lokacije naročnika na sledeče možne načine:

- takoj po odstranitvi panelne ograje, postavitev na drugi lokaciji, ali

- najprej skladiščenje na lokacije naročnika in v naslednji fazi  postavitev, v času,  ko se bo še odstranjevala ostala panelna ograja.

Okvirna količina za ponovno postavitev panelne ograje je 150 m v enem dnevu.

Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe izvajalcu naroči povečanje ali zmanjšanje predvidenih količin posameznih postavk.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vse ostale zahteve so določene v osnutku pogodbe (Priloga št. 8) in ponudbenem predračunu – popisu del (Priloga št. 3.1).

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer se vrši promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil ter povsod, kjer je možen nenadzorovan dostop.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.