Št:

Datum: 19-10-2022

## PROJEKTNA NALOGA

## ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU OPPN PARTIZAN

- Splošno

Območje OPPN (določeno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan UL RS 139/2020) se nahaja v bližini novega upravnega središča mesta Jesenice in je na zahodni strani omejeno s Cesto železarjev, s potokom Ukova na vzhodni strani ter z Ulico Viktorja Kejžarja in železniško progo št. 20 Ljubljana – Jesenice – d. m. na severni strani.

(območje OPPN Partizan, vir GIS Občine Jesenice, 2022)

Območje OPPN je deloma že pozidano, na njem prevladujejo stavbe centralnih dejavnosti: objekt TVD Partizan na severozahodnem delu območja, stavbi nekdanje Kemične čistilnice in pralnice na jugu območja in večstanovanjska stavba na severovzhodnem delu območja. Osrednji del območja je pretežno nepozidan in porasel z visokim drevjem, z izjemo nekaj manjših objektov (garažni boksi, vrtne lope). Na osrednjem delu območje je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb, z največ 46 stanovanji, investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije, v nadaljevanju SSRS. OPPN je opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti, ki je namenjeno trgovskim, oskrbnim, storitvenim, upravnim, socialnim, zdravstvenim, vzgojnim, izobraževalnim, kulturnim, verskim in podobnim dejavnostim ter bivanju. Dopustne so le mirne dejavnosti, ki ne presegajo mejnih vrednosti za hrup, ki so določene za območje s III. stopnjo varstva pred hrupom, in zakonsko dovoljenih mej onesnaževanja zraka.

(območje OPPN Partizan, zazidalna situacija, vir GIS Občine Jesenice, 2022)

- Načrtovane prostorske ureditve

Površina ureditvenega območja OPPN znaša 2,4 ha. Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na šest (6) funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se urejajo enotno:

- funkcionalna enota F1 predstavlja območje obstoječe stavbe TVD Partizan,

- funkcionalna enota F2 je namenjena gradnji dveh večstanovanjskih stavb in ureditvi javne parkovne površine,

- funkcionalna enota F3 predstavlja območje obstoječih stavb nekdanje Kemične čistilnice in pralnice,

- funkcionalna enota F4 predstavlja območje obstoječe večstanovanjske stavbe Ulica Viktorja Kejžarja 1,

- funkcionalna enota C predstavlja območje obstoječe Ceste železarjev,

- funkcionalna enota V predstavlja območje obstoječega vodnega zemljišča (poto

- Prometna in komunalna ureditev

Območje OPPN se bo na zahodni in južni strani prometno navezovalo na Cesto železarjev, ki je regionalna cesta R2-452/0368 Hrušica – Javornik, in na severni strani na cesto Ulica Viktorja Kejžarja, ki je lokalna cesta. Območje OPPN bo imelo zagotovljen peš dostop s pločnikov, ki potekajo ob Cesti železarjev, Ulici Viktorja Kejžarja in Delavski cesti. Znotraj posameznih funkcionalnih enot so predvidene tudi nove peš povezave, ki bodo povezovale obstoječo in predvideno pozidavo z javno parkovno površino v F2 in peš povezava vzdolž celotnega desnega brega brežine potoka Ukova. Novi objekti morajo biti priključeni na predvideno vodovodno, kanalizacijo odpadne komunalne vode, kanalizacijo odpadne padavinske vode, vročevodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.

Na območju OPPN je delno obstoječa komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura (GJI), ki pa ne omogoča predvidene prostorske ureditve, zato bo potrebno urediti:

- lokalno komunalno opremo:

- cestno omrežje s cestno razsvetljavo,

- vodovodno in hidrantno omrežje,

- kanalizacija komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,

- vročevodno omrežje.

- drugo gospodarsko javno infrastrukturo (GJI):

- elektroenergetsko omrežje,

- telekomunikacijsko (TK) in KTV omrežje

Naročnik izdelave projektne dokumentacije je Občina Jesenice.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije (izdelava geodetskega posnetka in IZP, izdelava DGD, izdelava PZI) za potrebno GJI za OPPN Partizan. Projektira se primarna in sekundarna GJI. Hišni priključki niso predmet naloge in javnega naročila.

Cestno omrežje

Območje OPPN se bo na zahodni in južni strani prometno navezovalo na Cesto železarjev, ki je regionalna cesta R2-452/0368 Hrušica – Javornik, na severni strani na cesto Ulica Viktorja Kejžarja in na vzhodni strani Delavsko cesto, ki sta lokalni cesti. Za potrebe novih načrtovanih ureditev se bodo uredili novi uvozi na območje OPPN. Zaradi infrastrukturnih priključkov za potrebe napajanja obstoječe in predvidene pozidave na območju OPPN je na obravnavanem odseku Ceste železarjev predvidena obnova voziščne konstrukcije leve polovice ceste in pločnika, ki mora biti izvedena sočasno z gradnjo novih objektov na območju F2. Izvedena mora biti preplastitev obeh voznih pasov (v klanec) do sredine predvidene dvojne črte oz. do osi ceste. Pri obnovi Ceste železarjev se situativni in niveletni potek ter prečni prerez državne ceste v celoti ohranijo. Horizontalna prometna signalizacija na cesti se obnovi na isti način kot je obstoječa (dva vozna pasova v smeri Hrušica in en vozni pas v smeri Javornika). Priključka uvoz 2 in uvoz 3, se izvedeta pravokotno, z zavajalnimi radiji R=9,0 m. Širina uvozov je 10,0 m. Obstoječi uvoz 4 se ukine.

Na območju F2 je za potrebe parkiranja predvidenih dveh novih objektov, treba urediti parkirišča na nivoju terena ter podzemne parkirne garaže. Znotraj območja OPPN so predvidene tudi nove peš povezave, ki bodo povezovale obstoječo in predvideno pozidavo z javno parkovno površino v F2 in peš povezava vzdolž celotnega desnega brega brežine potoka Ukova. Obstoječ pločnik na vzhodni strani Ceste železarjev je v osnovi širine 2,4 m, mimo objektov TVD Partizan in ob opornih zidovih pred objekti nekdanje kemične čistilnice in pralnice pa je pločnik ožji. V 1. fazi obnove voziščne konstrukcije pločnika se njegova širina ohranja. Nova kolesarska steza v tej fazi ni predvidena. V sklopu ureditev regionalne ceste se uredi začetek kolesarske steze na severni strani območja OPPN, za smer Hrušica.

Na območju OPPN so predvidene sledeče cestne ureditve:

- skupni uvoz na območje F1 in F2 246 m2

- sprehajalna pot vzdolž potoka Ukova na F2/4 281 m2

- javna pešpot na F2/3, dostop preko potoka 79 m2

- javna pešpot, dostop do parka na F2/5 65 m2

- ureditev kolesarske steze na Cesti železarjev na S in J delu 48 m2

V izdelavi je IZP, Ureditev R2 – 452/0368, Hrušica – Javornik, št. projekta 8965, izdelal LUZ d.d. Ljubljana, september 2022. Projekt obnove R2 skozi mesto Jesenice, je projekt DRSI, ki ga je potrebno pri projektiranju GJI upoštevati.

Cestna razsvetljava

Na območju OPPN, ob Cesti železarjev in ob Ulici Viktorja Kejžarja, je obstoječa cestna razsvetljava. Obstoječi kandelabri se ohranijo, neustrezne svetilke pa je potrebno v skladu z okoljevarstvenimi predpisi nadomestiti z novimi. Zaradi predvidene prostorske ureditve bo potrebno prestaviti nekatere obstoječe kandelabre na mestih predvidenih uvozov s Ceste železarjev. Nova razsvetljava parkovnih površin ter razsvetljava peš poti ob potoku Ukova ni predmet te projektne naloge, ker je predmet projektne dokumentacije investitorja v večstanovanjsko gradnjo na tem področju, potrebno predvideti le priklop nove javne razsvetljave.

Vodovodno in hidrantno omrežje

Preko obravnavanega območja poteka obstoječ vodovod iz pocinkanih cevi dimenzije D50, ki služi zgolj sanitarni porabi vode za obstoječe objekte na območju OPPN in se ukine ter nadomesti z novim. Hidrantno omrežje na obravnavanem območju še ni zgrajeno.

Novo vodovodno omrežje se navezuje na obstoječi vodovod DN 200 v obstoječem vodovodnem jašku v zelenici severno od krožišča na Cesti železarjev. Cevovod je dimenzioniran glede na predvideno porabo vode in na potrebo po zagotavljanju minimalne požarne varnosti na območju OPPN. Nov vodovod je predviden v izvedbi NL DN 100 in poteka pod pločnikom ob Cesti železarjev od obstoječega jaška na južnem delu območja OPPN proti severozahodu do obstoječe stavbe TVD Partizan. Nov vodovod je predviden še v izvedbi PEHD d63 in poteka od zadnjega hidranta na južni strani TVD Partizan do obstoječega vodovoda PC 50 na vzhodni strani stavbe TVD Partizan. Priključek iz trase vodovoda po Cesti železarjev bo izveden za dva nova predvidena objekta na območju F2. Nov vodovod se bo speljal tudi do večstanovanjskega objekta na območju F4 in sicer ob novem uvozu s Ceste železarjev (med območjem F2 in F3) po območju funkcionalne enote F2 do obstoječega večstanovanjskega objekta v funkcionalni enoti F4.

Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.

Na območju urejanja z OPPN, vključno z navezavo na obstoječ vodovod, se bo uredilo 416 m vodovodnega omrežja ter postavilo pet (5) nadzemnih hidrantov. Od tega je 270 m vodovodnega omrežja v sklopu ceste, 146 m pa izven ceste.

Kanalizacija komunalne odpadne in padavinske odpadne vode

Na območju OPPN še ni zgrajene kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode. Za odvajanje odpadnih vod iz območja je potrebno zgraditi nov razvod kanalizacije, ki se ga pri krožišču na Cesti železarjev, poveže z obstoječim kanalom, ki poteka v Delavski cesti in se priključuje na glavni kolektor v trasi Ceste železarjev. Nov fekalni kanal poteka pod pločnikom ob Cesti železarjev od obstoječega voda južno od območja OPPN proti severozahodu do obstoječe stavbe TVD Partizan. Predviden nov fekalni kanal prečka vodotok Ukova bodisi z obešanjem kanalizacijske cevi na mostno konstrukcijo ali s potekom v zelenici nad prepustom. Do obstoječe večstanovanjske stavbe na območju funkcionalne enote F4 poteka fekalni kanal od uvoza s Ceste železarjev na območje funkcionalne enote F2, v smeri proti severovzhodu do hišnega priključka objekta na F4. Na območju urejanja z OPPN, se bo uredilo 430 m kanalizacije komunalnih odpadnih vod.

Padavinske odpadne vode niso predmet GJI

Za odvodnjavanje cest se predvidi sistem požiralnikov s peskolovom in ponikalnicami. Če ponikanje ni možno, je padavinske vode možno speljati v potok Ukova, pri čemer je treba v čim večji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda. V sklopu urejanja regionalne ceste se uredi sistem odvodnjavanja vzdolž javne ceste.

Elektroenergetsko omrežje

Na obravnavanem območju je prisotno 20 kV kabelsko omrežje, nizkonapetostno omrežje in transformatorska postaja (TP) TP 0351 Komunalni Servisi. Napajanje novih objektov na območju OPPN je predvideno iz obstoječe TP 0351 Komunalni Servisi, ki se nahaja na območju OPPN, v skrajnem južnem delu.

Predvidena je izgradnja novega NN kabelskega omrežja, ki bo potekalo v cevni kabelski kanalizaciji pod pločnikom, ob Cesti železarjev, do priključno merilnih omaric objektov.

Do obstoječe večstanovanjske stavbe na območju funkcionalne enote F4 poteka NN vod od obstoječega uvoza s Ceste železarjev preko območja funkcionalne enote F2, v smeri proti severovzhodu do hišnega priključka objekta na F4.  Prostozračni NN vod, ki poteka ob vzhodnem robu obravnavanega območja do obstoječih objektov, se ukine, ostali prostozračni NN vodi v območju OPPN pa se morajo kablirati. V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 340 m NN elektroenergetskega omrežja.

Telekomunikacijsko omrežje (TK) in optično omrežje

Na območju OPPN, poteka ob zahodnem robu Ceste železarjev, obstoječe telekomunikacijsko omrežje, od katerega sta do stavbe TVD Partizan in večstanovanjske stavbe na F4 izvedena TK priključka, ki se ukineta in nadomestita z novim. Do obstoječih in novih objektov na obravnavanem območju OPPN, je predvidena nova kabelska kanalizacija, ki bo povezana z obstoječo preko obstoječih jaškov. Nova kabelska kanalizacija poteka pod pločnikom ob Cesti železarjev od obstoječega jaška na južnem delu obravnavanega območja, proti severozahodu do obstoječe stavbe TVD Partizan. Do obstoječe večstanovanjske stavbe na območju funkcionalne enote F4, poteka TK vod od uvoza s Ceste železarjev, preko območja funkcionalne enote F2, v smeri proti severovzhodu do hišnega priključka objekta. Iz te trase je predviden priključek tudi za dva nova objekta na območju F2. V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 240 m telekomunikacijskega (TK) oz. KTV omrežja.

Vročevodno omrežje

Vsi novi objekti na območju OPPN bodo za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode priključeni na vročevodno omrežje, ki poteka ob zahodnem robu Ceste železarjev. Vse stavbe na območju OPPN so, oziroma bodo oskrbovane iz glavnega vročevodnega omrežja DN 65, ki poteka ob vzhodnem robu Ceste železarjev. Stavba TVD Partizan in obstoječa večstanovanjska stavba na F4 sta že priključena na javno omrežje preko obstoječega vročevodnega priključka, ki ostane v funkciji. Za napajanje uporabnikov na območju funkcionalnih enot F2 in F3 je predviden nov priključni vročevod, ki poteka od obstoječega glavnega vročevoda pod Cesto železarjev, do novo predvidenih objektov.

V sklopu ureditve OPPN se bo uredilo 120 m vročevodnega omrežja.

Plinovodno omrežje

Na območju OPPN se nahaja omrežje zemeljskega plina, ki vodi do obstoječe stavbe nekdanje Kemične čistilnice in pralnice. Za ostale objekte na območju OPPN, nov razvod plina ni predviden. V sklopu ureditve OPPN se plinovodno omrežje ne ureja.

- Faze izvedbe

Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI naj vsebuje postavke skladno z razpisno dokumentacijo (izdelava geodetskega posnetka in IZP, izdelava DGD, oddaja zahteve za pridobitev GD, izdelava PZI).

| Izdelava geodetskega posnetka, izdelava IZP skladno s projektno nalogo, pridobitev projektnih pogojev, izdelava DGD za pridobitev mnenj in vložitev zahteve za pridobitev mnenj | Max. 120 (stodvajset) dni od podpisa pogodbe (se vpiše naknadno, glede na ponujen rok) |
| --- | --- |
| Oddaja popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja | 60 dni od vložitve zahteve za pridobitev mnenj |
| Oddaja PZI | 60 (šestdeset) dni od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja |

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati:

-	veljavne predpise s področja urejanja prostora in graditve objektov ter predpise, standarde in pravila stroke, predvsem GZ-1 (UL RS, št. 199/21),

-	Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL RS, št. 36/18 in 51/18) in

-	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan (Uradni list RS št. 139/2020)

- 	Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan (Uradni list RS št. 28/2021)

- 	IZP, Ureditev R2 – 452/0368, Hrušica – Javornik, št. projekta 8965, izdelal LUZ d.d. Ljubljana, september 2022.

Sestavni del projektne dokumentacije je tudi varnostni načrt, elaborat prometne ureditve v času gradnje, načrt gospodarjena z gradbenimi odpadki, geološko-geomehanski elaborat in elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.

- Zaključek

Povzetek ugotovitev:

- kanalizacija - na območju kanalizacija ni zgrajena, projektira se po Cesti železarjev od obstoječega voda južno od območja OPPN Partizan, vse do TVD Partizan, z odcepom vzhodno, do stavbe Kejžarjeva 1;

- vodovod - na območju je stari vodovod, ki se ukine, projektira se nov, po Cesti železarjev od obstoječega jaška na južnem delu območja OPPN Partizan, vse do TVD Partizan, vključno z odcepom za stavbo Kejžarjeva 1;

- vročevod - na območju vročevod ni zgrajen, projektira se priključek za oba objekta na območju F2, na obstoječe vročevodno omrežje, pri čemer je potrebno predvideti podboj pod Cesto železarjev - pogoje poda DRSI. Vročevod se ne projektira za objekt TVD Partizan, ker se objekt napaja s strani Gimnazije Jesenice, prav tako se vročevod ne projektira za stavbo bivše čistilnice - Muratović (predvideti odcep, tako, da se ne posega na zemljišča lastnika Muratovića) in ne za Kejžarjevo 1;

- javna razsvetljava - projektira se JR ob Cesti železarjev, kjer se stara obstoječa nadomesti z novo, JR za potrebe razsvetlitve parka ni predmet projekta, predvideti samo točko priključitve;

- električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje – projektira se NN, pri čemer se NN  naveže na  TP postajo Komunalni servisi, po Cesti železarjev, vse do merilnih omaric objektov, v kolikor ni to zahtevano že v projektnih pogojih Elektra h gradnji obeh objektov.

- Cestno omrežje – posebej opozarjamo, da je potrebno upoštevati navedeno IZP – Ureditev R2 – 453/0368, Hrušica – Javornik, št. projekta 8965, izdelal LUZ d.d. Ljubljana, september 2022.

DGD je potrebno izdelati v 4 izvodih ter 1 (enem) izvodu v elektronski obliki na CD nosilcu ali USB ključku (načrt v formatu DWG in PDF geolociran (D96/TM (ESRS)), popisi del morajo biti izdelani v programu EXCEL, tekstualni del v programu WORD, PZI je potrebno izdelati v 6 (šestih) izvodih v materialni obliki ter 1 (enem) izvodu v v elektronski obliki.

Projektant naj poda rešitve, ki bodo tehnično izvedljive in sprejemljive za investitorja.

Jesenice, november 2022

|  | Marko Markelj DIREKTOR |
| --- | --- |