| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ……………………………. Matična številka: 2516535000 ID številka: SI64234894 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR, ki ga zastopa ……………………………. Matična številka: 5054150000 ID številka: SI56644817 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| IZVAJALEC: | firma: naslov: pošta: , ki ga zastopa Matična številka: ID številka: TRR: , odprt pri . (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |

sklepajo

POGODBO št. ___________

za ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor – 2. faza

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

- da je uporabnik, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), izvedel javno naročilo po odprtem postopku z oznako …………. in nazivom »Ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ……………, številka objave …………… in v Uradnem listu EU, datum objave ……………, številka objave ……………, in sicer po pooblastilu naročnika št. …………… z dne ……………,

- da je odločitev o oddaji javnega naročila, št. …………… z dne …………… pravnomočna (objavljena na portalu javnih naročil dne ……………),

- da je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva, z dne ……………, uporabniku posredoval podatke skladno s 6. točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) in izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK;

- da so sredstva zagotovljena v Načrtu razvojnih programov na proračunskih postavkah ……………, št. projekta ……………z nazivom »……………«.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je ureditev hladilnih razmer v UKC Maribor – sanacija/zamenjava hladilnih agregatov s pripadajočimi hladilnimi stolpi v UKC Maribor (v nadaljevanju: oprema), kot je to opredeljeno v ponudbi izvajalca (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je izvajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Predmet te pogodbe je dobava blaga in izvedba vseh storitev in del, navedenih v Popisih del in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, Popisi del in ponudba izvajalca št.      , z dne       so sestavni del te pogodbe

- člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- zamenjava 13 dovodnih in odvodnih klimatskih (prezračevalnih) naprav s pripadajočo opremo,

- demontaža obstoječe opreme z instalacijami ter odvoz te opreme na ustrezno deponijo,

- obveznost izvajalca, da zagotovi vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe,

- dostava in montaža ponujene opreme,

- vsakodnevno čiščenje delovišč in odvoz embalaže in odpadnega materiala na deponijo,

- zagon opreme, poskusno delovanje, izvedba vseh potrebnih meritev in testov, pridobitev vseh potrebnih listin in izvedba pregledov, potrebnih za delovanje opreme,

- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih uporabnika,

- brezplačno korektivno vzdrževanje opreme v garancijskem roku, ki zajema ves potreben material in delo,

- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična in druga organizacijska oziroma strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika (OZ)).

Izvajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

- člen

(se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

……………………………………………..

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  …………………………………………………..

/navesti vrsto in vrednost storitev/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. (se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. (se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

- ROK IZVEDBE, PRIMOPREDAJA, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

Rok izvedbe in uvedba v delo

- člen

Izvajalec mora po podpisu pogodbe izdelati podroben terminski načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – kot npr. MS Project ter v .pdf obliki) in ga je zaradi zahtevnosti izvedbe del potrebno uskladiti z uporabnikom. Izvajalec mora potrjeni terminski načrt izročiti naročniku in uporabniku najpozneje v 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega načrta je, da bo imel naročnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bo lahko od izvajalca zahteval prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Rok izvedbe je 270 dni od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 10 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se dokumentira z zapisnikom. Naročnik uvede izvajalca v delo v roku 15 (petnajstih) dni po sklenitvi pogodbe in pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe, in sicer do zaključka vseh pogodbenih aktivnosti po tej pogodbi, zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca, v višini najmanj 75.000,00 EUR, kot zavarovanje posameznega posla, ki sodi v okvir dejavnosti izvajalca.

Z zavarovanjem iz prejšnjega odstavka mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega in naklepnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe. Zavarovanje odgovornosti mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja.

Potrdilo o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police mora izvajalec predložiti naročniku ob uvedbi v delo. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor polica ni ustrezna, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

Izvajalec se zavezuje v celoti zaključiti dela in uporabniku predati v takojšnjo celovito uporabo ter izvesti šolanje iz sedme alineje 3. člena te pogodbe, v roku izvedbe iz drugega odstavka tega člena, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme izvajalca to pogodbo razdre.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ali uporabnik ne izpolnjujeta dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika oz. uporabnika izvajalcu, saj ponudnik (izvajalec) z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

- dogodki, ki so posledica višje sile oziroma v primerih izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo in ki jih ni bilo mogoče predvideti oz. jih ni povzročil izvajalec.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prenovljen terminski načrt.

Rok za uveljavljanje zahtevkov

- člen

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del.

Izvajalec mora v roku 5 dni od kar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali dobave opreme.

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo po tej pogodbi ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki izvedbe del.

Prehod rizika, kraj, čas in način izročitve

- člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k uporabniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

- člen

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnih in kvantitetnih pregledih ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije ter predanega finančnega  zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

S podpisom primopredajnega zapisnika (v nadaljevanju: zapisnik), ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki naročnika, uporabnika in izvajalca, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku in uporabniku izročil še:

- Vso potrebno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;

- Navodila  za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku;

- Certifikate, ES izjave o skladnosti za dobavljeno opremo;

- Garancijske liste proizvajalca oz. izvajalca opreme;

- Izjavo, da so vsa GOI dela in oprema izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- Vse zapisnike izvedenih testov in zagonov vseh vgrajenih sistemov;

- Vsa ustrezna poročila, ki bodo nastala tekom del v skladu s stroko.

Celotna tehnična dokumentacija, ki bo nastala tekom izvajanja del, mora biti naročniku in uporabniku predana tako v pisni kot tudi v elektronski obliki.

Primopredajni zapisnik mora vsebovati:

- ali izvedena dela in dobave opreme ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in zaključka del in prevzema opreme,

- zapis o količinskem in kakovostnem prevzemu dobavljene in montirane opreme ter delovanju le-te,

- zapis o opravljeni šolanju osebja uporabnika o pravilni in varni uporabi opreme,

- zapis datuma izročitve oz. rok dokončanja del in morebitne zamude in odgovornost zanjo,

- zapis o predaji dokumentacije iz tega člena te pogodbe.

Izvajalec mora najkasneje v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini:

- 5 % od ponudbene vrednosti gradbeno obrtniških del v EUR z DDV (točka 1. obrazca rekapitulacije (OBR-2.1);

- 5 % od ponudbene vrednosti strojnih in elektro del v EUR z DDV (točke 2., 3. in 4. obrazca rekapitulacije (OBR-2.1).

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je .........................., tel. št. ………….., e-mail: …………

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je .........................., tel. št. ………….., e-mail: …………. Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik uporabnika je…………………., tel. št. ………….., e-mail: …………

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je      , tel. št.      , e-mail:

Pooblaščeni inženir, ki opravlja funkcijo vodje del, s strani izvajalca je      , , tel. št.      , e-mail:      .

O spremembi pooblaščenih predstavnikov se pogodbene stranke pisno obvestijo.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE – odgovornost izvajalca za skrite napake

- člen

Izvajalec daje naročniku za dobavljeno opremo in izvedena dela garancijo, kot je to opredeljeno v 10. členu te pogodbe. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v  garancijskem roku pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz drugega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela  ali dobave opreme izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

Garancija in garancijski roki

- člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja izvajalec naročniku 3-letno garancijo. Za vsa GO dela izvajalec zagotavlja 5-letno garancijo.

Garancijski roki morajo biti v skladu s prvim odstavkom tega člena ne glede na garancijske roke proizvajalcev, v kolikor so le ti krajši.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni del.

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

- člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika/uporabnika, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 14. člena te pogodbe, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se medsebojno ne izključujeta.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma sklenitve primopredajnega zapisnika iz 8. člena te pogodbe.

Notifikacija pogodbene kazni

- člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

Povrnitev morebitno povzročene škode

- člen

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Skupna pogodbena vrednost (brez vzdrževanja) znaša……………..EUR brez DDV oz. ………………….. EUR z DDV (z besedo: ……………………………………. EUR in 00/100 z DDV).

Pogodbena vrednost (vrednost za plačilo) je definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da odmiki od pogodbene vrednosti niso možni.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške (npr.: carinske, prevozne, špediterske, dostave, demontaže obstoječe klimatske (prezračevalne) naprave s pripadajočo opremo ter instalacijami ter odvoza te opreme na ustrezno deponijo, vseh potrebnih pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, vseh potrebnih merjenj na objektu, vključno s tlačnimi preizkusi ter izdelave zapisnikov, vsega pomožnega in pritrdilnega materiala, vseh potrebnih transportov do mesta vgrajevanja, atestiranja materialov, vseh potrebnih pomožnih sredstev na objektu, kot so lestve, odri, …, usklajevanj z osnovnim načrtom in posvetovanj s projektantom, montaže ponujene opreme z izvedbo prebojev, izvedbe vseh cevnih in el. instalacij, izvedbe el. priklopa, šolanja, zagona, vsakodnevnega čiščenja delovišč, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo - v skladu z zakonodajo, odprave vseh napak v garancijskem roku, pridobitve vseh potrebnih listin in izvedb pregledov, ki so za delovanje opreme potrebni ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj »ključ v roke«), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Ponudbena vrednost (brez vzdrževanja) je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za dela, opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Izvajalec mora poslati naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19; v nadaljevanju: ZOPSPU-1).

- člen

Obračun del – izdajanje začasnih situacij

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do petega (5.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del v prejšnjem mesecu, ki morajo biti potrjena s strani naročnika, uporabnika in nadzornika, ki ga določi uporabnik.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku, naročniku in uporabniku po elektronski pošti.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani naročnika, uporabnika in nadzornika. Naročnik, uporabnik in nadzornik so dolžni potrditi situacijo oziroma podati pripombe na situacijo v roku desetih (10) dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni pripomb, se situacija šteje za potrjeno, naročnik pa jo je dolžan plačati v skladu z določbo 17. člena te pogodbe. Pripombe na situacijo ne smejo biti podane, če so dela opravljena in predhodno potrjena.

V primeru, da se naročnik, uporabnik in nadzornik v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bodo strinjali, bodo izvajalcu natančno sporočili, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno. Naročnik mora nesporni znesek situacije plačati, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Naročnik bo plačeval račune, s priloženimi mesečnimi situacijami 30. (trideseti) dan od prejema računa s situacijo. Priloge situacijam so potrjeni računi (situacije) podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo.

Naročnik bo plačeval račune iz proračunskih postavk 221659-Investicije v javne zdravstvene zavode in 221-666-Proračunski sklad po ZIJZ-1, projekt št. 2711-22-0011 z nazivom: UKC Maribor – Energetska sanacija MFT.

Na računu se mora izvajalec sklicevati na naročnikovo številko pogodbe in navesti da je delna situacija sestavni del računa.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- delna situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- poročilo o poteku del,

- računi oziroma delne situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da so zaračunana dela dejansko opravljena v skladu s to pogodbo.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2023. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

- člen

Končna situacija

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

Do izplačila po situaciji iz prejšnjega odstavka tega člena ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Rok plačila in način plačila

Naročnik mora potrjeno situacijo oziroma situacijo, ki ni bila v roku zavrnjena, plačati 30. (trideseti) dan od njenega prejema. V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik/uporabnik se obvezujeta:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja del uvedel izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi.

Uporabnik bo izvajalcu:

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- zagotovil strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del.

- člen

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču;

- najpozneje v 10 delovnih dneh od sklenitve te pogodbe izročiti naročniku in uporabniku potrjen terminski načrt iz 5. člena te pogodbe;

- najpozneje v 10 delovnih dneh od sklenitve te pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 22. člena te pogodbe;

- ob uvedbi v delo dostaviti naročniku zavarovalno polico iz 5. člena te pogodbe;

- pričeti z delom takoj po uvedbi v delo;

- prevzeta dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

- dela opravljati s strokovnim kadrom, priglašenim v ponudbi;

- dela mora izvajati tako, da ne bo moten delovni proces v zgradbah uporabnika oz. bo moten minimalno. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila;

- na prvi poziv naročnika/uporabnika na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi;

- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi in odstraniti ves odpadni in drug material, očistiti sledove uporabljenih materialov in uporabniku predati očiščene prostore, kjer se bodo izvajala dela in dostopne poti;

- na svoje stroške zavarovati opremo do uspešne primopredaje naročniku/uporabniku;

- sanirati morebitne poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem GOI in montažnih del;

- upoštevati navodila uporabnika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem GOI in montažnih del;

- glede na obdobje v katerem se bodo dela izvajala, izvesti dela na način, da bo ves čas zagotovljeno hlajenje prostorov, ki se ohlajajo s hladilnimi agregati, ki so sestavni del sistema hlajenja na katerem se bodo opravljali posegi;

- pripraviti načrt organizacije delovišča;

- omogočiti pooblaščenemu nadzorniku naročnika/uporabnika stalni strokovni nadzor nad izvajanjem GOI in montažnih del;

- naročnika/uporabnika opozoriti na morebitne varnostne ukrepe pri delu s pogodbeno opremo;

- pri izvedbi pogodbenih storitev v prostorih uporabnika spoštovati veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva in prevzema polno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi njihovega nespoštovanja;

- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi;

- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji;

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba;

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih rokih;

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika/uporabnika;

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;

- ščititi interese naročnika/uporabnika;

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili;

- varovati podatke naročnika/uporabnika, do katerih ima pri izvajanju del dostop;

- podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo del;

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika, uporabnika in strokovnim nadzorom;

- se udeležiti končnih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov;

- na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe;

- med izvajanjem pogodbe, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje del po tej pogodbi ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi/uporabnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in posebnostmi, ki so vezane na izvajanje GOI del v bolnišničnem objektu in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

- UPORABLJEN MATERIAL

- člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec nima pravice, da material, opremo, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala, opreme s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in v času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme (instalacijske) s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material, opremo.

- ODPRAVA NAPAK

- člen

Če naročnik/uporabnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov izvajalca:      , tel. št.:      .

Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila na e-naslov iz prejšnjega odstavka tega člena, popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 48 urah od prihoda izvajalca – serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo izvajalec uporabniku v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi, sicer bo to storil uporabnik v breme izvajalca. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko uporabnik zahteva zamenjavo le te z ekvivalentno novo opremo. V primeru neizpolnitve zahteve lahko naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last uporabnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil uporabniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za uporabnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sestavljenega na način iz 8. člena te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani izvajalca oz. proizvajalca.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec bo naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti iz 14. člena te pogodbe (v EUR z DDV), ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10-ih delovnih dni od sklenitve pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročniku ali uporabniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika ali uporabnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Izvajalec mora v roku 10-ih delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti  naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini, kot je to opredeljeno v 8. členu te pogodbe in mora veljati še najmanj 10 dni od izteka najdaljšega garancijskega roka iz 10. člena te pogodbe, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančno zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik in izvajalec lahko odstopita od pogodbe v rokih in pod pogoji določeni s to pogodbo. Za uporabnika se smiselno uporabljajo pravila naročnika o odstopu od pogodbe.

Odstop od pogodbe lahko uveljavljala pogodbena stranka šele če po pisnem opominu pogodbi nezvesta stranka ne odpravi kršitev.

V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadno določenem roku z deli ne začne,

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 s spremembami in dopolnitvami; ZFPPIPP),

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- če funkcijo vodje del opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del oziroma dobavljene opreme,

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,

- če pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

- člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del in dobav, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami ter spremembo le-te, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 8. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika/uporabnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju del  ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati, ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 22. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okolijske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsak od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, uporabnik in izvajalec pa vsak po en izvod.

| Ljubljana, dne …………………….. | V , dne |
| --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU ………………………… št.: |  |
| Maribor, dne |  |
| ## Uporabnik: |  |
| UKC MARIBOR ………………………… direktor |  |