| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Chengdujska cesta 45 1260 Ljubljana-Polje |
| ID št. za DDV | SI82546193 |
| Matična številka | 1191004 |
| Transakcijski račun | SI56 0110 0603 0277 991 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | Generalni direktor UPK Ljubljana prof. dr. Bojan Zalar |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepata

POGODBO za izdelavo projektno tehnične dokumentacije DGD/PZI za gradnjo novega Urgentnega bloka z arhivi v UPK Ljubljana številka <številka pogodbe>

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | JN-OP-3/2023-S-BZ, objava na portalu e-naročanje dne …………………… pod številko ……………………ter na portalu EU dne …………………… pod številko …………………… |
| --- | --- |

- člen

PREDMET POGODBE

- S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno tehnično in drugo potrebno dokumentacijo, skladno s Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt DOZIDAVA K OBJEKTU ENOTA ZA INTENZIVNO PSIHIATRIJO - URGENTNI BLOK in ARHIVI izdelano s strani MK Consult d.o.o. in priloženo programsko zasnovo izdelano s strani Studio Kalamar d.o.o., v obliki in obsegu kot jo predpisuje veljavna zakonodaja.

- Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za načrte arhitekture, krajinske arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektroinštalacij, zunanje ureditve, priključkov in komunalne energetske ter prometne infrastrukture ter druge dokumentacije, in sicer:

- Idejna zasnova vključno s tehnološko opremo (IZP),

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vključno z načrtom tehnološke in pohištvene preme (PZI),

- Dokumentacija za razpis izvedbe del (PZR),

- Komercialno tehnična gradiva,

- Projekt izvedenih del (PID) in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

- Projektiranje vključuje tudi prometno in energetsko infrastrukturo in zunanjo ureditev v območju gradnje.

- Izvajalec mora v ponudbi zajeti tudi predhodni postopek v skladu z Uredbo o posegih v okolje in njenimi spremembami.

- Obveznost izvajalca je tudi, da po pooblastilu naročnika in v sklopu te pogodbe pridobi gradbeno dovoljenje.

- Mape z načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom. Mape z načrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave načrtov PZI in morajo vsebovati najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, splošne pogoje ter tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

- Dokumentacija po tej pogodbi predstavlja nadaljevanje dokumentacije, začete z idejno rešitvijo oziroma zasnovo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Za izdelavo projektne in druge dokumentacije je idejna arhitekturna rešitev obvezna osnova, od katere niso dopustna enostranska odstopanja glede projektnih predlogov in izračunanih stroškov izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na območju gradnje.

- Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami (tehnične specifikacije), zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnika (v kolikor obstajajo), da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta.

- Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo pooblaščenega arhitekta in pooblaščenih inženirjev ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so študije in elaborati in druga gradiva, navedena v 3. členu te pogodbe.

- Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja. Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v območju parcel, s priključevanjem na obstoječo infrastrukturo na javnih površinah.

- Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, ki ga izvaja vodja projekta - pooblaščeni arhitekt ter pooblaščeni inženirji projektiranja DGD dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji, kot tudi koordinacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih soglasodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Izvajalec bo izdelal in predal naročniku izvode projektne dokumentacije ločeno po sklopih (fazah projekta), in sicer za vsako fazo projekta:

- IZP v treh (3) barvnih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD),

- DGD v treh (3) barvnih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD),

- PZI v petih (5) barvnih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD),

- Dokumentacijo za razpis izvedbe v enem (1) barvnem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD),

- Komercialna in tehnična gradiva v enem (1) barvnem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD),

- PID v dveh (2) barvnih izvodih in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD).

- Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, mnenj, soglasij pristojnih mnenjedajalcev preda še potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije oziroma izvlečkov le-te za vsako posamezno projektno fazo. Delovni izvodi, namenjeni pregledovanju, in vsi nepopolni in nezaključeni izvodi za posamezno fazo ne štejejo v zgoraj navedeno število izvodov.

- Izvajalec se zaveže, da bo vse projekte izdelal v EXCEL, ACAD,  ter dokumentacijo v dwg obliki in WORD programih, jih shranil na USB ključku v izvorni (nezaščiteni/odklenjeni) in .pdf obliki in jih posredoval naročniku v rokih, ki so razvidni iz terminskega načrta pogodbe.

- Na USB ključku bo izvajalec predal naročniku PZI načrte (PDF in ACAD) in specifikacijo javnega naročila (tehnologijo, opise, roke gradnje, splošne pogoje in popis količin materiala in opreme (EXCEL)) za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

- Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo izvajalec predal na USB ključku celotno PID projektno dokumentacijo.

- člen

OBSEG DEL

- Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, določeni v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: GZ-1) oz. veljavni gradbeni zakonodaji in s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) oz. zakoni in pravilniki, v skladu s smernicami za graditev zdravstvenih objektov Ministrstva za zdravje, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji, ter naročena dela izdelal in naročniku predložil:

- Oznaka 0 vodilni načrt (IZP, DGD, PZI, PID)

- Oznaka 1 načrti s področja arhitekture, načrt pohištvene opreme (IZP, DGD, PZI, PID)

- Oznaka 2 načrti s področja gradbeništva (PZI, PID)

- Oznaka 3 načrti s področja elektrotehnike (PZI, PID)

- Oznaka 4 načrti s področja strojništva	(PZI, PID)

- Oznaka 5 načrti s področja tehnologije (PZI, PID)

- Oznaka 6 načrti s področja požarne varnosti (PZI, PID)

- Oznaka 10 načrti s področja krajinske arhitekture (PZI, PID)

- Dopolnilna gradiva z izkazi:

- elaborat o učinkoviti rabi energije z izkazi (PZI)

- izkaz energijskih lastnosti stavbe (PZI)

- izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe (PZI)

- elaborat gradbene fizike z izkazom (PZI)

- elaborat zaščite pred hrupom v stavbah z izkazom (PZI)

- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (PZI)

- Katalog materialov, opreme in naprav s pripadajočo tehnično dokumentacijo.

- Navedeni načrti bodo izdelani v naslednjih delih in v vsebini:

- Projektna in druga dokumentacija

- predstavitvena gradiva vključno z visoko kakovostno 3D predstavitvijo načrtovane gradnje v vseh fazah projektne dokumentacije;

- dopolnjena projektna naloga za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naročnika;

- idejni projekt IZP s tehničnim opisom in z načrti v merilu 1:100 in z variantnimi predlogi in prikazi zahtevnejših sklopov (kot so bistveni arhitekturni elementi oblika objekta, fasadni ovoj, konstrukcija, temeljenje);

- po potrditvi IZP (izbrana variantna rešitev) izdelava izvlečka IZP;

- podrobna projektna naloga za izdelavo projekta DGD in PZI;

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s potrebnimi mnenji in soglasji;

- gradbeno dovoljenje;

- projekt za izvedbo del (PZI); s popisom gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami;

- Projekt izvedenih del PID.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naročnika oz. pooblaščencev naročnika. Naročnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval dopolnitev ali jo zavrnil v 10 dneh po predložitvi.

V primeru, da ima naročnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v 10 dneh, oziroma jih po dogovoru upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

- Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost vodje projekta - pooblaščenega arhitekta oz. pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov, študij in elaboratov na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

- tolmačenje projektne dokumentacije oz. načrtov izbranemu izvajalcu GOI del pred pričetkom gradnje,

- udeležba vodje projekta na vseh operativnih sestankih,

- udeležba pooblaščenih inženirjev na operativnih sestankih vsaj 1x mesečno oz. po potrebi gradbišča, v fazi izvajanja posameznih načrtov,

- redni tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ter na poziv vodje gradbišča,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij,

- potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- potrjevanje manjših sprememb v okviru PZI/DGD in gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasij in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo,

- obveznosti vodje projekta, izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti vodje projekta in pooblaščenih inženirjev DGD, PZI posameznih načrtov, vezanih na pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter uskladitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) z izvajalcem objekta,

- najmanj 1x mesečno pisno obveščanje naročnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora, vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge.

Projektantski nadzor izvajajo pooblaščeni inženirji DGD in PZI:

- načrta arhitekture,

- načrta krajinske arhitekture,

- načrta gradbenih konstrukcij,

- načrta strojnih inštalacij in strojne opreme,

- načrta električnih inštalacij in električne opreme,

- načrta izkopa in podgradnje,

- drugih načrtov, elaboratov in študij.

- Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije

Vodja projekta je:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev vseh načrtov, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje o graditvi objektov, ali se gradnja izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

- Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanju projekta:

- pridobitev projektnih pogojev, mnenj in soglasij,

- pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z vodenjem postopka,

- vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udeležencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika ali pooblaščenca naročnika in pri prevzemih objekta,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naročnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, trajnostno certificiranje, napake v garancijskem roku, …).

- člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.

    - Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, če ni določen v specifikacijah ali če iz vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega.

    - Naročnik se obvezuje, da bo:

      - sodeloval z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dal na razpolago vso dokumentacijo s katero razpolaga in informacije, potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

      - tekoče usklajeval projektne predloge, jih odobril, oziroma jih delno ali v celoti zavrnil;

      - tekoče izvrševal svoje pogodbene obveznosti;

      - sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

      - izročil podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena;

      - izročil geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

      - predložil dokaz o pravici graditi;

      - skrbel, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

      - skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti;

      - spoštoval moralne avtorske pravice avtorja;

      - izročil pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

      - pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

      - plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;

      - pri pripravi projektne dokumentacije upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju: Uredba), in sicer v delu, ki se nanaša na:

- pohištvo (8. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 10. točko drugega odstavka 6. člena),

- grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode (9. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 11. točko drugega odstavka 6. člena),

- sanitarne armature (10. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje (11. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 13. točko drugega odstavka 6. člena),

- stenske plošče (12. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 14. točko drugega odstavka 6. člena),

- električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostori (17. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 19., 20 in 21. točko drugega odstavka 6. člena),

- stavbno pohištvo (21. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 29. točko drugega odstavka 6. člena),

- tekstilni izdelki (3. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 4. točko drugega odstavka 6. člena),

- televizorji (6. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 8. točko drugega odstavka 6. člena),

- hladilniki, zmrzovalniki in njihove kombinacije, pomivalni stroji in klimatske naprave (7. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 9. točko drugega odstavka 6. člena),

- cestna razsvetljava in prometna signalizacija (18. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi z 22. in 23. točko drugega odstavka 6. člena),

- elektronska pisarniška oprema (5. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe v zvezi s 7. točko drugega odstavka 6. člena),

- vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in stroji za vrtnarjenje (20. točka prvega odstavka 4. člena uredbe v zvezi s 25., 26. in 28. točko drugega odstavka 6. člena);

      - po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

      - zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

      - aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije,

      - v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika;

      - pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

      - sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov;

      - vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske načrte  izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku o stanju posameznih faz dela;

      - izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da bo celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela obsegajo: pripravljalna, gradbena, obrtniška, inštalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele, vključno z zunanjimi parkirišči in potrebnimi komunalnimi hišnimi priključki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo območja s priključitvijo na javno infrastrukturo) za objekt maksimalno upošteval najbolj racionalne tehniške in izvedbene rešitve po zadnjih dognanjih tehnike;

      - da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve ob upoštevanju najbolj racionalnih izvedb;

      - popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI;

      - izdelal popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo popisov v okviru običajne gradbene prakse) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne površine objektov, infrastrukture in zunanje ureditve;

      - na svoje stroške popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca del ne bo pridobil ponudbe za s strani naročnika predpisano ali nižjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javno naročniški zakonodaji;

      - sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in na povečanje stroškov;

      - primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja objekta v celotni življenjski dobi;

      - izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

      - na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno;

      - vršil projektantski nadzor;

      - varoval poslovno tajnost naročnika kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam;

      - opravila, vezana na pogodbo, izvajal v slovenskem jeziku;

      - upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika;

      - odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak (tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v času 10 let od prevzema objekta.

    - Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    - Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

CENA

| Vrednost ponudbe | EM (kos) | Količina | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| IZP | Celota vseh del | 1 |  |
| DGD | Celota vseh del | 1 |  |
| Koordinacija in pridobitev gradbenega dovoljenja | Celota vseh del | 1 |  |
| PZI | Celota vseh del | 1 |  |
| Projektantski nadzor | Celota vseh del | 1 |  |
| PID | Celota vseh del | 1 |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI ter druga dokumentacija, kot je navedena v 3. členu pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in izvod izdelka na računalniškem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls ) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in .pdf formatu, ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na računalniškem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

- Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,

- izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen

NAČIN PLAČILA

- Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-računa. Naročnik mora izvajalčev e-račun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu.

- E-račun se plača v roku 30 dni od prejema računa. Izvajalec mora na računih navesti št. te pogodbe.

- Dinamika obračunavanja izvedenih storitev:

- 1. račun po predaji dopolnjene IZP dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- 2. račun po pridobitvi gradbenega dovoljenja in predaji DGD dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- 3. račun po predaji dopolnjene PZI dokumentacije v številu izvodov po pogodbi,

- 4. račun po zaključku gradnje oz. pridobitvi uporabnega dovoljenja.

    - E-račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim načrtom izvajalca GOI del.

    - Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

- člen

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

    - Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

    - Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

    - Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

    - Naročnik bo za dodatne storitve do maksimalne višine 30% vrednosti te pogodbe z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3.

- člen

ROKI IZVEDBE

    - Izvajalec je dolžan v roku 5 dni od podpisa pogodbe predložiti detajlni terminski načrt izvedbe projekta, ki mora biti usklajen z naročnikovimi roki po tej pogodbi.

    - Rok za dokončanje del po tej pogodbi so določeni skladno s skupno dogovorjenim terminskim planom, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora tekoče obveščati naročnika o eventualnih problematikah pridobivanja dokumentov in skrbeti za čim bolj mogoče krajšanje rokov.

    - Naročnik uvede izvajalca v delo za izdelavo dokumentacije v 15 dneh po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalca. Z uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo dokumentacije.

    - Roki izvedbe posameznih storitev so naslednji:

- Izdelava IZP: 30 dni od uvedbe v delo,

- Pridobivanje projektnih pogojev: 30 dni od oddaje končne IZP,

- Izdelava DGD: 45 dni po pridobitvi projektnih pogojev,

- Izdelava PZI/PZR: 45 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja,

- Izdelava PID: 10 dni po zaključku GOI del.

    - Koncept vsake posamezne projektne faze mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaključkom naročniku v pregled in skupno usklajevanje pred iztekom zgoraj opredeljenih rokov.

    - Projektantski nadzor se izvaja ves čas gradnje objektov skladno s potekom izvedbe del na objektih.

    - Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

    - Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

    - V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

    - Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

    - Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

    - Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

    - Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

    - Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

- člen

PREVZEM

    - Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (končni izdelek v predpisanem številu izvodov skladno s 3. členom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se šteje, da je naročnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku 15 dni od sprejema le te izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

    - V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v roku 10 dni (v kolikor to iz objektivnih razlogov ni mogoče, pa v najkrajšem času za katerega se dogovorita izvajalec in naročnik) oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

- člen

ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

    - Izvajalec bo najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti, kot jo predpisuje GZ-1 za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd. …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer:

| Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- |
| 0,5 % pogodbene vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 5 % pogodbene vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV |

    - Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

    - Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

    - Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

    - Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

    - Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

| Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- |
| Bančna garancija po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 10% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV | od začetka veljavnosti pogodbe še 30 dni po predložitvi potrjene PZI/PZR dokumentacije |

- Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če izvajalec storitve ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

      - dosežek maksimalne višine pogodbene kazni;

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika brez omejitev,

- Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

- Skladno z določbo 108. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročnikovega naročila ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njihovi podlagi ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

- Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PID) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

- Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naročnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka, o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, naročnik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

- Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

- člen

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

| Pooblaščeni predstavniki strank | Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi | Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo |
| --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek: Borut Zabret, u.d.i.g. Tel. št.: 01/58 72 434 E-pošta: borut.zabret@psih-klinika.si | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
|  | Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe. Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki majo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta morajo biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. |  |

- člen

ODGOVORNE OSEBE IZVAJALCA ZA POSAMEZNO PODROČJE

| Vodja projekta, ki je hkrati pooblaščeni arhitekt |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja strojništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti |  |
| Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi projekta |  |

- Vodja projekta vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Vodja projekta po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Pooblaščeni arhitekt oz. pooblaščeni inženir posameznega načrta je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

- Izvajalec se zavezuje, da bo v teku izvajanja pogodbe, izvajal dela z v ponudbi nominiranimi kadri. Do spremembe prijavljenih kadrov lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika. V primeru zamenjave ključnega kadra, s katerim je izvajalec izkazoval izpolnjevanje pogojev in meril, mora novi kader izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, kot prvotno nominirani kader.

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

    - Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nična.

    - Pogodba je nična tudi, če ponudnik predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, če se uresniči odložni pogoj iz 13. člena te pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja). | Z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja. |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena storitev. | Ad 2-6) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |
| - Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. |  |
| - Iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil). |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |
| - Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev. | - 2 meseca od prejema pisnega obvestila. |
| - Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika. | - Z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočnosti odločitve o oddaji novega javnega naročila. |
| - Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. | - Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. | - Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Dogovorno med obema strankama. | - Z dnem kot izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |
| Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve. |  |

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Terminski načrt |
| - del | Projektna naloga |
| - del | Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) |

| Naročnik |  | Ponudnik/Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Chengdujska cesta 45 1260 Ljubljana-Polje |  |  |
| Ljubljana-Polje, dne |  | , dne |
| Podpisnik: Generalni direktor UPK Ljubljana prof. dr. Bojan Zalar |  | Podpisnik: |