Datum: februar 2023

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo strokovnih podlag in pobude/DIIP za državni prostorski načrt

za železniško povezavo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano

KAZALO VSEBINE

1.	Uvod	3

2.	Predmet naloge	4

3.	Izhodišča za izdelavo naloge	4

4.	Obseg naloge	6

5.	Vsebina naloge	8

5.1 Analiza stanja	8

5.2 Strokovne podlage za pobudo	8

5.2.1 Gradbeno-tehnični del	9

5.2.2 Prometni, prometno-tehnološki in ekonomski del	10

5.2.3 Prostorski in okoljski del	11

5.3 Pobuda/DIIP	11

5.3.1 Objava Pobude/DIIP	12

5.4 Analiza podatkov in usmeritev	12

5.5 Predlog izvedljivih variant	12

5.6 Dopolnitve izdelane dokumentacije in Sklep o pripravi DPN	12

6.	Ostale obveznosti izdelovalca	13

7.	Oddaja gradiv	13

8.	Rok izvedbe	14

9.	Ponudbena cena in plačilni pogoji	15

Uporabljeni izrazi:

DIIP - dokument identifikacije investicijskega projekta

DPN - državni prostorski načrt

GJI - gospodarska javna infrastruktura

IJPP - integriran javni potniški promet

JŽI - javna železniška infrastruktura

LUR - Ljubljanska urbana regija

NUP - nosilci urejanja prostora

RS - Republika Slovenija

Predštudija regioLUR 2020 - Strokovne podlage in predštudija upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR (št. proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020)

ZUreP-3 - Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21)

- Uvod

V Strokovnih podlagah in predštudiji upravičenosti za nadgradnjo regionalnih železniških prog v RS ter železniškega omrežja na področju LUR (št. proj. 19_804, PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., november 2020; v nadaljevanju: Predštudija regioLUR 2020) je med drugim predvidena nova železniška povezava za potniški promet od železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben pri Domžalah mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana do Zlatega Polja pri Kranju in proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d. m (naknadno se je začelo razmišljati še za tovorni promet). Tako predvidena nova železniška povezava bo obravnavana kot osnovni koncept (izhodišče) za izdelavo strokovnih podlag za pobudo v okviru državnega prostorskega načrtovanja.

Nova železniška proga bo omogočila doseganje strateškega cilja RS (opredeljenega v dokumentih: Strategija razvoja prometa do leta 2030 in Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030, Ur. l. RS, št. 75/16, 90/21 in 130/22 – ZCPN), saj bo načrtovana proga dosegla osnovna dva cilja, povezala letališki kompleks in spremljajoče dejavnosti ob letališču na ustrezno železniško povezavo v obeh oz. vseh smereh; s tako povezavo se bo povečala tudi vloga železnice v JPP v omrežju naselij, saj bo gosti poselitvi severno od Ljubljane omogočila uporabo železnice za dnevne migracije.

Za umestitev novih ureditev v prostor je treba skladno z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju ZUreP-3) pripraviti državni prostorski načrt, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije z uredbo, ali pridobiti celovito dovoljenje v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja.

Slika: Shematski prikaz nove železniške povezave (Vir: Predštudija regioLUR 2020)

- Predmet naloge

Predmet naloge je izdelava strokovnih podlag za pobudo za državni prostorski načrt, izdelava pobude/DIIP in analize podatkov in usmeritev za načrtovanje nove železniške povezave Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano.

Naloga obsega vse potrebne dejavnosti do sprejema sklepa o pripravi državnega prostorskega načrtovanja s strani Vlade RS, skladno z določili ZUreP-3 ter na način, kot ga določajo predpisi glede priprave DPN. V nadaljevanju se izdela tudi analiza podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti.

- Izhodišča za izdelavo naloge

  - Zakonodaja, predpisi in podatki

Pri izdelavi naloge je treba upoštevati vse veljavne predpise s področja prostorskega načrtovanja, investicijske dokumentacije, gradnje objektov, prometne in železniške infrastrukture in varstva okolja (vključno z ohranjanjem narave in varstvom kulturne dediščine).

Seznam nacionalnih in evropskih predpisov s področja železnic je dostopen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za železniški promet http://www.azp.si/pages/si/zakonodaja.php.

Pri izdelavi naloge se uporabljajo javno razpoložljivi podatki o:

- stanju v prostoru, podatki o pravnem stanju v prostoru, predvsem pa zasnove urbanističnega in prometnega razvoja v prostorskih načrtih države, ljubljanske urbane regije in lokalnih skupnosti, ter prostorski akti občin, vključno z določeno namensko rabo prostora in

- podatki o pravnih režimih, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen posebni pravni režim.

  - Tehnična izhodišča

Pri načrtovanju rešitev nove železniške povezave je treba upoštevati naslednja izhodišča:

- enotirnost/dvotirnost glede na potrebe

- proga za mešani promet,

- elektrificirana proga,

- hitrost najmanj 100 km/h za tovorni promet in

- hitrost najmanj 130 km/h ali več za potniški promet (ciljno 160 km/h za lahke potniške vlake).

  - Izdelana dokumentacija

Pri načrtovanju se smiselno upošteva izdelana dokumentacija, predvsem:

Predštudija regioLUR 2020:

Smiselno se upoštevajo rešitve železniške proge z navezavo na progo Ljubljana Šiška-Kamnik Graben in navezava na železniško postajo v Kranju (potek preko območja Naklega). Izvajalec v okviru te naloge predlaga ustrezne variacije priključevanja na progo št. 20 Ljubljana-Jesenice-d. m. in jih uskladiti z izdelovalci Predštudije regioLUR 2020.

Nadgradnja železniške proge Ljubljana Šiška–Kamnik Graben:

Pri načrtovanju priključitve se smiselno upoštevajo rešitve, ki so podane v »Pobudi/Dokument identifikacije investicijskega projekta za Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben« (št. naloge 99/20, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p. v sodelovanju s PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., december 2020), ki je bila javno objavljena, dne 21. 1. 2021, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (povezava https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/).

Ustrezno se upoštevajo tudi Strokovne podlage za pripravo pobude/DIIP za državno prostorsko načrtovanje za dvotirnost in elektrifikacijo kamniške železniške proge, Gradbeno tehnični elaborat (št. projekta 20_923, PNZ svetovanje projektiranje d. o. o., december 2020). Odcep za brniško progo je predviden pri Domžalah.

Na podlagi objavljene pobude so bile podane smernice nosilcev urejanja prostora in izdelana analiza podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti. Upoštevajo se tudi morebitne spremembe/optimizacije oz. variante, ki bodo obravnavne v nadaljevanju postopka načrtovanja nadgradnje tega odseka proge.

V izdelavi je študija variant/predinvesticijska zasnova (ŠV/PIZ) za ta odsek. Izvajalec je dolžan v okviru te naloge preučiti lokacijo priključevanja na progo št. 21 iz strokovnih podlag in jo uskladiti z načrtovalci nadgradnje te železniške proge.

DPN za nadgradnjo železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – d. m.:

Pri navezavi na železniško progo Ljubljana–Jesenice–d. m. na območju Kranja se smiselno izhaja iz rešitev podanih v »Študiji variant/PIZ za izdelavo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – d. m. v koridorju obstoječe proge« (št. naloge 12617_N, Projekt d. d., Nova Gorica, maj 2018, dopolnitev februar 2019).

Izdelana je optimizacija rešitev nadgradnje železniške proge Ljubljana – Jesenice – d. m. (Beljak). V izdelavi je osnutek DPN za odsek Ljubljana – Kranj/ Naklo, ki bo predvidoma sprejet v letu 2023. Na tem območju je predviden odcep za železniško progo do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Izvajalec je dolžan v okviru te naloge preučiti lokacijo priključevanja in rešitev uskladiti z načrtovalci nadgradnje železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – d. m.

DPN za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana:

V pripravi je DPN za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, in sicer faza dopolnitve smernic in dopolnitev analize smernic. Smiselno se upoštevajo aktualne ugotovitve, še posebej v delu, ki se nanaša na železniško progo, oziroma na podlagi le-te izdelana gradiva.

Izvajalec je dolžan v okviru te naloge izdelati preveritve in predlagati ustrezne lokacije navezave (postajališča) ter ga uskladiti z izdelovalci gradiv v okviru priprave DPN za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Upošteva se izhodišče MzI DzKP, da se pri načrtovanju nove železniške povezave do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana upošteva lokacija obstoječega potniškega/tovornega terminala na severni strani letališča, ter da se železniška postaja zgradi vzporedno, severno ob obstoječi garažni hiši s tem, da se na obstoječi garažni hiši izvede ustrezna rekonstrukcija za nemoten pretok potnikov do letališkega terminala (dopis št. 3751-2/2020/97-02621813 z dne 12. 10. 2022).

Načrtovanje konkurenčne železniške povezave (PVH) Ljubljana - Beljak – München:

V strokovnih podlagah za preučitev vzpostavitve konkurenčne železniške povezave skozi Slovenijo v smereh TEN-T in RFC koridorjev je predvidena potencialna PVH iz Ljubljane v smeri Beljaka in Münchna v koridorju AC. Obstaja potencialna možnost navezave letališča tudi preko PVH oz. v koridorju te proge. Iz strokovnih podlag izhaja, da PVH v tej smeri samo za slovenske potrebe ni upravičena. Zato se bo lahko načrtovala smo v mednarodnem interesu povezave srednje Evrope (Münchna) in Balkana (Zagreb, Beograd) ter naprej do Turčije in Grčije.

Pri načrtovanju se smiselno upoštevajo tudi naslednja gradiva:

- izhodišče MzI DzKP (dopis št. 3751-2/2020/97-02621813 z dne 12. 10. 2022);

- Študija variant/PIZ za izdelavo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – d. m. v koridorju obstoječe proge (št. naloge 12617_N, Projekt d. d., Nova Gorica, maj 2018, dopolnitev februar 2019).

- izdelava optimizacije nadgradnje železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice – d. m. na podlagi zaključkov Študija variant/PIZ iz leta 2019 (glej zgoraj), za katero bo v letu 2023 izdelan osnutek DPN;

- izdelane so tudi strokovne podlage za preučitev vzpostavitve konkurenčne železniške povezave skozi Slovenijo v smereh TEN-T in RFC koridorje;

- mnenja in predlogi Fraport, podani na sestanku dne 29. 6. 2021 (MzI zabeležka 010-41/2021/10 z dne 29. 6. 2021).

- Obseg naloge

Naloga obsega izdelavo analize stanja, strokovnih podlag za pobudo, pobude/DIIP in analize podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti, skladno z veljavnimi predpisi s področja železnic, prostorskega načrtovanja in izdelave investicijske dokumentacije ter usklajevaje z NUP, zainteresirano javnostjo in načrtovalci ostale infrastrukture.

V okviru izdelave strokovnih podlag morajo biti preučene različne rešitve povezave Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano in drugimi pomembnimi regionalnimi središči in ostalim železniškim omrežjem, upoštevajoč izhodišče MzI DzKP (dopis št. 3751-2/2020/97-02621813 z dne 12. 10. 2022).

Dvosmerne povezave, upoštevajoč izhodišče, da sta potniški in tovorni terminal na obstoječi, severni lokaciji letališča:

1.1.

Domžale (navezava na kamniško progo) - Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana - Kranj (navezava na gorenjsko progo)

1.2.

Domžale (navezava na kamniško progo) – severno od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v neposredni bližini trase Daljnovoda 2 x 110 KV Kamnik – Visoko) - Kranj (navezava na gorenjsko progo)

2.

Ljubljana iz gorenjske proge v trasi PVH ob AC – po vzhodni ali zahodni strani Vodic – Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana – Kranj (navezava na gorenjsko progo)

3.

Morebiten dodaten predlog izdelovalca strokovnih podlag za pobudo.

Po potrebi se v okviru tega naročila preučijo tudi variacije povezav.

Na podlagi strokovne proučitve bo po predlogu izdelovalca izbrana najustreznejša železniška povezava Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano in ostalim železniškim omrežjem. Znotraj najustreznejše povezave bodo proučene in izdelane potencialno izvedljive rešitve. Na podlagi zaključenih strokovnih podlag bo v nadaljevanju izdelana pobuda/DIIP.

- Vsebina naloge

5.1 Analiza stanja

Izdelovalec prouči predhodno izdelano dokumentacijo in izdela analizo stanja na način, da:

- analizira prostorske strateške, planske in izvedbene akte za območje, na katerem se načrtujejo ureditve (sprejeti akti in akti v pripravi);

- ugotovi in analizira probleme, vključno s tistimi, povezanimi z dosedanjim prostorskim razvojem;

- predhodno prouči variante iz Predštudije regioLUR 2020, vključno z optimizacijami in koncepti povezav, naštetimi v uvodnem delu poglavja 4, upoštevajoč drugo relevantno že izdelano dokumentacijo;

- pripravi in sodeluje na posvetovanjih tudi z institucijami letalstva, letališča in lokalnih skupnosti;

- izdela analizo, ki vsebuje opis načrtovane prostorske ureditve, variant in analizo stanja s prikazom stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter okoljska izhodišča v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in varstvo voda;

- navede omejitve v prostoru in za posamezne predlagane ukrepe navede pričakovane težave iz gradbenega, okoljskega in prostorskega vidika ter nadaljnjega umeščanja v prostor;

- izdela problemsko karto s prikazom stanja prostora v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje in okoljska izhodišča v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

Izdelovalec mora upoštevati celovite cilje prostorskega razvoja ter načrtovane prostorske ureditve (z vseh vidikov), ugotoviti in analizirati kritične točke in opisati načrtovane prostorske ureditve.

V okviru naloge se preveri in (upoštevajoč raven načrtovanja) uskladi ukrepe oz. prostorske ureditve, ki so aktualne (se za njih že pripravlja prostorska ali projektna dokumentacija), ki bistveno vplivajo na obseg pobude/DIIP in DPN, ki v prostorskih aktih niso dorečene ali je vprašljiva njihova aktualnost in/ali jih v dosedanjih strokovnih podlagah objektivno še ni bilo možno preveriti/uskladiti zaradi nizke ravni načrtovanja in omejene komunikacije z deležniki.

5.2 Strokovne podlage za pobudo

Izdelovalec strokovno preuči koncepte povezav od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana do Ljubljane, ki so navedeni v točki 4. te projektne naloge in jih preveri z vseh vidikov (funkcionalni, varstveni, prostorski in ekonomski) ter predlaga najustreznejši koncept povezave letališča z Ljubljano in železniškim omrežjem.

Znotraj najustreznejšega koncepta povezave izdelovalec prouči in izdela potencialno izvedljive rešitve.

Strokovne podlage morajo vsebovati:

- Gradbeno-tehnični del, vključno z oceno investicije.

- Prometni in prometno-tehnološki del.

- Ekonomski del.

- Prostorski del.

- Okoljsko varstveni del.

Na podlagi zaključenih strokovnih podlag bo izdelana pobuda/DIIP in nato analiza smernic.

5.2.1 Gradbeno-tehnični del

Idejne rešitve naj bodo izdelane tako podrobno, da se lahko, glede na razpoložljive podatke in strokovne podlage, določi njihova potencialna izvedljivost (M 1 : 5.000 oz. drugem ustreznem merilu).

Idejne rešitve se izdelajo v postopku priprave pobude in dopolnijo v nadaljevanju naloge.

Pri načrtovanju je treba zagotoviti hitrosti najmanj 100 km/h za tovorni promet in najmanj 130 km/h ali več za potniški promet.

Izdelajo se idejne rešitve z najmanj naslednjo vsebino:

- opis in obrazložitev predlogov potencialno izvedljivih rešitev za načrtovano prostorsko ureditev, z ugotovitvami o možnostih in omejitvah v prostoru za posamezni predlog (poudariti pričakovane težave pri umeščanju v prostor),

- tehnični opis vseh ukrepov: železniška proga (variante), postaje (načrtovati kot multimodalne točke), postajališča, izvennivojska križanja, cestne in druge (spremljajoče) ureditve, med drugim z opisom obstoječega stanja in opisom usklajenosti z drugimi načrti,

- zasnove železniške proge, cest, objektov, večjih predorov, evidentiranje tangiranih GJI, pomembnejših TK, energetskih in komunalnih vodov,

- kronologija obravnavanih variant (optimizacije, usklajevanja z NUP in javnostjo …),

- opis tehničnih elementov variant in vzporednih ureditev s prikazom morebitnih odstopanj od izhodišč (npr. projektna hitrost),

- ocena vpliva hrupa na okolico in opis omilitvenih ukrepov (npr. za zmanjšanje obremenitev s hrupom),

- evidentiranje potreb po odkupih zemljišč in rušitvah obstoječih objektov,

- pregledna karta variant,

- idejne rešitve posameznih variant se izdelajo v merilu 1 : 5.000 oz. drugem ustreznem merilu po predhodnem dogovoru z naročnikom,

- vzdolžni in karakteristični prečni profili,

- izračun ocene investicije za potrebe DIIP: okvirno oceno celotne investicijske vrednosti vsakega koncepta in vsake potencialno izvedljive rešitve, vključno z izdatki za spremljajoče ureditve in ukrepe, in sicer na podlagi analize vrednosti že izvedenih primerljivih investicij ali drugih verodostojnih izhodišč,

- treba je razmejiti prostorske ureditve, ki bodo predmet DPN in predmet občinskih prostorskih aktov (investicija države ali občine).

Idejne rešitve se izdelajo na nivoju javno dostopnih podatkov, ki jih bo izvajalec pridobil sam ob predložitvi pooblastila naročnika.

Za vse možne koncepte rešitev povezav nove železniške povezave do Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana od Ljubljane mora izvajalec preveriti tudi naslednje:

- na podlagi prometnih napovedi in pričakovanih obremenitev preveriti smiselnost načrtovanja/gradnje JŽI za potrebe potniškega ali mešanega (potniškega in tovornega) prometa,

- podati ključne razlike parametrov načrtovanih prog (maksimalni naklon nivelete, nosilnost (osna in dolžinska obremenitev) proge, svetli profil ipd.),

- v primeru načrtovanja JŽI za mešani promet definirati odcepe industrijskih tirov, območja tovornih postaj, nakladalnih ramp itd.,

- ločeno ovrednotiti stroške gradnje JŽI za rešitve zgolj potniških prog in prog za mešani promet,

- proučiti, ali je potrebna enotirna ali dvotirna proga ter ali je možen in upravičen krožni železniški promet v eno smer ali v obe smeri.

Izdelava idejnih rešitev mora biti rezultat interdisciplinarnega dela, ob upoštevanju določil predpisov in zakonodaje. Pri oblikovanju načrtovanih rešitev morajo sodelovati vsi za umestitev v prostor ključni strokovnjaki, ki s svojimi usmeritvami pripomorejo k bolj funkcionalnim in sprejemljivejšim rešitvam.

Skladno s Pravilnikom o DPN mora biti vsa dokumentacija pripravljena na način, kot to določa 3. člen tega pravilnika, ki se smiselno upošteva fazi primerno (pobuda).

Poleg gradnje železniške proge je treba v tej nalogi obravnavati, informativno prikazati in povezati tudi drugo infrastrukturo za integrirani javni potniški promet, ki vpliva na prostorske in tehnične rešitve postaj in postajališč oz. prestopnih točk, predvsem s ciljem kratkih potovalnih časov, in možnost racionalnega taktnega voznega reda potniških vlakov ter s tem povečanja atraktivnosti železniškega potniškega prometa.

V nalogi se posebna pozornost nameni tudi zagotavljanju varnosti z ukinjanjem nivojskih križanj državnih in glavnih občinskih cest in smiselne izdelave predlogov izvennivojskih križanj, ki bodo v korist dobremu delovanju in razvoju naselij ter čim bolj nemotenemu odvijanju cestnega in železniškega prometa.

5.2.2 Prometni, prometno-tehnološki in ekonomski del

Izhodišče za prometni in prometno-tehnološki del je Predštudija RegioLUR 2020, v sklopu katere sta bila izdelana tudi Prometna študija in Vrednotenje ukrepov s predlogi najustreznejših ukrepov. Že izdelani strokovni podlagi se preučita in na njuni podlagi se izdelajo strokovne podlage za prometni, prometno-tehnološki in ekonomski del z oceno variant.

Izdelovalec pripravi in izdela najmanj naslednje vsebine:

- prikaz prometnih podatkov za sedanje omrežje in vse izvedljive variante v ustreznih enotah,

- prikaz in opis tehnologije železniškega prometa (vozni časi, število vlakov, itd.),

- opis metode z izhodišči in prioritetami za ekonomsko vrednotenje

- prikaz in ocena ekonomskih učinkov za vse izvedljive variante na osnovi prikaza različnih vrst stroškov za omrežje brez in z investicijo.

Za vsa tri omrežja izdelovalec na osnovi Predštudije regioLUR 2020 pripravi in prikaže prometne podatke za železniško in glavno cestno omrežje na ožjem vplivnem območju projekta. Prometni podatki morajo biti prikazani v ustreznih enotah in količinah za dva časovna preseka.

V prometno-tehnološkem delu mora biti prikaz in opis odvijanja železniškega prometa z osnovnimi kapacitetnimi izračuni zmogljivosti načrtovane proge za vsako varianto po analitični metodi za dva časovna preseka.

Izdelovalec opredeli vrednostni obseg stroškov projekta in predstavi pričakovane koristi za vse izvedljive variante skladno s Pravilnikom o DPN. Izdelovalec mora določiti oceno vrednosti investicije posamezne variantne rešitve, ki morajo vsebovati oceno stroškov vseh potrebnih ureditev, omilitvenih ukrepov, deviacij, regulacij, nadomestnih ukrepov, oceno stroškov odkupov potrebnih zemljišč, ostalih odkupov, odškodnin itd. ter navedbe izhodišč za oceno posamezne investicije.

Za izvedljive se štejejo variante, ki so s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ocenjene kot smiselne in potencialno sprejemljive.

5.2.3 Prostorski in okoljski del

Izdelovalec pri preučitvi konceptov in potencialno izvedljivih rešitev upošteva tudi prostorski in okoljski vidik (usmeritve in preveritve), na način, da:

- upošteva (razvojno) prostorske, gradbeno-tehnične in tehnološke možnosti prostorskih ureditev;

- opredeli cilje celovitega prostorskega razvoja in varstva okolja, s katerimi se uskladijo cilji načrtovane prostorske ureditve;

- izdela obrazložitev izvedljivosti na podlagi javno razpoložljivih podatkov in strokovnih podlag, izdelanih v okviru te naloge;

- upošteva vplive načrtovanih ureditev na posamezne sestavine prostora in okolja, med drugim tudi vplive na bivalno okolje (zrak, hrup in vibracije), ter

- poda usmeritve za naslednje faze načrtovanja vključno z izhodišči za izdelavo ŠV/PIZ.

5.3 Pobuda/DIIP

Na podlagi strokovnih podlag je treba izdelati tekstualni in grafični del pobude/DIIP za DPN skladno z 91. členom ZUreP-3 in v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o DPN ter ob upoštevanju Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Ur. list RS, št. 5/17). Pobuda/DIIP naj vsebuje tudi:

- osnutek načrta sodelovanja javnosti in

- osnutek časovnega načrta.

V skladu s 5. odstavkom 91. člena ZUreP-3 pobuda šteje za dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), če se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance. Tudi glede na 2. odstavek 2. člena Pravilnika o DPN pobuda šteje za DIIP. V pobudi/DIIP je treba povzeti kronologijo načrtovanja, ki izhaja iz predhodno izdelanih dokumentov in tudi utemeljiti predlog potencialno izvedljivih variant.

Pobuda šteje tudi kot vloga o nameri priprave plana v postopku celovite presoje vplivov na okolje, če se skupaj s postopkom priprave načrta izvede tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave (3. odstavek 2. člena Pravilnika o DPN. V skladu s 4. odstavkom 84. člena ZUreP-3 v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje pripravljavec pridobi mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti. Izdelovalec se mora usklajevati s projektno skupino (predstavniki nosilcev urejanja prostora), ki sodeluje pri celoviti presoji vplivov na okolje in ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, predlaga obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo (4. odstavek 84. člena ZUreP-3).

V postopku priprave pobude se na podlagi javno razpoložljivih podatkov in strokovnih podlag opravita predhodno vrednotenje in utemeljitev konceptov ter potencialno izvedljivih rešitev. Predhodno vrednotenje se opravi tako, da se za posamezen predlog potencialno izvedljive rešitve ob upoštevanju razvojnih in varstvenih izhodišč ugotovijo, ocenijo in utemeljijo možnosti in omejitve v prostoru in izpostavijo pričakovane težave pri umeščanju v prostor.

Celotno gradivo za pobudo/DIIP je treba izdelati na podlagi strokovnih podlag iz poglavja 5, prikazati in utemeljiti (obrazložiti) v šestih sklopih:

- Prostorski (družbeni) vidik.

- Prometno - tehnološki vidik.

- Gradbeno - tehnični (funkcionalni) vidik.

- Okoljski (varstveni) vidik.

- Ekonomski vidik (prometna ekonomika) in ocena investicije.

- Ocena sprejemljivosti v lokalnem okolju.

5.3.1 Objava Pobude/DIIP

Izdelovalec mora sodelovati in se usklajevati s projektno skupino, občinami in javnostjo glede na vsebino podanih predlogov in pripomb na objavljeno pobudo ter usmeritev za načrtovanje. Prejete predloge in pripombe je treba preučiti in se do njih pisno opredeliti.

V primeru, da projektna skupina organizira posvete ali delavnice ali kako drugače vključi javnost v postopek državnega prostorskega načrtovanja, mora izdelovalec na njih aktivno sodelovati in pripraviti potrebna gradiva.

5.4 Analiza podatkov in usmeritev

Izdelovalec izdela analizo podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP), občin in predlogov javnosti ter skladno s 1. odstavkom 92. člena ZUreP-3 ter 10. in 11. členom Pravilnika o DPN.

Analiza mora med drugim vsebovati tudi grafične prikaze omejitev v prostoru (problemsko karto).

Izdelovalec je dolžan opozoriti na zahteve NUP, ki jih je treba uskladiti še pred dokončanjem te faze in predvsem tudi na morebitno nasprotujoče interese posameznih NUP.

5.5 Predlog izvedljivih variant

Izdelovalec na podlagi analize podatkov in usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP), občin in predlogov javnosti ter skladno s 1. odstavkom 92. člena ZUreP-3 izdela:

- predlog potencialno izvedljivih variant,

- seznam strokovnih podlag, ki jih je treba še izdelati,

- predlog načina upoštevanja predlogov javnosti,

- po potrebi dopolni tudi načrt sodelovanja javnosti in časovni načrt.

5.6 Dopolnitve izdelane dokumentacije in Sklep o pripravi DPN

Če se bodo na podlagi pridobljenih usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti, podanih v času javne objave pobude/DIIP izkazalo za potrebno, oz. bi to sledilo iz zaključkov analize, je treba dopolniti strokovne podlage in pobudo/DIIP.

V okviru te naloge je predvideno tudi sodelovanje izdelovalca pri pripravi gradiv za obravnavo Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS.

- Ostale obveznosti izdelovalca

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih s to projektno nalogo, še naslednje obveznosti:

- sodelovati mora z naročnikom, pobudnikom, koordinatorjem, inženirjem, izdelovalci ostalih strokovnih podlag in drugih gradiv, projektno skupino, lokalnimi skupnostmi, načrtovalci drugih projektov v pripravi na JŽI, NUP ter drugimi službami, za katere se izkaže, da imajo interes sodelovanja pri nalogi ter se udeleževati sestankov in koordinacij, na katere je vabljen;

- vsakokratno mora dopolniti gradiva na podlagi pripomb pripravljavca, naročnika in inženirja;

- pripraviti poročila in odgovore na pripombe po pregledu dokumentacije ter zagotoviti vse potrebne dopolnitve in popravke vključno z zahtevami NUP;

- pripraviti predstavitve rešitev v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, grafični prikazi, elaborati …);

- sprotno obveščati naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge;

- izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) v skladu s tehničnimi pravili, pripravljenimi za izvajanje Uredbe o prostorskem informacijskem sistemu (Ur. list RS, št. 119/07, 8/10 – ZIPI, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3)

- upoštevati Tehnična pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki za državno prostorsko načrtovanje MNVP DzPGS (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/o-ministrstvu/direktorat-za-prostor/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/), priporočila za pripravo povzetkov za javnost in drugih oblik grafičnih prikazov v postopku priprave DPN in začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora ter vsebinskimi in oblikovnimi navodili za pripravo povzetka za javnost, ki se nahajajo na internetnih straneh MNVP DzPGS;

- sodelovati pri pregledu projekta, ki ga/jo bo po potrebi organiziral naročnik in pripraviti popravke gradiva po pregledu;

- izdelovalec mora sodelovati pri pripravi predloga vladnega gradiva za sprejem sklepa o pripravi državnega prostorskega načrtovanja;

- da kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvesti za uspešno in popolno izvedbo predmetne naloge.

Naročnik si pridržuje pravico dajati izdelovalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, ne da bi imel pravico do uveljavitve dodatnih stroškov, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge.

Izdelovalec mora nalogo izdelati strokovno korektno, v skladu s projektno nalogo, uveljavljeno metodologijo in dobro prakso.

Izdelovalec je dolžan upoštevati veljavno področno zakonodajo. Če se v obdobju načrtovanja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih morajo izdelovalci pri svojem delu ustrezno upoštevati. Če primernih domačih predpisov, normativov ali standardov ni, mora izdelovalec uporabiti ustrezne tuje standarde oz. normative.

- Oddaja gradiv

Celotna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki in na koncu predana naročniku v štirih (4) natisnjenih izvodih in štirih (4) elektronskih izvodih (USB ključek).

V vsaki fazi je treba oddati gradivo v elektronski obliki ali na oblaku, če z naročnikom ne bo dogovorjeno drugače.

Izvodi v digitalni obliki ne smejo biti kodirani ali drugače zaščiteni pred razmnoževanjem in kopiranjem. Dokumentacijo v digitalni obliki je treba predati na trajnem mediju (USB ključek), in sicer v naslednjih formatih zapisa:

- tekstovni del v formatu .doc,

- preglednice v formatu .xls,

- risbe v formatu .dwg R2004 ali novejše (situacije s 3D podatki),

- fotografije v formatu .jpg,

- terminski načrti v formatu .mpp,

- GIS okolje za obdelavo prostorskih podatkov.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije.

Projekti, ki bodo izdelani v zgoraj navedenih digitalnih oblikah, morajo omogočati izmenjavo podatkov in njihovo uporabo pri nadaljnjih fazah projektiranja.

Celoten izdelek je treba predati tudi v formatu .pdf. Pri projektni dokumentaciji v .pdf formatu mora biti vsaka risba, zaključen del besedila ter druge priloge, podani v ločeni datoteki. Risbe podane v .pdf formatu morajo biti oblikovno pripravljene za izris (brez potrebnega predhodnega prikrojevanja).

Vsebina in oblika projektne dokumentacije v elektronski obliki mora biti enaka obliki in vsebini projektne dokumentacije v natisnjeni obliki, ter mora biti pregledno urejena in organizirana v mape in podmape, podobno kot v natisnjeni obliki. Imena vseh map, podmap in datotek morajo biti določena tako, da je iz njihovih poimenovanj mogoče jasno sklepati na njihovo vsebino. Sestava ter označevanje map, podmap in datotek mora biti enotno za celotno projektno dokumentacijo, ki jo je dolžan izdelati izdelovalec.

- Rok izvedbe

|  | Faza | Opis dela | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanja | Izdelava analize stanja | 30 dni od podpisa pogodbe |
|  |  | Izvedba posvetov z institucijami letalstva, letališča in lokalnih skupnostih | 60 dni od podpisa pogodbe |
| 2. | Strokovne podlage za pobudo | Izdelava osnutka strokovnih podlag (gradbeno-tehnični, prometni in prometno - tehnološki, ekonomski, prostorski in okoljski del) | 90 dni od podpisa pogodbe |
|  |  | Izdelava predloga strokovnih podlag (gradbeno-tehnični, prometni in prometno - tehnološki, ekonomski, prostorski in okoljski del) | 150 dni od podpisa pogodbe |
| 3. | Pobuda/ DIIP | Izdelava osnutka pobude/DIIP, osnutka načrta sodelovanja javnosti in osnutka časovnega načrta | 180 dni po podpisu pogodbe |
|  |  | Izdelava predloga pobude/DIIP, osnutka načrta sodelovanja javnosti in osnutka časovnega načrta | 10 dni po prejemu pripomb naročnika |
| 4. | Analiza podatkov in usmeritev | Izdelava osnutka analize podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti | 30 dni od konca javne objave pobude/DIIP |
|  |  | Dokončanje analize podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti | 10 dni od od uskladitve z NUP, projektno skupino in občinami po javni objavi |
| 5. | Predlog potencialno izvedljivih variant | Predlog potencialno izvedljivih variant | 20 dni od uskladitve z NUP, projektno skupino in občinami po javni objavi |
|  |  | Seznam strokovnih podlag, ki jih je treba še izdelati |  |
|  |  | Predlog načina upoštevanja predlogov javnosti |  |
| 6. | Dopolnitve izdelane dokumen-tacije | Dopolnitev gradiv, izdelanih v okviru te naloge | 20 dni od naročila |
| 7. | Sklep o pripravi DPN | Sodelovanje pri pripravi vladnega gradiva | Po dogovoru naročnikom oziroma njegovim inženirjem |

Rok za dopolnitve/popravke na zahtevo naročnika, pripravo gradiv za posvete, delavnice in druge oblike vključevanja javnosti, je 7 dni od dneva naročila.

Določeni so ključni roki za izvedbo navedenih aktivnosti. Za vse ostale vmesne roke se bosta naročnik in izvajalec dogovorila sproti v času izvedbe naloge.

Končni rok za izvedbo naloge je 18 mesecev od uvedbe v delo oz. do sprejema Sklepa o pripravi DPN na Vladi RS.

- Ponudbena cena in plačilni pogoji

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s specifikacijo ponudbe v PRILOGI 1. V ceni morajo biti zajeti vsi stroški za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene s to projektno nalogo.

Vsa dela, ki niso posebej navedena v specifikaciji ponudbe in so predmet te projektne naloge, morajo biti vključena v ponujeno ceno. Za ta dela izdelovalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno.

Izvajalec bo opravljene storitve obračunaval z izstavitvijo računov glede na dejansko izvedene storitve iz posamezne faze oziroma podfaze, vendar največ do višine vrednosti posamezne faze oziroma podfaze iz specifikacije ponudbe.

Obvezna priloga računa je poročilo o izvedenih storitvah.

Izvajalec sme do končne predaje in prevzema pogodbenega predmeta obračunati največ 95 % pogodbene cene, preostalih 5 % pa sme izvajalec obračunati šele potem, ko bo izpolnil vse kvantitativne in kvalitativne pogodbene obveze, vključno s prevzemom predmeta dela s strani naročnika te pogodbe.

PRILOGA 1

SPECIFIKACIJA PONUDBENE CENE

za izdelavo strokovnih podlag strokovnih podlag in pobude/DIIP za državni prostorski načrt za železniško povezavo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano

|  | Opis del | Št. in enota | Cena/Enoto EUR (brez DDV) | Skupaj EUR (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanja | 1 kom |  |  |
| 2. | Strokovne podlage (z dopolnitvami) | / | / | / |
|  | 2.1. Gradbeno-tehnični del (100 km) | 1 kom |  |  |
|  | 2.2. Prometni in prometno-tehnološki del | 1 kom |  |  |
|  | 2.3. Ekonomski del | 1 kom |  |  |
|  | 2.4. Prostorski del | 1 kom |  |  |
|  | 2.5. Okoljski del | 1 kom |  |  |
| 3. | Pobuda/DIIP, osnutek načrta sodelovanja javnosti in osnutek časovnega načrta (dopolnitvami) | 1 kom |  |  |
| 4. | Analiza podatkov in usmeritev NUP, občin in predlogov javnosti (dopolnitvami) | 1 kom |  |  |
| 5. | Predlog potencialno izvedljivih variant (seznam strokovnih podlag, ki jih je treba še izdelati in predlog načina upoštevanja predlogov javnosti) | 1 kom |  |  |
| 6. | Priprava gradiv za sklep o pripravi DPN | 1 kom |  |  |
| 7. | Koordinacije, usklajevanja | 360 ur |  |  |
|  | SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  |
|  | DDV 22 % |  |  |  |
|  | SKUPAJ (z DDV) |  |  |  |

Vsa dela, ki so zajeta v projektni nalogi oziroma sledijo iz projektne naloge in veljavne zakonodaje in niso posebej specificirana, so zajeta v enotnih cenah ponudbenega predračuna, kot tudi vsi nespecificirani materialni stroški, dnevnice in ostali dodatni stroški, povezani z izvedbo naloge, prav tako vse druge ure koordinacije in udeležbe na sestankih z naročnikom in njegovim inženirjem v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije. Vse faze, ki niso opredeljene v specifikaciji: potrebni popravki in dopolnitve projektne dokumentacije so vključeni v enoto cene izdelave projekta.

Ponudnik:

(podpis, žig)

V vsaki fazi je treba gradivo uskladiti z naročnikom in izdelovalec gradivo dopolni v roku 10 dni, razen če zaradi obsega ni dogovorjeno drugače.