| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI65799739 |
| Matična številka | 5618100000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0345 406 |
| Telefon | 01/479-8800 |
| E-pošta | noo@arnes.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | mag. Marko Bonač, direktor |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 |
| --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |
| Matična številka |  |  |
| Poslovni račun |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-pošta |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |
| Podpisnik |  |  |

sklepata

POGODBO ZA IZDELAVO ZASNOVE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za dva nova ARNES podatkovna centra št. <številka pogodbe>

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | Projektna dokumentacija za dva nova ARNES podatkovna centra, objava na Portalu javnih naročil pod številko JN00xxxx/2023-B01 dne ……………2023 in v Uradnem listu Evropske unije - Portal TED pod številko 2023/S …………. dne ………………2023. |
| --- | --- |

- člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje v skladu z 17. členom. | Z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti. |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetna oziroma nepravilno opravljena storitev. | Ad 2, 3, 4 Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |
| - Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. | 5. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. | 6. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Če se prekine izvajanje projekta Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II in naročnik ne more zagotoviti drugega vira sredstev. | 7. Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Sporazumno med obema strankama. | 8. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet te pogodbe je izdelava zasnove in projektne dokumentacije za nova ARNES podatkovna centra v Ljubljani in Mariboru:

- IDZ – Idejna zasnova

- DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev

- IDP – Idejni projekt

- DGD – Dokumentacija za gradbeno dovoljenje

- DZR – Dokumentacija za razpis

- Podroben opis predmeta pogodbe je opredeljen v dokumentu Projektna naloga za zasnovo in projektno dokumentacijo za novi podatkovni center in v 4. členu te pogodbe.

- Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali odstopi od posameznih vsebin, v kolikor se tekom projektiranja izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali, da je drugačna rešitev bolj smiselna. Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del projektiranja v posamezni fazi. Naročnik se zavezuje, da bo plačal izvajalca glede na izdelano in potrjeno posamezno fazo dokumentacije.

- Sestavni deli te pogodbe so tudi naslednji elaborati, s katerimi naročnik predhodno razpolaga:

- ….

- …

- (člen se dopolni ob podpisu pogodbe – naročnik bo izvajalcu predal vso dokumentacijo, s katero bo razpolagal v trenutku podpisa pogodbe)

- Za javno naročilo je predvideno sofinanciranje s strani Evropske Unije v okviru naslednjih projektov:

- Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost - razvojno področje: Digitalna preobrazba: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave:  Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa -  bo Arnes izvajal projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II.  Cilj projekta je vzpostavitev dveh novih delujočih podatkovnih središč za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov.

- člen

OBVEZNA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Idejna zasnova (IDZ)

IDZ služi kot osnova za odločanje naročnika o glavnih tehničnih ter tehnoloških rešitvah. Projektant je dolžan naročniku pripraviti IDZ dokumentacijo in jo usklajevati z naročnikom, dokler naročnik z rešitvami ne soglaša ter jih ne potrdi. Pri tem je možna, glede na zahteve naročnika, priprava do treh različnih tehnoloških in tehničnih zasnov, ki se lahko na zahtevo naročnika modificirajo. IDZ mora vsebovati:

- Glavne zunanje in notranje dimenzije objekta;

- Osnovne tlorise in prereze objekta;

- Zasnovo zunanjosti objekta s predvidenimi lokacijami namestitve infrastrukture;

- Osnovne izračune toplotnih obremenitev ter potreb po zagotavljanju okoljskih pogojev za računalniški center kot osnovo za dimenzioniranje oskrbne infrastrukture;

- Osnovne izračune električnih obremenitev kot osnovo za dimenzioniranje oskrbne infrastrukture;

- Zasnovo sistemov oskrbne infrastrukture – napajanja in hlajenja z osnovno izbiro ključnih tehnologij;

- Grobo oceno investicije s stališča primerjave stroškov nabave osnovne opreme glede na izbrano tehnično in tehnološko rešitev.

Predaja dokumentacije: Tekstualni del projektne dokumentacije se preda v obliki zapisa .docx (MS Word) (oz. primerljiv odprtokodni program), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel) oz. primerljiv odprtokodni program), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD. Celotna dokumentacija mora biti predana tudi v pdf digitalnem zapisu in 3 tiskanih izvodih.

- Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP)

- Vsebina DPP temelji na potrjeni IDZ in mora vsebovati vsa potrebna gradiva v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, ki omogočajo pridobitev projektnih pogojev. Projektant mora skupaj z naročnikom pričeti postopek pridobivanja projektnih pogojev kot osnovo za pripravo DGD.

- Za vsako lokacijo se izvede ločen upravni postopek.

- Dokumentacija se prilagodi za vsako lokacijo posebej.

- Predaja dokumentacije: Tekstualni del projektne dokumentacije se preda v obliki zapisa .docx (MS Word) (oz. primerljiv odprtokodni program), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel) oz. primerljiv odprtokodni program), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD. Celotna dokumentacija mora biti predana tudi v pdf digitalniem zapisu in 3 tiskanih izvodih.

- Idejni projekt (IDP)

- IDP je podrobneje razdelana idejna zasnova in v celoti določa ključne sisteme in mehanizme, ki bodo izvedeni v predvidenem objektu oz. objektih. IDP temelji na potrjeni IDZ, pri čemer natančneje določa ter opredeljuje že izbrane tehnične rešitve. IDP mora vsebovati najmanj:

- Prostorsko in konstrukcijsko zasnovo objekta;

- Prostorsko in konstrukcijsko zasnovo okolice objekta, vključno s postavitvijo zunanjih elementov sistemov oskrbne infrastrukture za končno stanje in vse predvidene faze izvedbe;

- Izračune toplotnih obremenitev ter dimenzioniranje sistemov tehničnega hlajenja za računalniški center v predvidenih fazah;

- Izračune električnih obremenitev ter dimenzioniranje sistemov oskrbe računalniškega centra z električno energijo v predvidenih fazah izvedbe;

- Zasnovo oskrbnih sistemov z njihovimi blok diagrami;

- Izbiro ustreznih naprav in sistemov glede na zasnovo;

- Načrte razporeditve opreme po prostorih;

- Zasnovo varnostnih sistemov, varnostnih con in drugih elementov varnostnih sistemov;

- Požarno študijo;

- Študijo izvedbe zaščite pred delovanjem strele;

- Študijo zagotavljanja selektivnosti za ključne elemente el. napajanja;

- Fazno izvedbo vseh oskrbnih sistemov;

- Oceno investicije;

- Izračunani predvideni letni povprečni PUE za vsako fazo izvedbe;

- Na zahtevo naročnika še predvideno razpoložljivost končnih sistemov, ločeno za napajanje in tehnično hlajenje.

- Predvideva se prilagoditev tipskega idejnega projekta na dve različni lokaciji.

- Predaja dokumentacije: Tekstualni del projektne dokumentacije se preda v obliki zapisa .docx (MS Word) (oz. primerljiv odprtokodni program), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel) oz. primerljiv odprtokodni program), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD. Celotna dokumentacija mora biti predana tudi v pdf digitalniem zapisu in 3 tiskanih izvodih.

- Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD)

- Vsebina DGD temelji na potrjenem IDP in mora vsebovati vsa potrebna gradiva v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji. DGD mora biti pripravljen v skladu s pridobljenimi soglasji ter upoštevati možnost fazne izvedbe, pri čemer se DGD pripravlja za prvo fazo izvedbe.

- Za vsako lokacijo se izvede ločen upravni postopek.

- Dokumentacija se prilagodi za vsako lokacijo posebej.

- Predaja dokumentacije: Tekstualni del projektne dokumentacije se preda v obliki zapisa .docx (MS Word) (oz. primerljiv odprtokodni program), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel) oz. primerljiv odprtokodni program), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD. Celotna dokumentacija mora biti predana tudi v pdf digitalniem zapisu in 3 tiskanih izvodih.

- Dokumentacija za razpis (DZR)

- Dokumentacija za razpis predstavlja zadnjo fazo projektne dokumentacije in služi naročniku za izvedbo javnega naročila. Sestavni del dokumentacije za razpis je celoten IDP, k temu pa mora dokumentacija dodatno vsebovati še:

- Popise predvidenih del, materialov in opreme, vključno z oceno investicije;

- Popis ključnih materialov in opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta;

- Tehnične in druge lastnosti, ki jih ključni materiali ter oprema morajo izpolnjevati za doseganje ciljnih lastnosti računalniškega centra in celotnega objekta.

- Dokumentacija se prilagodi za vsako lokacijo posebej.

- Predaja dokumentacije: Tekstualni del projektne dokumentacije se preda v obliki zapisa .docx (MS Word) (oz. primerljiv odprtokodni program), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa .xlsx (MS Excel) oz. primerljiv odprtokodni program), ter načrti v obliki zapisa, ki je povezljiv s programom AutoCAD. Celotna dokumentacija mora biti predana tudi v pdf digitalniem zapisu in 3 tiskanih izvodih.

- člen

PONUDBENE  CENE

- Ponudbene cene

(tabela je vzorčna in je ni potrebno izpolniti za potrebe oddaje ponudbe; naročnik bo morebiten vnos, če bi se razlikoval od cen v obrazcu Ponudba - PREDRAČUN.xslx, štel za nezapisan – tabela se ustrezno izpolni šele ob podpisu pogodbe)

| POSTAVKA | IME POSTAVKE | PONUDBENA CENA NA KOS v EUR BREZ DDV |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Idejna zasnova projekta (IDZ) (do 3 variante) |  |
| 1.2. | Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP) |  |
| 1.3. | Zastopanje investitorja v upravnem postopku pridobivanja projektnih pogojev |  |
| 1.4. | Idejni projekt (IDP) |  |
| 1.5. | Prilagoditev idejnega projekta za posamezno lokacijo |  |
| 1.6. | Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) |  |
| 1.7. | Zastopanje investitorja v upravnem postopku do gradbenega dovoljenja |  |
| 1.8. | Dokumentacija za razpis (DZR) |  |
| 1.9. | Urna postavka za dodatna dela |  |

- Največja pogodbena vrednost znaša _____________EUR brez DDV oziroma ____________EUR z DDV.

- Dodatna dela se obračunajo po predhodni odobritvi skrbnika, ki naroči izvedbo dodatnih del ter poda soglasje ponudnikovi oceni obsega del.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, ob posameznem obračunu pa se upošteva ne glede na določbo fiksne pogodbene cene razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

- člen

OKVIRNI ROKI IZVEDBE

Projektant mora projektno dokumentacijo za predviden projekt pripraviti v skladu s faznim načrtom. Ta predvideva naslednje faze projektne dokumentacije (T0 je čas podpisa pogodbe):

| Čas | Projektna dokumentacija |
| --- | --- |
| T0 | Podpis pogodbe |
| T1 = T0 + 2 meseca | IDZ – Idejna zasnova |
| T2 = T0 + 2,5 meseca | DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev |
| T3 = T1 + 2 meseca = T0 + 4 mesece | IDP – Idejni projekt s prilagoditvami za posamezno lokacijo |
| T4 = T3 + 2 meseca = T0 + 6 mesecev | DGD – Dokumentacija za gradbeno dovoljenje |
| T5 = T3 + 2 meseca = T0 + 6 mesecev | DZR – Dokumentacija za razpis |

Za prehod na naslednjo fazo projektne dokumentacije je pogoj s strani naročnika potrjena zaključena predhodna faza, pri čemer to ne velja za DZR, ki temelji na DGD in se lahko pripravlja vzporedno z DGD.

Pri DPP in DGD okvirni rok velja za pripravo dokumentacije in pričetek upravnega postopka.

- člen

PODALJŠANJE OKVIRNIH ROKOV IZVEDBE

- Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek posamezne faze v naslednjih primerih in samo za čas, ko mu je zaradi spodaj naštetih primerov delo onemogočeno:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja storitev na zahtevo naročnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika, če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo storitev iz te pogodbe;

- za čas zaustavitve pogodbenih storitev zaradi neplačil s strani naročnika, v kolikor naročnik preide v zamudo s plačilom že drugega izdanega računa, pri čemer ni poravnal še niti predhodno izdanega računa (zamuda pri plačilu dveh zaporednih računov);

- zaradi podaljšanja rokov izdaje smernic in  mnenj na strani mnenjedajalcev;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca (o izpolnitvi teh razlogov presodi naročnik).

- Izvajalec mora naročnika oziroma skrbnika pogodbe obvestiti o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki (za kar velja tudi obvestilo prek elektronske pošte) z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času  oz. najkasneje v petih (5) delovnih dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

- Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v petih (5) delovnih dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

- člen

ROK PLAČILA

- Izvajalec bo račun za opravljene storitve izstavil po zaključenih posameznih fazah in sicer:

| FAZA | Izdelana dokumentacija /izveden postopek | Postavke v predračunu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Idejna zasnova projekta (IDZ) | 1.1. |
| 2-LJ | Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in izvedba postopka pridobivanja projektnih pogojev - LJ | 1.2.+ 1.3. |
| 2-MB | Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in izvedba postopka pridobivanja projektnih pogojev - MB | 1.2. + 1.3. |
| 3 | Idejni projekt (IDP) s prilagoditvami za posamezno lokacijo | 1.4.+ 1.5. |
| 4-LJ | Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) - LJ | 1.6. |
| 4-MB | Dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) - MB | 1.7. |
| 5-LJ | Zaključek upravnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja - LJ | 1.6. |
| 5-MB | Zaključek upravnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja - MB | 1.7. |
| 5 | Dokumentacija za razpis (DZR) | 1.8 |

- Račun za posamezno fazo projektne dokumentacije se izstavil po pisni potrditvi ustreznosti oddanih dokumentov s strani naročnika. Naročnik lahko zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili dokumentacije javnega naročila.

- Izvajalec mora izstaviti račun v predpisani elektronski obliki (e-račun) preko portala Uprave za javna plačila (UJP). Na e-računu mora izvajalec navesti številko pogodbe.

- Naročnik je zavezan račun plačati v 30. dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. Za nepravočasna plačila je izvajalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- projektno dokumentacijo izdelal v skladu z zahtevami naročnika, opredeljenimi v Projektni nalogi ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, veljavnih pravilnikov in standardov ter normativov, ki veljajo v Republiki Sloveniji za projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veljavnih prostorskih aktov za predvideno območje pozidave ter projektnih pogojev in soglasij;

- pri izvedbi predmetnega javnega naročila upošteval vse veljavne uredbe, zakonska določila, podzakonske akte ter ostala določila, ki veljajo specifično za področje na katerem se nahaja objekt ter da bo preveril in upošteval vse prostorske akte;

- pogodbene storitve opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri;

- zagotovil, da bo prevzete naloge, določene v tej pogodbi, izvajal usposobljen kader, ki ga je izvajalec prijavil v okviru svoje ponudbe; v primeru nepredvidene nezmožnosti zagotovitve prijavljenega kadra pa bo izvajalec o tem nemudoma obvestil naročnika in s soglasjem naročnika zagotovil enakovredno usposobljen kader;

- pogodbene storitve izvedel v dogovorjenih okvirnih rokih;

- se udeleževal rednih tedenskih sestankov z naročnikom in poročal o stanju izvajanja pogodbe;

- sodeloval s predstavniki naročnika z namenom uskladitve projektne dokumentacije z zahtevami naročnika;

- upošteval eventualna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije;

- arhitekturno in tehnično (konstrukcijsko in tehnološko) zasnovo objekta, opreme in materiale projektiral tako, da bodo gradnja objekta ter obratovanje in vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklusu objekta ekonomsko sprejemljivi in učinkoviti, in tako, da bo izvedba projekta glede na finančne okvire naložbe mogoča;

- ves čas pogodbe bo smiselno upošteval določila veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju

- obveščal naročnika o izvajanju prevzetih del in mu omogočal ustrezen nadzor;

- razlagal in tolmačil posamezne faze projektov in zagotavljal nadaljnja tolmačenja v fazi izvedbe, ki bi bila potrebna zaradi napak ali nejasnosti v projektni dokumentaciji;

- popravil, dopolnil in odpravil morebitne napake projektne dokumentacije v postavljenih rokih;

- odpravil vse pomanjkljivosti dokumentacije in izdelal vse korekcije in dopolnitve projektne dokumentacije oziroma elaborate po utemeljenih zahtevah naročnika (npr. tekom usklajevanja dokumentacije, po zaključeni reviziji projektne dokumentacije, ipd.) ter na svoje stroške;

- sodeloval pri revizijah in dopolnitvah projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah revizijske razprave in upravnih organov;

- pridobival podatke, usklajeval ter pridobival projektne pogoje in mnenja pristojnih mnenjedajalcev na projektne rešitve, če se izkaže, da bo to potrebno za posamezno fazo dokumentacije;

- pripravil kopije izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in drugih sestankih;

- prisoten na vseh koordinacijskih sestankih, vezanih na pripravo projektne dokumentacije;

- sodeloval v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja;

- hranil dokumentacijo, vezano na pogodbo, omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval;

- takoj opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo;

- pripravil pisne odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov, ko bo naročnik objavil javno naročilo za projektiranje in gradnjo dveh podatkovnih centrov;

- izvajal druga potrebna dela za izvedbo predmetnega javnega naročila.

- člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe izvajalcu obvezuje, da bo:

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso obstoječo dokumentacijo (že izdelani prostorski akti, grafične in strokovne podlage), ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, in mu nudil vse informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- tesno sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev prevzetih storitev,

- vodil glavne koordinacijske sestanke, ki se nanašajo na dela, določena s to pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujočih. Vsa navodila in uskladitve bo izvajalec posredoval vsem sodelujočim v pisni obliki,

- pravočasno potrjeval vse faze projekta,

- izvajalcu redno poravnal denarne obveznosti po tej pogodbi in ga obvestil o kakršnihkoli okoliščinah, ki bi mu lahko preprečile pravočasno plačilo denarnih obveznosti po tej pogodbi;

- aktivno sodeloval pri vseh upravnih postopkih, vključno s pridobitvijo soglasij.

- člen

PRAVICE NA PRODUKTIH

Lastnik idejnih, končnih rešitev in vse ostale naročene in potrjene dokumentacije je po prevzemu in plačilu izključno naročnik. Izvajalec za s to pogodbo dogovorjeno plačilo pogodbene cene odstopi naročniku svoje avtorske pravice na izdelanih pogodbenih delih: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico predelave, pravico javnega prikazovanja in pravico dajanja na voljo javnosti v okviru opravljanja nalog iz naročnikove pristojnosti. Navedene materialne avtorske pravice izvajalec prenese na naročnika v celoti, ekskluzivno, brez časovnih in teritorialnih omejitev. Dokumentacija, ki jo pridobi naročnik, je njegova last.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - Naročnik bo zamudo preverjal v dveh fazah, ki sta za realizacijo celotnega projekta za naročnika pomembni:

- FAZA 3:	Idejni projekt (IDP) s prilagoditvami za posamezno lokacijo

Naročnik potrebuje to dokumentacijo v predvidenem okvirnem roku, ker mora na podlagi te dokumentacije pripraviti investicijski projekt (IP) za oddajo vloge za projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II. Pravočasnost izvedbe te faze je za naročnika pomembna, saj je od tega odvisno, ali bo naročnik lahko uspešno pridobil finančna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost.

| Zamuda in pogodbena kazen v fazi 3 | Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude. | 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

- FAZA 5:	Dokumentacija za razpis (DZR)

Naročnik potrebuje to dokumentacijo v predvidenem okvirnem roku, ker mora na podlagi te dokumentacije pripraviti dokumentacijo in izvesti javno naročilo za projektiranje in gradnjo dveh podatkovnih centrov. Pravočasnost izvedbe te faze je za naročnika pomembna, saj je od tega odvisno, ali bo naročnik lahko dosegel mejnike iz Načrta za okrevanje in odpornost, in sicer izgradnja dveh ločenih podatkovnih centrov za vzpostavitev dveh ločenih repozitorijev za dolgoročno hrambo raziskovalnih podatkov do predvidoma 30.6.2026.

V kolikor bo izvajalec v (neopravičeni) zamudi že v fazi 3 in te zamude do okvirnega roka za fazo 5 ne bo nadoknadil, mu bo naročnik tudi v tej fazi obračunal pogodbeno kazen za zamudo.

| Zamuda in pogodbena kazen v fazi 5 | Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- | --- |
|  | 0,25% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude. | 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

    - V primeru, da izvajalec zamuja z realizacijo iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

    - Če bi škoda zaradi zamude presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode.

    - V primeru, da izvajalec doseže maksimalno višino pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da odpove pogodbo, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zahteva povrnitev dejanske škode, če bi ta presegla mejo, ki je v tej pogodbi določena kot največja vrednost pogodbene kazni.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

    - Pogodbena kazen se obračuna z ločenim zahtevkom ali se poračuna s še ne plačanim delom pogodbene obveznosti naročnika.

- člen

KOMUNIKACIJA

- Za potrebe izvajanja te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi naveden e-mail) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

| Pooblaščeni predstavniki strank za komuniciranje | Na strani naročnika | Na strani izvajalca |
| --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

- člen

PODIZVAJALCI (člen se briše, če ni podizvajalcev)

- Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.

- Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

- Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo oz. najkasneje v  petih dneh po spremembi, o tem obvestil naročnika in mu posredoval:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje novega podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

- Naročnik lahko po preverbi novega podizvajalca, le-tega zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ali če bi zamenjava podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izvajalca o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen v znesku 2% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

- člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    - Izvajalec naročniku jamči, da:

- bodo storitve opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

- bo za kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

- člen

VIŠJA SILA

    - Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    - Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora v 10. dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki podpisane bianco (neizpolnjene) menice s pooblastilom za izpolnitev v vrednosti 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 2. točke 5. člena te pogodbe z veljavnostjo do izteka veljavnosti pogodbe.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči v naslednjih primerih:

- za kritje stroška nadomestne storitve,

- če izvajalec storitve ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe in s specifikacijami;

- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov;

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

    - Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

    - Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke v zvezi z izvrševanjem te pogodbe varovali v skladu z določili te pogodbe in veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

    - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

    - Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z občutljivimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

    - Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

    - Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

    - Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

    - Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in je podpisana s kvalificiranimi digitalnimi potrdili obeh pogodbenih strank. (ali opcijsko: Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.)

| SESTAVNI DELI POGODBE |  |
| --- | --- |
| 1. | Obrazec ePRO_Pogodba_vzorec |
| 2. | Projektna naloga za zasnovo in projektno dokumentacijo za novi podatkovni center |
| 3. | Obrazec Ponudba_PREDRAČUN |
| PRILOGE POGODBE |  |
| 1. | Garancijski dokumenti (finančna zavarovanja, ki jih v originalu hrani naročnik) |
| 2. | Izjava o udeležbi/sodelovanju fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |
| 3. | Dokumentacija javnega naročila in ponudba izbranega ponudnika |

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| ARNES |  |  |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| mag. Marko Bonač, direktor |  |  |