## 0
POPIS DEL - OPREMA Mariborske lekarne - REV03
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje | ZP MAGDALENA
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
vrste gradnje | novogradnja - novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo)
(IZP, DGD, PZI, PID)
številka projekta | 2021 / 01
sprememba dokumentacije
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta | POPIS DEL OPREME
številka načrta | 2021/01 - OPREMA
datum izdelave | marec, 2023
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | David Mišič, Mag.Arch., A-1211, Magister arhitekture
identifikacijska številka | A-1211
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) | STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
naslov | Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, Slovenija
vodja projekta | David Mišič Mag.Arch.
identifikacijska številka | ZAPS A-1211
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta | David Mišič Mag.Arch., direktor
podpis odgovorne osebe projektanta
kraj: | Maribor
datum dokumenta: | marec, 2023

## SD
OPOMBE, DOLOČILA IN OBLIGACIJE
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel in upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila.
PONUDNIK MORA PREVERITI VSE FORMULE V CELICAH IN REKAPITULACIJAH, POSAMEZNIH POSTAVK, TEGA DOKUMENTA V CELOTI! PRAV TAKO JE POTREBNO PREVERITI POSAMEZNE CELICE, DA PRIKAZUJEJO CELOTNI TEKST! Popis del je izdelan v programski opremi MS Excel in zapisan v formatu, ki omogoča pregled in izpolnjvanje v odprtokodnih aplikacijah.
Izvajalec je dolžan zagotoviti in v tem popisu zajeti, izdelavo delaniške dokumentacije za potrditev, vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo potrebno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje objekta! Izvajalec mora vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, obveščati odgovornega vodjo projekta in posamezne odgovorne projektante načrtov o spremembah glede na PZI dokumentacijo, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja!
ZAVEZE PONUDNIKA V ČASU PRIPRAVE PONUDBE TER POTRJEVANJA
Ponudnik je v primeru tipske opreme dolžan priložiti tehnološki list ponujene opreme, ki pa mora izkazovati enovrednost z rešitvijo predvideno v PZI. Ponujeno tipsko opremo ponudnik izkaže z vpisom v tabelo pod posamezno postavko tipske opreme. Vpis mora vsebovat, vse ustrezne podatke za preveritev produkta ter izkaz enakovrednosti z rešitvijo prevdideno v PZI.
Pri dobavi tipske opreme, so dopustna odstopanja do 5%, vendar zgolj ob upoštevanja dejstev, da v primeru neskladje z predhodno izvedenimi GOI deli vse stroške odprave in prilagoditve le teh na lastne stroške uredi ponudnik. Odstopanja niso dopustna v kolikor bi to pomenilo odstopanje veljavnih od standardeov in predpisov, ali varnosti pri delu oz. specifičnih tehnoloških ali procesnih zahtev uporabnika.
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
PZI je izdelan skladno z določili novega gradbenega zakona Gradbeni zakon GZ-1 (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), vključno z vsemi veljavnimi podzakonskimi predpisi. Vsa razpisna določila, popis in projekt se upošteva skladno z navedenim dejstvom.
Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
Izvajalec mora vse posege izvajati s predhodno izdelanim terminskim planom potrjenim s strani investitorja in uporabnika. Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja v posamezni etapi izvedbe.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
vse stroške za organizacije gradbišča, zaščite dostopov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev ukrepov v času izvedenih v času aktivnosti na gradbišču / objektu;
stroške zagotovitve prostora za operativne sestanke vključno s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala in embalaže skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
► | V kolikor želi izvajalec / dobavitelj prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji ali produktom, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli in vsemi potrditvami. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt in/ali pristojni pooblaščeni projektant pristojne stroke. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant in naročnik potrdita risbe ter materiale.
► | Izvajalec mora izdelati delavniške in tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora pooblaščeni projektant statike in arhitekture, nadzor ter naročnik.
► | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
► | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe
► | Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške za funkcionalno izveedbo, ki so potrebni za skladno s stroko in tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije, elektrifikacijo, medsebojno stikovanje, upasovanje, priključitve in podobno).
► | Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno, predhodno usklajeno z OP..
► | Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
► | Projektant opozarja, da je izbrana oprema projektirana z namenom in se je brez privoljenja projektanta, nadzora in uporabnika ne more spreminjati. Izvajalec se s ponudbo zaveže, da je dolžan projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in dopolnitvami izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z GZ - 1.
► | Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
► | vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
► | vsa potrebna merjenja in meritve
► | vse potrebno delo in material
► | ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, varovanja gradbišča, rabo energentov in podobno …
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
skladiščenje materiala na gradbišču
eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke ter inštalacije v objektu, morebitne poškodbe prevzame na lastno breme.
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
vse potrebne izvedbene sheme elektro instalacij, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme
preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH
V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah, do funkcionalne izvedbe.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, delavniške dokumentacije, katerih potrditev je obvezna s strani pooblaščenih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zaradi določitve kvalitete, ki se zahteva za tovrstni objekt. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom. Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. V primeru izvedbe, ki se razlikuje od projektirane, mora izvajalec s tehničnimi izračuni zagotoviti enakovredno funkcionalnost naprav, glede na obravnavane prostore. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
Popis del je izdelan v programski opremi Microsoft Excel in s tem berljiv v standardni programski opremi, tudi na primer v Open Office, ki je zastonj. Vse celice so berljive in kljub zaklenitvi jih je možno razširiti. Prav tako je možno posamezne celice kopirati, v kolikor vaša programska oprema ne prikazuje pravilno berljivih znakov.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo. Ponudnik, se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.
V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: • stroške vseh pripravljalnih del, • s, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja delovišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), • stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; • stroške izdelave situacij; • in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni;
• meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno; • izdelavo varnostnega načrta in poročila v kolikor se izkaže da je zakonsko potreben; • izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja, Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,...);
• izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje; • izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov; • izvajalec sam izdela zakosnko predpisano delavniško dokumentacijo, montažne skice in detajle za izvedbo konstrukcij, instalacij in drugih sistemov med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu; • stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo • stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču / objektu / delovišču;
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; • stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;
• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu
• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves as trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku v 10. dneh od podpisa pogodbe; • stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega čiščenja objekta, k • stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; • stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; • stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; • stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije; • stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo;
• stroške pomožnih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, popravki poškodovanega beleža - beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
• stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih); • strošek vodje del, ki bo izvajal tudi koordinacijo z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; • stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme; stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta, • stroške šolanja uporabnika za vse sisteme strojnih, elektro instalacij in ostalih sistemov;
VZORCI: • Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih • Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi • Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami • Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled • Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda. • Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
Pomembne splošne opombe: • Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih elementov objekta. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, postaviti vprašanje na portalu javnih naročil. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim pooblaščenim projektantom NI DOVOLJENO.
IZJAVA: Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani pooblaščenih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.
Odpadki: • Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Elaborat gospodarjenja z odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08) • V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks • Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.
Obveznosti izvajalca, ki morajo biti prav tako zajete v ponudbeno ceno so tudi: >vsa potrebna pripravljalna dela >vsa potrebna merjenja >vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja >skladiščenje materiala na gradbišču >vse potrebno delo do končnega izdelka >vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri… >usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom >plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo >preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti >popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem >čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, velja za vsako posamezno delovišče, pred izvedbo posameznega dela po postavki >evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov >šolanje uporabnikov je potrebno izvesti za vse naprave, elemente stavbe in sisteme >izvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za vzdraževanje za vse vgrajene elemente stavbe, naprave in sisteme >usklajevanje z naročnikom oz. uporabnikom v času trajanja izvedbe projekta v smislu energetsko učinkovitih gradenj stavb in definiranje uporabniških zahtev >finalno čiščenje objekta: pred vnosom opreme v objekt, za vsemi deli, po vsaki etapi, po vnosu opreme, kot finalno čiščenje za uporabo objekta.
OSTALA SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
vso razpisno dokumentacijo (načrte DGD in PZI)
vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
vsa potrebna merjenja
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…)
Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: PA: pooblaščeni arhitekt, PI: pooblaščeni inženir NI: nadzorni inženir ZvkdN: nadzornik ZVKDS (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) Projekta DGD in PZI z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.
Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.
Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.
Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni.
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni.
V ceni mora biti zajeto vso ščitenje tlakov za čas gradnje tudi po končni vgradnji .
DODATNA NAVODILA in OPOZORILA
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI IZVAJALEC ZAGOTAVLJA DA PONUJA IN VGRAJUJE USTREZNE GRADBENE PROIZVODE. GRADBENE PROIZVODE VGRAJUJE SKLADNO Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI JIH MORA SKUPAJ Z PONUDBENIMI ELEMENTI OBJEKTA ZAGOTOVITI PRED VGRADNJO POSAMEZNEGA ELEMENTA OBJEKTA. DELAVNIŠKI NAČRTI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA, NADZORNIKA ZVKDS IN NADZORNEGA INŽENIRJA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV OD PA ( Styria arhitektura d.o.o.), PI, NI ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA PA ( Styria arhitektura d.o.o.), NADZORNIK ZvkdN TER NADZORNI INŽENIR Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO.
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV , ....). ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z PA, PI, NI, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI STANJE NA OBJEKTU in/ali NA GRADBIŠČU.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENE V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETA, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO!
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI PA, PI, NI. PODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV PA, PI, NI in ZvkdN, IZROČI VSEM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI RAZPISOVALCU ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobavitelja ali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka oziroma produkta.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stropji, opremo in vgrajenimi materiali. Zagotoviti tlačne preizkuse vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, dezinfekcija vodovodne instalacije.
POOBLAŠČENI ARHITEKT SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA ALI POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA.
Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: PA: pooblaščeni arhitekt, PI: pooblaščeni inženir NI: nadzorni inženir Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)). nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Styria arhitektura d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Styria arhitektura d.o.o. je prepovedana. V primeru kršitve ima družba Styria arhitektura d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s PA oziroma pridobiti potrditev s strani PA. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov PA. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti, je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdijo PA, PI, NI in ZvkdN z vpisom v dnevnik.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati PA. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj funkcionalno in oblikovno enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani PA, PI, NI . Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov. Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev PA, PI, NI IN ZvkdN, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti PA zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.

## REKAPITULACIJA
ZP MAGDALENA - LEKARNA - sklop 3
REKAPITULACIJA OPREME DEL
Poz. | Opis del | Cena (v € brez DDV)
SK3 | SKLOP 3
| NETIPSKA OPREMA LEKARNA | 0
| VREDOST INVESTICIJE BREZ DDV - SKLOP 3: | 0
| vrednost 22% DDV - SKLOP 3: | 0
| VREDOST INVESTICIJE z 22% DDV - SKLOP 3: | 0
Narejen iz nerjavnega jekla 304 AISI. 50 mm visoka delovna površina iz nerjavnega jekla 304 AISI, debeline 1 mm, zvočno izolirana, s prelivnim robom in varjenimi koti. Integriran zaobljen konec priviha v = 100 mm, s polmerom 8 mm. Zaščita z vseh štirih strani. Noge, kvadratne oblike, 40x40 mm, 1" nastavljive po višini (+/-20 mm) . Dvojno korito mm 600x500x300v s prelivno cevjo in 2"odtokom; odecejevalnik na desni strani.
Dimenzije (mm) | 1800x700x1000
Odtok: | 2"

## SK3 - NETIPSKA OPREMA
NETIPSKA OPREMA LEKARNA
| B.1 | MIZE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B.2 | PULTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B.3 | PREDALNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B.4 | REGALI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B.5 | DRUGA NETIPSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B | NETIPSKA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0
zap.št. | šifra. | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
Poleg opisa in seznama količin, morajo biti sestavni del posamezne postavke in s tem ponudbe del in cene tudi vse zahteve in določila, ki so navedene v razdelku (zavihku) splošnih določil!
Pred izdelavo je izvajalec dolžan predložiti vse vzorce materialov, njihovih obdelav in oblik.
Posamezne postavke morajo zajemati ves material za izdelavo končnega izdelka, ki izpolnjuje vse tehnične in funkcionalne smernice za medicinsko in laboratorijsko pohištveno opremo. V kolikor iz popisov in/ali načrtov ni vseh specifikacij za kvalitetno izvedbo končnega izdelka, mora ponudnik/izvajalec pred oddajo ponudbe pozvati naročnika, da dokumentacijo v mankajočem delu dopolni s točno navedbo postavke!
B.1. |  | NETIPSKE MIZE
B.1.1 | NO/MI-04.3 | NO/MI-04.3 Majhne mize lekarna
list št. I123.1.1
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | miza z oznako NO/MI-04.3 | komplet | 2 |  | 0
|  | MIZE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B.2. |  | PULTI
B.2.1 | NO/PT-01.4 | NO/PT-01.4 Pozicija L-12 - Izdajni pult
list št. I123.2.1
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | pult z oznako NO/PT-01.4 | komplet | 1 |  | 0
B.2.2 | NO/PT-01.5 | NO/PT-01.5 Pozicija L-09 - Delovni pult dostave
list št. I123.2.2
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | pult z oznako NO/PT-01.5 | komplet | 1 |  | 0
B.2.3 | NO/PT-01.6 | NO/PT-01.6 Pozicija L-11 - Dodatni izdajni pult
list št. I123.2.3
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | pult z oznako NO/PT-01.6 | komplet | 1 |  | 0
B.2.4 | NO/PT-02.18 | NO/PT-02.18 Pozicija - Magistralna receptura
list št. I123.2.4
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | pult z oznako NO/PT-02.18 | komplet | 1 |  | 0
B.2.5 | NO/PT-02.19 | NO/PT-02.19 Pozicija - Pomivalnica
list št. I123.2.5
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | pult z oznako NO/PT-02.19 | komplet | 1 |  | 0
|  | PULTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
B.3. |  | PREDALNIKI
B.3.1 | NO/PR-03 | NO/PR - 03 Pisarniški predalnik lekarne
list št. I123.3.1
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | predalnik z oznako NO/PR - 03 | komplet | 1 |  | 0
|  | PREDALNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
B.4. |  | REGALI
B.4.1 | NO/RE-03 | NO/RE-03.6 - NO/RE-03.12
list št. I123.4.1 - list št. I123.4.7 -
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | Regal z oznako NO/RE-03.6 - Pozicija L -08 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.7 - Pozicija L -02 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.8 - Pozicija L -03 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.9 - Pozicija L -04 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.10 - Pozicija L -05 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.11 - Pozicija L -06 | komplet | 1 |  | 0
|  | Regal z oznako NO/RE-03.12 - Pozicija L -07 | komplet | 1 |  | 0
B.4.2 | NO/RE-05 | NO/RE-05.2
list št. I123.4.8
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | Regal z oznako NO/RE-05.2 - Garderobne omarice | komplet | 1 |  | 0
B.4.3 | NO/RE-06 | NO/RE-06 - Pozicija L-01 Odprte police
list št. I123.4.9
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | Regal z oznako NO/RE-06 - Pozicija L -01 | komplet | 1 |  | 0
B.4.4 | NO/RE-07 | NO/RE-07 - Omarica za ključ - medicinska oprema
list št. I123.4.10
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema.
|  | Regal z oznako NO/RE-07 - Omarica na ključ | komplet | 1 |  | 0
|  | REGALI SKUPAJ: |  |  |  | 0
B.5. |  | DRUGA OPREMA
B.5.1 | NO/DO - 03.2 | NO/DO-03.2 Garderobna klop
list št. I123.5.1
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema ter zajeti vso belo tehniko!
|  | Garderobna klop z oznako NO/DO-03.2 | komplet | 1 |  | 0
B.5.2 | NO/DO - 05.3 | NO/DO-05.3 Čajna kuhinja
list št. I123.5.2
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema ter zajeti vso belo tehniko in inštalatersko opremo!
|  | Čajna kuhinja z oznako NO/DO-05.3 | komplet | 1 |  | 0
B.5.3 | NO/DO - 06 | NO/DO-06 Vhodni portal lekarne
list št. I123.5.2
Izdelava dobava in montaža netipskega kosa pohištvene opreme po zgornji evidenčni številki s tehničnimi karakteristikami po shemi PZI - projekt notranje opreme. Pri izdelavi je potrebno upoštevati načrt PZI-pohištvena oprema ter zajeti vso belo tehniko in inštalatersko opremo!
|  | Netipski izdelek z oznako NO/DO-06 | komplet | 1 |  | 0
|  | DRUGA NETIPSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0