PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO:

- SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ŠT. 3

(SD OPN 03)

- SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ŠT. 4

- (SD OPN 04)

- SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM ŠT. 5 – PRIPRAVA NOVEGA OPN (SD OPN 05)

OCENA STANJA

OSNOVNI PODATKI OBČINE

| Število listov kart merila 1:5000 | 21 |
| --- | --- |
| Število naselij v občini | 15 |
| Površina občine | 63,4 km² |
| Število prebivalcev (1. julij 2022) | 11.259 |

VELJAVNI OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

Občina Ravne na Koroškem je Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: OPN) sprejela v letu 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013). Sprejete so bile tudi naslednje spremembe OPN:

- SD OPN 01 -Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2019

- SD OPN 02- Uradno glasilo slovenskih občin 9/2023

ZAKONSKA IZHODIŠČA

SD OPN Ravne na Koroškem 03, 04 in 05 se izdelajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugimi področnimi predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarsko javno infrastrukturo, družbeno infrastrukturo, rudarstvo, obrambo itd.

SD OPN Ravne na Koroškem 03, 04 in 05 morajo biti izdelane skladno s predpisi ter drugimi sprejetimi strategijami in strateškimi akti države in Občine Ravne na Koroškem, ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter predpisov, veljavnih ali uveljavljenih v času priprave SD OPN Ravne na Koroškem 03, 04 in 05, ki lahko vplivajo na vsebino SD OPN Ravne na Koroškem 03, 04 in 05.

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2

Postopek sprememb in dopolnitev OPN Ravne na Koroškem 03 in 04 se vodijo po postopku Zakona o urejanju prostora – 2 (Zurep 2) in v skladu z 99. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020), ki določa, da: "(1) Ne glede na določbo druge alineje drugega odstavka 278. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) občini ni treba ob prvih spremembah občinskega prostorskega načrta določiti ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij, kadar se ne predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha."

Priprava SD OPN Ravne na Koroškem 03 in 04 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 106. do 117. člena ZUreP-2.

Za postopek SD OPN 03 je Občina Ravne na Koroškem dne 26.11.2021 na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020) sprejela sklep o pričetku postopka SD OPN 03 (Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem št. 03, Uradno glasilo slovenskih občin 61/2021). Občina je v okviru postopka pripravila Izhodišča in jih javno objavila 11.11.2021. Postopku je bila dodeljena številka v zbirki prostorskih aktov ID 2700.

Ker v času priprave izhodišč še niso bila sprejeta stališča do pobud občanov in pobud občine, vsebina izhodišč ni bila pripravljena na nivoju, ki bi omogočila določevanje sprememb namenske rabe. Občina je v skladu s 111. členom Zurep-2 trenutno v fazi priprave osnutka prostorskega načrta, kar stori na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPN, regionalnim in občinskim prostorskim planom, hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti, državnim prostorskim redom, splošnimi in konkretnimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter strokovnimi podlagami. Občina je pridobila konkretne smernice za postopek SD OPN 03 od sledečih nosilcev urejanja prostora:

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, sektor  za gospodarjenje z nepremičninami

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

- Elektro Celje d.d.

- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Maribor

- Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

- Ministrstvo za kulturo

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje

- Ministrstvo za infrastrukturo

Iz konkretnih smernic ZVNRS je razbrati, da bo z vidika varstva  naravnih vrednot  potrebno v postopku SD OPN 03 voditi postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Za postopek SD OPN 04 je Občina Ravne na Koroškem dne 26.11.2021 na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020) sprejela sklep o pričetku postopka (Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na Koroškem št. 04, Uradno glasilo slovenskih občin 61/2021). Občina je v okviru postopka pripravila Izhodišča in jih javno objavila 11.11.2021. Postopku je bila dodeljena številka v zbirki prostorskih aktov ID 2701.

Ker v času priprave izhodišč še niso bila sprejeta stališča do pobud občanov in pobud občine, vsebina izhodišč ni bila pripravljena na nivoju, ki bi omogočila določevanje sprememb namenske rabe. Občina je v skladu s 111. členom Zurep-2 trenutno v fazi priprave osnutka prostorskega načrta, kar stori na podlagi in v skladu s sklepom o pripravi OPN, regionalnim in občinskim prostorskim planom, hierarhično nadrejenimi prostorskimi načrti, državnim prostorskim redom, splošnimi in konkretnimi smernicami nosilcev urejanja prostora ter strokovnimi podlagami. Občina je pridobila konkretne smernice za postopek SD OPN 03 od sledečih nosilcev urejanja prostora:

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, sektor  za gospodarjenje z nepremičninami

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

- Elektro Celje d.d.

- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Maribor

- Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za notranji trg

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

- Ministrstvo za kulturo

- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje

- Ministrstvo za infrastrukturo

- Petrol d.d.

Iz konkretnih smernic ZVNRS je razbrati, da bo glede na naravne vrednote  v postopku SD OPN 04 potrebno voditi postopek celovite presoje vplivov na okolje.

Zakon o urejanju prostora – ZUreP-3

Dne 1. 6. 2022 se je začel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21) (v nadaljevanju: ZUreP-3). ZUreP-3 uvaja mnoge novosti pri pripravi občinskih prostorskih aktov. Med drugim ZUreP-3 določa tudi obvezno spremljanje stanja v prostoru in prostorskega razvoja.

ZUreP-3 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru.

ZUreP-3 v 2. poglavju I. dela zakona opredeljuje temeljna načela urejanja prostora, ki so:

načelo trajnostnega prostorskega razvoja (6. člen),

načelo identitete prostora (7. člen),

načelo usmerjanja poselitve (8. člen),

načelo usklajevanja interesov (9. člen),

načelo strokovnosti (10. člen),

načelo sodelovanja javnosti (11. člen),

načelo ekonomičnosti postopka (12. člen).

Kot temeljno načelo trajnostnega prostorskega razvoja ZUreP-3 v 6. členu določa, da se z urejanjem prostora spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Kot temeljno načelo strokovnosti ZUreP-3 v 10. členu določa, da morajo odločitve glede urejanja prostora temeljiti na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivostih prostora. Pri njihovi izdelavi je treba zagotoviti interdisciplinarnost strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.

Priprava SD OPN Ravne na Koroškem 05 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 118. do 124. člena ZUreP-3. Za postopek še ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti.

RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Ključni razlogi za pripravo SD OPN 03

- novi razvojni interesi Občine Ravne na Koroškem, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:

- razvoju gospodarskih in industrijskih con

- razvoju organizirane gradnje za namene stanovanjske gradnje

- razvoju stavb za posebne družbene skupine

- razvoju turističnih kapacitet

- razvoju kmetijske dejavnosti

- nove investicijske namere v Občini Ravne na Koroškem, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov (podanih je bilo preko 60 pobud podjetnikov, občank in občanov oziroma potencialnih investitorjev);

- Uskladitve in popravki podrobne rabe in mej območij EUP na podlagi ugotovitev pri uporabi OPN.

Ključni razlogi za pripravo SD OPN 04

- uskladitev dejanskega stanja v prostoru predvsem v zalednih delih občina z vidika razpršene poselitve in razpršene gradnje;

- novi razvojni interesi Občine Ravne na Koroškem, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:

- razvoju organizirane gradnje za namene stanovanjske gradnje

- razvoju turističnih kapacitet

- nove investicijske namere v Občini Ravne na Koroškem, ki so bile podane skozi pobude investitorjev in občanov (podanih je bilo preko 70 pobud podjetnikov, občank in občanov oziroma potencialnih investitorjev);

Ključni razlogi za pripravo SD OPN 05

      - Prilagoditev akta novi prostorski in gradbeni zakonodaji

Bistveno spremembo pri tem predstavlja določitev poselitvenih območij (ureditvena območja naselij (UON), posamična poselitev (PP), druga ureditvena območja (DrUO) in območja za dolgoročni razvoj naselij (ODrN). V skladu z ZUreP-3 je, za določitev poselitvenih območij treba izdelati tudi obvezne strokovne podlage za poselitev. Izvedbeni del OPN je treba uskladiti tudi z veljavno gradbeno zakonodajo.

      - Spremembe zaradi dejanskega stanja v prostoru na podlagi upravnih aktov

Zaradi uskladitve z dejanskim stanjem v prostoru je treba uskladiti določene vsebine grafičnega in tekstualnega dela OPN. Takšne vsebine so lahko:

izdana gradbena dovoljenja, ki morda zaradi parcelacij gradbenih parcel ali drugih vsebin posegajo v mejo stavbnih zemljišč na robovih poselitve,

izdane odločbe o krčitvi gozdov,

druge upravne odločbe, ki lahko vplivajo na namensko rabo prostora (v nadaljevanju NRP) ali druge vsebine OPN in

lokacijske preveritve.

      - Spremembe zaradi spremenjenega pravnega stanja prostora

Prostorski akt je treba uskladiti s pravnim stanjem prostora, ki se je v času od sprejema zadnjih sprememb in dopolnitev OPN do sedaj spremenilo in vpliva na vsebino OPN. Na takšne spremembe bodo praviloma opozorili tudi nosilci urejanja prostora v svojih smernicah.

      - Uskladitev NRP z novimi evidencami dejanske rabe prostora

V postopku SD OPN 05 se načrt namenske rabe prostora uskladi z evidencami dejanske rabe prostora:

- z dejansko rabo zemljišč cestne infrastrukture,

- z dejansko rabo vodnih zemljišč in podatki hidrografije.

Uskladitev NRP z dejansko rabo zemljišč cestne infrastrukture

S postopkom SD OPN Ravne na Koroškem 05 je treba uskladiti NRP z dejansko rabo zemljišč javne cestne infrastrukture. Določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture predpisuje Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) (ZEDRZ), podrobnejšo vsebino ter način vodenja evidence dejanske rabe teh zemljišč pa predpisuje Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 3/19). Upravljavec matične evidence je Direkcija za infrastrukturo.

Uskladitev mej NRP z dejansko rabo vodnih zemljišč in podatki hidrografije

S postopkom SD OPN Ravne na Koroškem 05 je treba uskladiti NRP z dejansko rabo vodnih zemljišč. Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z določbami Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) pripravilo podatke dejanske rabe vodnih zemljišč oziroma podatke vodnega katastra. Pri vnosu teh podatkov v OPN je treba zelo podrobno obravnavati mejni pas med obstoječo namensko rabo stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč in novo namensko rabo vodnih zemljišč z namenom, da se morebitna neskladja v največji možni meri odpravijo. Predvideva se aktivno usklajevanje z nosilcem urejanja prostora pristojnim za obravnavano področje.

      - Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) določa, da se kmetijska zemljišča s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določijo kot območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč.

Strokovne podlage za določitev kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Njihovo izdelavo naroči, ko je iz prostorskega informacijskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Pri pripravi SD OPN Ravne na Koroškem 05 je treba upoštevati podatke iz strokovne podlage s področja kmetijstva.

      - Spremembe zaradi razvojnih potreb občine in pobud občanov

Občina Ravne na Koroškem je z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe ali spremembo PIP začela že pred leti, po zaključku postopka sprejemanja OPN v letu 2013. V postopek SD OPN 05 bodo vključene vse pobude s plačano takso z obravnavo pobud v skladu z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem. Občina pripravlja tudi lastne razvojne pobude, katerih izvedba zahteva spremembo NRP in navedbo določil OP.

Za obravnavo pobud in njihovo vključitev v postopek je treba pripraviti enotne strokovne kriterije.

V nadaljevalni postopek SD OPN Ravne na Koroškem 05 bodo vključene le tiste vsebine in lokacije v prostoru, ki bodo izhajale iz jasno opredeljenih in utemeljenih pobud, ki bodo skladne z razvojnimi strategijami občine, predpisi in z ugotovitvami izdelanih strokovnih podlag.

      - Spremembe načinov urejanja prostora

Občine lahko podrobno načrtujejo prostor na več načinov. Za območja brez posebnih zahtev se pogoje za gradnjo določa s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP), ki so lahko splošni ali podrobnejši. Za območja, kjer je prostorsko načrtovanje zahtevnejše, pa se predpiše načrtovanje pogojev za gradnjo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN). V enotah urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), za katere je predvidena izdelava OPPN, so praviloma podane usmeritve za njihovo izdelavo.

      - Popravki OPN na podlagi ugotovitev strokovnih podlag

Za potrebe priprave SD OPN 05 bodo izdelane strokovne podlage, ki bodo eden izmed vhodnih podatkov za pripravo celotnega dokumenta. Popravkov SD OPN 05, ki bodo izhajali iz strokovnih podlag, se v tem trenutku ne da opredeliti, vendar pa se pričakuje bistvene vsebinske ugotovitve, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju projektne naloge, kjer je za vsako strokovno podlago opredeljen njen rezultat.

OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE

Vse strokovne podlage, ki so navedene, so dosegljive na vpogled v fizični in/ali digitalni obliki. Pridobi se jih ob predhodni najavi na e-naslov naročnika: anita.slivnik@ravne.si

|  | Strokovna podlaga | Leto izdelave | Izdelovalec |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehnična posodobitev podrobnejše namenske rabe OPN na ZKN | Januar 2023 | TerraGis d.o.o. |
|  | Krajinska zasnova Občine Ravne na Koroškem | Junij 2022 | Locus d.o.o. |
|  | Poročilo o prostorskem razvoju Občine Ravne na Koroškem | April 2022 | Locus d.o.o. |
|  | Priprava strokovnih podlag za usmerjanje poselitve v občini Ravne na Koroškem | Julij 2020 | Locus d.o.o. |
|  | Strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij (UON) in območij za dolgoročni razvoj (ODRN- delno | Junij 2020 | Locus d.o.o. |

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 2.1 IZDELAVA SKUPNIH STROKOVNIH PODLAG in v poglavju 2.2 IZDELAVA POSAMIČNIH STROKOVNIH PODLAG,

vrednotenje pobud v poglavju 2.3.

izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN Ravne na Koroškem 03 – podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 2.4 IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03 IN SODELOVANJE V POSTOPKU

izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN Ravne na Koroškem 04 – podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 2.5 IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 04 IN SODELOVANJE V POSTOPKU

izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN Ravne na Koroškem 05– podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 2.6 IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 05 IN SODELOVANJE V POSTOPKU

sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso,

materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.

Območje načrtovanja obsega celotno območje občine Ravne na Koroškem.

Izdelava občinskega prostorskega plana (v nadaljevanju OPP) in izdelava okoljskega poročila za OPP in SD OPN vključno z  morebitnim dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave zaradi neznanega obsega  del niso sestavni del te projektne naloge in javnega naročila in se bodo  izdelali v ločenih postopkih.

IZDELAVA SKUPNIH STROKOVNIH PODLAG ZA VSE POSTOPKE SD OPN

Predmet razpisa je izdelava naslednjih novih skupnih strokovnih podlag, ki se bodo uporabile v vseh razpisanih postopkih SD OPN:

- Vzpostavitev namenske rabe prostora za območje cest in območje voda

- Urbanistične zasnove za Ravne na Koroškem in Kotlje

- Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora

- Strokovne podlage za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI)

- Strokovne podlage za analizo razpršene gradnje (določevanju stavbnih zemljišč vključno s sanacijo in razvojem-posamična poselitev)

Vzpostavitev namenske rabe prostora za območje cest in območje voda

Vzpostavitev mej NRP za območja cest

V namenski rabi OPN Ravne na Koroškem namenska raba za območje cest še ni določena.

V postopku SD OPN je treba uskladiti NRP z dejansko rabo zemljišč javne cestne infrastrukture. Določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture predpisuje Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18) (ZEDRZ), podrobnejšo vsebino ter način vodenja evidence dejanske rabe teh zemljišč pa predpisuje Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 3/19). Upravljavec matične evidence je Direkcija za infrastrukturo.

Vzpostavitev NRP se predvidoma izdela v postopku SD OPN Ravne na Koroškem 05 oziroma ob pripravi novega OPN.

Vzpostavitev mej NRP za območja voda

V namenski rabi OPN Ravne na Koroškem je namenska raba za območje voda določena za reko Mežo, za ostale vodotoke pa ne. Namenska raba v veljavnem OPN ni skladna z dejansko rabo voda, kakor tudi ne z drugimi evidencami pravnih režimov voda, ker te evidence v času priprave OPN še niso bile na voljo.

S postopkom SD OPN Ravne na Koroškem je treba uskladiti NRP z dejansko rabo vodnih zemljišč. Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z določbami Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) pripravilo podatke dejanske rabe vodnih zemljišč oziroma podatke vodnega katastra. Pri vnosu teh podatkov v OPN je treba zelo podrobno obravnavati mejni pas med obstoječo namensko rabo stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč in novo namensko rabo vodnih zemljišč z namenom, da se morebitna neskladja v največji možni meri odpravijo. Predvideva se aktivno usklajevanje z nosilcem urejanja prostora pristojnim za obravnavano področje.

Vzpostavitev NRP se predvidoma izdela v postopku SD OPN Ravne na Koroškem 05 oziroma ob pripravi novega OPN.

Urbanistične zasnove

Izdela se urbanistična zasnova za osrednje naselje Ravne na Koroškem in naselij Tolsti vrh in Kotlje. Urbanistična zasnova v skladu z ZUreP-3 opredeli naslednje vsebine:

okvirno ureditveno območje naselja;

okvirno območje za dolgoročni razvoj naselja;

usmeritve za razporeditev dejavnosti v naselju z morebitnimi vplivi na sosednja območja;

način razvoja naselja oziroma njegovih delov;

območja in omrežja gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture ter njihova zmogljivost;

območja javnih površin;

območja prepoznavnih značilnosti v prostoru;

razvrednotena območja in način njihove nove ureditve;

območja prenove;

zeleni sistem naselja;

območja, za katera se izvede projektni natečaj ali ena od alternativnih oblik natečaja v skladu z ZUreP-3;

usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje (npr. morfologija in tipologija pozidave, gabariti, volumni, gradbene linije);

usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, doseganje energetske učinkovitosti in trajnostne rabe naravnih virov;

program ukrepov z usmeritvami za njihovo izvajanje.

Urbanistična zasnova se glede vsebine in stopnje podrobnosti obdelave rešitev ustrezno prilagodi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za vsako naselje posebej.

Pri izdelavi urbanističnih zasnov se smiselno upoštevajo Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove (MOP, 2020).

Komunikacija in vključevanje javnosti

Celoten proces priprave urbanistične zasnove se ves čas usklajuje z občinsko upravo.

Po potrebi se izvede predhodno informiranje in usklajevanje s ključnimi nosilci urejanja prostora.

Po potrebi se izvede tudi usklajevanje z drugimi deležniki, predvsem tisto organizirano javnostjo ali nosilci javnih pooblastil, ki so neposredno povezani s posegi v območju urbanistične zasnove.

V okviru priprave urbanistične zasnove za naselje Ravne na Koroškem se izvedeta dve delavnici z zainteresirano javnostjo predvidoma ob analizi stanja in ob pripravi konceptov. Način izvedbe dogodka se predvidi v načrtu obveščanja in vključevanja javnosti, ki je podrobneje opredeljen v tej projektni nalogi v poglavju »Načrt obveščanja in vključevanja javnosti«.

Za ostala naselja se delavnice ne izvedejo v okviru tega postopka.

Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora

Analize veljavnih OPPN na območju občine in posledice za OPN ter usmeritve za ukrepe

Analizirajo se območja veljavnih OPPN na območju občine. Analiza obsega:

- evidentiranje osnovnih podatkov o veljavnih OPPN (lokacija, območje, površina);

- podrobnejši pregled vsebine OPPN (namembnosti, gospodarska javna infrastruktura, gradbene parcele, stavbe);

- stopnja izvedenosti OPPN (kateri deli OPPN so izvedeni in predvsem kateri niso, kateri deli izvedenih OPPN niso skladni z OPPN, težave pri izvedbi)

- usmeritve za nadaljnjo izvedbo OPN (ohranjanje veljavnosti OPN, ukinjanje ali delno ukinjanje OPPN, usmeritve za urejanje prostora po ukinitvi ali delni ukinitvi OPPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom določitve načinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v SD OPN 05.

Analiza načrtovanih OPPN na območju občine in usmeritve za spremembe načina urejanja prostora

Analizirajo se območja načrtovanih OPPN na območju občine glede na določila veljavnega OPN. Analiza obsega:

- evidentiranje osnovnih podatkov o načrtovanih OPPN (lokacija, območje, površina);

- analiza aktualnosti območij načrtovanih OPPN glede na nove strokovne podlega (poselitev, UON in ODRN, UZ, KZ, druge strokovne podlage);

- analiza robnih pogojev območja načrtovanega OPPN;

- podrobnejši pregled območja in izhodišč za pripravo OPN (usmeritve za namembnosti, upoštevanje pravnih režimov, usmeritve za urbanistične kazalnike, usmeritve za opremljanje z  gospodarsko javno infrastrukturo, analiza parcelne in lastniške strukture);

- usmeritve za ohranjanje območja OPPN (ohranjanje veljavnosti načrtovanega OPN, ukinjanje ali delno ukinjanje načrtovanega OPPN, sprememba območja načrtovanega OPPN, usmeritve za urejanje prostora in določitev PPIP po ukinitvi ali delni ukinitvi načrtovanega OPN ipd.).

Analiza se pripravi z namenom določitve načinov urejanja prostora, predvsem predpisovanju obveznosti izdelave OPPN ali uvedbi posebnih prostorskih izvedbenih pogojev v SD OPN 05.

Strokovne podlage za opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI)

Izhodišča za pripravo strokovne podlage

Dostopnost oziroma možnost priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) je eden ključnih kriterijev za razvoj poselitve. Pogoji glede gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo pa je tudi temeljna vsebina OPN. Je ena od ključnih vsebin za pripravo prostorskih izvedbenih pogojev glede določanja merila za gradbene parcele kakor tudi za gradnjo stavb.

Poleg navedenega so pogoji in načrti za komunalno opremljanje temeljno izhodišče za pripravo elaborata ekonomike.

Opremljanje stavbnih zemljišč obsega projektiranje in gradnjo komunalne opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z OPN ali OPPN, izvedejo in se namensko uporabljajo.

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih stavbnih zemljiščih.

Komunalno opremljeno je stavbno zemljišče, ki ima urejen dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj mogoče izvesti priključke na:

javno elektroenergetsko omrežje,

javno vodovodno omrežje in

javno kanalizacijsko omrežje.

Ne glede na prejšnji odstavek je komunalno opremljeno stavbno zemljišče tudi stavbno zemljišče za katerega:

ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih področnih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba oskrbe s pitno vodo;

ni mogoče izvesti priključka na javno kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem ni oziroma ne bo zagotovljena javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali;

ni mogoče izvesti priključka na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, vendar le, če iz občinskega prostorskega akta ali iz drugih predpisov izhaja, da na njem ne obstaja obveznost priključevanja na javno vodovodno in javno kanalizacijsko omrežje oziroma, da na njem nista oziroma ne bosta zagotovljeni javna služba oskrbe s pitno vodo in javna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Ob tem je treba upoštevati tudi možnosti uporabe alternativnih virov energije.

Vsebina in obseg strokovne podlage

Strokovne podlage obsegajo analize posameznih področij komunalnega opremljanja in sicer:

opremljenost z javnim prometnim omrežjem oziroma možnost priključevanja na omrežje javnih cest,

opremljenost z elektroenergetskim omrežjem oziroma možnost priključevanja nanj,

opremljenost s kanalizacijskim omrežjem za zbiranje in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda oziroma možnost priključevanja nanj (ločeno za padavinske vode in komunalne vode),

opremljanje z vodovodnim omrežjem za oskrbo s pitno vodo in zagotavljanje virov za zadostno oskrbo z vodo za gašenje oziroma možnost priključevanja nanj;

opremljenost z drugim energetskim omrežjem (plinovod, toplovod, sončna in geotermalna energija, drugo).

opremljenost s telekomunikacijskim omrežjem.

Za potrebe analiz se uporabijo podatki evidentirani v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, evidence občine oziroma upravljavca infrastrukturnih vodov.

Analiza poleg fizičnega obstoja komunalne opreme na določenem območju obsega tudi analizo materialnega stanja omrežja ter kapacitete omrežja, v kolikor le ta vpliva na bodoče opremljanje stavbnih zemljišč. Območja neopremljenosti se loči v posamezne kategorije neopremljenosti (fizična odsotnost, neustrezna kapaciteta vodov, amortiziranost oziroma neustrezno materialno stanje, drugo).

Ministrstvo pristojno za prostor še ni pripravilo podrobnejših meril za to, kaj se šteje za opremljeno zemljišče. Izvajalec sam pripravi metodologijo in definicijo komunalne opremljenosti skladno z ZUreP-3 ter jo uskladi z občino in na podlagi pripravljene metodologije določi območja opremljenosti oziroma neopremljenosti za posamezno komunalno infrastrukturo. Območja opremljenosti (oziroma neopremljenosti) se določijo na način, da jih je mogoče določiti v naravi in povezati z lastniškim stanjem (na parcelo natančno) oziroma, da jih je mogoče uporabiti kot grafični podatek na kartah za načrtovanje GJI v OPN.

Strokovne podlage za analizo razpršene gradnje (določevanju stavbnih zemljišč vključno s sanacijo in razvojem-posamična poselitev)

Strokovna podlaga se pripravi za namene vseh postopkov, zato se smiselno uporabljata Zurep-2 in Zurep-3.

V skladu z Zurep-2 so posamična poselitev zemljišča izven ureditvenega območja naselja ali drugega ureditvenega območja, pozidana s posamičnimi stavbami do največ deset stanovanjskih stavb.

Poselitvena območja so ureditvena območja naselij, druga ureditvena območja in posamična poselitev.

Obstoječa posamična poselitev se ohranja pod pogoji iz 31. člena zakona. Nova posamična poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo posamično poselitvijo, ni dopustna.

Obstoječa posamična poselitev se ohranja z rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov za obstoječe dejavnosti, pod naslednjimi pogoji, da:

- se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec posamične poselitve, tako da nove površine stavbnih zemljišč ne presežejo obsega obstoječih,

- je obstoječa posamična poselitev ustrezno komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa se praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov,

- se vpliv na okolje in na obstoječo posamično poselitev ne bo bistveno povečal in

- so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi režimi in varstvenimi usmeritvami.

Občina v občinskem prostorskem planu in OPN predpiše dodatne pogoje za ohranjanje posamične poselitve.

V skladu z Zurep-2 se kot območje stavbnih zemljišč na posamični poselitvi štejejo:

- površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot so v občinskih prostorskih načrtih določene skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07);

- površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot se v skladu s pravilnikom iz prejšnje alineje določijo v občinskih prostorskih načrtih iz drugega odstavka 273. člena Zurep-2;

- razpršena gradnja po ZPNačrt, kot se določi v občinskih prostorskih načrtih iz šestega odstavka 273. člena Zurep-2.

Cilj strokovne podlage je, da se opredelijo vsa območja posamične poselitve kot stavbna zemljišča, ki jih zakon opredeljuje.

Strokovna podlaga se pripravi na način:

- Identifikacija posegov, zajem in analiza baz podatkov (baze podatkov zagotovi občina):

  - REN

  - ZKN

  - sanacijski PUP, OPN ipd.

  - priključki na GJI

  - izdana gradbena dovoljenja

- Terenski ogled posegov

Na terenskem ogledu se bodo zajemali podatki, ki jih preko baz podatkov ni bilo mogoče zajeti ali pa jih je potrebno na terenu preveriti.

Na terenu se bo objekte tudi fotografiralo.

- Presoja posegov

Na podlagi terenskih ogledov se opravi analiza vseh podatkov in na posamezen poseg prikaže analiza območja s strokovno presojo in oceno stanja ter usmeritvami za nadaljnje postopke.

IZDELAVA POSAMIČNIH STROKOVNIH PODLAG (v posamičnem postopku SD OPN)

Predmet razpisa je tudi izdelava naslednjih novih strokovnih podlag in spremljajočih gradiv OPN, ki jih je treba izdelati v vsakem postopku SD OPN oziroma ažuriranje in obnova obstoječih strokovnih podlag:

- Načrt obveščanja in vključevanja javnosti

- Priprava podatkov iz prikaza stanja prostora

- Tehnična posodobitev OPN

- Uskladitev (ažuriranje) NRP z novimi evidencami dejanske rabe prostora

- Bilanca stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami

- Elaborat ekonomike

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča

Načrt obveščanja in vključevanja javnosti

Predmet naloge je priprava učinkovitega načrta obveščanja, vključevanja in sodelovanja javnosti za pripravo novega OPN.

Skladno z ZUreP-3 med temeljna načela urejanja prostora namreč sodi tudi načelo sodelovanja javnosti (11. člen), ki poudarja seznanjanje in sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju prostorskih aktov. Sodelovanje javnosti teče kontinuirano, skozi celoten proces oblikovanja prostorskega akta.

Namen priprave načrta obveščanja in vključevanja javnosti.

Osnovni namen načrta sodelovanja javnosti je aktivna seznanitev občanov z rezultati strokovnih podlag in vsebino občinskih prostorskih aktov ter ozaveščanje in seznanjanje javnosti s prostorskimi problemi, kvalitetami in predvsem možnostmi prostorskega razvoja urbanega in ruralnega okolja.

Predmet naloge je priprava učinkovitega načrta obveščanja, vključevanja in sodelovanja javnosti za pripravo SD OPN 05.

Vsebina načrta vključevanja in sodelovanja javnosti

Komunikacija z javnostjo mora biti skrbno načrtovana, s premišljeno oblikovanimi cilji, določenim ciljnim občinstvom, podrobno načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi ter finančnim okvirjem.

Načrt obveščanja in vključevanja javnosti je namenjen učinkoviti pripravi ter koordinirani izvedbi dejavnosti za:

obveščanje ključnih deležnikov in širše javnosti (sporočila za javnost, medijska sporočila, vabila na dogodke, odzivi in poročila o delavnicah, posvetih, ipd.),

sodelovanje javnosti (delavnice in posveti z zainteresirano javnostjo, javne predstavitve, posveti z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora, javne razgrnitve in obravnave ipd.)

Za vsako izmed predvidenih in dogovorjenih dejavnosti se pripravi akcijski plan, ki opredeli:

namen in čas izvedbe,

deležnike,

način in kanale za posredovanje sporočil,

organizacijsko strukturo,

finančni okvir,

metode posvetovanj in spremljanje učinkov komunikacije.

Priprava podatkov iz prikaza stanja prostora in njihova analiza

Podatki iz prikaza stanja prostora predstavljajo ene izmed temeljnih podatkov, na podlagi katerih temeljijo rešitve akta. Potrebni so za pripravo strokovnih podlag, okoljskega poročila, za določanje NRP in prostorskih izvedbenih pogojev.

Podatki iz prikaza stanja prostora so tudi spremljajoče gradivo vsakega prostorskega akta.

Tehnična posodobitev OPN

Občina Ravne na Koroškem je že izvedla prenos mej namenske rabe prostora na nov zemljiško katastrski načrt (tehnična posodobitev), ni pa tehnične posodobitve formalno sprejela v postopku uveljavitve tehnično posodobljenega OPN skladno s 141. in 142. členom ZUreP-3. postopka. Formalno bo tehnično posodobljen OPN sprejet ali s posamičnim postopkom, kar ni predmet projekta ali v enem od postopkov SD OPN.

V vsakem primeru pa je treba v vsakem postopku SD OPN tehnično posodobiti sloj namenske rabe prostora zaradi uskladitev OPN z novimi parcelacijami ter morebitnimi vmesnimi izboljšavami zemljiško katastrskega načrta. Tehnična posodobitev se izvede skladno z osnutkom tehničnih pravil MOP.

Bilanca stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami

V skladu z ZUreP-3 je bilanca površin izračun in prikaz nepozidanih stavbnih zemljišč, členjena na posamezne kategorije namenske rabe prostora in razvojne stopnje, teh površin, kot izhajajo iz evidence stavbnih zemljišč. Je podlaga za izračun izkoriščenosti prostih površin ali lokacij, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe, ali kadar se načrtujejo nove površine stavbnih zemljišč kot širitev ureditvenega območja naselja.

Vir podatkov za izračun bilanc v skladu z ZUreP-3 predstavlja evidenca stavbnih zemljišč. Evidenca stavbnih zemljišč vsebuje podatke o stavbnih zemljiščih, in sicer o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih. Podatki iz evidence stavbnih zemljišč so temeljni podatki za:

načrtovanje namenske rabe prostora oziroma novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov;

načrtovanje komunalne opreme;

izvajanje ukrepov zemljiške politike, in sicer za sanacijo in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture, zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu in za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih;

vrednotenje stavbnih zemljišč;

evidentiranje gradbene parcele v katastru nepremičnin.

Občina nima vzpostavljene evidence stavbnih zemljišč in sloja nepozidanih stavbnih zemljišč trenutno veljavnega OPN.

Predmet naloge je vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč in sloja nepozidanih stavbnih zemljišč trenutno veljavnega OPN ter določitev razvojne stopnje NSZ v skladu z ZUreP-3 in razpoložljivimi metodologijami za določitev razvojnih stopenj.

V posameznih fazah priprave SD OPN Ravne na Koroškem 03, 04 in 05 (osnutek, dopolnjen osnutek, predlog, usklajen predlog) se pripravijo tudi bilance NSZ s prikazom širitev in izvzemov stavbnih zemljišč (brez razvojnih stopenj).

Elaborat ekonomike

ZUreP-2 in 3 določa, da se v postopku priprave OPN pripravi Elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:

komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen,

oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje,

etapnosti izvajanja načrtovanih ureditev v OPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo GJI in družbeno infrastrukturo.

Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Elaborat ekonomike ali njegov povzetek je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

Elaborat ekonomike je namenjen:

oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge GJI, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z OPN ter

oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPN.

Elaborat ekonomike se izdela v skladu z ZUreP-2 in 3 in s Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Ur. l. RS, št. 45/19 in 199/21 – ZUreP-3), ki podrobneje opredeljuje vsebino in obliko elaborata ekonomike za vsak postopek SD OPN posebej.

Elaborat posegov na kmetijska zemljišča

Na podlagi 3.c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17– ZKme-1D, 79/17 in 44/22) se v prostorskem aktu lokalne skupnosti določijo območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč.

MKGP naroči izdelavo strokovnih podlag za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč in ostalih kmetijskih zemljišč, ko je iz prostorskega informacijskega sistema razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč.

Lokalna skupnost mora pri pripravi osnutka prostorskega akta upoštevati podatke iz strokovne podlage in ob upoštevanju načel zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa je treba, ob upoštevanju predloga območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, najprej načrtovati na območju predloga ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območju

predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem pa se na teh območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.

Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je razvidno, da se načrtujejo posegi v prostor v skladu zgoraj navedenimi določili.

Elaborat se izdela skladno s Pravilnikom o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Ur. l. RS, št. 83/16).

Določanje nadomestnih kmetijskih zemljišč ter izdelava elaborata/ov iz 3.eb člena ZKZ za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanje pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč zaradi neznanega obsega potreb po nadomestnih kmetijskih zemljiščih ni predmet tega javnega naročila. V primeru potrebe po zagotavljanju nadomestnih kmetijskih zemljišč bo ta vsebina predmet novega naročila.

VREDNOTENJE POBUD TER PRIPRAVA STALIŠČ DO POBUD

Občina Ravne na Koroškem je do konca novembra 2021 (začetek) postopkov v SD 03 IN SD 04 zbrala 163 pobud, do konca maja 2023 zbrala okvirno dodatnih 30 pobud. Ker investitorji podajajo pobude na Občino neprekinjeno predvidevamo, da se bo lahko do začetka postopka SD OPN 05 v postopek vključilo do okvirno 30 pobud. V okviru tega javnega naročila je treba oblikovati kriterije za analizo in vrednotenje pobud ter pripraviti stališča do pobud.

V okviru vrednotenja pobud je treba izvesti naslednje ključne aktivnosti.

- Razvrstitev pobud v sklope

- Oblikovanje kriterijev za vrednotenje pobud

- Vrednotenje pobud in priprava stališč do pobud

Vzpostavitev digitalne evidence pobud ni predmet tega naročila.

Razvrstitev pobud v sklope

Razvrstitev pobud v sklope obsega klasifikacijo pobud po skupinah kot so:

  - razvojne pobude (poslovna dejavnost, obrtna dejavnost, turizem, ipd.)

  - pobude za širši družbeni interes

  - organizirane širitve stavbnih zemljišč

  - individualne širitve stavbnih zemljišč

  - širitev/preselitev kmetije

  - vrnitev v primarno rabo

  - sprememba namenske rabe iz gozda v kmetijsko namensko rabo

  - spremembe podrobne namenske rabe

  - spremembe prostorskih izvedbenih pogojev

  - spremembe strateškega dela OPN

  - tehnični popravek grafičnega dela OPN

  - ipd.

Del naloge obsega tudi pripravo morebitnih zahtevkov za dopolnitev nepopolne pobud (nepopolne pobude ne bodo presojane).

Oblikovanje kriterijev za vrednotenje pobud

Izvajalec mora pred vsebinskim vrednotenjem pobud pripraviti enotne kriterije za obravnavo pobud ter jih predstaviti in uskladiti z občinsko upravo Občine Ravne na Koroškem. Kriteriji se pripravijo na podlagi rezultatov strokovnih podlag in razvojnih teženj Občine Ravne na Koroškem.

Vrednotenje in priprava stališč do pobud

Vrednotenje in priprava stališč do pobud obsega:

  - terenski ogled zahtevnejših pobud

  - analize, utemeljitve ter priprava stališč, skladnost kriteriji in merili

  - usklajevanje z občino glede vrednotenja in opredelitve do pobud - priprava gradiv in usklajevalni sestanki

  - priprava končnega elaborata presoje pobud in digitalne zbirke podatkov

  - priprava končne urejene digitalne zbirke podatkov presojanih pobud

IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03 IN SODELOVANJE V POSTOPKU

VSEBINA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03

SD OPN Ravne na Koroškem 03 se izvajajo v skladu z Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020) in se nanašajo na strateški in izvedbeni del OPN, tako v tekstualnem kot v grafičnem delu. Pri pripravi SD OPN 03 se upoštevajo rezultati strokovnih podlag, stališča do pobud, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), novi uradni podatki in evidence ter uradni akti in predpisi, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN ter morebitni drugi relevantni podatki, ki v projektni nalogi niso eksplicitno navedeni.

Vsebina SD OPN 03 je:

- Spremembe izvedbenega dela OPN-grafični in tekstualni del (vključno s prilogami)

- Izdelava faz SD OPN Ravne na Koroškem 03:

  - Osnutek SD OPN 03;

  - Dopolnjen osnutek SD OPN 03;

  - Predlog stališč do pripomb iz javne razgrnitve SD OPN 03;

  - Predlog SD OPN 03;

  - Usklajen predlog SD OPN 03;

  - Končni elaborat prostorskega akta (sprejet dokument)

- V sklopu naloge izvajalec tudi:

  - pripravi spremljajoča gradiva (obrazložitve, predstavitve, načrte ipd.) za vse faze postopka priprave SD OPN 03, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka)

  - sodeluje na javnih obravnavah prostorskega akta (pričakuje se ena javna obravnava)

  - sodeluje na odborih oz. delovnih telesih občinskega sveta v postopkih obravnave dokumenta (pričakujejo se pet obravnav)

  - sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja dokumenta

  - zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave naloge

  - tolmači oz. obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniku, nosilcem urejanja prostora, krajevnim skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku, tudi po sprejetju SD OPN 03).

Spremembe izvedbenega dela OPN

- spremembe namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev glede na razvojne interese občine in novih investicijskih namer podanih skozi pobude občanov

- uskladitev mej namenske rabe prostora z novimi zemljiško katastrskimi načrti (ZKN)

- spremembe zaradi spremenjenega pravnega stanja prostora

- spremembe zaradi dejanskega stanja v prostoru na podlagi upravnih aktov

- spremembe tekstualnega dela odloka

- spremembe podrobne rabe, mej EUP ipd.

Občina je že opredelila pobude, ki se vključijo v postopek in sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih površin v stavbne površine ne bodo presegala 10 ha. Število pobud, ki se vključijo v postopek, je 60.

OBLIKA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03

SD OPN Ravne na Koroškem 03 se pripravi v digitalni in analogni obliki ter vsebujeta grafični in tekstualni del.

SD OPN Ravne na Koroškem 03 se pripravita v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo prostorskih strateških aktov v digitalni obliki oziroma Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, ki so objavljena v Prostorskem informacijskem sistemu.

Grafični del

Grafični del SD OPN 3 vsebuje:

karte strateškega dela OPN,

pregledno karto občine s prikazom namenske rabe prostora, omrežij GJI, ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij,

pregledno karto občine z razdelitvijo na liste merila 1 : 5000,

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter prostorskih izvedbenih pogojev,

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom obstoječe in načrtovane GJI, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij.

Tekstualni del

Tekstualni del SD OPN Ravne na Koroškem 03 se pripravi v obliki odloka.

SD OPN Ravne na Koroškem 03 se pripravi v obliki sprememb in dopolnitev obstoječega odloka.

Odlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehničnimi smernicami.

IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 04 IN SODELOVANJE V POSTOPKU

VSEBINA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 04

SD OPN Ravne na Koroškem 04 se izvajajo v skladu z Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/2020) in se nanašajo na strateški in izvedbeni del OPN, tako v tekstualnem kot v grafičnem delu. Pri pripravi SD OPN 04 se upoštevajo rezultati strokovnih podlag, stališča do pobud, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), novi uradni podatki in evidence ter uradni akti in predpisi, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN ter morebitni drugi relevantni podatki, ki v projektni nalogi niso eksplicitno navedeni.

Vsebina SD OPN 04 je:

- Spremembe izvedbenega dela OPN-grafični in tekstualni del (vključno s prilogami)

- Izdelava faz SD OPN Ravne na Koroškem 04:

  - Osnutek SD OPN 04;

  - Dopolnjen osnutek SD OPN 04;

  - Predlog stališč do pripomb iz javne razgrnitve SD OPN 04;

  - Predlog SD OPN 04;

  - Usklajen predlog SD OPN 04;

  - Končni elaborat prostorskega akta (sprejet dokument)

- V sklopu naloge izvajalec tudi:

  - pripravi spremljajoča gradiva (obrazložitve, predstavitve, načrte ipd.) za vse faze postopka priprave SD OPN 04, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),

  - sodeluje na javnih obravnavah prostorskega akta (pričakuje se ena javna obravnava);

  - sodeluje na odborih oz. delovnih telesih občinskega sveta v postopkih obravnave dokumenta (pričakujejo se pet obravnav)

  - sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja dokumenta,

  - zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave naloge,

  - tolmači oz. obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniku, nosilcem urejanja prostora, krajevnim skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku, tudi po sprejetju SD OPN 04)

Spremembe izvedbenega dela OPN

- spremembe namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev glede na razvojne interese občine in novih investicijskih namer podanih skozi pobude občanov.

- uskladitev mej namenske rabe prostora z novimi zemljiško katastrskimi načrti (ZKN)

- spremembe zaradi spremenjenega pravnega stanja prostora

- spremembe zaradi dejanskega stanja v prostoru na podlagi upravnih aktov

- spremembe tekstualnega dela odloka

- spremembe podrobne rabe, mej EUP ipd.

Občina je že opredelila pobude, ki se vključijo v postopek in sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih površin v stavbne površine ne bodo presegala 10 ha. Število pobud, ki se vključijo v postopek je 70.

OBLIKA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 04

SD OPN Ravne na Koroškem 04 se pripravi v digitalni in analogni obliki ter vsebujeta grafični in tekstualni del.

SD OPN Ravne na Koroškem 04 se pripravita v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo prostorskih strateških aktov v digitalni obliki oziroma Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, ki so objavljena v Prostorskem informacijskem sistemu.

Grafični del

Grafični del SD OPN 04 vsebuje:

karte strateškega dela OPN,

pregledno karto občine s prikazom namenske rabe prostora, omrežij GJI, ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij,

pregledno karto občine z razdelitvijo na liste merila 1 : 5000,

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter prostorskih izvedbenih pogojev,

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom obstoječe in načrtovane GJI, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij.

Tekstualni del

Tekstualni del SD OPN Ravne na Koroškem 04 se pripravi v obliki odloka.

SD OPN Ravne na Koroškem 04 se pripravi v obliki sprememb in dopolnitev obstoječega odloka.

Odlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehničnimi smernicami.

IZDELAVA NOVEGA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPN RAVNE NA KOROŠKEM (SD OPN 05) IN SODELOVANJE V POSTOPKU

SD OPN Ravne na Koroškem 05 se izvajajo v skladu z ZUreP-3 in se nanaša na izvedbeni del OPN, tako v tekstualnem kot v grafičnem delu.

S SD OPN 05 se pripravi nov OPN občine Ravne na Koroškem. Pričakovati je namreč, da bo sprememba zaradi razlogov, ki so že navedeni v projektni nalogi (nova prostorska in gradbena zakonodaja, novi pravni režimi prostora, nove strokovne podlage, nove razvojne strategije občine, izkušnje pri uporabi OPN in potrebne spremembe, okoljska izhodišča itn.) tako obsežne, da bo poseg v odlok tako velik, da je bolj smiselno pripraviti nov prostorski akt, kot pa spreminjati obstoječega.

Nov prostorski akt se bo skladno z določili ZUreP-3 razdelil na dva samostojna prostorska akta:

- občinski prostorski načrt - OPN (sedanji izvedbeni del OPN) in

- občinski prostorski plan – OPP (sedanji strateški del OPN).

Občinski prostorski plan (OPP) bo izdelan  v samostojnem postopku in  ni del te projektne naloge.

AKTIVNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE NOVEGA OPN (SD OPN 05)

Pri pripravi novega OPN Ravne na Koroškem (SD OPN 05) se upoštevajo rezultati strokovnih podlag, stališča do pobud, smernice nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), novi uradni podatki in evidence ter uradni akti in predpisi, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN ter morebitni drugi relevantni podatki, ki v projektni nalogi niso eksplicitno navedeni.

Priprava novega izvedbenega dela OPN obsega pripravo novega tekstualnega in grafičnega dela OPN in predpisanih prilog OPN. Vsebina OPN je predpisana z ZUreP-3 in podzakonskimi predpisi. V postopku priprave novega OPN (SD OPN 05) je treba izvesti naslednje aktivnosti:

- Priprava ocene stanja v prostoru za pripravo novega OPN (ažuriranje Poročila o prostorskem razvoju)

- Priprava ocene prihodnjih potreb za pripravo novega OPN

- Priprava osnutka sklepa o pričetku postopka za pripravo novega OPN (SD OPN 05)

- Priprava osnutka novega OPN (SD OPN 05)

- Priprava dopolnjenega osnutka novega OPN (SD OPN 05)

- Priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve novega OPN (SD OPN 05)

- Priprava predloga novega OPN (SD OPN 05)

- Priprava usklajenega predloga novega OPN (SD OPN 05)

- Končni elaborat novega OPN (sprejet dokument)

V sklopu naloge izvajalec tudi:

- Pripravi spremljajoča gradiva (obrazložitve, predstavitve, načrte ipd.) za vse faze postopka priprave novega OPN (SD OPN 05), ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),

- Sodeluje na javnih obravnavah prostorskega akta (pričakujeta se dve obravnavi);

- Sodeluje na delavnicah oz. drugih oblikah sodelovanja z javnostjo in drugimi deležniki (določeno v načrtu vključevanja javnosti) - predvidene 3 delavnice

- Sodeluje na odborih oz. delovnih telesih občinskega sveta v postopkih obravnave dokumenta (pričakujejo se pet obravnav)

- Sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja dokumenta,

- Zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave naloge,

- Tolmači oz. obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniku, nosilcem urejanja prostora, krajevnim skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku.

VSEBINA NOVEGA OPN (SD OPN 05)

Nov OPN Ravne na Koroškem bo temeljil na veljavnem OPN, pri čemer pa je pričakovati obsežne spremembe odloka, ki obsegajo:

- Spremembe NRP in mej EUP:

  - uskladitve z novimi evidencami dejanske rabe prostora (dejanska raba javne cestne infrastrukture, podatki hidrografije in vodnih zemljišč),

  - uskladitve z dejanskim stanjem v prostoru na podlagi upravnih aktov (izdana gradbena dovoljenja, odločbe o krčitvi gozdov, lokacijske preveritve, druge upravne odločbe, ki lahko vplivajo na NRP),

  - spremenjeno pravno stanje prostora, ki se je v času od sprejema zadnjih sprememb in dopolnitev OPN do sedaj spremenilo in vpliva na vsebino OPN,

  - določitev TVKZ,

  - pobude občanov in občine,

  - ugotovitve strokovnih podlag (krajinska zasnova, urbanistična zasnova, strokovna podlaga za poselitev), še posebej določitev UON, PP, DrUO in ODRN.

  - spremembe podrobne NRP, meje med EUP, preveritev pogojev za umeščanje objektov v prostor in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev glede na ugotovitve ob uporabi veljavnega OPN.

- Spremembe prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP) na podlagi novih izvedbenih predpisov na področju urejanja prostora (uredbe, pravilniki), strokovnih navodil in priporočil, strokovnih podlag ter uskladitve z razvojnimi težnjami in pobudami.

- Spremembe in dopolnitve določil odloka o OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve morebiti ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov in prenova odloka glede na izkušnje uporabnika ob uporabi veljavnega OPN. Odlok se v celoti preveri in po potrebi spremeni tudi s pravnega stališča.

- Tehnična posodobitev (uskladitev) grafičnega prikaza namenske rabe prostora (NRP) z ažurnim slojem zemljiško katastrskega načrta (ZKN) v fazi priprave osnutka namenske rabe prostora.

OBLIKA NOVEGA OPN (SD OPN 05)

Nov OPN Ravne na Koroškem (SD OPN 05) se pripravi v digitalni in analogni obliki ter vsebujeta grafični in tekstualni del.

Nov OPN Ravne na Koroškem (SD OPN 05) se pripravi v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo prostorskih strateških aktov v digitalni obliki oziroma Tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, ki so objavljena v Prostorskem informacijskem sistemu.

Grafični del

Grafični del novega OPN Ravne na Koroškem (SD OPN 05) vsebuje:

pregledno karto občine s prikazom namenske rabe prostora, omrežij GJI, ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij;

pregledno karto občine z razdelitvijo na liste merila 1 : 5000;

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter prostorskih izvedbenih pogojev;

grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom obstoječe in načrtovane GJI, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij.

Tekstualni del

Tekstualni del novega OPN Ravne na Koroškem (SD OPN 05) se pripravi v obliki odloka.

Odlok morata biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehničnimi smernicami. Med pripravo, v kolikor se izkaže potreba, se pripravi obrazložitev določenih členov odlokov.

NAČIN ODDAJE GRADIVA

Gradivo se po posameznih fazah odda na naslednji način:

Dokumentacija se v posameznih fazah praviloma oddaja v digitalni obliki. Digitalna oblika se pripravi skladno s tehničnimi pravili MOP (Tehnična pravila za pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki MOP, objavljenimi na spletni strani MOP). V potrebnih fazah (npr. javna razgrnitev, končno gradivo) se posebej pripravijo tudi podatki za prenos v prostorski informacijski sistem.

Analogna oblika OPN je natis digitalne oblike OPN. Analogna oblika se uporablja le v fazah, kjer je to nujno treba zaradi usklajevanja z deležniki v postopku priprave prostorskega akta.

Analogna in digitalna oblika morata biti označeni in organizirani tako, da je posamezne vsebine mogoče prepoznati v obeh oblikah. Vse gradivo mora biti ustrezno označeno z navedbo faze postopka in datumom nastanka.

Vse PDF datoteke (razen skenogramov) morajo omogočiti kopiranje teksta in ne smejo biti zaščitene pred tiskanjem ali kopiranjem vsebin.

V postopku priprave SD OPN 03, 04 in 05 izvajalec naročniku preda prostorski akt v naslednjem številu izvodov:

|  | Opis | Število digitalnih izvodov | Število analognih (tiskanih) izvodov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strokovne podlage | 1 | 1 |
| 2. | Osnutek vseh prostorskih aktov | 1 | - |
| 3. | Dopolnjen osnutek vseh prostorskih aktov za javno razgrnitev | 1 | 1 |
| 4. | Stališča do pripomb vseh prostorskih aktov | 1 | - |
| 5. | Usklajeni predlog vseh prostorskih aktov | 1 | - |
| 6. | Končni elaborat (sprejet dokument) vseh prostorskih aktov | 3 | 3 |

Vsi listi v analogni obliki OPN morajo biti oštevilčeni in vezani v obliki, ki onemogoča odvzemanje in dodajanje posameznih listov.

Digitalna oblika obsega tudi informacijsko zbirko podatkov v aktivni obliki, ki bo naročniku omogočala nadaljnjo obdelavo in razmnoževanje.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

Naročnik izvajalcu preda:

obstoječe študije in strokovne podlage na občinskem in regionalnem nivoju,

veljavni OPN, prikaz stanja prostora, občinske prostorske izvedbene akte – po možnosti v digitalni obliki (po potrebi tudi v analogni obliki, v analogni obliki tudi starejše prostorske izvedbene akte, ki še niso bili izvedeni tudi v digitalni obliki),

digitalne prostorske podatke (zemljiški kataster, kataster stavb, ortofoto načrti, register prostorskih enot, druge geodetske zbirke podatkov),

digitalne zbirke podatkov, ki niso javno dostopne in jih naročnik pridobi od uradnih upravljavcev zbirk podatkov na državni in občinski ravni (npr. statistični podatki, poslovni register, register prebivalstva, varstveni režimi prostora, kataster GJI, komunalni kataster, rezultati študij ipd.),

morebitne druge podatke, ki se v času priprave razpisanih prostorskih aktov izkažejo za potrebne.

Obveznosti izvajalca:

pripravi spremljajoča gradiva (poročilo o sodelovanju z javnostjo, povzetek za javnost, obrazložitev in utemeljitev idr.) za vse faze postopka priprave razpisanih prostorskih aktov, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),

sodeluje na javnih obravnavah razpisanih prostorskih aktov;

sodeluje na delavnicah, ki so predmet tega razpisa;

sodeluje na odborih in sejah občinskega sveta v postopkih obravnave razpisanih prostorskih aktov;

sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja razpisanih prostorskih aktov,

zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave razpisanih prostorskih aktov,

sodeluje z izdelovalcem elaborata za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč,

tolmači oziroma obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniki, nosilcem urejanja prostora, krajevnim, skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku tudi po sprejemu dokumenta.

DODATNA DELA

Razpisano nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in rešitve je treba usklajevati z naročnikom. V kolikor pride do morebitnih zapletov pri pripravi razpisanih prostorskih aktov, se izvajalec nemudoma posvetuje z naročnikom.

V ponudbeni ceni ponudnik vračuna oziroma ovrednoti vse materialne stroške razpisane naloge.

Dodatna dela so dopustna le v naslednjih primerih:

- V primerih višje sile, ki jih določa zakon.

- V kolikor se v času priprave prostorskih aktov, ki so predmet razpisa, spremeni zakonodaja ali spremenijo oziroma sprejmejo novi podzakonski akti, ki bi nalagali dodatno gradivo ali postopke za pripravo, dokončanje in sprejem razpisanih prostorskih aktov, se javno naročilo za dodatna dela izvede skladno z ZJN-3.

- V kolikor v posamezni fazi postopka posamični nosilec urejanja prostora zahteva izdelavo dodatnih strokovnih podlag, utemeljitev ali ekspertnih mnenj, ki niso bila znana v fazi priprave tega razpisa oziroma ne izhajajo iz projektne naloge

- V kolikor bodo zaradi morebitnega nasprotovanja javnosti oziroma za dodatno javno usklajevanje načrtovanih prostorskih ureditev potrebne dodatne aktivnosti sodelovanja z javnostmi (npr. dodatne javne predstavitve, delavnice, sodelovanje z mediji in drugimi organi, priprava medijskih sporočil ipd.)

- V kolikor zaradi zastojev v postopku, za katere ni odgovoren naročnik in izvajalec tega projekta pride do utemeljenih dodatnih del ali dodatnih stroškov projekta.

FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO

SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03

Predvideni čas izvajanja celotnega projekta znaša 20 mesecev od podpisa pogodbe.

Z izdelavo naloge je treba začeti takoj po podpisu pogodbe. Okvirni roki izdelave strokovnih podlag ter gradiv v postopku SD OPN Ravne na Koroškem 03:

| FAZA PROJEKTA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- |
| 1. faza: (111. člen ZUreP-2) Osnutek OPN – izdelava strokovnih podlag (elaborat posegov na kmetijska zemljišča, elaborat ekonomike); priprava osnutka SD OPN Ravne na Koroškem 03 in pridobitev odločbe o potrebi CPVO | 4 mesecev od podpisa pogodbe |
| 2. faza: (112. člen ZUreP-2) Odziv na osnutek OPN – pridobitev mnenj NUP na osnutek SD OPN; priprava dopolnjenih osnutkov SD OPN | 8 mesecev od podpisa pogodbe |
| 3. faza: (112. člen ZureP-2) Odziv na osnutek OPN - javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava | 10 mesecev od podpisa pogodbe |
| 4. faza: (114. člen ZUreP-2) Predlog OPN – priprava predloga stališč glede načina njihovega upoštevanja, sklep o potrditvi predloga stališč | 13 mesecev od podpisa pogodbe |
| 5. faza: (123. člen ZUreP-2) Predlog OPN – priprava predloga SD OPN Ravne na Koroškem 03, eventuelna dopolnitev mnenj NUP, eventuelni postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov | 18 mesecev od podpisa pogodbe |
| 6. faza: (115. člen ZureP-2) Sprejetje OPN – sprejem SD OPN z odlokom na seji občinskega sveta, objava odloka v Ur.l.RS in na PIS, oddaja končnega elaborata | 20 mesecev po podpisu pogodbe |

FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 04

Predvideni čas izvajanja celotnega projekta znaša 20 mesecev od podpisa pogodbe.

Z izdelavo naloge je treba začeti takoj po podpisu pogodbe. Okvirni roki izdelave strokovnih podlag ter gradiv v postopku SD OPN Ravne na Koroškem 03:

| FAZA PROJEKTA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- |
| 1. faza: (111. člen ZUreP-2) Osnutek OPN – izdelava strokovnih podlag (elaborat posegov na kmetijska zemljišča, elaborat ekonomike); priprava osnutka SD OPN Ravne na Koroškem 03 in pridobitev odločbe o potrebi CPVO | 4 mesecev od podpisa pogodbe |
| 2. faza: (112. člen ZUreP-2) Odziv na osnutek OPN – pridobitev mnenj NUP na osnutek SD OPN; priprava dopolnjenih osnutkov SD OPN | 8 mesecev od podpisa pogodbe |
| 3. faza: (112. člen ZureP-2) Odziv na osnutek OPN - javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava | 10 mesecev od podpisa pogodbe |
| 4. faza: (114. člen ZUreP-2) Predlog OPN – priprava predloga stališč glede načina njihovega upoštevanja, sklep o potrditvi predloga stališč | 13 mesecev od podpisa pogodbe |
| 5. faza: (123. člen ZUreP-2) Predlog OPN – priprava predloga SD OPN Ravne na Koroškem 04, eventuelna dopolnitev mnenj NUP, eventuelni postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov | 18 mesecev od podpisa pogodbe |
| 6. faza: (115. člen ZureP-2) Sprejetje OPN – sprejem SD OPN z odlokom na seji občinskega sveta, objava odloka v Ur.l.RS in na PIS, oddaja končnega elaborata | 20 mesecev po podpisu pogodbe |

FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 05

Predvideni čas izvajanja celotnega projekta znaša 32 mesecev od podpisa pogodbe.

Z izdelavo naloge je treba začeti takoj po podpisu pogodbe. Okvirni roki izdelave strokovnih podlag ter gradiv v postopku SD OPN Ravne na Koroškem 05 so naslednji:

| FAZA PROJEKTA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- |
| 1. faza: (119. člen ZUreP-3) Izdelava strokovnih podlag (urbanistična zasnova, razpršena poselitev, GJI, bilance, opredelitev do pobud), vključno z izvedbo delavnic | 10 mesecev od podpisa pogodbe |
| 2. faza: (118. člen ZUreP-3) Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja | 11 mesecev od podpisa pogodbe |
| 3. faza: (119. člen ZUreP-3) Sklep o pripravi SD OPN Ravne na Koroškem 05 – priprava sklepa, župan sprejme sklep, objava sklepa skupaj z mnenjem ZRSVN | 12 mesecev od podpisa pogodbe |
| 4. faza: (121. člen ZUreP-3) Osnutek OPN – pridobitev usmeritev, podatkov in strokovnih podlag od NUP, pridobitev mnenja MOP in varstvenih NUP o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v OP | 15 mesecev od podpisa pogodbe |
| 5. faza: (121. člen ZUreP-3) Osnutek OPN – izdelava strokovnih podlag (elaborat posegov na kmetijska zemljišča, elaborat ekonomike); osnutek SD OPN Ravne na Koroškem 05; predstavitev osnutka javnosti | 18 mesecev od podpisa pogodbe |
| 6. faza: (122. člen ZUreP-3) Odziv na osnutek OPN – pridobitev mnenj NUP na osnutek SD OPN priprava dopolnjenih osnutka SD OPN | 20 mesecev od podpisa pogodbe |
| 7. faza: (122. člen ZureP-3) Odziv na osnutek OPN - javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava | 22 mesecev od podpisa pogodbe |
| 8. faza: (123. člen ZUreP-3) Predlog OPN – priprava predloga stališč glede načina njihovega upoštevanja, sklep o potrditvi predloga stališč | 25 mesecev od podpisa pogodbe |
| 9. faza: (123. člen ZUreP-3) Predlog OPN – priprava predloga SD OPN Ravne na Koroškem 05, eventuelna dopolnitev mnenj NUP, eventuelni postopek odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov | 30 mesecev od podpisa pogodbe |
| 10. faza: (124. člen ZureP-3) Sprejetje OPN – sprejem OPN z odlokom na seji občinskega sveta, objava odloka v Ur.l.RS in na PIS, oddaja končnega elaborata | 32 mesecev po podpisu pogodbe |

FAZE PLAČIL

Naročnik bo pogodbeno ceno plačeval fazno, po izvedbi posamezne faze pogodbenih del na podlagi izstavljenih računov in sicer:

IZDELAVA SKUPNIH IN POSAMIČNIH STROKOVNIH PODLAG ZA VSE POSTOPKE SD OPN

Za izdelavo strokovnih podlag se račun izstavi:

do 70% ob predaji osnutka strokovne podlage

preostala vrednost ob predaji končnega elaborata.

V izjemnih primerih, ko se obračun nanaša na tiste strokovne podlage, ki se zaradi potreb postopka sproti spreminjajo in dopolnjujejo, pa se račun za strokovne podlage izstavi v drugačni dinamiki, in sicer v skladu z dogovorom med obema pogodbenima strankama.

VREDNOTENJE POBUD TER PRIPRAVA STALIŠČ DO POBUD

Za vrednotenje in pripravo stališč do pobud se v posameznem postopku račun izstavi:

1. obračun: 40 % pogodbene cene po razvrstitvi pobud v sklope in oblikovanju kriterijev za vrednotenje pobud

2. obračun: 60 % pogodbene cene po oddaji predloga vrednotenja pobud in priprave predloga stališč do pobud

IZDELAVA SD OPN RAVNE NA KOROŠKEM 03 IN 04, IZDELAVA NOVEGA OPN (SD OPN 05) TER SODELOVANJE V POSTOPKU

Za izdelavo SD OPN Ravne na Koroškem 03 in 04, izdelava novega OPN (SD OPN 05) ter sodelovanje v postopku priprave naštetih prostorskih aktov se plačila izvajajo na naslednji način:

1. obračun: 35 % pogodbene cene po oddaji del iz 1. faza projekta (po oddaji osnutka akta)

2. obračun: 25 % pogodbene cene po oddaji del iz 2 in 3. faze projekta (po oddaji dopolnjenega osnutka akta)

3. obračun: 10 % pogodbene cene po oddaji del iz 4. faze projekta (po pripravi stališč do pripomb z javne razgrnitve)

4. obračun: 20 % pogodbene cene po oddaji del iz 5. faze projekta (po oddaji predloga akta)

5. obračun: 10 % pogodbene cene po oddaji del iz 6. faze projekta (po oddaji gradiv sprejetega akta)

PONUDBENA CENA

Ponudbena cena je razdeljena v naslednje sklope:

- Izdelava skupnih strokovnih podlag za vse postopke SD OPN

- Izdelava SD OPN Ravne na Koroškem 03 in sodelovanje v postopku

- Izdelava SD OPN Ravne na Koroškem 04 in sodelovanje v postopku

- Izdelava novega občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Ravne na Koroškem (SD OPN 05)