TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d. o. o.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Številka naročila: NMV - 20/2023-rev

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – ZVEZEK 1

IZGRADNJA PROSTOSTOJEČE

SONČNE ELEKTRARNE MFE TEB4

Postopek oddaje naročila se izvaja v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18) – naročilo male vrednosti s pogajanji.

Brestanica,  23. 8. 2023

Kazalo:

I.	UVOD	4

II.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

III.	navodila PONUDNIKOM za izdelavo PONUDBE	6

1.	NAVODILA PONUDNIKOM	6

1.1	UPORABLJENI IZRAZI	6

1.2	ZAKONODAJA	6

1.3	NAČIN ODDAJE PONUDB	6

1.4	PREDMET NAROČILA	8

1.5	Zaupnost	8

1.6	podkupovanje in korupcija	8

1.7	stroški razpisa	9

2	dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila	9

2.1	seznam dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	9

2.2	ZAHTEVE NAROČNIKA	10

2.3	obveznost PONUDNIKA za pridobitev celovitih informacij	10

2.4	PojasnilA	11

2.5	spremembe in dopolnitve	11

3	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	12

3.1	OSNOVNA SPOSOBNOST	12

3.2	POGOJI ZA SODELOVANJE	12

3.3	POGOJI v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo	13

4	Priprava PONUDBE	15

4.1	osnovna načela	15

4.2	Jezik	15

4.3	vsebina PONUDBE	16

4.4	ponudbena CENA IN PLAČILNI POGOJI	17

4.5	veljavnost PONUDBE	18

4.6	FINANČNA ZAVAROVANJA	18

4.7	oblika in podpis PONUDBE	20

5	oddaja PONUDB	21

5.1	OZNAČEVANJE, PREJEM IN ODDAJA PONUDBE	21

5.2	PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM PONUDB	21

5.3	DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE	21

6	odpiranje in ocenitev PONUDB	22

6.1	postopek odpiranja PONUDBE	22

6.2	POGAJANJA	22

6.3	MERILO za izbiro ponudbe	22

7	ODDAJA NAROČILA	24

7.1	pravice naročnika	24

7.2	dodelitev posla	24

7.3	PRAVNO VARSTVO	25

7.4	PODPIS pogodbe	25

8	PrILOGE	26

8.1	PRILOGA A  - PONUDBENO PISMO – IZGRADNJA PROSTOSTOJEČE SONČNE ELEKTRARNE MFE TEB4	27

8.2	Priloga B -  SPLOŠNA IZJAVA  PONUDNIKA in pooblastilo	34

8.3	Priloga C - POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE	36

8.4	Priloga D - IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN IZVEDBI NAROČILA V PRIMERU IZBIRE	37

8.5	PRILOGA E  - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV NAROČNIKA	38

8.6	PRILOGA F - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE - MENIČNA IZJAVA	39

8.7	Priloga G - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	41

8.8	Priloga H - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – menična izjava	43

8.9	Priloga I - podatki skupne PONUDBE	45

8.10	Priloga J - SEZNAM PODIZVAJALCEV	46

8.11	Priloga K - IZJAVA PONUDNIKA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA	47

8.12	Priloga L - IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI IZBRANEGA PONUDNIKA	50

8.13	Priloga M – osnutek pogodbe	51

8.14	Priloga N – zahteve za področje VARNOSTi IN ZDRAVJa PRI DELU TER VARSTVa PRED POŽAROM	79

8.15	Priloga P – TeHnične ZAHTEVE NAROČNIKA	88

- UVOD

Termoelektrarna Brestanica ima v strategiji razvoja planirano investicijo v obnovljive vire energije. Predmet tega javnega naročila je izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23); v nadaljevanju ZJN-3) Termoelektrarna Brestanica d. o. o. - skrajšano TEB, v nadaljevanju naročnik, vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za predmetno javno naročilo, v skladu z navodili v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- To javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil, spletna stran http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

- Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti s pogajanji

- Glavni podatki naročnika:

- Naziv družbe:	Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

- Tip družbe:		Družba z omejeno odgovornostjo

- Stalni naslov:		Cesta prvih borcev 18, SI-8280 Brestanica, Slovenija

- Sedež: 	 	Cesta prvih borcev 18, SI-8280 Brestanica, Slovenija

- Pooblaščena oseba: 	Tomislav Malgaj, direktor

- Telefon: 		+386 (0)7 481 60 00

- E-pošta:		info@teb.si

- Matična številka:	5033772000

- Identifikacijska številka za DDV: SI49407783

Kontaktni osebi naročnika sta:

Tehnični del: Bojan Vovčko, tel.:  + 386 (7) 48 16 298

Splošni del: Majda Pirc, tel.: + 386 (7) 48 16 219

- Obseg del

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vključuje izgradnjo prostostoječe sončne elektrarne na območju TEB. Ponudnik mora obvezno predložiti ponudbo za celoten obseg del, ki je zahtevana v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo ponudbo, ki ne bo vsebovala celotnega obsega del, izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna vsem zainteresiranim ponudnikom na spletni strani naročnika: http://www.teb.si – “Javna naročila” ali preko povezave  http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav.

- Rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN  20. 9. 2023 do 11:00 ure, v skladu s točko 3 Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu, kar se šteje kot dopustna ponudba. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 9. 2023 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe in oddaja naročila

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 11. 2023. Ponudba, ki bo veljala manj časa, bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Prepovedano je prikrojevanje ponudb (bid rigging) na način, da bi se z vplivanjem na konkurenco določalo rezultat tega postopka javnega naročanja.

S spoštovanjem!

Direktor

Tomislav Malgaj

- navodila PONUDNIKOM za izdelavo PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na javnem naročilu naročnika, način predložitve ponudb, postopek pregleda in ocenjevanja ponudb ter izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo dopustnih ponudb.

UPORABLJENI IZRAZI

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila imajo naslednje besede in izrazi spodaj navedeni pomen:

Naročnik: 	Termoelektrarna Brestanica d. o. o. (TEB d. o. o.), Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, Slovenija;

Ponudnik:	Pravna oseba, ki je predložila ponudbo in v ponudbi nastopa posamezno ali kot partner v skupnem nastopu (JV) ali konzorciju;

Izvajalec:	Pravna oseba, s katero bo naročnik sklenil pogodbo za izvedbo del in morebitni univerzalni pravni nasledniki te osebe;

Dela:	Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4;

Dnevi:	Koledarski dnevi, razen, kjer je navedeno drugače.

ZAKONODAJA

Pri tem javnem naročilu se uporablja zakonodaja, ki ureja javno naročanje ter vsa ostala zakonodaja, ki je povezana s predmetom tega javnega naročila.

NAČIN ODDAJE PONUDB

Da se ponudniki kvalificirajo za vključitev v pogajanja in dodelitev naročila, morajo izpolnjevati pogoje, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samostojno ali kot partnerji v skupnem nastopu (skupna ponudba) ali s podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku). V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko le-ta skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed članov skupne ponudbe.

Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšna skupina ponudnikov izvaja javno naročilo.

V kolikor kateri od članov takšne skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, je naročnik upravičen odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- če podizvajalec to zahteva, priložiti tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz druga odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ter tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu).

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da ponudnik tudi skupaj z njim izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4. Prostostoječa sončna elektrarna MFE TEB4 je načrtovana na neizkoriščeni travnati brežini južno od objekta pokrite deponije znotraj območja Termoelektrarne Brestanica. Predvidena moč sončne elektrarne je cca 420 kW, sončno elektrarno bodo tvorila polja oziroma vrste sončnih modulov, nameščenih na vroče cinkano kovinsko konstrukcijo, ki bo v tla sidrana z armirano betonskimi točkovnimi temelji. Nizi sončnih modulov bodo priključeni na štiri d razsmernike, sama sončna elektrarna pa bo priključena na 20 kV distribucijsko elektro energetsko omrežje v RTP Brestanica, zato je del projekta tudi izgradnja 20 kV transformatorske postaje in pripadajoče kabelske povezave.

Podrobneje je obseg ponudbenih del ter način izvedbe del naveden v prilogi M: Tehnične zahteve naročnika.

Zaupnost

Ponudniki, ki predložijo ponudbe, kot tudi potencialni ponudniki, ki so se z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila seznanili, niso pa oddali ponudbe, morajo obravnavati podrobnosti o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot zaupne. Ponudniki lahko te podatke uporabijo zgolj za pripravo ponudbe in jih ne smejo posredovati tretjim osebam brez soglasja naročnika.

podkupovanje in korupcija

Če katerakoli oseba obljubi, ponudi ali da kakršno koli neupravičeno prednost zastopniku ali pooblaščencu ali kateri koli drugi osebi naročnika v imenu ali za račun ponudnika v namene:

- pridobitve posla,

- sklenitve posla pod bolj ugodnimi roki in pogoji,

- opustitvi predpisanega nadzora izvajanja pogodbenih obveznosti ali

- katerega koli drugega dejanja ali opustitve, ki povzroči škodo naročniku ali s katero je zastopnik ali pooblaščenec ali katera koli druga oseba naročnika, ponudnika ali njegovega zastopnika, pooblaščenca  ali posrednika postavljena v položaj, da pridobi neupravičeno prednost,

se ponudba šteje za nično.

Izbrani ponudnik mora zaradi zahtev ZIntPK naročniku posredovati podrobne informacije o lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V primeru, da se za dobljene informacije kadar koli ugotovi, da so napačne, se sklenjena pogodba takoj razglasi za nično.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi RS.

stroški razpisa

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Naročnik ni v nobenem primeru odgovoren za morebitno škodo, ki bi ponudnikom nastala v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila zaradi zavrnitve vseh ponudb, izločitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila ali ne-sklenitve pogodbe in ne glede na vodenje ali izid razpisnega postopka ne bo plačal nobenih stroškov ali kakršnekoli odškodnine v zvezi s pripravo ponudbe.

dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

seznam dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Ta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje dokumente, navedene spodaj in dodatke, če so izdani  v skladu s točko 2.4 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

ZAHTEVE NAROČNIKA

Od ponudnika se pričakuje, da med pripravo ponudbe natančno preuči vsa navodila, zahteve, pogoje, obrazce, roke in specifikacije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z:

- Ravnanje z okoljem in gospodarjenje z odpadki

Ponudnik mora upoštevati zahteve naročnika glede varstva okolja ter vso ostalo veljavno okoljsko zakonodajo.

- Varnost in zdravje pri delu

Ponudnik mora upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, zagotoviti varnostni načrt ter zagotavljati ustrezna navodila za varno izvajanje del. Pri izvajanju del, ki so predmet tega javnega naročila, mora upoštevati zahteve naročnika, ki so navedene v Prilogi N Zahteve za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Predpisi in standardi

Ponudnik bo pri pripravi ponudbe preučil lokalne predpise, EU direktive, standarde in smernice, ki v razpisu opredeljujejo zahteve za storitve in izdelke, ali jih je potrebno glede na vsebino storitve ali izdelka upoštevati.

obveznost PONUDNIKA za pridobitev celovitih informacij

Za ogled kraja izvajanja javnega naročila pred oddajo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki kontaktirajo naročnika. Naročnik v nobenem primeru ne bo odgovoren ponudniku, njegovemu osebju ali pooblaščencu, ki si bo ogledal kraj izvajanja javnega naročila, za kakršnekoli poškodbe ali izgube.

Naročnik ne prevzema nobenih odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnimi koli ustnimi informacijami, danimi med ogledom kraja izvajanja naročila pred oddajo ponudbe. Naročnik med ogledom ne bo dajal nobenih informacij, ki bi pomenila neenakopravno obravnavanje ponudnikov.

Vse stroške in druge izdatke za ogled kraja izvajanja naročila nosi ponudnik.

Vsi podatki, navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo za zadostne, da lahko ponudnik pripravi dopustno ponudbo in ogled ni obvezen.

Ne glede na informacije, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je ponudnik dolžan, da sam pridobi na svojo lastno odgovornost vse informacije, ki bi jih potreboval za pripravo ponudbe, zlasti tiste, ki lahko vplivajo na ponudbeno vrednost in/ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik v nobenem primeru in na kakršnikoli osnovi ne bo upravičen do višje cene, ker ni bil v celoti in popolnoma seznanjen s predmetom tega naročila.

PojasnilA

Ponudnik, ki zahteva kakršnokoli pojasnilo o dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, mora takšno zahtevo poslati na portal javnih naročil. Naročnik ne bo obravnaval nobenih ustnih ali drugih pisnih zahtev.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Prav tako se naročnik ne bo odzival na komentarje.

Dopolnitve ali spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodo objavljene izključno preko izdaje uradnih dodatkov. Ponudnik sam je odgovoren za vse napake, opustitve ali nerazumevanje, če je ponudnik iskal pojasnitev ali ne.

spremembe in dopolnitve

Kadarkoli, a najkasneje 3 (tri) dni pred iztekom roka za prejem ponudb, lahko naročnik iz katerega koli razloga, na svojo pobudo ali kot odgovor na pojasnitev, ki jo zahteva ponudnik, spremeni ali dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sprememba ali dodatek postane sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Predpostavlja se, da informacije, ki so v njem vsebovane, upošteva ponudnik v svoji ponudbi.

Naročnik lahko po svoji presoji podaljša rok za prejem ponudb, da je ponudnikom omogočen zadosten čas za uskladitev z določili dodatka pri pripravi njihovih ponudb. Podaljšanje se objavi na portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudnik lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, če izpolnjuje pogoje, ki jih je določil naročnik v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s 47. členom ZJN-3 lahko naročnik preveri resničnost izjav ponudnika, če podvomi v njihovo resničnost.

OSNOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje in priložiti ustrezna dokazila:

- Na dan oddaje ponudbe ponudnik ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ((a) točka 4. odst. 75. člena ZJN-3).

Dokazilo: ESPD ali Izjava ponudnika

- Na dan oddaje ponudbe ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo: ESPD ali Izjava ponudnika (priloga E).

POGOJI ZA SODELOVANJE

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti registriran na sodišču ali drugem podobnem uradnem organu za izvajanje poslovnih aktivnosti, ki so predmet tega javnega naročanja. Če je potrebno v državi sedeža ponudnika za opravljanje registrirane dejavnosti imeti posebno dovoljenje ali biti član posebne organizacije, mora ponudnik imeti tako dovoljenje oziroma biti član organizacije.

Dokazilo: ESPD ali  Izjava ponudnika (priloga E).

Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem

- Letni prihodek ponudnika v višini minimalno 800.000 EUR za vsako od zadnjih treh (3) let (2020, 2021 in 2022) posebej, če ponudnik odda samostojno ponudbo. V primeru skupnega nastopa morajo skupni prihodki najmanj enega izmed partnerjev v letih (2020, 2021 in 2022) znašati najmanj 300.000 EUR na leto, seštevek skupnih prihodkov vseh partnerjev v navedenih letih pa mora znašati najmanj 800.000 EUR na leto. Če poslovni subjekt posluje manj kot tri (3) leta, navede podatek za čas poslovanja.

Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogoja z navedbo letnih prihodkov za posamezno leto ali ESPD.

- Ponudnik mora izkazovati pozitiven čisti izid poslovnega leta, in sicer v zadnjih treh (3) letih (2020, 2021, 2022). V kolikor ponudnik (oz. ponudnik v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu posluje krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja izkazuje za čas poslovanja.

Dokazilo: ESPD ali Izjava ponudnika (priloga E).

POGOJI v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo

Tehnična sposobnost

- Ponudnik mora imeti v zadnjih petih (5) letih od datuma objave tega javnega naročila minimalno tri (3) reference, ki izkazujejo, da je opravil kvalitetno, pravočasno ter celovito dobavo, montažo, priključitev, zagon in testiranje sončne elektrarne   skupne kapacitete 800 kW ali več, od tega vsaj ena sončna elektrarna z močjo minimalno 400 kW ali več ter vsaj ena sončna elektrarna s priključitvijo na SN ali distribucijsko omrežje. Reference (sončne elektrarne), s katerimi ponudnik izkazuje sposobnost, morajo biti zaključene, v delovanju ter povezane v omrežje.

Dokazilo: Pozitivno potrjene reference s strani referenčnih naročnikov.

- Ponudnik mora imeti v zadnjih petih (5) letih od datuma objave tega javnega naročila minimalno tri (3) reference za dobavo, montažo in zagon SN transformatorske postaje istega ali tehnično primerljivega proizvajalca, kot je transformatorska postaja, ki jo ponudnik vključi v svojo ponudbo.

Dokazilo: Pozitivno potrjene reference s strani referenčnih naročnikov.

- Ponudnik mora imeti v zadnjih petih (5) letih od datuma objave tega javnega naročila minimalno tri (3) pozitivne reference za dobavo in montažo sončnih modulov istega proizvajalca, kot so moduli, ki jih ponudnik vključi v svojo ponudbo ali modulov  drugih proizvajalcev, ki so tehnično primerljivi z moduli, ki jih v predmetnem javnem naročilu zahteva naročnik, in sicer v skupni moči najmanj 500 kW.

Dokazilo: Pozitivno potrjene reference s strani referenčnih naročnikov.

    - Strokovna sposobnost

- Ponudnik mora razpolagati z minimalno enim (1) strokovnim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del gradbene stroke, skladno z zahtevami 19. člena GZ-1 ter izkazuje strokovno sposobnost z minimalno dvema (2) referencama kot vodja del gradbene stroke na projektu (priprava, izvedba, zaključek) v zadnjih treh (3) letih, od datuma objave tega javnega naročila. V primeru, da ponudnik  izkazuje sposobnost s tujim strokovnim delavcem, mora v ponudbi predložiti dokazila o ustrezni usposobljenosti strokovnjaka za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža strokovnjaka ter izjavo, da bo ustrezno dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji v Sloveniji naročniku predložil najkasneje pred odločitvijo o oddaji javnega naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika o razpolaganju z navedenim strokovnim kadrom in priložen poimenski naziv strokovnega kadra z navedbo njegove usposobljenosti ter dosedanjih izkušenj s priloženimi potrjenimi pozitivnimi referencami od dosedanjih naročnikov.

- Ponudnik mora razpolagati z minimalno enim (1) strokovnim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del elektro stroke, skladno z zahtevami 19. člena GZ-1 za zahtevne objekte ter izkazuje strokovno sposobnost za izvedbo z minimalno dvema (2) referencama kot vodja del elektro stroke na projektu (priprava, izvedba, zaključek) v zadnjih treh (3) letih, od datuma objave tega javnega naročila. V primeru, da ponudnik  izkazuje sposobnost  s tujim strokovnim delavcem, mora v ponudbi predložiti dokazila o ustrezni usposobljenosti strokovnjaka za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža strokovnjaka ter izjavo, da bo ustrezno dokazilo o priznani poklicni kvalifikaciji v Sloveniji naročniku predložil najkasneje pred odločitvijo o oddaji javnega naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika o razpolaganju z navedenim strokovnim kadrom in priložen poimenski naziv strokovnega kadra z navedbo njegove usposobljenosti ter dosedanjih izkušenj s priloženimi potrjenimi pozitivnimi referencami od dosedanjih naročnikov.

Naročnik zahteva od ponudnika, da mora biti kader ali poslovni subjekt, s katerim ponudnik izkazuje ustrezno tehnično in strokovno usposobljenost v času izvajanja del tega javnega naročila na gradbišču prisoten in izvajati dela, za katera je v ponudbi izkazal strokovno in tehnično usposobljenost. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin to ne bi bilo mogoče, mora izvajalec v soglasju z naročnikom nemudoma zagotoviti drug kader ali poslovni subjekt, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader sodeloval s ponudnikom pri izvajanju predmetnega naročila (npr. podjemna pogodba ipd.).

Če ponudbo odda skupina ponudnikov (Skupna ponudba), lahko vsi partnerji skupaj izpolnijo pogoje pod točko 4., 6., 7., 8., 9 in 10. vsak subjekt v skupni ponudbi pa mora izpolnjevati pogoje iz točk 1., 2., 3. in 5. posamično.

Naročnik zahteva, da mora ponudnik in/ali ponudnik v skupni ponudbi in/ali podizvajalec, katerega strokovna in/ali tehnična referenca je priložena ponudbi, tudi dejansko izvajati dela tistega dela predmetnega naročila, za katerega so bila v ponudbi predložena dokazila o strokovni in/ali tehnični sposobnosti.

Priprava PONUDBE

osnovna načela

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten obseg del, kot je določeno v točki 1.4 in v skladu z zahtevami te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da:

- v celoti sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Jezik

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku.

Ponudba in celotna dokumentacija morata biti izdelani in predloženi v tiskani obliki v slovenskem jeziku. V tej dokumentaciji zahtevana tehnična dokumentacija (kot na primer tehnični opisi, certifikati, licenčne pogodbe, licence in drugi dokumenti, s katerimi se pojasnjuje ponudba) se lahko predloži v angleškem jeziku.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi predložil katerikoli dokument v tujem jeziku in bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudbe menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Če ponudnik v postavljenem roku ne bo predložil overjenega prevoda, bo njegova ponudba izločena.

Uradni jezik pisnega in govornega sporazumevanja v trajanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila je slovenski, kakor tudi v času trajanja izvajanja pogodbe.

vsebina PONUDBE

Ponudba mora vsebovati dokumente, ki naj bodo urejeni v naslednjem vrstnem redu:

- »Predračun«

- Ponudbeno pismo – Priloga A

- »Drugi dokumenti«

- Priloga k ponudbenem pismu:

  - Priloga A1- Ponudbeni popis del

  - Priloga A2 – Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika

- Splošna izjava ponudnika – Priloga B,

- Pooblastilo za podpis ponudbe – Priloga C,

- Izjava o skupni ponudbi in izvedbi naročila v primeru izbire – Priloga D,

- Izjava o izpolnjevanju pogojev naročnika – Priloga E

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – Priloga F

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – Priloga G (izdano bo v primeru, da ponudnik dobi naročilo – v ponudbi priložiti parafiran vzorec finančnega zavarovanja),

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku – Priloga H (izdano bo v primeru, da ponudnik dobi naročilo – v ponudbi priložiti parafiran vzorec  menične izjave finančnega zavarovanja),

- Osnovni podatki skupne ponudbe (lahko tudi pogodba o skupni ponudbi) – Priloga I,

- Seznam podizvajalcev - Priloga J,

- Izjava ponudnika in soglasje podizvajalca – Priloga K,

- Izjava o lastniški strukturi izbranega ponudnika – Priloga L,

- Parafiran Osnutek pogodbe – Priloga M,

- Parafirane Zahteve za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom - Priloga N.

- DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

- TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki morajo biti podani v skladu z zahtevami naročnika in  morajo upoštevati splošne in tehnične zahteve, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter morajo vključevati:

- Opis opreme, ki jo dobavi ponudnik (ponudnik naj opiše opremo, ki je predmet prijave ali pa priloži katalog s tehničnimi listi).

- Tehnične podatke opreme (katalogi, načrti, brošure,.. ) (dokumentacija opreme, ki jo vključuje ponudnik v svojo ponudbo).

- organiziranost izvedbe storitev, ki bo jasno opredelila organizacijske funkcije, odgovornosti in pooblastila ter relacije med vsemi ponudbenimi partnerji, podizvajalci in naročnikom (organizacijska shema, opis odgovornosti in pooblastil…).

- Program zagotavljanja kakovosti (osnutek dokumenta z glavnimi opornimi točkami)

- Osnutek projektnega priročnika

- Okvirni terminski plan.

ponudbena CENA IN PLAČILNI POGOJI

- Plačilo za blago in storitev bo izvedeno na osnovi ponudbene/pogodbene cene, ki je predmet ponudbe/pogodbe v skladu s pogodbenimi pogoji.

- Ponudnik mora ponuditi ceno, kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v skladu s Prilogo A.

- Ponudbena cena (brez DDV) je izračunana na osnovi pravila »funkcionalni ključ v roke« in ostane nespremenjena in fiksna ves čas trajanja pogodbe in ni predmet sprememb iz kateregakoli razloga. Izračunana je na osnovi pravila Incoterm 2020 DDP (dobavljeno, ocarinjeno) - kraj izvajanja naročila za funkcionalno celovitost vse opreme, dobavljene in vgrajene, preizkušene in stavljene v pogon.

- Ponudbena cena vključuje vse in katerekoli stroške vodenja, koordiniranja in izdelave projektno dokumentacijo (dodelava PZI ter PID, NOV in DZO), izdelavo, transport na kraj izvajanja naročila, razkladanje, skladiščenje, montažo, nadzor montaže, meritve, vodenje in zagotavljanje kakovosti, zagon, poskusno delovanje, garancijske preizkuse, zavarovanje, šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje, nadomestne oziroma rezervne dele, odpravljanje nepravilnosti in napak v garancijskem roku in druge stroške, ki so kakorkoli povezani s pripravo, sklepanjem in izvedbo pogodbe.

- Ponudbena cena za dobave in storitve vključuje tudi dobave in storitve, ki niso posebej določene ali specificirane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vendar so potrebne za brezhibno, celovito in funkcionalno obratovanje opreme v skladu s splošnimi tehničnimi in okoljskimi predpisi in so potrebne za doseganje definiranih karakteristik in zmogljivosti, dogovorjenih s pogodbo.

- Ponudbena cena mora vključevati (vključeno, a ne omejeno na) vse davke (razen DDV), carinske dajatve, nadomestila za patente in licence, upravne takse ali kakršnekoli druge takse, ki jih je potrebno plačati v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Ponudbena cena vključuje vse stroške za osebje, ki ga najame ponudnik za izvajanje del, za potne stroške in transport njihove prtljage in opreme, prevoz na delo, stroške bivanja, dnevnice; redno, nočno in nadurno delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ure čakanja, če je to potrebno v skladu s terminskim načrtom. Nadalje morajo biti vključeni stroški za izvajanje morebitnih zamenjav in stroški za obrabljive dele za posebna orodja, merilni instrumenti in druge naprave, potrebne za izvajanje del s strani ponudnika.

Za pozicije, za katere ponudnik ne navede cene ali vpiše »0,00« ali »I«, se šteje, da jih ponudnik ponuja brezplačno in bodo tako tudi izvedene.

veljavnost PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna do 30. 11. 2023. Ponudbe s krajšo veljavnostjo bodo izločene.

Naročnik lahko zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovori na le-to morajo biti v pisni obliki po pošti, e-pošti ali faksu.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v nadaljevanju »resnost ponudbe«) v višini 15.000,00 EUR ali več. Ponudnik za resnost ponudbe predloži menico z menično izjavo ter pooblastilom banki za vnovčenje (osnutek menične izjave  je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga F). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno najmanj trideset (30) dni po izteku roka veljavnosti ponudbe, oziroma izbrani ponudnik pa najmanj do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe ustrezno podaljšano. Ponudnik je dolžan original finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostaviti na naslov naročnika, in sicer do roka za oddajo ponudbe (scan pa na portal skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo) oziroma najkasneje naslednji dan po oddaji ponudbe. Vsako ponudbo, ki ne bo opremljena s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe, bo naročnik izločil.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe neuspešnega ponudnika bo naročnik vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ko bo podpisana pogodba in bo ponudnik v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko unovčeno:

- če ponudnik umakne svojo ponudbo v času veljavnosti ponudbe,

- če ponudnik v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke,

- če se ponudnik ne strinja z zneskom, popravljenim v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, pa je njegova ponudba zaradi tega izločena iz postopka,

- če ponudnik ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da je podaljšal veljavnost ponudbe,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne podpiše pogodbe v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

  - v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke, kar naročnik ugotovi po sprejemu odločitve o oddaji naročila,

  - ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik/izvajalec mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne bruto pogodbene cene (pogodbena cena z DDV). Finančno zavarovanje mora izstaviti banka ali zavarovalnica v obliki, ki je navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga G). Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje banke ali zavarovalnice, ki ima bonitetno oceno najmanj Standard & Poor's »B+« ali boljšo oziroma ekvivalentno bonitetno oceno druge agencije. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno minimalno šestdeset (60) dni po primopredaji pogodbenih del in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec pride v zamudo ali ne izpolni katerekoli pogodbene obveznosti,

- izvajalec naročniku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili pogodbe,

- izvajalec ne podaljša veljavnosti te garancije kot je določeno v pogodbenih pogojih,

- izvajalec naročniku ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v pogodbi,

- so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne bruto pogodbene cene (pogodbena cena z DDV). Za to finančno zavarovanje mora izvajalec dostaviti dve (2) menici z menično izjavo in pooblastilom banki za unovčenje. Oblika izjave je navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga H). Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno šestdeset (60) dni po preteku zadnjega garancijskega roka.

oblika in podpis PONUDBE

Ponudnik mora oddati elektronsko verzijo ponudbe. Elektronska ponudba mora biti sistematično urejena, kot je definirano v poglavju 4.3 in mora vsebovati kazalo celotne vsebine.

Elektronska ponudba mora biti v arhivskem PDF formatu, ki je po vsebini in strukturi istoveten originalu. Dokumenti morajo biti v izvirnem formatu ali kvalitetno barvno skenirani (priporočeno 600 dpi), optimizirani za zmanjšanje velikosti datotek in morajo imeti optično prepoznan tekst (OCR). Dokumenti ne smejo biti zaščiteni proti tiskanju, kopiranju ali komentiranju. Ponudnik predloži ponudbene cene tudi v »xlsx« formatu ter terminske plane v izvornem formatu (MS Project).

Elektronska ponudba mora vsebovati interaktivno kazalo (povezave) na vse dokumente (in vsako datoteko), tudi priloge. Datoteke morajo biti smiselno poimenovane, da je iz poimenovanja razvidna vsebina. Posamezni večji dokumenti (datoteke), ki jih sestavlja več poglavij, morajo imeti interaktivno kazalo z »bookmarki«.

Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika oziroma za to pooblaščena oseba. Ponudbo mora podpisati ponudnik ali oseba ali osebe, ki so pravilno pooblaščene za podpisovanje v imenu ponudnika. Takšno dovoljenje se označi z navedbo "Pooblastilo" v skladu s Prilogo C te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da ponudbo odda skupina ponudnikov, mora biti dovoljenje za podpisovanje označeno z "Izjava/pooblastilo" v skladu s Prilogo C te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb, razen tistih, ki so potrebne za popravljanje napak, ki jih naredi ponudnik; v tem primeru mora takšne popravke parafirati oseba ali osebe, ki podpišejo ponudbo. Originalne številke, ki so naknadno popravljene, ne smejo biti zbrisane.

oddaja PONUDB

OZNAČEVANJE, PREJEM IN ODDAJA PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do termina, navedenega v točki 7, Povabila k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM PONUDB

Naročnik lahko podaljša rok za prejem ponudb na način, kot je bilo objavljeno javno naročilo v skladu s točko 2.4 in 2.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če je dopolnitev ali sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preobširna ali dana manj kot tri (3) dni pred rokom za prejem ponudb, bo glede na konkretno javno naročilo ter glede na obseg in vsebino sprememb naročnik ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bilo objavljeno javno naročilo.

DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo dopolni, umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN dopolni ali spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

odpiranje in ocenitev PONUDB

postopek odpiranja PONUDBE

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku petnajstih (15) minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

POGAJANJA

Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bodo v skladu z merili uvrščeni med najugodnejše tri (3), povabil v pogajanja. V primeru, da naročnik prejme pet (5) ali manj ponudb, bo v pogajanja vključil vse ponudnike, katerih ponudba bo dopustna.

V povabilu na pogajanja bodo ponudniki povabljeni k oddaji pogajalske ponudbe. Predmet pogajanj bo ponudbena cena. Ponudbo bodo morali ponudniki predložiti na način, kot bo to zahteval naročnik. Datum in čas oddaje in odpiranja ponudb bo naročnik sporočil ponudnikom v povabilu k oddaji pogajalske ponudbe. Ponudniki po pogajanjih lahko predložijo le nižjo ali enako ponudbeno ceno kot v prvotni ponudbi.

V primerih:

•	da kdo od ponudnikov ne bo predložil končne ponudbe,

•	ali bo predložil končno ponudbo z višjo skupno ponudbeno ceno od svoje prvotne ponudbe,

bo ostala veljavna ponudbena cena, ki jo je ponudnik oddal v prvotni ponudbi.

MERILO za izbiro ponudbe

Po prejemu končnih ponudb bo naročnik oddal javno naročilo ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil. O svoji odločitvi bo naročnik obvestil vse ponudnike.

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Pri ocenjevanju bodo upoštevana merila, opisana v nadaljevanju te točke.

|  | Ponder | Max. št. točk |
| --- | --- | --- |
| M1 | Razmerje med vrednostjo investicije in proizvedeno električno močjo (€/kWh) - ponudnik, ki bo po izračunu ponudil najboljše razmerje (v €/kWh) = 64 točk - ostalim ponudnikom se število točk izračuna/določi na sledeč način: SCP= (PC / PN) - SCP - specifična cena na enoto proizvedene energije v obdobju 30. let, kjer se upošteva izkoristek sistema (modulov in razsmernikov) (kWh) - PC – ponudbena cena ocenjenega ponudnika (€) - PN – vsota proizvedene EE ponujenih PV modulov (kWh) v obdobju 30. let z upoštevanimi izkoristki sistema (razsmerniki in moduli) M1 = 64 x (SCP min/SCP) - SCPmin - najnižja specifična cena na enoto proizvedene EE izmed ponudnikov - SCP - specifična cena na enoto proizvedene EE ocenjevanega ponudnika | 94 |
| M2 | Podaljšanje splošnega garancijskega roka za sončne module – minimalno 12 let - za vsakih 12 mesecev podaljšane garancije = dodatna 0,5 točke (maksimalno podaljšanje garancije za sončne module znaša 15 let) oziroma 2 točki | 2 |
| M3 | Podaljšanje splošnega garancijskega roka za pogodbena dela in preostalo opremo – minimalno 3 leta - za vsakih 12 mesecev podaljšane garancije = dodatna 2 točki (maksimalno podaljšanje splošne garancije znaša 5 let) oziroma 4 točke | 4 |

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo ponudba ponudnika, ki bo dosegla največ točk po sledeči formuli:

M = M1 + M2 + M3

ODDAJA NAROČILA

pravice naročnika

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila iz razlogov v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZJN-3.  Naročnik z izbranim ponudnikom sklene dodatek k osnovni pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru podaljšanja roka za izvedbo javnega naročila   zaradi okoliščin, za katere nobena od pogodbenih strank ne odgovarja, z izbranim ponudnikom/izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi.

dodelitev posla

Po razvrstitvi ponudb glede na merilo in pregledu dopustnosti najmanj tiste ponudbe, ki je prva glede na merilo v skladu z ZJN-3 in pred potekom veljavnosti ponudbe bo naročnik o svoji odločitvi obvestil vse ponudnike, ki so oddali pravočasno ponudbo. Odločitev o oddaji javnega naročila predstavlja sestavni del pogodbe.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

V primeru, da je izbrana skupna ponudba in je nad enim ali več partnerji skupne ponudbe začet insolventni postopek oz. pridejo ti partnerji v položaj, ki pomeni, da pogodbe s svoje strani ne morejo več izpolniti, lahko preostali partner oz. partnerji izpolnijo pogodbo, v kolikor v bistvenem zagotovijo svojo usposobljenost glede na razpisne pogoje. Taka sprememba strank pogodbe ne pomeni oddaje novega javnega naročila.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika.

Zoper vsebino te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo preko portala https://www.portalerevizija.si, in sicer najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj mora plačati takso v višini 2.000 EUR.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1.	ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2.	ime naročnika,

3.	oznako javnega naročila,

4.	predmet javnega naročila,

5.	pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6.	potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN SI56011001000358802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. Če je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

PODPIS pogodbe

Na podlagi 6. odst. 14. člena ZIntPK mora izbrani ponudnik, najkasneje do podpisa pogodbe, predložiti naročniku podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Dokazilo: Izjava ponudnika s podatki o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (Priloga I) in jo ponudniki predložijo v ponudbi.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku, ki ga v pozivu določi naročnik, ne bo odzval na poziv in poslal podpisan izvod pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa lahko v tem primeru od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse škode, nastale zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico prilagoditi datum podpisa pogodbe in izvedbo del, glede na pogoje  morebitnega javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo oz. drugega pristojnega ministrstva za sofinanciranje nakupa in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, v okviru katerega bo naročnik oddal prijavo.

PrILOGE

Priloge so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

- Priloga A:	Ponudbeno pismo s prilogami A1 in A2

- Priloga B: 	Splošna izjava ponudnika

- Priloga C: 	Pooblastilo za podpis ponudbe

- Priloga D:	Izjava o skupni ponudbi in izvedbi naročila v primeru izbire

- Priloga E:	Izjava o izpolnjevanju pogojev naročnika

- Priloga F: 	Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- Priloga G:	Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga H:	 Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

- Priloga I:	Osnovni podatki skupne ponudbe (lahko tudi pogodba o skupni ponudbi)

- Priloga J:	Seznam podizvajalcev

- Priloga K:	Izjava ponudnika in soglasje podizvajalca

- Priloga L: 	Izjava o lastniški strukturi izbranega ponudnika

- Priloga M:	Osnutek pogodbe

- Priloga N:	Zahteve za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom

- Priloga P: 	Tehnične zahteve naročnika

PRILOGA A  -	PONUDBENO PISMO – IZGRADNJA PROSTOSTOJEČE SONČNE ELEKTRARNE MFE TEB4

PONUDNIK:	_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

Kontaktna oseba: ________________________________

Tel. št. in elektronski naslov kontaktne osebe: ______________________

Potrjujemo, da smo pregledali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN____________________ za »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4«.

Naša ponudba št. _____________ se sklada z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v njej ponujamo celoten predviden obseg del, določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, za ponudbeno vrednost:

Skupaj ocenjena ponudbena vrednost za predviden obseg del znaša:

____________________________________ EUR

Ponudbena vrednost ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV).

V ponudbeni ceni je vključen ____ letni garancijski rok razsmernikov.

V ponudbeni ceni je vključen ____ garancijski rok sončnih modulov.

V ponudbeni ceni je vključen ____splošni garancijski rok za pogodbena dela in ostala opremo.

Strinjamo se, da naša ponudba velja do 30. 11. 2023 in da je ta ponudba obvezujoča za nas in jo naročnik lahko sprejme kadarkoli pred iztekom tega roka. Razumemo, da niste obvezani sprejeti najnižje ponudbe ali katere koli ponudbe, ki jo prejmete in da nimamo do naročnika v primeru ne izbire ali ne oddaje javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka. Seznanjeni smo, da si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig			Podpis: ______________________

Priloga A1 - k ponudbenem pismu - ponudbeni predračun k ponudbi št._____________

»Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4«.

Ponudnik kot prilogo k ponudbenemu pismu priloži podroben popis del s ponudbenimi cenami – ponudbeni predračun.

Priloga A2 - k ponudbenem pismu

Izjava o skladnosti ponujene opreme z zahtevami naročnika

Ponudnik _____________________________________________________________

V ponudbi št. _____________ z dne ____________ za projekt Izvedbe prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB 4 je ponujena naslednja oprema:

| Oprema | Zahteva po DZR | Zahtevan podatek | Zahtevano dokazilo | Podatek ponujene opreme (vnese ponudnik) | Dokazilo in stran (vnese ponudnik) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sončni modul | Proizvajalec | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
|  | Tip modula (kataloška oznaka) | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
|  | Tehnologija izvedbe | Monokristalni, N-tip | Tehnični list |  |  |
|  | Nazivna moč | 420 W ali več | Tehnični list |  |  |
|  | Toleranca nazivne moči | 0/+10W | Tehnični list |  |  |
|  | Izkoristek | Minimalno 21 % | Tehnični list |  |  |
|  | Temperaturni koeficient Pmax | Enak ali boljši od 0,30%/°C | Tehnični list |  |  |
|  | Garancija na izhodno moč | po 1. letu 99 % izhodne moči po 30. letu 87% izhodne moči | Tehnični list Garancijski pogoji |  |  |
|  | Produktna garancija | Minimalno 12 let | Tehnični list Garancijski pogoji Izjava ponudnika o dejanski produktni garanciji |  |  |
|  | Presek kabelskih priključkov Tip kabelskih konektorjev | Minimalno 4mm2 MC4, MC4-EVO2 | Tehnični list |  |  |
|  | IP zaščita priključne doze PV modula | IP68 | Tehnični list |  |  |
|  | Skladnost s standardi | Minimalno: IEC 62730 IEC 61215 | Tehnični list Izjava o skladnosti |  |  |
|  | Znak CE | DA | Izjava o skladnosti |  |  |
|  | Uvrstitev proizvajalca na Tier 1 lestvico | DA | Izpis iz ustrezne baze |  |  |
|  | Umestitev ponujenih sončnih modulov v predvideno območje in doseganje minimalne inštalirane moči 420 kW | Minimalno 420 kW – maksimalno 500 kW | Izdelana »Situacija_pregledna_št. prikaza 001« v dwg in pdf obliki |  |  |
|  | Prikaz razmakov med vrstami in ostalih gabaritov za ponujeni sončni modul pri kotu senčenja kot v PZI dokumentaciji | Poda ponudnik | Izdelana »Risba – postavitev FV modulov, št. prikaza 004« v dwg in pdf obliki |  |  |
|  | Število modulov | Toliko, da dosežemo vsaj 420 kW ali več. Poda ponudnik. | Izdelana »Situacija_pregledna_št. prikaza 001« v dwg in pdf obliki |  |  |
|  | Dimenzije (DxŠ) m | (1,7-2,4 x 1,05-1,15) m | Tehnični list |  |  |
| Razsmernik | Proizvajalec | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
|  | Kataloška oznaka | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
|  | Tip | String inverter | Tehnični list |  |  |
|  | Uvrščen na seznam odobrene opreme SODO (SONDSEE) | DA | Izpisek iz trenutno veljavnega seznama |  |  |
|  | Uvrščen na varno ali sivo cono institucije Sinovoltaics | DA | Izpisek iz baze podatkov |  |  |
|  | Nazivna moč na DC strani | Minimalno 100 kW | Tehnični list |  |  |
|  | EURO izkoristek | Minimalno 98% | Tehnični list |  |  |
|  | Maksimalna napetost na DC strani | 1000V | Tehnični list |  |  |
|  | Število razsmernikov | 4 | Izjava A2 / Popis |  |  |
|  | Število faz | 3 | Tehnični list |  |  |
|  | Stopnja IP zaščite | IP65 | Tehnični list |  |  |
|  | Odklop na DC strani | DA | Tehnični list |  |  |
|  | Komunikacijska kartica | Minimalno RS485 in Ethernet | Tehnični list |  |  |
|  | Število MPPT sledilnikov | 9 | Tehnični list |  |  |
|  | Delovno območje MPPT: | Vsaj 200 - 950 V | Tehnični list |  |  |
|  | Izpolnjevanje zahtev iz evropskih standardov (navesti standarde) | Minimalno: IEC 62109 IEC 62920 IEC 62116 IEC 61727 IEC 61000 | Veljavni certifikati / Izjava o skladnosti |  |  |
|  | Izjava o skladnosti in znak CE | DA | Izjava o skladnosti |  |  |
|  | Minimalna produktna garancija | 10 let | Potrdilo oziroma izjava, da je za ponujene razsmernike v ceni vključena minimalna zahtevana garancija |  |  |
| Komunikator | Proizvajalec | Po možnosti isti proizvajalec kot za razsmernik | Tehnični list |  |  |
|  | Tehnični opis opreme, iz katerega bosta razvidna obseg dobave in kvaliteta ponujene opreme. | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
|  | Povezljivost (RS485, Ethernet, Modbus, SCADA integration) | DA | Tehnični list |  |  |
| Vremenska postaja | Tehnični opis opreme, iz katerega bosta razvidna obseg dobave in kvaliteta ponujene opreme | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
| Temelji | Dopustni način temeljenja | AB temelji oziroma zemeljski svedri |  |  |  |
|  | V primeru zemeljskih svedrov | Dokazati enakovrednost rešitve | Tehnični list Statika (izvleček) ali izjava strokovne / odgovorne osebe o ustreznosti |  |  |
|  | Število temeljev oz. svedrov | Poda ponudnik | Izjava A2 / Popis |  |  |
| Nosilna konstrukcija sončnih modulov | Nosilna jeklena konstrukcija skladna s PZI dokumentacijo, popisi in zahtevami v Zvezku 2 | Poda ponudnik | Tehnični list oziroma Tehnična dokumentacija iz katere bo razviden sistem konstrukcije, kvaliteta uporabljenih materialov… |  |  |
|  | Količina materiala (kg) | Poda ponudnik | Izjava A2 / Popis |  |  |
| Transformator | EE transformator skladen s PZI dokumentacijo, popisi, Soglasjem za priključitev in zahtevami v Zvezku 2 | Poda ponudnik | Tehnični list |  |  |
| SN in NN stikalni blok | SN in NN stikalni blok skladen s PZI dokumentacijo, popisi, Soglasjem za priključitev in zahtevami v Zvezku 2 |  | Tehnični list |  |  |
| Kabelske povezave | Tehnična dokumentacija za DC, NN, SN in TK povezave |  | Tehnični listi |  |  |
| Merilni sistem električne energije | Podatki o števcu električne energije, tokovnikih |  | Tehnični list |  |  |
| Ostalo | Plan proizvodnje električne energije na letnem nivoju po mesecih | Pripravi ponudnik | Letni plan proizvodnje EE |  |  |
|  | Plan proizvodnje električne energije v življenjski dobi sončne elektrarne | Pripravi ponudnik | Del Izjave A2 |  |  |
|  | Predstavitev koncepta vodenja predmetnega projekta | Pripravi ponudnik | Osnutek projektnega priročnika (PP) z okvirnimi opornimi točkami |  |  |
|  | Predstavitev koncepta zagotavljanja kakovosti na projektu | Pripravi ponudnik | Osnutek programa zagotavljanja kakovosti (PQP) z okvirnimi opornimi točkami |  |  |
|  | Predstavitev časovne izvedbe projekta | Pripravi ponudnik | Terminski plan – v fazi ponudbe zadostuje tudi .pdf ali .xlsx (excel) format. |  |  |

Opomba:

  - Vrednosti zahtevanih parametrov sončnih modulov so podani za STC pogoje in za sprednjo stran sončnega modula (monofacial)

  - V kolikor zahtevan podatek ni razviden iz navedenega dokazila, lahko ponudnik predloži drugo-enakovredno dokazilo.

  - Preglednico mora izpolniti ponudnik s podatki za ponujeno opremo in priložiti zahtevana dokazila, pri čemer navede mesto (npr. stran, tabelo,…) v dokazilu, kjer se nahaja zahtevani podatek in naj bo vodilo za pripravo dokazil za posamezno vrsto opreme.

| Plan proizvedene električne energije v življenjski dobi sončne elektrarne MFE TEB 4 – po letih za obdobje 30 let |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leto | Degradacija in izgube [%] | Planirana proizvodnja EE [kWh] |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| Skupaj proizvedena EE |  |  |

Opomba: Upoštevati degradacijo ponujenega sončnega modula za obdobje 30-tih let ter ostale izgube v sistemu.

Obvezne priloge:

Dokazilo št. 1:

Dokazilo št. 2:

Dokazilo št. _:

.

.

.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in jih je mogoče najdi v zgoraj navedenih dokazilih!

Podpis: ________________		      Žig: 		Datum: _________________

Priloga B - 	SPLOŠNA IZJAVA  PONUDNIKA in pooblastilo

SPLOŠNA IZJAVA

PONUDNIK:

Naziv:				_________________________________________

Naslov:			_________________________________________

Identifikacijska št. za DDV:	_____________________________

Predmet: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

Izjavljamo, da:

- smo preučili dokumentacijo in pravila postopka in jih v celoti sprejemamo,

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali slovensko zakonodajo,

- so vse informacije in izjave v ponudbi resnične in odražajo dejansko stanje zadev,

- dovoljujemo preverjanje resničnosti podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi in v ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje,

- so vse kopije dokumentov, priložene ponudbi, identične originalom,

- bomo v primeru sprejema ponudbe pri izvedbi pogodbenih obveznosti upoštevali in spoštovali slovensko zakonodajo,

- bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročniku predložili zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: _______________________

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Ponudnik (gospodarski subjekt) ___________________________________________

pooblaščam

naročnika Termoelektrarno Brestanica d. o. o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, da lahko za namene javnega naročila »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4« za navedeni gospodarski subjekt pridobi podatke iz uradnih evidenc državni organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polno ime gospodarskega subjekta:

Sedež gospodarskega subjekta: ____________________________________________

Matična številka: ___________________________

Občina sedeža podjetja: ________________________________

To pooblastilo je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na postopek oddaje javnega naročila.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: _______________________

Priloga C - POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE

PONUDNIK *:	_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

POOBLASTILO

Pooblaščam ………………………………. (ime in priimek pooblaščene osebe), da podpiše

za in v imenu podjetja ponudbo št. ………………………za ……………………………….

…………………………………………………………………………………………..

……….………………………………

(ime in priimek  zakonitega zastopnika ponudnika*)

..........................................................

(podpis zakonitega zastopnika*)

Kraj in datum*: .....................................

.................................................................

(Vzorec podpisa pooblaščene osebe)

Opomba: Če ponudbo parafira in podpiše sam zakoniti zastopnik, potem so zahtevani samo podatki, označeni z (*).

Priloga D - IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN IZVEDBI NAROČILA V PRIMERU IZBIRE

Ponudba št.: ……………………………….

I Z J A V A

V zvezi s ponudbo št. …………………………….za  NMV št. ….……………….……………

………………………………………………. oziroma izvedbi javnega naročila izjavljamo:

- da v ponudbi oziroma izvedbi nastopamo skupaj,

- da kot zakoniti zastopniki podjetij, ki skupno nastopamo na razpisu za predmetno ponudbo, s to izjavo pooblaščamo …………………………………………(ime podjetja – vodilnega partnerja), …………………………………………………………… (ime in priimek pooblaščene osebe), za vodilno podjetje / pooblaščeno osebo za nastopanje nasproti naročniku in za podpis predmetne ponudbe v našem imenu in da nas zastopa v vseh odnosih z naročnikom,

- da za izvedbo predmetnega naročila naročniku odgovarjamo solidarno.

............................................ 		..................................     	..................................

Podjetje (vodilni partner) 		Ime in priimek 			Podpis

zakonitega zastopnika

………………………………     	................................... 	..................................

Podjetje (partner) 			Ime in priimek 			Podpis

zakonitega zastopnika

……….…….…………. 		.............................	       .....................................

Podjetje (partner) 			Ime in priimek 			Podpis

zakonitega zastopnika

Kraj in datum: ....................................

..................................................................................................

(podpis pooblaščene osebe JV / konzorcij)

PRILOGA E  -	IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV NAROČNIKA

Predmet: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

- da na datum, ko izteče rok za prejem ponudbe, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (točka a) četrtega odstavka 75. člen ZJN-3);

- da na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika v višini 50 evrov ali več. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);

- da smo registrirani na sodišču ali drugem podobnem uradnem organu za izvajanje poslovnih aktivnosti, ki so predmet tega javnega naročanja;

- da je naš letni prihodek minimalno 800.000 EUR za vsako od zadnjih treh (3) let (2020, 2021 in 2022) posebej, oziroma najmanj 300.000 EUR na leto, seštevek skupnih prihodkov vseh partnerjev v navedenih letih pa najmanj 800.000 EUR na leto;

- da imamo pozitiven čisti izid poslovnega leta v zadnjih treh (3) letih (2020, 2021 in 2022);

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: _______________________

PRILOGA F - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE - MENIČNA IZJAVA

NAZIV:…………………………………………………..

NASLOV: ……………………………………………………..

ID-št. za DDV:…………………………………………………..

MENIČNA IZJAVA

Na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN……………………. z dne …............... izroča……………………………………………, eno (1) menico s klavzulami »brez protesta«, »neprenosljiva« in »plačljivo na prvi poziv« za zavarovanje resnosti ponudbe št. …………………za izvedbo »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4«, v vrednosti …….. EUR, na katerih je podpisan:

…….........................., kot  direktor……………………………………………………

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

S podpisom te izjave izdajatelj pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menico) unovči v primerih, opredeljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN………………………………..

S podpisom te izjave izdajatelj nepreklicno in brezpogojno pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da izpolni  vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti, klavzulami »brez protesta«, »neprenosljiva« ter »plačljivo na prvi poziv«.

Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje v celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Podpisnik pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da menica domicilira pri…………………………….., ki vodi naš račun št. ……………………….ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zastopnik………………………., nepreklicno in brezpogojno pooblaščam……………………., ki vodi naš račun št. …………………….ali katerokoli drugo(e) banko(e), ki vodi(jo) naš(e) račun(e), da v breme našega računa prenese(jo) menični znesek na račun meničnega upnika Termoelektrarna Brestanica d. o. o..

Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je veljavno najmanj do izteka roka za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najmanj trideset (30) dni po izteku roka veljavnosti ponudbe, vendar najkasneje do ………………..….

___________, dne…………..

Priloga: …….. menica

Podpis zakonitega zastopnika

ali pooblaščenca:

……………………………………..

Priloga G - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

_____________________________

_____________________________

Naziv banke (zavarovalnice)

Upravičenec: Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Cesta prvih borcev 18, SI - 8280 Brestanica

Izvajalec: 	____________________________________

____________________________________

Finančno zavarovanje št.____________________

V skladu s pogodbo št.___________________ z dne _____________ za »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4« je izvajalec dolžan za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (upravičencu – Naročnik po pogodbi) predložiti finančno zavarovanje v višini 10% od bruto pogodbene cene, (pogodbena cena z vključenim DDV) kar znaša ______________________ EUR.

Na zahtevo upravičenca se (ime ustrezne banke/zavarovalnice) ____________________________ ______________na prvi pisni poziv nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo plačali  upravičencu/naročniku, katerokoli vsoto ali vsote, ki skupaj ne presegajo zneska tega finančnega zavarovanja, v desetih (10) dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenca finančnega zavarovanja zahtevani znesek, brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede:

- da mu zahtevani znesek pripada zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti ter v vseh primerih, ki jih določa pogodba,

- da izvajalec naročniku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili pogodbe,

- da izvajalec ni podaljšal veljavnosti te garancije kot je določeno v pogodbenih pogojih,

- da izvajalec naročniku ni plačal dolžnega zneska, kot je dogovorjeno  z izvajalcem ali določeno v pogodbi.

- da so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavno do ___________ oziroma minimalno šestdeset (60) dni po primopredaji pogodbenih del in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v primeru spremembe pogodbenih določil (roki za izvedbo, vrsta blaga ali storitev, kvaliteta in količina) ustrezno spremenjeno oziroma bo podaljšana njegova veljavnost. V primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja.

To finančno zavarovanje velja najkasneje do …………………………… Po preteku navedenega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo in se ureja v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.

Kraj in datum ______________ 				Podpis(i) ______________

Priloga H - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – menična izjava

NAZIV:…………………………………………………..

NASLOV: ……………………………………………………..

ID-št. za DDV:…………………………………………………..

MENIČNA IZJAVA

Na podlagi sklenjene pogodbe št. ……………………. z dne …............... za izvedbo »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4« izroča……………………………………………………..……………. ……………………………………………, dve (2) bianco menico s klavzulami »brez protesta«, »neprenosljiva« in »plačljivo na prvi poziv« kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v vrednosti …….. EUR, na katerih je podpisan:

…….........................., kot  direktor……………………………………………………

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

S podpisom te izjave izdajatelj pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči v primerih, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnjevali obveznosti opredeljenih v zgoraj navedeni pogodbi.

S podpisom te izjave izdajatelj nepreklicno in brezpogojno pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da izpolni  vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti, klavzulami »brez protesta«, »neprenosljiva« ter »plačljivo na prvi poziv«.

Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje v celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Podpisnik pooblašča Termoelektrarno Brestanica d. o. o., da menica domicilira pri…………………………….., ki vodi naš račun št. ……………………….ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zastopnik………………………., nepreklicno in brezpogojno pooblaščam……………………., ki vodi naš račun št. …………………….ali katerokoli drugo(e) banko(e), ki vodi(jo) naš(e) račun(e), da v breme našega računa prenese(jo) menični znesek na račun meničnega upnika Termoelektrarna Brestanica d. o. o..

Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

To finančno zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno šestdeset (60) dni po preteku zadnjega garancijskega roka in končnega prevzema pogodbenih del, vendar najkasneje do ………………..…

___________, dne…………..

Priloga: …….. kom menica

Podpis zakonitega zastopnika

ali pooblaščenca:

……………………………………..

Priloga I - podatki skupne PONUDBE

- V primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti podatke skupne ponudbe, ki morajo vsebovati: vsebinsko (opis del) in stroškovno razčlenitev obsega izvajanja predmeta javnega naročila med partnerji (lahko tudi pogodba o skupni ponudbi).

Priloga J - SEZNAM PODIZVAJALCEV

PONUDNIK:	___________________________________________________

Matična številka:___________________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: __________________________________________

Predmet: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

- Ponudnik mora navesti podizvajalce in priložiti Prilogo H.

| Opis obsega del | Vrednostna udeležba podizvajalca | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: _______________________

Priloga K - IZJAVA PONUDNIKA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Ponudnik:		_________________________________________

Matična številka:	_________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: 	___________________________________

Predmet: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

Opozorilo: V ponudbi mora biti predložen ta dokument za vsakega podizvajalca posebej.

Izjavljamo, da bomo javno naročilo…………………………………………………….. izvedli z naslednjim podizvajalcem:

1. Podatki o podizvajalcu:

- naziv podizvajalca: …………………………………….………………………………………..

- naslov: …………………………………………………………………………………………….

- zastopnik ali pooblaščeni predstavnik podizvajalca : …………….………………………….

- kontaktna oseba podizvajalca : ………………………………………..……………………….

- telefon/telefaks kontaktne osebe: ………………..…………………………………………….

- matična številka: …………………………………..…..…………….…………………………..

- Identifikacijska št. za DDV: ……………………….…………………………………………….

- transakcijski račun: ……………………………….….………………………………………….

2. Predmet naročila:

- vrsta storitev in/ali blaga: …………………………..………………………………………….

- obseg storitev in/ali blaga:…………………..………………………………………………….

- vrednost: …………………………………………………………………………………………

- kraj: ………………………………………………………………………………………………

- rok izvedbe: ………………………………………………………………………………………

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto dela in proizvodov vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije le ta neposredno plačuje podizvajalcem, če  podizvajalec to izrecno zahteva;

- da bomo v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednih plačil s strani naročnika, naročniku najpozneje v roku šestdeset (60) dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslali pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;

- da bomo med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij, navedenih v 2. odstavku 94. člena ZJN-3, in poslali informacije o novih podizvajalcih, ki jih nameravamo naknadno vključiti v izvajanje predmetnih del, in sicer najkasneje v roku petih (5) dni po spremembi, v takem primeru vključitve novih podizvajalcev se zavezujemo, da bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente, ki se po razpisni dokumentaciji za to javno naročilo zahtevajo za podizvajalce.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: _______________________

3. Soglasje podizvajalca:

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oz. pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da kot Podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo (ustrezno označi v kvadratku):

DA – zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudnika (glavni izvajalec), pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki jo bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

NE – ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo kot podizvajalec izvedli.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe na razpis za: __________________
_________________________________________, ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave __________________ z dne ____________ .

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis podizvajalca: ____________

Opozorilo:

Izvajalec mora v roku 5 (petih) dni od podpisa pogodbe naročniku posredovati kopijo pogodbe, sklenjene s podizvajalcem, in sicer v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila s strani naročnika.

Priloga L - IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI IZBRANEGA PONUDNIKA

IZBRANI PONUDNIK:	_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

Predmet: Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4

Na podlagi 4. odst. 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave:

- osebe (fizične in pravne) udeležene v našem lastništvu (vključno s tihimi družbeniki):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

*Za fizične osebe se navede: ime, priimek, naslov prebivališča in delež lastništva

Za pravne osebe se navede: firma, sedež, matična št. in delež lastništva

- gospodarski subjekti, za katere se po Zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane družbe z nami:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Za pravne osebe se navede: firma, sedež, matična št. in delež lastništva

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so podatki v tej izjavi aktualni, resnični in pravilni.

Naročnik bo varoval podatke iz te izjave v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: _________________

Žig		Podpis: ______________________

Priloga M – osnutek pogodbe

št. TEB / INV / ____ / 2023

ki jo dogovorita in skleneta:

Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica,

Identifikacijska št. za DDV: SI49407783

ki jo zastopa direktor Tomislav Malgaj

v nadaljevanju  »naročnik«

in

___________________________________

__________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

ki ga zastopa direktor:_____________________________________

v nadaljevanju »izvajalec«

IZGRADNJA PROSTOSTOJEČE SONČNE

ELEKTRARNE MFE TEB4

Vsebina

1.	UVODNE DOLOČBE	53

2.	PRIORITETA DOKUMENTOV	53

3.	PREDMET POGODBE	53

4.	POGODBENA CENA	53

5.	POGODBENI ROKI	54

6.	OBRAČUN IN PLAČEVANJE	55

7.	PODIZVAJALCI	56

8.	FINANČNA ZAVAROVANJA	57

9.	OBVEZNOSTI IZVAJALCA	58

10.	OBVEZNOSTI NAROČNIKA	60

11.	IZVEDBA IN NADZOR IZVAJALCA	60

12.	DOKUMENTACIJA	61

13.	NADZOR S STRANI NAROČNIKA	63

14.	POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE IN NESPOŠTOVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI	63

15.	PRIKLJUČITEV SONČNE ELEKTRARNE	65

16.	ODSTOP OD POGODBE	65

17.	POSKUSNO OBRATOVANJE	66

18.	GARANCIJSKE MERITVE	66

19.	ZAVRNITEV OPREME	67

20.	PRIMOPREDAJA POGODBENIH DEL	67

21.	JAMSTVO ZA NAPAKE IN GARANCIJE	68

22.	GARANCIJE, KI JIH ZAGOTAVLJAJO PROIZVAJALCI OPREME	69

23.	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	69

24.	DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA	71

25.	ŠOLANJE OSEBJA  NAROČNIKA	71

26.	ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI	71

27.	POSLOVNA SKRIVNOST	72

28.	INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA	72

29.	NEZMOŽNOST IZPOLNITVE	73

30.	VIŠJA SILA	73

31.	VELJAVNI JEZIK	74

32.	POGODBENI PREDSTAVNIKI	74

33.	SPREMEMBA POGODBE	75

34.	NALOG ZA SPREMEMBO – DODATNA DELA IN SPREMEMBA ROKA	75

35.	VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	75

36.	RAZVEZNI POGOJ	76

37.	PRAVO	76

38.	REŠEVANJE SPOROV	77

39.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	77

40.	OMEJITVE POSLOVANJA PO ZIntPK	77

41.	KONČNE DOLOČBE	77

- UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je ta pogodba sklenjena na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila skladno z določili 47. člena  Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), objavljenega na portalu javnih naročil št. JN_______/2023-____ dne _______.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in njegove ponudbe št. ______ z dne ________.

- PRIORITETA DOKUMENTOV

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba št. TEB / INV / ___ / 2023,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika št. __/_____ z vsemi spremembami in dopolnitvami,

- Ponudba izvajalca št. _________ z dne _________

- PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4, ki vključuje:

- Gradbena dela

- Dobava in montaža opreme sončne elektrarne

- Dobava in montaža opreme transformatorske postaje in SN kablovoda,

- Zagonski preizkusi, testiranja, meritve

- Izdelava dokumentacije

- Izvedba postopkov za priključitev sončne elektrarne na distribucijsko omrežje

- Šolanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja

- Rezervni deli.

Podrobnejši tehnični obseg in opis predmeta pogodbe je v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tej pogodbi in njenih prilogah, ki so sestavni del te pogodbe:

Priloga št. 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. ___/2023;   Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Priloga št. 2: Ponudba št _____ z dne _______,

Priloga št. 3: __________________

Izvajalec bo prevzeta dela iz te pogodbe izvedel v skladu z določili in v kvaliteti, določeni v tej pogodbi in njenih prilogah, strokovno, pravilno in kvalitetno, z materiali, ki morajo ustrezati zahtevanim standardom ter zahtevami, določenimi v projektu.

- POGODBENA CENA

Pogodbena cena je dogovorjena na podlagi izračuna z izrecnim jamstvom izvajalca za njegovo pravilnost (po sistemu »funkcionalni ključ v roke«) in znaša:

(z besedo: ___________________________________ __/100 EUR).

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno izvedbo prevzetih del in vsi ostali stroški, navedeni v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so sestavni del te pogodbe.

Pogodbena cena je določena na osnovi pravila Incoterm 2020 DDP (dobavljeno, ocarinjeno) na kraj izvajanja naročila s funkcionalno celovitostjo vse opreme, dobavljene in vgrajene, preizkušene in stavljene v pogon ter ostane nespremenjena in fiksna v času trajanja pogodbe in ni predmet sprememb iz kateregakoli razloga.

Pogodbena cena vključuje tudi vse in katerekoli stroške izdelave tehnične dokumentacije (PID, PVO in DZO), vodenja in koordiniranja projekta, izdelave, transporta na kraj izvajanja naročila, razkladanja, skladiščenja, montaže, nadzora montaže, vodenja in zagotavljanja kakovosti, zagona, poskusnega delovanja, zavarovanja, šolanja naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje, rezervne dele, odpravljanja nepravilnosti in napak v garancijskem roku in druge stroške, ki so kakorkoli povezani z izvedbo te pogodbe. Pogodbena cena poleg stroškov za blago oz. storitve, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, upošteva tudi vse materialne stroške osebja, ki bo delalo na terenu (kot so kilometrina, dnevnice, terenski dodatki, stroški za prehrano in nastanitev), vse manipulativne stroške za podizvajalce in kooperante in vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo del. Prav tako vključuje vse stroške za osebje, ki ga najame izvajalec za izvajanje del, za potne stroške in transport njihove prtljage in opreme, prevoz na delo, stroške bivanja, dnevnice; redno, nočno in nadurno delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ure čakanja, če je to potrebno v skladu s terminskim načrtom. Nadalje vključuje stroške izvajanja morebitnih zamenjav in stroške za obrabljive dele za posebna orodja, merilne instrumente in druge naprave, potrebne za izvajanje del s strani izvajalca.

Pogodbena cena vključuje tudi dobave in storitve, ki niso posebej določene ali specificirane v ponudbeni dokumentaciji, vendar so potrebne za brezhibno, celovito in funkcionalno uporabo objekta in opreme, v skladu s splošnimi, tehničnimi in okoljskimi predpisi ali zahtevami naročnika, tako da je ta vrednost dokončna in fiksna po sistemu »funkcionalni ključ v roke« (kompletnostna klavzula), kar pomeni, da obsega pogodbena vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih, nepredvidljivih in presežnih del ter da je izključen vpliv manjkajočih del na pogodbeno vrednost. Pogodbena vrednost ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, tudi v primeru spremembe cene materiala in storitev (inflacije ali revalorizacije).

Pogodbena cena vključuje (vključeno, a ne omejeno na) vse davke (razen DDV), carinske dajatve, nadomestila za patente in licence, upravne takse ali kakršnekoli druge takse, ki jih je potrebno plačati na podlagi te pogodbe.

- POGODBENI ROKI

Izvajalec prične z deli takoj po podpisu pogodbe. Pogodbeni roki za dokončanje pogodbenih del so:

| Opis del | Rok za dokončanje del |
| --- | --- |
| Datum veljavnosti pogodbe | 0 |
| Priprava in uskladitev z naročnikom (plan preizkusov, varnostni načrt, tehnična dokumentacija opreme, podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča) | 30 dni |
| Uvedba v delo | 60 dni |
| Postavitev sončne elektrarne MFE TEB4 | 150 dni |
| Predana dokumentacija (PID, POV,DZO) | 170 dni |
| Strokovni tehnični pregled | 180 dni |
| Tehnični pregled po upravnem postopku | 210 dni |
| Uspešno izvedeno poskusno obratovanje | 240 dni |
| Garancijski rok za odpravo napak | v skladu s ponudbo |

Tako vmesni kot končni termini, navedeni v zgornji tabeli, so za izvajalca obvezujoči in bo v primeru nedoseganja pogodbenih rokov naročnik obračunal pogodbeno kazen za zamudo in povzročeno škodo, ki jo določa ta pogodba.

Izvajalec bo dostavil naročniku podrobnejši terminski plan izvajanja pogodbenih del v skladu z zahtevami naročnika – planirano na teden natančno.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, katerih naročnik ni mogel predvideti, nastalih po sklenitvi te pogodbepodaljša/skrajša rok izvedbe (velja za vmesne, fazne roke kot tudi končni rok izvedbe) naročila z izvajalcem, spremeni plačilne roke in podobno.

- OBRAČUN IN PLAČEVANJE

Izvajalec je upravičen izstaviti račun za plačilo po tem, ko je v roku in v skladu z zahtevami naročnika izpolnil posamezna pogodbena dela in obveznosti. Izvajalec izstavi račun na podlagi obračunov, ki jih izvajalec pripravi v skladu s pogodbeno dogovorjenim sistemom določitve pogodbenih cen. Podrobno obliko obračunov medsebojno uskladita naročnik in izvajalec. Račun mora biti sestavljen v skladu s pogodbeno dogovorjenimi pogoji.

V kolikor naročnik ugotovi v računu napake ali napačne navedbe, ga zavrne, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun.

Izvajalec bo izstavil račun glede na stopnjo gotovosti pogodbenih del, in sicer po sledeči dinamiki:

- 20 % 	pogodbenega zneska, ko je predana vsa ustrezna dokumentacija za pričetek izvajanja del na gradbišču;

- 40 % 	pogodbenega zneska, ko je izvedena postavitev sončne elektrarne  MFE TEB 4;

- 20 % 	pogodbenega zneska, ko je uspešno izveden tehnični pregled s strani upravnih organov;

- 20% 	pogodbenega zneska, ko je uspešno izvedeno poskusno obratovanje in izvedena primopredaja pogodbenih del – Prevzem opreme ter predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec je dolžan izstaviti račun v 5 (petih) delovnih dneh po potrditvi posamezne stopnje dokončanja del. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki kot e-račun v PDF obliki na elektronski naslov racuni@teb.si ali v spletno banko NLB d. d. številka SI56 0298 0001 5896 423.

Plačilo računa bo naročnik izvršil na podlagi prejetega in s strani naročnika potrjenega e-računa, in sicer v roku 30 (trideset) dni po prejemu le tega.

Naročnik se zavezuje, da bo predloženi račun potrdil v osmih (8) dneh od dneva prejema, oziroma v primeru, če naročnik izpodbija del računa, mora razlog izpodbijanja pisno obrazložiti in račun v celoti zavrniti v zgoraj navedenem roku.

- PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalec: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun | Obseg in vrsta storitev/dobave podizvajalca: | Predmet, količina, cena in čas izvedbe storitev/dobav podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

V skladu z ZJN-3 mora, v primeru, da podizvajalec to zahteva, podizvajalca plačati neposredno naročnik. Zaradi tega izvajalec, na osnovi soglasja podizvajalca, pooblašča naročnika, da izvrši plačila neposredno podizvajalcu, in sicer na osnovi izvajalčevih računov, katerim so priloženi računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Naročnik bo tako račune plačeval podizvajalcem.

Ob sklepanju pogodbe z naročnikom mora imeti izvajalec, ki sodeluje z enim ali več podizvajalci, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku predložiti kopijo pogodbe z izvajalcem v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Če izvajalec spremeni podizvajalca po podpisu pogodbe ali sklene pogodbo z drugim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po takšni spremembi predložiti naslednje dokumente:

- podrobne podatke, ki morajo vključevati ustrezne izkušnje podizvajalca, njegov nameravani začetek dela in njegov nameravani začetek dela na kraju izvajanja pogodbenih del, kjer je primerno,

- izjavo, da je izvajalec poravnal vse zapadle nesporne obveznosti začetnemu podizvajalcu v primeru spremembe podizvajalca,

- soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila in pooblastilo za plačila neposredno podizvajalcu.

Kopijo pogodbe, sklenjene med izvajalcem in novim podizvajalcem, predloži novi podizvajalec naročniku v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Vsi predvideni novi podizvajalci so predmet predhodnega pisnega soglasja naročnika. Odločitev naročnika, da sprejme ali zavrne določenega podizvajalca, ne daje pravice izvajalcu do kakršne koli prilagoditve pogodbene cene niti do podaljšanja časa zaključitve pogodbenih obveznosti.

Izvajalec prevzame vso odgovornost za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izvajalec mora naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla ter finančno zavarovanje za odpravo napak v času garancijskega roka:

- Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del bo izvajalec najkasneje v roku štirinajst (14) dni po podpisu pogodbe dostavil naročniku finančno zavarovanje banke ali zavarovalnice, ki ima bonitetno oceno najmanj Standard & Poor's »B+« ali boljšo oziroma ekvivalentno boniteto druge agencije v višini deset (10) % bruto pogodbene cene. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti minimalno šestdeset (60) dni po začasnem prevzemu in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Če se med trajanjem izvedbe del po pogodbi spremenijo obseg ali roki za izvedbo pogodbenih del, mora izvajalec to finančno zavarovanje ustrezno spremeniti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

  - je izvajalec prišel v zamudo ali ni izpolnil katerekoli pogodbene obveznosti,

  - izvajalec naročniku ni predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili pogodbe,

  - izvajalec ni podaljšal veljavnosti te garancije, kot je določeno v pogodbi,

  - izvajalec naročniku ni plačal dolžnega zneska, kot je dogovorjeno  z izvajalcem ali določeno v pogodbi v roku, in/ali

  - so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe.

- Kot finančno zavarovanje za odpravo napak v času garancijskega roka bo izvajalec najkasneje deset (10) dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del naročniku predložil dve (2) bianco menici z menično izjavo in pooblastilom banki za vnovčenje v višini pet (5) % bruto pogodbene cene. Finančno zavarovanje za odpravo napak v času garancijskega roka mora biti veljavno še šestdeset (60) dni po zaključku garancijskega roka. Potek garancijskega roka se šteje potek garancij, ki jih zagotavljajo proizvajalci opreme.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Finančna zavarovanja, ki jih naročnik ne bo vnovčil, bodo vrnjena izvajalcu, ko bodo izvedene vse pogodbene obveznosti.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z zahtevami naročnika - dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, po kateri bo dela izvajal ter se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok in kvaliteta izvajanja pogodbenih del.

Glavne obveznosti izvajalca so:

- izdelati vso tehnično dokumentacijo, ki je zahtevana v pogodbi, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi in standardi za tovrstna dela,

- izdelati in dostaviti naročniku tudi vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (sheme, programe preizkusov, …),

- pred pričetkom del na objektu predati naročniku spisek osebja, ki bo delalo na objektu,

- pred pričetkom posameznih del na objektu oz. najkasneje deset (10) delovnih dni pred predvidenim posegom v oz. priklopom na obstoječe sisteme predati v potrditev plane montaže (ali posega v obstoječe sisteme), ki jasno opredeljujejo obliko in obseg posega v obstoječe sisteme,

- po podpisu pogodbe in pred pričetkom del predložiti naročniku v potrditev usklajen program zagotavljanja kakovosti in ostalo dokumentacijo, povezano z vodenjem projekta,

- po podpisu pogodbe in pred pričetkom del predložiti naročniku v potrditev plane kontrol (plan tekočih kontrol kakovosti izdelkov ali storitev, ki po navadi za posamezno storitev ali izdelek, v obliki seznama, glede na tehnične in pogodbene zahteve, podrobno opredeljuje, kaj se kontrolira, po kateri metodi in kdo izvaja, sodeluje in potrjuje preglede, meritve in vmesne ali končne teste; plan lahko predstavlja ali pa je del poročila o izvedbi kontrol, ki jih bo izvajalec najkasneje v petih (5) delovnih dneh po izvedbi predal naročniku),

- pred pričetkom del podrobno preučiti zahteve naročnika in naročnika pisno opozoriti na njihove morebitne pomanjkljivosti in nejasnosti ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati pisna navodila,

- pred pričetkom del izdelati in predati naročniku načrt gospodarjenja z odpadki in elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev z gradbišča,

- vsa dela izvajati v skladu z zahtevami naročnika, v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normativi, pravili stroke in z dobro inženirsko in obrtniško prakso,

- naročniku zagotoviti dostop do svojih in podizvajalčevih proizvodnih prostorov z namenom izvedbe nadzora nad izdelavo opreme,

- pred vgradnjo predložiti naročniku v pregled in potrditev tehnične karakteristike opreme, ki je predvidena za vgradnjo,

- vgrajevati materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi,

- izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila o ustreznosti in skladnosti – ateste/certifikate o vgrajenih materialih in proizvodih ter konstrukcijah, ustrezne garancije in izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo,

- med opravljanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov prevzeti polno odgovornost za posledice njihove morebitne opustitve,

- pravočasno ukreniti vse, kar je potrebno za varnost sosednjih objektov ter za varnost samega objekta in del, napeljav, opreme ter materiala, vse v skladu z zakoni in internimi predpisi naročnika,

- voditi vso z zakonom predpisano dokumentacijo – dnevno voditi dnevnik o izvajanju del,

- izročiti naročniku zahtevano dokumentacijo za izvedbo strokovnega tehničnega pregleda in tehničnega pregleda po upravnem postopku,

- sodelovati na strokovnem tehničnem pregledu, ki se izvaja med gradnjo oz. tehničnem pregledu po upravnem postopku,

- izročiti naročniku navodila za uporabo in pravilno vzdrževanje objekta,

- izvesti ustrezno izobraževanje osebja naročnika, ki bo opremo uporabljalo in vzdrževalo,

- organizirati in poskrbeti, da bo gradbišče vedno ustrezno urejeno,

- izvajati dela, upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu ukrepov za varovanje premoženja naročnika in zavarovanje gradbišča ter dostope v območje gradbišča,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani za ta pogodbena dela in pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe,

- s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi alinejami,

- tolmačiti naročniku in njegovemu pooblaščenemu predstavniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih del,

- sodelovati z naročnikom oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje,

- voditi in koordinirati izvajanje pogodbenih del ves čas trajanja izvedbenih del, primopredaje do zaključka pogodbe, da bodo pogodbena dela izvedena v skladu z določili te pogodbe,

- storiti vse, kar spada v obseg pogodbenih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega del, če se ugotovi, da je izvajalec prevzeta dela opravil pomanjkljivo,

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- obvestiti naročnika za vsako neskladnost, ki bi lahko imela vpliv na uporabnost in življenjsko dobo opreme (objekta,…),

- varovati poslovne skrivnosti naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

- opravljati dela po tej pogodbi transparentno,

- izvršiti dela v skladu z zahtevami naročnika ter drugimi pogoji pogodbene dokumentacije, solidno, kvalitetno in strokovno pravilno,

- poskrbeti za urejenost delovišča in urejenost dostopnih poti,

- poskrbeti za reden odvoz odpadkov in smeti z gradbišča na ustrezno registrirano odlagališče,

- po končanju del izdelati geodetski posnetek, v kolikor je to potrebno za izdelavo dokumentacije izvedenih del,

- izročiti naročniku zahtevana finančna zavarovanja po tej pogodbi ter drugo s pogodbo in zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo strokovnega tehničnega pregleda in tehničnega pregleda po upravnem postopku,

- varovati opremo in materiale oziroma predmete dela in jih v primeru odtujitve ustrezno nadomestiti, brez dodatnih stroškov za naročnika,

- izdelati podroben tedenski terminski plan za izvajanje del po tej pogodbi in ga predati naročniku v izvorni obliki (MS Project),

- sam poskrbeti in imeti na razpolago vse pomožne materiale, ki jih potrebuje pri izvedbi del (materiale za podlaganje in izravnavo ter ostali pomožni material za izvedbo pogodbenih del),

- po potrebi dobaviti tudi vse montažne naprave, vozila, orodje in pomožni material, montažne odre, podstavke in drug pribor,

- zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja,

- zagotoviti ustrezno uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega osebja skladno z zahtevami naročnika,

- po dokončanju pogodbenih del in pred strokovnim tehničnim pregledom gradbišče ustrezno očistiti in urediti,

- izvesti vse ostalo, kar ni s pogodbo izrecno določeno, je pa potrebno za pravilno in popolno izpolnitev pogodbenih obveznosti,

- naročniku povrniti materialno ali drugo škodo, ki bi nastala zaradi opustitve izvajanja pogodbene obveznosti izvajalca, kakor tudi zaradi malomarno ali nestrokovno opravljene pogodbene obveznosti.

V primeru skupnega nastopa/konzorcija so vsi partnerji solidarno odgovorni naročniku za izpolnitev vseh obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Obveznosti naročnika so:

•	sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

•	tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

•	predati izvajalcu potrebno dokumentacijo za izvajanje storitev;

•	redno izpolnjevati obveznosti v skladu z določili 6. točke te pogodbe.

- IZVEDBA IN NADZOR IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bodo pogodbena dela izvajali primerno kvalificirani delavci, usposobljeni in izkušeni v ustreznih strokah oziroma poklicih. Operativni plan izvedbe del mora biti usklajen z naročnikom in v skladu s termini izvedbe projekta.

Pri izvajanju pogodbenih del mora izvajalec striktno upoštevati vse veljavne slovenske predpise o delovnih razmerjih, socialnem in zdravstvenem zavarovanju, varnosti in zdravju pri delu, varstvu pred požari in ostale predpise, s katerimi so določeni ukrepi za zaščito delavcev.

Izvajalec mora pisno obvestiti naročnika, da so izvedbena dela končana ter da je predložena vsa zakonsko zahtevana dokumentacija in sodelovati z naročnikom, da bo lahko organiziral tehnični pregled po upravnem postopku.

Izvajalec se zavezuje, da bo za namen zagotavljanja kakovosti izvedbe storitev in dobave opreme predmeta naročila upošteval naslednje zahteve:

- vzpostavil in izvajal kontrole ali druge aktivnosti, ki zagotavljajo, da nabavljeni in dobavljeni proizvodi (vhodne surovine) izpolnjujejo zahteve predmeta naročila in o tem hranil/predložil dokazila (zapise),

- skrbno ravnal z lastnino naročnika ali ostalih izvajalcev, ko je pod njegovim nadzorom oz. jo uporablja ali izvaja dela v neposredni bližini omenjene lastnine,

- določil potreben nadzor in meritve ter določil in priskrbel nadzorno in merilno opremo za dokazovanje zahtev predmeta naročila,

- zagotovil identifikacijo in obvladovanje izdelkov in storitev, ki niso v skladu z zahtevami predmeta naročila, da se prepreči njegovo nenadzorovano uporabo ali dostavo; poleg tega mora: odpraviti ugotovljene neskladnosti, izvesti ukrepe za preprečitev uporabe izdelka, ki ni v skladu z zahtevami predmeta naročila, izvesti ukrepe v primeru neskladnosti, ko se pomanjkljivosti pokažejo po dostavi, vgradnji ali po začetku uporabe predmeta  naročila.

- DOKUMENTACIJA

Izvajalec mora v roku, določenem v pogodbi dostaviti naročniku v pregled in potrditev Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) ter Navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kakor tudi dokumentacijo o zanesljivosti objekta (DZO), testne protokole, napisne tablice v slovenskem jeziku ter ostalo dokumentacijo, specificirano v zahtevah naročnika in tej pogodbi.

Izvajalec mora najkasneje sedem (7) dni pred uvedbo v delo izdelati in dostaviti naročniku v pregled in potrditev Načrt organizacije gradbišča, varnostni načrt..

Ves čas gradnje je izvajalec dolžan voditi Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo.

Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati, da le-ta popravi dokumentacijo, če je to po mnenju naročnika potrebno, brez kakršnihkoli dodatnih stroškov za naročnika. Za pravilnost svoje dokumentacije je odgovoren izvajalec.

V nobenem primeru potrjevanje dokumentacije s strani naročnika ne odvezuje izvajalca od njegovih rokovnih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan izdelati in dostaviti naročniku Tehnično dokumentacijo, ki obsega:

-	Projektna dokumentacija izvedenih del (PID),

-	Dokazilo o zanesljivosti objekta,

-	Navodilo za obratovanje in vzdrževanje objekta in

-	Navodilo za posluževanje (upravljanje) opreme.

Tehnična dokumentacija mora biti sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma drugih sestavin, kot so jamstva, spričevala, potrdila, certifikati o skladnosti s predpisi, izjave o skladnosti, seznami, sheme, risbe, funkcionalne specifikacije, navodila, poročila, originalna dokumentacija proizvajalca opreme in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje predmeta te pogodbe.

Iz Tehnične dokumentacije mora biti, poleg navedenega, razvidna tudi skladnost izvedbe pogodbenih del s pogodbeno dogovorjenimi določili.

Vso tehnično dokumentacijo je potrebno izdelati skladno z veljavno zakonodajo in jo predložiti naročniku vsaj pet (5) dni pred strokovnim tehničnim pregledom. Za obliko tehnične dokumentacije, ki ni definirana v veljavni zakonodaji, se uporabijo interni standardi naročnika. Izvajalec je pri izdelavi tehnične dokumentacije dolžan upoštevati vsa navodila dobre prakse Inženirske Zbornice Slovenije (Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, …).

Posamezna dokazila (izjave o skladnosti, certifikati o skladnosti s predpisi) o kvaliteti gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme bo izvajalec predal ob dostavi oz. pred njihovo vgradnjo. Prav tako bo pred izvedbo posameznih specifičnih del predal posamezna dokazila o kvalifikaciji osebja.

Projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) je potrebno izdelati skladno z GZ-1. Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) se izdela na osnovi Projekta za izvedbo (PZI), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec je dolžan dostaviti vso dokumentacijo (vključno z izjavami), ki jo zahteva Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Dokumentacijo, ki jo zahteva Pravilnik, je izvajalec dolžan voditi/urediti in dostaviti naročniku skladno s tehničnim standardom (Vodenje dokumentacije o gradnji – Tehnični standard naročnika). Dokumentacijo bo izvajalec predal po zaključku montaže oziroma vsaj pet (5) dni pred strokovnim tehničnim pregledom.

Izvajalec je dolžan izdelati Navodilo za obratovanje in vzdrževanje in jih predati najkasneje tri (3) delovne dni pred strokovnim tehničnim pregledom. Z Navodilom za obratovanje in vzdrževanje se določijo obvezni minimalni časovni razmiki rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov, kakor tudi obseg vzdrževalnih del, s katerimi je treba zagotoviti, da bo objekt ves čas svoje uporabe izpolnjeval bistvene zahteve oziroma da bodo inštalacije, naprave in oprema v objektu ves čas svoje uporabe izpolnjevale bistvene zahteve, v skladu s predpisi.

Izvajalec je dolžan izdelati Navodilo za posluževanje (upravljanje) opreme za predmet naročila, iz katerega bo razvidno in podrobno obdelano vsaj sledeče:

-	Namen (splošni opis, uporaba in funkcija naprave)

-	Predpogoji (potrebni ukrepi in aktivnosti pred vklopom naprave)

-	Opozorila, omejitve (varnostna navodila, tehnološke omejitve)

-	Navodilo za normalno posluževanje (postopek za vklop, obratovanje in izklop naprav)

-	Navodilo za izredne posege (postopek za ukrepanje v izrednih razmerah)

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije oziroma pregleda le te, mora izvajalec dostaviti naročniku format dokumenta, ki omogoča označevanje, iskanje in kopiranje teksta oziroma risb. Sprejemljivi so formati dokumentov, ki jih podpira MS Office, risbe pa v DWG oz. v PDF če gre samo za pregledovanje in komentiranje. Dokumenti, ki zahtevajo žige oz. podpise, morajo biti kvalitetno barvno skenirani (priporočeno 600 dpi).

Izvajalec je dolžan dostaviti Tehnično in projektno dokumentacijo v treh (3) izvodih, in sicer tiskano (papirno) verzijo in elektronsko verzijo. Kataloge proizvajalcev opreme se vključi samo v elektronsko verzijo. Elektronsko verzijo tehnične dokumentacije je potrebno izdelati skladno s tehničnim standardom (Shranjevanje datotek z dokumentacijo na CD/DVD podatkovnih nosilcih -Tehnični standard naročnika).

V elektronski verziji morajo biti vključeni vsi dokumenti v izvornem formatu (npr. Autocad risbe v .dwg formatu, električne sheme v izvornem formatu, itd.). Istočasno pa morajo biti v elektronski obliki na voljo tudi .pdf (portable document format) verzije dokumentov (npr. Autocad risbe, električne sheme, itd.). Autocad risbe morajo biti kompatibilne z verzijo Autocad 2016. MS Office datoteke morajo biti kompatibilne z MS OFFICE 2013. Terminsko planiranje projekta mora izvajalec izvajati s programskim orodjem MS Project.

Vso dokumentacijo glede predmeta pogodbe je izvajalec dolžan voditi/urediti in dostaviti naročniku skladno s tehničnim standardom (Vodenje dokumentacije o gradnji – Tehnični standard naročnika).

- NADZOR S STRANI NAROČNIKA

Naročnik bo izvajal nadzor:

- nad kvaliteto izvedbenih del,

- nad dobavljeno opremo,

- nad proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, da se pravilno vgrajujejo,

- ali se gradnja izvaja po zahtevah naročnika,

- nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje ter

- nad izvedbo del v skladu z zakonom.

Izvajalec mora naročniku v vsakem času omogočiti izvrševanje strokovnega nadzora ali kontrolo kakovosti, na vseh lokacijah priprave, izdelave ali montaže, ter mu v primeru odvzemanja vzorcev ali kontrolnih meritvah zagotoviti pomoč.

Izvajalec mora tudi pri svojih podizvajalcih omogočiti naročniku in inženirju kontrolo in preizkušanje vseh storitev in opreme, ki je vključena v pogodbeni obseg del. Inženir ima pravico zahtevati izredno preiskavo materiala, ki se vgrajuje in zanj niso predpisani posebni tehnični pogoji. Inženir ima pravico zahtevati certificiranje in meritve, ki so predvidene po veljavnih predpisih. Stroške certificiranja in meritev nosi izvajalec.

Če se pri kontrolah pokažejo pomanjkljivosti ali odstopanja, mora izvajalec vse napake odpraviti oz. neustrezne dele zamenjati ali spremeniti, v skladu z zahtevami naročnika.  Naročnik si pridržuje pravico, da od izvajalca zahteva poročilo o neskladnostih, ki so bile ugotovljene v času nadzora ali na osnovi pregleda dokazil.

Izvajalec del bo naročnika (inženirja) obveščal o vseh lastno ugotovljenih neskladnostih (ali napakah), ki lahko vplivajo na funkcionalnost, uporabnost ali življenjsko dobo izdelka, v obliki poročila o neskladnosti. Poročilo z ugotovitvijo in predlogom za odpravo neskladja bo posredoval v treh (3) delovnih dneh. V primeru kritične neskladnosti (ko je ali je lahko ogrožena varnost ali zdravje pri delu ali lahko napaka povzroči dodatno škodo) bo dela takoj ustavil in obvestil naročnika. V tem primeru bo poročilo poslal naknadno, z delom pa bo nadaljeval po odpravi nastalih tveganj, v soglasju z naročnikom. Po odpravljeni napaki bo posredoval dopolnjeno poročilo z opisom odpravljenega neskladja.

- POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE IN NESPOŠTOVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora naročnika takoj, najkasneje pa v treh (3) dneh, obvestiti o nastopu okoliščin, ki onemogočajo izvršitev del v pogodbeno dogovorjenih rokih. V obvestilu mora navesti ukrepe za odpravo vzrokov, ki povzročajo zamudo, in ukrepe za doseganje pogodbenih rokov.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov izvršitve pogodbenih del v naslednjih primerih:

a)	če naročnik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti v skladu s 5. točko te pogodbe v pogodbeno določenih rokih,

b)	zaradi sprememb naročnikovih zahtev po sklenitvi pogodbe, če spremembe bistveno spremenijo ali menjajo zasnovo oz. predvideno tehnologijo izvedbe projekta,

c)	v primeru višje sile.

Če izvajalec prekorači pogodbeno dogovorjene oziroma naknadno podaljšane roke za izvedbo pogodbenih del in je odgovoren za zamudo, mu lahko naročnik obračuna pogodbeno kazen za zamudo v višini nič celih pet (0,5) % neto skupne pogodbene vrednosti na dan za vsak rok posebej in za vsak koledarski dan zamude, vendar največ deset (10) % neto skupne pogodbene vrednosti. Če je škoda, ki je nastala naročniku večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati polno odškodnino.

Naročnik si pridržuje pravico uveljavljati plačilo pogodbene kazni za zamudo vse do končnega obračuna brez obveznosti posebnega vnaprejšnjega obvestila, da bo uveljavljal pogodbeno kazen za zamudo. Naročnik za obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od plačila kateregakoli računa.

Naročnik lahko poleg pogodbenih kazni za zamudo zaračuna tudi pogodbeno kazen za nespoštovanje ostalih pogodbenih obveznosti, kot so:

- Nespoštovanje navodil inženirja oziroma koordinatorja VZD in odklanjanje izpolnjevanja sklepov, ki so navedeni v knjigi ukrepov na gradbišču ali zapisniku koordinacijskega sestanka, 1.000,00 EUR za kršitev ali drugo preložitev termina sklepov sestankov.

- Nespoštovanje uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti osebja, kar je definirano v 23. točki te pogodbe. Prvo opozorilo 250,00 EUR, drugo opozorilo 500,00 EUR in/ali odstranitev osebe z gradbišča.

- Nespoštovanje pogodbenih in zakonskih določil o plačevanju kooperantov in dobaviteljev. Drugi opomin glavnemu izvajalcu o plačevanju kooperantov in dobaviteljev se penalizira v višini 5.000,00 EUR. Penalizacija ne zadrži niti ne odvezuje izvajalca obveznosti plačila kooperantov in dobaviteljev.

Za nedoseganje garantiranih parametrov – nedoseganje vrednosti kazalnika učinkovitosti delovanja ali »performance ratio (PR)«, v skladu z zahtevami naročnika, se zaračuna pogodbena kazen, in sicer za vsak % nižjega izkazanega PR v višini 0,5% pogodbene vrednosti brez DDV.

Skupni znesek pogodbene kazni, ki ga naročnik lahko zaračuna izvajalcu za nespoštovanje drugih pogodbenih obveznosti in neizpolnitev garantiranih tehničnih zahtev, ne more preseči pet (5) % neto skupne pogodbe vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico uveljavljati plačilo pogodbene kazni za nespoštovanje ostalih pogodbenih obveznosti vse do končnega obračuna brez obveznosti posebnega vnaprejšnjega obvestila, da bo uveljavljal pogodbeno kazen za nespoštovanje pogodbenih obveznosti. Naročnik za obračunano pogodbeno kazen izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od plačila kateregakoli računa.

Če izvajalec ne izvaja pogodbenih del v predvidenem roku, kot ga določa 5. točka te pogodbe in z deli zamuja več kot petindvajset (25) dni, lahko naročnik:

•	odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca plačilo pogodbene kazni v višini deset (10) % neto skupne pogodbene vrednosti zaradi neizpolnitve in povračilo nastale škode ali

•	določi izvajalcu novi rok za izvedbo pogodbenih del in od njega zahteva plačilo pogodbene kazni zaradi zamude in odškodnino – tretji odstavek te točke.

Navedene pogodbene kazni so neto vrednosti in ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV).

- PRIKLJUČITEV SONČNE ELEKTRARNE

Izvajalec mora za priključitev objekta na distribucijsko omrežje upoštevati vse določbe Soglasja za priključitev, vključno s postopki predvidenimi v relevantnih predpisih za to področje (SODO) ter pridobiti  pogodbe o dostopu in priključitvi ter voditi vse potrebne postopke. Za pridobitev obvestila o odobritvi priklopa na napajanje iz omrežja, obvestila o odobritvi začasnega obratovanja in končnega obvestila o odobritvi obratovanja mora izvajalec zagotoviti vso predpisano dokumentacijo in izjave skladno s predpisi.

- ODSTOP OD POGODBE

Odstop od pogodbe je možen na podlagi zakonskih določil ter določil te pogodbe.

Izvajalec je dolžan naročnika takoj pisno obvestiti o okoliščinah, ki onemogočajo ali otežujejo izvajanje del, o ustavitvi del, o svojih ukrepih za zavarovanje izvedenih del in o nadaljevanju del po prenehanju ovir, zaradi katerih je bilo izvajanje del ustavljeno.

Pri ustavitvi del je izvajalec dolžan že izvedena dela zavarovati pred propadanjem samo z ukrepi, ki so nujni. Poleg tega mora gledati, da so stroški v zvezi s tem čim nižji. Izvajalec nosi te stroške in izdatke le, če je sam odgovoren za ustavitev del.

Izvajalec je dolžan nadaljevati izvajanje del takoj, ko prenehajo ovire, zaradi katerih so bila dela ustavljena.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec pogodbena dela ne izvaja v skladu z zahtevami naročnika (pogodbene obveznosti izpolnjuje z napako in/ali z zamudo ali jih celo ne izpolnjuje) in izvajalec naročnika ni opozoril v skladu z drugim odstavkom te točke, ima naročnik pravico zaustaviti pogodbena dela in izvajalca pisno opozoriti na odpravo napak. Naročnik izvajalcu določi primeren dodatni rok za odpravo nepravilnosti. Če izvajalec kljub opozorilu ne izpolni naročnikove zahteve v dodatnem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

V naslednjih primerih lahko naročnik odstopi od pogodbe brez predhodnega pisnega opozorila:

- če je zoper izvajalca uveden ali začet insolventni postopek,

- če izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v pogodbi,

- če je izvajalec z začetkom ali dovršitvijo posla v taki zamudi, da je očitno, da ga ne bo pravočasno končal oziroma bo zamudil z deli za več kot petindvajset (25) dni.

V vseh primerih učinkuje odstop takoj (brez odpovednega roka), to je z dnem vročitve pisne odpovedi izvajalcu. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalec naročniku plačati pogodbeno kazen v višini deset (10) % neto pogodbene vrednosti in povrniti vso škodo, ki jo bo ta utrpel zaradi takega odstopa (zamik projekta, izbor novega izvajalca, izpada proizvodnje zaradi zamude pri izgradnji idr. s tem povezane škode). Naročnik ima v vseh primerih tudi pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima pravico začasno ustaviti izvajanje del, če zaradi naročnikovega ravnanja ne more izvajati del, ali če je zaradi tega ravnanja izvajanje del znatno oteženo. Izvajalec sme ustaviti dela zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika šele, ko preteče primeren dodatni rok, ki ga je dal naročniku za izpolnitev njegovih obveznosti.

Za ostale primere za odstop naročnika ter za odstop izvajalca se uporabljajo zakonska določila o odstopu.

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

- POSKUSNO OBRATOVANJE

Izvajalec je dolžan predložiti vso potrebno dokumentacijo, s katero izkazuje ustrezno brezhibno stanje opreme v skladu z zahtevami naročnika.

Pred stavljanjem opreme pod obremenitev mora izvajalec obvestiti naročnika, da je izvedel vsa potrebna dela. Izvedena dela dokazuje s predajo potrebne dokumentacije. Naročnik bo na podlagi obvestila in pregleda kompletnosti dokumentacije organiziral izvedbo strokovnega tehničnega pregleda. Uspešno opravljen strokovni tehnični pregled je pogoj za stavljanje opreme pod obremenitev, izvedbo preizkušanja opreme in izvedbo tehničnega pregleda s strani upravnih organov.

Pogodba vključuje izvedbo preskusov in pregledov, ki jih opravi izvajalec oziroma tretja oseba, kot je opisano v zahtevah naročnika in v skladu z ustreznimi in vzajemno dogovorjenimi postopki izvajalca, če niso v nasprotju z zahtevami naročnika.

Izvajalec je dolžan sodelovati na strokovnem tehničnem pregledu objekta in tehničnem pregledu objekta s strani upravnih organov, o čemer bo s strani naročnika obveščen vsaj deset (10) delovnih dni pred datumom izvajanja pregleda in morebitne ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti v dogovorjenem roku. Uspešno izveden tehnični pregled s strani upravnih organov bo omogočil pričetek poskusnega obratovanja.

Pogodbeno poskusno obratovanje traja trideset (30) dni. Pogoj za uspešno končano poskusno obratovanje je nemoteno delovanje in uporaba sistema v času trajanja poskusnega obratovanja ter izvedene garancijske meritve. Poskusno obratovanje se izvaja pod nadzorom izvajalca in na njegovo odgovornost. V času poskusnega obratovanja se izvajajo garancijske meritve.

- GARANCIJSKE MERITVE

V sklopu garancijskih meritev, ki bodo izvedene s strani naročnika ali pooblaščene osebe, se preverja doseganje kazalnikov učinkovitosti delovanja oziroma »performance ratio« ali PR. PR mora na podlagi izvedenih meritev dosegati vrednosti vsaj 85%. Merjenje kazalnika PR se izvede na nizkonapetostni strani (pred transformatorjem) in izvaja po metodologiji, opisani v Zvezku 2 »Splošne in posebne tehnične zahteve« naročnika. Izvajajo se v dveh delih:

- prvi del 14-dnevne garancijske meritve, ki se izvajajo v času poskusnega obratovanja,

- drugi del garancijskih meritev se izvajajo v zadnjem letu pred potekom splošnega garancijskega roka.

O uspešno opravljenih posameznih garancijskih meritvah naročnik predloži izvajalcu Poročilo o izvedenih meritvah.

14- dnevne garancijske meritve

V času garancijskih meritev mora MFE delovati neprekinjeno štirinajst (14) dni brez zaustavitev in izpadov. V kolikor v tem času pride do izpada, mora izvajalec napake takoj odpraviti in sestaviti poročilo o napaki ter z ustreznimi ukrepi preprečiti ponovno pojavljanje napake. Po odpravi napake prične znova teči 14-dnevno obdobje garancijskih meritev.

Garancijske meritve se zaključijo z dnem uspešno izvedenih 14-dnevnih meritev in z dnem podpisa zapisnika o uspešno izvedenih garancijskih meritvah s strani obeh pogodbenih strank.

Druge garancijske meritve, ki se izvajajo v zadnjem letu pred potekom garancijskega roka

Te garancijske meritve izvede naročnik ali pooblaščena oseba in se upoštevajo podatki, pridobljeni v zadnjem letu obratovanja pred potekom splošnega garancijskega roka MFE TEB4. V tem obdobju se spremlja in beleži kazalnik učinkovitosti delovanja oziroma »performance ratio« ali PR, ki mora za čas garancijskih meritev dosegati vrednost vsaj 85%, merjeno na nizkonapetostni strani (pred transformatorjem). Izvajalec je v primeru nedoseganja kazalnikov učinkovitosti delovanja dolžan na svoje stroške odpraviti vzrok nedoseganja.

V primeru, da izvajalec vzroka za nedoseganje kazalnikov učinkovitosti ne odpravi v roku, ki ga pogodbeni stranki medsebojno dogovorita, bo naročnik napako odpravil sam ali pa bo zaračunal odškodnino za ne-proizvedeno električno energijo. Nastale stroške je izvajalec dolžan naročniku poravnati oziroma si naročnik stroške povrne z unovčenjem garancije za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor bo kontrola letnega energijskega izplena MFE TEB4 pokazala nedoseganje predvidenega letnega energijskega izplena, je izvajalec dolžan ugotovljen primanjkljaj naročniku povrniti v obliki nadomestila izpada dohodka za celotno 30 letno obdobje obratovanja. Za ugotovljen izpad prihodka bo naročnik izvajalcu izstavil račun z rokom plačila 30 dni od datuma izdaje računa. V primeru, da izvajalec izstavljenega računa ne plača v skladu s pogodbenimi določili in izstavljenim računom, bo naročnik unovčil finančno garancijo za odpravo napak, oziroma če vrednost garancije ne pokrije terjatve naročnika, je izvajalec preostali znesek dolžan naročniku plačati.

- ZAVRNITEV OPREME

Naročnik ali njegova pooblaščena organizacija, lahko začasno zavrne prevzem posamezne opreme, če oprema ne dosega zahtevanih vrednosti, določenih v zahtevah naročnika in/ali tehničnih podatkih ponujene opreme, in sicer vse do končnega prevzema pogodbenih del.

Če oprema ne izpolnjuje predpisanih zahtev, jo mora izvajalec ustrezno predelati ali zamenjati v roku največ enega meseca oziroma v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki. Če tudi po teh posegih ni mogoče doseči zahtevanih vrednosti, lahko naročnik dokončno zavrne prevzem opreme, izvajalec pa jo je dolžan nadomestiti na svoje stroške.

- PRIMOPREDAJA POGODBENIH DEL

Izvajalec lahko pisno zahteva od naročnika prevzem, ko:

- so dela končana v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec izroči naročniku vso ustrezno dokumentacijo o vgrajenih materialih,

- je oprema pripravljena za varno in nemoteno uporabo,

- je uspešno izveden tehnični pregled s strani upravnih organov,

- so uspešno izvedene garancijske meritve,

- je uspešno zaključeno poskusno obratovanje,

- je predano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu objekta in med poskusnim obratovanjem, se vpišejo v zapisnik, kjer se določi rok za njihovo odpravo. Za napake ali okvare in skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca. Izvajalec se obvezuje, da bo v času poskusnega obratovanja na svoje stroške pristopil k odpravi napak v najkrajšem možnem času od prejetega obvestila o napaki. Če v določenem roku izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da odda dela drugemu izvajalcu v breme izvajalca oziroma se poplača iz garancije za dobro izvedbo del.

Ko so dela dokončana v skladu s pogodbo, ko je uspešno prestano poskusno obratovanje, vključno z uspešno izvedenimi garancijskimi meritvami ter po odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih v času poskusnega obratovanja, bosta izvajalec in naročnik izvedla primopredajo del po tej pogodbi, o čemer bosta pripravila primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika pogodbenih strank. Šteje se, da naročnik s podpisom primopredajnega zapisnika prevzame dela po pogodbi in prične teči garancijski rok.

- JAMSTVO ZA NAPAKE IN GARANCIJE

V zahtevah naročnika navedene vrednosti za kvaliteto postanejo po podpisu pogodbe garantirane vrednosti.

Izvajalec garantira, da bo prevzeta dela opravil tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnimi za tovrstna dela. Izvajalec jamči, da bo pri gradnji uporabljal samo nove in nerabljene ter atestirane materiale ustrezne kvalitete in sodobne metode za izvedbo.

Garancijski rok za kakovost in odpravo napak znaša šestintrideset (36) mesecev od datuma prevzema pogodbenih del. Izvajalec bo naročniku za odpravo napak za ta rok izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec podaljšuje garancijski rok za dodatnih _____ mesecev.

Skupni garancijski rok je ______ let.

Jamčenje in garancija izvajalca ugasne v primeru naročnikovih posegov, popravil ali poskusov popravil ter v primeru, če to izvaja nepooblaščeni izvajalec. Izvajalec jamči za popravila, izvedena z njegove strani oziroma z njegove strani napotenih izvajalcev.

Za napake ali okvare in skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca. Izvajalec je dolžan v roku oseminštirideset (48) ur po prejemu obvestila s strani naročnika zagotoviti prisotnost ustrezno kvalificiranih oseb na objektu in na svoje stroške napako odpraviti v najkrajšem možnem času.

Če izvajalec ne pristopi k odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, ali jih ne odpravi v dogovorjenem roku, jih po načelu dobrega gospodarstvenika odpravi naročnik na stroške izvajalca. V primeru neplačila stroškov odprave napake s strani izvajalca, se naročnik poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru takšnega načina odprave pomanjkljivosti ali okvare s strani naročnika ni prekinjeno jamčenje in garancija, ki velja za izvedena pogodbena dela.

Po poteku garancijskega roka bosta predstavnika pogodbenih strank podpisala končni primopredajni zapisnik o izpolnitvi pogodbenih obveznosti, s čimer bo izveden končni prevzem pogodbenih del.

- GARANCIJE, KI JIH ZAGOTAVLJAJO PROIZVAJALCI OPREME

Naročnik zahteva od izvajalca, da za vgrajeno opremo zagotovi garancije proizvajalcev, in sicer:

- produktno garancijo modulov najmanj dvanajst (12) let (garancija proizvajalca) (pogodbeno določilo se uskladi s ponudbo);

- linearno garancijo za moč modulov 99 % po prvem letu in 87% po tridesetih (30) letih (garancija proizvajalca)

- garancijo za razsmernik najmanj deset (10) let (garancija proizvajalca);

- za ostalo vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, v kolikor so daljši od splošne garancije, ki je najmanj šestintrideset (36) mesecev (pogodbeno določilo se uskladi s ponudbo).

Izvajalec mora naročniku predati potrdilo proizvajalca opreme, s katerim izkazuje in zagotavlja zgoraj zahtevane garancije.

- VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Izvajalec mora pred pričetkom del skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zagotoviti varnostni načrt za izvajana dela na gradbišču.

Za požarno varnost na gradbišču ter varnost in zdravje pri delu delavcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z določili veljavnega Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred požarom ter njunih podzakonskih aktov, Varnostnim načrtom projekta, naročnikovimi Varnostnimi navodili (vezanimi na območje gradbišča), ki veljajo za začasno zaposleno osebje na objektih naročnika. Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih ter si pridobiti dovoljenje za delo na objektu naročnika. V primeru del z odprtim ognjem je potrebno dela izvajati skladno z določili postopka za izvajanje vročih del.

Izvajalec mora delavcem za varno izvajanje del na gradbišču zagotavljati ustrezna navodila za varno delo in osebno varovalno opremo. Izvajalec je dolžan izdelati navodila za varno delo za svoj obseg del, jih usklajevati z ostalimi izvajalci, dela izvajati skladno z temi navodili ter skladno z zahtevami zakonodaje in Varnostnim načrtom, ki ga zagotovi izvajalec. Izvajalec mora pred pričetkom del izdelati varnostni načrt za izvajana dela in jih predati naročniku v pregled in potrditev. Pogodbena dela se morajo izvajati skladno s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka.

Izvajalec je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela na gradbišču ves čas trajanja del. Prav tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu z določili Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotoviti notranji nadzor s področja VZD in PV, ki ga opravlja njegova strokovna oseba za VZD in PV. Izvajalčev strokovni delavec za varnost pri delu in PV mora izvajati nadzor oziroma biti prisoten na delovišču pred pričetkom del, preveri in zagotovi, da je pridobljena vsa zakonsko potrebna dokumentacija za delavce, za delovno opremo in varovalno opremo ter določi dodatne varnostne ukrepe, da se zagotovi varno izvajanje del. Prav tako pa je ta strokovna oseba tudi vključena pri odpravi pomanjkljivosti, ki jih je zahteval koordinator za VZD v fazi izvajanja projekta.

V primeru izvajanja del izven gradbišča in poseganja v področje oz. območje naročnikovih naprav in obstoječih tehnoloških postrojev, mora izvajalec dosledno upoštevati navodila in varnostne zahteve naročnika.

Izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroža drugih udeležencev na gradbišču in da zavaruje nevarna območja. Gradbišče mora biti ustrezno označeno in fizično zavarovano, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam na območje gradbišča.

Izvajalec mora pred pričetkom del skladno z določili pisnega sporazuma zagotoviti / izvesti imenovanje:

- osebe za usklajeno izvajanje skupnih varnostnih ukrepov iz VZD in PV (v primeru izvajanja del več izvajalcev na delovišču mora glavni izvajalec imenovati odgovorno osebo. Določena mora biti oseba in njegov namestnik (oseba, ki pretežno obvladuje delovišče ali delovni proces in druge okoliščine dela), ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov iz VZD in PV ter pisnega sporazuma, za vse izvajalce po projektu na delovišču TEB. ).

- osebe izvajalca za zagotovitev varnosti svojih delavcev,

- strokovnega delavca za varnost pri delu izvajalca (izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotavljati reden notranji nadzor strokovnega delavca s področja VZD in PV (4. alineja te točke).

- oseb za reševanje in nudenje prve pomoči, za izvajanje evakuacije, za gašenje začetnih požarov, za žerjaviste, za signaliste in privezovalce pri prenosu bremen, za gradbiščnega elektrikarja, za postavitev in označitev delovnih odrov, za pregled delovnih odrov,

- v primeru več izvajalcev na gradbišču predstavnika strokovnih oseb izvajalcev za varnost in zdravje pri delu izmed vseh varnostnih inženirjev posameznih izvajalcev del. Predstavnik je odgovoren za notranji nadzor, za poročanje koordinatorju za VZD v fazi izvedbe projekta, za zagotavljanje in ohranjanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na gradbišču.

Naročnik oziroma inženir ima pravico odstraniti z gradbišča izvajalca, ki ne spoštuje predpisov in navodil s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja.

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih del krši predpise iz te točke, naročnik izvajalca opozori na kršitve in obveznosti po tej točki pogodbe, hkrati pa ima tudi pravico od izvajalca, ob vsaki kršitvi, zahtevati plačilo pogodbene kazni, kot določa 14. točka te pogodbe.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje določil zakonodaje in varnostnega načrta ter sklepov zapisanih v knjigi ukrepov za varno delo, lahko navedeno naroči naročnik sam na stroške izvajalca. Nastale stroške, za katere bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki bo imel valuto tekoče mesečne situacije, bo naročnik kompenziral z ustreznim delom mesečne situacije.

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih del krši predpise te točke, naročnik izvajalca opozori na kršitve in  obveznosti te pogodbe, hkrati pa ima tudi pravico od izvajalca ob vsaki kršitvi zahtevati plačilo kazni v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar skupaj največ pet (5) % pogodbene  vrednosti.

- DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec mora dnevno skrbeti za urejenost gradbišča, ustrezno skladiščenje in ravnanje z nevarnimi snovmi, ob zaključku vseh del pa je dolžan odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali kakršenkoli drug material in opremo ter zapustiti prostor izvajanja del popolnoma očiščen. Če tega ne stori, opravi to drug izvajalec ali naročnik, izvajalec pa je brez ugovora dolžan plačati nastale stroške.

Pri izvedbi pogodbenih del ter pri izvajanju obveznosti iz prvega odstavka te točke je izvajalec dolžan upoštevati vso zakonodajo s področja ravnanja z okoljem ter tudi ostale interne predpise naročnika, ki urejajo ravnanje z okoljem, predvsem ravnanje, skladiščenje in odstranitev odpadkov ter nevarnih snovi. Naročnik nima nobenih odgovornosti in obveznosti v primeru neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi, če jih prevzemnik pri izvedbi del uporablja.

Pred začetkom izvajanja pogodbenih del se je izvajalec dolžan seznaniti z internimi standardi naročnika, ki urejajo sistem vodenja kakovosti (ISO 9001), sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001) in sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001). Navedeni dokumenti so izvajalcu na voljo pri naročniku.

Izvajalec je za dobavljen in vgrajen material dolžan predložiti naročniku Okoljsko deklaracijo proizvoda, s katero bo naročniku izkazal oceno življenjskega cikla in z izbranimi kazalniki opredelil okoljski vpliv vgrajenih proizvodov v vsaki fazi njegovega življenjskega cikla (okoljski vplivi, vhodni viri, kategorija odpadki in izhodni tok). Dobavljeni proizvodi morajo izpolnjevati zahteve glede bistvenih okoljskih lastnosti za tovrstne proizvode in tako prispevati k zmanjšanju okoljskih vplivov objekta oziroma kar se da zmanjšati negativni vpliv na okolje.

Izvajalec je dolžan delavce seznaniti, kako morajo ravnati z materialom in ostalimi sredstvi, da ne vplivajo na okolje negativno.

- ŠOLANJE OSEBJA  NAROČNIKA

Izvajalec mora izvesti primeren obseg in strukturo strokovnega izpopolnjevanja obratovalnega in vzdrževalnega osebja naročnika. Izobraževanje bo v slovenskem jeziku. Izvajalec je za to izobraževanje dolžan predložiti ustrezen plan izobraževanja in le-tega uskladiti z zahtevami naročnika. Izvajalec ne bo naročniku zaračunaval nobenih stroškov za organiziranje in izvajanje izobraževanja.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec je pred dobavo opreme na gradbišče dolžan na svoje stroške skleniti zavarovanje oz. pridobiti zavarovalno polico za zavarovanje dela, materialov, opremo in oseb, vključujoč lastne zaposlene, ki so predmet te pogodbe, pred škodo, tatvini oziroma uničenjem za ves čas izvajanja del na gradbišču (do dneva prevzema s strani naročnika) oziroma do poteka garancijskega roka (kritje škod, ki imajo za vzrok napako iz časa izvedbe pogodbenih del). Izvajalec zavaruje svoja dela, material in opremo proti vsem nevarnostim na polno pogodbeno vrednost za predviden obseg del brez vključenega DDV. Zavarovanje mora vključevati tudi stroške čiščenja zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovane stvari.

Pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in drugim udeležencem na gradbišču, kakor tudi tretjim osebam, med te se štejejo tudi zaposleni pri izvajalcu oziroma podizvajalcih, v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Posebej mora biti na zavarovalni polici navedeno, da so krite tudi škode, ki si jih povzročijo izvajalci oziroma podizvajalci, vključeni na izvajalski pogodbi št. ______________, eni drugim (cross liability). Odgovornost iz dejavnosti (splošna civilna odgovornost) za materialno in nematerialno škodo mora biti zavarovana na zavarovalno vsoto v višini najmanj stotisoč (100.000) EUR.

Na zavarovalni polici ali potrdilu o sklenjenem zavarovanju mora biti definirana pogodba, na katero se zavarovanje nanaša in navedba naročnika.

Ob nastanku zavarovalnega primera izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja, kar je poškodovano, in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

V primeru, da se, tekom izvajanja pogodbe, podaljšajo pogodbeni roki, mora izvajalec ustrezno podaljšati veljavnost zavarovanj. Nastale stroške v tem primeru v celoti krije izvajalec.

Izvajalec mora dostaviti naročniku kopije dokazil oziroma zavarovalnih polic najkasneje petnajst (15) dni pred datumom dobave opreme na gradbišče. V primeru, da naročniku v navedenem roku niso predložena ustrezna dokazila oziroma zavarovalne police, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POSLOVNA SKRIVNOST

Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in tudi po prenehanju pogodbenega razmerja neomejeno.

Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme te določbe.

Določila o varovanju poslovne skrivnosti ne veljajo za tiste podatke, katerih razkritje na strani naročnika zahteva veljavni Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

- INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

Izvajalec prevzema odgovornost, da z dobavljeno opremo in ostalimi pogodbenimi storitvami ne posega v tuje patente, licenčne ali druge avtorske pravice. Izvajalec plača vse pristojbine, ki se nanašajo na patente, licence ali druge avtorske pravice.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške naročnika zavarovati in obvarovati pred vsakršnimi zahtevki iz naslova pravic v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino, ki nastanejo iz izvajalčevega projekta, izdelave, gradnje ali izvedbe del in uporabe izvajalčeve opreme ali iz primerne uporabe teh del.

Uporaba pogodbenih dokumentov, ki jih je izdelal naročnik ali jih je dal izdelati v svojem imenu, je omejena z avtorsko pravico in drugimi pravicami intelektualne lastnine ter varovanjem zaupnih podatkov. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo razkril vsebine pogodbe ali njenih posameznih določil tretjim osebam. Prav tako ne bo posredoval tretjim osebam podatkov o specifikacijah, terminskih planih, načrtih ali informacij, ki jih je sprejel od naročnika.

Izvajalec na vseh dokumentih, ki jih izdela za naročnika na podlagi te pogodbe, s podpisom te pogodbe prenaša materialne avtorske pravice teritorialno in časovno neomejeno ter izključno, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov, pri čemer izvajalec nima nikakršnih pravic na tako spremenjenih dokumentih. Prenos pravic v obsegu iz te točke pogodbe učinkuje s trenutkom izročitve posamičnega avtorskega dela naročniku, nadomestilo za prenos avtorskih pravic pa je vključeno že v pogodbeno ceno.

- NEZMOŽNOST IZPOLNITVE

Kot nemožnost izpolnitve se štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za katere stranka ne odgovarja.

V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost, dokazati.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora o tem nemudoma in zanesljivo obvestiti nasprotno stranko v najkrajšem možnem času, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.

Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

- VIŠJA SILA

Nobena pogodbena stranka ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je le-to posledica višje sile.

Pod višjo silo se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po podpisu pogodbe, so bile nepredvidljive in jih ni bilo mogoče odvrniti ter jih sodna praksa priznava za višjo silo (npr.: potres, vulkansko delovanje, vojna, revolucija, teroristični napadi, epidemija, moratorij, embargo, stavke s strani oseb, ki niso osebje Izvajalca, drugih oseb zaposlenih pri Izvajalcu ali osebja podizvajalcev izvajalca itd.). Če je izvedba del delno ali v celoti motena oz. preprečena, je izvajalec o tem dolžan takoj ustno obvestiti naročnika, v čim krajšem času pa tudi pisno, vendar ne kasneje kot v treh (3) dneh. Prav tako je izvajalec obvezen takoj obvestiti naročnika, ko se razmere normalizirajo. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile. Izvajalec mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

- VELJAVNI JEZIK

Pogodba je napisana v slovenskem jeziku.

Za sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se uporablja slovenski jezik, vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

- POGODBENI PREDSTAVNIKI

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je:

Ime in priimek:

GSM:

Tel. št.:

E-pošta:

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je:

Ime in priimek:

GSM:

Tel. št.:

E-pošta:

Naročnikov predstavnik je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Predstavnika nista pooblaščena za spremembe pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Vsa obvestila, prošnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene, poslane po pošti, e-pošti oziroma faksu.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, sicer nima pravnega učinka.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku 3 (treh) dni po zamenjavi.

- SPREMEMBA POGODBE

Naročnik predvideva, da v fazi izvedbe del lahko pride do spremembe pogodbe pod pogoji in na način, kot to določa  95. člen ZJN-3.

Naročnik si na podlagi prve točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do sklenitve aneksa z izvajalcem po tej pogodbi v primeru, da pride do sprememb v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po kateri se izvaja pogodba in se bo izvedla v primeru, da bo potrebno zagotoviti funkcionalnost oziroma optimizacijo izvedbe predmeta naročila.

- NALOG ZA SPREMEMBO – DODATNA DELA IN SPREMEMBA ROKA

V primeru spremembe obsega del – dodatna dela oziroma v primeru spremembe predpisov, ki vplivajo na obseg del, bo naročnik spremembe izvedel po postopkih, ki jih določa  ZJN-3. Potem, ko naročnik in izvajalec uskladita obseg spremembe, skleneta dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo v pisni obliki. Vsaka sprememba se evidentira v gradbenem dnevniku  ali na drug pisni način.

V primeru podaljšanja/spremembe roka za izvedbo pogodbenih obveznosti zaradi okoliščin, za katere nobena od pogodbenih strank ne odgovarja, bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k osnovni pogodbi.

Izvajalec mora, če meni ali ugotovi, da je upravičen do podaljšanja roka in/ali do dodatnega plačila iz kateregakoli razloga ali člena po tej pogodbi, poslati naročniku obvestilo z opisom in razlogi za to zahtevo takoj, vendar ne kasneje kot v sedmih (7) dneh po tem, ko je izvajalec izvedel ali bi moral izvedeti za zadevni dogodek ali okoliščine. Temu ustrezno se mora spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Če izvajalec v sedmih (7) dneh ne pošlje zahteve iz zgornjega odstavka za podaljšanje roka in/ali dodatnega plačila, izvajalec izgubi to pravico in naročnik je oproščen vseh obveznosti.

Naročnik lahko po svoji presoji odkloni izvajalčevo zahtevo ali pa jo delno (ali v celoti) upošteva. Ne glede na naročnikovo odločitev je izvajalec dolžan izvesti nujna dela.

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika. Ta dela se obračunajo kot nepredvidena dela, kar izvajalec dokaže z zahtevkom in kalkulacijo ponudbenih cen za nepredvidena dela.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V kolikor pogodbeni stranki pri izvajanju svojih obveznosti po tej pogodbi dostopata do osebnih podatkov in informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zbirata, urejata, uporabljata, spremljata, shranjujeta, posredujeta ali kako drugače obdelujeta osebne podatke posameznikov, sta dolžni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter internimi akti družb o varstvu osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe potrjujeta, da:

- bosta varovali vse osebne podatke ter ostale podatke, s katerimi se bosta seznanil pri izvrševanju te pogodbe;

- bosta še posebej skrbno varovali posebne vrste osebnih podatkov (občutljive osebne podatke, kot so zdravstveni podatki) posameznikov, v kolikor se bosta z njimi seznanili pri opravljanju pogodbenih obveznosti, ne glede na način, na katerega bi se z njimi seznanili, in jih ne bosta posredovali tretjim osebam brez izrecne privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma brez ustrezne druge pravne podlage v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov;

- sta poučeni in se zavedata, da se razkrivanje podatkov, s katerimi se bosta pri izvrševanju te pogodbe seznanili, nepooblaščenim osebam ali zloraba teh podatkov šteje kot hujša kršitev te pogodbe;

- da bosta podatke trajno varovali tudi po zaključku pogodbenega razmerja in medsebojnega sodelovanja.

V kolikor zaradi ravnanj pogodbenih stranki posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, nastane škoda in posameznik povračilo škode uveljavlja od ene izmed pogodbenih strank, oziroma če je zaradi ravnanj pogodbenih strank zoper eno izmed pogodbeni strank sprožen postopek zaradi kršitve varstva osebnih podatkov in izrečeni ukrepi pristojnega organa, lahko pogodbena stranka zoper drugo pogodbeno stranko uveljavlja povračilo morebitnih plačanih zneskov odškodnine oziroma plačane globe zaradi kršitve.

- RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je tekom veljavnosti pogodbe naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca, ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju  ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PRAVO

Za izvajanje pogodbenih obveznosti se uporablja vsa slovenska pozitivno pravna zakonodaja, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe. Določila Posebnih gradbenih uzanc se ne uporabljajo, razen tista, za katera sta pogodbeni stranki privolili v njihovo uporabo.

- REŠEVANJE SPOROV

Če pride do spora ali nesporazumov kakršnekoli vrste med naročnikom in izvajalcem,  bosta pogodbeni stranki poskušali spor oziroma nesporazum rešiti po mirni poti.

Če  prizadevanja za mirno rešitev spora ali nesporazuma ne uspejo, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Krškem.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali kakršnekoli nedovoljene koristi posredno ali neposredno, kateremkoli predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, z namenom pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakršnegakoli drugega ravnanja ali opustitve, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi pogodbeni stranki, njenem zastopniku ali posredniku.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- OMEJITVE POSLOVANJA PO ZIntPK

Izvajalec mora v skladu s šestim (6) odstavkom 14. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) najkasneje ob podpisu pogodbe naročniku posredovati podrobne informacije o lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem. V primeru, da se za dobljene informacije kadar koli ugotovi, da so napačne, se sklenjena pogodba takoj razglasi za nično.

- KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in ko:

- izvajalec naročniku dostavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 8. točko te pogodbe.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, se uporabljajo določila veljavne pozitivno pravne zakonodaje Republike Slovenije.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta to pogodbo spreminjali le v pisni obliki.

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1  (en) izvod.

V ____________ dne _________       		V Brestanici, dne _______

Izvajalec:						Naročnik:

Termoelektrarna Brestanica d. o. o.

Direktor:						Direktor :

Tomislav Malgaj

Priloga N – zahteve za področje VARNOSTi IN ZDRAVJa PRI DELU TER VARSTVa PRED POŽAROM

Kazalo:

1	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	80

1.1	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU	80

1.2	VAROVANJE GRADBIŠČA	85

2	varstvo pred požarom	85

2.2	Varstvo pred požari na gradbišču	85

- VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

  - VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU NA GRADBIŠČU

Izvajalec je v celoti odgovoren za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju VZD) ter požarno varnost (v nadaljevanju PV) na kraju izvajanja pogodbenih del za svoj obseg dela in obseg dela podizvajalcev, in sicer od podpisa pogodbe do zaključka del.

Za požarno varnost na gradbišču in varnost pri delu delavcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z določili te pogodbe, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred požarom, lastnih varnostnih navodil za izvajana dela, sklenjenim pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v TE Brestanica.

Izvajalec mora pred pričetkom del skladno z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zagotoviti varnostni načrt za izvajana dela (dela na višini, zavarovanje na višini, varnostni ukrepi pri delu z električnim tokom ipd.) in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za izvajanje nadzora na gradbišču s področja varnosti in zdravja pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvedbe del.

Pred pričetkom izvajanja del izvajalec z naročnikom in drugimi udeleženci gradnje podpiše Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, ter si pridobi dovoljenje za delo s strani TEB. Izvajalec mora vse svoje delavce in delavce podizvajalcev seznaniti in usposobiti skladno z zahtevami varnostnega načrta in določili pisnega sporazuma.

Izvajalec mora za dela, ki jih izvajajo delavci na delovišču, izdelati in zagotavljati ustrezna navodila za varno delo za svoj obseg del, ustrezno urediti delovišče in zavarovati področje dela ter zagotavljati uporabo osebne varovalne opreme, da se zagotavlja varno izvajanje del. Izvajalec mora dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom, na osnovi lastne ocene tveganja ter izdanih navodil za varno delo z izdanimi za dela na lokaciji (dela na višini, zavarovanje nevarnih območij, izkopov ipd.).

Izvajalec mora zagotoviti, da njegov delovni proces ne ogroža naročnika in drugih udeležencev na objektu naročnika. Delovišče mora biti ustrezno označeno in zavarovano, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam v območje delovišča.

Izvajalec je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela na delovišču ves čas trajanja del. Prav tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu z določili Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Izvajalec je v času izvajanja del dolžan zagotavljati notranji nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati, da so na gradbišču predpisane evidence s področja VZD in PV, kot so: evidenca o usposobljenosti s področja VZD in PV, evidenca o zdravstveni sposobnosti delavcev za delo, evidenca o poškodbah pri delu, evidenca o pregledih delovne opreme, evidenca o požarih in gasilskih intervencijah, evidenca oseb za nudenje prve pomoči in oseb usposobljenih za gašenje začetnih požarov, evidenca o signalistih in privezovalcih itd. Izvajalec del mora imeti na gradbišču tudi evidence meritev električnih inštalacij in ozemljitev lastnih pomožnih sredstev ter evidence pregledov lastnih dvižnih naprav.

Na skupnem gradbišču mora izvajalec del zagotoviti organizacijske in tehnične ukrepe za zagotavljanje varnega in do okolja prijaznega dela delavcev.

Izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroža drugih udeležencev na gradbišču. Prav tako je odgovoren za zavarovanje nevarnih območij na gradbišču. Gradbišče mora biti ustrezno označeno in zavarovano, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam na območje delovišča.

Odgovorne osebe izvajalca del, ki so zadolžene za zagotovitev varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer, so dolžne prepovedati opravljanje dela svojim delavcem in podizvajalcem, če niso zagotovljeni vsi pogoji za varno izvajanje del.

Odgovorne osebe in vodje posameznih izvajalcev del so se dolžni, po potrebi ali vsakodnevno ali pred pričetkom dela, dogovoriti o načinu varnega in do okolja prijaznega izvajanja tekočih del na skupnem gradbišču.

Izvajalec je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela in požarne varnosti ter ravnanja z okoljem na skupnem gradbišču ves čas izvajanja del. Prav tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu s predpisi s področja VZD in PV ter varstva okolja. Izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotoviti notranji nadzor s področja VZD in PV.

Izvajalci morajo pred začetkom dela zagotoviti vsa navodila glede nevarnosti in varnega dela na delovnem mestu. Izvajalec mora nadzirati delo svojih delovnih skupin in poskrbeti, da se dela izvajajo varno in v skladu s predpisi s področja VZD, PV, ravnanja z odpadki, ravnanja z okoljem, dela z nevarnimi snovmi in je hkrati odgovoren za navedena področja ter nezgode svojih delavcev.

Za nevarnejša dela, kjer obstaja nevarnost požara, nevarnost udara električnega toka, padec v globino, zasutje ali katera druga nevarnost, mora izvajalec del izdelati Program varnostnih ukrepov oziroma Navodila za varno delo za svoj obseg del, ki morajo biti usklajena z metodologijo izvajanja del. Navodila morajo vsebovati konkretne varnostne ukrepe in opozorila glede na nevarnosti, narave dela ter lokacije na gradbišču.

Vse nevarnosti, ki nastanejo med opravljanjem dela na gradbišču oz. delovišču posameznega izvajalca del, je izvajalec dolžan ustrezno zavarovati, označiti z opozorilnimi tablami in nevarnosti odpraviti. Skladno s predpisi mora urediti in označiti prometne / transportne poti, delovne odre, ograje, podeste, dela na višini oziroma v globini, izkope ter vsa ostala nevarna območja na gradbišču.

Dodatne varnostne ukrepe mora zagotoviti tudi pri izvajanju požarno nevarnih del, del v eksplozijsko nevarnih območjih, območjih, kjer je nevarnost prisotnosti plinov, območjih, kjer obstaja nevarnost udara električnega toka ter na drugih območjih s povečanim tveganjem.

Izvajalec mora pred pričetkom del zagotoviti imenovanje:

- osebe za usklajeno izvajanje skupnih varnostnih ukrepov iz VZD in PV (v primeru izvajanja del več izvajalcev na delovišču mora glavni izvajalec imenovati odgovorno osebo. Določena mora biti oseba in njegov namestnik, ki zagotavlja usklajeno izvajanja ukrepov iz VZD in PV ter pisnega sporazuma, za vse izvajalce po projektu na delovišču TEB. To je določena oseba, ki pretežno obvladuje delovišče ali delovni proces in druge okoliščine dela).

- osebe izvajalca za zagotovitev varnosti svojih delavcev (določena oseba izvajalca del, zadolžena za zagotavljanje varnosti svojih delavcev).

- Strokovnega delavca za varnost pri delu izvajalca (izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotavljati reden notranji nadzor strokovnega delavca s področja VZD in PV. Izvajalčev strokovni delavec za varnost pri delu in PV mora izvajati nadzor oziroma biti prisoten na delovišču pred pričetkom del, preveri in zagotovi, da je pridobljena vsa zakonsko potrebna dokumentacija za delavce, za delovno opremo in varovalno opremo ter določi dodatne varnostne ukrepe, da se zagotovi varno izvajanje del).

- oseb za reševanje in nudenje prve pomoči, za izvajanje evakuacije, za gašenje začetnih požarov, za žerjaviste, za signaliste in privezovalce pri prenosu bremen, za gradbiščnega elektrikarja, za postavitev in označitev delovnih odrov, za pregled delovnih odrov,

- predstavnika strokovnih oseb izvajalcev za varnost in zdravje pri delu izmed vseh varnostnih inženirjev posameznih izvajalcev del. Predstavnik je odgovoren za notranji nadzor, za poročanje koordinatorju za VZD v fazi izvedbe projekta, za zagotavljanje in ohranjanje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti na gradbišču.

Izvajalec mora pred pričetkom del zagotoviti:

- vso potrebno osebno varovalno opremo,

- vso potrebno reševalno opremo in usposobljeno osebje za reševanje v primeru izrednih dogodkov,

- varnostno / zaščitno opremo za delo na višini,

- zavarovanje, zaklepanje in ustrezno označitev tehnološke opreme pri vstavljanju v pogon in pri zagonskih preizkusih (Lock Out / Tag Out),

- delovne odre,

- skladišče za nevarne kemikalije in ustrezno hrambo kemikalij.

Izvajalec mora pred pričetkom del urediti svoj del delovišča na gradbišču, tako da:

- zagotovi delovna sredstva za dvigovanje, nakladanje, prevažanje in razlaganje raznih vrst opreme,

- uredi električne napeljave za pogone in razsvetljavo,

- predvidi način dela na krajih, kjer nastajajo škodljivi plini, prah in hlapi, oziroma kjer lahko nastane ogenj,

- določi vrste in mesta za delovne stroje in naprave ter zavarovanja, ki ustrezajo lokaciji gradbišča,

- določi vrsto in način izvedbe odrov,

- predvidi in izvede način zavarovanja pred padcem z višine ali v globino,

- zagotavlja samoreševanje iz višine in globine v primeru izrednih dogodkov,

- določi delovna mesta, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev,

- določi ukrepe in sredstva varstva pred požarom na gradbišču,

- po potrebi organizira nastanitev, prehrano in prevoz delavcev na gradbišče ali z gradbišča,

- sprejme druge potrebne ukrepe za varstvo pri delu.

Dokumenti za delo v elektroenergetskih postrojih na gradbišču:

- izvajalec mora izdelati interni postopek za obvladovanje dela z dokumenti v elektroenergetskih postrojih, na podlagi katerega bo na gradbišču/delovišču izvajal elektrotehniška dela s povečanim tveganjem, kot so priklopi, vstavljanje opreme pod napetost, testiranja ter zagonski preizkusi,

- pred priklopom novega sistema na obstoječi sistem TEB pa mora izvajalec upoštevati investitorjeva interna pravila glede dokumentov za delo in pridobiti na osnovi naročnikovega delovnega naloga, dovoljenje za delo na sistemih TEB,

- brez dokumentov za delo, zavarovanega delovišča in spremstva s strani TEB je izvajanje del na sistemih TEB strogo prepovedano!

Izvajalec del, ki izvaja dela na višini oz. v globini, kjer ni zagotovljenih kolektivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi narave del ni možno postaviti varnostnih ograj ali kako drugače zagotoviti varnost pred padcem v globino (varnostnih ograj, delovnih odrov, razpiranja izkopov), mora na gradbišču zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo za delo na višini (varnostne pasove, varovalne vrvi, vrvi za pozicioniranje, blažilce padcev ustreznih dolžin, karabine ipd.), globini ali drugih nevarnih področjih, da se preprečijo poškodbe. Delo na višini ali globini morata opravljati najmanj dva delavca. Izvajalec del mora zagotavljati osebo za reševanje iz višine/globine ter iz ozkih in zaprtih prostorov ob izrednem dogodku. Vsa oprema za delo na višini mora biti brezhibna, ustrezna in pregledana, izvajalec pa je o pregledih dolžan voditi evidence.

Dodatne varnostne ukrepe je potrebno zagotavljati pri vseh delovnih operacijah s povečanim tveganjem za poškodbe pri delu, npr.: izvajanje požarno nevarnih del; izvajanje del v eksplozijsko nevarnih območjih; izvajanje del v območjih, kjer je nevarnost prisotnosti plinov; izvajanje del, kjer obstaja nevarnost udara električnega toka; izvajanje del na višini; izvajanje del v izkopih oz. globini; izvajanje del v ozkih in zaprtih prostorih; izvajanje del v območju prenosa bremen ipd.

Odgovorne osebe izvajalcev del so odgovorne za neposredno izvajanje ukrepov iz VZD in PV ter za organizacijo prve pomoči na gradbišču in za ukrepanje ob izrednih dogodkih. Izvajalec del je, v primeru delovne nezgode ali nevarnega pojava, dolžan zagotavljati reševanje lastnega osebja iz nevarnega območja gradbišča.

Izvajalec mora zagotoviti na gradbišču vso potrebno opremo, usposobljeno osebje in prostor za nudenje prve pomoči. Prostor za nudenje prve pomoči mora biti ustrezno označen skladno z zahtevami zakonodaje. Izvajalec in drugi udeleženci zagotovijo z imenovanjem ustrezno število usposobljenih delavcev za nudenje prve pomoči (1 oseba na 20 delavcev).

Izvajalec mora zagotoviti, da njegov delovni proces ne ogroža delavcev naročnika in drugih udeležencev na objektu naročnika ter da zavaruje nevarna območja. Delovišče mora biti ustrezno označeno in zavarovano, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam v nevarno območje delovišča oz. gradbišča.

Izvajalec mora tudi upoštevati in izvajati varnostne ukrepe, ki so zapisani v Knjigi ukrepov za varno delo ter spremljati in odpravljati pripombe koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

Predstavnik inženirja ali naročnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe imajo polno pooblastilo, da s kraja izvajanja naročila odstranijo vsakogar, ki ne upošteva zahtev varnostnega načrta, programa varnostnih ukrepov, zapisov v knjigi ukrepov za varno delo ter varnostnih navodil inženirja za VZD in PV.

Če delavec pri svojem delu ne izvaja oz. upošteva varnostnih navodil in ukrepov, ga mora neposredni vodja del takoj odstraniti z mesta dela skladno s predpisi. Na gradbišču je prepovedan vstop in delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje sklepov iz varnostnega načrta ter sklepov zapisanih v knjigi ukrepov za varno delo, lahko to naroči naročnik sam na stroške izvajalca.

Izvajalec mora upoštevati tudi določene interne dokumente naročnika v primeru izvajanja del na tehnoloških napravah in postrojih naročnika, ki so v obratovalni pripravljenosti.

Izvajalec mora upoštevati zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Zakon o varstvu pred požarom s podzakonskimi akti), kot tudi interne predpise in postopke naročnika.

Vsi izvajalci del na gradbišču morajo uporabljati osebno varovalno opremo (varovalna čelada, delovna obleka, varovalna očala, varovalna delovna obutev S3 ter ostala potrebna dodatna varovalna oprema).

Vsak izvajalec mora z izborom delovne obleke zagotoviti prepoznavnost podjetja. Na celotnem območju gradbišča je obvezna uporaba odsevnega jopiča z logotipom podjetja izvajalca.

Predstavnik inženirja ali naročnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe imajo polno pooblastilo, da s kraja izvajanja naročila odstranijo vsakogar, ki ne spoštuje predpisov in navodil s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja.

  - VAROVANJE GRADBIŠČA

Izvajalec mora izvajati vse organizacijske in tehnične ukrepe ter izvesti ustrezno zavarovanje in označevanje gradbišča oz. območje izvajanja del na gradbišču, da se zagotovi varno delo in onemogoči dostop nepooblaščenim osebam v nevarno območje gradbišča.

Izvajalec mora izvajati varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti na celotnem območju gradbišča, kjer se izvajajo dela in kjer je shranjena oprema.

Izvajalec mora skladno z zakonodajo in varnostnim načrtom zagotoviti gradbiščno ograjo,  vse začasne ograje, opozorilne znake, nalepke in table za zagotavljanje varnosti med izgradnjo in med funkcionalnimi preizkusi. Vse napisne plošče morajo biti v slovenskem jeziku in odporne na vremenske vplive. Izvajalec mora zagotoviti razsvetljavo gradbišča. V zimskem času izvajalec zagotavlja čiščenje transportnih in komunikacijskih poti na gradbišču ter izvaja protizdrsni posip.

- varstvo pred požarom

- 2.2	Varstvo pred požari na gradbišču

Izvajalec organizira in izvaja ukrepe za varovanje pred požari na gradbišču, upoštevajoč:

- Na gradbišču je prepovedano uporabljati odprt ogenj in izvajati sežiganje odpadnega materiala. V primeru izvajanja del z odprtim ognjem v požarno ogroženih območjih je potrebno zagotoviti požarno stražo.

- Nevarne snovi morajo Izvajalci skladiščiti v za to posebej namenjenem prostoru. Na delovnem mestu so lahko nevarne snovi le v količinah, potrebnih za vgradnjo oziroma za delo v eni izmeni.

- Za shranjevanje nevarnih snovi/kemikalij mora biti na varnem delu gradbišča urejeno posebno skladišče z zagotovljenim kontroliranim pristopom pooblaščenih oseb. Tehnični plini se morajo hraniti v dobro zračnih prostorih in ločeno od drugega materiala.

- V primeru, da so na gradbišču zaprta skladišča vnetljivih tekočin in eksplozijskih snovi, morajo biti elektro napeljave in naprave izvedene v "Ex" varni izvedbi, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi ostale zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje.

- Vsi udeleženci na gradbišču morajo biti seznanjeni o nevarnostih nastanka požara, ki ga lahko povzročijo elektro napeljave, elektro oprema in podobno.

- Elektro napeljave morajo biti obvezno pregledane pred uporabo. Pregled lahko opravi samo za to usposobljena strokovna oseba.

- Poškodbe elektro napeljav, ki so posledica neodgovornega in malomarnega ravnanja, so lahko vzrok nastanka požara.

- Dela z odprtim ognjem kot je varjenje, brušenje, rezanje, plamensko gretje je potrebno kontrolirano izvajati (po postopku za vroča dela) ob zagotavljanju požarne straže. Iz območja nevarnosti (odletavanje isker) je potrebno odstraniti ves gorljivi material, proste elektro napeljave pa primerno zavarovati (pločevina).  Dela je potrebno zaključiti najmanj dve (2) uri pred koncem delovnega dne oz. zagotoviti izvajanje požarne straže najmanj dve (2) uri po zaključenih vročih delih.

- V prostoru, kjer se vari, naj bi bilo praviloma le toliko jeklenk, kolikor jih je nujno potrebno za nemoteno delo.

- Izvajalec del mora za svoj obseg del zagotavljati ustrezno število usposobljenih delavcev za izvajanje požarne straže pri vročih delih.

- Med izvajanjem del na obstoječi tehnološki opremi naročnika (priključki, rekonstrukcije itd.) je potrebno upoštevati interni postopek naročnika za vroča dela.

- Zagotovljena mora biti zadostna količina sredstev za preprečitev požara, ki morajo biti v stalni pripravljenosti, na določenih mestih, s katerimi so seznanjeni vsi delavci. Sredstva za gašenje morajo biti dostopna, vidno označena in redno vzdrževana, servisirana ter nadzirana.

- Vse evakuacijske poti za umik morajo biti vidno označene s piktogrami ter proste.

- Skrbeti je potrebno, da je za potrebe intervencijskih vozil (reševalna vozila, intervencijska vozila gasilcev) vedno na voljo prostor ter proste dovozne poti.

Odgovorne osebe izvajalca del, ki so zadolžene za zagotovitev varnega delovnega okolja in ukrepov s področja varstva pred požarom, so dolžne prepovedati opravljanje dela svojim delavcem in podizvajalcem, če niso zagotovljeni vsi pogoji za požarno varno izvajanje del.

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije, oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti, oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge.

V primeru nastanka požara je dolžan vsak takoj pristopiti h gašenju in reševanju.

Električne inštalacije in naprave v objektu morajo biti vgrajene in vzdrževane v skladu s tehničnimi predpisi, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. Prepovedana je uporaba orodij in strojev, ki niso brezhibni in bi lahko ogrožali požarno varnost.

Dodatne ukrepe s področja varstva pred požarom je potrebno zagotavljati tudi pri izvajanju požarno nevarnih del, del v eksplozijsko nevarnih območjih, del v območjih, kjer je prisotnost gorljivih plinov ali kapljevin.

Z gradbišča je potrebno sproti odstranjevati gorljiv material in ga odlagati na za to določena mesta.

Vsi delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni s področja VZD in PV ter seznanjeni s požarnimi lastnostmi posameznih materialov, pravilnim rokovanjem ter gašenjem le teh.

Vsi delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni za gašenje začetnih požarov z ročnimi gasilniki.

Po zaključenih delih mora izvajalec poskrbeti da se uredi gradbišče oz. posamezna gradbišča na način, da ni nevarnosti za požar. Zagotoviti je potrebno izklop vseh porabnikov na električni pogon ali motorjev z notranjim izgorevanjem, ki se uporabljajo v delovnem procesu.

Priloga P – TeHnične ZAHTEVE NAROČNIKA

Podrobne tehnične zahteve naročnika so navedene v prilogi te dokumentacije v zvezi z oddaje javnega naročila, in sicer

- Zvezek 2: Splošne in posebne tehnične zahteve

- Zvezek 3: Projekt za izvedbo

- Zvezek 4: Projektantski popisi