## Okvirni terminski plan
Priloga 5 - Okvirni terminski plan PROJEKTANTI
Sklop | Opis naloge | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | 2026/2 | 2027/1 | 2027/2 | 2028/1 | 2028/2
1. | IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV ZA POBUDO
1.1. | Izdelava idejnih rešitev za pobudo
1.2. | Sodelovanje z izdelovalcem prostorske dokumentacije vezano na tehnične rešitve v fazi Pobude
1.3. | Sodelovanje na uskladitvenih sestankih investitor – načrtovalec– projektant
2. | IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV ZA ŠTUDIJO VARIANT
2.1. | Izdelava gradbeno-tehničnega elaborata (funkcionalni vidik)
2.2. | Izdelava ekonomskega elaborata (ekonomski vidik)
2.3. | Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti
2.4. | Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti (in NUP)
2.5. | Javna obravnava ŠV
2.6. | Stališča do pripomb in predlogov javnosti - tehnični vidik
2.7. | Dopolnitev IDR na podlagi mnenj in stališč
3. | IZDELAVA IDEJNEGA PROJEKTA
3.1. | Osnutek Idejnega projekta - 1. verzija
3.2. | Predstavitev variant občinam in predstavnikom javnosti
3.3. | Proučitev pripomb občin in predstavnikov javnosti (in NUP)
3.4. | Javna obravnava DPN
3.5. | Stališča do pripomb in predlogov javnosti - tehnični vidik
3.6. | Dopolnitev IDP na podlagi mnenj in stališč - 2. verzija
4. | INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
4.1. | Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
4.2. | Predinvesticijska zasnova (PIZ)
4.3. | Investicijska zasnova (IZ)
4.4. | Investicijski program in morebitni popravki / dopolnitve(INP)
5. | IZDELAVA DOKUMENTACIJE
5.1. | Izdelava dokumentacije
5.2. | Dokumentacija s področja elektrotehnike
5.3. | Dokumentacija s področja gradbeništva
6. | GEODETSKA IN GEOLOŠKA DOKUMENTACIJA
6.1. | LIDAR snemanje
6.2. | Geodetski načrt za dokumentacijo za pridobitev celovitega dovoljenja in uredbe o varovanem območju v skladu z ZUreP 3
6.3. | Reambulacija geodetskega načrta
6.4. | Geološko-geomehanska prospekcija
6.5. | Geološko-geomehansko poročilo
7. | Javna razgrnitev, osnutek stališč do pripomb in predlogov ter dopolnitev
7.1. | Podpora naročniku pri vodenju in koordinaciji vseh izdelovalcev pri izdelavi gradiv za javno razgrnitev (.ppt) in javne obravnave
7.2. | Sodelovanje pri izvedbi predstavitve na javnih obravnavah
7.3. | Izdelava osnutka stališč do pripomb in predlogov javnosti in stranskih udeležencev ob sodelovanju naročnika in projektanta
7.4. | Izdelava dopolnitve dokumentacije, ki je podlaga za sprejem uredbe o varovanem območju državne ureditve v skladu s pripombami in predlogi javnosti in stranskih udeležencev
8. | Izdaja celovitega dovoljenja in sprejetje uredbe o varovanem območju
8.1. | Usklajevanje izdelovalcev pri pripravi končne dokumentacije, ki je podlaga za izdajo celovitega dovoljenja in uredbe o varovanem območju in dopolnitev gradiv