## Okvirni terminski plan
PRILOGA št. 2
Sklop | Opis naloge | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | 2026/2 | 2027/1 | 2027/2 | 2028/1 | 2028/2
1. | Okoljske strokovne podlage
1.1. | Analiza občutljivosti okolja na podlagi varstvenih izhodišč in smernic NUP
1.2. | Vsebinjenje okoljskega poročila
1.3. | Okoljsko poročilo za študijo variant
1.4. | Dopolnitev okoljskega poročila na podlagi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila
1.5. | Dopolnitve okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag (za potrebe utemeljitve predloga najustreznejše variante)
1.6. | Analiza posegov na kmetijska zemljišča z analizo posegov na kmetijska gospodarstva
1.7. | Analiza vidnosti za vidno izpostavljena območja
1.8. | Ocena zdravstvenega tveganja
1.9. | Elaborat sprejemljivosti v lokalnem okolju
2. | Izdelava ŠV s predlogom najustreznejše variante (PNV)
2.1. | Analiza usmeritev s prostorskega in varstvenega vidika pri pripravi podrobnejših idejnih rešitev do določitve tras vseh variant, ki bodo predmet vrednotenja (iteracije, alternative, omilitveni ukrepi) in bodo načrtovane na primerljivi ravni podrobnosti in z vsemi potrebnimi ukrepi
2.2. | Vrednotenje in primerjava variant s prostorsko-razvojnega vidika
2.3. | Vrednotenje in primerjava variant z okoljskega vidika
2.4. | Priprava povzetkov vrednotenj in primerjave variant z okoljskega vidika, prostorskega vidika ter funkcionalnega in ekonomskega vidika
2.5. | Priprava predloga najustreznejše variante (PNV), potrebne optimizacije in usmeritve za nadaljnje državno prostorsko načrtovanje
2.6. | Koordinacija z izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev in naročnikom ter udeležba na sestankih z investitorjem in izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev
2.7. | Dopolnitev ŠV in PNV na podlagi stališč do pripomb in predlogov (po potrebi naročnik zagotovi tudi prilagoditve podrobnejših idejnih rešitev)
2.8. | Dopolnitev ŠV s PNV na podlagi stališč do pripomb in predlogov ter izdelava končnega elaborata ŠV s PNV
2.9. | Dopolnitev ŠV s PNV glede na medresorsko uskladitev
3. | Javna razgrnitev ŠV s PNV ter okoljskega poročila
3.1. | Sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti v pripravo študije variant in predloga najustreznejše variante
3.2. | Vodenje in koordinacija izdelave stališč do mnenj NUP in dopolnitve ŠV in PNV
3.3. | Analiza mnenj NUP za področje prostora in varstva okolja in priprava združenega gradiva
3.4. | Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti za prostorski in okoljski segment in priprava združenega gradiva
3.5. | Priprava stališč do mnenj NUP in dopolnitev ŠV s PNV
3.6. | Priprava gradiva za drugo prostorsko konferenco
3.7. | Udeležba na sestankih z investitorjem in izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev ter zagotovitev udeležbe na drugi prostorski konferenci
4. | Pobuda za pripravo dokumentacije
4.1. | Podpora naročniku pri vodenju in koordinaciji priprave pobude (koordinacija vseh izdelovalcev strokovnih podlag in dokumentacije)
4.2. | Priprava pobude za izvedbo postopka priprave dokumentacije v skladu s 95. členom ZUreP-2
4.3. | Analiza pogojev za podrobnejše načrtovanje in umestitev v prostor ter projektne in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ter mnenja o izvedbi PVO
4.4. | Priprava gradiv in sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti
4.5. | Priprava analize pogojev, analize predlogov javnosti, načrtov sodelovanja javnosti in časovnega načrta ob smiselni uporabi 85. člena ZUREP 2
4.6. | Priprava zahteve za izvedbo predhodnega postopka
4.7. | Oblikovanje izhodišč za pripravo poročila o vplivih na okolje (PorVO)
4.8. | Dopolnitev načrta sodelovanja javnosti (izdelan v fazi analize smernic)
4.9. | Podpora naročniku pri sodelovanju z MOP s prostorskega in varstvenega vidika pri pripravi sklepa o pripravi dokumentacije
5. | Priprava dokumentacije
5.1. | Analiza stvarnopravnega stanja nepremičnin in priprava podatkov za pogodbeno pridobivanje nepremičnin
5.2. | Koordinacija izdelave dokumentacije, predvsem glede vključitve prostorskih in okoljskih vidikov, sodelovanje z naročnikom in projektantom
5.3. | Določitev varovanega območja in sprejem uredbe o varovanem območju (grafični in tekstualni del)
5.4. | Poročilo o vplivih na okolje (PorVO)
5.5. | Sodelovanje pri pripravi dokumentacije, ki bo podlaga za odločanje o vsebinah celovitega dovoljenja (izdelava prostroskih in varstvenih sestavin dokumentacije)
5.6. | Priprava gradiv in sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti
6. | Priprava vloge za izdajo celovitega dovoljenja
6.1. | Sodelovanje z naročnikom in projektantom pri pripravi vloge za izdajo celovitega dovoljenja
6.2. | Sodelovanje z naročnikom in projektantom pri pripravi vloge o sprejemljivosti vplivov posega na okolje
6.3. | Analiza mnenj nosilcev urejanja prostora in morebitnih zahtevnih dopolnitev dokumentacije s prostorskega in varstvenega vidika
6.4. | Dopolnitve dokumentacije na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora za prostorski in varstveni vidik
7. | Javna razgrnitev, osnutek stališč do pripomb in predlogov ter dopolnitev
7.1. | Podpora naročniku pri vodenju in koordinaciji vseh izdelovalcev pri izdelavi gradiv za javno razgrnitev (.ppt) in javne obravnave
7.2. | Sodelovanje pri izvedbi predstavitve na javnih obravnavah (razvojno-prostorski in varstveni vidik)
7.3. | Javna predstavitev poročila o vplivih na okolje
7.4. | Izdelava osnutka stališč do pripomb in predlogov javnosti in stranskih udeležencev ob sodelovanju naročnika in projektanta
7.5. | Priprava stališč, mnenj in predlogov z javnih predstavitev s področja varstva okolja
7.6. | Dopolnitev poročila vplivov na okolje (PorVO)
7.7. | Izdelava dopolnitve dokumentacije, ki je podlaga za sprejem uredbe o varovanem območju državne ureditve v skladu s pripombami in predlogi javnosti in stranskih udeležencev
8. | Izdaja celovitega dovoljenja in sprejetje uredbe o varovanem območju
8.1. | Usklajevanje izdelovalcev pri pripravi končne dokumentacije, ki je podlaga za izdajo celovitega dovoljenja in uredbe o varovanem območju in dopolnitev gradiv