RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: | Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) Kardeljeva ploščad 1 1000 Ljubljana v imenu in za račun: Nacionalne agencije za gozdove Gruzije (LEPL National Forestry Agency of Georgia – NFA) Vladimer Tsitlanadze 1st Lane N1 0114 Tbilisi Georgia |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | »UKREPI ZA TRAJNOSTNO RABO GOZDOV V OBČINI ADIGENI, GRUZIJA - 2. FAZA« |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek (40. člen) |
| Št. javnega naročila: | 2023/12 CMSR |
| Objava javnega naročila: | Portal javnih naročil in Informacijski sistem e-JN |

Ljubljana, 26.09.2023

KAZALO

I.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	3

1.	NAROČNIK	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

OSNOVNE INFORMACIJE	3

OBSEG AKTIVNOSTI	4

DODATNO	6

3.	ROK DOKONČANJA RAZPISANIH DEL	6

4.	PONUDNIK	6

5.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	6

6.	PRAVNA PODLAGA	7

7.	SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV	7

8.	DODATNA POJASNILA	7

9.	SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	8

10.	VARIANTE PONUDB	8

11.	POSTOPEK ZA ODDAJO PONUDB	8

12.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	8

13.	DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB	8

14.	NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV	9

15.	NEOBIČAJNO NIZKA CENA	9

16.	DOPUSTNA PONUDBA	9

17.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	9

18.	MERILA	15

19.	PONUDBA	16

II.	DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE	23

III.	OBRAZCI IN VZORCI	26

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- NAROČNIK

To naročilo izvaja:

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

Kardeljeva ploščad 1

1000 Ljubljana

v imenu in za račun:

Nacionalne agencije za gozdove Gruzije

(LEPL National Forestry Agency of Georgia – NFA)

Vladimer Tsitlanadze 1st Lane N1

0114 Tbilisi

Georgia

na podlagi:

Donatorske pogodbe št. 2023/12, z dne 21.9.2023 med CMSR in Nacionalno agencijo za gozdove Gruzije.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila:	2023/12 CMSR

Predmet javnega naročila:	»Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, 	Gruzija – 2. faza«

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN - 3) Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana v imenu in za račun Nacionalne agencije za gozdove Gruzije, vodi oddajo javnega naročila storitev in vabi ponudnike k oddaji ponudbe za »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«.

Skupna ponudbena cena (»cena na ključ«) mora biti navedena z vsemi morebitnimi dajatvami. Po a) točki prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 je dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Evropske Unije prodajalec ali druga oseba za njegov račun, oproščena plačila DDV. Prav tako izvajalec za storitve v zvezi z izvedbo storitve ne obračuna DDV, ker gre po 27. členu ZDDV-1 za storitve, za katere kot kraj opravljanja storitve velja kraj, kjer se »nepremičnina« nahaja.

Ponudbe, ki bodo presegale ocenjeno vrednost javnega naročila, bodo izločene iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

## OSNOVNE INFORMACIJE

Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) s pobudo Sklada za ekološke koridorje (ECF) v Gruziji izvaja obsežen projekt za ohranjanje in trajnostno rabo ekosistemov in naravnih virov. Slovenija je z donacijo že sofinancirala del programa v občini Adigeni za ohranjanje in trajnostno rabo krajine, ki je obsegal popis gozdov, pripravo načrtov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in pašniki, prenos znanja in nabavo gozdarske opreme.

Najpomembnejši vir prihodkov v občini Adigeni je namreč gozdarstvo, ki pa se sooča s številnimi izzivi, kot so nezadostna vlaganja v gozdove, gozdne ceste, opremo in usposobljenost gozdarjev in gozdnih delavcev. Zaradi podobnosti gorskih pokrajin in vzporednic v zgodovinskem razvoju in gospodarjenju z viri je Slovenija prepoznana kot ena od držav EU z izkušnjami in strokovnim znanjem, ki je najbolj relevantno za Gruzijo na področju večnamenskega upravljanja naravnih gozdov prek javne gozdarske službe.

V sklopu tega projekta se bodo najprej pripravile smernice za izgradnjo gozdnih cest za Nacionalno agencijo za gozdove. Gozdne ceste so ključnega pomena za učinkovito gospodarjenje z gozdovi in ohranjanje narave. Dosedanja praksa izkoriščanja gozdov namreč temelji na ad-hoc urejenih vlakah, s čemer se uničujejo velike gozdne površine. Kot pilotni projekt se bo zgradila gozdna cesta v dolžini 5 km. V okviru priprave gozdno-rekreacijskega načrta se bodo uredile tri pilotne lokacije za piknike z informacijskimi tablami o gozdovih in gospodarjenju z njimi, tri pilotne lokacije za kampe, izvedla se bosta dva poletna kampa s slovenskimi prostovoljci kot prenos dobrih praks. Predvideno je usposabljanje gozdarjev in gozdnih delavcev za trajnostno gozdarjenje, načrtovanje in gradnjo gozdnih cest, organizacijo dela in trajnostni turizem. Izvedena bodo usposabljanja za varno delo z gozdarsko opremo in organizirane delavnice za ozaveščanje o varnosti pri delu v gozdu. V sklopu projekta bo tako zagotovljen prenos slovenskega znanja in izkušenj na področju gospodarjenja z gozdovi.

## OBSEG AKTIVNOSTI

Rezultat 1 - Usposabljanje

V okviru usposabljanja se za različne ciljne skupine organizira več aktivnosti. To so:

Aktivnost 1: Študijski obisk v Sloveniji

Študijski obisk v Sloveniji za strokovnjake gruzinske agencije za gozdove (NFA) na temo sonaravnega gozdarstva, načrtovanja, gradnje in vzdrževanja gozdnih cest in rekreacije v gozdu.

Aktivnost 2: Usposabljanje za gozdarske strokovnjake v Gruziji

Modul bo obsegal več usposabljanj za strokovnjake gruzinske agencije za gozdove na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, in sicer:

- Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje gozdnih cest

- Gojenje gozdov na primeru učnih sestojev v občini Adigeni

- Organizacija del v gozdovih

- Trajnostni turizem v gozdovih

V okviru usposabljanj se usposobi vsaj 20 strokovnjakov.

Aktivnost 3: Varno delo v gozdu

Usposabljanja obsegajo vsaj pet javnih dogodkov (na območju občine Adigeni v Gruziji) na temo gozda in dela v gozdu s promocijo varnega dela in usposabljanja zanj, s pomočjo demonstracij varnega dela in tekmovanj v gozdarskih opravilih. Poleg tega se izvede tudi niz treningov za varno delo z motorno žago in s traktorjem na podlagi slovenskega programa poklicnih kvalifikacij. Predvideno je, da se v okviru treningov usposobi vsaj 90 delavcev.

Rezultat 2 – Načrtovanje in gradnja gozdnih cest

V Gruziji je načrtovanje gozdne infrastrukture omejeno na pripravo poti za spravilo lesa iz gozda. Te poti se ne načrtujejo celostno in ne izvajajo na način, ki bi zagotavljal trajnostno rabo teh poti.

Aktivnost 1. Priprava projekta za gradnjo gozdne ceste

Pripravi se celovit pilotni projekt za gradnjo gozdne ceste v dolžini okrog 5 km na način učenja ob delu. To pomeni, da je treba zagotoviti NFA podporo pri načrtovanju gozdnih cest in pripravi projektov, kot je to primer v Sloveniji. Projekte je treba verificirati v skladu z gruzijsko zakonodajo. Strokovnjak za načrtovanje in gradnjo gozdnih cest bo mentor načrtovalski ekipi NFA pri pripravi projekta. Zaželeno je, da isti strokovnjak izvaja tudi trening za gradnjo gozdne infrastrukture, ki se izvaja v okviru sklopa Usposabljanje.

Aktivnost 2. Podpora pri gradnji gozdne ceste

V tem koraku strokovnjak svetuje NFA pri izvajanju del pri gradnji gozdne ceste v skladu s pripravljenim projektom. Stroške gradnje ceste financira NFA.

Aktivnost 3. Priprava smernic za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest

V okviru te aktivnosti se pripravi priročnik za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. Ob izidu priročnika se za udeležence predhodnih izobraževanj izvede obnovitveni trening, na katerem se obnovi znanje in predstavi način uporabe priročnika.

Rezultat 3 Vzpostavitev rekreacijskih območij v gozdovih

Občina Adigeni ima pripravljen načrt upravljanja z rekreacijo v gozdovih. V okviru projekta se izvede del nalog, ki so predvidene z načrtom.

Aktivnost 1. Priprava akcijskega načrta

V okviru aktivnosti se pripravi prioritizacija in podrobnejši načrt izvajanja ukrepov, ki so predvideni v Načrtu upravljana z rekreacijo v gozdovih v občini Adigeni. To vključuje javno rekreacijsko infrastrukturo (poti, piknik prostori, šotorišča…) in oddajo v načrtu določenih delov gozdna za turistično oziroma gostinsko dejavnost. Aktivnosti se izvedejo v tesnem sodelovanju z NFA, občino in vaškimi skupnostmi.

Aktivnost 2. Vzpostavitev treh pilotnih javnih piknik prostorov

Na treh lokacijah, ki so predvidene v načrtu rekreacije, se izvedejo javni piknik prostori, ki so namenjeni komunikaciji z javnostjo na temo pomena, ohranjanja in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Zagotovi se model vzdrževanja teh prostorov v sodelovanju med NFA in občino. Stroške lokacije, lesa in dela z mehanizacijo krije NFA.

Aktivnost 3. Vzpostavitev treh pilotnih javnih šotorišč

Na treh lokacijah, ki so določene v načrtu rekreacije in ki lahko spodbudijo razvoj ponudbe turističnih storitev po vaseh, se izvedejo osnovna šotorišča za obiskovalce kot so pohodniki, taborniki, kajakaši itd. Zagotovi se model vzdrževanja teh prostorov v sodelovanju z vaškimi skupnostmi. Stroške lokacije, lesa in dela z mehanizacijo krije NFA.

Aktivnost 4. Prostovoljski tabor

Izvedeta se dva prostovoljska tabora z udeleženci iz Slovenije, ki sta namenjena prenosu znanja in izkušenj s turizmom v naravi na lokalne deležnike v Adigeni-u. V okviru taborov se deloma izvedejo aktivnosti 2. in 3., poleg tega pa se nadela vsaj ena pot, zanimiva za obiskovalce. Stroške lokacije krije NFA.

Aktivnost 5. Strokovna podlaga za podeljevanje koncesij za komercialno rabo gozdov za rekreacijske namene

V okviru izvajanja Rekreacijskega načrta občine Adigeni bo NFA nekatera zemljišča, ki so predvidena za rekreacijsko rabo, oddala zainteresiranim ponudnikom v koncesijo. Za transparentno podeljevanje koncesij rabi NFA strokovno podlago, v kateri bodo opredeljeni kriteriji in postopki podeljevanja koncesij.

## DODATNO

Vsa tehnična in ostala pripadajoča dokumentacija, predvsem navodila za uporabo in vzdrževanje, mora biti Nacionalni agenciji za gozdove Gruzije predana v angleškem jeziku. Za Nacionalno agencijo za gozdove Gruzije je sprejemljiva samo predaja tehničnih načrtov, skic in risb v angleškem jeziku. Tehnična in ostala pripadajoča dokumentacija mora biti predana v tiskani obliki in v ustreznem elektronskem zapisu na USB mediju (v aktivni verziji in v pdf obliki).

- ROK DOKONČANJA RAZPISANIH DEL

Rok izvedbe razpisanih del je naslednji:

- pričetek izvajanja del: takoj po podpisu pogodbenega razmerja,

- zaključek del: 31.12.2024.

- PONUDNIK

Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta.

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e - JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le - ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 03.11.2023 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na portalu javnih naročil.

- PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

- DODATNA POJASNILA

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje osem (8) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Odgovore bo naročnik posredoval najpozneje šest (6) dni pred rokom, predvidenim za oddajo ponudb na portal javnih naročil pod št. objave, vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja, zastavljena v tujem jeziku.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršne koli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v zgoraj navedeni obliki, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

- SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije in je obvezujoč za vse ponudnike. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh dodatkov bodo štele kot nedopustne in bodo izločene.

- VARIANTE PONUDB

Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da bo ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

- POSTOPEK ZA ODDAJO PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.11.2023 do 11.00 ure na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 ob izteku roka za oddajo ponudb.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne bo v roku, ki ga določi naročnik, predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tak gospodarski subjekt izločil iz nadaljnje obravnave.

Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, izvršiti potrebne prevode (na lastne stroške), če naročnik v skladu s 36. členom ZJN-3 ugotovi, da so le-ti potrebni.

Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto (brez DDV) ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

  - v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

  - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

- NEOBIČAJNO NIZKA CENA

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu s 86. členom ZJN-3.

- DOPUSTNA PONUDBA

Naročilo bo oddano ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki bo dopustna - t.j. ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izločitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehnični specifikaciji in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

  - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 17.1.1 do 17.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 17.1.1. teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 17.1.2. do 17.1.6. teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 17.1.1. teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 17.1.2. do 17.1.6. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 19.3.1 (Skupna ponudba) in 19.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

V razpisni dokumentaciji sta priložena tudi obrazca:

    - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo in

    - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo,

na osnovi katerih bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz te točke pri izbranem ponudniku, v kolikor le-ta ne k ponudbi teh potrdil ne bo predložil, preveril sam.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

- Nad ponudnikom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Ponudnik ni sklenil dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali da je razkril te informacije ali da lahko predloži dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Pri ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila ali pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Ponudnik ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenih pogojev iz te točke (16.1.1. Razlogi za izključitev) od zap. št. 2 do vključno zap. št. 9 preveril v enotnem informacijskem sistemu, če bo gospodarski subjekt v ESPD obrazcu podal soglasje, da naročnik pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu s 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji za sodelovanje, ki jih mora izpolnjevati gospodarski subjekt. V kolikor jih gospodarski subjekt ne bo izpolnjeval, bo izključen iz postopka javnega naročanja.

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi, kar enako velja za vse morebitne podizvajalce.

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsi podizvajalci.

    - Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

- Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben za celovito izvedbo predmeta naročila, kar dokazuje s podatki o letni realizacij najmanj 400.000 EUR (ločeno za leto 2020, 2021 in 2022).

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Splošni letni promet«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkaz poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

- Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov, velja to za vse račune.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev BON-2.

- Na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev BON-2.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

Ponudnik predloži izjavo, s katero izjavlja da:

- Izpolnjuje delovne, kadrovske in tehnične pogoje za izvedbo javnega naročila Implementacija projekta »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«,

- do sedaj ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki bi bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom):

  - Vsaj en projekt, ki je povezan z izobraževanjem v gozdarstvu z vrednostjo nad 100.000 €.

  - Vsaj en projekt, ki je povezan z vrednotenjem ekosistemskih storitev z vrednostjo nad 100.000 €.

  - Vsaj en projekt, ki je povezan z varovanjem narave z vrednostjo nad 100.000 €.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev referenčnih potrdil naročnikov storitve.

    - Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

Ponudnik oz. vodilni partner in partnerji v skupnem nastopu (brez podizvajalcev) zagotavlja, da ima zadostne in ustrezne kadrovske kapacitete za izvedbo naročila ter prilaga seznam strokovnih kadrov za izvedbo naročila. Ponudnik za strokovno in tehnično pravilno izvedbo projekta zagotavlja, da ima za izvedbo predmetnega projekta zaposlene sledeče osebe oz. ima z njimi sklenjeno pogodbo:

- Vodja projekta (priloga življenjepis):

- 15 let izkušenj s vodenjem mednarodnih projektov s področja gozdarstva in/ali varstva narave,

- 15 let izkušenj s področja krepitve kapacitet javnih institucij,

- 15 let izkušenj s področja usposabljanja kadrov,

- znanje angleškega jezika.

- Strokovnjak za krepitev lokalnih skupnosti (priloga življenjepis):

- 5 let izkušenj z izvajanjem projektov na področju varstva narave in/ali gozdarstva

- znanje gruzijskega in angleškega jezika.

- Strokovnjak za razvoj turistično rekreacijskih programov (priloga življenjepis):

- 15 let izkušenj z razvojem trajnostnih oblik turizma in rekreacije,

- 15 let izkušenj z upravljanjem z obiskovalci,

- 15 let izkušenj z delom v nevladnih organizacijah s področja turizma ali varstva okolja ali razvoja podeželja,

- znanje angleškega jezika.

- Strokovnjak za usposabljanje odraslih (priloga življenjepis):

- 15 let izkušenj s pripravo in z izvajanjem izobraževanj za odrasle na področju gozdarstva,

- znanje angleškega jezika.

- Strokovnjak za izvajanje del v gozdovih in gradnjo gozdnih cest (priloga življenjepis):

- 3 leta delovnih izkušenj s področja gozdarstva,

- znanje angleškega jezika.

- Strokovnjak za načrtovanje in izvajanje rekreacijske infrastrukture (priloga življenjepis):

- 3 leta izkušenj z načrtovanjem in izvajanjem rekreacije v naravi in povezane infrastrukture,

- 3 leta izkušenj z organizacijo raziskovalnih, mladinskih taborov,

- znanje angleškega jezika.

- Lokalni koordinator (priloga življenjepis):

- Poznavanje občine Ardigeni in lokalnih skupnosti,

- znanje gruzijskega in angleškega jezika.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev diplome oziroma drugo dokazilo o doseženi izobrazbi ter predložitev zahtevanih pooblastil.

    - Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del V: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe.

- MERILA

Merilo za izbor izvajalca bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev je ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu: najnižja ponudbena cena.

- PONUDBA

  - PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna – rekapitulacija«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 17.2.1 teh navodil

- Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - SESTAVLJANJE PONUDBE

    - Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan..

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer v evrih, na največ 2 (dve) decimalni mesti natančno. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila,  in vsi popusti. Vrednosti cen na enoto morajo biti fiksne ter nespremenljive do konca izvedbe naročila.

Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cene, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (izvedbe, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške,…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki

Ponudnik skladno z zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

    - Zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo. Za zavarovanje resnosti ponudbe morajo ponudniki predložiti menico z menično izjavo.

Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša 3% ponudbene vrednosti naročila brez DDV.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati minimalno 90 dni od roka za oddajo ponudbe oz. do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predložiti finančno zavarovanje v obliki menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), ki mora biti nepreklicna in brezpogojna, unovčljiva v Republiki Sloveniji na prvi poziv.

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je minimalno 30 dni po izvedbi vseh pogodbeno določenih del. V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo finančno zavarovanje.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi tega javnega naročila v primeru:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu),

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka,

- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Če se bodo med trajanjem pogodbe po tem javnem naročilu spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

  - DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

    - Skupna ponudba

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izključitev po ZJN-3 sam, za ostale pogoje pa je glede na predmet naročila in objektivne razloge naročnik v nadaljevanju opredelil kumulativno izpolnjevanje pogojev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. in 17.1.6. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 17.1.4. in 17.1.5. lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan in potrjen s strani glavnega partnerja).

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru skupne ponudbe je potrebno predložiti ustrezen dogovor o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika glede vseh obveznosti,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini oz. nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačila za izvedene obveznosti,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 17.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. in 17.1.6. teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci. Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

    - Definicija dopustne ponudbe

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

    - Dopolnjevanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb

Naročnik lahko skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

    - Jezik ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku, isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Projektna dokumentacija, tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa morajo biti predloženi v slovenskem in angleškem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb oz. do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo dano. Naročnik bo hkrati z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteval tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

    - OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

    - ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe (lahko pa jo predloži že ob predložitvi ponudbe), predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (ali partnerja ali podizvajalca), vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

    - POGODBA

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik izbranemu ponudniku v podpis poslal pogodbo po določilih Vzorca pogodbe iz Priloge k tej razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema pogodbo podpisati in vrniti zahtevano število izvodov pogodbe naročniku ter skladno z določili pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

    - ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo kot takšne obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot takšne.

Naročnik bo ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo in je v roku dveh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

    - PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na Sl56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSl2X; IBAN:Sl56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

    - OPOZORILA

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V obdobju mirovanja naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Vabimo Vas, da oddate svojo ponudbo.

Ljubljana, 26.09.2023

Naročnik:

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)

Direktor:

Dejan Prešiček

- OBRAZCI IN VZORCI

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik k svoji ponudbi, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, datirani in podpisani s strani pooblaščene osebe. Odsotnost le-teh ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in/ali vsi zahtevani dokumenti.

STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik (t.j. vsi udeleženi v ponudbi – ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem poslu in morebitni podizvajalci) izpolni obrazec ESPD.

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO

Pooblaščam Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:		Žig ponudnika in podpis pooblaščene osebe:

OPOMBA:

Obrazec morajo izpolniti in podpisati ponudnik, vsak partner v skupnem nastopu in vsak podizvajalec.

POOBLASTILO

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNO OSEBO

Spodaj podpisani ________________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega bivališča: |  |
| Naslov začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:		Žig ponudnika in podpis:

Opomba naročnika:

Izjavo izpolni oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca) ali oseba, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za neposredno plačevanje)

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

Na podlagi 4. alinee 2. odstavka 94. člena ZJN-3 soglašam/zahtevam, da naročnik Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana naše terjatve do ponudnika, ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

- V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o poslovodečem partnerju v skupnem nastopu.

DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE – obvezna priloga v primeru, ko ponudbo predloži skupina ponudnikov

Iz Dogovora o oddaji skupne ponudbe mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani investitorja,

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

- področje (obseg) dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini.

V primeru sklenitve pogodbe bodo isti ponudniki tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in poslovodečim.

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI

FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Ime, priimek/naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | Delež lastništva (v %) |
| --- | --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Naziv gospodarske družbe | Sedež gospodarske družbe | Matična številka |
| --- | --- | --- |

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V/na _________________, dne ___________

Zakoniti zastopnik:

Ime in priimek:

Podpis in žig:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše.

OPOMBA:

Predložitev tega dokumenta bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi.

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Dejan Prešiček Matična številka: 5051711000 ID za DDV: SI 91841917 TRR: SI56 0201 1025 6582 474 pri NLB d.d. |
| --- | --- |
|  | v imenu in za račun: |
|  | Nacionalne agencije za gozdove Gruzije (LEPL National Forestry Agency of Georgia – NFA) Vladimer Tsitlanadze 1st Lane N1 0114 Tbilisi Georgia |
| IZVAJALEC: | ______________________________________________________________, ki ga zastopa direktor(ica) _________________________________________ matična številka: ________________ ID za DDV: SI ______________ TRR: __________________________ odprt pri ____________ |

skleneta naslednjo

P O G O D B O

ŠT. 2023/12 CMSR

»Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- je naročnik izvedel javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN - 3), z namenom sklenitve pogodbe za javno naročilo »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«,

- je ponudba izvajalca, razpisna dokumentacija za javno naročilo »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«, sestavni del tega pogodbenega razmerja,

- pogodbeni stranki sklepata to pogodbeno razmerje za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št. ___________, z dne ____________ (zajet ponudbeni predračun),

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami,

- s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne posle,

- z navodili naročnika.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je izvedba storitve »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza«.

Izvedba storitve »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza« zajema:

- pripravo usmeritev za izgradnjo gozdnih cest,

- študijski obisk v Sloveniji za strokovnjake NFA na temo zasnove, gradnje in vzdrževanja gozdnih cest,

- pripravo gozdno-rekreacijskega načrta,

- ureditev 3 lokacij za piknike,

- ureditev 3 pohodnih ali kolesarskih poti,

- izvedbo dveh poletnih kampov,

- izvedbo usposabljanja gozdnih delavcev za varno delo v gozdu,

- izvedbo aktivnosti za osveščanje glede rabe gozdov.

- člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje izvesti storitev, določeno v 2. členu te pogodbe v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe oz. ponudbenega predračuna št. _______, z dne _________, ki je sestavni del te pogodbe.

Prav tako je izvajalec dolžan pogodbene obveznosti opravljati skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi in so njen sestavni del.

- CENA IN NAČIN PLAČILA

- člen

Pogodbena vrednost predmeta pogodbe iz 2. člena te pogodbe je podana na osnovi izvajalčeve ponudbe št. ___________ z dne _________ in znaša:

| Vrednost celotne razpisane storitve (brez DDV) | € |
| --- | --- |
| + DDV 20% | € |
| PONUDBENA CENA (z DDV): | € |

(z besedo:	______________________________________________________evrov ___/100)

Rok izvedbe vseh razpisanih oz. pogodbenih del: ____________ mesecev.

V pogodbeni ceni so zajeta vsa dela in stroški s predmetnim javnim naročilom (stroški delovne sile, morebitni prevozni stroški, stroški dobave, stroški programske in strojne opreme, zavarovanja in drugi stroški, ki lahko nastanejo kot posledica izvajanja javnega naročila).

Pogodbena cena je fiksna za celotno trajanje pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom. Naročnik naknadnih zaračunavanj ne bo upošteval kot upravičen strošek.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne ali neustrezne dokumentacije.

Ponudnik k prilogi »Predračun/ponudba« obvezno priloži:

- časovni načrt izvedbe razpisanih del, iz katerega mora biti razviden rok dokončanja razpisane storitve in navedene vmesne faze pri izvedbi razpisane storitve.

- člen

Naročnik bo račune/zahtevke za plačilo poravnal v roku 30 dni od pravilno izstavljenih in s strani končnega koristnika potrjenih računov/zahtevkov za plačilo na transakcijski račun izvajalca št. ________________________odprt pri _______________. Izvajalec bo naročniku izstavil 5 računov, in sicer:

| Vsebina plačila: | Vrednost | Rok plačila |
| --- | --- | --- |
| Avans ob podpisu pogodbe | 140.000,00 € | November 2023 |
| Uvodno poročilo o organizaciji projekta | 60.000,00 € | December 2023 |
| 1. vmesno poročilo | 223.400,00 € | Junij 2024 |
| 2. vmesno poročilo | 79.540,00 € | Oktober 2024 |
| Končno poročilo | 45.500,00 € | December 2024 |
| SKUPAJ | 548.440,00 € |  |

Pogoj za izstavitev računov/zahtevkov za plačilo je prevzem in potrditev poročila o opravljenih aktivnostih s strani naročnika.

Naročnik bo zadnji račun/zahtevek plačal v roku trideset (30) dni od uradnega prejema potrjenega računa/zahtevka ter ob pogoju, da bo izvajalec ob izstavitvi zadnjega računa/zahtevka predal vso potrebno tehnično dokumentacijo.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel takoj po podpisu pogodbe in jih mora dokončati. do najkasneje 31.12.2024.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo roka, mora izvajalec pisno opozoriti naročnika takoj, ko to ugotovi.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta pri tem ravnali kot dober gospodar.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- opraviti storitev po tej pogodbi kot dober strokovnjak na visoki kakovostni ravni ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev,

- opraviti storitve po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,

- upoštevati tehnične in vsebinske zahteve naročnika,

- naročniku omogočati ustrezen nadzor pri preverjanju obsega realizacije pogodbenih obveznosti,

- pri izvajanju storitev zagotavljati in uporabljati varno povezavo, napredne informacijske tehnologije in metode,

- zagotoviti potrebno dokumentacijo ter gradivo in izobraževanje za uporabnike portala ter jim nuditi podporo,

- izvajalec mora potrjeno programsko rešitev s strani končnega koristnika najprej implementirati v svojem razvojnem okolju in omogočiti dostop končnemu koristniku do testnega okolja, kjer bo ta lahko izvajal funkcionalna in ostala testiranja,

- izvesti testni vnos podatkov na portal, izvesti prvi vnos vsebin ter izvesti čiščenje podatkov pred končno realizacijo aplikacije skladno z usmeritvami končnega koristnika,

- izvesti namestitev portala na strežnik,

- tekoče obveščati naročnika o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno,

- izvajalca tekoče obveščati o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec je dolžan v treh (3) dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- sklenjene pogodbe s podizvajalci (v kolikor nastopa s podizvajalci) za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi,

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan ob podpisu pogodbenega razmerja, najkasneje pa v desetih (10) delovnih dneh po podpisu, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti t.j. menica z menično izjavo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se mora glasiti na znesek v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in mora veljati še trideset (30) dni od roka, določenega za dokončanje pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini pet (5 ‰) promilov za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Za škodo, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetnega izvajanja del, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v roku osmih (8) dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, le-te lahko na njegove stroške odpravi naročnik sam oziroma po tretji osebi.

- PREKINITEV POGODBENEGA RAZMERJA

- člen

Stranki sporazuma sta sporazumni, da lahko naročnik prekine pogodbeno razmerje v primeru:

- prenehanja poslovanja ponudnika,

- neustreznega izpolnjevanja pogodbenih določil,

- če izvajalec ne upošteva roka za dokončanje pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec ne spoštuje zahtev naročnika iz javnega naročila, ki so navedeni v tem pogodbenem razmerju,

- v drugih primerih, ki so posledica ravnanja druge pogodbene stranke in le-ta povzročijo škodo naročniku.

Naročnik lahko v teh primerih unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zgoraj naštete ukrepe lahko naročnik uveljavlja po opominu, ki mora biti izvajalcu poslan pisno, s povratnico.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbenem razmerju, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbenega razmerja.

Naročnik bo v primeru prekinitve pogodbenega razmerja o tem pisno obvestil izvajalca, prekinitev začne veljati v roku tridesetih (30) od prejema pisne odpovedi, razen v primeru iz prve alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj prekiniti to pogodbeno razmerje.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Za izvajanje obveznosti, določenih s to pogodbo, skrbi:

- na strani naročnika:	g./ga. Mojca Kopše, mojca.kopse@cmsr.si, 01 235 07 87.

- na strani izvajalca:	g./ga. _________________________________________,

Morebitne podrobnosti o medsebojnem obveščanju in komuniciranju uredita pogodbeni stranki s posebnim dogovorom.

- PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi1:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

1 Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili ZJN - 3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil predhodno potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev.

- VARSTVO PODATKOV

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki mu bodo posredovani s strani naročnika v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, obravnaval in varoval v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bo na kakršenkoli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetnim javnim naročilom. K temu mora zavezati tudi podizvajalce. Prav tako se zavezuje, da teh osebnih podatkov ne bo posredoval oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim osebam.

Izvajalec zagotavlja, da je seznanjen z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11, 8/20 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZTP) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (v nadaljevanju: predpisi), da izpolnjuje predpisane fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanje tajnih podatkov ter da bo pri izvedbi pogodbenih del ravnal v skladu s predpisi.

Izvajalec zagotavlja, da bo dostop do tajnih podatkov dovoljen samo tistim delavcem, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje za dostop do tajnih podatkov in ki bodo morali imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja obveznosti po tej pogodbi.

Izvajalec zagotavlja, da brez soglasja naročnika tajnih podatkov, ki jih bo pridobil od naročnika, ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, določenih v predpisih.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo (ZJN-3), pogodba preneha veljati, če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo.

- člen

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

- člen

Izvajalec se strinja, da ves material in opravljeno delo preide v last in posest naročnika v trenutku, ko je material dostavljen na delovno lokacijo oz. delo opravljeno in ne šele takrat, ko naročnik opravljeno delo in/ali material plača.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov.

Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda strokovnega nadzora naročnika.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

- člen

Niti naročnik niti izvajalec ne bosta brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke (soglasje bo izdano, razen če ne obstajajo utemeljeni razlogi proti izdaji le-tega) prenesla na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravico, korist, obveznost ali interes iz te pogodbe.

- člen

Vsa določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega javnega naročila, so obvezujoča.

- člen

Spremembe in dopolnitve k pogodbi veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

V kolikor bo pri naročniku nastala potreba po izvedbi dodatnih storitev, ki vsebinsko sovpadajo s storitvami opredeljenimi v razpisni dokumentaciji naročnika in tej pogodbi in ki vsebinsko niso opredeljene oz. navedene v razpisni dokumentaciji naročnika, bo naročnik z izbranim izvajalcem za izvedbo dodatnih storitev izvedel pogajanja.

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja (to je najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe), pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz razpisne dokumentacije in javnim naročilom.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih (4) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

V ___________, dne__________	V Ljubljani, dne _____________

| Izvajalec: ____________________________ Direktor(ica) ____________________________ ____________________________ |  | Naročnik: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Direktor Dejan Prešiček ____________________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga 1:	Ponudba št. _________ z dne _________

Priloga 2:	Časovni načrt izvedbe izvajalca

NAVODILO:

Ta obrazec (vzorec pogodbe) se izpolni, podpiše in žigosa! Vsaka stran se parafira in žigosa!

VZOREC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik: ______________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo za »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza« skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV.

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,

- če ponudnik po pozivu v roku, ki ga določi naročnik, pogodbe ne podpiše in vrne naročniku,

- če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi finančnega instrumenta za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Menični znesek se nakaže upravičencu CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana na TRR SI56 0208 5001 6723 747odprt pri NLB d.d.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Menica je unovčljiva do sklenitve pogodbe oz. do predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: __________________________________________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________	IZDAJATELJ MENICE

(podpis in žig)

Priloga:

- bianco menica

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik: ______________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo za »Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, Gruzija – 2. faza« skladno z določili razpisne dokumentacije za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih:

- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del (npr. nedelujoč ali nepravilno delujoč informacijski sistem),

izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu),

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka,

- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Menični znesek se nakaže upravičencu CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana na TRR SI56 0208 5001 6723 747odprt pri NLB d.d.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika CMSR, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Menica je unovčljiva še 30 dni po roku za izvedbo pogodbenih del.

Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: __________________________________________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________	IZDAJATELJ MENICE

(podpis in žig)

Priloga:

- bianco menica

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)