## Okvirni terminski plan
Priloga 5 - Okvirni terminski plan PROSTORSKO OKOLJSKA DOK - popravek 3.10.2023
Sklop | Opis naloge | 2024/1 | 2024/2 | 2025/1 | 2025/2 | 2026/1 | 2026/2 | 2027/1 | 2027/2 | 2028/1 | 2028/2 | 2028/1
1. | Izdelava pobude za DPN
1.1. | Preučitev in analiza strateških, planskih in izvedbenih aktov za območja, na katerih se načrtujejo ureditve
1.2. | Prikaz stanja prostora na podlagi javno dostopnih podatkov nosilcev urejanja prostora (prostorski in okoljski vidik)
1.3. | Analiza možnosti izvedbe prenove DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV in izbor najustreznejših koridorjev s prostorsko razvojnega vidika
1.4. | Analiza možnosti izvedbe prenove DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV in iskanje najmanj občutljivih območij na podlagi varstvenih izhodišč in dialoga z lokalnimi skupnostmi (varstveni vidik)
1.5. | Sodelovanje z izdelovalcem projektne dokumentacije z vsemi spremljajočimi ureditvami za izgradnjo prenove DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV
1.6. | Izbor izvedljivih variant in izdelava pobude v skladu z 84. členom ZUREP 2
1.7. | Sodelovanje pri izvedbi posvetov, delavnic in drugih načinov vključitve javnosti
2. | Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti v fazi pridobivanja smernic
2.1. | Analiza smernic in podatkov nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti ter priprava stališč
2.2. | Pregled in komentar predlogov javnosti s predlogom za optimizacijo rešitve
2.3. | Okoljski elaborat, ki opredeljuje možne pomembne vplive na okolje in opredeljuje morebitne dodatne strokovne podlage zaradi posebnosti varstvenih režimov in obravnavanega območja
2.4. | Časovni načrt DPN (v formatu MS project)
2.5. | Načrt sodelovanja javnosti
3. | Izboljšava podatkov zemljiškega katastra v skladu s 61a. členom ZEN
3.1. | Prevzem in izdelava analize podatkov iz zemljiškega katastra
3.2. | Izdelava analize in obdelave elaboratov postopkov zemljiškega katastra
3.3. | Izvedba terenskih meritev za potrebe izboljšave zemljiškega katastra
3.4. | Izvedba izboljšave podatkov zemljiškega katastra
3.5. | Posredovanje podatkov GURS za vpis v uradno evidenco zemljiškega katastra
3.6. | Izvedba priprave podatkov zemljiškega katastra za prevzem v geodetski načrt
4. | Okoljske strokovne podlage
4.1. | Analiza občutljivosti okolja na podlagi varstvenih izhodišč in smernic NUP
4.2. | Vsebinjenje okoljskega poročila
4.3. | Okoljsko poročilo za študijo variant
4.4. | Dopolnitev okoljskega poročila na podlagi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila
4.5. | Dopolnitve okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag (za potrebe utemeljitve predloga najustreznejše variante)
4.6. | Analiza posegov na kmetijska zemljišča z analizo posegov na kmetijska gospodarstva
4.7. | Analiza vidnosti za vidno izpostavljena območja
4.8. | Ocena zdravstvenega tveganja
4.9. | Elaborat sprejemljivosti v lokalnem okolju
5. | Izdelava ŠV s predlogom najustreznejše variante (PNV)
5.1. | Analiza usmeritev s prostorskega in varstvenega vidika pri pripravi podrobnejših idejnih rešitev do določitve tras vseh variant, ki bodo predmet vrednotenja (iteracije, alternative, omilitveni ukrepi) in bodo načrtovane na primerljivi ravni podrobnosti in z vsemi potrebnimi ukrepi
5.2. | Vrednotenje in primerjava variant s prostorsko-razvojnega vidika
5.3. | Vrednotenje in primerjava variant z okoljskega vidika
5.4. | Priprava povzetkov vrednotenj in primerjave variant z okoljskega vidika, prostorskega vidika ter funkcionalnega in ekonomskega vidika
5.5. | Priprava predloga najustreznejše variante (PNV), potrebne optimizacije in usmeritve za nadaljnje državno prostorsko načrtovanje
5.6. | Koordinacija z izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev in naročnikom ter udeležba na sestankih z investitorjem in izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev
5.7. | Dopolnitev ŠV in PNV na podlagi stališč do pripomb in predlogov (po potrebi naročnik zagotovi tudi prilagoditve podrobnejših idejnih rešitev)
5.8. | Dopolnitev ŠV s PNV na podlagi stališč do pripomb in predlogov ter izdelava končnega elaborata ŠV s PNV
5.9. | Dopolnitev ŠV s PNV glede na medresorsko uskladitev
6. | Javna razgrnitev ŠV s PNV ter okoljskega poročila
6.1. | Sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti v pripravo študije variant in predloga najustreznejše variante
6.2. | Vodenje in koordinacija izdelave stališč do mnenj NUP in dopolnitve ŠV in PNV
6.3. | Analiza mnenj NUP za področje prostora in varstva okolja in priprava združenega gradiva
6.4. | Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti za prostorski in okoljski segment in priprava združenega gradiva
6.5. | Priprava stališč do mnenj NUP in dopolnitev ŠV s PNV
6.6. | Priprava gradiva za drugo prostorsko konferenco
6.7. | Udeležba na sestankih z investitorjem in izdelovalcem podrobnejših idejnih rešitev ter zagotovitev udeležbe na drugi prostorski konferenci
7. | Pobuda za pripravo dokumentacije
7.1. | Podpora naročniku pri vodenju in koordinaciji priprave pobude (koordinacija vseh izdelovalcev strokovnih podlag in dokumentacije)
7.2. | Priprava pobude za izvedbo postopka priprave dokumentacije v skladu s 95. členom ZUreP-2
7.3. | Analiza pogojev za podrobnejše načrtovanje in umestitev v prostor ter projektne in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev ter mnenja o izvedbi PVO
7.4. | Priprava gradiv in sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti
7.5. | Priprava analize pogojev, analize predlogov javnosti, načrtov sodelovanja javnosti in časovnega načrta ob smiselni uporabi 85. člena ZUREP 2
7.6. | Priprava zahteve za izvedbo predhodnega postopka
7.7. | Oblikovanje izhodišč za pripravo poročila o vplivih na okolje (PorVO)
7.8. | Dopolnitev načrta sodelovanja javnosti (izdelan v fazi analize smernic)
7.9. | Podpora naročniku pri sodelovanju z MOP s prostorskega in varstvenega vidika pri pripravi sklepa o pripravi dokumentacije
8. | Priprava dokumentacije
8.1. | Analiza stvarnopravnega stanja nepremičnin in priprava podatkov za pogodbeno pridobivanje nepremičnin
8.2. | Koordinacija izdelave dokumentacije, predvsem glede vključitve prostorskih in okoljskih vidikov, sodelovanje z naročnikom in projektantom
8.3. | Določitev varovanega območja in sprejem uredbe o varovanem območju (grafični in tekstualni del)
8.4. | Poročilo o vplivih na okolje (PorVO)
8.5. | Sodelovanje pri pripravi dokumentacije, ki bo podlaga za odločanje o vsebinah celovitega dovoljenja (izdelava prostroskih in varstvenih sestavin dokumentacije)
8.6. | Priprava gradiv in sodelovanje na posvetih, delavnicah ali na drugih načinih vključitve javnosti
9. | Priprava vloge za izdajo celovitega dovoljenja
9.1. | Sodelovanje z naročnikom in projektantom pri pripravi vloge za izdajo celovitega dovoljenja
9.2. | Sodelovanje z naročnikom in projektantom pri pripravi vloge o sprejemljivosti vplivov posega na okolje
9.3. | Analiza mnenj nosilcev urejanja prostora in morebitnih zahtevnih dopolnitev dokumentacije s prostorskega in varstvenega vidika
9.4. | Dopolnitve dokumentacije na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora za prostorski in varstveni vidik
10. | Javna razgrnitev, osnutek stališč do pripomb in predlogov ter dopolnitev
10.1. | Podpora naročniku pri vodenju in koordinaciji vseh izdelovalcev pri izdelavi gradiv za javno razgrnitev (.ppt) in javne obravnave
10.2. | Sodelovanje pri izvedbi predstavitve na javnih obravnavah (razvojno-prostorski in varstveni vidik)
10.3. | Javna predstavitev poročila o vplivih na okolje
10.4. | Izdelava osnutka stališč do pripomb in predlogov javnosti in stranskih udeležencev ob sodelovanju naročnika in projektanta
10.5. | Priprava stališč, mnenj in predlogov z javnih predstavitev s področja varstva okolja
10.6. | Dopolnitev poročila vplivov na okolje (PorVO)
10.7. | Izdelava dopolnitve dokumentacije, ki je podlaga za sprejem uredbe o varovanem območju državne ureditve v skladu s pripombami in predlogi javnosti in stranskih udeležencev
11. | Izdaja celovitega dovoljenja in sprejetje uredbe o varovanem območju
11.1. | Usklajevanje izdelovalcev pri pripravi končne dokumentacije, ki je podlaga za izdajo celovitega dovoljenja in uredbe o varovanem območju in dopolnitev gradiv