Pogodbeni stranki

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Marjan Šarec, v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

matična številka:              2399253000

davčna št.:                       31162991

transakcijski račun:          SI56 0110 0630 0109 972

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_________________________________________________________________________________,

(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa _____________________________________________________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

ID za DDV: 	SI___________________

transakcijski račun:	SI56_________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo naslednjo

POGODBO št. _______________.

»Posodobitev pedoloških podatkov o kmetijskih tleh v

Pedološki karti Slovenije 2023-2026«

I. PRAVNA PODLAGA

- člen

Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega odprtega postopka oddaje javnega naročila  v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) za »Posodobitev pedoloških podatkov o kmetijskih tleh v Pedološki karti Slovenije 2023-2026«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________, pod oznako __________ in v Dodatku k Uradnemu listu EU z dne __________, pod oznako ________ ter na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-173/2023/, z dne _________, ki je postala pravnomočna dne _________.

Naročnik ima sredstva za izvedbo javnega naročila so predvidena v proračunu RS za leta 2023, 2024, 2025 in 2026 na proračunski postavki 147310 - Informiranje in promocija kmetijskih in živilskih proizvodov, NRP 2330-21-0025.

Naročnik predvideva naslednjo dinamiko plačil:

- v letu 2024 do____________________ z DDV (43% pogodbene vrednosti),

- v letu 2025 do____________________ z DDV (50% pogodbene vrednosti),

- v letu 2026 do____________________ z DDV (7% pogodbene vrednosti).

V primeru spremembe ali rebalansa državnega proračuna ali ob morebitnih drugih spremembah sredstev na proračunski postavki se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen niso zagotovljene pravice porabe v posebnem delu proračuna.

II.  PREDMET POGODBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika opravil posodobitev pedoloških podatkov o kmetijskih tleh v Pedološki karti Slovenije 2023-2026«, v skladu z razpisno dokumentacijo in Projektno nalogo št. 430-173/2022.

Naročilo zajema naslednje aktivnosti:

- Izdelava Pedološke karte kmetijskih zemljišč Slovenije (PKKZ);

- Posodobitev Pedološke karte Slovenije v merilu 1:25.000 (PK25);

- Izdelava in nadgradnja digitalnih tematskih kart lastnosti tal oz. primernosti tal

- Priprava poročil, kjer so opisana zaključena dela in obveznosti izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitev opravil v skladu s predračunom izvajalca z dne _______________ in Projektno nalogo, št. 430-173/2023, ki sta sestavni del pogodbe.

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi z naložbo Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnihkoli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več projektov in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

III.  POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost znaša do _____________EUR brez DDV oziroma _____________EUR z DDV (z besedo: _____________EUR __/100). DDV znaša v relativni vrednosti ______ % oz. v absolutni vrednosti _____________EUR.

Cene na enoto, ki izhajajo iz specifikacije ponudbenega predračuna, z dne ______, veljajo za ves čas trajanja pogodbe.

IV.  OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- izvajati storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo predmet te pogodbe ter načelih stroke,

- izvajati storitev strokovno, brezhibno in kvalitetno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- izpolnjevati vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev,

- pisno obvestiti naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve,

- dajati naročniku vse potrebne razlage in pojasnila o stanju pri izvajanju storitev in ga obveščal o vseh vmesnih rezultatih in predanem gradivu,

- udeleževati delovnih sestankov,

- naročniku omogočati ustrezen nadzor,

- ves čas izvajanja storitve spoštovati in upoštevati zahteve naročnika v skladu z določbami te pogodbe;

- zagotoviti sodelovanje v postopku revizij,

- zagotoviti, da so dokumenti, ki jih pripravi v okviru projekta in so namenjeni objavi na spletu, v pisarniški datoteki, ki je v celoti dostopna za ranljive skupine uporabnikov in izpolnjuje zahteve iz Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij;

- kadarkoli pri izvedbi nadzora nad izvajanjem predmeta pogodbe s strani naročnika sodelovati z naročnikom, Evropsko Komisijo, Računskim sodiščem ter drugimi pristojnimi organi in pooblaščenimi osebami ter zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, pojasnila in druga zahtevana gradiva,

- rezultate nalog (brošura, poročila, slike…) označiti z logotipom NOO.

- naročniku predložiti vse podatke za izdelavo predmeta naročila in poleg poročila tudi ustrezne izvorne podatke, ki jih je pridobil v projektu in uporabljal pri izdelavi poročil (npr. vektorske sloje ugotovljenih vzorčenj), ki bodo poleg merjenih in ocenjenih parametrov tal smiselno vsebovali še podatke klasifikacije tal in drugih morebitnih pedoloških lastnosti lokacij ter druge podatke, ki jih je pridobil v okviru tega javnega naročila;

- da bo za terenska dela in posege na zemljiščih, na podlagi pisnega pooblastila naročnika za izvedbo del pridobil soglasje lastnikov zemljišč in se z njimi dogovoriti za posredovanje podatkov tal za potrebe izdelave gnojilnih načrtov ter pridobil dovoljenje za izvedbo raziskave. Prav tako je dolžan poskrbeti za ustrezno zavarovanje mesta izkopov, zasutje talnih profilov ter v okvirih možnega vzpostavitvi stanje tal, ki ne zmanjša kakovosti tal in zagotavlja enako rabo tal kot pred raziskavami.

Zaradi zaščite finančnih interesov EU se izvajalec oziroma končni prejemnik sredstev zavezuje, da bo naročniku posredoval imena, priimke in datume rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca ter podal dovoljenje za obdelavo teh osebnih podatkov v informacijskem sistemu MFERAC (standardizirana kategorija podatkov), v skladu s točko d) drugega odstavka 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17).

Končni prejemnik mora vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta NOO obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo.

Končni prejemnik se zaveže, da bo o obdelavi osebnih podatkov obvestil tudi vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo naknadno pristopile k izvajanju projekta NOO ter od teh oseb zagotoviti ustrezne pravne podlage za obdelavo.

- člen

Ugotovljene pomanjkljivosti v času izvajanja pogodbe je izvajalec dolžan odpraviti na svoj račun in v roku, dogovorjenim z izvajalcem plačila in naročnikom. Opravljeni pregled izvajalca ne odvezuje jamstva za strokovnost in kakovost opravljenih del, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in je odgovoren za vso nadaljnjo škodo, ki bi nastala zaradi njihovega neupoštevanja.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se zavezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitve po tej pogodbi,

- posredovati izvajalcu vse potrebne informacije glede predpisov s področja storitve po tej pogodbi, ki jih mora izvajalec pri izvedbi storitve upoštevati,

- zagotoviti razpoložljivost človeških, informacijskih in finančnih virov za izvedbo storitve po tej pogodbi,

- sodelovati s predstavniki izvajalca,

- stalno sodelovati z izvajalcem, mu dajati vsa potrebna navodila in posredovati zahteve za pravočasno in kvalitetno izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

- plačati naročene storitve v dogovorjenem roku.

VI. PODIZVAJALCI

(v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta člen črta)

- člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

- ________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka in davčna številka), in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal __________________________________. /navesti dela, predmet in količina izvedenih del /, ki ga bo opravil  v _____________________ /navesti kraj izvajanja del/, ki zahteva/ne zahteva neposredno plačilo. Vrednost del znaša do _____________ EUR brez DDV oz. _____________ z DDV.

Izvajalec pooblašča izvajalca plačila za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

Za podizvajalce, ki v skladu s prvim odstavkom tega člena neposredno plačilo ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo oz. najkasneje v  petih dneh po spremembi o tem obvestil naročnika in mu posredoval:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje novega podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

Naročnik lahko po preveritvi novega podizvajalca le-tega zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ali če bi zamenjava podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izvajalca o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, s katerim ni seznanjen, lahko odstopi od pogodbe.

VII. POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec je dolžan po pogodbi izvesti naloge najkasneje do 30. marca 2026 in upoštevati vse mejnike in obseg nalog, ki so podrobneje razdeljeni v projektni nalogi – točka 4. TERMINSKI NAČRT in sicer za

- Mejnik 1: najpozneje 2 meseca po podpisu pogodbe,

- Mejnik 2 - do 30. 04. 2024,

- Mejnik 3 – do 30. 10. 2024,

- Mejnik 4 – do 30. 04. 2025,

- Mejnik 5 – do 30. 10. 2025,

- Mejnik 6 - Zaključek naloge do 30. 03. 2026.

Če izvajalec po svoji krivdi, ki ni posledica višje sile, krši s to pogodbo dogovorjene obveznosti ali s pogodbo dogovorjene roke, lahko naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti izvajalec plača pogodbeno kazen v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV. V primeru kršitev s pogodbo dogovorjenih rokov izvajalec plača za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV, vendar največ 20 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VIII. NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec mora za izvedeno storitev naročniku izstaviti račune izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) in sicer skladno s točko 4 projektne naloge, po opravljenih nalogah znotraj posameznega mejnika.

Računu mora biti priloženo poročilo o opravljeni storitvi, ki ga predhodno potrdi predstavnik naročnika. Račun mora biti razčlenjen na način, kot je storitev razčlenjena v Projektni nalogi.

Podlaga za izstavitev e-računa je s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljeni storitvi.

Podizvajalec (v primeru, da bo priložil zahtevo za neposredno plačilo) bo račun  za izvedeno storitev po tej pogodbi izstavil izvajalcu, pri čemer se račun glasi na izvajalca. V kolikor izvajalec ob pregledu storitve podizvajalca ugotovi, da je storitev opravljena, račun potrdi s pripisom na računu »storitev opravljena, datum, ime in priimek, podpis«. Izvajalec potrjen račun priloži k svojemu e-računu, ki ga izstavi naročniku.

Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na številko pogodbe in pri tem upoštevati pogodbeno vrednost, ki je razvidna iz ponudbe izvajalca.

Predstavnik naročnika mora na podlagi pregleda opravljenega dela iz te pogodbe in rezultatov pogodbenega dela potrditi ali zavrniti račun.

Sporni račun oziroma njegov del bo plačnik s protestom vrnil izvajalcu. Šele čas, ko prejme plačnik popravljen račun v skladu s protestom, šteje za dan prejema računa.

- člen

Rok plačila je najkasneje 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega e-računa. E-račun izvajalec izstavi naročniku.

- člen

(v primeru nastopa s podizvajalci, v nasprotnem primeru se ta člen črta)

Izvajalec mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po pogodbi in ti zahtevajo neposredno plačilo.

- člen

Naročnik bo preko izvajalca plačila znesek pravilno izstavljenega e-računa v višini do __________ EUR brez DDV oziroma v višini do __________ EUR z DDV nakazal na transakcijski račun št. __________________________________ pri __________________.

Naročnik bo preko izvajalca plačila podizvajalcu /navesti ime podizvajalca/ znesek pravilno izstavljenega e-računa v višini do __________ EUR brez DDV oziroma v višini do __________ EUR z DDV, ki ga bo predhodno potrdil izvajalec, nakazal na transakcijski račun št. __________________________________ pri __________________.

IX. SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je g./ga.__________________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je g./ga.__________________________.

Skrbnik pogodbe zastopa pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje njegovih nalog po pogodbi.

V primeru spremembe skrbnikov zadošča pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

X. VELJAVNOST IN PRENEHANJE POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje od dneva podpisa do izvedbe vseh nalog iz predmeta javnega naročila oziroma najkasneje do 30. aprila 2026.

Veljavnost pogodbe preneha:

- s potekom časa, za katerega je sklenjena;

- s pisnim sporazumom;

- v primeru izpolnitve razveznega pogoja, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podi­zvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo;

- s pisnim odstopom.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primerih, če:

- izvajalec v primeru zamude tudi v podaljšanem roku ne izpolni obveznosti;

- se javno naročilo bistveno spremeni, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izločiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- se zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovi Sodišče Evropske Unije, javno naročilo ne bi smelo oddati izvajalcu;

- izvajalec sicer krši določila pogodbe;

- ugotovi dvojno financiranje.

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR z DDV (5 % pogodbene vrednosti z DDV), ki mora veljati do vključno 30. 4. 2026.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovčljivo na prvi poziv plačnika brez ugovora, in sicer v naslednjih primerih:

- če izvajalec obveznosti po pogodbi ne izpolnjuje oz. jih ne izpolnjuje v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, dogovorjenih s pogodbo;

- če izvajalec iz neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe;

- če naročnik iz razlogov na strani izvajalca odstopi od pogodbe.

Uveljavljanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje siceršnje odškodninske odgovornosti izvajalca.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je pogodba nična, če je ali bo v katerokoli fazi sklepanja ali izvajanja pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev s katerim je ali bo naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIII. VAROVANJE IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

- člen

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost koordinacijskega organa ter Opisa sistema upravljanja in nadzora za Načrt za okrevanje in odpornost, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost se bodo zbirali in obdelovali naslednji osebni podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izvajanju projektov Načrta za okrevanje in odpornost, so končni prejemniki oz. lastniki končnih prejemnikov/izvajalcev (podatke skladno z 22. členom Uredbe EU 2021/241 ime, priimek in rojstne podatke), ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, in s prijavitelji/končnimi prejemniki povezane fizične osebe, kadar te sodelujejo pri nalogah prijavitelja/končnega prejemnika.

Prijavitelj/končni prejemnik mora pred prijavo na javni razpis/poziv/naročilo z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo.

Obvestilna dolžnost prijavitelja/končnega prejemnika in zagotovitev ustrezne pravne podlage od z njim povezanih fizičnih oseb velja za prijavitelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta NOO in tudi za obdobje hranjena dokumentacije navedenem v 28. členu Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani EK, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise.

Prijavitelj/končni prejemnik mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju projekta NOO pristopile po začetku izvajanju projekta NOO ter od teh oseb zagotoviti ustrezne pravne podlage za obdelavo.

Naročnik bo osebne podatke hranil in obdeloval izključno za namen pridobitve in koriščenje sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih preverjanj pri izvajanju NOO. MKGP v okviru izvajanja ukrepov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost in 20. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podate. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru navedenega mehanizma.

Končni prejemnik mora vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta NOO obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke.

- člen

Izvajalec se zaveda, da bo pri opravljanju storitev iz te pogodbe dobil dostop do osebnih, poslovnih in drugih varovanih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Izvajalec se zaveda, da pogodbena dela sestavljajo tudi delovni postopki, ki po svoji vsebini predstavljajo obdelavo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zaradi česar sta pogodbeni stranki zavezani k izvajanju določb veljavnih predpisov, ki urejajo pogodbeno obdelavo osebnih podatkov. Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe. Za varovanje podatkov v zvezi z opravljanjem storitev je izvajalec odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Upravljavec osebnih podatkov (naročnik in/ali izvajalec plačila) pogodbenemu obdelovalcu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) z namenom izvajanja pogodbenih del omogoča vpoglede v osebne podatke zbirk podatkov, s katerimi upravlja, ter v zapise revizijskih sledi o obdelavi teh osebnih podatkov, če in kadar je to potrebno za izvedbo pogodbenih del.

Osebne podatke, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, v katere v okviru pogodbenih del lahko vpogleda izvajalec, bo izvajalcu posredoval naročnik.

Izključni namen vpogledov izvajalca v podatke zbirk osebnih podatkov, s katerimi upravlja naročnik, ter v revizijske sledi o obdelavi teh podatkov, je kakovostno izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki so predmet pogodbenih del, ravnal v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov); v nadaljnjem besedilu: GDPR, in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen v tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih bo zaradi izvedbe posameznih pogodbenih del shranil na svoji informacijski opremi, po prenehanju veljavnosti pogodbe nemudoma vrnil naročniku, iz svoje informacijske opreme pa nepovratno izbrisal.

Stranki se posebej dogovorita, da izvajalec ne bo spreminjal medija zapisa (vsi morebitni osebni in drugi občutljivi podatki bodo ostali v elektronski obliki), ter da bo prenos osebnih podatkov, ki bo preko telekomunikacijskih omrežij, zavarovan s kriptografijo. Prenos občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij mora biti vedno posredovan z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom.

Izvajalec se zavezuje, da ne bo, razen v primeru določenih z zakonom, niti v času trajanja te pogodbe, niti v času po prenehanju te pogodbe, razkril katerikoli tretji fizični ali pravni osebi, osebne podatke do katerih je prišel pri izvajanju te pogodbe, kot tudi poslovnih ali drugih varovanih podatkov ali kakršne koli informacije, povezane z organizacijo, poslovanjem, financami, posli ali transakcijami naročnika. Prav tako izvajalec osebnih podatkov ne bo prenašal v tretjo državo ali mednarodno organizacijo skladno z a točko tretjega odstavka 28. člena GDPR.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času do prenehanja in v času po prenehanju tega pogodbenega razmerja, razen v primerih določenih z zakonom, varoval kot zaupne tudi vse zadeve in informacije, ki so mu bile zaupane ali ki jih je pridobil v času trajanja pogodbenega razmerja in da teh informacij ne bo uporabil ali poskušal uporabiti na kakršenkoli način.

Prepovedi iz tega člena zavezujejo časovno neomejeno.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročnika nemudoma obvestil, v kolikor bo tretja oseba na podlagi zakonskih določb zahtevala razkritje kateregakoli izmed podatkov iz prvega odstavka tega člena oziroma drugih podatkov, ki jih je naročnik opredelil kot varovane podatke.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsako spremembo zaposlenih na projektu, ki imajo dostop do podatkov naročnika, javil naročniku in sicer: začetek odpovednega roka, konec odpovednega roka, premestitev na druge projekte in druge spremembe statusov oseb na projektu.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe glede zavarovanja osebnih podatkov in varnosti obdelave, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, še posebej določbe 32. člena GDPR.

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z določbami GDPR in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov in varovanje poslovne skrivnosti (v nadaljnjem besedilu: varovani podatki) ter v primeru kršitev o tem nemudoma obvestil naročnika. Šteje se, da je izvajalec s podpisom pogodbe seznanjen z vsebino naslednjih notranjih predpisov naročnika:

- SIT_020500_026 - Navodilo o odnosu z  dobavitelji in izvajalci, ki dostopajo do informacijskega sistema MKGP;

- SIT_020500_002 - Politika varovanja podatkov in informacij;

- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naročnik bo pri izvajalcu nadzoroval izvajanje postopkov in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena.

Izvajalec se tudi zavezuje, da bo naročniku pomagal pri izpolnjevanju njegovih obveznosti glede zahtev za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in mu dal na voljo vse informacije, ki so potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena GDPR.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz 32. do 36. člena GDPR in sicer:

- pri sprejemu vseh potrebnih ukrepov za varnost osebnih podatkov, vključno s stalno zaupnostjo, celovitostjo, dostopnostjo in odpornostjo sistemov za obdelavo,

- pri pravočasni povrnitvi razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta,

- nudil potrebno pomoč pri izdelavi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov oz. pri postopku posvetovanja naročnika z nadzornih organom, pristojnim za področje osebnih podatkov, glede ocene učinka.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje zaposlene, ki bodo izvajali pogodbena dela, seznanil z njihovimi dolžnostmi in odgovornostjo za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje varovanih podatkov, ki bodo predmet pogodbenih del.

V primeru izvedbe del s podizvajalci s katerimi soglaša naročnik, veljajo za podizvajalce enake obveznosti iz tega člena kot za izvajalca, kar uredita izvajalec in podizvajalec v pisni obliki.

XIV. AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Izvajalec jamči, da njegova izvedba te pogodbe ne krši intelektualnih ali drugih pravic tretjih oseb (vključno s patenti, licencami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, pravicami blagovne znamke, logotipov, industrijskega oblikovanja, ipd.).

Z dnem plačila posameznih storitev postanejo vse materialne in druge avtorske pravice ter kreativne rešitve izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, last naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja (vključno s pravico dodelave, predelave, uporabe, objave, kopiranja in uporabe na poljubnem računalniku); razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Vsa originalna dokumentacija, ki je rezultat izvajanja pogodbenih del, postane last naročnika, ki jo lahko uporablja za vse namene možnih aplikacij ter mu pripada pravica do trajne in neomejene uporabe ob upoštevanju predpisov s področja avtorskih in sorodnih pravic.

Izvajalec je moralno in materialno odgovoren, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si utegnila prisvajati pravico do avtorskega dela, ki je predmet stvaritve pri opravljanju dela v skladu sto pogodbo.

XV. DRUGE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova pogodbe na katero koli tretjo osebo.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem pravočasne predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k pogodbi.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe.

Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno določilo.

- člen

Glede vprašanj, ki jih pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz prvega člena pogodbe in ponudbena dokumentacija izvajalca z dne __________, na podlagi katere je bil izbran, določbe veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta pogodbe in določila veljavnega Obligacijskega zakonika.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, nastale pri izvrševanju pogodbe, reševale sporazumno. Če do sporazumne rešitve spora ne bo prišlo, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

Ali

Ta pogodba je podpisana elektronsko.

______________, dne _____________	   	             Ljubljana, dne _________________

Izvajalec:						Naročnik:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,

GOZDARSTVO IN PREHRANO

Marjan Šarec

v funkciji ministra za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano